| Міністерство освіти і науки України Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Інститут архітектури, будівництва та енергетики Кафедра будівництва та енергоефективних споруд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БІЛОУС Юрій Ярославович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (прізвище, ім’я, по батькові виконавця роботи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УДК | 624.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (індекс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво шестиповерхового готельно офісного центру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (назва роботи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво та цивільна інженерія |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (назва освітньої програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (шифр і назва спеціальності) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Робота містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БІЛОУС Ю.Я. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (підпис, ініціали та прізвище здобувача освітнього ступеня) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Науковий керівник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доц. к.т.н. А.В. Андрусяк |  |  |
| (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Допущено до захисту Завідувач кафедри |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завідувач кафедри |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А.В. Андрусяк |  |  |  |  |
| (посада) |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  | (дата) |  |  |  | (ініціали та прізвище) |  |  |  |  |
| Рецензент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (посада) |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  | (дата) |  |  |  | (ініціали та прізвище) |  |  |  |  |
| Івано-Франківськ – 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Інститут архітектури,будівництва і енергетики Кафедра будівництва Спеціальність 192 - “Будівництво та цивільна інженерія” Освітньо-професійна програма будівництво та цивільна інженерія |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖУЮ Завідувач кафедри Андрусяк А.В. _____________ «___» ___________ 2024 р. |  |
| ЗАВДАННЯ НА БАКАЛАВРСЬКУ РОБОТУ |  |  |  |  |  |
| Студенту | Білоусу Юрію Ярославовичу |  |  |  |  |
|  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |
| 1. Тема роботи |  | Будівництво шестиповерхового готельно офісного центру |  |  |  |
| затверджена наказом ректора університету від «___» __________2025 р. № __. |  |  |  |  |  |
| 2. Термін здачі студентом закінченої роботи «___» __________2025 р. |  |  |  |  |  |
| 3. Вихідні дані до роботи |  |  |  |  |  |
| 4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що належить розробити) не більше 70-80 сторінок вступ, архітектурно-будівельний розділ, розрахунково-конструктивний розділ, технологічно-організаційний розділ, економіка будівництва, охорона праці, висновки, бібліографічний список |  |  |  |  |  |
| 5. Перелік графічного матеріалу 6 листів А1 генплан, фасади, розрізи, плани поверхів, конструктивна частина та розрахунки, технологічна карта, календарний план |  |  |  |  |  |
| 6. Консультанти з роботи (за необхідністю) |  |  |  |  |  |
| Розділ |  |  | Консультант | Підпис, дата |  |
|  |  |  |  | Завдання видав | Завдання прийняв |
| Архітектурно-будівельний |  |  |  |  |  |
| Розрахунково-конструктивний |  |  |  |  |  |
| Технологічно-організаційний |  |  |  |  |  |
| Економіка будівництва |  |  |  |  |  |
| Охорона праці |  |  |  |  |  |

| КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва етапів магістерської роботи |  |  |  |  | Термін виконання етапів | Примітка |
| Вступ, огляд місцевості будівництва |  |  |  |  |  | виконано |
| - Архітектурно-будівельний розділ |  |  |  |  |  | виконано |
| - Розрахунково-конструктивний розділ |  |  |  |  |  | виконано |
| - Технологічно-організаційний розділ |  |  |  |  |  | виконано |
| - Економіка будівництва |  |  |  |  |  | виконано |
| - Охорона праці |  |  |  |  |  | виконано |
| - Висновки, зміст |  |  |  |  |  | виконано |
| - Бібліографічний список |  |  |  |  |  | виконано |
| Студент |  |  |  | Білоус Ю.Я. |  |  |
|  |  | (підпис) |  | (розшифровка підпису) |  |  |
| Керівник роботи |  |  |  | Андрусяк А.В. |  |  |
|  |  | (підпис) |  | (розшифровка підпису) |  |  |

РЕФЕРАТ

Об'єкт будівництва готельно офісний центр, який знаходиться у м. Івано-Франківськ по вулиці Пасічна.

Дипломний проект розроблено та оформлено згідно до вимог державних будівельних норм, правил та стандартів та виконано наступні пропозиції і розрахунки:

- розроблено архітектурно-планувальні рішення будівлі центру;

- виконано розрахунок та конструювання монолітної залізобетонної плити;

- розраховано та запроєктовано залізобетонні фундаменти;

- розроблено технологічну карту на зведення конструкцій надземної частини;

- розроблено календарний графік виконання робіт;

- складено кошторисний розрахунок вартості.

ЗМІСТ

РЕФЕРАТ	4

ЗМІСТ	5

ВСТУП	6

РОЗДІЛ 1.	АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ	7

РОЗДІЛ 2.	РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНИЙ	21

РОЗДІЛ 3.	ТЕХНОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА	35

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ	53

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ	54

ДОДАТКИ	58

ДОДАТОК А. ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА	58

ДОДАТОК Б. ОХОРОНА ПРАЦІ	105

ВСТУП

Актуальність теми полягає в тому, що в сучасних реаліях та умовах життя людини, до яких вона постійно адаптується з часом, виникає потреба у якісному відпочинку. З огляду на специфіку життєдіяльності людина змінює погляди та вподобання, вимоги до організації свого відпочинку, разом з цим змінюються і формати відпусток та проведення вільного часу. За останні роки в умовах постійних карантинних заходів та зупинки деяких галузей бізнесу транспорт, туристична галузь та готельний бізнес понесли дуже значні збитки та почали по-новому пропонувати свої послуги та надавати послуги якісніше.

Будівлю обладнано сховищем відповідно до вимог [3]. Доступність будівлі для маломобільних груп населення забезпечено згідно [4], вхідна група має електропандус, розміщення осіб із порушеннями опорно-рухового апарату передбачено на першому поверсі будівлі.

Військовий стан й нові умови функціонування для багатьох підприємств поставили під загрозу їх виживання й рівень конкурентоспроможності бізнесу.

Подальший розвиток та модернізація багатьох підприємств готельного господарства, підвищення якості надання послуг, особистий підхід до кожного

примхливого клієнта, запровадження міжнародних стандартів обслуговування – все це є першочерговими завданнями реформування готельного бізнесу.

Проєктна документація на будівлю оформлена у відповідності до вимог [5], [6].

- АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ

  - Загальна характеристика ділянки.

    - Місце розташування.

Будівля зводиться по вул. Пасічна в м. Івано-Франківськ, з координатами 48,93° північної широти 24.69° східної довготи.

- Географічне положення ділянки будівельного майданчика.

    - Кліматичні умови.

Місто Івано-Франківськ за кліматичним районуванням відноситься до IIІА району: Українські Карпати, Гірсько- карпатський підрайон (п. 4 [7]), до I температурної зони за додатком А [9], до V району за характеристичним значенням ваги снігового покриву (п. 8 [8]), до III району за характеристичним значенням вітрового тиску (п. 9 [8]).

Місто характеризується наступними кліматичними параметрами:

- характеристичне значення снігового навантаження 1410 Па (за п. 8 [8]).

- характеристичне значення вітрового навантаження 500 Па (за п. 9 [8]).

- абсолютна мінімальна температура –26 ℃ (за п. 5 [7]);

- абсолютна максимальна температура +27 ℃ (за п. 5 [7]);

- температура найбільш холодної п’ятиденки –22 ℃ (за п. 5 [7]);

- кількість градусо-діб опалювального сезону – понад 3500 (за п. 5 [7]);

- кількість опадів на рік - 1600 мм (за п. 4 [7]).

    - Транспортні зв’язки.

Будівельний майданчик розташовано у складних географічних умовах – поряд із руслом річок Бистриця-Солотвинська та Черешенків. Основною транспортною магістраллю є вулиця Пасічна, доставка від неї виконується тимчасовими транспортними шляхами. Доставка матеріалів і конструкцій на будівельний майданчик виконується автотранспортом.

Згідно рекомендацій п. 5 [2] ділянку розміщено у пішохідній доступності від зупинки громадського транспорту (відстань від зупинки "на вимогу" по вул. Пасічна до ділянки складає 500 м, при рекомендованих не більше 700 м).

  - Генеральний план.

Ділянка генерального плану під будівлю має розміри 128,0 × 78,0 м, територія вільна від забудови, максимальний перепад висот на ділянці складає 2,1 м, відповідний ухил становить 0,12 (дані отримано за допомогою ресурсу https://qrz.pp.ua/vysota).

Планувальна позначка будівлі визначена як 255,6 м над рівнем моря. Таким чином абсолютна відмітка чистого полу будівлі становить 255,6 м, умовний нуль – відмітка чистої підлоги будівлі, відмітка землі відносно умовного нуля – 0,800 м.

Розподіл території за функціональним використанням Генпланом згідно п. 5 [2] передбачено під'їзди і проїзди, пішохідні доріжки, облаштування парковки, зеленої зони, благоустрій території.

Упоряджений майданчик перед входом в будівлю центру з розрахунку 1 м2 на проживаючого (за нормами [2] має становити не менше 0,3 м2 на одного проживаючого).

Кількість машино-місць має становити не менше 30% від кількості номерів готелю та кімнат офісів.

Потреби маломобільних груп населення забезпечено наявністю тактильних підлогових покажчиків, біля входу запроектовано розміщення вуличного пандуса-підйомника вантажопідйомністю 250 кг, висотою підйому до 0,98 м, габаритними розмірами 1,88 × 0,8 ×1,2 м.

До будівлі передбачено автомобільні під’їзди шириною 5 та 3 м для службового автотранспорту (пожежні, авто швидкої допомоги, сміттєвози), та автотранспорту мешканців.

Покриття передбачено:

- тротуари – бруківка;

- дитячий майданчик – м'яке покриття з піску, гравійної крихти;

- спортивний майданчик – комбіноване газонне та піщано-гравійне покриття;

- господарська площадка, парковка – асфальтобетон;

- площадка для сміттєзбірників – плити бетонні.

Запроектовано благоустрій території: озеленення листвяними та хвойними деревами, чагарниками, квітниками та газонами.

  - Об’ємно-планувальний вирішення.

Будівля центру, що проектується складається з двох секцій, які поєднані між собою. Будівля із цегли силікатної. Розміри будівлі в осях 37,0 × 27,2 м, висота 12,65 м. Загальна поверховість – 3 поверхів, з укриттям у підвальному приміщенні згідно вимог [15], висота поверху – 3 м, висота укриття – 2,5 м. Кожна секція має окреме укриття із двома незалежними входами: внутрішнім та зовнішнім.

Будівля відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2. Строк експлуатації будівлі за п. 5 [16] та Додатком В [8] – не менше 100 років.

Прийнято ІІІ ступінь вогнестійкості будівлі згідно Таблиці 1 [18] та п. 4 [2].

  - Конструктивні рішення.

Проект будівлі передбачає безкаркасні житлові секції з несучими цегляними стінами та каркасну галереєю переходу між ними.

Просторова жорсткість конструкцій забезпечена горизонтальними дисками жорсткості із плит перекриття і вертикальним ядром жорсткості із сходовим вузлом та несучими цегляними стінами.

    - Фундаменти.

Запроектовано залізобетонні стрічкові фундаменти з плит стрічкових за [19] та фундаментних блоків стінових під несучі стіни [20]. Під огороджуючі конструкції переходу – монолітні залізобетонні стрічкові фундаменти.

Для захисту від вологи влаштовується вертикальна обмазочна та горизонтальна рулонна гідроізоляція.

    - Сходи.

Внутрішні сходи запроектовано збірними залізо- бетонними: сходові марші СМФ39.12.17-5, накладні проступи 1СН12.3, 1СН12.2, сходові площадки 2СПФ25.13-4-к за [21]. Марші спираються на консольні виступи сходових площадок і з’єднуються за допомогою с закладних деталей зварюванням не менше ніж в двох місцях. Ухил сходів 1:2. Сходи маршу шириною 300 мм, висотою 150 мм із накладними фризовими проступями, перша і остання сходинки маршу мають фризову проступь 1СН12.2 в рівень з площадкою сходів, проміжні – 1СН12.3. Сходові марші запроектовано із металевими ґратчастими огородженнями за [22] висотою 900 мм, із проміжними с пластиковими поручнями. Специфікацію сходових елементів наведено у таблиці 1.1.

- Специфікація збірних залізобетонних конструкцій сходів

| № п/п | Позначення | Марка елементу | К-сть | Розміри, мм |  |  | Маса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ℓ | b | h |  |
| Залізобетонні внутрішні |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Серія 1.251.1- 4 випуск 1 | СМФ39.12.17-5 | 24 | 3913 | 1200 | 1650 | 1300 |
| 2 |  | 2СПФ25.13-4-к | 22 | 2500 | 1300 | 130 | 1080 |
| 3 |  | 2СПФ25.13в-4-к | 1 | 2500 | 1300 | 130 | 1080 |
| 4 |  | 2СН12.3 | 210 | 1200 | 325 | 35 | 35 |
| 5 |  | 2СН12.2 | 24 | 1200 | 220 | 35 | 23 |
| 6 |  | 2СН12.2в | 24 | 1200 | 220 | 35 | 23 |

За протипожежними вимогами згідно [18] будівлю обладнано зовнішніми металевими пожежними евакуаційними сходовими маршами шириною 900 мм із поверховими площадки розмірами 1500×1800 мм, 1000×1800 мм та сходинками висотою 225 мм та шириною проступку

250 мм, металевими поручнями на висоті 450 та 900 мм. Загальна розрахункова вага прольоту 380 кг.

    - Перекриття, покриття.

Перекриття запроектовано зі збірних залізобетонних багатопустотних  плит  за  [25].  Плити  спираються  на  несучі  стіни,вкладаються на шар розчину М 100 з глибиною опирання не менше 120 мм, між собою плити кріпляться анкерами, з цегляними стінами закріплюються Г- подібними анкерами, що закладаються в кладку стіни. Шви між плитами замонолічуються дрібнозернистим бетоном класу С8/10. Специфікацію наведено в таблиці 1.2.

- Специфікація плит перекриття

| № п/п | Позначення | Марка елементу | К-сть | Розміри, мм |  |  | Маса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ℓ | b | h |  |
| 1 | Серія 1.141–1 | 1ПК63.12-6АтV | 120 | 6300 | 1200 | 220 | 2200 |
| 2 |  | 1ПК63.10-6АтV | 204 | 6300 | 1000 | 220 | 1825 |
| 3 |  | 1ПК48.12-6АтV | 96 | 4800 | 1200 | 220 | 1700 |
| 4 |  | 1ПК48.10-6АтV | 204 | 4800 | 1000 | 220 | 1375 |

    - Огороджуючі конструкції.

Зовнішні стіни запроектовано із цегли, товщина кладки 380 мм з утепленням з зовнішньої сторони плитами екструдованими пінополістирольними за [29] з оштукатурюванням КФТ–А1– П05–100–ДК за [30]. Цокольна частина на висоту 650 мм утепляється екструдованим  пінополістиролом  та  обкладається  штучним  каменем.

Внутрішні стіни з цегли (товщина кладки 240 мм). Перегородки цегляні товщиною 120 мм.

    - Покрівля.

Покрівля запроектована за [31], плоска неексплуатована двошарова рулонна з внутрішнім водостоком. Нахил покрівлі 1%. Парапет цегляний висотою 600 мм, шириною 250 мм, накривається парапетними плитами товщиною 80 мм, шириною 400 мм за [32]. Перекриття зі збірних залізобетонних багатопустотних плит з пароізоляцією та утепленням за теплотехнічним розрахунком, цементно- піщана стяжка, гідроізоляційний руберойд в три шари.

Скидання атмосферних опадів запроектовано через систему воронок внутрішнього водостоку. Запроектовано 4 водозабірні воронки, діаметр водостоку85 мм. Мережа трубопроводів від водозабірних воронок проводяться в стояках внутрішніх сантехсистем, випуск проводиться відкрито до лотків дощової каналізації.

    - Перемички.

Над віконними і дверними отворами запроектовано збірні залізобетонні брускові перемички за [35]. Глибина спирання на стіни не менше 120 мм. Специфікацію перемичок наведено в таблиці 1.3.

- Специфікація перемичок брускових залізобетонних

| № п/п | Позначення | Марка елементу | К-сть | Розміри, мм |  |  | Маса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ℓ | b | h |  |
| 1 | Серія 1.038.1-1 | 1ПБ 10-1 | 337 | 1000 | 120 | 65 | 24 |
| 2 |  | 1ПБ 16-1 | 1 | 1500 | 120 | 65 | 30 |
| 3 |  | 2ПБ 13-1 | 512 | 1290 | 120 | 140 | 50 |
| 4 |  | 2ПБ 16-2 | 648 | 1500 | 120 | 140 | 65 |
| 5 |  | 2ПБ 19-3 | 4 | 1940 | 120 | 140 | 81 |
| 6 |  | 2ПБ 22-3 | 1 | 2190 | 120 | 140 | 92 |
| 7 |  | 3ПБ 13-37 | 160 | 1290 | 120 | 220 | 85 |

Підлоги. В будівлі запроектовано підлоги:

- в спальні, передпокої, службових кімнатах – вінілова підлога;

- в холі, санвузлі, коридорах – плитка керамічна;

- в підвалі – бетон класу С12/15.

Схеми підлог наведено в таблиці 1.4.

- Експлікація підлог

| № п/п | Покриття підлоги | Схема підлоги | Елементи підлоги | Площа, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вінілове покриття |  | - Вініл δ = 4 мм. - Клеюча бітумна мастика δ = 0,5 мм - Цементно-піщана стяжка δ = 30 мм М100. - Плита перекриття δ = 220 мм. | 1595 |
|  | Керамічна плитка |  | - Керамічна плитка δ =10 мм. - Суміш клейова δ =5 мм - Ґрунтовка бітумна δ =0,8 мм - Цементно-піщана стяжка δ =30 мм М 100. - Плита перекриття δ = 220 мм. | 1430 |
| Підвал | Бетон |  | - Бетон С12/15 δ =200 мм; - Гідроізоляція δ =10 мм; - Щебенева основа по ущільненому ґрунту δ =50 мм | 580 |

Вікна, двері, лоджії. Вікна та зовнішні двері запроектовано згідно вимог [36]. Вікна є основними вертикальними конструкціями для забезпечення природньої інсоляції приміщень будівлі та основними огороджуючими конструкціями переходу. Запроектовано віконні металопластикові блоки за з потрійними енергозберігаючими склопакетами, І-склом та обов'язковим утепленням відкосів. З внутрішньої сторони вікон секцій встановлюється пластикове підвіконня, з зовнішньої – оцинкований водовідлив. Двері запроектовано зовнішні металопластикові та внутрішні дерев'яні. Огородження лоджій – коване металеве.

Вимощення. Улаштовується за периметром будівлі на пінополістиролбетонній основі з асфальтобетонної суміші шириною 2 м, товщиною 50 мм для запобігання зволоження стін та фундаментів. Ухил вимощення 1 %.

  - Теплотехнічний розрахунок огороджувальних конструкцій.

Теплотехнічний  розрахунок  конструкцій  будівлі  проведено  задля забезпечення вимог [9], за п. 5 запроектовано клас енергетичної ефективності будівлі А. Методика розрахунку прийнята згідно методичних положень щодо розрахунку приведеного опору теплопередачі непрозорих огороджувальних конструкцій та визначення необхідної товщини теплоізоляційного шару, викладених у п. 5 [37].

    - Теплотехнічний розрахунок зовнішніх стін.

Мінімально допустиме значення опору теплопередачі огороджувальної конструкції зовнішньої цегляної стіни товщиною 640 мм визначається за Таблицею 1 [9] і для I температурної зони (м. Івано-Франківськ) становить

𝑅𝑞 𝑚𝑖𝑛 = 4,0 (м2∙К)/Вт.

Мікроклімат приміщень і умови експлуатації огороджень визначено за Додатку Б [9] та зведено до таблиці 1.10. Конструкція стіни і розрахункові данні – до таблиці 1.11. Для утеплення обрано плити з екструзійного пінополістиролу густиною 25 кг/м3 за [29] з наступним опорядженням штукатуркою.

Приведений опір теплопередачі конструкції стіни розраховується за формулою 1.1 (п. 5 [37]):

де 𝑅𝑖 - опір теплопередачі i-го шару конструкції стіни (нумерація шарів від 1 до 4 згідно таблиці 1.11), (м2 × К)/Вт. Визначається за формулою 1.2;

𝑎внутр. − коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні конструкції, дорівнює 8,7 Вт/(м2 × К) за Додатком Б [37];

- Умови експлуатації огороджуючих конструкцій

| № | Назва | Значення |
| --- | --- | --- |
| 1 | Розрахункова температура внутрішнього повітря | tв = 20 ºС |
| 2 | Вологість повітря | φ =55 % |
| 3 | Вологісний режим приміщень | нормальний |
| 4 | Умови експлуатації огороджень | Б |
| 5 | Розрахункова температура зовнішнього повітря | t3 = –22 ºС |

- Конструкція зовнішньої стіни і розрахункові данні

| № | Ескіз стіни | Склад шару | Товщи- на δ, м | Коефіцієнт теплопровідності λ, Вт/(м·К) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Внутрішня цементно-піщана штукатурка | 0,01 | 0,81 |
| 2 |  | Кладка з цегли на цементно-піщаному розчині | 0,64 | 0,87 |
| 3 |  | Утеплювач – плити пінополістирольні екструзійні XPS-25 | δ3 | 0,040 |
| 4 |  | Зовнішня цементно-піщана декоративна штукатурка | 0,02 | 0,81 |

𝑎зовн. – коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні конструкції, дорівнює 23 Вт/(м2 × К) за Додатком Б [37].

де δі – товщина i-го шару матеріалу, м; 𝜆𝑖𝑝 – теплопровідність матеріалу i-го шару в розрахункових умовах експлуатації, Вт/(м × К) за Додатком А [37].

Розрахункова товщина утеплювача 𝛿3, м, визначається за формулою 1.3:

Проектуємо товщину плит 125 мм, що потребує спецзамовлення, оскільки не узгоджується із стандартизованою номенклатурою даних виробів.

Приведений опір теплопередачі конструкції стіни за формулою 1.1:

Згідно вимог п. 6 [9] та п. 5 [37] для зовнішніх огороджувальних конструкцій опалюваних будівель і споруд обов’язкове виконання умови 1.4:

Умова виконується, прийнята конструкція стін задовольняє теплотехнічним умовам.

    - Теплотехнічний розрахунок покрівлі.

Мінімально допустиме значення опору теплопередачі непрозорої огороджуючої конструкції суміщеного покриття визначається за Таблицею 3 [9]. Для I температурної зони становить 𝑅𝑞 𝑚𝑖𝑛 = 7 (м2∙К)/Вт.

Конструкція покрівлі і розрахункові данні наведено у таблиці 1.12. Для утеплення обрано теплоізоляцію мінераловатну за [38], [39].

Розрахункова товщина утеплювача 𝛿3, м (нумерація шарів від 1 до 5 згідно таблиці 1.12), визначається за формулою 1.5:

- Конструкція покриття і розрахункові данні

| № | Назва шару | Товщина δ, м | Коефіцієнт тепло- провідності λ, Вт/(м·К) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гідроізоляційний 3-шаровий руберойд | 0,015 | 0,17 |
| 2 | Цементно-піщана стяжка | 0,03 | 0,81 |
| 3 | Утеплювач – плити мінераловатні | δ3 | 0,04 |
| 4 | Пароізоляція | 0,002 | 0,0344 |
| 5 | Пустотна плита перекриття | 0,22 | 1,94 |

Товщина утеплювача має бути не менше 260 мм. Згідно номенклатури виробів необхідну товщину забезпечує комбінація двох плит товщиною 150 мм та 120 мм. Приведений опір теплопередачі конструкції покрівлі за формулою 1.1:

Умова 1.4 виконується, прийнята конструкція покрівлі задовольняє теплотехнічним умовам.

Внутрішні приміщеннях оздоблено декоративною фактурною штукатуркою різноманітних кольорових рішень, стелі оштукатурено та пофарбовано водоемульсійною фарбою світлих кольорів. В санвузлах виконано облицювання керамічною плиткою.

  - Інженерні мережі та обладнання.

Будівля обладнано системами холодного і автономного гарячого водопостачання та опалення, каналізації, вентиляції, водостоків, електропостачання, дротового та бездротового телефонного і інтернет зв’язку та телебачення. Витрати енергоресурсів та води фіксуються за допомогою лічильників.

    - Опалення та теплопостачання.

Систему опалення запроектовано згідно вимог [40]. Система опалення автономна двохтрубна горизонтальна колекторна с нижнім розведенням та штучно-природньою циркуляцією. Це дозволяє підтримувати параметри мікроклімату у приміщеннях без залежності від наявності електропостачання у будівлі.

Систему гарячого водопостачання запроектовано згідно вимог [33] відкритою автономною тупиковою. Секції забезпечується теплом від автономного котельного обладнання, розташованого у підвалі будівлі.

Холодне водопостачання, використовується водовід діаметром 300 мм. До будівлі підведено магістральний пожежний побутово-питний водовід з колодязями та пожежними гідрантами.

    - Каналізація.

Згідно [33] центральна зі скиданням відходів у міську каналізаційну мережу. Випуски діаметром 100 мм виводяться з будівлі у загальноквартальну мережу з діаметром зовнішнього водоводу

150 мм. Мережа побутової каналізації вентилюється через збірний стояк, який виводиться через покрівлю на висоту 0,5 м від покрівлі.

    - Вентиляція.

Передбачено змішану систему з природним спонуканням через вентиляційні канали розміром 140 × 140 мм у внутрішніх стінах санвузлів. Для підвищення тяги, запобігання зворотної тяги (особливо з врахуванням високої вологості повітря поблизу природніх водойм) та потрапляння атмосферних опадів, вентиляційний канал оснащено статично-динамічним дефлектором. Вентиляція кожного приміщення виконана через індивідуальний повітропровід, відстань між сусідніми повітропроводами 120 мм. Система виведена на покрівлю каналами розміром 400 × 1450 × 500 мм.

    - Енергопостачання.

Запроектовано у відповідності до вимог [41] від міської підстанції з живленням основним та резервним кабелями. Додаткове аварійне енергопостачання передбачено від дизельних генераторів потужністю 200 кВт, які разом із електрощитовими розташовано в підвальному приміщені. Живлення виконано через загальний розподільчий щит. Електричні лічильники встановлено на кожній секції будівлі окремо.

Передбачено використання альтернативних джерел живлення від системи сонячних батарей, встановлених на покрівлі. Сумарна потужність встановлених батарей 200 кВт.

    - Зв'язок, сигналізація.

Запроектовано облаштування мереж телефонізації, диспетчирезації, мережі Інтернет, систем аварійного сповіщення. Доступ до мережі Інтернет забезпечено по оптоволоконній мережі та бездротовим зв'язком через глобальну супутникову систему Starlink. Роздавання забезпечується через систему Wi-Fi. Вертикальне прокладання мереж запроектовано по сходових клітинах, проводи та кабелі слабкострумових пристроїв приховано у внутрішньостінових каналах.

    - Блискавкозахист.

Виконано прокладанням на покрівлі блискавко приймальної сітки діаметром 6 мм з чарунками 5×5 м. Через сітку заземлюються антени, сонячні панелі та інші металеві елементи, що розташовані над покрівлею.

- РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНИЙ

  - Вихідні дані.

    - Конструктивні положення.

Розрахунок стрічкових фундаментів виконано на основі вимог [47] для найбільш навантажених стін.

Згідно архітектурно-конструктивних рішень типових поверхів максимально навантаженими є фундаменти під внутрішні стіни на які з двох боків опираються плити перекриття 1ПК 48.10 та 1ПК 63.10.

    - Інженерно-геологічні умови майданчику будівництва.

Будівля, що проєктується, зводиться в інженерно-геологічних умовах міста Івано-Франківськ. Згідно геоструктурного районування України дана ділянка місцевості належить до Карпатської складчастої системи.

Інженерно-геологічну розвідку проведено згідно вимог [48]. Бурові свердловини розташовані посередині між осями В-Г будівлі на відстані 3 м від зовнішніх стін. Абсолютні відмітки горловин розвідувальних свердловин 244,6; 245,4 і 246,3 м, відстань між свердловинами 30 м. Геологічний розріз майданчику наведено на рис. 3.1.

    - Фізико-механічні характеристики ґрунтів.

Данні інженерно-геологічних умов, лабораторних випробувань, фізико- механічних характеристик ґрунтів наведено в таблиці 2.1.

Лабораторно-польовими випробуваннями визначено:

- вологість ґрунтів, W, д.о.

- питому вагу ґрунтів, γ, кН/м3.

- питому вагу частинок ґрунтів, γs, кН/м3.

- вологість на границі розкочування, WР, д.о.

- вологість на границі текучості, WL, д.о.

- Геологічний розріз.

Розрахунком за формулами згідно рекомендацій [49] визначено:

- питому вагу сухого ґрунту, формула 2.1:

- коефіцієнт пористості, формула 2.2:

- пористість, формула 2.3:

- питома вага ґрунту зваженого у воді, формула 2.4:

- Фізико-механічні характеристики ґрунтів

| Характеристики | інженерно-геологічний елемент |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ґрунтово-рослинний шар | пісок пилуватий, середньої щільності, середнього. ступеню водонасичення | супісок пластичний, насичений водою | пісок дрібнозернистий середньої щільності, середнього. ступеню водонасичення | пісок гравелистий середньої щільності, середнього. ступеню водонасичення |
| Потужність шару h, м | 0,3 | 1,8–3,7 | 0,3 | 1,8–2,0 | 2,4 |
| Вологість природня W, д.о. | – | 0,15 | 0,20 | 0,22 | 0,262 |
| Вологість на границі розкочування WP, д.о. | – | – | 0,19 | – | – |
| Вологість на границі текучості WL, д.о. | – | – | 0,26 | – | – |
| Число пластичності IP, д.о. | – | – | 0,07 | – | – |
| Показник текучості IL, д.о | – | – | 0,14 | – | – |
| Питома вага ґрунту γ, кН/м3 | – | 17,95 | 19,23 | 19,82 | 19,62 |
| Питома вага часток γS, кН/м3 | – | 26,09 | 26,49 | 26,00 | 26,88 |
| Питома вага сухого ґрунту γd, кН/м3 | – | 15,61 | 16,03 | 16,25 | 15,55 |
| Коефіцієнт пористості e, д.о. | – | 0,67 | 0,65 | 0,60 | 0,73 |
| Пористість n, % | – | 0,400 | 0,395 | 0,375 | 0,422 |
| Ступінь вологості Sr, д.о. | – | 0,58 | 0,82 | 0,95 | 0,96 |
| Питома вага ґрунту зваженого у воді γsb, кН/м3 | – | 9,63 | 9,98 | 10,00 | 9,76 |
| Кут внутрішнього тертя φn, º. | – | 30 | 27 | 34 | 19 |
| Питоме зчеплення СІІ, кПа | – | 4 | 15 | 3 | 4 |
| Модуль деформації Е, МПа | – | 18 | 16 | 32 | 22 |
| Розрахунковий опір R0, кПа | – | 150 | 256 | 200 | 147 |
| Висновок про можливість використання в якості основи | не рек. | доп. | доп. | доп. | доп. |

- число пластичності, формула 2.5:

- показник текучості, формула 2.6:

- ступінь вологості, формула 2.7:

де 𝛾𝑤 – питома вага води, 10 кН/м3.

Механічні характеристики: питоме зчеплення Cn, кут внутрішнього тертя φn, модуль деформації ґрунтів Е (нормативне значення), умовний розрахунковий опір ґрунтів Rо визначаються методами польового випробування за [50].

  - Розрахунок фундаментів під внутрішні стіни.

Розрахунок проведено для фундаментів під внутрішні несучі стіни товщиною 380 мм. Конструюємо стрічкові збірні залізобетонні фундаменти із плит за [51] на які опираються фундаментні стінові блоки за [52] шириною 600 м, що одночасно є стінами підвалу. Висота підвалу 2,5 м, підлога бетонна по ґрунту товщиною 200 мм, стеля утеплена товщиною 400 мм.

    - Збір навантажень.

Вантажною розрахунковою полосою вважаємо суму половини прольотів будівлі з обох боків від стіни. Довжина становить 5,55 м, відповідна вантажна площа 5,55 м2. Навантаження на обрізі фундаменту під внутрішні стіни зібрано до таблиці 2.2.

- Навантаження, що діють на обрізі фундаменту

| Навантаження | густина, кг/м3 | розміри, м×м×м | кількість, шт. | нормативне навантаження, кг/м2 | нормативне навантаження, кН/м2 | нормат. навантаження з вантажної площі, кН | коефіцієнт надійності | розрахункове навантаження, кН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постійні: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гідроізоляційний 3- шаровий руберойд | 600 | 0,005×1×1 | 3 | 9 | 0,09 | 0,5 | 1,3 | 0,7 |
| утеплювач мінераловатний | 70 | 0,27×1×1 | 1 | 19 | 0,19 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| пароізоляція | - | - | 1 | 0,075 | 0,0007 | 0,004 | 1,1 | 0,004 |
| пустотна плита перекриття | 1400 | 0,22×1×1 | 7 | 2156 | 21,15 | 117,4 | 1,1 | 129,1 |
| цементно-піщана стяжка | 2000 | 0,03×1×1 | 7 | 420,0 | 4,12 | 22,9 | 1,3 | 29,8 |
| лінолеум, плитка кера- мічна, клеючі суміші (усереднене значення) | - | - | 5 | 75,0 | 0,74 | 4,1 | 1,3 | 5,3 |
| цегляні стіни | 1700 | 0,38×19,3×1 | - | - | - | 122,3 | 1,2 | 146,8 |
| утеплення стін пінополістирольні екструзійні XPS-25 | 35 | 0,1×19,3×1 | - | - | - | 0,7 | 1,2 | 0,8 |
| опорядження стін штукатуркою | 1800 | 0,05×19,3×1 | - | - | - | 17,0 | 1,2 | 20,4 |
| стіна підвалу з ФБС | 2500 | 0,6×2,50×1 | - | - | - | 36,8 | 1,1 | 40,5 |
| перегородки цегляні | 1700 | 0,12×3×11,8 | 5 | 1102 | 10,81 | 60,0 | 1,2 | 72,0 |
| Разом Постійні g: |  |  |  |  |  |  |  | 446,6 |
| Змінні: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для житлових приміщень | - | - | 4 | 600 | 5,89 | 32,7 | 1,2 | 26,2 |
| для вестибюлів | - | - | 1 | 300 | 2,94 | 16,3 | 1,2 | 13,1 |
| снігові | - | - | - | - | 2,07 | 11,5 | 1,0 | 11,5 |
| Разом змінні v: |  |  |  |  |  | 60,5 |  | 50,8 |
| ВСЬОГО 𝑵𝑰𝑰 |  |  |  |  |  |  |  | 497,4 |

При розрахунках тимчасових навантажень для громадських будівель враховано коефіцієнт	поєднання	𝛹𝑛1 = 0,668 для 𝑛 = 5 поверхів, що розраховується згідно [8] за формулою 3.8:

    - Визначення глибини закладання фундаменту.

Глибина закладання фундаменту на природній основі визначається на основі:

- інженерно-геологічних умов площадки будівництва, згідно вишукувань допустимими для будівництва є шари ґрунту 2, 4, 5;

- мінімальної величини глибини закладання фундаментів, 𝑑𝑚𝑖𝑛  = 0,5 м;

- конструктивних особливостей споруди (наявність підвалу, уніфікація збірних елементів фундаментів, модульність розмірів монолітних фундаментів тощо). З врахуванням висоти підвалу та рівня планування ділянки 𝑑к > 2,5 м, що відповідає шару ґрунту 4;

- глибини сезонного промерзання ґрунтів 𝑑𝑓;

- гідрогеологічних умов площадки будівництва.

Розрахункова глибина сезонного промерзання ґрунту 𝑑𝑓 визначається згідно формули 3.9:

де 𝑘ℎ – коефіцієнт впливу теплового режиму будівлі, приймається в залежності від конструктивних особливостей будівлі, для внутрішніх фундаментів дорівнює 1;

𝑑𝑓𝑛 – нормативна глибина сезонного промерзання ґрунту, що розраховується за формулою 3.10:

де 𝑑0 величина, що залежить від виду ґрунту, що розташовано під підошвою фундаменту, що проєктується. Для попереднього розрахунку приймаємо 0,28 м для піску дрібнозернистого;

𝑀𝑡 = 9,3 – безрозмірний коефіцієнт, що численно дорівнює сумі абсолютних значень середньомісячних від'ємних температур за зимовий період в м. Івано-Франківськ, визначений за даними [7].

Глибина розташування рівня підземних вод 𝑑𝑤 > 𝑑𝑓 + 2, що означає, що глибина закладання фундаментів на основі з дрібнозернистих пісків не залежить від розрахункової глибини промерзання 𝑑𝑓 . Таким чином відмітка підошви фундаменту з врахуванням товщини конструкції підлоги першого поверху 400 мм та заглиблення верху фундаментної плити (товщина 300 мм) нижче рівня підлоги підвалу, має бути не менше:

−(0,400 + 2,500 + 0,300) = −3,20 м

Конструктивна глибина залягання підошви фундаменту від стелі підвалу (відмітка -0,400 м) має бути кратна висоті фундаментних блоків стінових та товщині плити стрічкового фундаменту. Проєктуємо плиту фундаменту стрічкового висотою 300 мм та стіну з 5 фундаментних блоків висотою по 600 мм. Відмітка підошви фундаменту при цьому становитиме:

−(0,400 + 5 × 0,600 + 0,300) = −3,700 м

Заглиблення фундаментів від рівня планування з врахуванням проєктної висоти цоколя будівлі -0,600 м становитиме 𝑑 = 3,1 м. Основою під фундаменти є пісок дрібнозернистий середньої щільності. Так конструктивне рішення дозволяє збільшити висоту підвалу у світлі до 3 м.

    - Визначення умовної ширини підошви фундаменту.

Умовна ширина підошви стрічкового фундаменту розраховується за формулою 3.11:

де 𝛾𝑚𝑡– осереднене значення питомої ваги матеріалу фундаменту і ґрунту на його ступенях, що приймається 20 кН/м3,

𝑅0 – умовний розрахунковий опір ґрунту, під підошвою фундаменту.

𝑑 – заглиблення фундаментів від рівня планування.

Розрахунковий опір R (кПа) для шару ґрунту, що розташовано під підошвою фундаменту, визначається за формулою 3.12:

де 𝛾С1, 𝛾С2 – коефіцієнти умови роботи, що залежать від типу ґрунту основи та конструктивної схеми будівлі,

k – коефіцієнт, що приймають рівним 1,1 якщо міцнісні характеристики ґрунту (φ і с) визначені за довідковими таблицями;

Mγ, Mq, Мс – коефіцієнти, що приймають за довідковими таблицями в залежності від куту внутрішнього тертя φ11 ґрунту;

kz – коефіцієнт, що приймають при b < 10 м рівним 1,

b – ширина підошви фундаменту, що попередньо визначена за формулою 3.11;

𝛾𝐼𝐼, 𝛾′𝐼𝐼 – усереднені розрахункові значення питомої ваги ґрунтів, що залягають відповідно нижче та вище підошви фундаменту (за наявності підземних вод визначають з урахуванням зважувальної дії води), кН/м3; за формулою 3.13:

c11 – розрахункове значення питомого зчеплення ґрунту, що залягає безпосередньо під підошвою фундаменту, кПа;

𝑑1	–	приведена	глибина	закладання	зовнішніх	і	внутрішніх фундаментів від підлоги підвалу, що визначається за формулою 3.14:

де ℎ𝑠 – товщина шару ґрунту вище підошви фундаменту з боку підвалу, м;

ℎ𝑐𝑓 – товщина конструкції підлоги підвалу, м;

𝛾𝑐𝑓 – розрахункове значення питомої ваги конструкції підлоги, кН/м3;

db – глибина підвалу – відстань від рівня планування до підлоги підвалу (для споруд з підвалом глибиною понад 2 м приймають db = 2 м).

Використовуючи	значення	розрахункового	опору	R	визначається ширина підошви фундаменту b за формулою 3.15:

Отримане значення b не є задовільно точним, оскільки розрахунковий опір R визначено з використанням величини умовної ширини підошви фундаменту b0. Точне значення розрахункового опору є необхідним для подальшого виконання обов’язкових перевірок. Уточнення значень b і R виконується методом послідовних наближень. Розрахунки виконано в програмі Excel. Данні та результати розрахунку наведено в таблиці 3.3.

    - Конструювання фундаментів.

Згідно розрахунку обираємо за сортаментом плиту стручкового фундаменту з шириною підошви 𝑏 ≥ 1,15 м. За [51] обираємо плиту ФЛ12-4 четвертої групи за несучою здатністю з максимальним допустимим тиском на основу під підошвою фундаменту 500 кН/м2 (Серія 1.112-5.4). Ширина підошви 𝑏 = 1,2 м, висота ℎ = 0,3 м, об'єм 1 м.п. 0,26 м3, вага 0,65 т.

- Вихідні	данні	та	результати розрахунку	ширини стрічкового фундаменту

| Величина | Позначення | Значення | Од. вим. |
| --- | --- | --- | --- |
| Умовна ширина підошви | b0 | 3,60 | м |
| Питома вага матеріалу фундаменту і ґрунту | γmt | 20,0 | кН/м3 |
| Умовний розрахунковий опір ґрунту | R0 | 200,0 | кН/м2 |
| Коефіцієнт умов роботи | γС1 | 1,25 |  |
| Коефіцієнт умов роботи | γС2 | 1,1 |  |
| Коефіцієнт | Мγ | 1,55 |  |
| Коефіцієнт | Мq | 7,21 |  |
| Коефіцієнт | МC | 9,21 |  |
| Коефіцієнт | k | 1,10 |  |
| Коефіцієнт | kz | 1,00 |  |
| Осереднене значення питомої ваги ґрунту нижче підошви фундаменту | γII | 13,11 | кН/м3 |
| Осереднене значення питомої ваги ґрунту вище підошви фундаменту | γ'II | 18,55 | кН/м3 |
| Приведена глибина закладання зовнішніх і внутрішніх фундаментів від підлоги підвалу | d1 | 0,85 | м |
| Товщина шару ґрунту вище підошви фундаменту з боку підвалу | hs | 0,60 | м |
| Товщина конструкції підлоги підвалу | hcf | 0,20 | м |
| Розрахункове значення питомої ваги конструкції підлоги підвалу | γcf | 23,50 | кН/м3 |
| Глибина підвалу (не більше 2 м) | db | 2,00 | м |
| Питоме зчеплення | CII | 3 | кН/м2 |
| Розрахунковий опір ґрунту | R | 556 | кН/м2 |
| Ширина підошви (після 1 ітерації) | b1 | 1,01 | м |
| Розрахунковий опір ґрунту | R1 | 490 | кН/м2 |
| Ширина підошви (після 2 ітерації) | b2 | 1,16 | м |
| Розрахунковий опір ґрунту | R2 | 494 | кН/м2 |
| Ширина підошви (після 3 ітерації) | b3 | 1,15 | м |
| Розрахунковий опір ґрунту | R3 | 494 | кН/м2 |
| Ширина підошви (остаточна) | b | 1,15 | м |

    - Перевірка напруги в основі фундаменту.

Умова перевірки напруг під підошвою фундаменту для центрального завантаження фундаменту записується у вигляді формули 3.16:

де 𝑝сер – середній тиск по підошві фундаменту, що визначається за формулою 3.17:

де 𝑁 – сума всіх завантажень, що прикладені до основи (від будівлі дорівнює 497,4 кН, ваги фундаменту 15,2 кН, ваги ґрунту на уступах фундаменту з врахуванням заглиблення підошви фундаменту, товщини та відмітки полу підвалу 3,6 кН),

𝐴 – площа підошви 1 м.п. фундаменту

Умова 3.16 430,2 ≤ 494 виконується, напруга під підошвою фундаменту не перевищує розрахункового опору ґрунтової основи.

Оскільки середній тиск під підошвою фундаменту не перевищує граничного значення 500 кПа для фундаментної подушки 4 групи за несучою здатністю, то розрахунок арматури не потрібний, бо для кожної групи міцність забезпечується прийнятими при виготовленні відповідними класом бетону і армуванням.

  - Розрахунок осадки фундаменту.

Розрахунок осадки фундаменту проводиться методом пошарового підсумування. Товща основи розбивається на шари (не обов'язково рівні) з розрахунку не більше 0,4 ширини підошви фундаменту. Границі елементарних шарів мають співпадати з границями природніх нашарувань та рівнем ґрунтових  вод.  Товщину  елементарного  шару  обираємо  рівною ℎ = 0,2 · 𝑏 = 0,24 м. Напруга від власної ваги ґрунту 𝜎𝑧𝑔𝑖 в і-му шарі розраховується за формулою 3.18:

де 𝜎𝑧𝑔0 – напруга від власної ваги ґрунту під підошвою фундаменту, що розраховується як сума напруг від усіх шарів, що розташовані вище відмітки закладання фундаменту;

𝛾𝑖 – питома вага відповідного і-го шару ґрунту;

ℎ̅𝜄 – потужність відповідного і-го шару;

n – кількість шарів від яких визначається напруга.

Додатковий тиск безпосередньо під підошвою фундаменту розраховується за формулою 3.19:

Додатковий тиск по підошві кожного елементарного шару розраховується за формулою 3.20:

де 𝛼𝑖 – коефіцієнт, що приймається за довідниковими таблицями в залежності від співвідношення сторін підошви прямокутного фундаменту ŋ = 𝑙/ 𝑏 = 8 та відносної глибини, що дорівнює 𝜉𝑖 = 2 ∙ 𝑧𝑖/𝑏, 𝑧𝑖 – відстань від підошви фундаменту до точки на осьовій вертикалі, в якій визначається напруга.

Розрахунки	ведуться	до	виконання	умови	𝜎𝑧𝑝𝑖 = 0,2 ∙ 𝜎𝑧𝑔𝑖 ,	що	за глибиною відповідає нижній границі товщі, що стискається.

Середнє	значення	напруги	𝜎̅𝑧𝑝𝑖	кожного	елементарного	шару визначається як середнє арифметичне для двох шарів.

Осадка елементарного шару розраховується за формулою 3.21:

де Еi – модуль деформації ґрунту елементарного шару, що розглядається.

Розрахункова загальна осадка основи 𝑆𝑚𝑎𝑥, дорівнює сумі осадок елементарних шарів і представляє собою осадку фундаменту.

Перевірка за абсолютними деформаціям полягає у виконанні умови 3.21:

де 𝑆𝑚𝑎𝑥,𝑢 – гранично допустима осадка фундаменту для даного типу будівлі, що для багатоповерхових безкаркасних будівель з армованими несучими стінами з цегли дорівнює 0,15 м.

Результати розрахунку представлено в таблиці 3.4.

Нижня границя товщі, що стискається розташована на глибині 7,5 м відносно рівня підошви фундаменту або 10,6 м відносно рівня планування.

𝑆𝑚𝑎𝑥,𝑢 = 0,15 м, 𝑆𝑚𝑎𝑥 = 0,026 м, умова 3.21 виконується, осадка фундаменту не перевищує гранично допустимої.

- Осадка фундаменту на природній основі.

| ℎ̅𝜄, м | 𝑧𝑖, м | 𝜉𝑖 , м | 𝛼𝑖 | 𝜎𝑧𝑝𝑖, кПа | 𝜎̅𝑧𝑝𝑖, кПа | 𝜎𝑧𝑔𝑖, кПа | 0,2 ∙ 𝜎𝑧𝑔𝑖 | 𝑆𝑖, м | Еi, кПа | 𝛾𝑖 , кН/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0 | 0,0 | 1,000 | 379,7 | 375,3 | 43,1 | 8,6 | 0,00000 | 32000 | 19,82 |
| 0,24 | 0,2 | 0,4 | 0,977 | 371,0 | 352,7 | 47,9 | 9,6 | 0,00212 | 32000 | 19,82 |
| 0,24 | 0,5 | 0,8 | 0,881 | 334,5 | 310,6 | 52,6 | 10,5 | 0,00186 | 32000 | 19,82 |
| 0,24 | 0,7 | 1,2 | 0,755 | 286,7 | 265,2 | 57,4 | 11,5 | 0,00159 | 32000 | 19,82 |
| 0,24 | 1,0 | 1,6 | 0,642 | 243,8 | 226,3 | 62,1 | 12,4 | 0,00136 | 32000 | 19,82 |
| 0,24 | 1,2 | 2,0 | 0,550 | 208,8 | 195,0 | 66,8 | 13,4 | 0,00170 | 22000 | 19,62 |
| 0,24 | 1,4 | 2,4 | 0,477 | 181,1 | 170,3 | 71,6 | 14,3 | 0,00149 | 22000 | 19,62 |
| 0,24 | 1,7 | 2,8 | 0,420 | 159,5 | 150,7 | 76,3 | 15,3 | 0,00132 | 22000 | 19,62 |
| 0,24 | 1,9 | 3,2 | 0,374 | 142,0 | 135,0 | 81,0 | 16,2 | 0,00118 | 22000 | 19,62 |
| 0,24 | 2,2 | 3,6 | 0,337 | 128,0 | 122,1 | 85,7 | 17,1 | 0,00107 | 22000 | 19,62 |
| 0,24 | 2,4 | 4,0 | 0,306 | 116,2 | 111,2 | 90,4 | 18,1 | 0,00097 | 22000 | 19,62 |
| 0,3 | 2,7 | 4,5 | 0,280 | 106,3 | 102,1 | 96,3 | 19,3 | 0,00111 | 22000 | 19,62 |
| 0,24 | 2,9 | 4,9 | 0,258 | 98,0 | 94,4 | 101,0 | 20,2 | 0,00082 | 22000 | 19,62 |
| 0,24 | 3,2 | 5,3 | 0,239 | 90,7 | 87,7 | 105,7 | 21,1 | 0,00077 | 22000 | 19,62 |
| 0,24 | 3,4 | 5,7 | 0,223 | 84,7 | 81,8 | 110,4 | 22,1 | 0,00071 | 22000 | 19,62 |
| 0,24 | 3,7 | 6,1 | 0,208 | 79,0 | 76,7 | 115,1 | 23,0 | 0,00067 | 22000 | 19,62 |
| 0,24 | 3,9 | 6,5 | 0,196 | 74,4 | 72,3 | 119,8 | 24,0 | 0,00063 | 22000 | 19,62 |
| 0,24 | 4,1 | 6,9 | 0,185 | 70,2 | 68,3 | 124,5 | 24,9 | 0,00060 | 22000 | 19,62 |
| 0,24 | 4,4 | 7,3 | 0,175 | 66,4 | 64,7 | 129,2 | 25,8 | 0,00056 | 22000 | 19,62 |
| 0,24 | 4,6 | 7,7 | 0,166 | 63,0 | 61,5 | 133,9 | 26,8 | 0,00054 | 22000 | 19,62 |
| 0,24 | 4,9 | 8,1 | 0,158 | 60,0 | 58,5 | 138,7 | 27,7 | 0,00051 | 22000 | 19,62 |
| 0,24 | 5,1 | 8,5 | 0,150 | 57,0 | 55,6 | 143,4 | 28,7 | 0,00049 | 22000 | 19,62 |
| 0,24 | 5,3 | 8,9 | 0,143 | 54,3 | 53,2 | 148,1 | 29,6 | 0,00046 | 22000 | 19,62 |
| 0,24 | 5,6 | 9,3 | 0,137 | 52,0 | 51,1 | 152,8 | 30,6 | 0,00045 | 22000 | 19,62 |
| 0,24 | 5,8 | 9,7 | 0,132 | 50,1 | 49,0 | 157,5 | 31,5 | 0,00043 | 22000 | 19,62 |
| 0,24 | 6,1 | 10,1 | 0,126 | 47,8 | 47,1 | 162,2 | 32,4 | 0,00041 | 22000 | 19,62 |
| 0,24 | 6,3 | 10,5 | 0,122 | 46,3 | 45,4 | 166,9 | 33,4 | 0,00040 | 22000 | 19,62 |
| 0,24 | 6,5 | 10,9 | 0,117 | 44,4 | 43,7 | 171,6 | 34,3 | 0,00038 | 22000 | 19,62 |
| 0,24 | 6,8 | 11,3 | 0,113 | 42,9 | 42,1 | 176,3 | 35,3 | 0,00037 | 22000 | 19,62 |
| 0,24 | 7,0 | 11,7 | 0,109 | 41,4 | 40,8 | 181,0 | 36,2 | 0,00036 | 22000 | 19,62 |
| 0,24 | 7,3 | 12,1 | 0,106 | 40,2 | 39,7 | 185,7 | 37,1 | 0,00035 | 22000 | 19,62 |
| 0,24 | 7,5 | 12,5 | 0,103 | 39,1 | 38,5 | 190,5 | 38,1 | 0,00034 | 22000 | 19,62 |
| 𝑆𝑚𝑎𝑥 = 0,026 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ТЕХНОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА

  - Технологічна карта.

    - Область застосування.

Технологічну карту розроблено на виконання робіт з цегляного мурування зовнішніх, внутрішніх стін та перегородок при зведенні будівлі готельно офісного центру у м. Івано-Франківськ.

До складу робіт входять:

- мурування зовнішніх стін товщиною 640 мм (в 2,5 цеглини);

- мурування внутрішніх стін товщиною 380 мм (в 1,5 цеглини);

- армування мурування стін та інших конструкцій;

- встановлення підмостків для цегляного мурування;

- монтаж перемичок над дверними та віконними отворами.

    - Підрахунок  об’єктів робіт.

Об'єм робіт підраховується за об’ємно-планувальним рішенням будівлі. Об'єм цегляного мурування визначено для зовнішніх, внутрішніх стін та перегородок. Розрахунок побудовано за принципом визначення загальної площі стін по всій висоті будівлі без віконних і дверних отворів з подальшим врахуванням товщини стін. За цими даними згідно нормативів [53] визначається необхідна кількість цегли, цементно-піщаного розчину і арматури. Об'єм цегляного мурування наведено в таблиці 4.1.

Об'єми робіт по цегляному муруванню та супутніх роботах визначено згідно вимог [53] та зведено до таблиці 3.3.

- Потреба в цеглі та цементно-піщаному розчині

|  | Площа, м2 | Товщи- на, м | Об'єм, м3 | Норма витрат цегли | Кількість цегли, тис. шт. | Норма витрат розчину | Кількість розчину, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стіни у 2,5 цеглини | 2420 | 0,64 | 1543 | 392 шт/м3 | 605 | 0,245 м3/м3 | 378 |
| Стіни у 1,5 цеглини | 1830 | 0,38 | 695 | 395 шт/м3 | 275 | 0,234 м3/м3 | 165 |
| Перегородки | 2665 |  |  | 50 шт/м2 | 135 | 0,023 м3/м2 | 60 |
| ВСЬОГО |  |  |  |  | 1015 |  | 603 |

- Об'єми робіт

| № | Назва роботи | Од. вим. | Об'єм роботи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мурування зовнішніх стін з цегли силікатної | 1 м3 | 1543 |
| 2 | Мурування внутрішніх стін з цегли силікатної | 1 м3 | 695 |
| 3 | Мурування перегородок цегляних неармованих товщиною 1/2 цеглини | 100 м2 | 26,65 |
| 4 | Армування цегляного мурування (0,45%) | тн. | 75 |
| 5 | Встановлення перемичок масою до 0,3 тн. | 100 шт. | 16,63 |

- Потреба будівництва в будівельних машинах і механізмах

| № | Назва | Кільк. | Технічні характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобілі бортові | 1 | вантажопідйомність до 5 т. |
| 3 | Автокран стріловий з гусаком КС-45717А-1 | 2 | вантажопідйомність до 25 т. |
| 4 | Установка для зварювання ручного дугового (постійного струму) | 1 |  |

    - Вибір монтажного крану.

Кран обрано у відповідності до його вантажо-підйомних характеристик таким чином, щоб його можна було використовувати для виконання усіх будівельно-монтажних робіт на майданчику. Параметрами крану задано залежність вантажопідйомності від вильоту гаку і висоти підйому гаку. Вибір крану виконано ґрунтуючись на максимальній монтажній масі елементу, масі найбільш віддаленого елементу, необхідному вильоті і висоті підйому гаку. Найважчий і найвіддаленіший елемент - плита покриття 1ПК63.12-6АтV вагою 2,2 т. Вантажопідйомність крану визначається за формулою 4.1:

де 𝑃ел – максимальна монтажна маса елемента, т,

𝑃стр – маса стропувального елемента.

Монтажна висота підйому гаку Н розраховується за формулою 4.2:

де 𝐻буд – висота будівлі (сума всіх висот в змонтованому стані), м.

ℎп – запас по висоті, що необхідний для зведення конструкцій на встановлення або переніс її через змонтовані конструкції (0,5 – 1 м);

ℎел– висота (товщина) найвищого елементу в монтажному положенні, м;

ℎстр – висота вантажозахватного пристрою в робочому положенні, м.

𝐻 = 20,2 + 1,0 + 1,0 + 5,0 = 27,2 м

Відстань від підкранової вісі до будівлі розраховується за формулою 4.3:

де k – половина габаритного розміру крану, дорівнює 2,6 м,

n – відстань від стіни будівлі (по лінії лоджій) до крану, дорівнює 1 м. Потрібний виліт гаку крану розраховується за формулою 4.4:

де с – ширина будівлі, м.

На основі цих параметрів обрано кран автомобільний стріловий КС-45717А-1 з наступними характеристиками: максимальна вантажо- підйомність 25 т; виліт стріли – 2 – 19,7 м, висота підйому з гуськом – 28,2 м. Для організації безперервної роботи з подачі матеріалів, монтажу перемичок, сходових площадок і маршів на одній захватці і монтажу плит перекриття на другій, приймаємо два монтажні крани. Прив'язку крану вказано в графічній частині проєкту.

    - Вибір методу зведення будівлі.

Оскільки основним методом виконання цегляного мурування в багатоповерхових будівлях є потоковий, то обираємо його за основу:

- весь комплекс робіт виконується за захватно-ярусною системою: фронт робіт ділиться на дві захватки (окрема секція будівлі), кожна захватка на дві ділянки (поділ типового поверху першої захватки на ділянки наведено у графічній частині проєкту), кожен поверх на три яруси по 1,1 м кожний,

- послідовно по ярусах процеси веуться в однаковому темпі спеціалізованими ланками постійного складу;

- крок потоку (перехід ланки з захватки на захватку через рівні проміжки часу) становить 6 днів,

- тривалість монтажу і цегляного мурування на захватці визначено у відповідності з календарним планом.

    - Проєктування потоків.

Методику проєктування потоків обираємо за продуктивністю мулярів. При поділі будівлі на дві захватки (дві секції будівлі), дві ділянки на кожній захватці і на три яруси по вертикали муляри спочатку викладають кам'яні стіни на одній захватці по всій висоті поверху і переходять на другу захватку.

Мурування першого ярусу муляри виконують з землі або міжповерхового перекриття, другого і третього – з інвентарних підмостків.

На першій захватці монтажники монтують збірні елементи: площадки та марші сходів, перемички та плити перекриття.

При тривалості роботи на ярус-ділянці, що дорівнює одній зміні, муляри в перший день на першій ділянці першої захватки викладають стіни на висоту першого ярусу, на другий день – на другій ділянці першої захватки. Теслі в другій половині другого дня встановлюють підмостки на першій ділянці для зведення другого ярусу мурування.

На третій день муляри на першій ділянці першої захватки зводять другий ярус стін, готують місця для монтажу проміжних площадок сходів, теслі в другій половині третього дня встановлюють підмостки на другій ділянці. На четвертий день муляри на другій ділянці першої захватки зводять другий ярус стен, готують місця для монтажу проміжних площадок сходів, теслі в другій половині зміни піднімають підмостки на першій ділянці на потрібну висоту для мурування третього ярусу.

На п'ятий день муляри на першій ділянці першої захватки зводять третій ярус стін, монтажники встановлюють проміжні площадки сходів і перемички, теслі в другій половині зміни піднімають підмостки на другій ділянці на потрібну висоту для мурування третього ярусу. На шостий день муляри на другій ділянці першої захватки зводять третій ярус стін, монтажники встановлюють проміжні площадки сходів і перемички, теслі в другій половині зміни демонтують підмостки на першій ділянці.

На сьомий день муляри переходять на другу захватку і цикл повторюється. Протягом шести днів роботи мулярів на другій захватці монтажники на першій захватці проводять монтаж сходових майданчиків і маршів, плит перекриття, теслі встановлюють віконні і дверні блоки, проводиться зварювання закладних деталей, закладання швів розчинною сумішшю.

    - Чисельно-кваліфікаційний склад бригади.

Кількість мулярів для виконання цегляного мурування визначається за формулою 4.5:

де Тk - трудомісткість цегляного мурування, люд.-дн. (люд.г./8 год);

m – кількість захваток;

a – кількість ярусів;

n – кількість поверхів;

d – кількість ділянок;

k – тривалість роботи на ярус-захватці, дорівнює одній зміні (8 годин).

Для мурування стін товщиною 640 мм отримуємо:

Для мурування стін товщиною 380 мм отримуємо:

Для мурування перегородок отримуємо:

Мулярі в бригаді діляться на ланки. Кількісний і кваліфікаційний склад ланок приймається в залежності від и складності мурування.

Мурування перегородок, стін товщиною в півтори цеглини (380 мм) ведеться ланками "трійками". Мурування зовнішніх глухих стін, стін з малою кількістю отворів, стін з великою кількістю отворів товщиною в дві з половиною цегли – "п’ятірками". Призначаємо 4 ланки "п'ятірка", 7 ланок "трійка".

Ланка "трійка" складається з ведучого муляра 4–5-го розряду і двох мулярів 2 і 3-го розрядів. Ведучий муляр викладає верстові ряди і контролює правильність муоування. Він рухається за підсобником, що розкладає цеглу і розчин. В цей же час другий підсобник укладає забутку. Мурування внутрішньої та зовнішньої верст виконують в однаковому порядку але в протилежних напрямках. Перестановку причалки ведучий муляр виконує разом з підсобником.

Ланка "п'ятірка" складається з мулярів 4 и 3-го розрядів і трьох мулярів-підсобників 2-го розряду. Муляр 4-го розряду разом з підсобником викладає зовнішню версту, за ними на відстані 2–3 м працює муляр 3-го розряду і підсобник, що викладають внутрішню версту, замикає ланку муляр- підсобник, що викладає забутку.

Довжина фронту робіт ланки на 1 зміну визначається за формулою 4.6:

де n - чисельний склад ланки;

c – тривалість зміни в годинах;

kпр - коефіцієнт, що враховує кількість отворів у стінах, дорівнює відношенню загальної площі стін до площі стен без врахування отворів;

Hч - норма часу за РБ;

b - товщина стіни в м;

h - висота ярусу мурування.

Для ланкок "п'ятірка" та "трійка" відповідно отримуємо:

Склад ланок для інших видів робіт наведено в календарному графіку виконання робіт у графічній частини проєкту.

    - Технологія виконання робіт.

До початку зведення цегляних стін надземної частини будівлі мають бути виконані роботи:

- закінчено роботи нульового циклу;

- будмайданчик приведено до стану, що відповідає будгенплану;

- змонтовано монтажний кран і визначено місця його стоянок;

- бригада забезпечена інструментом, інвентарем, пристосуваннями та засобами, що забезпечують ефективну і безпечну роботу бригади;

- завезено і складовано у відповідності до рішень будгенплану конструкції і матеріали;

- виконано виконавчу зйомку конструкцій нульового циклу.

Доставка цегли на об'єкт здійснюється в пакетах на спеціально обладнаних бортових автомашинах в піддонах по 500 шт. Складування цегли і збірних залізобетонних виробів здійснюється на об'єкті на спеціально підготовлених площадках приоб'єктного складу, виконаних зі збірних залізобетонних плит, що укладаються на сплановану основу по шару піску товщиною 100 мм. Розчин на будівельний майданчик доставляється автосамоскидами. На об'єкті розчин подається в приймальний бункер, на робочі місця в ящиках об'ємом 0,25 м3. Збірні залізобетонні елементи перевозяться відкритим способом.

Запас основних матеріалів, виробів і конструкцій на будівельному майданчику визначається в наступній кількості:

- цегла в об'ємі, що забезпечує триденну роботу бригади;

- збірні залізобетонні конструкції комплектуються з першого дня роботи мулярів, надходження закінчується за один день до закінчення мурування поверху (комплект – поверх).

Зведення цегляних стін і монтаж збірних конструкцій здійснюється послідовно по захватках. Цегляне мурування ведеться послідовним виконанням наступних операцій:

- розбивка осей, розмітка стін, встановлення порядовок, натягування причалок;

- подача и розкладання цегли, перемішування розчину в ящику;

- подача, розстилання і розрівнювання розчину;

- укладка зовнішньої і внутрішньої верст і забудки;

- перевірка правильності мурування;

- розшивка швів и підрізка розчину.

Інвентар, що використовується при муруванні стін наведено в таблиці 3.6. При муруванні глухих ділянок стін (рис. 4.1 а) робоче місце муляра має ширину 2,5…2,6 м і ділиться на зони:

- робочу (60...70 см), де переміщується муляр в процесі мурування;

- складування (шириною до 1,6 м), де ящики с розчином чергуються з піддонами цегли;

- вільну (шириною 30...40 см) для проходу.

- Інвентар для виконання цегляного мурування

| Найменування і марка | Ескіз | Технічна характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Ящик для розчину ЯР-250 |  | Об'єм - 0,25 м3; маса – 56 кг. |  |
| Кельма КБ за [55] |  | Габарити: 310×120×150 мм, полотно з сталі марки У10А, кронштейн зі сталі - Ст3, ковпачок - Ст3кп, ручка з деревини твердих листвяних порід |  |
| Молоток - кірочка МКІ за [56] |  | Габарити: 300×180×50 мм, маса – 0,7 кг, корпус - сталь марки 40Х, ручка з деревини твердих листвяних порід |  |
| Лопата для розчину ЛР за [57] |  | Габарити: 270×230×240 мм, ручка з деревини твердих листвяних порід |  |
| Розшивка РВ-1 за [58] |  | Кронштейн зі стали - Ст3, ручка з деревини твердих листвяних порід |  |
| Висок ВТ-1000 за [59] |  | Габарити корпусу: 144×38×38 мм, маса – 1кг |  |
| Правила а - дюралюмінієве; б - дерев'яне |  | Довжина – 2 м |  |
| Рівень УС6-4 за [60] |  | Габарити:1200×28×60 мм; маса - 1,4 кг |  |
| Причальні скоби |  | П-образна форма, марка стали С245. |  |
| Рулетка Р20Н2К за [61] |  |  | Рулетка зі шкалою номінальної довжини 20 м, стрічкою з нержавіючої сталі, 2-го класу точності, кільцем на витяжному кінці стрічки |  |
| Метр складний металевий |  |  | Довжина – 1 м |  |
| Нівелір Н-05 за [62] |  |  | Габарити: 400×160×220 мм маса – 6 кг; кількість поділок шкали – 110; ціна поділки оптичного мікрометру – 0,05 мм |  |
| Теодоліт 2Т5К за [63] |  |  | Середньоквадратична похибка – 5’’; 27 – кратне збільшення; зовнішній діаметр оправи об'єктиву –46 мм; ціна поділки – 30’’; габарити 125×170×335 мм; маса – 4,4 кг |  |
| Нівелірна рейка РН-3 за [62] |  |  | Номінальна довжина шкали рейки - 3000 мм; маса – 3,5 кг, матеріал – з деревини твердих листвяних порід, допустиме відхилення довжини поділки шкали ± 0,20 мм, метрового інтервалу ± 0,50 |  |

Щоб муляри виконували менше рухів, піддони з цеглою ставлять навпроти простінків. Ящики з розчином встановлюють навпроти отворів, щоб довга сторона була перпендикулярна стіні, що зводиться.

При муруванні кутів стін вздовж ділянки мурування залишають вільну полосу (робоча зона) шириною 60...70 см; піддони з цеглою ставлять ближче до куту, повернув ящики с розчином. Порядовки встановлюють до початку мурування на кутах будівлі, в місцях примикання стін, а на протяжних ділянках – через кожні 12 м. Мурування зовнішньої версти ведуть по натягнутій для кожного ряду причалці. Щоб причальний шнур не провисав, під нього підкладають проміжний маяк.

Для мурування внутрішньої версти причалку натягують не рідше, чим через 2–3 ряди і закріплюють скобами або цвяхами. Застосування порядовок скорочує час на перевірку правильності мурування, забезпечує вертикальність кутів і необхідну товщину горизонтальних швів. Цеглу розкладають на стіні в тому положенні, в якому її будуть укладати в мурування. Способи розкладки залежать від товщини стіни. В стінах товщиною в 2,5 цеглини (рис. 4.2 а) для мурування зовнішньої тичкової версти цеглу розкладають стопками (по дві штуки) перпендикулярно або під кутом 45° до вісі стіни. Між стопками залишають проміжки в пів цеглини.

- Розкладка цегли в стенах товщиною 640 (а) и 380 мм (б): 1 – для зовнішньої тичкової версти; 2 – для ложкової версти.

Для зовнішньої ложкової версти стопки з двох цеглин розташовують паралельно вісі стіни з проміжком в одну цеглу. В стінах товщиною в 1,5 цегли (рис. 4.2 б) для мурування зовнішньої тичкової і ложкової версти стопки з двох цеглин розташовують паралельно вісі стіни. При тичковій версті проміжки між стопками 1…1,5 см, при ложковій – в одну цеглу. В перегородках товщиною в пів цегли розкладку ведуть по одній цеглині з зазором між цеглинами 1...1,5 см (рис. 3.2).

- Розкладка цегли при муруванні перегородок.

У всіх випадках для мурування зовнішньої версти цеглу розкладають на внутрішній частині стіни, а для мурування внутрішньої версти – на зовнішній частині стіни. При муруванні забутки цеглу розкладають на зовнішній версті.

Монтаж перемичок, сходових маршів і площадок здійснюється по ходу цегляного мурування. Проміжну площадку і марш встановлюють по ходу мурування внутрішніх стін сходової клітини. По закінченню мурування стін поверху монтують другу площадку та марш.

При виконанні робіт необхідна ув'язка цегляного мурування стін з технологією монтажу перекриттів, що забезпечить після облаштування перекриття продовження мурування стін в безпечних умовах. Для цього необхідно забезпечити мурування бортику стін в рівні перекриття на висоту, що перевищує відмітку верху панелі майбутнього перекриття на два ряди, с підмостків нижче розташованого ярусу.

    - Засоби стропування та підмостки.

Розчин в ящиках, цегла у піддонах подаються на робоче місце 4- хгілковим стропом 4 ск-2,5-5000 (вантажопідйомність 2,5 т, довжина 5 м, маса 17,5 кг). Строп обрано з врахуванням маси максимально важкого елементу –- плити покриття 1ПК63.12-6 вагою 2,2 т, оптимального куту між гілками канатів 60° – 90°, що забезпечується довжиною гілки в межах 4,5 – 6 м. Сходові  марші  монтуються  спеціальною  скобою ПЕК-26, перемички 2-хгілковим стропом 2 ск-0,5-4000 (вантажопідйомність 0,5 т, довжина 4 м, маса 2,3 кг), сходові площадки 4-хгілковим стропом 4 ск-2,5-5000.

Для виконання цегляного мурування на висоті другого, третього ярусу обрано інвентарні підмостки: шанірно-панельні тумби Демидова висотою 1 – 2 м, шириною настилу 1,6 м, довжиною настилу 0,8 и 1,8 м, граничне навантаження 40 кПа. Контроль якості виконання робіт

По ходу роботи муляр стежить за якістю мурування – відповідністю мурування робочим кресленням і вимогам будівельних норм, що регламентують допустимі відхилення при зведенні конструкцій з цегли.

В процесі мурування контролюють:

- правильність перев'язки, товщину і заповнення швів;

- горизонтальність рядів і вертикальність кутів;

- наявність і правильність укладки стальних сіток, в'язей і т.д.

Відхилення	в	розмірах	і	в	положенні	стін	з	цегли	не	мають перевищувати:

- товщина конструкції в плані 15 мм;

- відмітка опорних поверхонь –10 мм;

- ширина простінків –15 мм;

- ширина віконних отворів +15 мм;

- зміщення вертикальних осей віконних отворів 20 мм;

- зміщення вісі конструкцій 10 мм.

Відхилення поверхонь і кутів від вертикалі:

- на один поверх – не більше 10 мм;

- на всю будівлю – не більше 30 мм.

Відхилення рядів мурування від горизонталі на 10 м стін не більше 15 мм.

Нерівності	на	вертикальній	поверхні	стіни,	що	виявленні	при накладанні рейки довжиною 2 м не більше 10 мм.

Товщина швів:

- горизонтальних – не менше 10 і не більше 15 мм;

- вертикальних – 8...15 мм.

Якщо при прийманні роботи виявлено відхилення, передбачені нормами, і допущено відступи від проєкту, то робота підлягає виправленню.

    - Календарний графік виконання робіт.

Складається на основі локального кошторису з врахуванням витрат праці та продуктивності праці до 120 %. Календарний графік мурувальних робіт наведено у графічній частині проєкту.

    - Техніко-економічні показники

а. будівельний об'єм: 10490 м3;

б. об'єм мурувальних робіт: 2860 м3;

в. кошторисна трудомісткість:

- загальна нормативна часова 33,81 тис. люд.-г.,

- загальна нормативна змінна 5,31 тис. люд.-зм.,

- г. прямі	виробничі	змінні	витрати	праці	людей	не	зайнятих обслуговуванням машин на 1 м3 мурування:

- нормативні 3381/2860 = 1,6 люд.-зм. / м3,

- прийняті 3165 / 2560 =1,24 люд.-зм. / м3,

- д. прямі	виробничі	змінні	витрати	праці	людей	не	зайнятих обслуговуванням машин на 1 м3 будівельного об’єму:

- нормативні 3568/10280 = 0,35 люд.-зм. / м3,

- прийняті 3165 / 10280 =0,31 люд.-зм. / м3, е. середньодобова виробка мурування:

- нормативна 2560/3568 = 0,72 м3/люд.-зм.,

- прийнята 2560/3165 = 0,81 м3/люд.-зм.,

- ж. середньодобова виробка будівельного об’єму:

- нормативна 10280/3568 = 2,88 м3/люд.-зм.,

- прийнята 10280/3165 = 3,25 м3/люд.-зм., з. продуктивність праці:

- нормативна 100%,

- прийнята (3568 / 3165)×100%=113%,

- и. загальна зарплата 2 612 754 грн., к. середньодобова виробка:

- нормативна 2 612 754 / 3568=732,27 грн.,

- прийнята 2 612 754 / 3165=825,51 грн.

    - Охорона праці

Роботи з цегляного мурування стін виконують з дотриманням вимог [64]. Необхідно користуватися інструкціями з експлуатації застосовуваних машин і механізмів.

Рівень мурування після кожного переміщення риштувань має бути не менше ніж на 0,7 м вище рівня робочого настилу чи перекриття. Не допускається мурування зовнішніх стін товщиною до 0,75 м в положенні стоячи на стіні. При муруванні стін висотою більше 7 м необхідно застосовувати захисні козирки по периметру будівлі, що задовольняють наступним вимогам:

- ширина захисних козирків повинна бути не менше 1,5 м, і вони повинні бути встановлені з ухилом до стіни так, щоб кут, утворений між нижньою частиною стіни будівлі і поверхнею козирка, був 110°;

- зазор між стіною будівлі і настилом козирка не перевищував 50 мм;

- перший ряд захисних козирків повинен мати суцільний настил на висоті не більше 6 м від землі і зберігатися до повного закінчення мурування стін, а другий ряд, виготовлений суцільним або з сітчастих матеріалів з осередком не більше 50×50 мм, повинен встановлюватися на висоті 6-7 м над першим рядом, а потім по ходу мурування переставлятися через кожні 6-7 м;

- працівники, зайняті на установці, очищенні або знятті захисних козирків, повинні працювати із запобіжними поясами. Ходити по козирків, використовувати їх як підмостки, а також складувати на них матеріали не допускається.

Роботи на висоті проводити із застосуванням монтажних поясів.

Забороняється підйом збірних залізобетонних конструкцій, що не мають монтажних петель або маркування і міток, що забезпечують їх правильне стропування і монтаж (напис "Вгору"). Монтажні петлі для стропування елементів і конструкцій, виготовлених в будівельних і заводських умовах, повинні виконуватися з гарячекатаної арматурної сталі класу А240, марок ВСт.3, ВКСт3, ВКСт.3пс, мати триразовий запас міцності. Забороняється гнути монтажні петлі до установки елемента або конструкції в проєктне положення. Елементи і конструкції під час переміщення повинні утримуватися від розгойдування і обертання відтягнення з прядив'яного канату або тонкого гнучкого троса.

При монтажних роботах поза зоною видимості машиніста крана між ними і робочими місцями монтажників встановлюють радіозв'язок або призначають сигнальників. Усі сигнали подаються тільки однією особою - бригадиром монтажної бригади, ланковим або такелажником. Сигнал "Стоп" подається будь-яким працівником, що помітив небезпеку.

При переміщенні елементів і конструкцій, що встановлюються в горизонтальне або похиле положення, слід застосовувати дві відтяжки, прикріплені до їх кінців.

На ділянці, де ведуться монтажні роботи, не допускаються сторонні особи, які не беруть участь у монтажних роботах. Робітники, які виконують монтаж, повинні мати допуск до монтажних робіт, страхувальні пояси, каски.

  - Календарний план виконання робіт.

    - Загальні положення

Календарний план розробляється на наступні методи ведення робіт:

- підготовчий цикл: загальнобудівельні роботи, інженерна підготовка та диспетчеризація;

- підземний цикл: планування будівельного майданчика – виконується бульдозером ДЗ-17, розробка котловану – екскаватором зворотна лопата з ємністю ківшу 1,25 м3. Ґрунт для зворотної засипки фундаментів складується у відвал, зайвий ґрунт вивозять автосамоскидами за межі будівельного майданчику. Підчистка ґрунту виконується вручну. Ущільнення ґрунту здійснюється пневмотрамбівками. До комплексу робіт по влаштуванню фундаментів входить геодезична розмітка площадки, монтаж стрічкових фундаментних плит і фундаментних блоків, влаштування монолітних фундаментів під колони переходу. Бетонні роботи ведуться вручну, бетонна суміш подається на будівельний майданчик автобетоновозами. Зворотна засипка здійснюється бульдозером з ущільненням ґрунту пошарово пневматичними та ручними трамбівками.

- надземний цикл: мурування цегляних стін, монтаж перемичок, сходових маршів і майданчиків, плит перекриття і покриття. Монтаж профільно-рігельної системи і скління конструкції переходу між секціями будівлі. Монтаж віконних і дверних блоків. Роботи ведуться потоковим методом на двох захватках;

- покрівельні роботи, улаштування виходу на покрівлю у вигляді світлового ліхтаря.

- оздоблювальні роботи: утеплення стін, оштукатурювання фасадів будівлі і внутрішніх стін і перегородок, фарбування фасадів і внутрішніх приміщень, фарбування стель, облицювання стін санвузлів керамічною плиткою;

- влаштування підлог: бетонна підлога підвалу, утеплення підлоги першого поверху, монтаж конструкції підлоги двох видів.

    - Вибір комплектів будівельних машин і механізмів.

Склад та кількість машин, необхідних для виконання будівельно- монтажних робіт, визначаються за обсягами робіт, прийнятих способів ведення робіт і продуктивності машин і механізмів. Для виконання будівельно-монтажних робіт використовується автомобільний стріловий кран КС-45717А-1.

Основні будівельні машини і механізми: автомобілі бортові, вантажопідйомність до 5 т, трактори на гусеничному ходу, домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т, лебідки електричні, установка для зварювання ручного дугового (постійного струму), компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ківшу 1,25 м3, бульдозери, потужність 79 кВт, кущорізи навісні на тракторі з гідравлічним керуванням, агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т, агрегати зварювальні чотирипостові для ручного зварювання на автомобільному причепі, котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т, трамбівки пневматичні при роботі від компресора, машини свердлильні електричні, станція штукатурна СС-4 "Салют-3", апарат для газового зварювання і різання, котли бітумні пересувні, дрилі електричні, шуруповерти, фарборозпилювачі ручні, перфоратори електричні, підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т, прес-ножиці комбіновані, розчинонасос місткістю 1 м3, підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т, вібратори для усіх видів будівництва, автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність до 7 т.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Дипломний проєкт розроблено для будівництва житлового корпусу готельного комплексу у м. Івано-Франківськ.

В архітектурно-будівельному розділі дипломного проєкту розроблено об'ємно-планувальне рішення будівлі. Розроблено фасади, плани і розрізи будівлі, деякі конструктивні вузли. Складено специфікації матеріальних ресурсів: збірних залізобетонних елементів, складових огороджуючих конструкцій, конструкцій підлог тощо. Зроблено теплотехнічні розрахунки огороджуючих конструкцій, запроєктовано інженерні мережі.

В розрахунково-конструктивній частині зроблено розрахунок и конструювання залізобетонної балки переходу між секціями будівлі.

В розділі основи і фундаменти проведена оцінка інженерно- геологічних умов ділянки будівництва і розраховано стрічкові фундаменти під стіни будівлі.

В організаційно-технологічному розділі розроблено технологічну карту на мурувальні роботи. Складено календарний графік виконання робот.

В економічній частині проєкту на базі діючих державних норм зроблено кошториси будівництва, розрахована загальна вартість будівельних робіт. Розрахунки виконано в програмному комплексі Експерт-Кошторис.

Графічну частина дипломного проєкту виконано за допомогою програми AutoCAD 2020. Дипломний проєкт може бути рекомендовано в якості основи для проєктування реального будівельного об’єкту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- ДК 018-2000 "Державний класифікатор будівель та споруд".

- ДБН В.2.2-20:2008 "Будинки і споруди. Готелі".

- ДБН	В.2.2-5-97	"Будинки	і	споруди.	Захисні	споруди цивільної оборони".

- ДБН	В.2.2-40:2018	"Інклюзивність	будівель	і	споруд.	Основні положення".

- ДСТУ Б А.2.4-7:2009 "Система проектної документації для будівництва. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень".

- ДСТУ 3008:2015 "Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання".

- ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 "Будівельна кліматологія".

- ДБН В.1.2-2:2006 "Навантаження і впливи. Норми проектування".

- ДБН В.2.6-31:2021 "Теплова ізоляція та енергоефективність будівель".

- ДСП 173-96 "Державні санітарні правила планування і забудови населених пунктів".

- ДБН В.2.5-28:2018 "Природне та штучне освітлення".

- ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010 " Будинки і споруди. Настанова з розрахунку інсоляції об'єктів цивільного призначення".

- ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій".

- ДБН В.2.3-15:2007 "Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів".

- ДБН В.2.2-5-97 "Будинки і споруди. захисні споруди цивільної оборони".

- ДБН В.1.2-14-2018 "Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд".

- ДСТУ 8855:2019 "Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності)".

- ДБН В.1.1-7:2016 "Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги".

- ДСТУ Б В.2.6-109:2010 "Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні стрічкових фундаментів. Технічні умови".

- ДСТУ Б В.2.6-108:2010 "Конструкції будинків і споруд. Блоки бетонні для стін підвалів. Технічні умови".

- ДСТУ Б В.2.6-62:2008 "Конструкції будинків і споруд. Марші та сходові площадки залізобетонні. Технічні умови".

- ДСТУ Б В.2.6-49:2008 "Конструкції будинків і споруд. Огорожі сходів, балконів і дахів сталеві. Загальні технічні умови".

- ДСТУ ENV 206:2018 "Бетон. Технічні вимоги, експлуатаційні характеристики, виробництво та критерії відповідності".

- ДСТУ Б В.2.7-282:2011 "Плитки керамічні. Технічні умови (EN 14411:2006, NEQ)".

- ДСТУ Б В.2.6-53:2008 Конструкції будинків і споруд. Плити перекриттів залізобетонні багатопустотні для будівель і споруд. Технічні умови".

- ДСТУ 7551:2014 "Швелери. Сортамент".

- ДСТУ 8943:2019 "Труби сталеві електрозварні. Технічні умови".

- ДСТУ Б В.2.7-80:2008 "Будівельні матеріали. Цегла та камені силікатні. Технічні умови".

- ДСТУ Б EN 13164:2013 "Матеріали будівельні теплоізоляційні. Вироби із екструдованого пінополістиролу (XPS). Технічні умови (ЕN 13164:2008, IDТ)".

- ДСТУ Б В.2.6-36:2008 "Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови".

- ДБН В.2.6-220:2017 "Покриття будівель і споруд".

- ДСТУ Б В.2.6-105:2010 "Конструкції будинків і споруд. Плити парапетні залізобетонні для виробничих будівель. Технічні умови".

- ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішній водопровід та каналізація".

- ДБН В.2.5-75:2013 "Каналізація зовнішні мережі та споруди".

- ДСТУ Б В.2.6-55:2008 "Конструкції будинків і споруд. Перемички залізобетонні для будівель з цегляними стінами. Технічні умови".

- ДСТУ EN 14351-1:2020 "Вікна та двері. Вимоги. Частина 1. Вікна та зовнішні двері".

- ДСТУ Б В.2.6-189:2013 "Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель".

- ДСТУ	EN	13162:2019	"Матеріали	будівельні	теплоізоляційні. Промислові вироби з мінеральної вати (MW). Технічні умови".

- ДСТУ Б В.2.7-316:2016 "Плити та картон мінераловатні теплоізоляційні. Технічні умови".

- ДБН В.2.5-67:2013 "Опалення, вентиляція та кондиціонування".

- ДБН	В.2.5-23:2010	"Інженерне	обладнання	будинків	і	споруд. Проектування електрообладнання об`єктів цивільного призначення".

- ДСТУ EN 62305-1:2012 "Захист від блискавки. Частина 1. Загальні принципи".

- ДСТУ EN 62305-3:2012 "Захист від блискавки. Частина 3. Фізичні руйнування споруд та небезпека для життя людей".

- ДСТУ 3760:2019 "Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови".

- ДБН	В.2.6-98:2009	"Бетонні	та	залізобетонні	конструкції.	Основні положення"

- ДСТУ Б В.2.6-156:2010 "Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування".

- ДБН В.2.1-10-2018 "Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні положення".

- ДБН	А.2.1-1-2008	"Вишукування,	проектування	і	територіальна діяльність. Інженерні вишукування для будівництва".

- ДСТУ Б В.2.1-2-96 "Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Класифікація (ГОСТ 25100-95)".

- ДСТУ Б В.2.1-7-2000 (ГОСТ 20276-99) "Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи польового визначення характеристик міцності і деформованості".

- ДСТУ Б В.2.6-109:2010 "Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні стрічкових фундаментів. Технічні умови".

- ДСТУ Б В.2.6-108:2010 "Конструкції будинків і споруд. Блоки бетонні для стін підвалів. Технічні умови".

- КНУ. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Збірник 8 "Конструкції з цегли та блоків".

- КНУ. "Настанова з визначення вартості будівництва".

- ДСТУ Б В.2.8-20:2009 "Кельми, лопатки та відрізовки. Технічні умови".

- ДСТУ Б В.2.8-23:2009 "Молотки сталеві будівельні. Технічні умови".

- ДСТУ 8973:2020 "Лопати. Технічні умови".

- ДСТУ EN 60745-2-19:2014 "Інструмент ручний електромеханічний. Вимоги щодо безпеки. Частина 2-19. Додаткові вимоги до інструментів для розшивки швів".

- ДСТУ Б В.2.8-18:2009 "Виски сталеві будівельні. Технічні умови".

- ДСТУ Б В.2.8-19:2009 "Рівні будівельні. Технічні умови".

- ДСТУ 4179-2003 "Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови".

- ДСТУ 8926:2019 "Метрологія. Нівеліри та прилади вертикального проектування оптико-механічні, цифрові, лазерні й рейки нівелірні. Метрологічні та технічні вимоги".

- ДСТУ 8955:2019 "Метрологія. Теодоліти й тахеометри. Метрологічні та технічні вимоги".

- ДБН А.3.2-2-2009 "Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення".

- КНУ. "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи".

- ДСТУ А.3.1-22:2013 "Визначення тривалості будівництва об’єктів".

- КНУ. "Настанова з визначення вартості будівництва".

ДОДАТКИ

ДОДАТОК А. ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА

| Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на Загально-будівельні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво шестиповерхового готельно офісного центру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна вартість |  |  |  |  |  |  | 8915,459 |  |  | тис. грн. |  |  |
| креслення (специфікації ) № 2145-01 АБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна трудомісткість |  |  |  |  |  |  | 12,52627 |  |  | тис.люд.год. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна заробітна плата |  |  |  |  |  |  | 1148,894 |  |  | тис. грн. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Середній розряд робіт |  |  |  |  |  |  | 3,6 |  |  | розряд |  |  |
| Складений за поточними цінами станом на “11 червня” 2024 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. . | Обґрунту- вання (шифр норми) |  | Найменування робіт і витрат |  |  | Одиниця виміру | Кіль- кість |  |  | Вартість одиниці, грн. |  |  |  |  | Загальна вартість, грн. |  |  |  |  |  | Витрати труда робітників, люд.год. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього |  |  | експлуа- тації машин |  | Всього | заробіт- ної плати |  | експлуа- тації машин |  |  | не зайнятих обслуговуванням машин |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заробіт- ної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати |  |  |  |  | в тому числі за- робітної плати |  |  | тих, що обслуговують машини |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одини- цю |  |  | всього |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
|  |  |  | Роздiл 1. Стіни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КР1-1-2 |  | Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях |  |  | 100 м3 | 0,065 |  |  | 50111,83 |  |  | __-__ |  | 1804 | 1684 |  | __-__ |  |  | 605,2000 |  |  | 21,79 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46769,86 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 2 | КБ6-1-20 |  | Улаштування стрічкових фундаментів бетонних |  |  | 100м3 | 0,084 |  |  | 273321,37 |  |  | 7168,29 |  | 22959 | 2564 |  | 602 |  |  | 369,9300 |  |  | 31,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30522,92 |  |  | 3707,83 |  |  |  |  | 311 |  |  | 36,8869 |  |  | 3,1 |
| 3 | КБ8-6-5 |  | Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м |  |  | 100м2 | 0,7 |  |  | 21482,69 |  |  | 1065,04 |  | 6445 | 4966 |  | 320 |  |  | 191,1800 |  |  | 57,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16554,28 |  |  | 576,87 |  |  |  |  | 173 |  |  | 5,7392 |  |  | 1,72 |
| 4 | КБ8-5-7 |  | Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м |  |  | 1 м3 | 17,8 |  |  | 1230,87 |  |  | 113,57 |  | 9232 | 5359 |  | 852 |  |  | 8,6600 |  |  | 64,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 714,54 |  |  | 61,52 |  |  |  |  | 461 |  |  | 0,6120 |  |  | 4,59 |
| 5 | С1422-10936 |  | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 |  |  | 1000шт | 44,54 |  |  | 3826,87 |  |  | __-__ |  | 17374 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 6 | КБ8-22-1 |  | Мурування зовнішніх стін в монолітно- каркасних будівлях з газобетонних блоків |  |  | 1 м3 | 111,9 |  |  | 1694,15 |  |  | 50,54 |  | 20160 | 4840 |  | 601 |  |  | 4,9900 |  |  | 59,38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 406,69 |  |  | 26,15 |  |  |  |  | 311 |  |  | 0,2601 |  |  | 3,1 |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
| 7 | КБ10-94-3 |  | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях |  |  | 100м2 | 1,525 |  |  | 38984,19 |  |  | 250,81 |  | 20467 | 13913 |  | 132 |  |  | 306,0600 |  |  | 160,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26501,74 |  |  | 193,33 |  |  |  |  | 101 |  |  | 2,0328 |  |  | 1,07 |
| 8 | С111-741 |  | Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм |  |  | м2 | 115,25 |  |  | 49,34 |  |  | __-__ |  | 5440 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 9 | С111-1895 варіант 1 |  | Шпаклiвка |  |  | т | 0,032 |  |  | 11805,68 |  |  | __-__ |  | 378 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 10 | & С111- 1784-2 варіант 1 |  | Сітка штукатурна скловолокниста |  |  | м | 89 |  |  | 1,85 |  |  | __-__ |  | 165 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 11 | & С111- 1849-1-Р варіант 1 |  | Гвинти самонарiзнi, марка СМ1-35 |  |  | шт | 1958 |  |  | 0,21 |  |  | __-__ |  | 411 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 12 | & С111-140- 1 варіант 1 |  | Дюбелi з калiброваною головкою [в обоймах] 4х100 мм |  |  | шт | 131 |  |  | 0,61 |  |  | __-__ |  | 80 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 13 | С111-1895 |  | Шпаклівка клейова |  |  | т | 0,0063 |  |  | 16776,04 |  |  | __-__ |  | 106 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 14 | & С126- 1191-12 варіант 1 |  | Профіль U-100 |  |  | м | 44 |  |  | 36,43 |  |  | __-__ |  | 1603 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 15 | & С126- 1191-13 варіант 1 |  | Профіль С-100 |  |  | м | 127 |  |  | 36,84 |  |  | __-__ |  | 4679 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 16 | & С111- 1850-1-С варіант 1 |  | Гвинти самонарiзнi для крiплення профiльованого настилу та панелей до несучiх конструкцiй |  |  | шт | 319 |  |  | 0,04 |  |  | __-__ |  | 13 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111316 | 33326 |  | 2507 |  |  |  |  |  | 395,22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1357 |  |  |  |  |  | 13,58 |
|  |  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34683 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6817 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130871 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
|  |  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього по роздiлу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130871 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Роздiл 2. Перемички |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | П-1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | КБ7-44-10 |  | Укладання перемичок масою до 0,3 т |  |  | 100шт | 0,04 |  |  | 6098,89 |  |  | 3872,51 |  | 244 | 70 |  | 155 |  |  | 21,4600 |  |  | 0,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1748,99 |  |  | 1921,64 |  |  |  |  | 77 |  |  | 20,4483 |  |  | 0,82 |
| 18 | К582821-554 |  | Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1- 1 вип.1 |  |  | шт | 3 |  |  | 64,58 |  |  | __-__ |  | 194 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 19 | К582821-561 |  | Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038. 1-1 вип.1 |  |  | шт | 1 |  |  | 163,01 |  |  | __-__ |  | 163 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 20 | КР3-45-1 |  | Улаштування перемичок iз металевих балок (ПМ-1,2,3,4) |  |  | 1 т | 0,295348 |  |  | 18878,27 |  |  | 599,69 |  | 5576 | 4407 |  | 177 |  |  | 196,6300 |  |  | 58,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14920,28 |  |  | 279,11 |  |  |  |  | 82 |  |  | 3,1488 |  |  | 0,93 |
| 21 | & С121-783- 42 |  | Перемичка металева ПМ-1 (комплект) |  |  | т | 0,039984 |  |  | 35488,75 |  |  | __-__ |  | 1419 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 22 | & С121-783- 43 |  | Перемичка металева ПМ-2 (комплект) |  |  | т | 0,07547 |  |  | 35488,75 |  |  | __-__ |  | 2678 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 23 | & С121-783- 44 |  | Перемичка металева ПМ-3 (комплект) |  |  | т | 0,156518 |  |  | 35488,75 |  |  | __-__ |  | 5555 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 24 | & С121-783- 45 |  | Перемичка металева ПМ-4 (комплект) |  |  | т | 0,023376 |  |  | 35488,75 |  |  | __-__ |  | 830 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16659 | 4477 |  | 332 |  |  |  |  |  | 58,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 |  |  |  |  |  | 1,75 |
|  |  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16659 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2783 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього по роздiлу 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Роздiл 3. Підсилення перекриття та стін підвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | КБ46-4-2 |  | Підсилення з/б ребристих плит стальними балками МБ-1 та хомутами ХМ-1 |  |  | т | 0,31296 |  |  | 33756,62 |  |  | 5158,89 |  | 10564 | 8435 |  | 1615 |  |  | 296,1400 |  |  | 92,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26951,70 |  |  | 1676,65 |  |  |  |  | 525 |  |  | 15,3799 |  |  | 4,81 |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
| 26 | & С121-783- 46 варіант 1 |  | Балка металева МБ-1 |  |  | т | 0,25638 |  |  | 55638,75 |  |  | __-__ |  | 14265 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 27 | & С111- 1846-5 |  | Хомут ХМ-1 з шайбою та гайкою |  |  | т | 0,0609 |  |  | 56299,55 |  |  | __-__ |  | 3429 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 28 | КБ46-1-5 |  | Підсилення перекриття зверху залізобетоном |  |  | м3 | 2,25 |  |  | 7435,95 |  |  | 1849,60 |  | 16731 | 6883 |  | 4162 |  |  | 34,5000 |  |  | 77,63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3059,12 |  |  | 845,69 |  |  |  |  | 1903 |  |  | 9,1939 |  |  | 20,69 |
| 29 | С124-1 |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм |  |  | т | 0,00546 |  |  | 23534,47 |  |  | __-__ |  | 128 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 30 | С124-22 |  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм |  |  | т | 0,0312 |  |  | 23126,47 |  |  | __-__ |  | 722 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 31 | С124-21 |  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм |  |  | т | 0,02166 |  |  | 23534,47 |  |  | __-__ |  | 510 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 32 | С124-20 |  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм |  |  | т | 0,14644 |  |  | 23126,47 |  |  | __-__ |  | 3387 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 33 | КБ46-1-3 |  | Підсилення цегляних стін монолітними залізобетонними обоймами |  |  | м3 | 8 |  |  | 10999,15 |  |  | 1309,49 |  | 87993 | 41610 |  | 10476 |  |  | 60,7700 |  |  | 486,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5201,30 |  |  | 545,14 |  |  |  |  | 4361 |  |  | 5,8314 |  |  | 46,65 |
| 34 | С124-1 |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм |  |  | т | 1,16136 |  |  | 23534,47 |  |  | __-__ |  | 27332 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 35 | С124-3 |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм |  |  | т | 0,02511 |  |  | 23126,47 |  |  | __-__ |  | 581 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 36 | С124-20 |  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм |  |  | т | 0,072 |  |  | 23126,47 |  |  | __-__ |  | 1665 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 37 | & С1110- 171-22 |  | Сталь полосова 50х5 мм |  |  | т | 0,014 |  |  | 35876,47 |  |  | __-__ |  | 502 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 38 | & С130-38-2 |  | Гайка М10 |  |  | т | 0,00518 |  |  | 66553,20 |  |  | __-__ |  | 345 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168154 | 56928 |  | 16253 |  |  |  |  |  | 656,47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6789 |  |  |  |  |  | 72,15 |
|  |  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63717 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35297 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203451 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього по роздiлу 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203451 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
|  |  |  | Роздiл 4. Монолітний з/б пояс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | КБ6-11-1 |  | Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м |  |  | т | 0,08934 |  |  | 97059,50 |  |  | 172,16 |  | 8671 | 2519 |  | 15 |  |  | 333,3000 |  |  | 29,78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28190,51 |  |  | 70,88 |  |  |  |  | 6 |  |  | 0,6150 |  |  | 0,05 |
| 40 | КБ6-19-1 |  | Улаштування поясів в опалубці |  |  | 100м3 | 0,135 |  |  | 388774,72 |  |  | 24414,20 |  | 52485 | 11743 |  | 3296 |  |  | 1016,3000 |  |  | 137,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86985,12 |  |  | 10410,26 |  |  |  |  | 1405 |  |  | 104,2680 |  |  | 14,08 |
| 41 | С124-21 |  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм |  |  | т | 0,55105 |  |  | 23534,47 |  |  | __-__ |  | 12969 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 42 | С124-1 |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм |  |  | т | 0,33294 |  |  | 23534,47 |  |  | __-__ |  | 7836 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 43 | С124-2 |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм |  |  | т | 0,02232 |  |  | 23534,47 |  |  | __-__ |  | 525 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 44 | КБ6-11-3 |  | Установлення анкерних болтiв при бетонуваннi iз зв'язками з арматури, Ан-2, 3,4 |  |  | т | 0,05712 |  |  | 12063,40 |  |  | 248,17 |  | 689 | 669 |  | 14 |  |  | 135,3000 |  |  | 7,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11715,63 |  |  | 76,10 |  |  |  |  | 4 |  |  | 0,6730 |  |  | 0,04 |
| 45 | С124-4 |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм |  |  | т | 0,04032 |  |  | 22922,47 |  |  | __-__ |  | 924 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 46 | С111-1816 варіант 1 |  | Прокат штабовий iз сталi марки Ст3сп, ширина 80 мм, товщина 6 мм |  |  | т | 0,0168 |  |  | 49215,33 |  |  | __-__ |  | 827 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84926 | 14931 |  | 3325 |  |  |  |  |  | 174,71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1415 |  |  |  |  |  | 14,17 |
|  |  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84926 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього по роздiлу 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Роздiл 5. Аварійний пожежний виход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | КБ6-1-20 |  | Улаштування стрічкових фундаментів бетонних |  |  | 100м3 | 0,0019 |  |  | 313531,81 |  |  | 7168,29 |  | 596 | 58 |  | 14 |  |  | 369,9300 |  |  | 0,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30522,92 |  |  | 3707,83 |  |  |  |  | 7 |  |  | 36,8869 |  |  | 0,07 |
| 48 | КБ6-11-4 |  | Установлення анкерних болтів при бетонуванні на підтримуючі конструкції |  |  | т | 0,00134 |  |  | 72317,70 |  |  | 248,17 |  | 97 | 4 |  | __-__ |  |  | 37,8000 |  |  | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3273,10 |  |  | 76,10 |  |  |  |  | - |  |  | 0,6730 |  |  | - |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
| 49 | КБ9-30-1 |  | Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі |  |  | т | 0,59519 |  |  | 8657,84 |  |  | 3335,07 |  | 5153 | 2926 |  | 1985 |  |  | 57,4400 |  |  | 34,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4916,29 |  |  | 1302,74 |  |  |  |  | 775 |  |  | 11,6206 |  |  | 6,92 |
| 50 | С121-783 |  | Металоконструкції індивідуальні |  |  | т | 0,59519 |  |  | 69119,85 |  |  | __-__ |  | 41139 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 51 | С111-1848 |  | Болти будівельні з гайками та шайбами |  |  | т | 0,00169 |  |  | 70520,18 |  |  | __-__ |  | 119 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47104 | 2988 |  | 1999 |  |  |  |  |  | 34,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 782 |  |  |  |  |  | 6,99 |
|  |  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 699 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього по роздiлу 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Роздiл 6. Опорядження внутрiшнє |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | КР12-65-14 |  | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби |  |  | 100м2 | 4,137 |  |  | 2697,91 |  |  | __-__ |  | 11161 | 11161 |  | __-__ |  |  | 37,3000 |  |  | 154,31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2697,91 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 53 | КБ15-151-4 |  | Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стель всередині приміщеь з підготуванням поверхонь |  |  | 100м2 | 1,985 |  |  | 1781,95 |  |  | 1,11 |  | 3537 | 3192 |  | 2 |  |  | 19,0100 |  |  | 37,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1607,87 |  |  | 1,03 |  |  |  |  | 2 |  |  | 0,0111 |  |  | 0,02 |
| 54 | КБ15-182-2 |  | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою |  |  | 100м2 | 2,152 |  |  | 10663,17 |  |  | 4,46 |  | 22947 | 18278 |  | 10 |  |  | 100,4200 |  |  | 216,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8493,52 |  |  | 4,10 |  |  |  |  | 9 |  |  | 0,0444 |  |  | 0,1 |
| 55 | КБ15-179-6 |  | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | 100м2 | 2,152 |  |  | 13262,33 |  |  | 1,11 |  | 28541 | 7808 |  | 2 |  |  | 42,9000 |  |  | 92,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3628,48 |  |  | 1,03 |  |  |  |  | 2 |  |  | 0,0111 |  |  | 0,02 |
| 56 | КБ15-64-1 |  | Улаштування каркасу підвісних стель із металевих профілів |  |  | 100м2 | 0,071 |  |  | 21972,54 |  |  | 54,59 |  | 1560 | 1062 |  | 4 |  |  | 164,3200 |  |  | 11,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14954,76 |  |  | 50,27 |  |  |  |  | 4 |  |  | 0,5439 |  |  | 0,04 |
| 57 | КБ15-66-1 |  | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. |  |  | 100 м2 | 0,071 |  |  | 13623,03 |  |  | 23,39 |  | 967 | 934 |  | 2 |  |  | 136,3700 |  |  | 9,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13159,71 |  |  | 21,54 |  |  |  |  | 2 |  |  | 0,2331 |  |  | 0,02 |
| 58 | С111-741 |  | Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм |  |  | м2 | 7,5 |  |  | 49,34 |  |  | __-__ |  | 370 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
| 59 | & С111- 1477-2-М |  | Шурупи самонарізні 3,5х25мм |  |  | шт. | 149 |  |  | 0,41 |  |  | __-__ |  | 61 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 60 | & С111-219- 13 |  | Шпаклівка .. |  |  | кг | 2,5 |  |  | 23,05 |  |  | __-__ |  | 58 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 61 | & С111- 1682-1 варіант 1 |  | Стрічка на шви |  |  | м/п | 7 |  |  | 2,14 |  |  | __-__ |  | 15 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | Стіни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | КБ46-24-2 |  | Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі |  |  | 100м2 | 8,9575 |  |  | 2752,19 |  |  | 28,97 |  | 24653 | 24393 |  | 260 |  |  | 37,6500 |  |  | 337,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2723,22 |  |  | 13,88 |  |  |  |  | 124 |  |  | 0,1419 |  |  | 1,27 |
| 63 | КБ15-46-6 |  | Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну |  |  | 100м2 | 7,375 |  |  | 14712,90 |  |  | 227,77 |  | 108508 | 74345 |  | 1680 |  |  | 112,4200 |  |  | 829,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10080,70 |  |  | 205,36 |  |  |  |  | 1515 |  |  | 2,6322 |  |  | 19,41 |
| 64 | КБ15-46-2 |  | Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну |  |  | 100м2 | 5,3045 |  |  | 10106,14 |  |  | 184,25 |  | 53608 | 35946 |  | 977 |  |  | 78,2600 |  |  | 415,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6776,53 |  |  | 166,13 |  |  |  |  | 881 |  |  | 2,1293 |  |  | 11,29 |
| 65 | КБ15-151-5 |  | Фарбування вапняними розчинами по цеглі і бетону всередині приміщеь з підготуванням поверхонь |  |  | 100м2 | 4,0925 |  |  | 664,30 |  |  | 1,11 |  | 2719 | 2423 |  | 5 |  |  | 7,0000 |  |  | 28,65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 592,06 |  |  | 1,03 |  |  |  |  | 4 |  |  | 0,0111 |  |  | 0,05 |
| 66 | КБ15-179-3 |  | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці |  |  | 100м2 | 4,529 |  |  | 15123,28 |  |  | 2,23 |  | 68493 | 24650 |  | 10 |  |  | 64,3500 |  |  | 291,44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5442,72 |  |  | 2,05 |  |  |  |  | 9 |  |  | 0,0222 |  |  | 0,1 |
| 67 | КБ15-163-8 |  | Просте фарбування стін колером олійним по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | 100м2 | 1,577 |  |  | 5281,10 |  |  | 1,11 |  | 8328 | 4118 |  | 2 |  |  | 30,8700 |  |  | 48,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2610,98 |  |  | 1,03 |  |  |  |  | 2 |  |  | 0,0111 |  |  | 0,02 |
| 68 | КБ15-165-10 |  | Поліпшене фарбування стін колером олійним по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | 100м2 | 0,81 |  |  | 8095,70 |  |  | 1,11 |  | 6558 | 3438 |  | 1 |  |  | 50,1800 |  |  | 40,65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4244,22 |  |  | 1,03 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0,0111 |  |  | 0,01 |
| 69 | КБ15-25-2 |  | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  |  | 100м2 | 2,967 |  |  | 22874,94 |  |  | 37,88 |  | 67870 | 65685 |  | 112 |  |  | 255,6700 |  |  | 758,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22138,47 |  |  | 34,88 |  |  |  |  | 103 |  |  | 0,3774 |  |  | 1,12 |
| 70 | С111-258 |  | Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові [однобарвні] без завалу |  |  | м2 | 300 |  |  | 234,88 |  |  | __-__ |  | 70464 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 71 | С111-2000-1 |  | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 |  |  | кг | 1543 |  |  | 6,30 |  |  | __-__ |  | 9721 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 72 | С111-2001-1 варіант 1 |  | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 32 СУПЕР |  |  | кг | 134 |  |  | 53,45 |  |  | __-__ |  | 7162 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 73 | & С111- 1857-1-Т |  | Хрестики |  |  | 1000шт | 2,142 |  |  | 204,00 |  |  | __-__ |  | 437 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 74 | КБ15-51-1 |  | Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону |  |  | 100м2 | 0,32 |  |  | 32723,37 |  |  | 215,00 |  | 10471 | 7936 |  | 69 |  |  | 260,7800 |  |  | 83,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24800,18 |  |  | 198,00 |  |  |  |  | 63 |  |  | 2,1423 |  |  | 0,69 |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
| 75 | КБ15-179-3 |  | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці |  |  | 100м2 | 0,32 |  |  | 15123,28 |  |  | 2,23 |  | 4839 | 1742 |  | 1 |  |  | 64,3500 |  |  | 20,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5442,72 |  |  | 2,05 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0,0222 |  |  | 0,01 |
|  |  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 513048 | 287111 |  | 3137 |  |  |  |  |  | 3375,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2722 |  |  |  |  |  | 34,17 |
|  |  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 513048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289833 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56854 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 676272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього по роздiлу 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 676272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Роздiл 7. Фундаменти Ф1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | КБ6-3-4 |  | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 |  |  | 100м3 | 0,0065 |  |  | 309370,83 |  |  | 14017,85 |  | 2011 | 263 |  | 91 |  |  | 489,9200 |  |  | 3,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40423,30 |  |  | 6936,73 |  |  |  |  | 45 |  |  | 61,2455 |  |  | 0,4 |
| 77 | С124-1 |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм |  |  | т | 0,01056 |  |  | 23534,47 |  |  | __-__ |  | 249 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 78 | С124-20 |  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм |  |  | т | 0,02515 |  |  | 23126,47 |  |  | __-__ |  | 582 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2842 | 263 |  | 91 |  |  |  |  |  | 3,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  | 0,4 |
|  |  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2842 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2488 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього по роздiлу 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
|  |  |  | Роздiл 8. Підлоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип 1(15,5 м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | КБ11-2-3 |  | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих пісчано-гравійних шарів |  |  | м3 | 3,1 |  |  | 1081,02 |  |  | 184,20 |  | 3351 | 1000 |  | 571 |  |  | 4,0600 |  |  | 12,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322,49 |  |  | 76,34 |  |  |  |  | 237 |  |  | 0,8699 |  |  | 2,7 |
| 80 | КБ11-2-9 |  | Улаштування підстилаючих бетонних шарів |  |  | м3 | 0,465 |  |  | 2792,02 |  |  | 3,36 |  | 1298 | 206 |  | 2 |  |  | 5,5800 |  |  | 2,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443,22 |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0,0139 |  |  | 0,01 |
| 81 | КР8-31-1 |  | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо |  |  | 100м2 | 0,155 |  |  | 637,24 |  |  | 9,07 |  | 99 | 84 |  | 1 |  |  | 7,1400 |  |  | 1,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 541,78 |  |  | 8,52 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0,1020 |  |  | 0,02 |
| 82 | С111-1719 варіант 1 |  | Плівка поліетиленова, товщина 0,18 мм |  |  | 1000м2 | 0,01783 |  |  | 7251,44 |  |  | __-__ |  | 129 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 83 | КБ11-2-9 |  | Улаштування підстилаючих бетонних шарів |  |  | м3 | 1,24 |  |  | 3507,75 |  |  | 3,36 |  | 4350 | 550 |  | 4 |  |  | 5,5800 |  |  | 6,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443,22 |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 2 |  |  | 0,0139 |  |  | 0,02 |
| 84 | КБ11-11-18 |  | Армування стяжки дротяною сіткою |  |  | 100м2 | 0,155 |  |  | 1409,69 |  |  | 56,81 |  | 219 | 191 |  | 9 |  |  | 16,2000 |  |  | 2,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1229,26 |  |  | 52,32 |  |  |  |  | 8 |  |  | 0,5661 |  |  | 0,09 |
| 85 | С124-65-П варіант 1 |  | Арматура-сетки, класс А1, диаметр 6 мм |  |  | м2 | 15,5 |  |  | 125,22 |  |  | __-__ |  | 1941 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 86 | КБ11-11-1 |  | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  |  | 100м2 | 0,155 |  |  | 8593,21 |  |  | 103,60 |  | 1332 | 693 |  | 16 |  |  | 56,2500 |  |  | 8,72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4467,94 |  |  | 95,41 |  |  |  |  | 15 |  |  | 1,0323 |  |  | 0,16 |
| 87 | КБ11-29-2 |  | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  |  | 100м2 | 0,155 |  |  | 15161,73 |  |  | 40,10 |  | 2350 | 2214 |  | 6 |  |  | 164,9500 |  |  | 25,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14283,02 |  |  | 36,93 |  |  |  |  | 6 |  |  | 0,3996 |  |  | 0,06 |
| 88 | С111-1726 |  | Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані багатобарвні квадратні та прямокутні |  |  | м2 | 15,81 |  |  | 288,33 |  |  | __-__ |  | 4558 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 89 | С111-2000-1 |  | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 |  |  | кг | 80,6 |  |  | 6,30 |  |  | __-__ |  | 508 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 90 | С111-2001-1 варіант 1 |  | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 32 СУПЕР |  |  | кг | 7,03 |  |  | 53,45 |  |  | __-__ |  | 376 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 91 | & С111- 1857-1-Т |  | Хрестики |  |  | 1000шт | 0,112 |  |  | 204,00 |  |  | __-__ |  | 23 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | Тип 2(42,7 м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | КБ11-2-3 |  | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих пісчано-гравійних шарів |  |  | м3 | 8,54 |  |  | 1081,02 |  |  | 184,20 |  | 9232 | 2754 |  | 1573 |  |  | 4,0600 |  |  | 34,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322,49 |  |  | 76,34 |  |  |  |  | 652 |  |  | 0,8699 |  |  | 7,43 |
| 93 | КБ11-2-9 |  | Улаштування підстилаючих бетонних шарів |  |  | м3 | 1,281 |  |  | 2792,02 |  |  | 3,36 |  | 3577 | 568 |  | 4 |  |  | 5,5800 |  |  | 7,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443,22 |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 2 |  |  | 0,0139 |  |  | 0,02 |
| 94 | КР8-31-1 |  | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо |  |  | 100м2 | 0,427 |  |  | 637,24 |  |  | 9,07 |  | 272 | 231 |  | 4 |  |  | 7,1400 |  |  | 3,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 541,78 |  |  | 8,52 |  |  |  |  | 4 |  |  | 0,1020 |  |  | 0,04 |
| 95 | С111-1719 варіант 1 |  | Плівка поліетиленова, товщина 0,18 мм |  |  | 1000м2 | 0,0491 |  |  | 7251,44 |  |  | __-__ |  | 356 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
| 96 | КБ11-2-9 |  | Улаштування підстилаючих бетонних шарів |  |  | м3 | 3,416 |  |  | 3507,75 |  |  | 3,36 |  | 11982 | 1514 |  | 11 |  |  | 5,5800 |  |  | 19,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443,22 |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 4 |  |  | 0,0139 |  |  | 0,05 |
| 97 | КБ11-11-18 |  | Армування стяжки дротяною сіткою |  |  | 100м2 | 0,427 |  |  | 1409,69 |  |  | 56,81 |  | 602 | 525 |  | 24 |  |  | 16,2000 |  |  | 6,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1229,26 |  |  | 52,32 |  |  |  |  | 22 |  |  | 0,5661 |  |  | 0,24 |
| 98 | С124-65-П варіант 1 |  | Арматура-сетки, класс А1, диаметр 6 мм |  |  | м2 | 42,7 |  |  | 125,22 |  |  | __-__ |  | 5347 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 99 | КБ11-11-1 |  | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  |  | 100м2 | 0,427 |  |  | 8593,21 |  |  | 103,60 |  | 3669 | 1908 |  | 44 |  |  | 56,2500 |  |  | 24,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4467,94 |  |  | 95,41 |  |  |  |  | 41 |  |  | 1,0323 |  |  | 0,44 |
| 100 | КБ11-4-1 |  | Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар |  |  | 100м2 | 0,427 |  |  | 18342,74 |  |  | 16,71 |  | 7832 | 1957 |  | 7 |  |  | 51,1000 |  |  | 21,82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4582,14 |  |  | 15,39 |  |  |  |  | 7 |  |  | 0,1665 |  |  | 0,07 |
| 101 | КБ11-4-2 |  | Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар |  |  | 100м2 | 0,427 |  |  | 11961,99 |  |  | 7,80 |  | 5108 | 1268 |  | 3 |  |  | 33,1100 |  |  | 14,14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2968,97 |  |  | 7,18 |  |  |  |  | 3 |  |  | 0,0777 |  |  | 0,03 |
| 102 | КБ11-9-1 |  | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих |  |  | 100м2 | 0,427 |  |  | 2726,96 |  |  | 22,28 |  | 1164 | 1155 |  | 9 |  |  | 32,7800 |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2704,68 |  |  | 20,52 |  |  |  |  | 9 |  |  | 0,2220 |  |  | 0,09 |
| 103 | С114-97 |  | Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40 |  |  | м3 | 4,355 |  |  | 2177,99 |  |  | __-__ |  | 9485 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 104 | КБ11-11-1 |  | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  |  | 100м2 | 0,427 |  |  | 8593,21 |  |  | 103,60 |  | 3669 | 1908 |  | 44 |  |  | 56,2500 |  |  | 24,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4467,94 |  |  | 95,41 |  |  |  |  | 41 |  |  | 1,0323 |  |  | 0,44 |
| 105 | КБ11-11-2 к=6 |  | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних |  |  | 100м2 | 0,427 |  |  | 6899,58 |  |  | 160,42 |  | 2946 | 383 |  | 68 |  |  | 11,2800 |  |  | 4,82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 895,97 |  |  | 147,73 |  |  |  |  | 63 |  |  | 1,5984 |  |  | 0,68 |
| 106 | КБ11-11-18 |  | Армування стяжки дротяною сіткою |  |  | 100м2 | 0,427 |  |  | 1409,69 |  |  | 56,81 |  | 602 | 525 |  | 24 |  |  | 16,2000 |  |  | 6,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1229,26 |  |  | 52,32 |  |  |  |  | 22 |  |  | 0,5661 |  |  | 0,24 |
| 107 | С124-65-П варіант 1 |  | Арматура-сетки, класс А1, диаметр 6 мм |  |  | м2 | 42,7 |  |  | 125,22 |  |  | __-__ |  | 5347 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 108 | КБ11-29-2 |  | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  |  | 100м2 | 0,427 |  |  | 15161,73 |  |  | 40,10 |  | 6474 | 6099 |  | 17 |  |  | 164,9500 |  |  | 70,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14283,02 |  |  | 36,93 |  |  |  |  | 16 |  |  | 0,3996 |  |  | 0,17 |
| 109 | С111-1726 |  | Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані багатобарвні квадратні та прямокутні |  |  | м2 | 43,55 |  |  | 288,33 |  |  | __-__ |  | 12557 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 110 | С111-2000-1 |  | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 |  |  | кг | 222,04 |  |  | 6,30 |  |  | __-__ |  | 1399 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 111 | С111-2001-1 варіант 1 |  | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 32 СУПЕР |  |  | кг | 19,38 |  |  | 53,45 |  |  | __-__ |  | 1036 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 112 | & С111- 1857-1-Т |  | Хрестики |  |  | 1000шт | 0,308 |  |  | 204,00 |  |  | __-__ |  | 63 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | Тип 3 (12,1 м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | КБ11-2-3 |  | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих пісчано-гравійних шарів |  |  | м3 | 2,42 |  |  | 1081,02 |  |  | 184,20 |  | 2616 | 780 |  | 446 |  |  | 4,0600 |  |  | 9,83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322,49 |  |  | 76,34 |  |  |  |  | 185 |  |  | 0,8699 |  |  | 2,11 |
| 114 | КБ11-11-1 |  | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  |  | 100м2 | 0,121 |  |  | 8593,21 |  |  | 103,60 |  | 1040 | 541 |  | 13 |  |  | 56,2500 |  |  | 6,81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4467,94 |  |  | 95,41 |  |  |  |  | 12 |  |  | 1,0323 |  |  | 0,12 |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
| 115 | КБ11-4-1 |  | Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар |  |  | 100м2 | 0,121 |  |  | 18342,74 |  |  | 16,71 |  | 2219 | 554 |  | 2 |  |  | 51,1000 |  |  | 6,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4582,14 |  |  | 15,39 |  |  |  |  | 2 |  |  | 0,1665 |  |  | 0,02 |
| 116 | КБ11-4-2 |  | Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар |  |  | 100м2 | 0,121 |  |  | 11961,99 |  |  | 7,80 |  | 1447 | 359 |  | 1 |  |  | 33,1100 |  |  | 4,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2968,97 |  |  | 7,18 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0,0777 |  |  | 0,01 |
| 117 | КБ11-9-1 |  | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих |  |  | 100м2 | 0,121 |  |  | 2726,96 |  |  | 22,28 |  | 330 | 327 |  | 3 |  |  | 32,7800 |  |  | 3,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2704,68 |  |  | 20,52 |  |  |  |  | 2 |  |  | 0,2220 |  |  | 0,03 |
| 118 | С114-97 |  | Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40 |  |  | м3 | 1,234 |  |  | 2177,99 |  |  | __-__ |  | 2688 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 119 | КБ11-11-1 |  | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  |  | 100м2 | 0,121 |  |  | 8593,21 |  |  | 103,60 |  | 1040 | 541 |  | 13 |  |  | 56,2500 |  |  | 6,81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4467,94 |  |  | 95,41 |  |  |  |  | 12 |  |  | 1,0323 |  |  | 0,12 |
| 120 | КБ11-11-2 к=6 |  | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних |  |  | 100м2 | 0,121 |  |  | 6899,58 |  |  | 160,42 |  | 835 | 108 |  | 19 |  |  | 11,2800 |  |  | 1,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 895,97 |  |  | 147,73 |  |  |  |  | 18 |  |  | 1,5984 |  |  | 0,19 |
| 121 | КБ11-11-18 |  | Армування стяжки дротяною сіткою |  |  | 100м2 | 0,121 |  |  | 1409,69 |  |  | 56,81 |  | 171 | 149 |  | 7 |  |  | 16,2000 |  |  | 1,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1229,26 |  |  | 52,32 |  |  |  |  | 6 |  |  | 0,5661 |  |  | 0,07 |
| 122 | С124-65-П варіант 1 |  | Арматура-сетки, класс А1, диаметр 6 мм |  |  | м2 | 12,1 |  |  | 125,22 |  |  | __-__ |  | 1515 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 123 | КБ11-11-17 |  | Улаштування стяжок з фанери |  |  | 100м2 | 0,121 |  |  | 6191,60 |  |  | 12,25 |  | 749 | 105 |  | 1 |  |  | 11,5200 |  |  | 1,39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 865,61 |  |  | 11,28 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0,1221 |  |  | 0,01 |
| 124 | КБ11-38-2 |  | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм |  |  | 100м2 | 0,121 |  |  | 7030,26 |  |  | 64,61 |  | 851 | 841 |  | 8 |  |  | 76,3600 |  |  | 9,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6949,52 |  |  | 59,50 |  |  |  |  | 7 |  |  | 0,6438 |  |  | 0,08 |
| 125 | С111-2008-9 |  | Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777 |  |  | кг | 1,97 |  |  | 77,09 |  |  | __-__ |  | 152 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 126 | & С111- 1720-1-4 |  | Підложка під ламінат-покриття |  |  | м2 | 12,34 |  |  | 124,57 |  |  | __-__ |  | 1537 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 127 | & С112-256- 1 |  | Ламінат |  |  | м2 | 12,34 |  |  | 307,15 |  |  | __-__ |  | 3790 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | Тип 3 "(149,9 м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | КБ11-2-9 |  | Улаштування підстилаючих бетонних шарів |  |  | м3 | 4,497 |  |  | 2792,02 |  |  | 3,36 |  | 12556 | 1993 |  | 15 |  |  | 5,5800 |  |  | 25,09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443,22 |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 6 |  |  | 0,0139 |  |  | 0,06 |
| 129 | КР8-31-1 |  | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо |  |  | 100м2 | 1,499 |  |  | 637,24 |  |  | 9,07 |  | 955 | 812 |  | 14 |  |  | 7,1400 |  |  | 10,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 541,78 |  |  | 8,52 |  |  |  |  | 13 |  |  | 0,1020 |  |  | 0,15 |
| 130 | С111-1719 варіант 1 |  | Плівка поліетиленова, товщина 0,18 мм |  |  | 1000м2 | 0,17238 |  |  | 7251,44 |  |  | __-__ |  | 1250 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 131 | КБ11-2-9 |  | Улаштування підстилаючих бетонних шарів |  |  | м3 | 29,98 |  |  | 3507,75 |  |  | 3,36 |  | 105162 | 13288 |  | 101 |  |  | 5,5800 |  |  | 167,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443,22 |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 37 |  |  | 0,0139 |  |  | 0,42 |
| 132 | КБ11-11-18 |  | Армування стяжки дротяною сіткою |  |  | 100м2 | 1,499 |  |  | 1409,69 |  |  | 56,81 |  | 2113 | 1843 |  | 85 |  |  | 16,2000 |  |  | 24,28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1229,26 |  |  | 52,32 |  |  |  |  | 78 |  |  | 0,5661 |  |  | 0,85 |
| 133 | С124-65-П варіант 1 |  | Арматура-сетки, класс А1, диаметр 6 мм |  |  | м2 | 149,9 |  |  | 125,22 |  |  | __-__ |  | 18770 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
| 134 | КБ11-11-1 |  | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  |  | 100м2 | 1,499 |  |  | 8593,21 |  |  | 103,60 |  | 12881 | 6697 |  | 155 |  |  | 56,2500 |  |  | 84,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4467,94 |  |  | 95,41 |  |  |  |  | 143 |  |  | 1,0323 |  |  | 1,55 |
| 135 | КБ11-11-2 к=2 |  | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних |  |  | 100м2 | 1,499 |  |  | 2299,86 |  |  | 53,47 |  | 3447 | 448 |  | 80 |  |  | 3,7600 |  |  | 5,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298,66 |  |  | 49,24 |  |  |  |  | 74 |  |  | 0,5328 |  |  | 0,8 |
| 136 | КБ11-11-13 |  | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм |  |  | 100м2 | 1,499 |  |  | 5101,12 |  |  | 22,28 |  | 7647 | 7584 |  | 33 |  |  | 63,7000 |  |  | 95,49 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5059,69 |  |  | 20,52 |  |  |  |  | 31 |  |  | 0,2220 |  |  | 0,33 |
| 137 | & С111- 2008-91 |  | Шпаклівка Thomsit RS 98 |  |  | кг | 11,3 |  |  | 32,46 |  |  | __-__ |  | 367 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 138 | С111-2008-9 |  | Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777 |  |  | кг | 29,53 |  |  | 77,09 |  |  | __-__ |  | 2276 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 139 | С111-2005-1 |  | Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit СN 69 |  |  | кг | 1097,27 |  |  | 10,75 |  |  | __-__ |  | 11796 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | Тип 4 (39,5 м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | КБ11-2-3 |  | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих пісчано-гравійних шарів |  |  | м3 | 15,8 |  |  | 1081,02 |  |  | 184,20 |  | 17080 | 5095 |  | 2910 |  |  | 4,0600 |  |  | 64,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322,49 |  |  | 76,34 |  |  |  |  | 1206 |  |  | 0,8699 |  |  | 13,74 |
| 141 | КБ11-2-9 |  | Улаштування підстилаючих бетонних шарів |  |  | м3 | 1,185 |  |  | 2792,02 |  |  | 3,36 |  | 3309 | 525 |  | 4 |  |  | 5,5800 |  |  | 6,61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443,22 |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0,0139 |  |  | 0,02 |
| 142 | КР8-31-1 |  | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо |  |  | 100м2 | 0,395 |  |  | 637,24 |  |  | 9,07 |  | 252 | 214 |  | 4 |  |  | 7,1400 |  |  | 2,82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 541,78 |  |  | 8,52 |  |  |  |  | 3 |  |  | 0,1020 |  |  | 0,04 |
| 143 | С111-1719 варіант 1 |  | Плівка поліетиленова, товщина 0,18 мм |  |  | 1000м2 | 0,045425 |  |  | 7251,44 |  |  | __-__ |  | 329 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 144 | КБ11-2-9 |  | Улаштування підстилаючих бетонних шарів |  |  | м3 | 7,9 |  |  | 3507,75 |  |  | 3,36 |  | 27711 | 3501 |  | 27 |  |  | 5,5800 |  |  | 44,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443,22 |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 10 |  |  | 0,0139 |  |  | 0,11 |
| 145 | КБ11-11-18 |  | Армування стяжки дротяною сіткою |  |  | 100м2 | 0,395 |  |  | 1409,69 |  |  | 56,81 |  | 557 | 486 |  | 22 |  |  | 16,2000 |  |  | 6,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1229,26 |  |  | 52,32 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0,5661 |  |  | 0,22 |
| 146 | С124-65-П варіант 1 |  | Арматура-сетки, класс А1, диаметр 6 мм |  |  | м2 | 39,5 |  |  | 125,22 |  |  | __-__ |  | 4946 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 147 | КБ11-11-1 |  | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  |  | 100м2 | 0,395 |  |  | 8593,21 |  |  | 103,60 |  | 3394 | 1765 |  | 41 |  |  | 56,2500 |  |  | 22,22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4467,94 |  |  | 95,41 |  |  |  |  | 38 |  |  | 1,0323 |  |  | 0,41 |
| 148 | КБ11-11-2 к=2 |  | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних |  |  | 100м2 | 0,395 |  |  | 2299,86 |  |  | 53,47 |  | 908 | 118 |  | 21 |  |  | 3,7600 |  |  | 1,49 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298,66 |  |  | 49,24 |  |  |  |  | 19 |  |  | 0,5328 |  |  | 0,21 |
| 149 | КБ11-11-13 |  | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм |  |  | 100м2 | 0,395 |  |  | 5101,12 |  |  | 22,28 |  | 2015 | 1999 |  | 9 |  |  | 63,7000 |  |  | 25,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5059,69 |  |  | 20,52 |  |  |  |  | 8 |  |  | 0,2220 |  |  | 0,09 |
| 150 | & С111- 2008-91 |  | Шпаклівка Thomsit RS 98 |  |  | кг | 2,98 |  |  | 32,46 |  |  | __-__ |  | 97 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 151 | С111-2008-9 |  | Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777 |  |  | кг | 7,78 |  |  | 77,09 |  |  | __-__ |  | 600 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 152 | С111-2005-1 |  | Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit СN 69 |  |  | кг | 289,14 |  |  | 10,75 |  |  | __-__ |  | 3108 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | Тип 5 (13,8м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
| 153 | КБ11-2-4 |  | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів |  |  | м3 | 2,76 |  |  | 1787,22 |  |  | 274,91 |  | 4933 | 1048 |  | 759 |  |  | 4,7800 |  |  | 13,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379,68 |  |  | 114,17 |  |  |  |  | 315 |  |  | 1,3014 |  |  | 3,59 |
| 154 | КБ11-2-9 |  | Улаштування підстилаючих бетонних шарів |  |  | м3 | 1,104 |  |  | 3009,46 |  |  | 3,36 |  | 3322 | 489 |  | 4 |  |  | 5,5800 |  |  | 6,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443,22 |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0,0139 |  |  | 0,02 |
| 155 | КБ27-65-4 |  | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м |  |  | 1000 м2 | 0,0138 |  |  | 419133,06 |  |  | 10393,73 |  | 5784 | 1271 |  | 143 |  |  | 1063,8700 |  |  | 14,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92120,50 |  |  | 4771,80 |  |  |  |  | 66 |  |  | 56,6153 |  |  | 0,78 |
|  |  |  | Тип 6 (72,4м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | КБ11-11-1 |  | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  |  | 100м2 | 0,724 |  |  | 8593,21 |  |  | 103,60 |  | 6221 | 3235 |  | 75 |  |  | 56,2500 |  |  | 40,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4467,94 |  |  | 95,41 |  |  |  |  | 69 |  |  | 1,0323 |  |  | 0,75 |
| 157 | КБ11-4-1 |  | Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар |  |  | 100м2 | 0,724 |  |  | 18342,74 |  |  | 16,71 |  | 13280 | 3317 |  | 12 |  |  | 51,1000 |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4582,14 |  |  | 15,39 |  |  |  |  | 11 |  |  | 0,1665 |  |  | 0,12 |
| 158 | КБ11-4-2 |  | Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар |  |  | 100м2 | 0,724 |  |  | 11961,99 |  |  | 7,80 |  | 8660 | 2150 |  | 6 |  |  | 33,1100 |  |  | 23,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2968,97 |  |  | 7,18 |  |  |  |  | 5 |  |  | 0,0777 |  |  | 0,06 |
| 159 | КБ11-9-1 |  | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих |  |  | 100м2 | 0,724 |  |  | 2726,96 |  |  | 22,28 |  | 1974 | 1958 |  | 16 |  |  | 32,7800 |  |  | 23,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2704,68 |  |  | 20,52 |  |  |  |  | 15 |  |  | 0,2220 |  |  | 0,16 |
| 160 | С114-97 |  | Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40 |  |  | м3 | 7,385 |  |  | 2177,99 |  |  | __-__ |  | 16084 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 161 | КБ11-11-1 |  | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  |  | 100м2 | 0,724 |  |  | 8593,21 |  |  | 103,60 |  | 6221 | 3235 |  | 75 |  |  | 56,2500 |  |  | 40,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4467,94 |  |  | 95,41 |  |  |  |  | 69 |  |  | 1,0323 |  |  | 0,75 |
| 162 | КБ11-11-2 к=6 |  | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних |  |  | 100м2 | 0,724 |  |  | 6899,58 |  |  | 160,42 |  | 4995 | 649 |  | 116 |  |  | 11,2800 |  |  | 8,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 895,97 |  |  | 147,73 |  |  |  |  | 107 |  |  | 1,5984 |  |  | 1,16 |
| 163 | КБ11-11-18 |  | Армування стяжки дротяною сіткою |  |  | 100м2 | 0,724 |  |  | 1409,69 |  |  | 56,81 |  | 1021 | 890 |  | 41 |  |  | 16,2000 |  |  | 11,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1229,26 |  |  | 52,32 |  |  |  |  | 38 |  |  | 0,5661 |  |  | 0,41 |
| 164 | С124-65-П варіант 1 |  | Арматура-сетки, класс А1, диаметр 6 мм |  |  | м2 | 72,4 |  |  | 125,22 |  |  | __-__ |  | 9066 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 165 | КБ11-29-2 |  | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  |  | 100м2 | 0,724 |  |  | 15161,73 |  |  | 40,10 |  | 10977 | 10341 |  | 29 |  |  | 164,9500 |  |  | 119,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14283,02 |  |  | 36,93 |  |  |  |  | 27 |  |  | 0,3996 |  |  | 0,29 |
| 166 | С111-1726 |  | Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані багатобарвні квадратні та прямокутні |  |  | м2 | 73,85 |  |  | 288,33 |  |  | __-__ |  | 21293 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 167 | С111-2000-1 |  | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 |  |  | кг | 376,48 |  |  | 6,30 |  |  | __-__ |  | 2372 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 168 | С111-2001-1 варіант 1 |  | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 32 СУПЕР |  |  | кг | 32,87 |  |  | 53,45 |  |  | __-__ |  | 1757 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 169 | & С111- 1857-1-Т |  | Хрестики |  |  | 1000шт | 0,523 |  |  | 204,00 |  |  | __-__ |  | 107 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | Тип 7 (62,4м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
| 170 | КБ11-11-1 |  | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  |  | 100м2 | 0,624 |  |  | 8593,21 |  |  | 103,60 |  | 5362 | 2788 |  | 65 |  |  | 56,2500 |  |  | 35,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4467,94 |  |  | 95,41 |  |  |  |  | 60 |  |  | 1,0323 |  |  | 0,64 |
| 171 | КБ11-4-1 |  | Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар |  |  | 100м2 | 0,624 |  |  | 18342,74 |  |  | 16,71 |  | 11446 | 2859 |  | 10 |  |  | 51,1000 |  |  | 31,89 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4582,14 |  |  | 15,39 |  |  |  |  | 10 |  |  | 0,1665 |  |  | 0,1 |
| 172 | КБ11-4-2 |  | Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар |  |  | 100м2 | 0,624 |  |  | 11961,99 |  |  | 7,80 |  | 7464 | 1853 |  | 5 |  |  | 33,1100 |  |  | 20,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2968,97 |  |  | 7,18 |  |  |  |  | 4 |  |  | 0,0777 |  |  | 0,05 |
| 173 | КБ11-9-1 |  | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих |  |  | 100м2 | 0,624 |  |  | 2726,96 |  |  | 22,28 |  | 1702 | 1688 |  | 14 |  |  | 32,7800 |  |  | 20,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2704,68 |  |  | 20,52 |  |  |  |  | 13 |  |  | 0,2220 |  |  | 0,14 |
| 174 | С114-97 |  | Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40 |  |  | м3 | 6,365 |  |  | 2177,99 |  |  | __-__ |  | 13863 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 175 | КБ11-11-1 |  | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  |  | 100м2 | 0,624 |  |  | 8593,21 |  |  | 103,60 |  | 5362 | 2788 |  | 65 |  |  | 56,2500 |  |  | 35,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4467,94 |  |  | 95,41 |  |  |  |  | 60 |  |  | 1,0323 |  |  | 0,64 |
| 176 | КБ11-11-2 к=4 |  | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних |  |  | 100м2 | 0,624 |  |  | 4599,71 |  |  | 106,94 |  | 2870 | 373 |  | 67 |  |  | 7,5200 |  |  | 4,69 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 597,31 |  |  | 98,49 |  |  |  |  | 61 |  |  | 1,0656 |  |  | 0,66 |
| 177 | КБ11-11-18 |  | Армування стяжки дротяною сіткою |  |  | 100м2 | 0,624 |  |  | 1409,69 |  |  | 56,81 |  | 880 | 767 |  | 35 |  |  | 16,2000 |  |  | 10,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1229,26 |  |  | 52,32 |  |  |  |  | 33 |  |  | 0,5661 |  |  | 0,35 |
| 178 | С124-65-П варіант 1 |  | Арматура-сетки, класс А1, диаметр 6 мм |  |  | м2 | 62,4 |  |  | 125,22 |  |  | __-__ |  | 7814 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 179 | КБ11-11-17 |  | Улаштування стяжок з фанери |  |  | 100м2 | 0,624 |  |  | 6191,60 |  |  | 12,25 |  | 3864 | 540 |  | 8 |  |  | 11,5200 |  |  | 7,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 865,61 |  |  | 11,28 |  |  |  |  | 7 |  |  | 0,1221 |  |  | 0,08 |
| 180 | КБ11-38-2 |  | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм |  |  | 100м2 | 0,624 |  |  | 7030,26 |  |  | 64,61 |  | 4387 | 4337 |  | 40 |  |  | 76,3600 |  |  | 47,65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6949,52 |  |  | 59,50 |  |  |  |  | 37 |  |  | 0,6438 |  |  | 0,4 |
| 181 | С111-2008-9 |  | Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777 |  |  | кг | 10,15 |  |  | 77,09 |  |  | __-__ |  | 782 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 182 | & С111- 1720-1-4 |  | Підложка під ламінат-покриття |  |  | м2 | 63,65 |  |  | 124,57 |  |  | __-__ |  | 7929 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 183 | & С112-256- 1 |  | Ламінат |  |  | м2 | 63,65 |  |  | 307,15 |  |  | __-__ |  | 19550 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | Тип 8 (14,3м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | КБ11-11-1 |  | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  |  | 100м2 | 0,143 |  |  | 8593,21 |  |  | 103,60 |  | 1229 | 639 |  | 15 |  |  | 56,2500 |  |  | 8,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4467,94 |  |  | 95,41 |  |  |  |  | 14 |  |  | 1,0323 |  |  | 0,15 |
| 185 | КБ11-4-1 |  | Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар |  |  | 100м2 | 0,143 |  |  | 18342,74 |  |  | 16,71 |  | 2623 | 655 |  | 2 |  |  | 51,1000 |  |  | 7,31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4582,14 |  |  | 15,39 |  |  |  |  | 2 |  |  | 0,1665 |  |  | 0,02 |
| 186 | КБ11-4-2 |  | Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар |  |  | 100м2 | 0,143 |  |  | 11961,99 |  |  | 7,80 |  | 1711 | 425 |  | 1 |  |  | 33,1100 |  |  | 4,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2968,97 |  |  | 7,18 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0,0777 |  |  | 0,01 |
| 187 | КБ11-9-1 |  | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих |  |  | 100м2 | 0,143 |  |  | 2726,96 |  |  | 22,28 |  | 390 | 387 |  | 3 |  |  | 32,7800 |  |  | 4,69 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2704,68 |  |  | 20,52 |  |  |  |  | 3 |  |  | 0,2220 |  |  | 0,03 |
| 188 | С114-97 |  | Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40 |  |  | м3 | 1,458 |  |  | 2177,99 |  |  | __-__ |  | 3176 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
| 189 | КБ11-11-1 |  | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  |  | 100м2 | 0,143 |  |  | 8593,21 |  |  | 103,60 |  | 1229 | 639 |  | 15 |  |  | 56,2500 |  |  | 8,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4467,94 |  |  | 95,41 |  |  |  |  | 14 |  |  | 1,0323 |  |  | 0,15 |
| 190 | КБ11-11-2 к=6 |  | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних |  |  | 100м2 | 0,143 |  |  | 6899,58 |  |  | 160,42 |  | 987 | 128 |  | 23 |  |  | 11,2800 |  |  | 1,61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 895,97 |  |  | 147,73 |  |  |  |  | 21 |  |  | 1,5984 |  |  | 0,23 |
| 191 | КБ11-11-18 |  | Армування стяжки дротяною сіткою |  |  | 100м2 | 0,143 |  |  | 1409,69 |  |  | 56,81 |  | 202 | 176 |  | 8 |  |  | 16,2000 |  |  | 2,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1229,26 |  |  | 52,32 |  |  |  |  | 7 |  |  | 0,5661 |  |  | 0,08 |
| 192 | С124-65-П варіант 1 |  | Арматура-сетки, класс А1, диаметр 6 мм |  |  | м2 | 14,3 |  |  | 125,22 |  |  | __-__ |  | 1791 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 193 | КБ11-39-2 |  | Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2 |  |  | 100м2 | 0,143 |  |  | 8642,75 |  |  | 6,68 |  | 1236 | 675 |  | 1 |  |  | 55,7900 |  |  | 7,98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4718,72 |  |  | 6,16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0,0666 |  |  | 0,01 |
| 194 | С111-562 |  | Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвукоізолювальній підоснові, марка ПР- ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, товщина 3,6 мм |  |  | м2 | 14,586 |  |  | 188,61 |  |  | __-__ |  | 2751 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 606426 | 126706 |  | 8128 |  |  |  |  |  | 1545,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4161 |  |  |  |  |  | 46,59 |
|  |  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 606426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 471592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130867 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 681659 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього по роздiлу 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 681659 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Роздiл 9. Вiкна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | КБ10-20-4 |  | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею бiльше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель (В- 3,6,7) |  |  | 100м2 | 0,12691 |  |  | 8552,87 |  |  | 521,02 |  | 1085 | 1017 |  | 66 |  |  | 86,6700 |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8010,04 |  |  | 401,63 |  |  |  |  | 51 |  |  | 4,2229 |  |  | 0,54 |
| 196 | КБ10-20-3 |  | Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками з металопластику, площа прорізу понад 2 до 3 м2(В-4, 5) |  |  | 100м2 | 0,047613 |  |  | 11175,72 |  |  | 665,83 |  | 532 | 499 |  | 32 |  |  | 113,3500 |  |  | 5,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10475,81 |  |  | 513,26 |  |  |  |  | 24 |  |  | 5,3966 |  |  | 0,26 |
| 197 | КБ10-20-2 |  | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель( В-1,2,4 ) |  |  | 100м2 | 0,216257 |  |  | 14664,57 |  |  | 800,19 |  | 3171 | 2988 |  | 173 |  |  | 149,5000 |  |  | 32,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13816,79 |  |  | 616,83 |  |  |  |  | 133 |  |  | 6,4856 |  |  | 1,4 |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
| 198 | & С111-136- 1-99 |  | Дюбель-шуруп |  |  | шт | 162 |  |  | 0,90 |  |  | __-__ |  | 146 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 199 | & С123-8-1 |  | Блоки вiконнi металопластикові |  |  | м2 | 39,1 |  |  | 2087,24 |  |  | __-__ |  | 81611 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 200 | & С130-604- 41 |  | Віконна решітка 0,47х0,47 |  |  | шт | 1 |  |  | 1530,45 |  |  | __-__ |  | 1530 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 201 | & С1550-38- 1 |  | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна. |  |  | л | 12,25 |  |  | 178,78 |  |  | __-__ |  | 2190 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 202 | КБ10-25-3 |  | Установлення пластикових підвіконних дошок |  |  | 100м | 0,1755 |  |  | 2688,31 |  |  | 119,43 |  | 472 | 451 |  | 21 |  |  | 31,5200 |  |  | 5,53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2568,88 |  |  | 92,06 |  |  |  |  | 16 |  |  | 0,9680 |  |  | 0,17 |
| 203 | & С123-386- 1 |  | Дошки підвіконні металопластикові |  |  | м | 17,901 |  |  | 78,89 |  |  | __-__ |  | 1412 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 204 | & С1550-38- 1 |  | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна. |  |  | л | 2,44 |  |  | 178,78 |  |  | __-__ |  | 436 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 205 | КБ10-25-4 |  | Установлення віконних зливів |  |  | 100м | 0,261 |  |  | 2319,92 |  |  | 89,57 |  | 605 | 581 |  | 23 |  |  | 27,3000 |  |  | 7,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2224,95 |  |  | 69,05 |  |  |  |  | 18 |  |  | 0,7260 |  |  | 0,19 |
| 206 | & С111- 1701-1 |  | Гермобутiл |  |  | т | 0,00766 |  |  | 19378,55 |  |  | __-__ |  | 148 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 207 | & С123-393- 2 варіант 1 |  | Зливи підвіконні |  |  | м | 27,065 |  |  | 43,45 |  |  | __-__ |  | 1176 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 208 | & С111- 1477-10 |  | Шурупи самонарізні |  |  | шт. | 92 |  |  | 0,92 |  |  | __-__ |  | 85 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94599 | 5536 |  | 315 |  |  |  |  |  | 61,39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 |  |  |  |  |  | 2,56 |
|  |  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88748 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5778 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97739 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього по роздiлу 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97739 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Роздiл 10. Дверi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
| 209 | КБ10-28-1 |  | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стiнах(Д-1,2,3,4, 5,6,7,8) |  |  | 100м2 | 0,363492 |  |  | 12800,99 |  |  | 4157,11 |  | 4653 | 3124 |  | 1511 |  |  | 98,1100 |  |  | 35,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8594,44 |  |  | 1711,61 |  |  |  |  | 622 |  |  | 14,8500 |  |  | 5,4 |
| 210 | КБ10-28-3 |  | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею бiльше 3 м2 з металлопластику у кам'яних стiнах (Д-9) |  |  | 100м2 | 0,043884 |  |  | 8138,18 |  |  | 2863,79 |  | 357 | 230 |  | 126 |  |  | 59,8800 |  |  | 2,63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5245,49 |  |  | 1179,11 |  |  |  |  | 52 |  |  | 10,2300 |  |  | 0,45 |
| 211 | & С1630-62- 3 |  | Двері металопластикові. |  |  | м2 | 40,74 |  |  | 2230,35 |  |  | __-__ |  | 90864 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 212 | & С111-136- 1-99 |  | Дюбель-шуруп |  |  | шт | 177 |  |  | 0,90 |  |  | __-__ |  | 159 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 213 | & С1550-38- 1 варіант 1 |  | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна. |  |  | л | 7,31 |  |  | 158,38 |  |  | __-__ |  | 1158 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 214 | КБ10-96-2 |  | Установлення металевих дверних коробок iз навiшуванням дверних полотен(ДМФ-1,2,3,4, ДМО-1,ДМ-5,ДМР-1,2) |  |  | 100м2 | 0,283358 |  |  | 24320,16 |  |  | 982,59 |  | 6891 | 6165 |  | 278 |  |  | 235,4200 |  |  | 66,71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21757,52 |  |  | 404,56 |  |  |  |  | 115 |  |  | 3,5100 |  |  | 0,99 |
| 215 | & С121-783- 21 |  | Двері металеві протизламні,протипожежні, сертифіковані |  |  | м2 | 28,34 |  |  | 2728,39 |  |  | __-__ |  | 77323 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 216 | С111-887 |  | Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, однопольних |  |  | комплект | 9 |  |  | 978,97 |  |  | __-__ |  | 8811 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 217 | КБ10-34-1 |  | Установлення металевих воріт зі стальними коробками (ВМ1,2) |  |  | 100м2 | 0,3270805 |  |  | 56388,54 |  |  | 6111,18 |  | 18444 | 9218 |  | 1999 |  |  | 325,4800 |  |  | 106,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28183,31 |  |  | 2729,52 |  |  |  |  | 893 |  |  | 24,1761 |  |  | 7,91 |
| 218 | & С121-255- 1 |  | Ворота металеви |  |  | м2 | 32,71 |  |  | 2733,33 |  |  | __-__ |  | 89407 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298067 | 18737 |  | 3914 |  |  |  |  |  | 211,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1682 |  |  |  |  |  | 14,75 |
|  |  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20419 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3772 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього по роздiлу 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Роздiл 11. Вентиляційні шахти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
| 219 | КБ9-34-5 |  | Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу |  |  | т | 0,6514 |  |  | 5603,02 |  |  | 1303,80 |  | 3650 | 1579 |  | 849 |  |  | 27,6800 |  |  | 18,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2424,77 |  |  | 563,05 |  |  |  |  | 367 |  |  | 5,2512 |  |  | 3,42 |
| 220 | С121-783 |  | Металоконструкції індивідуальні |  |  | т | 0,6514 |  |  | 69119,85 |  |  | __-__ |  | 45025 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 221 | КБ10-36-1 |  | Установлення каркаса з брусів |  |  | м3 | 0,2075 |  |  | 6947,65 |  |  | 37,79 |  | 1442 | 1159 |  | 8 |  |  | 61,3900 |  |  | 12,74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5587,10 |  |  | 15,56 |  |  |  |  | 3 |  |  | 0,1350 |  |  | 0,03 |
| 222 | С112-285 |  | Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, ІІ сорт |  |  | м3 | 0,2075 |  |  | 5895,45 |  |  | __-__ |  | 1223 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 223 | & С111- 1479-8 |  | Шурупы с плоской головкой 3,5х40 мм |  |  | шт | 670 |  |  | 1,13 |  |  | __-__ |  | 757 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 224 | КБ9-47-1 |  | Облицювання каркасу стальним пооцинкованим плоским листом |  |  | 100м2 | 0,43 |  |  | 4455,55 |  |  | 215,74 |  | 1916 | 1697 |  | 93 |  |  | 47,8400 |  |  | 20,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3947,28 |  |  | 94,77 |  |  |  |  | 41 |  |  | 1,0649 |  |  | 0,46 |
| 225 | С111-1795 |  | Покрівельна сталь, марка СТК-1, товщина листа 0,50 мм |  |  | т | ######### |  |  | 40674,14 |  |  | __-__ |  | 5691 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 226 | & С111- 1807-12 |  | Металочерепиця. |  |  | м2 | 13,8 |  |  | 197,42 |  |  | __-__ |  | 2724 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62428 | 4435 |  | 950 |  |  |  |  |  | 51,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411 |  |  |  |  |  | 3,91 |
|  |  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62428 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4846 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 922 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього по роздiлу 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Роздiл 12. Дах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | КБ8-22-1 |  | Мурування зовнішніх стін в монолітно- каркасних будівлях з газобетонних блоків (підмуровка,стовпчики) |  |  | 1 м3 | 4,3 |  |  | 1694,15 |  |  | 50,54 |  | 7285 | 1749 |  | 217 |  |  | 4,9900 |  |  | 21,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 406,69 |  |  | 26,15 |  |  |  |  | 112 |  |  | 0,2601 |  |  | 1,12 |
| 228 | КБ12-22-1 |  | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно- піщаних товщиною 15 мм |  |  | 100м2 | 2,82 |  |  | 7389,69 |  |  | 1431,59 |  | 20839 | 7772 |  | 4037 |  |  | 38,3900 |  |  | 108,26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2756,02 |  |  | 658,19 |  |  |  |  | 1856 |  |  | 6,4686 |  |  | 18,24 |
| 229 | КБ12-22-2 к=5 |  | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно- піщаних на кожний 1 мм зміни товщини |  |  | 100м2 | 2,82 |  |  | 1116,87 |  |  | 92,75 |  | 3150 | 142 |  | 262 |  |  | 0,7000 |  |  | 1,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,25 |  |  | 42,89 |  |  |  |  | 121 |  |  | 0,4190 |  |  | 1,18 |
| 230 | КБ12-20-3 |  | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар |  |  | 100м2 | 2,82 |  |  | 5632,58 |  |  | 86,96 |  | 15884 | 2617 |  | 245 |  |  | 10,9700 |  |  | 30,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 927,84 |  |  | 40,27 |  |  |  |  | 114 |  |  | 0,4017 |  |  | 1,13 |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
| 231 | КБ12-18-3 |  | Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар |  |  | 100м2 | 2,82 |  |  | 6232,92 |  |  | 402,04 |  | 17577 | 15921 |  | 1134 |  |  | 63,6700 |  |  | 179,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5645,62 |  |  | 191,30 |  |  |  |  | 539 |  |  | 1,8756 |  |  | 5,29 |
| 232 | С114-6-У |  | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М175 |  |  | м3 | 56,4 |  |  | 2318,07 |  |  | __-__ |  | 130739 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 233 | КБ12-22-1 |  | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно- піщаних товщиною 15 мм |  |  | 100м2 | 2,82 |  |  | 7389,69 |  |  | 1431,59 |  | 20839 | 7772 |  | 4037 |  |  | 38,3900 |  |  | 108,26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2756,02 |  |  | 658,19 |  |  |  |  | 1856 |  |  | 6,4686 |  |  | 18,24 |
| 234 | КБ12-22-2 к=25 |  | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно- піщаних на кожний 1 мм зміни товщини |  |  | 100м2 | 2,82 |  |  | 5584,35 |  |  | 463,75 |  | 15748 | 709 |  | 1308 |  |  | 3,5000 |  |  | 9,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251,27 |  |  | 214,43 |  |  |  |  | 605 |  |  | 2,0950 |  |  | 5,91 |
| 235 | КБ11-11-18 |  | Армування стяжки дротяною сіткою |  |  | 100м2 | 2,82 |  |  | 1409,69 |  |  | 56,81 |  | 3975 | 3467 |  | 160 |  |  | 16,2000 |  |  | 45,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1229,26 |  |  | 52,32 |  |  |  |  | 148 |  |  | 0,5661 |  |  | 1,6 |
| 236 | С124-65-П варіант 1 |  | Арматура-сетки, класс А1, диаметр 6 мм |  |  | м2 | 282 |  |  | 125,22 |  |  | __-__ |  | 35312 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 237 | КБ6-11-1 |  | Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м |  |  | т | 0,0672 |  |  | 97059,50 |  |  | 172,16 |  | 6522 | 1894 |  | 12 |  |  | 333,3000 |  |  | 22,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28190,51 |  |  | 70,88 |  |  |  |  | 5 |  |  | 0,6150 |  |  | 0,04 |
| 238 | КБ10-16-1 |  | Виготовлення та установлення крокв |  |  | м3 | 10,43 |  |  | 12287,06 |  |  | 71,38 |  | 128154 | 27002 |  | 744 |  |  | 33,5000 |  |  | 349,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2588,88 |  |  | 29,39 |  |  |  |  | 307 |  |  | 0,2550 |  |  | 2,66 |
| 239 | КБ12-12-4 |  | Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці "Монтерей" |  |  | 100м2 | 4 |  |  | 13203,73 |  |  | 360,12 |  | 52815 | 49768 |  | 1440 |  |  | 156,6400 |  |  | 626,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12441,92 |  |  | 151,01 |  |  |  |  | 604 |  |  | 1,4775 |  |  | 5,91 |
| 240 | С111-852 |  | Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-350Б |  |  | м2 | 7,52 |  |  | 37,73 |  |  | __-__ |  | 284 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 241 | С112-57 варіант 1 |  | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 30,40 мм, ІІІ сорт |  |  | м3 | 3,8 |  |  | 5335,39 |  |  | __-__ |  | 20274 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 242 | & С111- 1807-12 |  | Металочерепиця. |  |  | м2 | 460 |  |  | 197,42 |  |  | __-__ |  | 90813 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 243 | & С111- 14831-1 |  | Шурупи |  |  | шт | 2952 |  |  | 0,92 |  |  | __-__ |  | 2716 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 244 | & С111-171- 3 |  | Цвяхи оцинкованi для покрiвлi 3,5х70 мм |  |  | шт | 3328 |  |  | 0,61 |  |  | __-__ |  | 2030 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 245 | & С111-171- 2 |  | Цвяхи оцинкованi для покрiвлi 2х35 мм |  |  | шт | 4368 |  |  | 0,31 |  |  | __-__ |  | 1354 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 246 | & С111- 1844-11 |  | Коньок. |  |  | м | 73 |  |  | 90,88 |  |  | __-__ |  | 6634 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 247 | & С111- 1844-13 |  | Розжолобок |  |  | м | 20 |  |  | 90,88 |  |  | __-__ |  | 1818 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 248 | К536196-800 варіант 1 С123-236 |  | Люки i лази марки ДЛ 08-07ГОСТ 24698-81 (iз закiнченим опоряджувальним покриттям емалями за 2 рази)(Ф335) Вiдпускна цiна: (2250,95+1,98x0x83,9907)x0, 969 |  |  | шт | 1 |  |  | 2242,95 |  |  | __-__ |  | 2243 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
| 249 | С111-953-1 |  | Набори для люків |  |  | шт | 1 |  |  | 3681,91 |  |  | __-__ |  | 3682 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 250 | КБ10-79-2 |  | Збирання карнизiв( вітрової дошки) |  |  | 100м2 | 0,078 |  |  | 18013,70 |  |  | 197,36 |  | 1405 | 1337 |  | 15 |  |  | 225,9400 |  |  | 17,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17144,33 |  |  | 81,26 |  |  |  |  | 6 |  |  | 0,7050 |  |  | 0,05 |
| 251 | С112-292 варіант 1 |  | Дошки струганi , III сорт, товщина 40-60 мм |  |  | м3 | 0,39 |  |  | 6165,65 |  |  | __-__ |  | 2405 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 252 | КБ10-79-2 |  | Збирання карнизiв( підшивної дошки) |  |  | 100м2 | 0,5 |  |  | 18013,70 |  |  | 197,36 |  | 9007 | 8572 |  | 99 |  |  | 225,9400 |  |  | 112,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17144,33 |  |  | 81,26 |  |  |  |  | 41 |  |  | 0,7050 |  |  | 0,35 |
| 253 | С112-288 |  | Дошки стругані хвойних порід, товщина 25- 32 мм, сорт ІІІ |  |  | м3 | 1,25 |  |  | 6749,39 |  |  | __-__ |  | 8437 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 254 | КБ10-79-2 |  | Збирання карнизiв( лобової дошки) |  |  | 100м2 | ######### |  |  | 18013,70 |  |  | 197,36 |  | 2582 | 2457 |  | 28 |  |  | 225,9400 |  |  | 32,38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17144,33 |  |  | 81,26 |  |  |  |  | 12 |  |  | 0,7050 |  |  | 0,1 |
| 255 | С112-288 |  | Дошки стругані хвойних порід, товщина 25- 32 мм, сорт ІІІ |  |  | м3 | 0,43 |  |  | 6749,39 |  |  | __-__ |  | 2902 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 256 | КБ15-165-2 |  | Полiпшене фарбування лобової та підшивної дошки кольором олiйним розбiленим по дереву |  |  | 100м2 | 0,721 |  |  | 12763,28 |  |  | 1,11 |  | 9202 | 6484 |  | 1 |  |  | 106,3200 |  |  | 76,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8992,55 |  |  | 1,03 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0,0111 |  |  | 0,01 |
| 257 | КБ10-17-1 |  | Улаштування слухових вікон |  |  | шт | 4 |  |  | 1774,98 |  |  | 8,40 |  | 7100 | 3037 |  | 34 |  |  | 9,5600 |  |  | 38,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 759,35 |  |  | 3,46 |  |  |  |  | 14 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,12 |
| 258 | & С121-298- 9-20-Б варіант 1 |  | Вікно горища Вг-1 |  |  | шт | 4 |  |  | 1850,08 |  |  | __-__ |  | 7400 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 259 | КБ12-17-1 |  | Обгородження покрівель перилами |  |  | 100 м | 0,75 |  |  | 25939,06 |  |  | 263,79 |  | 19454 | 1040 |  | 198 |  |  | 16,8000 |  |  | 12,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1386,17 |  |  | 107,16 |  |  |  |  | 80 |  |  | 1,0396 |  |  | 0,78 |
| 260 | КБ15-171-4 к=0,5 |  | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази |  |  | 100м2 | 0,45 |  |  | 6090,72 |  |  | 0,56 |  | 2741 | 2022 |  | __-__ |  |  | 53,1300 |  |  | 23,91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4493,74 |  |  | 0,51 |  |  |  |  | - |  |  | 0,0056 |  |  | - |
| 261 | КБ12-14-2 |  | Улаштування жолобів підвісних |  |  | 100м | 0,81 |  |  | 37273,28 |  |  | 101,14 |  | 30191 | 2826 |  | 82 |  |  | 43,9200 |  |  | 35,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3488,57 |  |  | 48,17 |  |  |  |  | 39 |  |  | 0,4723 |  |  | 0,38 |
| 262 | КР8-41-2 |  | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів |  |  | 100м | 0,55 |  |  | 7998,43 |  |  | __-__ |  | 4399 | 2667 |  | __-__ |  |  | 55,3600 |  |  | 30,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4849,54 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 263 | & С113-172- 2 |  | Труба водостічна. |  |  | м | 57,2 |  |  | 86,96 |  |  | __-__ |  | 4974 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 264 | & С1115- 759-2 |  | Воронки |  |  | шт. | 7 |  |  | 52,06 |  |  | __-__ |  | 364 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 265 | & С1115- 759-3 |  | Коліна |  |  | шт. | 21 |  |  | 73,68 |  |  | __-__ |  | 1547 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 266 | & С1115- 759-4 |  | Відливи |  |  | шт. | 7 |  |  | 72,77 |  |  | __-__ |  | 509 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 705306 | 149255 |  | 14053 |  |  |  |  |  | 1884,77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6460 |  |  |  |  |  | 63,11 |
|  |  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 705306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
|  |  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 541998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32482 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 796257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього по роздiлу 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 796257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Роздiл 13. Зовнiшнє оздоблення фасаду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | КБ8-36-2 |  | Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт |  |  | 100м2 вп | 5,2108 |  |  | 4526,65 |  |  | __-__ |  | 23587 | 19036 |  | __-__ |  |  | 45,4200 |  |  | 236,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3653,13 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 268 | КБ15-36-2 |  | Поліпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю стін вручну |  |  | 100м2 | 0,67 |  |  | 12855,69 |  |  | 138,97 |  | 8613 | 6451 |  | 93 |  |  | 101,2400 |  |  | 67,83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9627,92 |  |  | 118,81 |  |  |  |  | 80 |  |  | 1,5228 |  |  | 1,02 |
| 269 | КБ15-78-1 |  | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною товщиною 100 мм з опорядженням декоротивним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі |  |  | 100 м2 | 4,492 |  |  | 56292,27 |  |  | __-__ |  | 252865 | 181133 |  | __-__ |  |  | 417,8600 |  |  | 1877,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40323,49 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 270 | & С111- 1628-1 |  | Профілі цокольни |  |  | м | 15 |  |  | 4,72 |  |  | __-__ |  | 71 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 271 | С111-2011-6 |  | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СT 190 |  |  | кг | 5390 |  |  | 13,04 |  |  | __-__ |  | 70286 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 272 | С111-2012-8 |  | Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СT 64 |  |  | кг | 112,84 |  |  | 47,71 |  |  | __-__ |  | 5384 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 273 | С111-2014-4 |  | Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 |  |  | кг | 76,36 |  |  | 51,59 |  |  | __-__ |  | 3939 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 274 | С111-2016-2 |  | Акрилова фарба Ceresit CT 42 |  |  | л | 225,5 |  |  | 113,89 |  |  | __-__ |  | 25682 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 275 | & С114-103- 1 |  | Склосітка |  |  | м2 | 516 |  |  | 10,31 |  |  | __-__ |  | 5320 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 276 | & С1545-43- 1 |  | Дюбелі монтажні |  |  | шт | 49 |  |  | 0,59 |  |  | __-__ |  | 29 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 277 | & С1745-113 |  | Дюбелі фасадні пластмасові, довжина 160 мм |  |  | шт | 3630 |  |  | 0,47 |  |  | __-__ |  | 1706 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
| 278 | КБ15-78-3 |  | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 40 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм |  |  | 100 м2 | 0,29 |  |  | 54449,36 |  |  | __-__ |  | 15790 | 13457 |  | __-__ |  |  | 480,8800 |  |  | 139,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46404,92 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 279 | & С1745-113 |  | Дюбелі фасадні пластмасові, довжина 160 мм |  |  | шт | 176 |  |  | 0,47 |  |  | __-__ |  | 83 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 280 | С111-2011-6 |  | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СT 190 |  |  | кг | 353,8 |  |  | 13,04 |  |  | __-__ |  | 4614 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 281 | С111-2012-8 |  | Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СT 64 |  |  | кг | 79,75 |  |  | 47,71 |  |  | __-__ |  | 3805 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 282 | С111-2014-4 |  | Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 |  |  | кг | 4,93 |  |  | 51,59 |  |  | __-__ |  | 254 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 283 | С111-2016-2 |  | Акрилова фарба Ceresit CT 42 |  |  | л | 14,56 |  |  | 113,89 |  |  | __-__ |  | 1658 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 284 | & С114-103- 1 |  | Склосітка |  |  | м2 | 37,12 |  |  | 10,31 |  |  | __-__ |  | 383 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 285 | КБ15-78-1 |  | Утеплення фасадів пінополістиролом товщиною 100 мм без опорядження декоротивним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі |  |  | 100 м2 | 0,102 |  |  | 83549,79 |  |  | __-__ |  | 8522 | 4113 |  | __-__ |  |  | 417,8600 |  |  | 42,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40323,49 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 286 | КБ15-40-1 |  | Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких |  |  | 100м2 | -0,102 |  |  | 23914,98 |  |  | 197,29 |  | -2439 | -2419 |  | -20 |  |  | 235,9500 |  |  | -24,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23717,69 |  |  | 171,02 |  |  |  |  | -17 |  |  | 2,1264 |  |  | -0,22 |
| 287 | КБ15-158-3 |  | Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні |  |  | 100м2 | -0,102 |  |  | 828,76 |  |  | 1,11 |  | -85 | -84 |  | -1 |  |  | 9,2300 |  |  | -0,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 827,65 |  |  | 1,03 |  |  |  |  | - |  |  | 0,0111 |  |  | - |
| 288 | КБ15-19-2 |  | Зовнiшнє облицювання по бетоннiй поверхнi стiн керамiчними окремими плитками на цементному розчинi (цоколь) |  |  | 100м2 | 0,102 |  |  | 62559,16 |  |  | 61,34 |  | 6381 | 3930 |  | 6 |  |  | 439,8400 |  |  | 44,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38529,98 |  |  | 47,27 |  |  |  |  | 5 |  |  | 0,5135 |  |  | 0,05 |
| 289 | КБ26-31-1 |  | Улаштування теплоізоляції iз пористих матерiалiв на клею |  |  | 1 м3 | 3,815 |  |  | 915,29 |  |  | __-__ |  | 3492 | 3492 |  | __-__ |  |  | 11,3800 |  |  | 43,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 915,29 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 290 | С114-97 |  | Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40 |  |  | м3 | 3,815 |  |  | 2177,99 |  |  | __-__ |  | 8309 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 291 | С111-327 варіант 1 |  | Клей для приклеювання пінопласту |  |  | кг | 218,5995 |  |  | 9,28 |  |  | __-__ |  | 2029 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 292 | КБ34-58-1 |  | Обклеювання склотканиною стін в один шар |  |  | 100м2 | 0,3815 |  |  | 2615,55 |  |  | __-__ |  | 998 | 930 |  | __-__ |  |  | 29,9000 |  |  | 11,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2436,85 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 293 | С114-87 варіант 1 |  | Тканина скляна |  |  | 1000м2 | 0,03815 |  |  | 12098,46 |  |  | __-__ |  | 462 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 294 | КБ8-3-5 |  | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари |  |  | 100м2 | 0,3815 |  |  | 50958,34 |  |  | __-__ |  | 19441 | 1684 |  | __-__ |  |  | 49,7900 |  |  | 18,99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4414,88 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
| 295 | КБ8-3-6 |  | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бокова обклеювальна по вирiвнянiй поверхнi бутового мурування, цеглi й бетону виднимати на кожен шар понад 2 шари |  |  | 100м2 | -0,3815 |  |  | 12672,31 |  |  | __-__ |  | -4834 | -795 |  | __-__ |  |  | 23,4900 |  |  | -8,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2082,86 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 296 | КБ1-166-1 |  | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 |  |  | 100м3 | 0,058 |  |  | 10478,84 |  |  | __-__ |  | 608 | 608 |  | __-__ |  |  | 150,4500 |  |  | 8,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10478,84 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 466953 | 231536 |  | 78 |  |  |  |  |  | 2457,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  | 0,85 |
|  |  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 466953 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235339 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122731 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40818 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 589684 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього по роздiлу 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 589684 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разом прямі витрати по кошторису |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3177828 | 936229 |  | 55082 |  |  |  |  |  | 10910,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26293 |  |  |  |  |  | 274,98 |
|  |  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3177828 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2186517 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 962522 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 538038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1341,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3715866 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього по кошторису |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8915459 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12526,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
|  |  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1148894 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Склав _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевірив _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затверджено (схвалено) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зведений кошторисний розрахунок в сумі 8915,459 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В тому числі зворотних сум 0 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (посилання на документ про затвердження) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "___" ______________________ 20__ р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект будівництва індивідуального житлового будинку та господарської будівлі в с.Угринів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Складений за поточними цінами станом на 11 червня 2024 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч |  | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків |  | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- транспортної інфраструктури, робіт і витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна вартість, тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | будівельних робіт |  |  | устаткування, меблів та інвентарю |  |  | інших витрат |  |  | загальна вартість |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  | Глава 2. Об'єкти основного призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 02-01 |  | Нове будівництво |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6780,806 |  |  | - |  |  | - |  |  | 6780,806 |  |
|  |  |  |  | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -------------------- |  |  | -------------------- |  |  | -------------------- |  |  | -------------------- |  |
|  |  |  |  | Разом по главi 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6780,806 |  |  | - |  |  | - |  |  | 6780,806 |  |
|  |  |  |  | Разом по главах 1-7: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6780,806 |  |  | - |  |  | - |  |  | 6780,806 |  |
|  |  |  |  | Разом по главах 1-8: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6780,806 |  |  | - |  |  | - |  |  | 6780,806 |  |
|  |  |  |  | Глава 9. Кошти на іншi роботи та витрати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Розрахунок N П-929 |  | Кошти на вiдрядження працiвникiв будівельних органiзацiй на об'єкт будівництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 657,812 |  |  | 657,812 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -------------------- |  |  | -------------------- |  |  | -------------------- |  |  | -------------------- |  |
|  |  |  |  | Разом по главi 9: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 657,812 |  |  | 657,812 |  |
|  |  |  |  | Разом по главах 1-9: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6780,806 |  |  | - |  |  | 657,812 |  |  | 7438,618 |  |
|  |  |  |  | Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Настанова [4.32] |  | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 103,155 |  |  | 103,155 |  |
|  |  |  |  | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -------------------- |  |  | -------------------- |  |  | -------------------- |  |  | -------------------- |  |
|  |  |  |  | Разом по главi 10: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 103,155 |  |  | 103,155 |  |
|  |  |  |  | Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Настанова [4.34] |  | Вартiсть вишукувальних робiт (без ПДВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 33,784 |  |  | 33,784 |  |
| 5 |  | Настанова [4.34] |  | Вартiсть проектних робiт (без ПДВ) (К=0,93772) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 349,765 |  |  | 349,765 |  |
| 6 |  | Настанова [4.34] |  | Вартiсть експертизи проектної документацiї |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 26,122 |  |  | 26,122 |  |
| 7 |  | Настанова [4.35] |  | Кошти на здійснення авторського нагляду (без ПДВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 13,500 |  |  | 13,500 |  |
|  |  |  |  | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -------------------- |  |  | -------------------- |  |  | -------------------- |  |  | -------------------- |  |
|  |  |  |  | Разом по главi 12: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 313,171 |  |  | 313,171 |  |
|  |  |  |  | Разом по главах 1-12: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6780,806 |  |  | - |  |  | 924,938 |  |  | 7438,618 |  |
|  |  | Настанова [4.38] |  | Кошторисний прибуток (П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,344 |  |  | - |  |  | - |  |  | 104,344 |  |
|  |  | Настанова [4.39] |  | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 54,740 |  |  | 54,740 |  |
|  |  |  |  | Разом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4820,210 |  |  | - |  |  | 979,678 |  |  | 7910,873 |  |
|  |  | Настанова [4.43] |  | Податок на додану вартість |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 1004,568 |  |  | 1004,568 |  |
|  |  |  |  | Всього по зведеному кошторисному розрахунку |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4820,210 |  |  | - |  |  | 1882,246 |  |  | 8915,459 |  |
| Керівник проєктної організації |  |  |  |  | __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) |  |  |  |  | __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Керівник відділу |  |  |  |  | __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ДОДАТОК Б. ОХОРОНА ПРАЦІ

Аналіз шкідливих та небезпечних факторів

Відповідно до ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення» небезпечні і шкідливі фактори – це виробничі фактори, вплив яких може призвести до погіршення здоров'я робітників чи травм. Згі- дно п.5 проводиться організація управління охороною праці. Площі санітарно-по- бутових приміщень проводяться згідно т.6.1 ДБН А.3.2-2-2009.

При реконструкції даного будинку у м. Львові можливий вплив ряду шкідливих та небезпечних факторів:

- підвищена хімічна забрудненість, запиленість і загазованість повітря ро- бочої зони, спричинена роботою машин та механізмів. Також причиною підвище- ної запиленості є використання таких будівельних матеріалів, як цемент, пісок, сухі будівельні суміші (гіпс, шпаклівка, клеї) та ін. Допустима концентрація шкідливих речовин визначається відповідно до ГОСТ 12.1.005- 88;

- підвищений рівень шуму на робочому місці. Виникає внаслідок роботи на будівельному майданчику машин та механізмів (конвеєра, вантажних автомобілів, бетономішалки, бетононасоса, дрилів та ін.) Визначається відповідно до ГОСТ 12.1.003-83. Засоби та методи захисту від шуму визначені в ГОСТ 12.1.029-80;

- підвищений рівень вібрації. Джерелами вібрації також являються машини та електричні, механічні і пневматичні інструменти, які використовуються при ре- конструкції даного об'єкту. Нормування вібрації проводять згідно з ГОСТ 12.1.012- 90;

- недостатнє освітлення робочого місця. При роботі у дві зміни можливе недостатнє природне освітлення, тому необхідно влаштувати штучне прожекторне освітлення. Освітлення регламентується нормами ДБН В.2.5-28- 2006.

- наявність небезпечних зон ураження електрострумом. Причиною є елек- трообладнання. Засоби захисту від статичної електрики наведені в ГОСТ 12.4.124- 83;

- можливість виникнення пожежі. При реконструкції об'єкту використову- ються горючі речовини (деревина, пінопласти, лакофарбові матеріали, будівельні мастики та ін.) Вимоги до пожежної безпеки нормуються ДБН В. 1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва".

Техніка безпеки перед початком робіт

Допуск до виконання бетонних робіт можуть отримати особи, яким виповнилось 18 років, та навчались за спеціальною програмою і мають посвідчення на право виконувати ці роботи, які пройшли медичний огляд, пройшли інструктаж з охороні праці та пожежної безпеки.

До робіт, що виконуються на висоті більше 5 м від поверхні ґрунту, допускаються лише спеціально навчені робітники – чоловіки у віці від 18 до 60 років, які пройшли медичний огляд на придатність до верхолазних робіт і які мають розряд не нижче 3-го та досвід таких робіт не менше року.

Опалубку розбирають лише після отримання дозволу від виконавця робіт. Ро- зібрані елементи опалубки слід опускати на землю за допомогою крану (або лебідки), очищувати й вкладати в штабелі.

Не дозволяється здійснювати монтаж арматури поблизу електричних дротів, що знаходяться під напругою. Рукоятка вібратора має бути оснащена амортизато- рами, а корпус до початку робіт заземлений. В процесі вібрування бетонної суміші через кожні 30...35 хвилин потрібно вимикати вібратор на 5...7 хвилин для його охолодження.

Під час монтажу арматури та вкладання бетонної суміші, монтажники та бетонярі повинні знаходитись на дерев'яних трапах, що закріплюються до несучих елементів.

При демонтажі будівлі

До початку робіт необхідно: встановити навколо об'єкту паркан та певні місця входу для працівників; повісити щит із написом «небезпечна зона» відключити ді ючі інженерні мережі.

До робіт допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли навчання за затвердженою програмою, що здали іспит і мають відповідне посвідчення. Роботи з розбирання конструкцій повинні вестися під постійним технічним наглядом досвідченого інженерно-технічного персоналу відповідно до проекту виконання робіт. Перед початком розбирання особи, допущені до робіт, повинні бути проінструктовані про безпеку методів розбирання. Роботи з розбирання слід здійснювати за принципом полегшення несучих конструкцій. Треба мати на увазі, що в ремонтованих будинках в результаті деформації та перерозподілу навантажень не несучі елементи можуть бути несучими (перегородки, стояки і т. д.). При розбиранні пот- рібно стежити,, щоб видалення однієї частини будівлі або конструктивного елеме- нта не викликало обвалення інших частин. Всі робітники повинні мати засоби ін- дивідуального захисту.

При монтажі будівлі

Допускаються робітники не молодше 18 років, які мають відповідне посвідчення. Всі монтажники повинні бути забезпечені монтажними поясами. Не допус кається присутність людей на нижчих поверхах. Отвори, залишені в перекриттях, в процесі монтажу слід закривати тимчасовим настилом або огороджувати. Необхідно перевірити справність механізованих інструментів.

При влаштуванні підготовки під підлоги працівникам видається спецодяг. До роботи з механічними і ручними інструментами допускаються навчені робітники, що пройшли необхідний інструктаж з техніки безпеки. Приміщення має ретельно провітрюватися.

При влаштуванні покрівлі на дах допускаються особи не молодше 18 років, які мають наряд на допуск для роботи на висоті. Покрівельники повинні працювати в м'якому, не ковзкому взутті і мати міцні монтажні пояси, що прив'язуються до мі- цних надійних конструкцій. Покрівельні матеріали, тара, інструмент повинні закрі- плені на риштуванні так, щоб вони не могли впасти. Обробку фасаду необхідно проводити з риштувань та помосту.

При виконанні обробних робіт, при роботі з фарбами, що мають у своєму складі шкідливі або отруйні речовини робітники повинні проходити періодичний медичний огляд. Пневматичні фарбувальні апарати і шланги перевірити і випробувати під тиском до початку робіт. Всім робітникам необхідно мати спецодяг та засоби індивідуального захисту.

При влаштуванні підлог необхідно, щоб у всіх робітників був спецодяг та рукавиці. При роботі з механічними та електроінструментами робітники повинні дотримуватися правил техніки безпеки та пройти інструктаж. У зв'язку із застосуванням бітумних мастик, необхідно, щоб приміщення провітрювалися.

При роботі з будівельними конструкціями та столярними роботами необхідно перевірити справність механізованих інструментів. Якщо використовуються шкідливі хімічні речовини, необхідно перевірити приміщення і мати засоби пожежогасіння. Робітники повинні бути в спецодязі та рукавицях.

До початку фасадних робіт необхідно перевірити стійкість риштування. У ро- бітників повинні бути в наявності спецодяг та монтажні пояси.

Пожежна безпека

Пожежна безпека повинна забезпечуватися шляхом проведення організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на попередження пожеж, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для швидкого виклику пожежних підрозділів та успішного гасіння пожеж.

Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ, організацій (далі – підприємств) покладається на їх керівників та уповноважених керівниками осіб, якщо інше не передбачено відповідним договором.

Забезпечення пожежної безпеки під час проектування та забудови населених пунктів, будівництва, розширення, реконструкції та технічного переоснащення підприємств, будівель і споруд покладається на органи архітектури, забудовників, проектні та будівельні організації.

Фінансування робіт у разі нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонт будинків та інших об'єктів, розширення і технічного переоснащення підприємств може проводитися лише за умови наявності позитивного висновку комплексної державної експертизи, який має обов'язково вміщувати позитивний експертний висновок органу державного пожежного нагляду як складової частини комплексної державної експертизи.

У разі одержання речовин та матеріалів з невідомими властивостями стосовно пожежної небезпеки власник підприємства зобов'язаний заборонити їх застосу- вання до з'ясування через відповідні установи та організації відомостей (показників) про їх пожежну небезпеку.

Застосування у будівництві й на виробництві матеріалів та речовин, на які відсутні дані щодо пожежної небезпеки, забороняється.

Дороги, проїзди й проходи до будівель, споруд, пожежних водних джерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути завжди вільними, утримуватися спра- вними, взимку очищатися від снігу.

Забороняється довільно зменшувати нормовану ширину доріг та проїздів.

Дерев'яні конструкції в будинках усіх ступенів вогнестійкості, крім V, повинні піддаватися вогнезахисній обробці, за винятком вікон, дверей, воріт, підлоги, вбудованих меблів, стелажів, якщо в будівельних нормах не зазначені інші вимоги. Пошкодження вогнезахисних покриттів (штукатурки, спеціальних фарб, лаків, об- мазок тощо) будівельних конструкцій, горючих оздоблювальних і теплоізоляційних матеріалів, повітроводів, металевих опор та перегородок повинні негайно усу ватись.

Після виконання вогнезахисних робіт підрядною організацією. за участю за- мовника має бути складений акт про виконані роботи. Після закінчення термінів дії обробки (просочення) та у разі втрати або погіршання вогнезахисних властивостей обробку (просочення) треба повторити. Перевірку стану вогнезахисної обробки (просочення) слід проводити не менше одного разу на рік зі складанням акта пере вірки.

У разі реконструкції, перепланування, капітального ремонту приміщень, будинків та інших споруд, їх технічного переоснащення як зі зміною, так і без зміни функціонального призначення, необхідно виконувати протипожежні вимоги, визначені нормативно-правовими документами в галузі будівельного, технологічного проектування та чинними правилами.

Приступати до виконання вищевказаних робіт дозволяється лише за наявності проектної документації, яка пройшла попередню експертизу на відповідність нормативно-правовим актам з питань пожежної безпеки з позитивним результатом в органах державного пожежного нагляду.

Придбані за кордоном машини, механізми, устаткування, технологічне обладнання вводяться в експлуатацію лише за умови відповідності їх діючим в Україні нормативно-правових актів з пожежної безпеки.

Первинні засоби пожежогасіння

До первинних засобів пожежогасіння належать:

- вогнегасники;

- пожежні крани-комплекти, ручні насоси

- лопати, ломи, сокири, гаки, пили, багри;

- ящики з піском, бочки з водою;

- азбестові полотнища, повстяні мати та ін.

Первинні засоби пожежогасіння розміщують на пожежних щитах, які встановлюють на території об'єкта з розрахунку один щит на 5000м2. Вони мають бути пофарбовані у червоний колір, а пожежний інструмент у чорний.

Серед первинних засобів пожежогасіння найважливішу роль відіграють вогнегасники різних типів: водяні, водо-пінні, порошкові, вуглекислотні, газові.

Залежно від способу транспортування вони бувають: переносні (до 20 кг) та пересувні (до 450 кг).

Залежно від об'єму вогнегасники бувають малолітражні (до 5л), ручні (до 10 л), пересувні (понад 10л).

Вогнегасники маркують буквами, що означає їх вид та цифрами, що визначають їх об'єм.

Найбільш перспективними є порошкові вогнегасники, які застосовують для гасіння лужних металів, ЛЗР і ТР, електрообладнання, що горить під напругою до 1000В, твердих та газоподібних речовин.

Найбільш розповсюдженими є:

- ОП-1, ОП-2, ОП-9, ОП-10 — переносні;

- ОПА-50, ОПА-100 — пересувні.

Вони відрізняються між собою лише складом порошку та пристроєм для його подачі.