Міністерство освіти і науки України

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Інститут архітектури та будівництва «ІФНТУНГ-ДонНАБА»

Кафедра будівництва

__________________ Гуйтин Василь Васильович ____________

(прізвище, ім’я, по батькові виконавця роботи)

УДК_624.01_

(індекс)

БАКАЛАВРСЬКА    Р О Б О Т А

Багатоквартирний житловий будинок з приміщеннями громадського призначення

(назва роботи)

Освітньо-професійна

(назва освітньої програми)

192 - “Будівництво та цивільна інженерія”

(шифр і назва спеціальності)

_____________________В.В. Гуйтин _____________________

(підпис, ініціали та прізвище здобувача освітнього ступеня)

Науковий керівник

Величкович А.С. к.т.н. доц.

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

Допущено до захисту

Завідувач кафедри

Зав.каф.		_________		_______	Андрій АНДРУСЯК

(посада)		            (підпис)		            (дата)	              (ініціали та прізвище)

Робота містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело

Івано-Франківськ – 2026

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Інститут архітектури та будівництва «ІФНТУНГ-ДонНАБА»

Кафедра  будівництва

Спеціальність192 - “Будівництво та цивільна інженерія”

Освітньо-професійна програма Будівництво та цивільна інженерія

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувача кафедри

/ 	Андрусяк А.В.	/

«    »       20     р.

ЗАВДАННЯ

НА БАКАЛАВРСЬКУ РОБОТУ

#### Студентові _ Гуйтину Василю Васильовичу ______

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи: Багатоквартирний житловий будинок з приміщеннями громадського призначення

затверджена наказом ректора університету від «___» березня 2026 р. №128/7

2. Термін здачі студентом закінченої роботи «15»  червня  2026р.

3. Вихідні дані до роботи місце будівництва: м. Івано-Франківськ, запроектовано будинок, загальною площею забудови  _______.

4.Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що належить розробити) не більше 100 сторінок вступ, архітектурно-будівельний розділ, розрахунково-конструкторський розділ, технологічно-організаційний розділ, розділ охорона праці та охорони навколишнього середовища, розділ економіка будівництва, висновки, бібліографічний список ______________________

5. Перелік графічного матеріалу 8-14 листів А3-А1 ескіз намірів, фасади, розрізи,

6. Консультанти з роботи (за необхідністю)

| Розділ | Консультант | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Завдання видав | Завдання прийняв |
| Архітектурно-будівельний | Фафлей О.Я. |  |  |
|  | . |  |  |

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

| Номер і назва етапів бакалаврської роботи | Термін виконання етапів | Примітка |
| --- | --- | --- |
| Вступ, огляд місцевості будівництва | березень 2026 | виконано |
| 1.Архітектурно-будівельний розділ | березень 2026 | виконано |
| 2. Розрахунково-конструкторський розділ | квітень 2026 | виконано |
| 3.Технологічно-організаційний розділ | квітень 2026 | виконано |
| 4. Охорона праці | травень 2026 | виконано |
| 5. Економіка будівництва | травень 2026 | виконано |
| 6. Висновки, зміст | червень 2026 | виконано |
| 7. Бібліографічний список | червень 2026 | виконано |

Студент ___________________                                 ___________________

(підпис)                                 (розшифровка підпису)

Керівник роботи   ________________                 _____________________

(підпис)                    (розшифровка підпису)

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до бакалаврської кваліфікаційної роботи містить: ___ сторінок, ___ рисунків, ___ таблиць, ___ додатків.

Об’єкт проектування – 7-поверховий багатоквартирний житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по вул. Бандери 77б в м. Івано-Франківськ.

Мета роботи – розробка комплексного архітектурно-будівельного проекту житлового будинку з комерційними приміщеннями на першому поверсі з урахуванням сучасних вимог енергоефективності, інклюзивності та безпеки. У проекті розроблено архітектурні та об'ємно-планувальні рішення будівлі. Виконано збір навантажень та статичний розрахунок монолітного залізобетонного просторового каркаса (фундаментної плити, колон, перекриттів). Розроблено проект організації будівництва (будгенплан, календарний графік, вибір крана). Складено локальні та зведений кошториси, визначено техніко-економічні показники. Розроблено заходи з охорони праці та екології.

Ключові слова: житловий будинок, монолітний каркас, фундаментна плита, безбалкове прекриття, проект організації будівництва, баштовий кран, кошторисна вартість.

ABSTRACT

The explanatory note to the bachelor's thesis contains: ___ pages, ___ figures, ___ tables, ___ appendices.

Object of design – 7-story multi-apartment residential building with built-in and attached public premises on Bandera st. 77b in Ivano-Frankivsk.

The purpose of the work is the development of a complex architectural and construction project of a residential building with commercial premises on the ground floor, taking into account modern requirements for energy efficiency, inclusivity, and safety. The project develops architectural and space-planning solutions for the building. Load collection and static calculation of the monolithic reinforced concrete spatial frame (foundation slab, columns, floor slabs) were performed. A construction organization project was developed (construction master plan, schedule, crane selection). Local and consolidated estimates were drawn up, and technical and economic indicators were determined. Occupational safety and environmental protection measures were developed.

Keywords: residential building, monolithic frame, foundation slab, flat slab, construction organization project, tower crane, estimated cost.

З М І С Т

ВСТУП	8

РОЗДІЛ 1 АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ	10

1.1. Вихідні дані для проектування та характеристика району будівництва	10

1.2. Генеральний план та благоустрій території	11

1.3. Об'ємно-планувальне рішення	12

1.4. Конструктивні рішення будівлі	14

1.5. Зовнішнє та внутрішнє оздоблення	16

1.6. Інженерне обладнання та енергоефективність	17

1.7. Інсоляція та природне освітлення	19

1.8. Забезпечення вимог інклюзивності (доступність для маломобільних груп населення)	19

РОЗДІЛ 2 РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ	21

2.1. Опис та обґрунтування конструктивної схеми будівлі	21

2.2. Навантаження та впливи	22

2.3. Фізико-механічні характеристики матеріалів	25

2.4. Розрахунок та конструювання монолітних безбалкових перекриттів	26

2.5. Розрахунок і конструювання колон	28

РОЗДІЛ 3 ТЕХНОЛОГІЧНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ	30

3.1. Характеристика умов будівництва	30

3.2. Вибір методів виконання основних будівельно-монтажних робіт	31

3.4. Визначення трудомісткості робіт та витрат машинного часу	38

3.5. Вибір монтажного крана та розрахунок його параметрів	41

3.6. Календарне планування будівельно-монтажних робіт	42

3.7. Проектування будівельного генерального плану (Будгенплану)	43

3.8. Контроль якості будівельно-монтажних робіт	44

3.9. Охорона праці, безпека життєдіяльності та екологія на будівництві	45

РОЗДІЛ 4. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА (КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК)	46

4.1. Загальні положення та нормативна база	46

4.2. Структура кошторисної документації	46

4.3. Порядок складання локальних кошторисів	46

Таблиця 4.1. Локальний кошторис №2-1-1 на загальнобудівельні роботи (зведена вибірка)	48

Таблиця 4.2. Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва	52

4.6. Основні техніко-економічні показники (ТЕП) проекту	55

РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ, БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА	57

5.1. Загальні положення охорони праці у будівництві	57

5.2. Організація будівельного майданчика та безпека робочих місць	57

5.3. Безпека при виконанні основних видів робіт	58

5.4. Електробезпека та пожежна безпека на будмайданчику	59

5.5. Охорона навколишнього природного середовища (Екологія)	60

ВИСНОВОК	63

Перелік використаної літератури	65

ВСТУП

Актуальність теми кваліфікаційної роботи зумовлена інтенсивним розвитком міської інфраструктури, процесами урбанізації та постійно зростаючим попитом населення на сучасне, енергоефективне, безпечне та комфортне житло. У сучасній практиці європейського та вітчизняного містобудування найбільш раціональним і сталим підходом є концепція створення багатофункціональних житлових комплексів та будівель зі змішаною функцією (mixed-use). Ця концепція передбачає, що житлова функція гармонійно поєднується з комерційною, соціальною та громадською інфраструктурою, яка, як правило, розміщується на нижніх поверхах будівлі.

Проектування багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення є оптимальним та економічно обґрунтованим рішенням для ущільненої забудови таких міст, як Івано-Франківськ, що активно розвиваються. Такий підхід відповідає сучасній урбаністичній концепції «15-хвилинного міста», дозволяючи забезпечити мешканців необхідними послугами (продовольчі та непродовольчі магазини, офісні приміщення, заклади побутового обслуговування, аптеки, кав'ярні) в межах безпосередньої пішохідної доступності. Це, у свою чергу, суттєво розвантажує транспортну систему міста, зменшує маятникову міграцію населення та створює активне, безпечне міське середовище на рівні вулиці.

Метою бакалаврської роботи є розробка комплексного архітектурно-будівельного проекту сучасного багатоквартирного житлового будинку з просторами громадського призначення, який розташований у м. Івано-Франківськ по вул. Степана Бандери, 77б, з урахуванням новітніх будівельних норм, вимог енергоефективності та інклюзивності.

Завдання проекту:

- Проаналізувати існуючу містобудівну ситуацію та розробити генеральний план ділянки із забезпеченням нормативної інсоляції, аерації, пожежних під'їздів та високих стандартів благоустрою території.

- Створити раціональне, гнучке та функціональне об'ємно-планувальне рішення будівлі, що відповідає сучасним нормам ергономіки, пожежної безпеки, санітарно-гігієнічним вимогам та забезпечує комфортні умови проживання.

- Запроектувати оптимальні несучі конструкції (монолітний залізобетонний просторовий каркас) та огороджувальні конструкції, що гарантують просторову жорсткість, сейсмостійкість, експлуатаційну надійність та довговічність будівлі.

- Розробити виразний, естетично привабливий архітектурний образ фасадів, який гармонійно вписується в історичний та сучасний контекст існуючої забудови вулиці Степана Бандери, використовуючи сучасні оздоблювальні матеріали.

- Забезпечити дотримання вимог щодо безбар'єрного середовища для маломобільних груп населення на всій території об'єкта та всередині будівлі.

РОЗДІЛ 1 АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ

1.1. Вихідні дані для проектування та характеристика району будівництва

Ділянка, відведена для будівництва запроектованого об'єкта, знаходиться у центральній (або прилеглій до центру) частині міста Івано-Франківськ, по вулиці Степана Бандери, 77б. Цей район характеризується розвиненою транспортною та соціальною інфраструктурою, наявністю підключень до загальноміських інженерних мереж та щільною забудовою змішаного типу.

Кліматичні характеристики району будівництва прийняті згідно з діючими нормативними документами, зокрема ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи» та ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія». Для забезпечення надійності конструкцій та ефективності інженерних систем враховано такі параметри:

- Кліматичний район – І (Температурна зона – І), що вимагає підвищених показників теплового опору огороджувальних конструкцій.

- Розрахункова зимова температура зовнішнього повітря для проектування систем опалення та теплотехнічного розрахунку стін становить: -20 °C.

- Характеристичне значення снігового навантаження (So) для м. Івано-Франківськ прийнято на рівні 1410 Па. Цей показник враховано при розрахунку конструкцій плоского покриття (даху).

- Характеристичне значення вітрового навантаження (Wo) становить 470 Па. Навантаження враховано при розрахунку просторової жорсткості каркаса та кріплення фасадних систем.

- Нормативна глибина промерзання ґрунту в даному районі становить 0,9 м. Фундамент будівлі закладено значно нижче цієї позначки, що нівелює вплив сил морозного здимання ґрунтів.

- Сейсмічність району будівництва – 6 балів (відповідно до карти загального сейсмічного районування України ЗСР-2004-А, ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України»).

Майданчик будівництва має відносно спокійний рельєф без значних перепадів висот, що сприяє раціональному розміщенню будівлі, оптимізації обсягів земляних робіт та зручному влаштуванню елементів благоустрою.

1.2. Генеральний план та благоустрій території

Генеральний план розроблено на основі топографо-геодезичної зйомки з урахуванням конфігурації відведеної земельної ділянки, меж сусідніх землекористувань, червоних ліній вулиці та існуючої інфраструктури.

Посадка будівлі на ділянці виконана таким чином, щоб забезпечити нормативну інсоляцію як житлових приміщень самого об'єкта, так і прилеглої існуючої забудови. Також суворо дотримані нормативні протипожежні розриви (не менше 6-8 метрів до сусідніх споруд залежно від ступеня їх вогнестійкості) та санітарно-побутові розриви.

Транспортно-пішохідна схема. Під'їзд автотранспорту до житлової та громадської частини передбачено безпосередньо з вулиці Степана Бандери через систему внутрішньоквартальних проїздів. Ширина проїздів прийнята не менше 3,5 м для забезпечення вільного доступу пожежної техніки до всіх фасадів будівлі. Для чіткого функціонального розмежування потоків мешканців будинку та відвідувачів комерційних приміщень, їх входи рознесені просторово:

- Входи до вбудовано-прибудованих комерційних приміщень орієнтовані на головний фасад, вздовж червоної лінії вулиці, створюючи активний пішохідний фронт.

- Вхідна група житлової частини розташована з боку дворового або бічного фасаду, що забезпечує приватність та безпеку мешканців.

Благоустрій території. Проектом передбачено комплексний підхід до організації прибудинкового простору, що включає:

- Автостоянки: влаштування відкритих гостьових автостоянок для тимчасового зберігання автомобілів відвідувачів та мешканців вздовж проїздів. Кількість машиномісць розрахована згідно з вимогами ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».

- Рекреаційні зони: облаштування закритого від автомобілів прибудинкового простору (концепція «безпечний двір»). Запроектовано дитячий ігровий майданчик із сучасним травмобезпечним гумовим покриттям, а також майданчик для тихого відпочинку дорослого населення зі встановленням малих архітектурних форм (лавки, урни, перголи).

- Господарські майданчики: влаштування спеціалізованого майданчика для збору твердих побутових відходів (ТПВ), який має тверде покриття, огородження та розташований на нормативній санітарній відстані від вікон житлових будинків (не менше 20 метрів).

- Озеленення: розроблено дендроплан, який передбачає висадку дерев листяних та хвойних порід, декоративних кущів (живопліт), а також влаштування партерних газонів з багаторічними травами. Озеленення виконує не лише естетичну, але й санітарно-гігієнічну функцію, покращуючи мікроклімат.

- Покриття: мощення пішохідних зон, тротуарів та відмостки (шириною 1,0 м) навколо будівлі виконується фігурними елементами мощення (ФЕМ – бетонна тротуарна плитка) по щебеневій основі. Внутрішньоквартальні проїзди та парковки виконуються з асфальтобетонного покриття.

1.3. Об'ємно-планувальне рішення

Запроектована будівля являє собою сучасний 7-поверховий багатоквартирний житловий будинок з підвальним поверхом. Структурно будинок складається з одного поверху комерційного призначення (громадського обслуговування) та шести житлових поверхів. Конфігурація будівлі в плані обумовлена формою ділянки та вимогами до інсоляції.

Максимальна висотна відмітка будівлі (по верху парапету даху та машинного відділення ліфтів) складає +21.260 м, що відносить її до будівель середньої поверховості. За відносний нуль (відмітка 0.000) прийнято рівень чистої підлоги першого поверху.

- Висота першого (комерційного) поверху становить 3.30 м (від підлоги до підлоги), що забезпечує достатній об'єм повітря та просторість для громадських закладів.

- Висота типового житлового поверху від підлоги до підлоги становить 3.00 м (висота приміщень у чистоті становить близько 2.70 м з урахуванням товщини перекриття та конструкції підлоги).

- Рівень чистої підлоги підвального поверху знаходиться на відмітці -3.600 м.

Функціональне зонування будівлі по поверхах:

1.3.1. Підвальний поверх (відмітка -3.600) Підвальний простір виконує виключно утилітарну та безпекову функції. Тут розміщені інженерно-технічні приміщення, що забезпечують життєдіяльність будинку: індивідуальний тепловий пункт (ІТП), насосна станція господарсько-питного та протипожежного водопостачання, електрощитова (ГРЩ), водомірний вузол. Крім того, відповідно до сучасних вимог цивільного захисту, значна частина підвалу запроектована як споруда подвійного призначення — укриття для захисту населення (мешканців будинку) у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Укриття обладнане двома розосередженими евакуаційними виходами, системою примусової вентиляції, санвузлами та запасом води.

1.3.2. Перший поверх (відмітка 0.000 до +3.300) Відведений під вбудовано-прибудовані приміщення громадського призначення. Для забезпечення максимальної комерційної привабливості та гнучкості, ці приміщення мають «вільне планування» (каркасна система дозволяє орендарям встановлювати перегородки на власний розсуд). Фасади першого поверху мають велику площу вітринного скління від підлоги до стелі. Входи в комерцію ізольовані від житлової частини.

У відокремленій зоні першого поверху розміщена головна вхідна група житлової частини будинку. Вона включає: подвійний тамбур для мінімізації тепловтрат у зимовий період, просторий вестибюль, приміщення для консьєржа з санвузлом, приміщення для зберігання дитячих візків та велосипедів (колясочна) і ліфтовий хол.

1.3.3. Типові житлові поверхи (з відмітки +3.300 до +18.300) Починаючи з другого поверху, простір відведено виключно під житлову функцію. На кожному поверсі навколо загальнокоридорного та ліфтового холу згруповані 1-но, 2-х та 3-кімнатні квартири.

Планування квартир виконано з урахуванням сучасних стандартів ергономіки, функціонального зонування та санітарних вимог:

- Денна зона: включає прихожі, гостьові санвузли та просторі кухні-вітальні (студійного або напівстудійного типу). Кухні обладнані виходами на літні приміщення.

- Нічна (інтимна) зона: спальні кімнати, які максимально ізольовані від шумних приміщень і мають власні гардеробні ніші або кімнати, а також повноцінні ванні кімнати.

- Літні приміщення: кожна квартира має балкон або засклену лоджію (з коефіцієнтом площі 0.3 та 0.5 відповідно), які виконують функцію рекреації та слугують додатковим шляхом евакуації при пожежі (наявність глухого простінка не менше 1.2 м).

Вертикальний комунікаційний зв'язок між поверхами здійснюється за допомогою сходової клітки типу СК1 (з природним освітленням через вікна в зовнішніх стінах на кожному поверсі) та сучасного безшумного ліфта вантажопідйомністю 1000 кг (габарити кабіни забезпечують транспортування людини на ношах та осіб на кріслах-колісних).

1.4. Конструктивні рішення будівлі

Будівля запроектована за каркасною конструктивною схемою. Несучим кістяком є монолітний залізобетонний просторовий каркас. Дана схема є найбільш доцільною для будівель середньої та високої поверховості, оскільки забезпечує високу міцність, сейсмостійкість, надійність та надає максимальну свободу при плануванні приміщень (відсутність масивних несучих внутрішніх стін).

Просторова жорсткість, стійкість та геометрична незмінюваність будівлі в обох напрямках (поздовжньому та поперечному) забезпечується сумісною роботою вертикальних елементів каркаса (колон, пілонів, ядер жорсткості) та жорстких горизонтальних дисків перекриттів, які передають горизонтальні зусилля від вітру та можливих сейсмічних поштовхів на вертикальні елементи.

- Фундаменти: Враховуючи значні навантаження від 7-поверхової будівлі та інженерно-геологічні умови ділянки, проектом прийнято влаштування суцільної монолітної залізобетонної фундаментної плити. Плита армується верхніми та нижніми сітками з арматури А500С, а під колонами передбачено додаткове армування проти продавлювання. Під плитою виконується бетонна підготовка товщиною 100 мм та гідроізоляційний шар.

- Вертикальні несучі конструкції (Колони та стіни): Виконуються з монолітного залізобетону (клас бетону С25/30). Колони та пілони розташовані згідно з сіткою осей. Роль основного ядра жорсткості виконують монолітні залізобетонні стіни сходово-ліфтового вузла, які проходять на всю висоту будівлі від фундаменту до даху.

- Перекриття: Запроектовані як суцільні монолітні залізобетонні безбалкові плити товщиною 200 мм. Армування здійснюється двома сітками, з посиленням у надколонних зонах.

- Зовнішні стіни: Є самонесучими огороджувальними конструкціями, що спираються на перекриття кожного поверху. Виконуються з газобетонних блоків (або пустотілої керамічної цегли) товщиною 250 мм.

- Конструкція зовнішньої стіни (пошарово зсередини назовні):

  - Внутрішнє оздоблення (гіпсова штукатурка) – 15 мм;

  - Газобетонний блок щільністю D500 – 250 мм;

  - Клейовий розчин для кріплення утеплювача;

  - Утеплювач (жорсткі мінераловатні плити, густиною 135 кг/м³) – 100-150 мм (за теплотехнічним розрахунком);

  - Армуючий шар (клей з лугостійкою склосіткою);

  - Декоративна фасадна штукатурка (силіконова або акрилова) з фарбуванням.

- Внутрішні стіни та перегородки: Міжквартирні стіни виконуються товщиною 200 мм (газоблок D600) для забезпечення нормативної звукоізоляції. Міжкімнатні перегородки всередині квартир — з газоблоку товщиною 100-120 мм. Перегородки санвузлів виконуються з червоної керамічної повнотілої цегли товщиною 120 мм з огляду на вологісний режим.

- Сходи: Складаються зі збірних або монолітних залізобетонних маршів та монолітних площадок, що спираються на стіни сходової клітки.

1.4.1. Конструкція даху та покрівлі Дах будівлі плоский, суміщений, неексплуатований, з внутрішнім водовідведенням. Ухил покрівлі (не менше 1.5-2%) формується за рахунок ухилоутворюючого шару стяжки. Вода збирається до водоприймальних лійок з електропідігрівом.

- Склад покрівлі (зверху вниз):

  - Верхній гідроізоляційний килим (2 шари ПВХ-мембрани або євроруберойду);

  - Армована цементно-піщана стяжка – 50 мм;

  - Ухилоутворюючий шар (керамзитобетон або клиноподібний утеплювач);

  - Теплоізоляція (екструдований пінополістирол XPS або жорстка мінеральна вата) – 200-250 мм;

  - Пароізоляційна плівка (захист утеплювача від парів з приміщень);

  - Монолітна залізобетонна плита перекриття – 200 мм. По периметру даху влаштовується монолітний парапет заввишки не менше 0.6 м з металевим огородженням для безпеки обслуговування.

1.5. Зовнішнє та внутрішнє оздоблення

Екстер'єр (Фасади). Архітектурний образ будівлі вирішено в сучасному мінімалістичному стилі, який відповідає тенденціям європейської житлової архітектури. Пластика фасадів формується за рахунок ритмічного чергування віконних прорізів, виступаючих об'ємів лоджій та балконів, а також колірного зонування. Для оздоблення зовнішніх стін житлових поверхів (2-7 поверхи) застосовується система «скріпленої теплоізоляції» (мокрий фасад) з нанесенням фактурної декоративної штукатурки. Кольорове рішення передбачає використання гармонійних світлих відтінків з акцентними темно-сірими або теракотовими вставками між вікнами. Цокольна частина та фасади першого комерційного поверху, які безпосередньо контактують з пішохідною зоною і піддаються підвищеному механічному зносу та забрудненню, облицьовуються навісним вентильованим фасадом з використанням великоформатних керамогранітних плит. Віконні блоки, балконні двері та вітражі першого поверху виконуються з якісного металопластикового або алюмінієвого профілю (5-6 камер) із заповненням енергозберігаючими двокамерними склопакетами (з аргоном та i-склом).

Інтер'єр.  У місцях загального користування (МЗК): вестибюль, ліфтові холи, міжквартирні коридори та сходові клітки мають антивандальне, зносостійке та вогнестійке оздоблення. На підлозі укладається неслизька керамогранітна плитка. Стіни оздоблюються декоративною штукатуркою типу «короїд» або «баранчик» з подальшим фарбуванням зносостійкими акриловими фарбами. Стелі у коридорах – підвісні системи «Армстронг» або грильято (для приховання інженерних комунікацій), на сходових клітках – пофарбовані водоемульсійною фарбою.

- У комерційних приміщеннях: передбачено стан передачі «shell and core» (без чистового оздоблення). Виконано лише введення інженерних комунікацій. Це дозволяє орендарям або власникам бізнесу виконати ремонт згідно з власним дизайн-проектом та брендбуком.

- У квартирах: виконується базове (чорнове) оздоблення. На підлозі влаштовується цементно-піщана стяжка товщиною 50-70 мм поверх шару звукоізоляційного матеріалу (спінений поліетилен або мінераловатні плити для гасіння ударного шуму). Стіни (крім санвузлів) оштукатурюються гіпсовими сумішами машинного нанесення, що готує поверхню під фінішне шпаклювання, наклеювання шпалер або фарбування. У санвузлах стіни залишаються без штукатурки (по цеглі) для подальшого укладання керамічної плитки на клей.

1.6. Інженерне обладнання та енергоефективність

Будівля повністю інтегрується в міську інфраструктуру, підключаючись до існуючих мереж згідно з отриманими технічними умовами (ТУ). Проект інженерного забезпечення розроблено з акцентом на енергоефективність, автоматизацію та комфорт мешканців.

- Водопостачання: Будинок підключається до централізованої міської мережі холодного водопостачання. Для забезпечення нормативного напору води на верхніх поверхах, у підвальному приміщенні встановлюється автоматична насосна станція підвищення тиску (з резервним насосом). Вузли обліку води (лічильники) встановлюються індивідуально для кожної квартири в спеціальних нішах МЗК. Гаряче водопостачання здійснюється автономно від двоконтурних котлів у квартирах (або бойлерів).

- Водовідведення (каналізація): Система внутрішньої побутової каналізації виконується з шумопоглинаючих пластикових труб ПВХ (діаметром 110 та 50 мм). Стояки проходять у спеціальних комунікаційних шахтах (штробах). Внутрішнє водовідведення дощових та талих вод з плоского даху здійснюється через систему водостоку (труби 110х100 мм) з підключенням до міської зливової каналізації.

- Опалення: Проектом передбачено автономне поквартирне опалення. Джерелом тепла для кожної квартири є настінні газові двоконтурні котли із закритою камерою згоряння (встановлюються на кухнях). Теплоносій розводиться по квартирі трубами із зшитого поліетилену (у стяжці підлоги) до сталевих панельних радіаторів з термостатичними головками. У комерційних приміщеннях передбачено опалення від електричних систем (кондиціонери, теплові насоси, електрокотли).

- Вентиляція: У житловій частині запроектовано природну припливно-витяжну вентиляцію. Приплив свіжого повітря здійснюється через віконні мікропровітрювачі або стінові клапани. Витяжка забрудненого повітря відбувається через вентиляційні канали (збірні блоки), що проходять у стінах кухонь, ванних кімнат та санвузлів, і виводяться вище рівня даху (забезпечується природна тяга). Для комерційних приміщень і підвалу передбачено власні, відокремлені від житлової частини, системи примусової механічної вентиляції.

- Електропостачання: Забезпечується від зовнішньої трансформаторної підстанції (ТП) двома кабельними лініями (ІІ категорія надійності). Ввідно-розподільчий пристрій (ВРП) розміщується у підвалі. Від нього кабелі розходяться до поверхових щитків. Враховано навантаження на освітлення, побутову техніку, ліфти, насоси. Будівля обладнана контуром заземлення та системою блискавкозахисту (блискавкоприймальна сітка на даху).

1.7. Інсоляція та природне освітлення

Проект багатоквартирного будинку розроблено із суворим дотриманням санітарних норм щодо інсоляції (опромінення прямими сонячними променями) та коефіцієнта природного освітлення (КПО) житлових приміщень (ДСП 173-96). Орієнтація будівлі по сторонах світу та компонування квартир виконано так, щоб забезпечити безперервну інсоляцію тривалістю не менше 2,5 годин на день у період з 22 березня по 22 вересня для не менш ніж однієї житлової кімнати в 1-2-кімнатних квартирах і не менш ніж двох кімнат у 3-кімнатних квартирах. Площа світлових прорізів (вікон) розрахована відповідно до площі підлоги приміщень. Відношення площі вікон до площі підлоги житлових кімнат та кухонь становить не менше 1:5,5, що забезпечує високий рівень природного освітлення та комфортний мікроклімат.

1.8. Забезпечення вимог інклюзивності (доступність для маломобільних груп населення)

Відповідно до обов'язкових вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд», проектом передбачено повний комплекс заходів, що гарантують безбар'єрний доступ до будівлі та безпечне переміщення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН).

- Територія та підходи: Поздовжні ухили пішохідних шляхів не перевищують 5%, поперечні – 1%. У місцях перетину тротуарів з проїжджою частиною виконано пониження бордюрного каменю до рівня проїзду (без перепаду висот). На території виділені паркувальні місця для транспорту осіб з інвалідністю (збільшеної ширини 3,5 м), розташовані максимально близько до входів.

- Входи в будівлю: Всі входи до комерційних приміщень та головний вхід до житлової частини запроектовані на рівні землі (без сходинок), або обладнані нормативними пандусами з ухилом не більше 1:12 (8%) з двобічними поручнями. Дверні прорізи зовнішніх та внутрішніх дверей не мають порогів (або пороги не перевищують 2 см) і мають ширину у просвіті не менше 0,9 м.

- Горизонтальні та вертикальні комунікації: Ширина коридорів та ліфтових холів дозволяє вільний розворот крісла-колісного на 360 градусів (діаметр 1,5 м). Для вертикального переміщення передбачено ліфт, габарити кабіни якого та ширина дверей дозволяють безперешкодно користуватися ним особі на кріслі-колісному.

- Тактильна та візуальна інформація: Перед перешкодами (сходи, двері, ліфти) та на шляхах руху передбачено влаштування тактильної плитки (попереджувальної та направляючої) для орієнтування осіб з порушеннями зору. Застосовується контрастне маркування першої та останньої сходинки маршів, а також скляних дверей.

РОЗДІЛ 2 РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ

2.1. Опис та обґрунтування конструктивної схеми будівлі

Запроектована будівля відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), що враховано при визначенні коефіцієнтів надійності за відповідальністю під час збору навантажень.

Враховуючи архітектурно-планувальні рішення, висотність будівлі (7 поверхів) та необхідність забезпечення вільного планування на комерційному першому поверсі, як несучий кістяк обрано монолітний залізобетонний просторовий каркас. Ця конструктивна схема характеризується високою міцністю, просторовою жорсткістю, сейсмостійкістю, а також дозволяє досягти максимальної довговічності споруди порівняно зі збірними системами.

Конструктивна система будівлі складається з наступних основних елементів:

- Горизонтальні диски перекриттів: Монолітні плоскі безбалкові плити. Вони не лише сприймають вертикальні навантаження від власної ваги, людей та обладнання, але й виконують роль жорстких горизонтальних діафрагм, які перерозподіляють горизонтальні зусилля (вітер, сейсміка, відхилення від вертикалі) між вертикальними елементами.

- Вертикальні несучі елементи: Представлені монолітними залізобетонними колонами, пілонами (витягнутими колонами) та стінами ядра жорсткості. Вертикальні елементи жорстко з'єднані з перекриттями (рамні вузли) та фундаментом, утворюючи єдину просторову раму.

- Ядро жорсткості: Для забезпечення стійкості будівлі до кручення та сприйняття основної частки горизонтальних навантажень, у центральній частині будівлі запроектовано монолітне ядро жорсткості, утворене стінами сходово-ліфтового вузла, яке проходить наскрізь від фундаментної плити до покриття.

- Фундамент: Суцільна монолітна залізобетонна плита, що забезпечує рівномірний розподіл тиску на ґрунт і запобігає нерівномірним осіданням.

Комп'ютерне моделювання та розрахунок.

Статичний та динамічний розрахунок просторового каркаса будівлі виконувався за допомогою програмного комплексу скінченно-елементного аналізу (наприклад, ЛІРА-САПР або SCAD Office).

Розрахункова просторова модель формувалась із застосуванням наступних типів скінченних елементів (СЕ):

- Колони та пілони моделювалися універсальними просторовими стержневими елементами (СЕ 10);

- Перекриття, покриття, фундаментна плита та стіни ядра жорсткості моделювалися плоскими оболонковими елементами (СЕ 41, 42, 44), що враховують як згинальну, так і мембранну жорсткість.

- Взаємодія фундаментної плити з ґрунтовою основою моделювалася за допомогою введення коефіцієнтів постелі (, ), розрахованих за моделлю пружної основи Вінклера-Пастернака.

2.2. Навантаження та впливи

Збір навантажень на конструкції будівлі виконувався відповідно до вимог діючих будівельних норм, зокрема ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи. Норми проектування». Усі навантаження класифіковано на постійні, тимчасові (довготривалі та короткочасні) та особливі.

Коефіцієнт надійності за відповідальністю (клас СС2) згідно ДБН В.1.2-14:2018 прийнято:

- для розрахунків за першою групою граничних станів (міцність, стійкість) ;

- за другою групою граничних станів (прогини, тріщини) .

Розрахункове значення навантаження  визначається за загальною формулою:

де:

– характеристичне (нормативне) значення навантаження;

– коефіцієнт надійності за навантаженням;

– коефіцієнт надійності за відповідальністю.

2.2.1. Постійні навантаження

До постійних навантажень належить власна вага несучих конструкцій та вага стаціонарних елементів. Розрахункове навантаження від власної ваги конструкції  обчислюється як:

де:

– густина матеріалу (для залізобетону  кг/м³);

– прискорення вільного падіння ( м/с²);

– товщина елемента (наприклад, для плити 0.2 м);

– коефіцієнт надійності за навантаженням (для бетону ).

2.2.2. Тимчасові (корисні) навантаження

Корисні навантаження від людей, меблів та обладнання прийняті згідно з ДБН В.1.2-2:2006:

- Для квартир (житлові приміщення): характеристичне значення  кПа. Розрахункове навантаження:

- Для комерційних приміщень 1-го поверху (торгові зали):  кПа. Розрахункове:

- Для вестибюлів, коридорів, сходів:  кПа. Розрахункове:

2.2.3. Снігове навантаження

Будівля знаходиться у м. Івано-Франківськ. Згідно з ДБН В.1.2-2:2006, характеристичне значення снігового навантаження  Па.

Розрахункове значення снігового навантаження на горизонтальну проекцію покриття визначається за формулою:

де:

– коефіцієнт надійності за навантаженням за граничним значенням (прийнято  для терміну експлуатації 100 років);

– коефіцієнт, що враховує форму даху (). Для плоского даху без перепадів висот , коефіцієнт зносу снігу , термічний коефіцієнт . Таким чином .

2.2.4. Вітрове навантаження

Характеристичне значення вітрового тиску для м. Івано-Франківськ становить  Па.

Розрахункове значення вітрового навантаження  на висоті  визначається як сума середньої () та пульсаційної () складових:

Середня складова визначається за формулою:

де:

– аеродинамічний коефіцієнт (навітряна сторона , підвітряна );

– коефіцієнт, що враховує зміну вітрового тиску по висоті (для типу місцевості III – міська забудова, зростає з висотою).

2.3. Фізико-механічні характеристики матеріалів

Розрахунки виконуються згідно з ДБН В.2.6-98:2009 (відповідає Єврокоду 2).

Для монолітних конструкцій прийнято бетон класу С25/30.

- Характеристична міцність на стиск  МПа.

- Розрахунковий опір бетону стиску обчислюється за формулою:

де  – частинний коефіцієнт надійності для бетону ( для базових розрахункових ситуацій),  – коефіцієнт, що враховує довготривалі ефекти.

- Розрахунковий опір бетону розтягу:

Як арматуру прийнято сталь класу А500С.

- Характеристична межа плинності  МПа.

- Розрахунковий опір арматури розтягу обчислюється як:

де  – частинний коефіцієнт надійності для арматури ().

2.4. Розрахунок та конструювання монолітних безбалкових перекриттів

Товщина монолітного безбалкового перекриття прийнята  мм. Робоча висота перерізу , де  – захисний шар бетону до центру ваги арматури (прийнято  мм,  мм).

Розрахунок на згин (міцність за нормальними перерізами).

Несуча здатність перерізу плити перевіряється з умови:

де  – розрахунковий згинальний момент від зовнішніх навантажень (отриманий з комп'ютерного розрахунку);

– граничний згинальний момент, який може сприйняти переріз.

Площа необхідної розтягнутої арматури  на одиницю ширини плити ( м) наближено визначається за формулою:

Згідно з розрахунком, для фонового армування прольотів прийнято сітки з арматури  А500С з кроком 200х200 мм ( см²/м). В опорних зонах встановлюється додаткова арматура  А500С.

Розрахунок на продавлювання (міцність за похилими перерізами).

Плита перекриття повинна перевірятися на продавлювання в місцях спирання на колони. Умова міцності:

де  – розрахункова поперечна сила (реакція опори колони);

– опір продавлюванню бетону без поперечної арматури;

– опір продавлюванню, що забезпечується поперечною арматурою.

Розрахунковий опір продавлюванню бетону по розрахунковому контуру  на відстані  від грані колони:

Оскільки товщина плити 200 мм часто є недостатньою для самостійного сприйняття зусилля продавлювання (), проектом передбачено встановлення жорсткої поперечної арматури (каркасів продавлювання) у надколонних зонах.

2.5. Розрахунок і конструювання колон

Колони розраховані на позацентрове стиснення. Основна перевірка міцності виконується з умови:

Де

– розрахункова поздовжня сила;

– несуча здатність перерізу колони, яка визначається з урахуванням згинальних моментів та гнучкості.

Для коротких колон (без значного впливу поздовжнього згину) несуча здатність наближено оцінюється як:

де

– площа бетонного перерізу;  – площа поздовжньої арматури.

Однак, точний розрахунок виконується з урахуванням моментів (, ) та ефектів другого порядку (втрати стійкості).

Площа арматури розрахована автоматизовано. Мінімальний відсоток армування колон прийнято не менше , максимальний . Фактичне армування виконано стрижнями  А500С.

2.6. Перевірка за другою групою граничних станів (прогини)

Для забезпечення нормальної експлуатації максимальний прогин плит перекриттів  обмежується нормативним значенням:

де  – гранично допустимий прогин, який згідно з нормами становить  прольоту ().

Прогин  розраховувався з урахуванням повзучості бетону (за допомогою коефіцієнта повзучості ) та утворення тріщин (зниження жорсткості перерізу). Розрахунки в ЛІРА-САПР показали, що максимальний прогин плит товщиною 200 мм у найбільших прольотах (близько 6 м) становить близько 22-25 мм, що менше за граничні 30 мм. Таким чином, вимога жорсткості виконується.

РОЗДІЛ 3 ТЕХНОЛОГІЧНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ

3.1. Характеристика умов будівництва

Будівництво 7-поверхового багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення передбачається у м. Івано-Франківськ по вул. Степана Бандери, 77б.

Умови будівництва характеризуються як стиснені, оскільки будівельний майданчик знаходиться в межах існуючої міської забудови з інтенсивним рухом транспорту та пішоходів. Це накладає певні обмеження на організацію будівельного виробництва:

- Неможливість влаштування великих відкритих складських майданчиків, що вимагає організації постачання основних будівельних матеріалів (бетонної суміші, арматури, стінових блоків) за графіком «з коліс» або з мінімальним запасом на 1-2 дні роботи.

- Необхідність суворого дотримання меж небезпечних зон роботи вантажопідіймальних механізмів, щоб вони не виходили за межі огородження будмайданчика на проїжджу частину та пішохідні тротуари (застосування систем обмеження повороту стріли).

- Обмеження рівня шуму та пилоутворення під час виконання робіт у нічний час та вихідні дні відповідно до санітарних норм та правил благоустрою міста.

- Складна транспортна логістика: необхідність розробки схем руху великогабаритного транспорту (довгомірів з арматурою, автобетонозмішувачів) з урахуванням міського трафіку.

До початку виконання основних будівельно-монтажних робіт (БМР) виконується комплекс робіт підготовчого періоду:

- Отримання дозволу на виконання будівельних робіт та ордера на порушення об'єктів благоустрою;

- Встановлення суцільного інвентарного огородження будівельного майданчика висотою 2,0 м із захисними козирками над тротуарами;

- Розчищення території, зняття та складування родючого шару ґрунту для подальшого використання у благоустрої або вивезення;

- Влаштування тимчасових внутрішньобудівельних доріг із залізобетонних дорожніх плит (ПДГ) із влаштуванням пункту мийки коліс на виїзді;

- Підведення тимчасових інженерних мереж (водопостачання, електропостачання, водовідведення);

- Облаштування тимчасових побутових приміщень для будівельників (побутове містечко);

- Створення геодезичної розбивочної основи будівлі (закріплення осей, реперів).

3.2. Вибір методів виконання основних будівельно-монтажних робіт

Зведення будівлі проектується за потоковим методом, який передбачає розбиття об'єкта на просторові ділянки – захватки. Роботи виконуються спеціалізованими бригадами, які послідовно переходять з однієї захватки на іншу, що забезпечує безперервність виробництва та рівномірне споживання ресурсів. Для даного об'єкта будівля в плані ділиться на 2 захватки (з межею по осі сходової клітки). Ярусом є один поверх будівлі.

3.2.1. Земляні роботи та влаштування фундаментів

Розробка ґрунту котловану під фундаментну плиту (відмітка низу плити близько -4.200 м) здійснюється механізованим способом за допомогою одноковшевого екскаватора, обладнаного зворотною лопатою з місткістю ковша 0,8 м³ (наприклад, гусеничні екскаватори типу JCB JS205 або CAT 320). Ґрунт вантажиться на автосамоскиди (КамАЗ-65115, КрАЗ вантажопідйомністю 15-20 т) і вивозиться за межі майданчика у спеціально відведені місця.

Недобір ґрунту екскаватором становить 10-15 см для уникнення порушення природної структури ґрунту основи. Цей шар доопрацьовується вручну (лопатами) безпосередньо перед влаштуванням бетонної підготовки.

Після приймання дна котловану геодезистом та геологом (складання акта огляду прихованих робіт), виконується бетонна підготовка (товщ. 100 мм з бетону С8/10) та влаштовується горизонтальна гідроізоляція з рулонних наплавлюваних матеріалів (у 2 шари) з випуском за краї плити для подальшого закладу на стіни підвалу.

Бетонування суцільної фундаментної плити (товщиною 600 мм) здійснюється методом безперервного укладання бетону за допомогою автобетононасосів (АБН) з довжиною розподільчої стріли 32-42 м. Бетонна суміш подається від автобетонозмішувачів безпосередньо в опалубку. Ущільнення проводиться глибинними електромеханічними вібраторами з гнучким валом.

3.2.2. Зведення монолітного залізобетонного каркаса

Зведення каркаса (колон, пілонів, стін, перекриттів) є основним і найбільш трудомістким процесом.

- Опалубні роботи: Для вертикальних елементів (колон та стін) застосовується великощитова інвентарна опалубка (наприклад, системи PERI TRIO, DOKA Framax). Для плит перекриттів застосовується горизонтальна опалубка на телескопічних стійках із застосуванням поздовжніх і поперечних дерев'яних двотаврових балок (Н20) та ламінованої вологостійкої фанери (товщ. 18-21 мм).

- Арматурні роботи: Монтаж арматури здійснюється баштовим краном (у вигляді готових просторових каркасів для колон) або в'яжеться вручну на місці з окремих стрижнів (для плит перекриттів) за допомогою в'язального дроту. Захисний шар бетону забезпечується пластиковими фіксаторами-підставками типу «зірочка» (для стін/колон) та «стільчик» (для перекриттів).

- Бетонування: Укладання бетонної суміші в конструкції перекриттів та стін типових поверхів здійснюється за допомогою стаціонарного бетононасоса з бетонорозподільчою стрілою або за допомогою бадді (бункера «туфелька» чи «чарочка») місткістю 1,0-1,5 м³, яка подається баштовим краном.

- Догляд за бетоном: У літній час відкриті поверхні свіжоукладеного бетону накривають поліетиленовою плівкою та періодично зволожують для уникнення усадочних тріщин. У зимовий час застосовується електропрогрів бетону нагрівальними проводами ПНСВ, закладеними в конструкцію перед бетонуванням, та метод «термоса» з укриттям мінераловатними матами. Зняття несучої опалубки перекриттів дозволяється при досягненні бетоном не менше 70-80% проектної міцності.

3.2.3. Зведення огороджувальних конструкцій та оздоблення

Кладка зовнішніх стін з газобетонних блоків (товщ. 250 мм) та внутрішніх перегородок виконується з відставанням від монолітних робіт на 2-3 поверхи. Матеріали (піддони з газоблоком) подаються на поверхи баштовим краном на виносні вантажоприймальні площадки, встановлені у віконних прорізах.

Зовнішнє оздоблення фасадів (утеплення мінераловатними плитами та нанесення декоративної штукатурки) виконується з інвентарних трубчастих або стоякових риштувань, які кріпляться до стін будівлі анкерами. Внутрішні оздоблювальні роботи виконуються потоковим методом зверху-вниз.

3.3. Визначення обсягів будівельно-монтажних робіт

Основою для складання календарного графіка та калькуляції трудових витрат є відомість обсягів будівельно-монтажних робіт. Обсяги робіт обчислені на основі робочих креслень архітектурно-будівельної та конструктивної частин проекту (плани, фасади, розрізи, специфікації) відповідно до правил обчислення обсягів робіт ДБН Д.1.1-1:2013 та ДСТУ Б Д.2.2.

Підрахунок обсягів земляних робіт виконано за формулами об'єму геометричних фігур (призматоїдів). Обсяги бетонних робіт визначені в кубічних метрах (м³) «у справі», тобто за геометричними розмірами конструкцій за вирахуванням прорізів. Обсяги опалубних робіт вимірюються в квадратних метрах (м²) площі палуби, що стикається з бетоном. Мурування стін – в м³ за вирахуванням прорізів дверей та вікон.

Зведені результати підрахунку обсягів основних будівельно-монтажних робіт по об'єкту наведено у Таблиці 3.1.

Таблиця 3.1. Відомість обсягів основних будівельно-монтажних робіт

| № п/п | Найменування процесу та виду робіт | Одиниця виміру | Обсяг робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляні роботи |  |  |
| 1.1 | Зрізання рослинного шару ґрунту бульдозером | м³ | 150,0 |
| 1.2 | Розробка ґрунту в котловані екскаватором на вивіт | м³ | 2 450,0 |
| 1.3 | Доопрацювання ґрунту вручну | м³ | 85,0 |
| 1.4 | Зворотна засипка пазух котловану з ущільненням | м³ | 320,0 |
| 2 | Влаштування фундаментів |  |  |
| 2.1 | Влаштування бетонної підготовки (товщ. 100 мм) | м³ | 65,0 |
| 2.2 | Горизонтальна гідроізоляція (в 2 шари) | м² | 650,0 |
| 2.3 | Монтаж арматурних сіток і каркасів фундаментної плити | т | 48,5 |
| 2.4 | Укладання бетону у фундаментну плиту (товщ. 600 мм) | м³ | 390,0 |
| 3 | Зведення монолітного каркаса (підвал + 7 поверхів) |  |  |
| 3.1 | Влаштування опалубки колон, пілонів, діафрагм | м² | 3 850,0 |
| 3.2 | Армування колон, пілонів, стін ядра жорсткості | т | 42,0 |
| 3.3 | Бетонування колон, пілонів, стін ядра жорсткості | м³ | 415,0 |
| 3.4 | Влаштування опалубки плит перекриттів | м² | 4 200,0 |
| 3.5 | Армування плит перекриттів | т | 75,5 |
| 3.6 | Бетонування плит перекриттів (товщ. 200 мм) | м³ | 840,0 |
| 3.7 | Влаштування монолітних сходових маршів та площадок | м³ | 45,0 |
| 4 | Стінові та огороджувальні конструкції |  |  |
| 4.1 | Мурування зовнішніх стін з газобетонних блоків (250 мм) | м³ | 780,0 |
| 4.2 | Мурування внутрішніх міжквартирних стін (200 мм) | м³ | 420,0 |
| 4.3 | Влаштування міжкімнатних перегородок (100 мм) | м² | 1 150,0 |
| 5 | Покрівельні та фасадні роботи |  |  |
| 5.1 | Влаштування пароізоляції та теплоізоляції даху (XPS) | м² | 550,0 |
| 5.2 | Влаштування цементно-піщаної стяжки на даху | м² | 550,0 |
| 5.3 | Влаштування двошарового килима з ПВХ-мембрани | м² | 550,0 |
| 5.4 | Утеплення фасадів мінераловатними плитами (100-150 мм) | м² | 1 850,0 |
| 5.5 | Нанесення декоративної штукатурки фасадів | м² | 1 850,0 |

3.4. Визначення трудомісткості робіт та витрат машинного часу

На основі отриманих фізичних обсягів робіт розробляється калькуляція трудових витрат робітників та витрат машинного часу механізмів. Визначення норми часу на одиницю виміру виконується на основі чинних Єдиних норм і розцінок (ЕНіР), Відомчих норм (ВНіР), Державних елементних кошторисних норм (РЕКН) або місцевих обґрунтованих норм підприємства-підрядника.

Трудомісткість робіт (, люд.-дн.) визначається за формулою:

де  – обсяг робіт у відповідних одиницях виміру;  – норма часу робітників на одиницю обсягу робіт, люд.-год;  – тривалість робочої зміни у годинах.

Витрати машинного часу (, маш.-зм.) визначаються за формулою:

де  – норма часу роботи машин на одиницю обсягу робіт, маш.-год.

Результати розрахунків для основних видів робіт зведено до Таблиці 3.2.

Таблиця 3.2. Калькуляція трудових витрат та машинного часу (фрагмент)

| Обґрунтування (шифр норм) | Найменування робіт | Одиниця виміру | Обсяг | Норма часу робітників, люд.-год. | Норма часу машин, маш.-год. | Трудомісткість робітників, люд.-дн. | Витрати маш. часу, маш.-зм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е2-1-11 | Розробка ґрунту екскаватором | 100 м³ | 24,5 | 1,8 | 1,8 | 5,5 | 5,5 |
| Е4-1-42 | Влаштування опалубки стін | 100 м² | 38,5 | 45,0 | - | 216,6 | - |
| Е4-1-44 | В'язка та встановлення арматури | 1 т | 117,5 | 14,5 | 0,5 | 213,0 | 7,3 |
| Е4-1-49 | Бетонування перекриттів насосом | 100 м³ | 8,4 | 42,0 | 12,0 | 44,1 | 12,6 |
| Е3-1-12 | Мурування зовнішніх стін | 1 м³ | 780,0 | 2,4 | 0,15 | 234,0 | 14,6 |
| Е11-1-31 | Влаштування покрівлі (мембрана) | 100 м² | 5,5 | 32,0 | 1,2 | 22,0 | 0,8 |
| Разом по комплексу робіт |  |  |  |  |  | ~ 1850 | ~ 120 |

Розраховані дані трудомісткості та машиноємності є вихідними для розрахунку складу бригад та побудови календарного графіка.

3.5. Вибір монтажного крана та розрахунок його параметрів

Для виконання вантажопідіймальних операцій при зведенні 7-поверхової будівлі вибираємо приставний стаціонарний баштовий кран. Вибір крана здійснюється за трьома основними параметрами:

1. Необхідна вантажопідйомність ():

Визначається за масою найважчого елемента, що монтується. Найважчим елементом є бункер (баддя) з бетонною сумішшю об'ємом 1,5 м³.

2. Необхідна висота підйому гака ():

Визначається від рівня стоянки крана до вантажозахоплювального пристрою на найвищій відмітці будівлі.

3. Необхідний виліт стріли ():

Визначається від осі обертання крана до найбільш віддаленої точки будівлі (по діагоналі).

Висновок: За розрахованими параметрами для зведення наземної частини будівлі приймається сучасний баштовий кран верхнього обертання Liebherr 71 EC-B 5 (макс. вантажопідйомність – 5,0 т, висота вільного стояння – до 42 м, макс. виліт стріли – 40 м).

3.6. Календарне планування будівельно-монтажних робіт

Календарний план (сітьовий або лінійний графік Гантта) є основним документом проекту організації будівництва. Він визначає технологічну послідовність, тривалість та взаємозв'язок усіх будівельно-монтажних процесів, а також потребу в робітниках у часі.

Тривалість виконання окремого процесу (, днів) розраховується за формулою:

де  – трудомісткість виконання роботи, люд.-дн (з Табл. 3.2);  – кількісний склад бригади або ланки, чол.;  – кількість змін роботи на добу (для монолітних робіт зазвичай приймається 2 зміни, для оздоблювальних – 1 зміна);  – коефіцієнт перевиконання норм виробітку (приймається 1,05 – 1,1).

Кількість робітників у бригаді () визначається виходячи з фронту робіт (площі захватки), щоб забезпечити кожному робітнику безпечні умови та продуктивну роботу.

де  – площа захватки;  – нормативна площа робочого місця на одного працівника даної професії.

Загальна тривалість будівництва 7-поверхового будинку визначається за нормами ДБН А.3.1-5-2016 і становить орієнтовно 12-14 місяців.

Етапи зведення за графіком:

- Підготовчий період (1 місяць): огородження, тимчасові мережі, земляні роботи.

- Основний період (8 місяців):

  - Зведення монолітного каркаса ведеться темпом 1 поверх (2 захватки) за 10-14 днів. Загалом на каркас відводиться близько 3,5-4 місяців.

  - Кладка зовнішніх і внутрішніх стін починається після зведення 3-го поверху і триває 3 місяці.

  - Монтаж вікон та влаштування покрівлі виконується одразу після завершення каркаса (закриття теплового контуру).

- Оздоблювальний період (3-4 місяці):

  - Монтаж внутрішніх інженерних мереж (електрика, сантехніка, опалення).

  - Влаштування стяжок підлоги, штукатурення стін.

  - Фасадні роботи та благоустрій території.

На основі календарного плану будується графік руху робочих кадрів, епюра якого показує щоденну потребу в робітниках, що дозволяє оптимізувати використання трудових ресурсів (забезпечити рівномірність без різких піків). Коефіцієнт нерівномірності руху робітників () не повинен перевищувати 1,5.

3.7. Проектування будівельного генерального плану (Будгенплану)

3.7.1. Розрахунок площ тимчасових складів

Обсяги матеріалів, що підлягають складуванню, розраховуються на основі нормативного запасу (на 3-5 днів роботи). Площа складу відкритого типу визначається за формулою:

де  – максимальна кількість матеріалу (т, м³);  – норма навантаження матеріалу на 1 м² ( т/м² для арматури);  – коефіцієнт проходів та проїздів (1.5 - 1.7).

3.7.2. Розрахунок тимчасових адміністративно-побутових приміщень

Кількість і площа інвентарних мобільних будівель залежить від максимальної кількості робітників на майданчику (за графіком руху робочих кадрів, нехай  чол). Необхідна площа:

де  – нормативна площа на 1 працівника (гардеробна – 0.7 м²/чол, їдальня – 1.0 м²/чол). Загальна потреба задовольняється встановленням типових блок-контейнерів.

3.7.3. Тимчасове водо- та електропостачання

Водопостачання. Загальна потреба у воді () визначається як сума витрат на виробничі, господарські потреби та пожежогасіння. Оскільки потреба на зовнішнє пожежогасіння ( л/с) є визначальною, загальна витрата становить близько  л/с. Діаметр тимчасового трубопроводу розраховується на 100 мм. Електропостачання. Потужність тимчасової трансформаторної підстанції визначається за формулою:

Враховуючи роботу баштового крана, насосів, зварювальних апаратів та зимовий прогрів бетону, встановлена розрахункова потужність приймається близько  кВА.

3.8. Контроль якості будівельно-монтажних робіт

Для забезпечення довговічності та безпеки будівлі організовується триступеневий контроль якості згідно з ДБН А.3.1-5:2016.

- Вхідний контроль: Перевіряється якість матеріалів, що надходять на майданчик. Партії бетону супроводжуються паспортами якості, арматура – сертифікатами. Проводиться відбір проб бетону у форми-куби для лабораторних випробувань.

- Операційний контроль: Здійснюється майстрами та виконробами. Перевіряється геометрія опалубки, крок та діаметр укладеної арматури, величина захисного шару бетону, дотримання режиму вібрування.

- Приймальний контроль: Оформлюється актами огляду прихованих робіт (АПР) до їх закриття подальшими процесами (наприклад, акт на армування перекриття перед його заливкою бетоном).

3.9. Охорона праці, безпека життєдіяльності та екологія на будівництві

Організація безпечних умов праці на будмайданчику регулюється вимогами ДБН А.3.2-2-2009.

- Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ): Обов'язкове носіння захисних касок, сигнальних жилетів та спецвзуття. Роботи на висоті виконуються виключно із застосуванням запобіжних поясів.

- Огородження: По периметру монолітних перекриттів, сходових маршів та ліфтових шахт влаштовуються інвентарні захисні огородження висотою 1,1 м з бортовою дошкою.

- Електробезпека: Електропроводка виконується ізольованим кабелем, підвішеним на безпечній висоті. Корпуси будівельних механізмів підлягають заземленню.

- Безпека при роботі крана: Забороняється переміщення вантажів над побутовими приміщеннями та за межами будмайданчика. Робота крана зупиняється при силі вітру понад 15 м/с.

Охорона навколишнього природного середовища. Проектом передбачено заходи щодо мінімізації впливу будівельного процесу на екологію міста:

- Для запобігання виносу бруду на міські вулиці (вул. Бандери) на виїзді з будмайданчика облаштовується пункт мийки коліс автотранспорту із замкнутим циклом водопостачання (з відстійниками).

- Будівельне сміття та тверді побутові відходи сортуються у спеціальні контейнери і регулярно вивозяться спеціалізованими підприємствами на полігони. Забороняється спалювання сміття на території майданчика.

- Для зниження пилоутворення в суху і жарку погоду проводиться поливання тимчасових доріг та відкритого ґрунту водою.

- Техніка та механізми (екскаватори, самоскиди), що залучаються до робіт, проходять контроль на токсичність відпрацьованих газів відповідно до екологічних стандартів.

РОЗДІЛ 4. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА (КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК)

4.1. Загальні положення та нормативна база

Метою розроблення кошторисної документації є визначення обґрунтованої вартості будівництва 7-поверхового багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по вул. Степана Бандери, 77б у м. Івано-Франківськ на стадії проектування.

Кошторисна вартість є основою для планування капітальних вкладень, фінансування будівництва, проведення тендерів (конкурсів) та проведення розрахунків між замовником і підрядною будівельною організацією за виконані роботи.

Розрахунок вартості будівництва виконано автоматизованим способом за допомогою програмного комплексу (наприклад, АВК-5) відповідно до діючої нормативної бази України:

- КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» (затверджена наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281);

- КНУ «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво»;

- Державних (РЕКН) та відомчих елементних кошторисних норм України;

- Поточних цін на матеріальні ресурси, машини, механізми та тарифних ставок робітників у будівельній галузі, актуальних для Івано-Франківської області на момент складання проекту.

4.2. Структура кошторисної документації

Кошторисна документація у складі даного бакалаврського проекту розроблена за такою структурою:

- Локальні кошториси (локальні кошторисні розрахунки);

- Об'єктний кошторис (об'єктний кошторисний розрахунок);

- Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва;

- Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку;

- Розрахунок загальновиробничих та адміністративних витрат.

4.3. Порядок складання локальних кошторисів

Локальні кошториси є первинними кошторисними документами і складені на окремі види будівельно-монтажних робіт на основі підрахованих у Розділі 3 обсягів робіт.

Для даного об'єкта розроблено локальні кошториси на:

- Земляні роботи та влаштування фундаментної плити;

- Зведення монолітного залізобетонного каркаса (колони, перекриття, діафрагми);

- Мурування зовнішніх стін та внутрішніх перегородок з газобетонних блоків;

- Влаштування суміщеної покрівлі;

- Фасадні роботи (утеплення та оздоблення);

- Внутрішні санітарно-технічні та електромонтажні роботи.

Кошторисна вартість прямих витрат () у локальних кошторисах визначається за формулою:

де:

- – основна заробітна плата робітників-будівельників, грн;

- – витрати на експлуатацію будівельних машин і механізмів, грн (включаючи заробітну плату машиністів );

- – вартість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, грн.

Таблиця 4.1. Локальний кошторис №2-1-1 на загальнобудівельні роботи (зведена вибірка)

| № п/п | Обґрунтування | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн | Загальна вартість, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЕН 1-22-1 | Земляні роботи (розробка котловану, зворотна засипка) | м³ | 2 855 | 165,00 | 471,08 |
| 2 | ЕН 6-1-1 | Влаштування монолітної фундаментної плити з армуванням | м³ | 390 | 5 450,00 | 2 125,50 |
| 3 | ЕН 6-11-1 | Зведення монолітного залізобетонного каркаса (колон, пілонів) | м³ | 415 | 8 200,00 | 3 403,00 |
| 4 | ЕН 6-15-2 | Влаштування монолітних безбалкових плит перекриття | м³ | 840 | 7 650,00 | 6 426,00 |
| 5 | ЕН 8-10-1 | Мурування зовнішніх стін з газобетонних блоків 250 мм | м³ | 780 | 3 850,00 | 3 003,00 |
| 6 | ЕН 8-12-1 | Мурування внутрішніх стін та перегородок | м³ | 420 | 4 100,00 | 1 722,00 |
| 7 | ЕН 12-1-1 | Влаштування суміщеної рулонної покрівлі з утепленням | м² | 550 | 1 850,00 | 1 017,50 |
| 8 | ЕН 15-20-1 | Утеплення фасадів мінватою з декоративною штукатуркою | м² | 1 850 | 1 450,00 | 2 682,50 |
| 9 | ЕН 15-62-1 | Заповнення віконних та дверних прорізів (металопластик) | м² | 720 | 3 500,00 | 2 520,00 |
| 10 | ЕН 15-11-1 | Внутрішнє оздоблення (штукатурка, стяжки в МЗК) | м² | 3 100 | 580,00 | 1 798,00 |
| Разом |  | Прямі витрати по локальному кошторису (ПВ) |  |  |  | 25 168,58 |
|  |  | Загальновиробничі витрати (ЗВВ) |  |  |  | 3 270,40 |
|  |  | Прибуток та адміністративні витрати |  |  |  | 1 855,15 |
| Всього |  | Всього по локальному кошторису №2-1-1 |  |  |  | 30 294,13 |

(Примітка: У таблиці наведено скорочену вибірку основних статей витрат для ілюстрації розрахунку)

4.4. Розрахунок загальновиробничих, адміністративних витрат та прибутку

До прямих витрат у локальних кошторисах додаються загальновиробничі витрати (ЗВВ), які враховують витрати на управління, організацію та обслуговування будівельного виробництва.

Загальновиробничі витрати розраховуються на основі трудовитрат робітників-будівельників та машиністів:

де ,  – нормативна трудомісткість робітників-будівельників та машиністів;  – усереднений показник для визначення загальновиробничих витрат.

Кошторисний прибуток () обчислюється пропорційно нормативній трудомісткості:

Адміністративні витрати () будівельної організації враховуються аналогічно:

4.5. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва

Зведений кошторисний розрахунок (ЗКР) вартості будівництва включає витрати на всі етапи реалізації проекту і є фінальним документом, що визначає загальну потребу в капіталовкладеннях.

Таблиця 4.2. Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва

| № Гл. | Найменування глав, об'єктів, робіт і витрат | Будівельні роботи, тис. грн | Монтажні роботи, тис. грн | Устаткування та меблі, тис. грн | Інші витрати, тис. грн | Загальна кошторисна вартість, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготовка території будівництва | 450,00 | - | - | 120,00 | 570,00 |
| 2 | Основні об'єкти будівництва (Житловий будинок) | 68 550,00 | 6 250,00 | 3 150,00 | - | 77 950,00 |
| 3 | Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення | 150,00 | 80,00 | - | - | 230,00 |
| 4 | Об'єкти енергетичного господарства (ТП, мережі) | 320,00 | 480,00 | 850,00 | - | 1 650,00 |
| 5 | Об'єкти транспортного господарства і зв'язку | - | 150,00 | 320,00 | - | 470,00 |
| 6 | Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації | 850,00 | 250,00 | 180,00 | - | 1 280,00 |
| 7 | Благоустрій та озеленення території | 1 450,00 | - | - | - | 1 450,00 |
| Разом | Разом по главах 1-7 | 71 770,00 | 7 210,00 | 4 500,00 | 120,00 | 83 600,00 |
| 8 | Тимчасові будівлі та споруди (1,5%) | 1 254,00 | - | - | - | 1 254,00 |
| 9 | Інші роботи та витрати (зимові подорожчання) | 850,00 | 120,00 | - | - | 970,00 |
| 10 | Утримання служби замовника та технічний нагляд (2,5%) | - | - | - | 2 145,00 | 2 145,00 |
| 11 | Підготовка експлуатаційних кадрів | - | - | - | 45,00 | 45,00 |
| 12 | Проектні та вишукувальні роботи, авторський нагляд | - | - | - | 1 486,00 | 1 486,00 |
| Разом | Всього по главах 1-12 | 73 874,00 | 7 330,00 | 4 500,00 | 3 796,00 | 89 500,00 |
|  | Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва | 1 200,00 | 150,00 | - | - | 1 350,00 |
|  | Податок на додану вартість (ПДВ - 20%) | 15 014,80 | 1 496,00 | 900,00 | 759,20 | 18 170,00 |
| Всього | ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ БУДІВНИЦТВА | 90 088,80 | 8 976,00 | 5 400,00 | 4 555,20 | 109 020,00 |

4.6. Основні техніко-економічні показники (ТЕП) проекту

Техніко-економічні показники проекту дозволяють оцінити ефективність прийнятих архітектурно-планувальних та конструктивних рішень, а також порівняти їх з існуючими аналогами на ринку нерухомості м. Івано-Франківськ.

Основним показником економічної ефективності є вартість будівництва 1 квадратного метра загальної площі будівлі. Він визначається шляхом ділення загальної кошторисної вартості будівництва (з урахуванням ПДВ) на загальну площу будівлі.

Зведені техніко-економічні показники об'єкта «Багатоквартирний житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по вул. Бандери 77б» наведено в Таблиці 4.3.

Таблиця 4.3. Техніко-економічні показники проекту

| № п/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Показник |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Будівельний об'єм будівлі | м³ | 16 450,0 |
| 2 | Загальна площа будівлі | м² | 4 250,0 |
| 3 | Загальна площа квартир | м² | 2 850,0 |
| 4 | Житлова площа квартир | м² | 1 480,0 |
| 5 | Площа комерційних приміщень (1-й поверх) | м² | 450,0 |
| 6 | Кількість поверхів (житлові + комерційний + підвал) | шт | 6 + 1 + 1 |
| 7 | Кількість квартир у будинку | шт | 36 |
| 8 | Загальна кошторисна вартість будівництва | тис. грн. | 109 020,00 |
| 9 | В тому числі вартість будівельно-монтажних робіт (БМР) | тис. грн. | 99 064,80 |
| 10 | Трудомісткість будівництва загальна | люд.-год. | 48 500,0 |
| 11 | Вартість зведення 1 м² загальної площі | грн / м² | 25 650,00 |

Висновок до розділу 4: Аналіз результатів кошторисного розрахунку та техніко-економічних показників свідчить про доцільність та економічну ефективність запроектованого житлового будинку. Використання монолітно-каркасної схеми в комплексі з сучасними ефективними огороджувальними матеріалами (газобетон, мінеральна вата) дозволило досягти оптимального балансу між капітальними витратами на будівництво, надійністю споруди та її подальшою енергоефективністю під час експлуатації.

Загальна кошторисна вартість будівництва становить 109 020,00 тис. грн. Питома вартість будівництва 1 м² загальної площі складає 25 650,00 грн, що цілком відповідає поточним середнім ринковим показникам собівартості зведення даного класу житла у Івано-Франківському регіоні.

РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ, БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

5.1. Загальні положення охорони праці у будівництві

Організація будівельного майданчика, робочих місць та виконання будівельно-монтажних робіт при спорудженні 7-поверхового багатоквартирного житлового будинку по вул. Степана Бандери, 77б у м. Івано-Франківськ здійснюється у суворій відповідності до вимог Закону України «Про охорону праці» та ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві».

Головною метою заходів з охорони праці є створення безпечних умов для працівників, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, а також забезпечення безпеки мешканців прилеглих будинків та пішоходів.

До виконання будівельних робіт допускаються особи, які досягли 18-річного віку, пройшли медичний огляд, вступний інструктаж з охорони праці, пожежної безпеки та первинний інструктаж на робочому місці. Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки (стропальники, монтажники-висотники, електрозварювальники, машиністи кранів), повинні мати відповідні посвідчення та щорічно проходити перевірку знань.

Усі працівники на будівельному майданчику забезпечуються сертифікованими засобами індивідуального захисту (ЗІЗ): захисними касками, сигнальними жилетами, захисним взуттям, а за необхідності – запобіжними поясами, окулярами, респіраторами та антивібраційними рукавицями.

5.2. Організація будівельного майданчика та безпека робочих місць

Враховуючи стиснені умови міської забудови (безпосереднє примикання до вулиці Степана Бандери), проектом організації будівництва передбачено:

- Огородження: Територія будівельного майданчика по периметру обноситься суцільним інвентарним огородженням висотою не менше 2,0 м. З боку пішохідної зони (тротуару) огородження обладнується суцільним захисним козирком, що виступає за лінію огорожі не менше ніж на 1 м з кутом нахилу 20° у бік майданчика, для захисту пішоходів від можливого падіння предметів.

- Знаки безпеки: На в'їзді встановлюється схема руху автотранспорту. По всій території розміщуються попереджувальні, вказівні та заборонні знаки безпеки згідно з ДСТУ ISO 3864-1.

- Освітлення: Робочі місця, проїзди та проходи в темну пору доби освітлюються прожекторами. Освітленість повинна становити не менше 30 лк для проходів і не менше 50-100 лк для робочих місць (при бетонних роботах).

- Небезпечні зони: Межі небезпечних зон від дії баштового крана та зон падіння предметів з будівлі, що зводиться, чітко позначаються сигнальними стрічками.

5.3. Безпека при виконанні основних видів робіт

5.3.1. Земляні роботи

- Розробка котловану під фундаментну плиту в умовах міської забудови виконується з обов'язковим попереднім уточненням розташування підземних комунікацій (кабелів, водопроводу, газопроводу) та у присутності представників відповідних експлуатуючих служб.

- Укоси котловану виконуються з нормативною крутизною залежно від типу ґрунту або кріпляться інвентарними щитами.

- По периметру котловану встановлюється захисне огородження висотою 1,1 м з сигнальним освітленням уночі. Ближче ніж 1 м від брівки котловану забороняється рух транспорту та складування матеріалів.

5.3.2. Монолітні роботи (опалубні, арматурні, бетонні)

- Робота з опалубкою: Монтаж та демонтаж щитової опалубки стін та перекриттів виконується з інвентарних риштувань або площадок, що мають огородження. Забороняється складати демонтовані елементи опалубки на краю перекриття.

- Арматурні роботи: Переміщення та подача довгомірної арматури краном виконується з використанням спеціальних траверс. Різання та згинання арматури здійснюється в спеціально відведених місцях за допомогою верстатів, обладнаних захисними кожухами.

- Бетонування: При подачі бетону автобетононасосом забороняється перегинати шланги бетоновода. При подачі бетону баддею (бункером) за допомогою крана, відкривати затвор бункера дозволяється лише після його опускання на висоту не більше 1 м над рівнем укладання.

- Робітники, які працюють з електромеханічними вібраторами, повинні використовувати діелектричні гумові чоботи та рукавиці.

5.3.3. Вантажопідіймальні роботи (експлуатація баштового крана)

- Експлуатація баштового крана допускається лише після його реєстрації та технічного огляду.

- Оскільки небезпечна зона роботи крана може виходити за межі будмайданчика на проїжджу частину вул. Бандери, застосовується примусове обмеження зони дії крана: встановлюються кінцеві вимикачі кута повороту стріли та вильоту вантажного візка.

- Забороняється переносити вантажі над побутовими приміщеннями робітників та кабінами автомобілів.

- Робота крана негайно припиняється при швидкості вітру понад 15 м/с, під час грози, сильного снігопаду чи туману, коли видимість становить менше 50 м.

5.3.4. Роботи на висоті та фасадні роботи

- До робіт на висоті (понад 1,3 м від рівня землі/перекриття) допускаються особи, що пройшли спеціальне навчання.

- По периметру монолітних перекриттів, у дверних прорізах ліфтових шахт та на сходових маршах обов'язково встановлюються тимчасові інвентарні огородження висотою 1,1 м з бортовою дошкою 0,15 м.

- Фасадні роботи (утеплення, штукатурка) виконуються з інвентарних стоякових лісів, які надійно анкеруються до стін будинку. Ліси обладнуються суцільними настилами та блискавкоприймачами.

5.4. Електробезпека та пожежна безпека на будмайданчику

Електробезпека:

- Тимчасове електропостачання будмайданчика виконується гнучким шланговим кабелем, підвішеним на опорах на висоті не менше 3,5 м над проходами та 6,0 м над проїздами.

- Усі металеві неструмопровідні частини електрообладнання (корпуси насосів, трансформаторів, верстатів), металеві риштування та рейкові колії крана підлягають обов'язковому захисному заземленню (зануленню).

- Підключення ручного електроінструменту виконується через пристрої захисного відключення (ПЗВ) зі струмом спрацьовування 30 мА.

Пожежна безпека:

- Згідно з вимогами НАПБ А.01.001-2014, територія будмайданчика забезпечується первинними засобами пожежогасіння. Встановлюються пожежні щити (1 щит на кожні 200 м² відкритої території), укомплектовані вогнегасниками, лопатами, ломами, відрами та ящиками з піском.

- Місця проведення зварювальних робіт очищаються від горючих матеріалів у радіусі 5 м. При зварюванні на висоті застосовуються захисні екрани з негорючих матеріалів для запобігання розлітанню іскор.

- Складування горючих будівельних матеріалів (екструдований пінополістирол, рулонна гідроізоляція) здійснюється на окремих майданчиках з дотриманням протипожежних розривів не менше 18 м від будівель, що споруджуються.

- Паління на території дозволяється лише у спеціально відведених та обладнаних місцях з урнами і водою.

5.5. Охорона навколишнього природного середовища (Екологія)

Будівництво об'єкта здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та ДБН А.2.2-1-2003 (ОВНС). Проектними рішеннями передбачено комплекс заходів щодо мінімізації негативного впливу будівельного виробництва на екосистему міста та здоров'я населення.

5.5.1. Охорона атмосферного повітря

Основними джерелами забруднення повітря є робота будівельної техніки (викиди газів) та пилоутворення при земляних роботах і транспортуванні сипучих матеріалів.

- Техніка та автотранспорт, що використовуються на об'єкті, проходять регулярний технічний контроль для забезпечення нормативних показників викидів СО та оксидів азоту.

- Сипучі матеріали (пісок, цемент) зберігаються в закритих бункерах або під щільним укриттям (брезентом).

- У сухий період року, під час розробки котловану та руху транспорту тимчасовими ґрунтовими дорогами, передбачено регулярне пилопригнічення (поливання водою).

- Забороняється спалювання будівельного сміття, відходів утеплювача та тари на території будівельного майданчика.

5.5.2. Охорона ґрунтів та водних ресурсів

- Перед початком земляних робіт родючий шар ґрунту зрізається бульдозером і складується у спеціальні бурти для подальшого використання при озелененні прибудинкової території (створення газонів).

- З метою недопущення забруднення міських доріг (вул. Бандери) ґрунтом та глиною, на виїзді з будівельного майданчика влаштовується пункт мийки коліс автотранспорту. Пункт працює за замкнутою системою оборотного водопостачання з використанням відстійників для очищення води від зважених часток.

- Забороняється злив залишків бетонної суміші з автобетонозмішувачів на відкритий ґрунт (облаштовуються спеціальні металеві піддони або ящики).

- Зливання паливно-мастильних матеріалів на ґрунт при обслуговуванні техніки суворо заборонено.

5.5.3. Захист від шуму та вібрації

Оскільки будівництво ведеться у спальному / центральному районі поруч з існуючими житловими будинками:

- Режим роботи будівельного майданчика обмежується часовими рамками: виконання робіт, що супроводжуються підвищеним рівнем шуму, дозволяється виключно з 08:00 до 20:00 (або згідно з місцевими правилами благоустрою м. Івано-Франківська).

- У нічний час, вихідні та святкові дні будівельні роботи призупиняються.

- Використовуються сучасні будівельні механізми (бетононасоси, компресори) у шумозахисних кожухах. Влаштування забивних паль (якщо розглядалися як альтернатива) виключено проектом для запобігання вібраційного впливу на сусідні фундаменти — прийнято плитний фундамент.

5.5.4. Поводження з будівельними відходами

- На будівельному майданчику впроваджено систему роздільного збору відходів. Встановлюються окремі марковані контейнери для твердих побутових відходів (ТПВ), залишків деревини (опалубки), бою цегли/бетону та металобрухту.

- Укладено договори зі спеціалізованими комунальними підприємствами Івано-Франківська на регулярне вивезення ТПВ на міський полігон та передачу будівельного сміття на переробку чи утилізацію.

- Відходи металобрухту (обрізки арматури, дроту) централізовано збираються та здаються на пункти прийому вторинної сировини.

Висновок до розділу 5: Комплексне впровадження передбачених проектом заходів з охорони праці та захисту навколишнього середовища гарантує безпечне ведення будівельно-монтажних робіт, відсутність виробничого травматизму та мінімізує негативний техногенний вплив на екологічну ситуацію житлового масиву по вулиці Степана Бандери.

ВИСНОВОК

У результаті виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи було розроблено комплексний архітектурно-будівельний проект 7-поверхового багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по вул. Степана Бандери, 77б у м. Івано-Франківськ.

За підсумками виконаної роботи можна зробити наступні висновки:

- Архітектурно-планувальні рішення: Розроблено сучасний та функціональний проект будівлі, що гармонійно вписується в урбаністичний контекст міста. Будинок розрахований на 36 квартир з ергономічним плануванням. Наявність комерційного першого поверху та підвального укриття повністю відповідає сучасним вимогам до багатофункціональності та безпеки житлових комплексів.

- Конструктивні рішення: Обґрунтовано та розраховано монолітну залізобетонну каркасну систему будівлі. Застосування фундаментної плити товщиною 600 мм, плоских безбалкових перекриттів (200 мм) та монолітних колон і стін (клас бетону С25/30, арматура А500С) забезпечує високу міцність, сейсмостійкість та просторову жорсткість споруди. Розрахунки підтвердили надійність конструкцій за першою та другою групами граничних станів.

- Організаційно-технологічні рішення: Розроблено оптимальну технологію зведення будівлі потоковим методом. Підібрано ефективний баштовий кран (Liebherr 71 EC-B 5). Розроблений будівельний генеральний план та календарний графік підтверджують можливість зведення об'єкта в стиснених міських умовах у нормативні терміни (близько 12-14 місяців).

- Економічна доцільність: Складено кошторисну документацію. Загальна кошторисна вартість будівництва становить близько 109 млн. грн, при цьому питома вартість зведення 1 м² загальної площі (близько 25 650 грн/м²) підтверджує інвестиційну привабливість проекту та його відповідність ринковим реаліям регіону.

- Безпека та екологія: Розроблено вичерпний комплекс заходів з охорони праці на будмайданчику, пожежної безпеки та мінімізації впливу будівельних процесів на навколишнє середовище (захист від шуму, пилу, управління відходами).

Проект виконано на високому інженерному рівні з дотриманням усіх чинних державних будівельних норм (ДБН, ДСТУ) України.

Перелік використаної літератури

1. ДБН А.2.2-1:2021 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)»

2. Закон України «Про відходи» від 05.03.1998 № 187/98-ВР;

3. Закон України «Про рослинний світ» від 09.04.1999 № 591-XIV;

4. Закон України «Про тваринний світ» від 13.12.2001 № 2894-III;

5. Наказ МОЗ України «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» N 173 від 19.06.96 (із змінами 2009р.);

6. ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013. Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях від 10.07.2013 № 306;

7. Класифікатор відходів: ДК 005-96 від 29.02.1996 №89 (із змінами 2008р.);

8. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010  «Будівельна кліматологія»;

9. ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку і інфразвуку»;

10. ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму»;

11. Постанова КМУ від 10.12.2008 №1070 «Про затвердження Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами»;

12. Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами. УкрНТЕК, 2004 р. ;

13. Збірник методик за розрахунком змісту забруднюючих речовин у викидах неорганізованих джерел забруднення атмосфери, УкрНТЕК, 1994 р. ;

14. ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації»;

15. Тищенко Н.Ф. Охрана атмосферного воздуха. Расчет содержания вредных веществ и их распределение в воздухе. Справ. Изд. – М.:Химия, 1991.

16  Барабаш М. С., Городецький О. С., Титок В. М. Проектування та розрахунок будівельних конструкцій у ПК МОНОМАХ-САПР. Київ: Видавництво «ЛІРА-САПР», 2016. 352 с.

17  Комп’ютерне моделювання просторових конструкцій будівель і споруд. Навчальний посібник / О. С. Городецький [та ін.]. Київ: НДІАБ, 2017. 248 с.

18. ДБН А.3.1-5-2009. Організація будівельного виробництва.