Міністерство освіти і науки України

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Інститут архітектури та будівництва «ІФНТУНГ-ДонНАБА»

Кафедра будівництва

Мальон Максим Миколайович

# (прізвище, імя, по-батькові)

УДК_624.01_                                                                                                                                      (індекс))

БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення на вул. Гетьмана Мазепи, 166 в м. Івано-Франківську

Будівництво та цивільна інженерія

(назва освітньої програми)

G 19 – «Будівництво та цивільна інженерія»

(шифр і назва спеціальності)

# Здобувач освітнього  М. М. Мальон

# (підпис, ініціали та прізвище здобувача освітнього рівня)

| Науковий керівник |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доц. к.т.н. О.В.Козак |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Допущено до захисту Завідувач кафедри |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завідувач кафедри |  |  |  |  |  |  |  |  | А.В. Андрусяк |  |
| (посада) |  | (підпис) |  |  |  | (дата) |  |  | (ініціали та прізвище) |  |
| Рецензент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (посада) |  | (підпис) |  |  |  | (дата) |  |  | (ініціали та прізвище) |  |
| # Робота містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело Івано-Франківськ – 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

Інститут  архітектури та будівництва «ІФНТУНГ-ДонНАБА»

Кафедра  будівництва

Спеціальність G 19 - “Будівництво та цивільна інженерія”

ОПП             Будівництво та цивільна інженерія

Затверджую

Завідувач кафедри

_______ к.т.н., . Андрусяк А.В.

### "___"___________2026 р.

### ЗАВДАННЯ

НА БАКАЛАВРСЬКУ РОБОТУ

Студенту 	Мальону Максиму Миколайовичу

(прізвище, ім’я, по батькові)

1 Тема роботи: Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення на вул. Гетьмана Мазепи, 166 в м. Івано-Франківську

Затверджена наказом 724/7 від «17» листопада 2025 р.

2 Термін здачі студентом закінченої роботи  «22»  грудня    2025р.

3 Вихідні дані до роботи	 місце будівництва – в Івано-Франківської області, призначення – будівництво багатоквартирного житлового будинку

4.Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що належить розробити) небільше 50-70 сторінок вступ, архітектурно-будівельний розділ, розрахунково-конструктивний розділ, технологічно-організаційний розділ, економіка будівництва, охорона праці, висновки, бібліографічний список

5. Перелікграфічногоматеріалу7-9 листів А4 генплан, фасади, розрізи,будгенплан,технологічнакарта,календарнийабосітковийграфікробіт на об’єкті.

6 Консультанти по роботі (за необхідністю).

| Розділ | Консультант | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Завдання видав | Завдання прийняв |
| Архітектурно-будівельний | Артим В.І. |  |  |
| Економікабудівництва | Добрянська Л.О. |  |  |

Дата видачі завдання ________________________________

Керівник   ________                          Козак О.В.

(підпис)                                          (розшифровка підпису)

Завдання прийняв до виконання       ________                        Мальон М. М.

(підпис)                                                                            (розшифровка підпису)

##### КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

| ## Номер і назва етапів ## роботи | Термін виконання етапів роботи | ## Примітка |
| --- | --- | --- |
| ВСТУП | лютий 2026 | виконано |
| 1.АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ РОЗДІЛ | лютий 2026 | виконано |
| 2. РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ РОЗДІЛ | березень 2026 | виконано |
| 3.ТЕХНОЛОГІЧНИЙ – ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗДІЛ | березень 2026 | виконано |
| 4. ЕКОНОМІКАБУДІВНИЦТВА | квітень 2026 | виконано |
| 5.ОХОРОНАПРАЦІ | квітень 2026 | виконано |
| 6. ВИСНОВКИ | травень 2026 | виконано |
| 7. БІБЛІОГРАФІЧНИЙСПИСОК | травень 2026 | виконано |

###### Студент                         _______                          Мальон М. М.

###### (підпис)                    (розшифровка підпису)

###### Керівник роботи           _______                           Козак О.В.

###### (підпис)                    (розшифровка підпису)

ВСТУП............	…………………………………………………………………...5

РОЗДІЛ 1. АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ РОЗДІЛ……………………....6

РОЗДІЛ 2. РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ РОЗДІЛ…………..23

РОЗДІЛ 3. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ – ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗДІЛ……………37

ВИСНОВКИ…………….....................................................................................	57

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК	……………………………………………...58

ДОДАТОК А ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА………………………………..62

ДОДАТОК Б ОХОРОНА ПРАЦІ	……………………………………………..108

# ВСТУП

Актуальність цього питання обумовлена сучасними реаліями та умовами життя, які постійно змінюються й змушують людину адаптуватися до нових викликів. У таких обставинах виникає зростаюча потреба в якісному відпочинку. Зміни у способі життя спричиняють трансформацію уподобань, вимог і поглядів щодо організації дозвілля, що, своєю чергою, впливає на формати відпусток та проведення вільного часу. Останні роки, позначені тривалими карантинними обмеженнями та зупинкою окремих сфер бізнесу, зокрема транспорту, туризму й готельної індустрії, завдали серйозних фінансових втрат. Водночас ці галузі почали впроваджувати нові підходи до своїх послуг і покращувати їхню якість. Будівля оснащена сховищем згідно з відповідними нормативами. Доступність для осіб з обмеженою мобільністю забезпечена відповідно до стандартів: на вході встановлено електропандус, а для людей із порушеннями опорно-рухового апарату передбачені зручності на першому поверсі. Військовий стан і нові умови функціонування створили серйозні загрози для багатьох підприємств, ставлячи під удар їхнє виживання та конкурентоспроможність. Розвиток і модернізація готельного сектору, підвищення якості послуг, індивідуальний підхід до кожного клієнта, а також впровадження міжнародних стандартів обслуговування залишаються ключовими завданнями для реформування цієї галузі. Проєктна документація будівлі розроблена відповідно до чинних стандартів і нормативів.

РОЗДІЛ 1. АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ РОЗДІЛ

# Загальна характеристика ділянки

# Місце розташування

Будівлю споруджують на вул. Гетьмана Мазепи в місті Івано-Франківськ, за координатами 48,90° північної широти та 24,68° східної довготи.

- Географічне положення ділянки будівельного майданчика.

# Кліматичні умови

Місто Івано-Франківськ за класифікацією кліматичних районів належить до IIIА району, який охоплює Українські Карпати, зокрема Передкарпатський підрайон (пункт 4 джерела [7]). Відповідно до додатку А [9], місто розташоване в I температурній зоні. За характеристичними значеннями ваги снігового покриву воно належить до V району (пункт 8 джерела [8]), а за характеристичними значеннями вітрового тиску – до II району (пункт 9 джерела [8]). Клімат міста характеризується наступними загальними параметрами:

- типове значення снігового навантаження: 1400-1500 Па (згідно з п. 8 [8])

- типове значення вітрового навантаження: 450 Па (згідно з п. 9 [8])

- екстремальна мінімальна температура: -25 ℃ (згідно з п. 5 [7])

- екстремальна максимальна температура: +34 ℃ (згідно з п. 5 [7])

- температура найхолоднішого п'ятиденного періоду: -21 ℃ (згідно з п. 5 [7])

- сума градусо-діб опалювального періоду: понад 3400-3600 (згідно з п. 5 [7])

- річна сума опадів: 700-800 мм (згідно з п. 4 [7])..

# Транспортні зв’язки

Будівельний майданчик розташований щільною житловою забудовою, наявністю об’єктів громадського призначення та розвиненою інженерно-транспортною інфраструктурою. Основною транспортною магістраллю, яка забезпечує під’їзд до об’єкта, є вулиця Гетьмана Мазепи — одна з головних вулиць міста. Доставка будівельних матеріалів і конструкцій здійснюється автомобільним транспортом із використанням тимчасових під’їзних шляхів безпосередньо до будівельного майданчика. Відстань від зупинки на вулиці Гетьмана Мазепи до будівельного майданчика складає 200-400 метрів, що відповідає загальним вимогам, оскільки рекомендована максимальна відстань не перевищує 700 метрів.

# Генеральний план

Ділянка, призначена для забудови, має розміри 128,0 × 78,0 м і є вільною від споруд. Максимальний перепад висот становить 2,1 м, що відповідає ухилу 0,12 (згідно з даними ресурсу qrz.pp.ua/vysota). Планувальна відмітка будівлі визначена на рівні 261,8 м над рівнем моря. Таким чином, абсолютна позначка чистої підлоги будівлі становить 261,8 м. Умовний нуль відповідає чистій підлозі будівлі, а відмітка землі відносно умовного нуля дорівнює 0,800 м. Відповідно до генерального плану (згідно з пунктом 5 нормативного документу), територія передбачає функціональні зони: під'їзди та проїзди, пішохідні доріжки, парковку, зелену зону та благоустрій території. Площа упорядкованого майданчика перед входом у будівлю розрахована з урахуванням норми 1 м² на одного мешканця (при нормативах не менше 0,3 м² на особу). Машино-місця заплановано в кількості не менш як 30% від загальної кількості номерів готелю та офісних кімнат. Для потреб маломобільних громадян передбачено тактильні покажчики під ногами, а біля входу встановлено пандус-підйомник із вантажопідйомністю до 250 кг, висотою підйому до 0,98 м і розмірами 1,88 × 0,8 × 1,2 м. Проектом передбачено автомобільні під'їзди шириною 5 та 3 м для службового транспорту (пожежного, швидкої допомоги, сміттєвозів) і для мешканців. Типи покриття території: - тротуари – бруківка; - дитячий майданчик – м’яке покриття з піску та гравійної крихти; - спортивний майданчик – комбіноване газонне та піщано-гравійне покриття; - господарські зони та парковка – асфальтобетон; - майданчик для сміттєзбірників – бетонні плити. Територія благоустроєна озелененням: висаджено листяні та хвойні дерева, чагарники, квітники і газони.

# Об’ємно-планувальний вирішення

Будівля центру, що проектується складається з двох секцій, які поєднані між собою. Будівля із цегли повнотілої. Розміри будівлі в осях 23,9 × 22,75 м, висота 33,1 м. Загальна поверховість – 10 поверхів, з укриттям у підвальному приміщенні згідно вимог [15], висота поверху – 2,8 м, висота укриття – 2,5 м. Кожна секція має окреме укриття із двома незалежними входами: внутрішнім та зовнішнім.

Будівля відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2. Строк експлуатації будівлі за п. 5 [16] та Додатком В [8] – не менше 100 років.

Прийнято ІІІ ступінь вогнестійкості будівлі згідно Таблиці 1 [18] та п. 4 [2].

# Конструктивні рішення

Проєктована будівля центру складається з двох секцій, об'єднаних між собою, основним будівельним матеріалом яких є повнотіла цегла. Її габарити у плані становлять 23,9 × 22,75 м, а висота – 33,1 м. Споруда налічує десять поверхів, включаючи підвальне приміщення, яке використовується як укриття відповідно до встановлених норм [15]. Висота одного поверху становить 3 м, тоді як висота укриття — 2,5 м. Для кожної секції передбачено окреме укриття, обладнане двома самостійними виходами: один внутрішній, інший зовнішній. Будівля належить до класу наслідків (відповідальності) СС2, а її експлуатаційний термін за пунктом 5 [16] і Додатком В [8] визначений як не менше 100 років. Згідно з Таблицею 1 [18] і пунктом 4 [2], об’єкт має ІІІ ступінь вогнестійкості.

# Фундаменти

Передбачено використання залізобетонних стрічкових фундаментів, сформованих із плит стрічкових згідно з [19], а також фундаментних блоків для стін під несучі стіни [20]. Для огороджувальних конструкцій переходу передбачені монолітні залізобетонні стрічкові фундаменти. Для захисту від вологи застосовується вертикальна обмазочна та горизонтальна рулонна гідроізоляція.

# Сходи

Внутрішні сходи спроектовані з використанням збірних залізобетонних елементів: сходові марші типу СМФ39.12.17-5, накладні проступі 1СН12.3 та 1СН12.2, а також сходові майданчики 2СПФ25.13-4-к, що відповідає вимогам [21]. Монтаж маршів здійснюється на консольні частини сходових майданчиків та закріплюється за допомогою закладних елементів шляхом зварювання щонайменше у двох місцях. Ухил сходів складає 1:2. Розмір горизонтальної площини сходинки маршу становить 300 мм, а вертикальний розмір – 150 мм, з використанням накладних фризових проступів. Початкова та кінцева сходинки маршу обладнані фризовою проступ’ю 1СН12.2 врівень зі сходовим майданчиком, тоді як інші сходинки виконуються з використанням проступів типу 1СН12.3. Сходові марші укомплектовані металевими ґратчастими поручнями висотою 900 мм згідно з вимогами [22], з додаванням пластикових поручнів. Перелік компонентів для сходової конструкції наведено у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 — Специфікація збірних залізобетонних конструкцій сходів

| № п/п | Найменування елемента | Марка (тип) виробу | Позначення на кресленні | Кількість, шт | Маса одного елемента, т | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сходовий марш | ЛМ 30.12-5 | М1 | 2 | 0,82 | Залізобетон, клас бетону В25 |
| 2 | Площадкова плита | ПП 12.15-8 | П1 | 1 | 0,95 | Армована, бетон В25 |
| 3 | Підсходинкова плита (за потреби) | ПС 30.12-4 | ПС1 | 2 | 0,48 | Для опирання маршів |
| 4 | Опорний елемент (балка) | БС 20.20-4 | Б1 | 1 | 0,64 | Монтується під марш |
| 5 | Закладні деталі | — | ЗД-1…ЗД-4 | комплект | — | Сталь С255 |
| 6 | Анкерні болти | М20 | АБ-1 | комплект | — | Для кріплення закладних |

Відповідно до протипожежних норм згідно з [18], будівля оснащена зовнішніми металевими пожежними евакуаційними сходами, які мають ширину 900 мм. На кожному поверсі передбачені майданчики розмірами 1500×1800 мм та 1000×1800 мм. Сходи мають висоту щабля 225 мм і ширину проступу 250 мм, а також металеві поручні, розташовані на висотах 450 і 900 мм. Загальна розрахункова вага одного прольоту становить 380 кг.

# Перекриття, покриття

Перекриття спроєктоване з використанням збірних залізобетонних багатопустотних плит, відповідно до джерела [25]. Плити спираються на несучі стіни та укладаються на шар розчину марки М100 із мінімальною глибиною опирання 120 мм. Між собою плити закріплюються анкерами, а з цегляними стінами фіксуються Г-подібними анкерами, які вставляються у кладку стіни. Шви між плитами заповнюються дрібнозернистим бетоном класу С8/10. Специфікація представлена в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 — Специфікація плит перекриття

| № п/п | Найменування елемента | Марка (тип) плити | Позначення на кресленні | Кількість, шт | Маса однієї плити, т | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плита багатопорожнинна | ПК 60.12-8 | ПК-1 | 4 | 1,90 | Бетон В22.5, порожнини Ø159 мм |
| 2 | Плита багатопорожнинна | ПК 60.15-8 | ПК-2 | 2 | 2,25 | Для прольоту 6,0 м |
| 3 | Плита ребриста | ПР 30.12-6 | ПР-1 | 3 | 0,78 | Використовується у зоні сходової клітки |
| 4 | Суцільна плита | П 40.12-12 | П-1 | 1 | 1,50 | Під обладнанням, підвищена жорсткість |
| 5 | Добірний елемент | ДП 12.6-4 | ДП-1 | 2 | 0,32 | Закриття простінків між основними плитами |
| 6 | Закладні деталі | — | ЗД-1…ЗД-3 | комплект | — | Сталь С255 |

# Огороджуючі конструкції

Зовнішні стіни заплановано виконати з цегли, із кладкою товщиною 510 мм, утепленою зовні плитами екструдованого пінополістиролу згідно з [29] та обробленою штукатуркою типу КФТ–А1–П05–100–ДК відповідно до [30]. Цокольна частина, висотою 650 мм, утеплюється екструдованим пінополістиролом і облицьовується клінкерною плиткою. Внутрішні стіни передбачені з цегли з кладкою товщиною 510 мм, а перегородки запроектовано цегляними із товщиною 120 мм.

# Покрівля

Покрівля спроєктована відповідно до [31], плоска, двошарова рулонна, неексплуатована, з облаштуванням внутрішнього водостоку. Кут нахилу покрівлі становить 1%. Парапет викладено з цегли висотою 600 мм і шириною 250 мм, зверху встановлені парапетні плити завтовшки 80 мм і шириною 400 мм згідно з [32]. Конструкція перекриття виконана зі збірних залізобетонних багатопустотних плит, обладнана шаром пароізоляції та утепленням, розрахованим за теплотехнічними параметрами. Поверхня вирівнюється цементно-піщаною стяжкою, а гідроізоляція забезпечується трьома шарами руберойду. Відведення атмосферних опадів організовано через систему воронок внутрішнього водостоку. Проєктом передбачено встановлення чотирьох водозбірних воронок із діаметром водостічних труб 160 мм. Трубопроводи від воронок з'єднані з системою стояків внутрішніх сантехнічних комунікацій, а відведення води здійснюється відкритим способом до лотків дощової каналізації

# Перемички

Над отворами вікон і дверей передбачено встановлення збірних залізобетонних брускових перемичок відповідно до [35]. Глибина опори на стіни становить не менше 120 мм. Докладні характеристики перемичок наведені в таблиці 1.3.

Таблиця 1.3 — Специфікація брускових залізобетонних перемичок

| № п/п | Найменування елемента | Марка перемички | Позначення на кресленні | Довжина, мм | Кількість, шт | Маса однієї, т | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перемичка брускова | ПБ 16-3 | ПБ-1 | 1030 | 180 | 0,085 | Для прорізів над вікнами |
| 2 | Перемичка брускова | ПБ 13-37 | ПБ-2 | 1290 | 236 | 0,115 | Бетон В22.5 |
| 3 | Перемичка брускова | ПБ 27-37 | ПБ-3 | 1550 | 54 | 0,185 | Армування А400 |
| 4 | Перемичка брускова | ПБ 30-37 | ПБ-4 | 2190 | 4 | 0,245 | Для широких прорізів |
| 5 | Перемичка брускова добірна | ПБ 35-37 | ПБ-5 | 810 | 2 | 0,365 | Закриття допоміжних прорізів |
| 6 | Закладні деталі | — | ЗД-1 | комплект | — | — | Сталь С255 |

Таблиця 1.4 — Експлікація підлог

| № приміщення | Найменування приміщення | Конструкція підлоги (шари) | Товщина шару, мм | Загальна товщина, мм | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | Коридор | Керамічна плитка; цементно-піщана стяжка; гідроізоляція; бетонна підготовка | 10 / 40 / 2 / 80 | 132 | Зносостійка плитка |
| 102 | Кабінет | Ламінат; підкладка; стяжка; утеплювач; бетонна підготовка | 8 / 3 / 50 / 30 / 80 | 171 | Утеплення мінеральною ватою |
| 103 | Санвузол | Плитка; клей; стяжка з ухилами; гідроізоляція; бетон | 10 / 5 / 40 / 2 / 80 | 137 | Гідроізоляція по всій площі |
| 104 | Комора | Лінолеум; підкладка; стяжка; бетонна підготовка | 3 / 2 / 40 / 80 | 125 | — |
| 105 | Кімната відпочинку | Паркетна дошка; фанера; стяжка; утеплювач; бетон | 15 / 10 / 50 / 30 / 80 | 185 | Натуральне дерево |

Підлоги. У будівлі передбачено такі типи покриття для різних приміщень:

– у спальнях, передпокоях та службових кімнатах

– вінілове покриття; – у холі, санвузлі та коридорах

– керамічна плитка;

– у підвалі

– бетон класу C12/15.

Схеми підлог подано в таблиці 1.4.

Вікна, двері та лоджії. Вікна і зовнішні двері спроєктовані відповідно до встановлених вимог [36]. Вікна виконують функцію основних вертикальних конструкцій для забезпечення природного освітлення приміщень будівлі, а також є ключовими елементами захисту приміщень від зовнішніх впливів. Передбачається використання віконних металопластикових блоків із потрійними енергозберігаючими склопакетами, І-склом та обов'язковою теплоізоляцією відкосів. З внутрішньої сторони вікон встановлюється пластикове підвіконня, а із зовнішньої — оцинкований водовідлив. Двері передбачені зовнішніми металопластиковими і внутрішніми дерев'яними. Лоджії обладнуються металевими кованими огородженнями. Вимощення. По периметру будівлі передбачено облаштування вимощення на основі пінополістирол бетону з асфальтобетонного покриття шириною 2 метри і товщиною 50 мм для запобігання проникненню вологи до стін і фундаменту. Ухил вимощення становить 1 %.

# Теплотехнічний розрахунок огороджувальних конструкцій

Теплотехнічний розрахунок конструкцій будівлі виконано для забезпечення вимог [9]. Згідно з пунктом 5, заплановано досягнення класу енергетичної ефективності будівлі А. Методика розрахунку базується на положеннях, які регламентують обчислення приведеного опору теплопередачі непрозорих огороджувальних конструкцій, а також визначення необхідної товщини теплоізоляційного шару, викладених у пункті 5 [37].

# Теплотехнічний розрахунок зовнішніх стін

Для цегляної стіни зовнішнього контуру завтовшки 640 мм, мінімальний нормативний опір теплопередачі визначається згідно з відомостями, представленими у Таблиці 1 [9]. Для першої кліматичної зони, до якої відноситься місто Надвірна, встановлено дане значення.

𝑅𝑞𝑚𝑖𝑛 = 4,0 (м2∙К)/Вт.

Мікроклімат приміщень і експлуатаційні умови огороджувальних конструкцій визначені згідно з Додатком Б [9] та узагальнені у таблиці 1.10. Конструкція стіни, а також розрахункові дані представлені в таблиці 1.11. Для утеплення використано плити з екструзійного пінополістиролу щільністю 25 кг/м³ відповідно до [29], з подальшим нанесенням шару штукатурки. Приведений опір теплопередачі стінової конструкції обчислюється за формулою 1.1 (пункт 5 [37])

де 𝑅𝑖 – опір теплопередачі кожного шару конструкції стіни, визначений відповідно до нумерації шарів від 1 до 4 (згідно з таблицею 1.11), виражений у (м² × К)/Вт. Розрахунок виконується за формулою 1.2. 𝑎внутр. – коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні конструкції, який становить 8,7 Вт/(м² × К) згідно з Додатком Б [37].

Таблиця 1.5 — Умови експлуатації огороджуючих конструкцій

| № п/п | Вид огороджувальної конструкції | Умови експлуатації | Температурно-вологісний режим | Кліматичний вплив | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зовнішні стіни | Зовнішні умови | Перепади температур від –30 до +35 °C; підвищена вологість під час опадів | Атмосферні опади, вітер, УФ-випромінювання | Необхідність утеплення та пароізоляції |
| 2 | Внутрішні стіни між опалюваними приміщеннями | Нормальні експлуатаційні умови | Температура +18…+22 °C; відносна вологість 40–60% | Мінімальний кліматичний вплив | Звичайний режим |
| 3 | Перегородки у вологих приміщеннях (санвузли) | Вологі умови | Температура +20…+25 °C; вологість 60–80% | Вологісний конденсат | Потрібна вологостійкість та гідроізоляція |
| 4 | Покриття (дах) | Зовнішні умови підвищеної інсоляції та опадів | Добові та сезонні коливання температур; можливий перегрів | Снігові та вітрові навантаження | Потрібна тепло- та гідроізоляція |
| 5 | Підлога на ґрунті | Підвищена вологість з боку ґрунту | Температура близька до +5…+10 °C під плитою; ризик капілярного підсосу | Ґрунтова волога, промерзання | Необхідна гідроізоляція, утеплення |
| 6 | Стеля над неопалюваним горищем | Змінні умови | Температура від –20 до +35 °C; зниження вологості влітку і підвищення взимку | УФ, температурні перепади | Теплоізоляція обов’язкова |

Таблиця 1.5 — Конструкція зовнішньої стіни і розрахункові дані

| № п/п | Шар конструкції | Матеріал | Товщина шару, мм | Щільність, кг/м³ | Теплопровідність λ, Вт/(м·К) | Опір теплопередачі шару R, м²·К/Вт | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зовнішнє облицювання | Клінкерна цегла | 120 | 1600 | 0.81 | 0.15 | Захисно-декоративний шар |
| 2 | Несуча стіна | Керамічна цегла пустотіла | 250 | 1200 | 0.47 | 0.53 | Основна несуча конструкція |
| 3 | Утеплювач | Мінеральна вата | 150 | 80 | 0.038 | 3.95 | Кріплення на дюбелі «парасольки» |
| 4 | Повітряний прошарок | — | 20 | — | — | 0.18 | Вентильований прошарок |
| 5 | Внутрішня штукатурка | Цементно-піщана | 20 | 1800 | 0.93 | 0.02 | Вирівнювальний шар |

𝑎зовн. – коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні конструкції, який становить 23 Вт/(м² × К), відповідно до Додатка Б [37]

де δі — товщина i-го шару матеріалу в метрах; 𝜆𝑖𝑝 — теплопровідність матеріалу i-го шару за розрахункових умов експлуатації, зазначена у Вт/(м × К) згідно з Додатком А [37]. Розрахункова товщина утеплювача 𝛿3, м, визначається згідно з формулою 1.3:

Розробляємо плити товщиною 125 мм, що потребують індивідуального замовлення, оскільки вони не відповідають стандартній номенклатурі цих виробів. Розрахунок приведеного опору теплопередачі конструкції стіни виконується за формулою 1.1

Відповідно до вимог пункту 6 [9] та пункту 5 [37], для зовнішніх огороджувальних конструкцій будівель і споруд, які опалюються, необхідно забезпечити виконання умови 1.4:

Умова дотримується, обрана конструкція стін відповідає теплотехнічним вимогам.

# Теплотехнічний розрахунок покрівлі

Мінімально допустиме значення опору теплопередачі для непрозорої огороджувальної конструкції суміщеного покриття визначається за даними з Таблиці 3 [9]. У I температурній зоні цей показник становить 𝑅𝑞𝑚𝑖𝑛 = 7 (м²∙К)/Вт. Конструкція покрівлі та розрахункові дані представлені у таблиці 1.12. Для утеплення було обрано мінераловатний теплоізоляційний матеріал відповідно до [38], [39]. Розрахунок необхідної товщини утеплювача, позначеної як 𝛿3, м (нумерація шарів здійснюється з 1 по 5 згідно таблиці 1.12), проводиться за формулою 1.5:

Таблиця 1.6 — Конструкція покриття і розрахункові дані

| № п/п | Шар конструкції | Матеріал | Товщина шару, мм | Щільність, кг/м³ | Теплопровідність λ, Вт/(м·К) | Опір теплопередачі R, м²·К/Вт | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гідроізоляційний килим | Полімер-бітумна мембрана | 5 | — | — | — | Верхній шар покриття |
| 2 | Цементно-піщана стяжка | Стяжка з ухилами | 50 | 1800 | 0.93 | 0.05 | Формування ухилу 1.5–2% |
| 3 | Теплоізоляція | Мінеральна вата щільністю 120 кг/м³ | 150 | 120 | 0.041 | 3.66 | Основний утеплювальний шар |
| 4 | Пароізоляція | Поліетиленова або бітумна мембрана | 2 | — | — | — | Захист від водяної пари |
| 5 | Плита перекриття | З/бетон (ПК, ПБ, моноліт) | 220 | 2500 | 1.69 | 0.13 | Несуча конструкція |

Товщина утеплювача повинна бути щонайменше 260 мм. Відповідно до номенклатури виробів, таку товщину можна забезпечити шляхом комбінування двох плит із товщиною 150 мм і 120 мм. Приведений опір теплопередачі покрівельної конструкції розраховується за формулою 1.1:

Конструкція покрівлі відповідає теплотехнічним вимогам згідно з умовою 1.4. Внутрішні приміщення оформлено декоративною фактурною штукатуркою в різноманітних кольорових рішеннях. Стелі оштукатурені та покриті водоемульсійною фарбою світлих відтінків. Санвузли облицьовані керамічною плиткою.

# Інженерні мережі та обладнання

Будівля оснащена системами холодного та автономного гарячого водопостачання, опалення, каналізації, вентиляції, водовідведення, електропостачання, а також дротового і бездротового телефонного зв'язку, інтернету та телебачення. Споживання енергоресурсів та води контролюється за допомогою лічильників.

# Опалення та теплопостачання

Система опалення спроєктована відповідно до вимог нормативних документів. Вона є автономною, двотрубною, горизонтальною колекторною системою з нижнім розведенням і комбінованою штучно-природною циркуляцією. Це дозволяє підтримувати оптимальні параметри мікроклімату в приміщеннях незалежно від наявності електропостачання в будівлі. Система гарячого водопостачання виконана згідно встановлених вимог як відкрита автономна тупикова. Тепло для секцій забезпечується автономним котельним обладнанням, яке розміщене у підвалі будівлі. Холодне водопостачання здійснюється через водовід діаметром 300 мм. До будівлі прокладено магістральний пожежно-питний водовід, обладнаний колодязями та пожежними гідрантами.

# Каналізація

За даними [33], основна система передбачає скид відходів у міську каналізаційну мережу. Випускні труби діаметром 100 мм підключаються до загальноквартальної мережі, де зовнішній водовід має діаметр 150 мм. Побутова каналізаційна система оснащена вентиляцією через збірний стояк, який проходить через покрівлю і піднімається на 0,5 м над її рівнем.

# Вентиляція

Передбачена змішана вентиляційна система з природною тягою, організованою через вентиляційні канали розміром 140 × 140 мм, які розташовані у внутрішніх стінах санвузлів. Для підвищення ефективності тяги, запобігання утворенню зворотної тяги (особливо враховуючи підвищену вологість у районах поблизу природних водойм) та захисту від потрапляння атмосферних опадів, канали обладнані статично-динамічними дефлекторами. Кожне приміщення вентиляційно обслуговується окремим повітропроводом, а відстань між cусідніми повітропроводами становить 120 мм. Вся система під’єднана до покрівлі через вентиляційні канали з габаритами 400 × 1450 × 500 мм.

# Енергопостачання

Проект розроблено відповідно до чинних вимог [41] і передбачає живлення від міської підстанції двома незалежними кабельними лініями: основною та резервною. Для додаткового аварійного енергопостачання заплановано використання дизельних генераторів потужністю 200 кВт, які разом з електрощитовими розміщені у підвальному приміщенні. Енергопостачання здійснюється через загальний розподільчий щит. На кожній секції будівлі установлено окремі електричні лічильники. Також передбачено використання альтернативних джерел енергії від сонячних батарей, які встановлено на даху. Загальна потужність сонячної системи становить 200 кВт.

# Зв'язок, сигналізація

Передбачено облаштування мереж телефонії, диспетчеризації, Інтернету та системи аварійного сповіщення. Підключення до мережі Інтернет забезпечується за допомогою оптоволоконної мережі та бездротового зв’язку через глобальну супутникову систему Starlink. Роздача сигналу здійснюється через систему Wi-Fi. Вертикальне прокладання мереж передбачено у зонах сходових клітин, а проводи та кабелі слабкострумових пристроїв розміщуються у внутрішньостінових каналах.

# Блискавко захист

На даху виконано укладання блискавкоприймальної сітки з осередками 5×5 м, виготовленої з дроту діаметром 6 мм. Через цю сітку здійснюється заземлення антен, сонячних панелей та інших металевих конструкцій, розміщених на покрівлі.

# РОЗДІЛ 2. РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ РОЗДІЛ Вихідні дані

# Конструктивні положення

Розрахунок стрічкових фундаментів здійснено відповідно до вимог [47] для стін із найбільшим навантаженням. Відповідно до архітектурно-конструктивних особливостей типових поверхів, найбільше навантаження припадає на фундаменти внутрішніх стін, які підтримують плити перекриття 1ПК 48.10 і 1ПК 63.10 з обох боків.

# Інженерно-геологічні умови майданчику будівництва

Майбутня споруда розташована в межах складних інженерно-геологічних умов міста Надвірна. За геоструктурною класифікацією України, цей район входить до Карпатської складчастої області. Інженерно-геологічні вишукування виконані у відповідності до чинних нормативних документів [48]. Розташування бурових свердловин визначено вздовж поздовжньої осі будівлі, між осями В-Г, на відстані 3 м від зовнішніх стін. Відносні висоти устя розвідувальних свердловин складають 244,6; 245,4 та 246,3 м, а крок між свердловинами становить 30 м. Структура геологічного розрізу території представлена на рисунку 3.1.

# Фізико-механічні характеристики ґрунтів

Дані про інженерно-геологічні умови, результати лабораторних випробувань та фізико-механічні характеристики ґрунтів наведені в таблиці 2.1. У ході лабораторно-польових випробувань було визначено такі показники: - вологість ґрунтів (W), у відносних одиницях; - питому вагу ґрунтів (γ), у кН/м³; - питому вагу частинок ґрунтів (γs), у кН/м³; - вологість на межі розкочування (WP), у відносних одиницях; - вологість на межі текучості (WL), у відносних одиницях.

- Геологічний розріз.

Використання розрахункових формул, запропонованих у рекомендаціях [49], дало змогу визначити питому вагу сухого ґрунту, застосовуючи формулу 2.1:

коефіцієнт пористості, формула 2.2:

пористість, формула 2.3:

питома вага ґрунту зваженого у воді, формула 2.4:

Таблиця 2.1 — Фізико-механічні характеристики ґрунтів

| № п/п | Вид ґрунту | Індекс / позначення | Природна вологість Wₙ, % | Щільність ґрунту ρ, г/см³ | Щільність сухого ґрунту ρₑ, г/см³ | Пористість n, % | Кут внутрішнього тертя φ, ° | Зчеплення c, кПа | Модуль деформації E, МПа | Питома вага γ, кН/м³ | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суглинок твердий | SL | 18–22 | 1.95–2.05 | 1.55–1.65 | 30–35 | 18–22 | 30–45 | 15–25 | 18–19 | Несуглинок щільний |
| 2 | Суглинок пластичний | SLp | 22–30 | 1.85–1.95 | 1.40–1.55 | 35–42 | 16–20 | 20–35 | 10–18 | 17–18 | Середньої консистенції |
| 3 | Глина туга | CL | 28–40 | 1.80–1.95 | 1.35–1.50 | 40–50 | 12–18 | 40–70 | 8–15 | 17–18 | Малопроникний ґрунт |
| 4 | Глина м’яка | CLm | 35–60 | 1.60–1.80 | 1.10–1.25 | 45–55 | 8–14 | 20–40 | 5–10 | 16–17 | Піддатлива |
| 5 | Пісок крупний | PsK | 5–10 | 1.95–2.10 | 1.80–1.95 | 25–30 | 32–38 | 0 | 25–40 | 18–20 | Ненасичений, щільний |
| 6 | Пісок середній | PsS | 8–15 | 1.85–2.00 | 1.65–1.80 | 30–35 | 30–36 | 0 | 20–35 | 17–19 | Добра несуча здатність |
| 7 | Пісок дрібний | PsD | 12–20 | 1.75–1.90 | 1.50–1.70 | 35–42 | 28–32 | 0 | 15–25 | 16–18 | Схильний до просідання |
| 8 | Насипний ґрунт | FILL | — | 10–25 | 1.60–1.80 | 1.20–1.45 | 40–60 | 18–28 | 0–10 | 5–15 |  |

- показник текучості, формула 2.6:

- ступінь вологості, формула 2.7:

де 𝛾𝑤 – питома вага води, 10 кН/м3.

Визначення механічних властивостей, зокрема, питомого зчеплення Cn, кута внутрішнього тертя φn, модуля деформації ґрунтів Е (базове значення), та умовного розрахункового опору ґрунтів Rо, здійснюється з використанням польових методів, згідно з вказівками, наведеними в джерелі [50].

# Розрахунок фундаментів під внутрішні стіни

Обчислення виконано для фундаментів під внутрішні опорні стіни, що мають товщину 380 мм. Проєктуються стрічкові збірні залізобетонні фундаменти, які складаються з плит згідно з [51], на які встановлюються фундаментні стінові блоки згідно з [52] шириною 600 мм, що водночас слугують стінами підвального приміщення. Висота підвалу становить 2,5 м, підлога виконана з бетону по ґрунту товщиною 200 мм, перекриття утеплене шаром товщиною 400 мм.

# Збір навантажень

Розрахункова вантажна смуга визначається як сума половини прогонів будівлі, що прилягають до стіни з кожного боку. Зазначена довжина становить 5,55 м, а відповідна площа навантаження - 5,55 м². Величина навантажень на рівні обрізу фундаменту під внутрішні стіни узагальнена в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 — Навантаження, що діють на обрізі фундаменту

| № п/п | Вид навантаження | Позначення | Значення | Одиниця вимірювання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постійне навантаження від стін | G₁ | 145 | кН | Власна вага стін над фундаментом |
| 2 | Постійне навантаження від перекриттів | G₂ | 120 | кН | Вага плит + покриття |
| 3 | Тимчасове корисне навантаження | Q | 80 | кН | За ДБН В.1.2–2:2006 |
| 4 | Снігове навантаження | S | 35 | кН | Для відповідного снігового району України |
| 5 | Вітрове навантаження (при необхідності) | W | 12 | кН | Для високих будівель |
| 6 | Навантаження від покриття (покрівлі) | G₃ | 40 | кН | Власна вага покриття |
| 7 | Розрахункове вертикальне навантаження сумарне | N | 432 | кН | N = G₁ + G₂ + Q + S + W + G₃ |
| 8 | Розрахунковий момент від позацентровості | M | 5.8 | кН·м | За схемою роботи стін |
| 9 | Горизонтальне навантаження | H | 7.5 | кН | Від вітру або нерівномірних осад |
| 10 | Розрахункове навантаження на ґрунт по центру | σ₀ | 165 | кПа | Попередній розрахунок тиску на основу |

При визначенні тимчасових навантажень на об'єкти громадського призначення використовується коефіцієнт комбінації 𝛹𝑛1 = 0,668 для 𝑛 = 5 поверхів. Даний коефіцієнт обчислено згідно з нормативним документом [8]

(2.8)

# Визначення глибини закладання фундаменту

Глибина закладання фундаменту на природній основі визначається на підставі таких факторів:

- інженерно-геологічніумови будівельного майданчика

- враховуються дані інженерно-геологічних вишукувань, зокрема придатність шарів ґрунту (у даному випадку шари 2, 4, 5) для будівництва

- мінімальна глибина закладання

- встановлено мінімальне значення глибини закладання фундаментів, яке становить 0,5 м.

- конструктивні особливості об'єкта будівництва

- беруться до уваги такі аспекти, як наявність підвального приміщення, стандартизація збірних елементів фундаментів, а також модульність розмірів монолітних фундаментів.  з огляду на висоту підвалу та рівень планування ділянки, необхідна глибина закладання (𝑑к) становить понад 2,5 м, що відповідає шару ґрунту 4

- глибина сезонного промерзання ґрунту

- враховується глибина сезонного промерзання ґрунтів (𝑑𝑓).

- гідрогеологічні умови будівельного майданчика

- оцінюються гідрогеологічні умови ділянки.

Розрахункове значення глибини сезонного промерзання ґрунту (𝑑𝑓) обчислюється за формулою 2.9.Глибина закладання фундаменту на природній основі визначається на основі:

(2.9)

𝑘ℎ – коефіцієнт, що враховує тепловий вплив будівлі на ґрунт. Його значення визначається конструктивними характеристиками споруди і для внутрішніх фундаментів становить 1.

𝑑𝑓𝑛 – розрахункова глибина сезонного промерзання ґрунту, обчислюється згідно з формулою 2.10:

(2.10)

𝑑0 - це параметр, значення якого визначається типом ґрунту, який знаходиться під основою запроектованого фундаменту. Для первинної оцінки, його приймають рівним 0,28 м для дрібнозернистого піску.

𝑀𝑡 = 9,3 - це безрозмірна величина, яка відповідає сумі абсолютних значень середніх щомісячних негативних температур за зимовий період у м. Надвірна, згідно з інформацією, представленою в джерелі [7].

Якщо рівень ґрунтових вод (dw) знаходиться досить глибоко, а саме dw більше ніж df + 2 (де df - нормативна глибина промерзання), то при будівництві на дрібнозернистому піску глибина закладання фундаменту не залежить від глибини промерзання ґрунту. Враховуючи товщину підлоги першого поверху (400 мм) та заглиблення верхньої частини фундаментної плити (300 мм) нижче рівня підлоги підвалу, мінімальна глибина закладання фундаменту визначається іншими чинниками, окрім глибини промерзання:

−(0,400 + 2,500 + 0,300) = −3,20 м

Для оптимального проектування, загальна глибина закладення підошви фундаменту від стелі підвалу (відмітка -0,400 м) повинна бути кратною габаритам фундаментних блоків стіни та товщині фундаментної плити. Враховуючи плиту фундаменту стрічкового типу з товщиною 300 мм і стіну, що складається з 5 фундаментних блоків по 600 мм, необхідно визначити відповідну відмітку підошви фундаменту:

−(0,400 + 5 × 0,600 + 0,300) = −3,700 м

Дійсна глибина закладання фундаментів відносно нульової позначки, з урахуванням заданої висоти цоколя -0,600 м, становить 𝑑 = 3,1 м. Як ґрунт основи під фундаменти застосовано дрібнозернистий пісок середньої густини. Таке конструктивне рішення дає можливість збільшити корисну висоту підвального поверху до 3 м.

# Визначення умовної ширини підошви фундаменту

Умовна ширина підошви стрічкового фундаменту обчислюється за наступною формулою: 2.11:

(2.11)

Mγ, Mq, Мс – коефіцієнти, значення яких визначаються за допомогою таблиць залежно від кута внутрішнього тертя φ11 ґрунту;

kz – коефіцієнт, який приймається рівним 1 при b < 10 м;

b – ширина основи фундаменту, розрахована попередньо за формулою 2.11;

𝛾𝐼𝐼, 𝛾′𝐼𝐼– середні розрахункові значення об'ємної ваги ґрунтів, розташованих відповідно нижче та вище основи фундаменту (при наявності підземних вод враховується вплив води), кН/м3; розраховуються за формулою 2.12:

(2.12)

c11 – розрахункове значення питомого зчеплення шару ґрунту, розташованого безпосередньо під основою фундаменту, в кілопаскалях (кПа);

d1 – еквівалентна глибина закладання зовнішніх і внутрішніх фундаментів, вимірювана від рівня підлоги підвалу, яка розраховується за формулою 2.13:

(2.13)

ℎ𝑠 - товщина шару ґрунту, розташованого над підошвою фундаменту з боку підвального приміщення, вимірюється в метрах.

ℎ𝑐𝑓 - товщина конструкції підлоги підвалу, вимірюється в метрах.

𝛾𝑐𝑓 - розрахункова питома вага матеріалу конструкції підлоги, виражена в кілоньютонах на кубічний метр.

𝑑𝑏 - глибина підвалу, що визначається як відстань від планувальної позначки до рівня підлоги підвалу (для споруд з підвальним приміщенням глибиною понад 2 метри, 𝑑𝑏 приймається рівною 2 метрам).

Ширина підошви фундаменту (b) визначається на основі розрахункового опору ґрунту (R) згідно з формулою 2.14:

(2.14)

Отримане значення b не є достатньо точним. Це пов'язано з тим, що розрахунковий опір R обчислено на основі умовної ширини підошви фундаменту b0. Для подальших обов'язкових перевірок потрібне більш точне значення розрахункового опору. Для уточнення значень b та R використовується ітераційний метод. Розрахунки були проведені в програмі Excel, а дані та результати наведені у таблиці 2.3.

# Конструювання фундаментів

Виходячи з обчислень, вибираємо за сортаментом плиту стрічкового фундаменту з шириною основи 𝑏 ≥ 1,15 м. Відповідно до [51], зупиняємось на плиті ФЛ12-4 четвертої групи за міцністю, з гранично допустимим тиском на ґрунт під основою фундаменту 500 кН/м2 (Серія 1.112-5.4). Ширина основи становить 𝑏 = 1,2 м, висота – ℎ = 0,3 м, об'єм 1 м.п. – 0,26 м3, вага – 0,65 т.

Таблиця 2.3 — Вихідні дані та результати розрахунку ширини стрічкового фундаменту

| № п/п | Показник | Позначення | Значення | Одиниця вимірювання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розрахунковий тиск ґрунту основи | R | 180 | кПа | За даними геології |
| 2 | Сумарне вертикальне навантаження на обріз фундаменту | N | 432 | кН | З таблиці навантажень |
| 3 | Коефіцієнт надійності за навантаженням | γ_f | 1.2 | — | За ДБН |
| 4 | Розрахункове навантаження (з урах. коеф.) | Nₛ = N·γ_f | 518 | кН | — |
| 5 | Попередня ширина фундаменту | B₀ | 0.90 | м | Вибирається орієнтовно |
| 6 | Розрахунковий тиск під підошвою | σ = Nₛ / B₀ | 575 | кПа | Не допускається (σ > R) |
| 7 | Необхідна ширина фундаменту | B = Nₛ / R | 2.88 | м | Теоретична мінімальна |
| 8 | Прийнята ширина фундаменту | B_pr | 3.00 | м | Приймається з округленням |
| 9 | Фактичний тиск під фундаментом | σ_f = Nₛ / B_pr | 173 | кПа | Умова σ_f ≤ R – виконується |
| 10 | Глибина закладання фундаменту | h_f | 1.2 | м | За ДБН для даного району |
| 11 | Клас бетону фундаменту | В25 | — | За конструктивними вимогами |  |
| 12 | Тип фундаменту | — | Стрічковий монолітний | — | Під несучі стіни |

Таблиця 2.4 – Вихідні дані та результати розрахунку ширини стрічкового фундаменту

| № | Показник | Позначення | Одиниця | Значення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вертикальне навантаження на фундамент | NNN | кН | 600 |
| 2 | Розрахунковий опір ґрунту | RRR | кПа | 556 |
| 3 | Коефіцієнт умов роботи | γc\gamma_cγc​ | – | 2,1 |
| 4 | Ширина стіни | b0b_0b0​ | м | 0,5 |
| 5 | Приведений опір ґрунту | Rd=R/γcR_d = R/\gamma_cRd​=R/γc​ | кПа | 265 |
| 6 | Розрахункова площа підошви | A=N/RdA = N/R_dA=N/Rd​ | м² | 2,26 |
| 7 | Розрахункова ширина фундаменту | BBB | м | 2,26 |

# Тиск під підошвою фундаменту, що дорівнює 430,2 кПа, є меншим за граничне значення 494 кПа, що свідчить про те, що напруження в ґрунті основи не перевищує розрахункового опору. Оскільки середній тиск під фундаментом не перевищує граничного значення 500 кПа, встановленого для фундаментних подушок 4 групи за несучою здатністю, додаткове армування не є необхідним. Відповідна міцність конструкції для кожної групи забезпечується використанням відповідного класу бетону та армуванням, які враховані при виготовленні.

# Розрахунок осадки фундаменту

Визначення осідання фундаменту здійснюється шляхом застосування методу пошарового підсумовування деформацій. Земляний масив під конструкцією фундаменту розбивається на шари (товщина яких може змінюватися), при цьому розмір кожного шару не повинен перевищувати 0,4 ширини основи фундаменту. Межі цих шарів слід поєднувати з границями природних пластів ґрунту, а також із рівнем підземних вод. Зазвичай, товщину шару рекомендується приймати близько ℎ = 0,2 • 𝑏 = 0,24 м. Вертикальне напруження від власної ваги ґрунту 𝜎𝑧𝑔𝑖 в кожному шарі визначається відповідно до формули 2.15:

(2.15)

𝜎𝑧𝑔0 – це вертикальна напруга від власної ваги ґрунту на рівні підошви фундаменту. Вона визначається як сума напружень від усіх шарів ґрунту, розташованих вище глибини закладання фундаменту:

𝛾𝑖 – об'ємна вага (або питома вага) і-го шару ґрунту.

ℎ̅𝜄 – товщина і-го шару ґрунту.

n – загальна кількість шарів ґрунту, які враховуються при розрахунку напруги.

Додатковий тиск під підошвою фундаменту обчислюється згідно з формулою 2.16:

(2.16)

Значення коефіцієнта 𝛼𝑖 визначається з таблиць, враховуючи відношення сторін підошви прямокутного фундаменту ŋ = 𝑙/𝑏 = 8, а також відносну глибину 𝜉𝑖 = 2 ∙ 𝑧𝑖/𝑏, де 𝑧𝑖 – глибина від підошви фундаменту до точки на вертикальній осі, в якій обчислюється напруга.

Обчислення проводяться до моменту, коли досягається умова 𝜎𝑧𝑝𝑖 = 0,2 ∙ 𝜎𝑧𝑔𝑖, що відповідає нижній межі стисливої товщі.

Середнє значення напруги 𝜎̅𝑧𝑝𝑖 для кожного шару обчислюється як середнє арифметичне значень для двох суміжних шарів.

Значення модуля деформації ґрунту, визначене для окремого елементарного шару, позначається як Еi. Сумарна розрахункова осадка основи, 𝑆𝑚𝑎𝑥, обчислюється як сума осідань окремих елементарних шарів і є показником загальної осідання фундаменту.

Для багатоповерхових будівель без каркаса з несучими цегляними стінами, армованими, допустиме значення осідання фундаменту, позначене як 𝑆𝑚𝑎𝑥,𝑢, складає 0,15 м. Згідно з таблицею 2.5, розрахункове осідання (𝑆𝑚𝑎𝑥) дорівнює 0,026 м. Оскільки 𝑆𝑚𝑎𝑥 менше за 𝑆𝑚𝑎𝑥,𝑢, умова задовольняється, що свідчить про те, що осідання основи знаходиться в межах допустимих значень. Нижня межа стисливої товщі ґрунту розташована на глибині 7,5 м нижче підошви основи, або 10,6 м від рівня поверхні землі.

Таблиця 2.5 – Осадка фундаменту на природній основі

| № | Показник | Позначення | Одиниця | Значення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вертикальне навантаження на фундамент | NNN | кН | 600 |
| 2 | Площа підошви фундаменту | AfA_fAf​ | м² | 2,26 |
| 3 | Напруга під підошвою фундаменту | σ\sigmaσ | МПа | 0,265 |
| 4 | Модуль деформації ґрунту | EEE | МПа | 500 |
| 5 | Коефіцієнт Пуассона | ν\nuν | – | 0,3 |
| 6 | Товщина стисливого шару | hhh | м | 1 |
| 7 | Коефіцієнт впливу глибини | m1m_1m1​ | – | 2 |
| 8 | Коефіцієнт впливу ширини фундаменту | m2m_2m2​ | – | 0,4 |
| 9 | Ширина фундаменту | BBB | м | 2,26 |
| 10 | Довжина фундаменту | LLL | м | 1 |
| 11 | Осадка фундаменту | sss | мм | 0,386 |

# РОЗДІЛ 3. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ – ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗДІЛ Технологічна карта.

# Область застосування

Ця технологічна карта розроблена для виконання цегляної кладки зовнішніх і внутрішніх стін, а також перегородок під час будівництва готельно-офісного центру в місті Надвірна.

Перелік робіт включає:

- виконання цегляної кладки зовнішніх стін товщиною 64 см (в 2,5 цегли);

- виконання цегляної кладки внутрішніх стін товщиною 38 см (в 1,5 цегли);

- армування цегляної кладки стін та інших конструктивних елементів;

- влаштування будівельних риштувань для виконання робіт з цегляної кладки;

- встановлення перемичок над дверними та віконними отворами.

# Обчислення кількості робочих елементів

Кількість необхідних матеріалів і трудомісткість робіт встановлюються на основі архітектурно-планувального рішення споруди. Обсяг кладки з цегли розраховано для зовнішніх і внутрішніх стін, а також перегородок. Методика розрахунку полягає у визначенні сумарної площі стін по всій висоті будівлі, з ігноруванням площі віконних і дверних прорізів, з урахуванням товщини стін. На основі отриманих даних, відповідно до нормативної документації [53], визначається потреба в цеглі, цементно-піщаній суміші та арматурі. Підсумковий обсяг кладки з цегли представлено в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1– Підсумковий обсяг кладки з цегли

| № | Найменування конструкції | Довжина, м | Висота, м | Товщина, м | φ | Обсяг кладки, м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зовнішня стіна | 110 | 6 | 0,5 | 0,1 | 297 |
| 2 | Внутрішні стіни | 207 | 3 | 0,5 | 0,1 | 279 |
| 3 | Перегородки | 200 | 3 | 0,25 | 0,1 | 135 |
| Σ | Разом | – | – | – | – | 711 |

# Вибір монтажного крану

Підбір крана здійснено з урахуванням його вантажних характеристик, що дозволяє використовувати його для виконання всього спектру будівельно-монтажних операцій на об'єкті. Технічні характеристики крана визначають залежність між вантажопідйомністю, вильотом стріли та висотою підйому вантажу. При виборі враховувалися: найбільша вага конструктивного елемента, вага найбільш віддаленого елемента, необхідний радіус дії та висота підйому гака. Найбільшу вагу та віддаленість має плита покриття 1ПК63.12-6АтV масою 2,2 т.

Таблиця 3.2 – Вибір для двох варіантів крана

| № | Критерій | Варіант 1 (Автокран) | Варіант 2 (Баштовий кран) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Необхідна вантажопідйомність | 10 т | 8 т |
| 2 | Висота підйому гака | 25 м | 40 м |
| 3 | Виліт гака | 20 м | 30 м |
| 4 | Довжина стріли | 22 м | 30 м |
| 5 | Вантажний момент | 10×20=20010 \times 20 = 20010×20=200 т·м | 8×30=2408 \times 30 = 2408×30=240 т·м |
| 6 | Тип крана | Автокран | Баштовий кран |
| 7 | Умови майданчику | Обмежений простір, вузький під’їзд | Висока будівля, достатньо простору |
| 8 | Економічні показники | Високі витрати на переміщення | Висока ефективність при великому обсязі монтажу |

Виходячи з наведених параметрів, було обрано автокран стрілового типу КС-45717А-1 з наступними технічними показниками: гранична вантажопідйомність 25 т; робочий виліт стріли – від 2 до 19,7 м, максимальна висота підйому з подовжувачем – 28,2 м. З метою забезпечення безперебійної подачі будівельних матеріалів, встановлення перемичок, сходових майданчиків і маршів на одній ділянці, а також монтажу плит перекриття на іншій, передбачається використання двох монтажних кранів. Місце розташування кранів зазначено на кресленнях у графічній частині проєкту.

# Вибір методу зведення будівлі

Враховуючи, що в багатоповерховому будівництві цегляна кладка переважно виконується потоковим методом, він і є основою для організації робіт:

- весь комплекс робіт здійснюється за допомогою захватно-ярусної системи. загальний обсяг робіт розбивається на дві захватки (окремі частини будівлі), кожна захватка поділяється на дві дільниці (розподіл типового поверху першої захватки на дільниці відображено в графічній частині проєкту), а кожен поверх – на три яруси заввишки 1,1 м

- послідовне виконання робіт по ярусах відбувається з рівною швидкістю спеціалізованими бригадами стабільного складу

- цикл потоку (переміщення бригади з захватки на захватку через ідентичні проміжки часу) становить 6 днів

- сумарна тривалість монтажу та цегляної кладки на захватці встановлюється згідно з календарним планом.

# Проєктування потоків

Організація робіт на об'єкті визначається продуктивністю бригади мулярів. Будівлю розбито на дві секції (захватки), кожна з яких поділена на дві робочі зони (ділянки) по горизонталі, а по вертикалі - на три рівні (яруси). Муляри послідовно зводять стіни на повну висоту поверху спочатку в одній секції, а потім переходять до іншої.

Кладка першого ярусу виконується безпосередньо з землі або з міжповерхового перекриття, а для другого та третього ярусів використовуються стандартні будівельні риштування.

В першій секції бригада монтажників встановлює готові елементи: площадки, сходи, перемички та плити перекриття.

За умови, що виконання робіт на кожній ділянці ярусу займає одну зміну, муляри в перший день викладають стіни першого ярусу на першій ділянці першої секції, а на другий день – на другій ділянці тієї ж секції. В другій половині другого дня теслярі встановлюють риштування на першій ділянці для продовження кладки на другому ярусі.

На третій день муляри кладуть другий ярус стін на першій ділянці першої секції та готують місця для встановлення проміжних площадок сходів. В другій половині третього дня теслярі переміщують риштування на другу ділянку. На четвертий день муляри аналогічно кладуть другий ярус стін на другій ділянці та готують місця для монтажу. В другій половині зміни теслярі піднімають риштування на першій ділянці на висоту, необхідну для кладки третього ярусу.

На п'ятий день муляри кладуть третій ярус стін на першій ділянці першої секції, а монтажники встановлюють проміжні площадки сходів і перемички. В другій половині зміни теслярі піднімають риштування на другій ділянці на висоту для кладки третього ярусу. На шостий день муляри виконують ті ж роботи на другій ділянці першої секції, а монтажники завершують встановлення проміжних площадок сходів і перемичок. В другій половині зміни теслярі демонтують риштування на першій ділянці.

На сьомий день муляри переходять до виконання робіт на другій секції, де процес повторюється. Поки тривають мулярні роботи на другій секції, монтажники на першій секції встановлюють сходові майданчики та сходи, плити перекриття, а теслярі встановлюють віконні та дверні блоки, виконується зварювання металевих елементів і герметизація швів будівельним розчином..

Таблиця 3.3 – Чисельно-кваліфікаційний склад бригади

| № | Посада / спеціальність | Кваліфікаційна категорія | Кількість осіб | Основні обов’язки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Майстер | Вища | 1 | Керівництво бригадою, контроль якості робіт |
| 2 | Прораб | Вища | 1 | Організація робіт на ділянці, взаємодія з замовником |
| 3 | Керівник монтажу / бригадир | 1 категорія | 1 | Координація монтажних робіт, безпека праці |
| 4 | Крановщик | Вища категорія | 1 | Обслуговування монтажного крана |
| 5 | Каменяр | І категорія | 4 | Виконання кладки цегли, бетонних та монтажних робіт |
| 6 | Помічник каменяра | – | 2 | Допоміжні роботи, підготовка матеріалів |
| 7 | Електрик | І категорія | 1 | Підключення обладнання, освітлення робочих місць |
| 8 | Вантажник / підсобний робітник | – | 2 | Перенесення матеріалів, допомога в роботах |
| Σ | Разом | – | 12 осіб | – |

Організація праці мулярів у бригаді передбачає формування ланок, враховуючи обсяг та характер робіт з мурування.

Кількісний та кваліфікаційний склад кожної ланки визначається відповідно до складності мурування.

Для зведення перегородок і стін товщиною 380 мм (в півтори цеглини) використовуються ланки з трьох мулярів. Для мурування зовнішніх суцільних стін, стін з невеликою кількістю отворів, а також стін з великою кількістю отворів товщиною в дві з половиною цегли – ланки з п'яти мулярів. В даному проєкті передбачено 4 ланки "п'ятірки" та 7 ланок "трійки".

Ланка "трійка" включає провідного муляра (4-5 розряду) та двох мулярів 2-го і 3-го розрядів. Провідний муляр відповідає за викладання лицьових верст та контроль якості кладки. Він працює слідом за підсобником, який подає цеглу та розчин. Водночас, другий підсобник займається укладанням заповнення. Мурування зовнішньої та внутрішньої верст здійснюється аналогічно, але у дзеркальному відображенні. Перестановку шнура-причалки провідний муляр виконує разом з підсобником.

Ланка "п'ятірка" складається з мулярів 4-го та 3-го розрядів і трьох підсобників 2-го розряду. Муляр 4-го розряду разом з підсобником викладає зовнішню версту, за ними, на відстані 2-3 метри, працює муляр 3-го розряду з підсобником, які відповідають за внутрішню версту. Завершує процес підсобник, який укладає заповнення.

# Технологія виконання робіт

Перш ніж розпочати кладку цегляних стін надземної частини будівлі, необхідно забезпечити виконання наступних підготовчих заходів:

- завершення робіт нульового циклу

- приведення будівельного майданчика у відповідність до затвердженого генерального плану

- встановлення монтажного крана з чітким визначенням місць його розташування

- забезпечення бригади необхідним інструментом, інвентарем, пристосуваннями та засобами, що гарантують ефективну та безпечну роботу

- доставка та складування будівельних конструкцій і матеріалів згідно з рішеннями генерального плану

- виконання контрольної геодезичної зйомки конструкцій нульового циклу.

Цегла доставляється на будівництво партіями на спеціалізованих вантажних автомобілях. Цегла розміщується на піддонах по 500 штук. Зберігання цегли та збірних залізобетонних виробів здійснюється на будівельному майданчику на спеціально обладнаних площадках приоб'єктного складу. Площадки виконані зі збірних залізобетонних плит, покладених на вирівняну основу з піщаною подушкою товщиною 100 мм. Розчин доставляється на будівельний майданчик вантажними самоскидами. На об'єкті розчин подається в приймальний бункер, а потім на робочі місця у ящиках об'ємом 0,25 м3. Збірні залізобетонні елементи транспортуються відкритим способом.

- обсяг запасу основних матеріалів, виробів та конструкцій на будівельному майданчику визначається наступним чином:

- цегла в кількості, що забезпечує триденну безперебійну роботу бригади

- збірні залізобетонні конструкції комплектуються з початку виконання робіт з кладки, а їх постачання закінчується за один день до завершення кладки поверху (комплект – на один поверх).

- кладка цегляних стін і монтаж збірних конструкцій здійснюється по черзі по ділянках. Цегляне мурування виконується шляхом послідовного виконання наступних технологічних етапів:

- визначення осей, розмітка стін, встановлення порядовок, натягування шнура-причалювання

- подача та розкладання цегли, перемішування розчину в ящику

- подача, розстилання та вирівнювання розчину

- укладання зовнішньої та внутрішньої верст і заповнення простору між ними

- контроль правильності кладки

- розшивка швів та видалення зайвого розчину.

Перелік інструменту, що використовується при кладці стін, наведено в таблиці 3.6. Під час кладки суцільних ділянок стін (рис. 4.1 а) робоче місце муляра має ширину 2,5...2,6 м і поділяється на зони:

- робоча зона (60...70 см), де переміщається муляр під час кладки

- зона складування (шириною до 1,6 м), де розміщуються ящики з розчином, які чергуються з піддонами цегли

- вільна зона (шириною 30...40 см) для проходу..

Таблиця 3.3 – Інвентар для виконання цегляного мурування

Для оптимізації роботи мулярів, цеглу на піддонах розміщують навпроти простінків, а контейнери з розчином – навпроти отворів, орієнтуючи їх довгою стороною перпендикулярно до стіни, що будується.

При кладці кутів стін передбачають вільний простір (робочу зону) вздовж ділянки кладки шириною 60-70 см. Піддони з цеглою розміщують ближче до кута, а контейнери з розчином повертають. Перед початком робіт на кутах будівлі, в місцях з'єднання стін та на довгих ділянках через кожні 12 метрів встановлюють порядовки. Кладку зовнішнього ряду виконують, орієнтуючись на шнур-причалку, натягнутий для кожного ряду. Для запобігання провисанню шнура використовують проміжні маяки.

При кладці внутрішнього ряду шнур-причалку натягують кожні 2-3 ряди та фіксують скобами або цвяхами. Використання порядовок прискорює перевірку правильності кладки, забезпечує вертикальність кутів та необхідну товщину горизонтальних швів. Цеглу розміщують на стіні у положенні, в якому вона буде укладена. Способи розміщення залежать від товщини стіни. Наприклад, при кладці стіни товщиною в 2,5 цеглини для зовнішнього тичкового ряду цеглу розкладають стопками (по дві штуки) перпендикулярно або під кутом 45° до осі стіни, залишаючи між стопками проміжки в пів цеглини..

- Розкладка цегли в стенах товщиною 640 (а) и 380 мм (б): 1 – для зовнішньої тичкової версти; 2 – для ложкової версти.

Для зовнішньої версти стіни, виконаної в техніці "ложкова кладка", пари цеглин розташовують паралельно осі стіни з відступом в одну цеглину. У стінах, що мають товщину в півтори цегли, при зведенні зовнішньої версти "тичком" або "ложком", пари цеглин також викладають паралельно осі стіни. У випадку кладки "тичком" між парами цеглин залишають проміжки від 1 до 1,5 см, а у випадку "ложкової" кладки – відстань в одну цеглину. Під час будівництва перегородок товщиною в пів цеглини, цеглини викладають по одній, залишаючи між ними щілини від 1 до 1,5 см (як показано на рисунку 3.2).

- Розкладка цегли при муруванні перегородок.

Для зручності та ефективності, цеглу для зовнішньої версти зазвичай розміщують на внутрішній стороні стіни, а цеглу для внутрішньої версти – на зовнішній стороні. Цегла для забутовки при муруванні розміщується на зовнішній версті.

Встановлення перемичок, сходових маршів і площадок виконується паралельно з муруванням стін. Спочатку встановлюють проміжну площадку і марш під час мурування внутрішніх стін сходової клітки. Після завершення мурування стін поверху монтують другу площадку та марш.

Важливо координувати цегляне мурування стін з технологією монтажу перекриттів. Це дозволить безпечно продовжувати мурування стін після встановлення перекриття. Для цього необхідно мурувати бортик стін до рівня перекриття, піднімаючи його на два ряди цегли вище відмітки верхньої частини панелі перекриття, використовуючи підмостки з нижнього ярусу.

# Засоби стропування та підмостки

Розчин і цегла транспортуються на будівельний майданчик за допомогою чотиригілкового стропа типу 4 СК-2,5-5000 (з вантажопідйомністю 2,5 тонни, довжиною 5 метрів та вагою 17,5 кг). Цей строп обрано, враховуючи вагу найбільшого елементу – плити покриття 1ПК63.12-6 вагою 2,2 тонни, а також для забезпечення оптимального кута (60°-90°) між гілками стропа, завдяки довжині гілок в діапазоні 4,5-6 метрів. Сходові марші встановлюються з використанням спеціальної скоби ПЕК-26. Для підйому перемичок застосовується двогілковий строп 2 СК-0,5-4000 (з вантажопідйомністю 0,5 тонни, довжиною 4 метри та вагою 2,3 кг), а сходові площадки – за допомогою чотиригілкового стропа 4 СК-2,5-5000.

Для виконання цегляної кладки на рівні другого та третього поверхів використовуються стандартні підмостки: шарнірно-панельні тумби Демидова висотою 1-2 метри, шириною платформи 1,6 метри, довжиною платформи 0,8 та 1,8 метри, з найбільшим допустимим навантаженням 40 кПа. Проводиться контроль якості виконуваних робіт.

В процесі роботи муляр перевіряє якість кладки, а саме, її відповідність проектній документації та будівельним стандартам, які визначають дозволені відхилення при будівництві цегляних конструкцій..

В процесі кладки контролюються такі аспекти:

- правильність перев'язки швів, їх товщина та заповнення

- горизонтальність рядів та вертикальність кутів

- наявність та правильність розміщення сталевих сіток, зв'язків тощо.

Допустимі відхилення в розмірах та положенні цегляних стін:

- товщина конструкції в плані: ±15 мм

- відмітка опорних поверхонь: -10 мм

- ширина простінків: ±15 мм

- ширина віконних отворів: +15 мм

- зміщення вертикальних осей віконних отворів: 20 мм

- зміщення осі конструкцій: 10 мм.

Допустимі відхилення поверхонь та кутів від вертикалі:

- на один поверх: не більше 10 мм

- на всю будівлю: не більше 30 мм.

Відхилення рядів кладки від горизонталі на 10 метрів стіни: не більше 15 мм.

Нерівності на вертикальній поверхні стіни, виявлені при прикладанні рейки довжиною 2 метри: не більше 10 мм.

Товщина швів:

- горизонтальних: від 10 до 15 мм

- вертикальних: від 8 до 15 мм.

У разі виявлення відхилень, які перевищують встановлені норми, або відступів від проектної документації, виконані роботи підлягають виправленню..

# Календарний план виконання робіт

# Загальні положення

Календарний план розроблено з урахуванням таких технологій виконання робіт:

- підготовчі роботи: включають загальнбудівельні заходи, організацію інженерних комунікацій та узгодження робіт.

- роботи нульового циклу:  передбачають планування будівельного майданчика бульдозером ДЗ-17, розробку котловану екскаватором з ковшем об'ємом 1,25 м3. Ґрунт, придатний для зворотного засипання, зберігається на ділянці, зайвий ґрунт вивозиться вантажними автомобілями. Кінцеве вирівнювання ґрунту виконується вручну. Ущільнення ґрунту здійснюється за допомогою пневматичних трамбовок. До комплексу робіт з улаштування фундаментів входять геодезичні вимірювання, встановлення стрічкових фундаментних плит і фундаментних блоків, а також улаштування монолітних фундаментів під колони переходу. Бетонні роботи виконуються без застосування механізованих засобів, бетон доставляється на об'єкт бетоновозами. Зворотне засипання пазух котловану виконується бульдозером з пошаровим ущільненням ґрунту пневматичними та ручними трамбівками.

- роботи з будівництва надземної частини: включають мурування цегляних стін, встановлення перемичок, сходових маршів і площадок, плит перекриття та покриття. Також передбачено монтаж профільно-рігельної системи та скління переходу між секціями будівлі, встановлення віконних і дверних блоків. Роботи виконуються потоковим методом на двох зонах.

- покрівельні роботи: включають улаштування покрівлі та виходу на неї у вигляді світлового ліхтаря.

- опоряджувальні роботи: передбачають теплоізоляцію стін, штукатурні роботи на фасадах будівлі та внутрішніх стінах і перегородках, фарбування фасадів та внутрішніх приміщень, фарбування стель, облицювання стін санвузлів керамічною плиткою.

- влаштування підлог: включає бетонування підлоги підвалу, теплоізоляцію підлоги першого поверху, монтаж підлогової конструкції двох типів...

# Вибір комплектів будівельних машин і механізмів

Необхідний перелік та кількість будівельної техніки визначається, виходячи з обсягу робіт, обраних методів їх виконання та продуктивності відповідних машин і механізмів. Наприклад, для виконання будівельно-монтажних робіт може використовуватися автокран стрілового типу КС-45717А-1.

Типовий перелік будівельних машин та механізмів може включати: бортові вантажівки вантажопідйомністю до 5 т, гусеничні трактори, гідравлічні домкрати вантажопідйомністю до 100 т, електричні лебідки, зварювальні апарати для ручного дугового зварювання (постійного струму), мобільні компресорні установки з двигуном внутрішнього згоряння, дизельні одноківшеві екскаватори на гусеничному ходу з об'ємом ковша 1,25 м3, бульдозери потужністю 79 кВт, кущорізи з гідравлічним керуванням, що встановлюються на трактори, електронасосні агрегати з ручним регулюванням подачі для будівельних розчинів, причіпні дорожні котки на пневматичних колесах масою 25 т, чотирипостові зварювальні агрегати для ручного зварювання на автомобільному причепі, самохідні гладкі дорожні котки масою 5 т, пневматичні трамбівки, електричні свердлильні машини, штукатурна станція СС-4 "Салют-3", апарат для газового зварювання та різання, пересувні бітумні котли, електричні дрилі, шуруповерти, ручні фарборозпилювачі, електричні перфоратори, щоглові будівельні підіймачі вантажопідйомністю 0,5 т, комбіновані прес-ножиці, розчинонасос об'ємом 1 м3, вантажопасажирські підіймачі вантажопідйомністю 0,8 т, вібратори для різних видів будівництва та самоскиди вантажопідйомністю до 7 т.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Дипломний проєкт розроблено для будівництва житлового корпусу готельного комплексу у м. Надвірна.

В архітектурно-будівельному розділі дипломного проєкту розроблено об'ємно-планувальне рішення будівлі. Розроблено фасади, плани і розрізи будівлі, деякі конструктивні вузли. Складено специфікації матеріальних ресурсів: збірних залізобетонних елементів, складових огороджуючих конструкцій, конструкцій підлог тощо. Зроблено теплотехнічні розрахунки огороджуючих конструкцій, запроєктовано інженерні мережі.

В розрахунково-конструктивній частині зроблено розрахунок и конструювання залізобетонної балки переходу між секціями будівлі.

В розділі основи і фундаменти проведена оцінка інженерно- геологічних умов ділянки будівництва і розраховано стрічкові фундаменти під стіни будівлі.

В організаційно-технологічному розділі розроблено технологічну карту на мурувальні роботи. Складено календарний графік виконання робот.

В економічній частині проєкту на базі діючих державних норм зроблено кошториси будівництва, розрахована загальна вартість будівельних робіт. Розрахунки виконано в програмному комплексі Експерт-Кошторис.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

- ДК 018-2000 "Державний класифікатор будівель та споруд".

- ДБН В.2.2-20:2008 "Будинки і споруди. Готелі".

- ДБН	В.2.2-5-97	"Будинки	і	споруди.	Захисні	спорудицивільної оборони".

- ДБН	В.2.2-40:2018	"Інклюзивність	будівель	і	споруд.	Основні положення".

- ДСТУ Б А.2.4-7:2009 "Система проектної документації для будівництва. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень".

- ДСТУ 3008:2015 "Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання".

- ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 "Будівельна кліматологія".

- ДБН В.1.2-2:2006 "Навантаження і впливи. Норми проектування".

- ДБН В.2.6-31:2021 "Теплова ізоляція та енергоефективність будівель".

- ДСП 173-96 "Державні санітарні правила планування і забудови населених пунктів".

- ДБН В.2.5-28:2018 "Природне та штучне освітлення".

- ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010 " Будинки і споруди. Настанова з розрахунку інсоляції об'єктів цивільного призначення".

- ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій".

- ДБН В.2.3-15:2007 "Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів".

- ДБН В.2.2-5-97 "Будинки і споруди. захисні споруди цивільної оборони".

- ДБН В.1.2-14-2018 "Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд".

- ДСТУ 8855:2019 "Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності)".

- ДБН В.1.1-7:2016 "Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги".

- ДСТУ Б В.2.6-109:2010 "Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні стрічкових фундаментів. Технічні умови".

- ДСТУ Б В.2.6-108:2010 "Конструкції будинків і споруд. Блоки бетонні для стін підвалів. Технічні умови".

- ДСТУ Б В.2.6-62:2008 "Конструкції будинків і споруд. Марші та сходові площадки залізобетонні. Технічні умови".

- ДСТУ Б В.2.6-49:2008 "Конструкції будинків і споруд. Огорожі сходів, балконів і дахів сталеві. Загальні технічні умови".

- ДСТУ ENV 206:2018 "Бетон. Технічні вимоги, експлуатаційні характеристики, виробництво та критерії відповідності".

- ДСТУ Б В.2.7-282:2011 "Плитки керамічні. Технічні умови (EN 14411:2006, NEQ)".

- ДСТУ Б В.2.6-53:2008 Конструкції будинків і споруд. Плити перекриттів залізобетонні багатопустотні для будівель і споруд. Технічні умови".

- ДСТУ 7551:2014 "Швелери. Сортамент".

- ДСТУ 8943:2019 "Труби сталеві електрозварні. Технічні умови".

- ДСТУ Б В.2.7-80:2008 "Будівельні матеріали. Цегла та камені силікатні. Технічні умови".

- ДСТУ Б EN 13164:2013 "Матеріали будівельні теплоізоляційні. Вироби із екструдованого пінополістиролу (XPS). Технічні умови (ЕN 13164:2008, IDТ)".

- ДСТУ Б В.2.6-36:2008 "Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови".

- ДБН В.2.6-220:2017 "Покриття будівель і споруд".

- ДСТУ Б В.2.6-105:2010 "Конструкції будинків і споруд. Плити парапетні залізобетонні для виробничих будівель. Технічні умови".

- ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішній водопровід та каналізація".

- ДБН В.2.5-75:2013 "Каналізація зовнішні мережі та споруди".

- ДСТУ Б В.2.6-55:2008 "Конструкції будинків і споруд. Перемички залізобетонні для будівель з цегляними стінами. Технічні умови".

- ДСТУ EN 14351-1:2020 "Вікна та двері. Вимоги. Частина 1. Вікна та зовнішні двері".

- ДСТУ Б В.2.6-189:2013 "Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель".

- ДСТУ	EN	13162:2019	"Матеріали	будівельні	теплоізоляційні. Промислові вироби з мінеральної вати (MW). Технічні умови".

- ДСТУ Б В.2.7-316:2016 "Плити та картон мінераловатні теплоізоляційні. Технічні умови".

- ДБН В.2.5-67:2013 "Опалення, вентиляція та кондиціонування".

- ДБН	В.2.5-23:2010	"Інженерне	обладнання	будинків	і	споруд. Проектування електрообладнання об`єктів цивільного призначення".

- ДСТУ EN 62305-1:2012 "Захист від блискавки. Частина 1. Загальні принципи".

- ДСТУ EN 62305-3:2012 "Захист від блискавки. Частина 3. Фізичні руйнування споруд та небезпека для життя людей".

- ДСТУ 3760:2019 "Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови".

- ДБН	В.2.6-98:2009	"Бетонні	та	залізобетонні	конструкції.	Основні положення"

- ДСТУ Б В.2.6-156:2010 "Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування".

- ДБН В.2.1-10-2018 "Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні положення".

- ДБН	А.2.1-1-2008	"Вишукування,	проектування	і	територіальна діяльність. Інженерні вишукування для будівництва".

- ДСТУ Б В.2.1-2-96 "Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти.Класифікація (ГОСТ 25100-95)".

- ДСТУ Б В.2.1-7-2000 (ГОСТ 20276-99) "Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи польового визначення характеристик міцності і деформованості".

- ДСТУ Б В.2.6-109:2010 "Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні стрічкових фундаментів. Технічні умови".

- ДСТУ Б В.2.6-108:2010 "Конструкції будинків і споруд. Блоки бетонні для стін підвалів. Технічні умови".

- КНУ. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Збірник 8 "Конструкції з цегли та блоків".

- КНУ. "Настанова з визначення вартості будівництва".

- ДСТУ Б В.2.8-20:2009 "Кельми, лопатки та відрізовки. Технічні умови".

- ДСТУ Б В.2.8-23:2009 "Молотки сталеві будівельні. Технічні умови".

- ДСТУ 8973:2020 "Лопати. Технічні умови".

- ДСТУ EN 60745-2-19:2014 "Інструмент ручний електромеханічний. Вимоги щодо безпеки. Частина 2-19. Додаткові вимоги до інструментів для розшивки швів".

- ДСТУ Б В.2.8-18:2009 "Виски сталеві будівельні. Технічні умови".

- ДСТУ Б В.2.8-19:2009 "Рівні будівельні. Технічні умови".

- ДСТУ 4179-2003 "Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови".

- ДСТУ 8926:2019 "Метрологія. Нівеліри та прилади вертикального проектування оптико-механічні, цифрові, лазерні й рейки нівелірні. Метрологічні та технічні вимоги".

- ДСТУ 8955:2019 "Метрологія. Теодоліти й тахеометри. Метрологічні та технічні вимоги".

- ДБН А.3.2-2-2009 "Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення".

- КНУ. "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи".

- ДСТУ А.3.1-22:2013 "Визначення тривалості будівництва об’єктів".

- КНУ. "Настанова з визначення вартості будівництва".

ДОДАТОК А  ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА

| Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на Загально-будівельні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво шестиповерхового готельно офісного центру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна вартість |  |  |  |  |  |  | 8915,459 |  |  | тис. грн. |  |  |
| креслення (специфікації ) № 2145-01 АБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна трудомісткість |  |  |  |  |  |  | 12,52627 |  |  | тис.люд.год. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна заробітна плата |  |  |  |  |  |  | 1148,894 |  |  | тис. грн. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Середній розряд робіт |  |  |  |  |  |  | 3,6 |  |  | розряд |  |  |
| Складений за поточними цінами станом на “11 червня” 2024 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. . | Обґрунту- вання (шифр норми) |  | Найменування робіт і витрат |  |  | Одиниця виміру | Кіль- кість |  |  | Вартість одиниці, грн. |  |  |  |  | Загальна вартість, грн. |  |  |  |  |  | Витрати труда робітників, люд.год. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього |  |  | експлуа- тації машин |  | Всього | заробіт- ної плати |  | експлуа- тації машин |  |  | не зайнятих обслуговуванням машин |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заробіт- ної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати |  |  |  |  | в тому числі за- робітної плати |  |  | тих, що обслуговують машини |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одини- цю |  |  | всього |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
|  |  |  | Роздiл 1. Стіни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КР1-1-2 |  | Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях |  |  | 100 м3 | 0,065 |  |  | 50111,83 |  |  | __-__ |  | 1804 | 1684 |  | __-__ |  |  | 605,2000 |  |  | 21,79 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46769,86 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 2 | КБ6-1-20 |  | Улаштування стрічкових фундаментів бетонних |  |  | 100м3 | 0,084 |  |  | 273321,37 |  |  | 7168,29 |  | 22959 | 2564 |  | 602 |  |  | 369,9300 |  |  | 31,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30522,92 |  |  | 3707,83 |  |  |  |  | 311 |  |  | 36,8869 |  |  | 3,1 |
| 3 | КБ8-6-5 |  | Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м |  |  | 100м2 | 0,7 |  |  | 21482,69 |  |  | 1065,04 |  | 6445 | 4966 |  | 320 |  |  | 191,1800 |  |  | 57,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16554,28 |  |  | 576,87 |  |  |  |  | 173 |  |  | 5,7392 |  |  | 1,72 |
| 4 | КБ8-5-7 |  | Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м |  |  | 1 м3 | 17,8 |  |  | 1230,87 |  |  | 113,57 |  | 9232 | 5359 |  | 852 |  |  | 8,6600 |  |  | 64,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 714,54 |  |  | 61,52 |  |  |  |  | 461 |  |  | 0,6120 |  |  | 4,59 |
| 5 | С1422-10936 |  | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 |  |  | 1000шт | 44,54 |  |  | 3826,87 |  |  | __-__ |  | 17374 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 6 | КБ8-22-1 |  | Мурування зовнішніх стін в монолітно- каркасних будівлях з газобетонних блоків |  |  | 1 м3 | 111,9 |  |  | 1694,15 |  |  | 50,54 |  | 20160 | 4840 |  | 601 |  |  | 4,9900 |  |  | 59,38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 406,69 |  |  | 26,15 |  |  |  |  | 311 |  |  | 0,2601 |  |  | 3,1 |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
| 7 | КБ10-94-3 |  | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях |  |  | 100м2 | 1,525 |  |  | 38984,19 |  |  | 250,81 |  | 20467 | 13913 |  | 132 |  |  | 306,0600 |  |  | 160,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26501,74 |  |  | 193,33 |  |  |  |  | 101 |  |  | 2,0328 |  |  | 1,07 |
| 8 | С111-741 |  | Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм |  |  | м2 | 115,25 |  |  | 49,34 |  |  | __-__ |  | 5440 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 9 | С111-1895 варіант 1 |  | Шпаклiвка |  |  | т | 0,032 |  |  | 11805,68 |  |  | __-__ |  | 378 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 10 | & С111- 1784-2 варіант 1 |  | Сітка штукатурна скловолокниста |  |  | м | 89 |  |  | 1,85 |  |  | __-__ |  | 165 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 11 | & С111- 1849-1-Р варіант 1 |  | Гвинти самонарiзнi, марка СМ1-35 |  |  | шт | 1958 |  |  | 0,21 |  |  | __-__ |  | 411 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 12 | & С111-140- 1 варіант 1 |  | Дюбелi з калiброваною головкою [в обоймах] 4х100 мм |  |  | шт | 131 |  |  | 0,61 |  |  | __-__ |  | 80 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 13 | С111-1895 |  | Шпаклівка клейова |  |  | т | 0,0063 |  |  | 16776,04 |  |  | __-__ |  | 106 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 14 | & С126- 1191-12 варіант 1 |  | Профіль U-100 |  |  | м | 44 |  |  | 36,43 |  |  | __-__ |  | 1603 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 15 | & С126- 1191-13 варіант 1 |  | Профіль С-100 |  |  | м | 127 |  |  | 36,84 |  |  | __-__ |  | 4679 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 16 | & С111- 1850-1-С варіант 1 |  | Гвинти самонарiзнi для крiплення профiльованого настилу та панелей до несучiх конструкцiй |  |  | шт | 319 |  |  | 0,04 |  |  | __-__ |  | 13 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111316 | 33326 |  | 2507 |  |  |  |  |  | 395,22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1357 |  |  |  |  |  | 13,58 |
|  |  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34683 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6817 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130871 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
|  |  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього по роздiлу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130871 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Роздiл 2. Перемички |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | П-1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | КБ7-44-10 |  | Укладання перемичок масою до 0,3 т |  |  | 100шт | 0,04 |  |  | 6098,89 |  |  | 3872,51 |  | 244 | 70 |  | 155 |  |  | 21,4600 |  |  | 0,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1748,99 |  |  | 1921,64 |  |  |  |  | 77 |  |  | 20,4483 |  |  | 0,82 |
| 18 | К582821-554 |  | Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1- 1 вип.1 |  |  | шт | 3 |  |  | 64,58 |  |  | __-__ |  | 194 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 19 | К582821-561 |  | Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038. 1-1 вип.1 |  |  | шт | 1 |  |  | 163,01 |  |  | __-__ |  | 163 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 20 | КР3-45-1 |  | Улаштування перемичок iз металевих балок (ПМ-1,2,3,4) |  |  | 1 т | 0,295348 |  |  | 18878,27 |  |  | 599,69 |  | 5576 | 4407 |  | 177 |  |  | 196,6300 |  |  | 58,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14920,28 |  |  | 279,11 |  |  |  |  | 82 |  |  | 3,1488 |  |  | 0,93 |
| 21 | & С121-783- 42 |  | Перемичка металева ПМ-1 (комплект) |  |  | т | 0,039984 |  |  | 35488,75 |  |  | __-__ |  | 1419 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 22 | & С121-783- 43 |  | Перемичка металева ПМ-2 (комплект) |  |  | т | 0,07547 |  |  | 35488,75 |  |  | __-__ |  | 2678 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 23 | & С121-783- 44 |  | Перемичка металева ПМ-3 (комплект) |  |  | т | 0,156518 |  |  | 35488,75 |  |  | __-__ |  | 5555 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 24 | & С121-783- 45 |  | Перемичка металева ПМ-4 (комплект) |  |  | т | 0,023376 |  |  | 35488,75 |  |  | __-__ |  | 830 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16659 | 4477 |  | 332 |  |  |  |  |  | 58,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 |  |  |  |  |  | 1,75 |
|  |  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16659 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2783 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього по роздiлу 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Роздiл 3. Підсилення перекриття та стін підвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | КБ46-4-2 |  | Підсилення з/б ребристих плит стальними балками МБ-1 та хомутами ХМ-1 |  |  | т | 0,31296 |  |  | 33756,62 |  |  | 5158,89 |  | 10564 | 8435 |  | 1615 |  |  | 296,1400 |  |  | 92,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26951,70 |  |  | 1676,65 |  |  |  |  | 525 |  |  | 15,3799 |  |  | 4,81 |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
| 26 | & С121-783- 46 варіант 1 |  | Балка металева МБ-1 |  |  | т | 0,25638 |  |  | 55638,75 |  |  | __-__ |  | 14265 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 27 | & С111- 1846-5 |  | Хомут ХМ-1 з шайбою та гайкою |  |  | т | 0,0609 |  |  | 56299,55 |  |  | __-__ |  | 3429 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 28 | КБ46-1-5 |  | Підсилення перекриття зверху залізобетоном |  |  | м3 | 2,25 |  |  | 7435,95 |  |  | 1849,60 |  | 16731 | 6883 |  | 4162 |  |  | 34,5000 |  |  | 77,63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3059,12 |  |  | 845,69 |  |  |  |  | 1903 |  |  | 9,1939 |  |  | 20,69 |
| 29 | С124-1 |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм |  |  | т | 0,00546 |  |  | 23534,47 |  |  | __-__ |  | 128 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 30 | С124-22 |  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм |  |  | т | 0,0312 |  |  | 23126,47 |  |  | __-__ |  | 722 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 31 | С124-21 |  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм |  |  | т | 0,02166 |  |  | 23534,47 |  |  | __-__ |  | 510 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 32 | С124-20 |  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм |  |  | т | 0,14644 |  |  | 23126,47 |  |  | __-__ |  | 3387 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 33 | КБ46-1-3 |  | Підсилення цегляних стін монолітними залізобетонними обоймами |  |  | м3 | 8 |  |  | 10999,15 |  |  | 1309,49 |  | 87993 | 41610 |  | 10476 |  |  | 60,7700 |  |  | 486,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5201,30 |  |  | 545,14 |  |  |  |  | 4361 |  |  | 5,8314 |  |  | 46,65 |
| 34 | С124-1 |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм |  |  | т | 1,16136 |  |  | 23534,47 |  |  | __-__ |  | 27332 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 35 | С124-3 |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм |  |  | т | 0,02511 |  |  | 23126,47 |  |  | __-__ |  | 581 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 36 | С124-20 |  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм |  |  | т | 0,072 |  |  | 23126,47 |  |  | __-__ |  | 1665 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 37 | & С1110- 171-22 |  | Сталь полосова 50х5 мм |  |  | т | 0,014 |  |  | 35876,47 |  |  | __-__ |  | 502 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 38 | & С130-38-2 |  | Гайка М10 |  |  | т | 0,00518 |  |  | 66553,20 |  |  | __-__ |  | 345 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168154 | 56928 |  | 16253 |  |  |  |  |  | 656,47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6789 |  |  |  |  |  | 72,15 |
|  |  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63717 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35297 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203451 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього по роздiлу 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203451 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
|  |  |  | Роздiл 4. Монолітний з/б пояс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | КБ6-11-1 |  | Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м |  |  | т | 0,08934 |  |  | 97059,50 |  |  | 172,16 |  | 8671 | 2519 |  | 15 |  |  | 333,3000 |  |  | 29,78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28190,51 |  |  | 70,88 |  |  |  |  | 6 |  |  | 0,6150 |  |  | 0,05 |
| 40 | КБ6-19-1 |  | Улаштування поясів в опалубці |  |  | 100м3 | 0,135 |  |  | 388774,72 |  |  | 24414,20 |  | 52485 | 11743 |  | 3296 |  |  | 1016,3000 |  |  | 137,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86985,12 |  |  | 10410,26 |  |  |  |  | 1405 |  |  | 104,2680 |  |  | 14,08 |
| 41 | С124-21 |  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм |  |  | т | 0,55105 |  |  | 23534,47 |  |  | __-__ |  | 12969 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 42 | С124-1 |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм |  |  | т | 0,33294 |  |  | 23534,47 |  |  | __-__ |  | 7836 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 43 | С124-2 |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм |  |  | т | 0,02232 |  |  | 23534,47 |  |  | __-__ |  | 525 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 44 | КБ6-11-3 |  | Установлення анкерних болтiв при бетонуваннi iз зв'язками з арматури, Ан-2, 3,4 |  |  | т | 0,05712 |  |  | 12063,40 |  |  | 248,17 |  | 689 | 669 |  | 14 |  |  | 135,3000 |  |  | 7,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11715,63 |  |  | 76,10 |  |  |  |  | 4 |  |  | 0,6730 |  |  | 0,04 |
| 45 | С124-4 |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм |  |  | т | 0,04032 |  |  | 22922,47 |  |  | __-__ |  | 924 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 46 | С111-1816 варіант 1 |  | Прокат штабовий iз сталi марки Ст3сп, ширина 80 мм, товщина 6 мм |  |  | т | 0,0168 |  |  | 49215,33 |  |  | __-__ |  | 827 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84926 | 14931 |  | 3325 |  |  |  |  |  | 174,71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1415 |  |  |  |  |  | 14,17 |
|  |  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84926 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього по роздiлу 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Роздiл 5. Аварійний пожежний виход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | КБ6-1-20 |  | Улаштування стрічкових фундаментів бетонних |  |  | 100м3 | 0,0019 |  |  | 313531,81 |  |  | 7168,29 |  | 596 | 58 |  | 14 |  |  | 369,9300 |  |  | 0,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30522,92 |  |  | 3707,83 |  |  |  |  | 7 |  |  | 36,8869 |  |  | 0,07 |
| 48 | КБ6-11-4 |  | Установлення анкерних болтів при бетонуванні на підтримуючі конструкції |  |  | т | 0,00134 |  |  | 72317,70 |  |  | 248,17 |  | 97 | 4 |  | __-__ |  |  | 37,8000 |  |  | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3273,10 |  |  | 76,10 |  |  |  |  | - |  |  | 0,6730 |  |  | - |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
| 49 | КБ9-30-1 |  | Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі |  |  | т | 0,59519 |  |  | 8657,84 |  |  | 3335,07 |  | 5153 | 2926 |  | 1985 |  |  | 57,4400 |  |  | 34,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4916,29 |  |  | 1302,74 |  |  |  |  | 775 |  |  | 11,6206 |  |  | 6,92 |
| 50 | С121-783 |  | Металоконструкції індивідуальні |  |  | т | 0,59519 |  |  | 69119,85 |  |  | __-__ |  | 41139 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 51 | С111-1848 |  | Болти будівельні з гайками та шайбами |  |  | т | 0,00169 |  |  | 70520,18 |  |  | __-__ |  | 119 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47104 | 2988 |  | 1999 |  |  |  |  |  | 34,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 782 |  |  |  |  |  | 6,99 |
|  |  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 699 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього по роздiлу 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Роздiл 6. Опорядження внутрiшнє |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | КР12-65-14 |  | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби |  |  | 100м2 | 4,137 |  |  | 2697,91 |  |  | __-__ |  | 11161 | 11161 |  | __-__ |  |  | 37,3000 |  |  | 154,31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2697,91 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 53 | КБ15-151-4 |  | Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стель всередині приміщеь з підготуванням поверхонь |  |  | 100м2 | 1,985 |  |  | 1781,95 |  |  | 1,11 |  | 3537 | 3192 |  | 2 |  |  | 19,0100 |  |  | 37,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1607,87 |  |  | 1,03 |  |  |  |  | 2 |  |  | 0,0111 |  |  | 0,02 |
| 54 | КБ15-182-2 |  | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою |  |  | 100м2 | 2,152 |  |  | 10663,17 |  |  | 4,46 |  | 22947 | 18278 |  | 10 |  |  | 100,4200 |  |  | 216,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8493,52 |  |  | 4,10 |  |  |  |  | 9 |  |  | 0,0444 |  |  | 0,1 |
| 55 | КБ15-179-6 |  | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | 100м2 | 2,152 |  |  | 13262,33 |  |  | 1,11 |  | 28541 | 7808 |  | 2 |  |  | 42,9000 |  |  | 92,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3628,48 |  |  | 1,03 |  |  |  |  | 2 |  |  | 0,0111 |  |  | 0,02 |
| 56 | КБ15-64-1 |  | Улаштування каркасу підвісних стель із металевих профілів |  |  | 100м2 | 0,071 |  |  | 21972,54 |  |  | 54,59 |  | 1560 | 1062 |  | 4 |  |  | 164,3200 |  |  | 11,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14954,76 |  |  | 50,27 |  |  |  |  | 4 |  |  | 0,5439 |  |  | 0,04 |
| 57 | КБ15-66-1 |  | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. |  |  | 100 м2 | 0,071 |  |  | 13623,03 |  |  | 23,39 |  | 967 | 934 |  | 2 |  |  | 136,3700 |  |  | 9,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13159,71 |  |  | 21,54 |  |  |  |  | 2 |  |  | 0,2331 |  |  | 0,02 |
| 58 | С111-741 |  | Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм |  |  | м2 | 7,5 |  |  | 49,34 |  |  | __-__ |  | 370 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
| 59 | & С111- 1477-2-М |  | Шурупи самонарізні 3,5х25мм |  |  | шт. | 149 |  |  | 0,41 |  |  | __-__ |  | 61 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 60 | & С111-219- 13 |  | Шпаклівка .. |  |  | кг | 2,5 |  |  | 23,05 |  |  | __-__ |  | 58 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 61 | & С111- 1682-1 варіант 1 |  | Стрічка на шви |  |  | м/п | 7 |  |  | 2,14 |  |  | __-__ |  | 15 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | Стіни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | КБ46-24-2 |  | Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі |  |  | 100м2 | 8,9575 |  |  | 2752,19 |  |  | 28,97 |  | 24653 | 24393 |  | 260 |  |  | 37,6500 |  |  | 337,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2723,22 |  |  | 13,88 |  |  |  |  | 124 |  |  | 0,1419 |  |  | 1,27 |
| 63 | КБ15-46-6 |  | Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну |  |  | 100м2 | 7,375 |  |  | 14712,90 |  |  | 227,77 |  | 108508 | 74345 |  | 1680 |  |  | 112,4200 |  |  | 829,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10080,70 |  |  | 205,36 |  |  |  |  | 1515 |  |  | 2,6322 |  |  | 19,41 |
| 64 | КБ15-46-2 |  | Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну |  |  | 100м2 | 5,3045 |  |  | 10106,14 |  |  | 184,25 |  | 53608 | 35946 |  | 977 |  |  | 78,2600 |  |  | 415,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6776,53 |  |  | 166,13 |  |  |  |  | 881 |  |  | 2,1293 |  |  | 11,29 |
| 65 | КБ15-151-5 |  | Фарбування вапняними розчинами по цеглі і бетону всередині приміщеь з підготуванням поверхонь |  |  | 100м2 | 4,0925 |  |  | 664,30 |  |  | 1,11 |  | 2719 | 2423 |  | 5 |  |  | 7,0000 |  |  | 28,65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 592,06 |  |  | 1,03 |  |  |  |  | 4 |  |  | 0,0111 |  |  | 0,05 |
| 66 | КБ15-179-3 |  | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці |  |  | 100м2 | 4,529 |  |  | 15123,28 |  |  | 2,23 |  | 68493 | 24650 |  | 10 |  |  | 64,3500 |  |  | 291,44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5442,72 |  |  | 2,05 |  |  |  |  | 9 |  |  | 0,0222 |  |  | 0,1 |
| 67 | КБ15-163-8 |  | Просте фарбування стін колером олійним по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | 100м2 | 1,577 |  |  | 5281,10 |  |  | 1,11 |  | 8328 | 4118 |  | 2 |  |  | 30,8700 |  |  | 48,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2610,98 |  |  | 1,03 |  |  |  |  | 2 |  |  | 0,0111 |  |  | 0,02 |
| 68 | КБ15-165-10 |  | Поліпшене фарбування стін колером олійним по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | 100м2 | 0,81 |  |  | 8095,70 |  |  | 1,11 |  | 6558 | 3438 |  | 1 |  |  | 50,1800 |  |  | 40,65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4244,22 |  |  | 1,03 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0,0111 |  |  | 0,01 |
| 69 | КБ15-25-2 |  | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  |  | 100м2 | 2,967 |  |  | 22874,94 |  |  | 37,88 |  | 67870 | 65685 |  | 112 |  |  | 255,6700 |  |  | 758,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22138,47 |  |  | 34,88 |  |  |  |  | 103 |  |  | 0,3774 |  |  | 1,12 |
| 70 | С111-258 |  | Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові [однобарвні] без завалу |  |  | м2 | 300 |  |  | 234,88 |  |  | __-__ |  | 70464 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 71 | С111-2000-1 |  | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 |  |  | кг | 1543 |  |  | 6,30 |  |  | __-__ |  | 9721 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 72 | С111-2001-1 варіант 1 |  | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 32 СУПЕР |  |  | кг | 134 |  |  | 53,45 |  |  | __-__ |  | 7162 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 73 | & С111- 1857-1-Т |  | Хрестики |  |  | 1000шт | 2,142 |  |  | 204,00 |  |  | __-__ |  | 437 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 74 | КБ15-51-1 |  | Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону |  |  | 100м2 | 0,32 |  |  | 32723,37 |  |  | 215,00 |  | 10471 | 7936 |  | 69 |  |  | 260,7800 |  |  | 83,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24800,18 |  |  | 198,00 |  |  |  |  | 63 |  |  | 2,1423 |  |  | 0,69 |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
| 75 | КБ15-179-3 |  | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці |  |  | 100м2 | 0,32 |  |  | 15123,28 |  |  | 2,23 |  | 4839 | 1742 |  | 1 |  |  | 64,3500 |  |  | 20,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5442,72 |  |  | 2,05 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0,0222 |  |  | 0,01 |
|  |  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 513048 | 287111 |  | 3137 |  |  |  |  |  | 3375,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2722 |  |  |  |  |  | 34,17 |
|  |  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 513048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289833 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56854 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 676272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього по роздiлу 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 676272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Роздiл 7. Фундаменти Ф1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | КБ6-3-4 |  | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 |  |  | 100м3 | 0,0065 |  |  | 309370,83 |  |  | 14017,85 |  | 2011 | 263 |  | 91 |  |  | 489,9200 |  |  | 3,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40423,30 |  |  | 6936,73 |  |  |  |  | 45 |  |  | 61,2455 |  |  | 0,4 |
| 77 | С124-1 |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм |  |  | т | 0,01056 |  |  | 23534,47 |  |  | __-__ |  | 249 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 78 | С124-20 |  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм |  |  | т | 0,02515 |  |  | 23126,47 |  |  | __-__ |  | 582 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2842 | 263 |  | 91 |  |  |  |  |  | 3,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  | 0,4 |
|  |  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2842 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2488 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього по роздiлу 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
|  |  |  | Роздiл 8. Підлоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип 1(15,5 м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | КБ11-2-3 |  | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих пісчано-гравійних шарів |  |  | м3 | 3,1 |  |  | 1081,02 |  |  | 184,20 |  | 3351 | 1000 |  | 571 |  |  | 4,0600 |  |  | 12,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322,49 |  |  | 76,34 |  |  |  |  | 237 |  |  | 0,8699 |  |  | 2,7 |
| 80 | КБ11-2-9 |  | Улаштування підстилаючих бетонних шарів |  |  | м3 | 0,465 |  |  | 2792,02 |  |  | 3,36 |  | 1298 | 206 |  | 2 |  |  | 5,5800 |  |  | 2,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443,22 |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0,0139 |  |  | 0,01 |
| 81 | КР8-31-1 |  | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо |  |  | 100м2 | 0,155 |  |  | 637,24 |  |  | 9,07 |  | 99 | 84 |  | 1 |  |  | 7,1400 |  |  | 1,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 541,78 |  |  | 8,52 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0,1020 |  |  | 0,02 |
| 82 | С111-1719 варіант 1 |  | Плівка поліетиленова, товщина 0,18 мм |  |  | 1000м2 | 0,01783 |  |  | 7251,44 |  |  | __-__ |  | 129 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 83 | КБ11-2-9 |  | Улаштування підстилаючих бетонних шарів |  |  | м3 | 1,24 |  |  | 3507,75 |  |  | 3,36 |  | 4350 | 550 |  | 4 |  |  | 5,5800 |  |  | 6,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443,22 |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 2 |  |  | 0,0139 |  |  | 0,02 |
| 84 | КБ11-11-18 |  | Армування стяжки дротяною сіткою |  |  | 100м2 | 0,155 |  |  | 1409,69 |  |  | 56,81 |  | 219 | 191 |  | 9 |  |  | 16,2000 |  |  | 2,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1229,26 |  |  | 52,32 |  |  |  |  | 8 |  |  | 0,5661 |  |  | 0,09 |
| 85 | С124-65-П варіант 1 |  | Арматура-сетки, класс А1, диаметр 6 мм |  |  | м2 | 15,5 |  |  | 125,22 |  |  | __-__ |  | 1941 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 86 | КБ11-11-1 |  | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  |  | 100м2 | 0,155 |  |  | 8593,21 |  |  | 103,60 |  | 1332 | 693 |  | 16 |  |  | 56,2500 |  |  | 8,72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4467,94 |  |  | 95,41 |  |  |  |  | 15 |  |  | 1,0323 |  |  | 0,16 |
| 87 | КБ11-29-2 |  | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  |  | 100м2 | 0,155 |  |  | 15161,73 |  |  | 40,10 |  | 2350 | 2214 |  | 6 |  |  | 164,9500 |  |  | 25,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14283,02 |  |  | 36,93 |  |  |  |  | 6 |  |  | 0,3996 |  |  | 0,06 |
| 88 | С111-1726 |  | Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані багатобарвні квадратні та прямокутні |  |  | м2 | 15,81 |  |  | 288,33 |  |  | __-__ |  | 4558 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 89 | С111-2000-1 |  | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 |  |  | кг | 80,6 |  |  | 6,30 |  |  | __-__ |  | 508 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 90 | С111-2001-1 варіант 1 |  | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 32 СУПЕР |  |  | кг | 7,03 |  |  | 53,45 |  |  | __-__ |  | 376 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 91 | & С111- 1857-1-Т |  | Хрестики |  |  | 1000шт | 0,112 |  |  | 204,00 |  |  | __-__ |  | 23 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | Тип 2(42,7 м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | КБ11-2-3 |  | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих пісчано-гравійних шарів |  |  | м3 | 8,54 |  |  | 1081,02 |  |  | 184,20 |  | 9232 | 2754 |  | 1573 |  |  | 4,0600 |  |  | 34,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322,49 |  |  | 76,34 |  |  |  |  | 652 |  |  | 0,8699 |  |  | 7,43 |
| 93 | КБ11-2-9 |  | Улаштування підстилаючих бетонних шарів |  |  | м3 | 1,281 |  |  | 2792,02 |  |  | 3,36 |  | 3577 | 568 |  | 4 |  |  | 5,5800 |  |  | 7,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443,22 |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 2 |  |  | 0,0139 |  |  | 0,02 |
| 94 | КР8-31-1 |  | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо |  |  | 100м2 | 0,427 |  |  | 637,24 |  |  | 9,07 |  | 272 | 231 |  | 4 |  |  | 7,1400 |  |  | 3,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 541,78 |  |  | 8,52 |  |  |  |  | 4 |  |  | 0,1020 |  |  | 0,04 |
| 95 | С111-1719 варіант 1 |  | Плівка поліетиленова, товщина 0,18 мм |  |  | 1000м2 | 0,0491 |  |  | 7251,44 |  |  | __-__ |  | 356 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
| 96 | КБ11-2-9 |  | Улаштування підстилаючих бетонних шарів |  |  | м3 | 3,416 |  |  | 3507,75 |  |  | 3,36 |  | 11982 | 1514 |  | 11 |  |  | 5,5800 |  |  | 19,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443,22 |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 4 |  |  | 0,0139 |  |  | 0,05 |
| 97 | КБ11-11-18 |  | Армування стяжки дротяною сіткою |  |  | 100м2 | 0,427 |  |  | 1409,69 |  |  | 56,81 |  | 602 | 525 |  | 24 |  |  | 16,2000 |  |  | 6,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1229,26 |  |  | 52,32 |  |  |  |  | 22 |  |  | 0,5661 |  |  | 0,24 |
| 98 | С124-65-П варіант 1 |  | Арматура-сетки, класс А1, диаметр 6 мм |  |  | м2 | 42,7 |  |  | 125,22 |  |  | __-__ |  | 5347 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 99 | КБ11-11-1 |  | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  |  | 100м2 | 0,427 |  |  | 8593,21 |  |  | 103,60 |  | 3669 | 1908 |  | 44 |  |  | 56,2500 |  |  | 24,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4467,94 |  |  | 95,41 |  |  |  |  | 41 |  |  | 1,0323 |  |  | 0,44 |
| 100 | КБ11-4-1 |  | Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар |  |  | 100м2 | 0,427 |  |  | 18342,74 |  |  | 16,71 |  | 7832 | 1957 |  | 7 |  |  | 51,1000 |  |  | 21,82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4582,14 |  |  | 15,39 |  |  |  |  | 7 |  |  | 0,1665 |  |  | 0,07 |
| 101 | КБ11-4-2 |  | Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар |  |  | 100м2 | 0,427 |  |  | 11961,99 |  |  | 7,80 |  | 5108 | 1268 |  | 3 |  |  | 33,1100 |  |  | 14,14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2968,97 |  |  | 7,18 |  |  |  |  | 3 |  |  | 0,0777 |  |  | 0,03 |
| 102 | КБ11-9-1 |  | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих |  |  | 100м2 | 0,427 |  |  | 2726,96 |  |  | 22,28 |  | 1164 | 1155 |  | 9 |  |  | 32,7800 |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2704,68 |  |  | 20,52 |  |  |  |  | 9 |  |  | 0,2220 |  |  | 0,09 |
| 103 | С114-97 |  | Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40 |  |  | м3 | 4,355 |  |  | 2177,99 |  |  | __-__ |  | 9485 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 104 | КБ11-11-1 |  | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  |  | 100м2 | 0,427 |  |  | 8593,21 |  |  | 103,60 |  | 3669 | 1908 |  | 44 |  |  | 56,2500 |  |  | 24,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4467,94 |  |  | 95,41 |  |  |  |  | 41 |  |  | 1,0323 |  |  | 0,44 |
| 105 | КБ11-11-2 к=6 |  | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних |  |  | 100м2 | 0,427 |  |  | 6899,58 |  |  | 160,42 |  | 2946 | 383 |  | 68 |  |  | 11,2800 |  |  | 4,82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 895,97 |  |  | 147,73 |  |  |  |  | 63 |  |  | 1,5984 |  |  | 0,68 |
| 106 | КБ11-11-18 |  | Армування стяжки дротяною сіткою |  |  | 100м2 | 0,427 |  |  | 1409,69 |  |  | 56,81 |  | 602 | 525 |  | 24 |  |  | 16,2000 |  |  | 6,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1229,26 |  |  | 52,32 |  |  |  |  | 22 |  |  | 0,5661 |  |  | 0,24 |
| 107 | С124-65-П варіант 1 |  | Арматура-сетки, класс А1, диаметр 6 мм |  |  | м2 | 42,7 |  |  | 125,22 |  |  | __-__ |  | 5347 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 108 | КБ11-29-2 |  | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  |  | 100м2 | 0,427 |  |  | 15161,73 |  |  | 40,10 |  | 6474 | 6099 |  | 17 |  |  | 164,9500 |  |  | 70,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14283,02 |  |  | 36,93 |  |  |  |  | 16 |  |  | 0,3996 |  |  | 0,17 |
| 109 | С111-1726 |  | Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані багатобарвні квадратні та прямокутні |  |  | м2 | 43,55 |  |  | 288,33 |  |  | __-__ |  | 12557 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 110 | С111-2000-1 |  | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 |  |  | кг | 222,04 |  |  | 6,30 |  |  | __-__ |  | 1399 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 111 | С111-2001-1 варіант 1 |  | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 32 СУПЕР |  |  | кг | 19,38 |  |  | 53,45 |  |  | __-__ |  | 1036 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 112 | & С111- 1857-1-Т |  | Хрестики |  |  | 1000шт | 0,308 |  |  | 204,00 |  |  | __-__ |  | 63 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | Тип 3 (12,1 м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | КБ11-2-3 |  | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих пісчано-гравійних шарів |  |  | м3 | 2,42 |  |  | 1081,02 |  |  | 184,20 |  | 2616 | 780 |  | 446 |  |  | 4,0600 |  |  | 9,83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322,49 |  |  | 76,34 |  |  |  |  | 185 |  |  | 0,8699 |  |  | 2,11 |
| 114 | КБ11-11-1 |  | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  |  | 100м2 | 0,121 |  |  | 8593,21 |  |  | 103,60 |  | 1040 | 541 |  | 13 |  |  | 56,2500 |  |  | 6,81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4467,94 |  |  | 95,41 |  |  |  |  | 12 |  |  | 1,0323 |  |  | 0,12 |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
| 115 | КБ11-4-1 |  | Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар |  |  | 100м2 | 0,121 |  |  | 18342,74 |  |  | 16,71 |  | 2219 | 554 |  | 2 |  |  | 51,1000 |  |  | 6,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4582,14 |  |  | 15,39 |  |  |  |  | 2 |  |  | 0,1665 |  |  | 0,02 |
| 116 | КБ11-4-2 |  | Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар |  |  | 100м2 | 0,121 |  |  | 11961,99 |  |  | 7,80 |  | 1447 | 359 |  | 1 |  |  | 33,1100 |  |  | 4,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2968,97 |  |  | 7,18 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0,0777 |  |  | 0,01 |
| 117 | КБ11-9-1 |  | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих |  |  | 100м2 | 0,121 |  |  | 2726,96 |  |  | 22,28 |  | 330 | 327 |  | 3 |  |  | 32,7800 |  |  | 3,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2704,68 |  |  | 20,52 |  |  |  |  | 2 |  |  | 0,2220 |  |  | 0,03 |
| 118 | С114-97 |  | Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40 |  |  | м3 | 1,234 |  |  | 2177,99 |  |  | __-__ |  | 2688 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 119 | КБ11-11-1 |  | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  |  | 100м2 | 0,121 |  |  | 8593,21 |  |  | 103,60 |  | 1040 | 541 |  | 13 |  |  | 56,2500 |  |  | 6,81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4467,94 |  |  | 95,41 |  |  |  |  | 12 |  |  | 1,0323 |  |  | 0,12 |
| 120 | КБ11-11-2 к=6 |  | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних |  |  | 100м2 | 0,121 |  |  | 6899,58 |  |  | 160,42 |  | 835 | 108 |  | 19 |  |  | 11,2800 |  |  | 1,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 895,97 |  |  | 147,73 |  |  |  |  | 18 |  |  | 1,5984 |  |  | 0,19 |
| 121 | КБ11-11-18 |  | Армування стяжки дротяною сіткою |  |  | 100м2 | 0,121 |  |  | 1409,69 |  |  | 56,81 |  | 171 | 149 |  | 7 |  |  | 16,2000 |  |  | 1,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1229,26 |  |  | 52,32 |  |  |  |  | 6 |  |  | 0,5661 |  |  | 0,07 |
| 122 | С124-65-П варіант 1 |  | Арматура-сетки, класс А1, диаметр 6 мм |  |  | м2 | 12,1 |  |  | 125,22 |  |  | __-__ |  | 1515 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 123 | КБ11-11-17 |  | Улаштування стяжок з фанери |  |  | 100м2 | 0,121 |  |  | 6191,60 |  |  | 12,25 |  | 749 | 105 |  | 1 |  |  | 11,5200 |  |  | 1,39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 865,61 |  |  | 11,28 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0,1221 |  |  | 0,01 |
| 124 | КБ11-38-2 |  | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм |  |  | 100м2 | 0,121 |  |  | 7030,26 |  |  | 64,61 |  | 851 | 841 |  | 8 |  |  | 76,3600 |  |  | 9,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6949,52 |  |  | 59,50 |  |  |  |  | 7 |  |  | 0,6438 |  |  | 0,08 |
| 125 | С111-2008-9 |  | Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777 |  |  | кг | 1,97 |  |  | 77,09 |  |  | __-__ |  | 152 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 126 | & С111- 1720-1-4 |  | Підложка під ламінат-покриття |  |  | м2 | 12,34 |  |  | 124,57 |  |  | __-__ |  | 1537 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 127 | & С112-256- 1 |  | Ламінат |  |  | м2 | 12,34 |  |  | 307,15 |  |  | __-__ |  | 3790 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | Тип 3 "(149,9 м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | КБ11-2-9 |  | Улаштування підстилаючих бетонних шарів |  |  | м3 | 4,497 |  |  | 2792,02 |  |  | 3,36 |  | 12556 | 1993 |  | 15 |  |  | 5,5800 |  |  | 25,09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443,22 |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 6 |  |  | 0,0139 |  |  | 0,06 |
| 129 | КР8-31-1 |  | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо |  |  | 100м2 | 1,499 |  |  | 637,24 |  |  | 9,07 |  | 955 | 812 |  | 14 |  |  | 7,1400 |  |  | 10,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 541,78 |  |  | 8,52 |  |  |  |  | 13 |  |  | 0,1020 |  |  | 0,15 |
| 130 | С111-1719 варіант 1 |  | Плівка поліетиленова, товщина 0,18 мм |  |  | 1000м2 | 0,17238 |  |  | 7251,44 |  |  | __-__ |  | 1250 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 131 | КБ11-2-9 |  | Улаштування підстилаючих бетонних шарів |  |  | м3 | 29,98 |  |  | 3507,75 |  |  | 3,36 |  | 105162 | 13288 |  | 101 |  |  | 5,5800 |  |  | 167,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443,22 |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 37 |  |  | 0,0139 |  |  | 0,42 |
| 132 | КБ11-11-18 |  | Армування стяжки дротяною сіткою |  |  | 100м2 | 1,499 |  |  | 1409,69 |  |  | 56,81 |  | 2113 | 1843 |  | 85 |  |  | 16,2000 |  |  | 24,28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1229,26 |  |  | 52,32 |  |  |  |  | 78 |  |  | 0,5661 |  |  | 0,85 |
| 133 | С124-65-П варіант 1 |  | Арматура-сетки, класс А1, диаметр 6 мм |  |  | м2 | 149,9 |  |  | 125,22 |  |  | __-__ |  | 18770 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
| 134 | КБ11-11-1 |  | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  |  | 100м2 | 1,499 |  |  | 8593,21 |  |  | 103,60 |  | 12881 | 6697 |  | 155 |  |  | 56,2500 |  |  | 84,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4467,94 |  |  | 95,41 |  |  |  |  | 143 |  |  | 1,0323 |  |  | 1,55 |
| 135 | КБ11-11-2 к=2 |  | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних |  |  | 100м2 | 1,499 |  |  | 2299,86 |  |  | 53,47 |  | 3447 | 448 |  | 80 |  |  | 3,7600 |  |  | 5,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298,66 |  |  | 49,24 |  |  |  |  | 74 |  |  | 0,5328 |  |  | 0,8 |
| 136 | КБ11-11-13 |  | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм |  |  | 100м2 | 1,499 |  |  | 5101,12 |  |  | 22,28 |  | 7647 | 7584 |  | 33 |  |  | 63,7000 |  |  | 95,49 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5059,69 |  |  | 20,52 |  |  |  |  | 31 |  |  | 0,2220 |  |  | 0,33 |
| 137 | & С111- 2008-91 |  | Шпаклівка Thomsit RS 98 |  |  | кг | 11,3 |  |  | 32,46 |  |  | __-__ |  | 367 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 138 | С111-2008-9 |  | Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777 |  |  | кг | 29,53 |  |  | 77,09 |  |  | __-__ |  | 2276 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 139 | С111-2005-1 |  | Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit СN 69 |  |  | кг | 1097,27 |  |  | 10,75 |  |  | __-__ |  | 11796 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | Тип 4 (39,5 м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | КБ11-2-3 |  | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих пісчано-гравійних шарів |  |  | м3 | 15,8 |  |  | 1081,02 |  |  | 184,20 |  | 17080 | 5095 |  | 2910 |  |  | 4,0600 |  |  | 64,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322,49 |  |  | 76,34 |  |  |  |  | 1206 |  |  | 0,8699 |  |  | 13,74 |
| 141 | КБ11-2-9 |  | Улаштування підстилаючих бетонних шарів |  |  | м3 | 1,185 |  |  | 2792,02 |  |  | 3,36 |  | 3309 | 525 |  | 4 |  |  | 5,5800 |  |  | 6,61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443,22 |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0,0139 |  |  | 0,02 |
| 142 | КР8-31-1 |  | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо |  |  | 100м2 | 0,395 |  |  | 637,24 |  |  | 9,07 |  | 252 | 214 |  | 4 |  |  | 7,1400 |  |  | 2,82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 541,78 |  |  | 8,52 |  |  |  |  | 3 |  |  | 0,1020 |  |  | 0,04 |
| 143 | С111-1719 варіант 1 |  | Плівка поліетиленова, товщина 0,18 мм |  |  | 1000м2 | 0,045425 |  |  | 7251,44 |  |  | __-__ |  | 329 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 144 | КБ11-2-9 |  | Улаштування підстилаючих бетонних шарів |  |  | м3 | 7,9 |  |  | 3507,75 |  |  | 3,36 |  | 27711 | 3501 |  | 27 |  |  | 5,5800 |  |  | 44,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443,22 |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 10 |  |  | 0,0139 |  |  | 0,11 |
| 145 | КБ11-11-18 |  | Армування стяжки дротяною сіткою |  |  | 100м2 | 0,395 |  |  | 1409,69 |  |  | 56,81 |  | 557 | 486 |  | 22 |  |  | 16,2000 |  |  | 6,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1229,26 |  |  | 52,32 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0,5661 |  |  | 0,22 |
| 146 | С124-65-П варіант 1 |  | Арматура-сетки, класс А1, диаметр 6 мм |  |  | м2 | 39,5 |  |  | 125,22 |  |  | __-__ |  | 4946 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 147 | КБ11-11-1 |  | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  |  | 100м2 | 0,395 |  |  | 8593,21 |  |  | 103,60 |  | 3394 | 1765 |  | 41 |  |  | 56,2500 |  |  | 22,22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4467,94 |  |  | 95,41 |  |  |  |  | 38 |  |  | 1,0323 |  |  | 0,41 |
| 148 | КБ11-11-2 к=2 |  | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних |  |  | 100м2 | 0,395 |  |  | 2299,86 |  |  | 53,47 |  | 908 | 118 |  | 21 |  |  | 3,7600 |  |  | 1,49 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298,66 |  |  | 49,24 |  |  |  |  | 19 |  |  | 0,5328 |  |  | 0,21 |
| 149 | КБ11-11-13 |  | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм |  |  | 100м2 | 0,395 |  |  | 5101,12 |  |  | 22,28 |  | 2015 | 1999 |  | 9 |  |  | 63,7000 |  |  | 25,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5059,69 |  |  | 20,52 |  |  |  |  | 8 |  |  | 0,2220 |  |  | 0,09 |
| 150 | & С111- 2008-91 |  | Шпаклівка Thomsit RS 98 |  |  | кг | 2,98 |  |  | 32,46 |  |  | __-__ |  | 97 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 151 | С111-2008-9 |  | Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777 |  |  | кг | 7,78 |  |  | 77,09 |  |  | __-__ |  | 600 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 152 | С111-2005-1 |  | Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit СN 69 |  |  | кг | 289,14 |  |  | 10,75 |  |  | __-__ |  | 3108 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | Тип 5 (13,8м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
| 153 | КБ11-2-4 |  | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів |  |  | м3 | 2,76 |  |  | 1787,22 |  |  | 274,91 |  | 4933 | 1048 |  | 759 |  |  | 4,7800 |  |  | 13,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379,68 |  |  | 114,17 |  |  |  |  | 315 |  |  | 1,3014 |  |  | 3,59 |
| 154 | КБ11-2-9 |  | Улаштування підстилаючих бетонних шарів |  |  | м3 | 1,104 |  |  | 3009,46 |  |  | 3,36 |  | 3322 | 489 |  | 4 |  |  | 5,5800 |  |  | 6,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443,22 |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0,0139 |  |  | 0,02 |
| 155 | КБ27-65-4 |  | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м |  |  | 1000 м2 | 0,0138 |  |  | 419133,06 |  |  | 10393,73 |  | 5784 | 1271 |  | 143 |  |  | 1063,8700 |  |  | 14,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92120,50 |  |  | 4771,80 |  |  |  |  | 66 |  |  | 56,6153 |  |  | 0,78 |
|  |  |  | Тип 6 (72,4м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | КБ11-11-1 |  | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  |  | 100м2 | 0,724 |  |  | 8593,21 |  |  | 103,60 |  | 6221 | 3235 |  | 75 |  |  | 56,2500 |  |  | 40,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4467,94 |  |  | 95,41 |  |  |  |  | 69 |  |  | 1,0323 |  |  | 0,75 |
| 157 | КБ11-4-1 |  | Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар |  |  | 100м2 | 0,724 |  |  | 18342,74 |  |  | 16,71 |  | 13280 | 3317 |  | 12 |  |  | 51,1000 |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4582,14 |  |  | 15,39 |  |  |  |  | 11 |  |  | 0,1665 |  |  | 0,12 |
| 158 | КБ11-4-2 |  | Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар |  |  | 100м2 | 0,724 |  |  | 11961,99 |  |  | 7,80 |  | 8660 | 2150 |  | 6 |  |  | 33,1100 |  |  | 23,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2968,97 |  |  | 7,18 |  |  |  |  | 5 |  |  | 0,0777 |  |  | 0,06 |
| 159 | КБ11-9-1 |  | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих |  |  | 100м2 | 0,724 |  |  | 2726,96 |  |  | 22,28 |  | 1974 | 1958 |  | 16 |  |  | 32,7800 |  |  | 23,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2704,68 |  |  | 20,52 |  |  |  |  | 15 |  |  | 0,2220 |  |  | 0,16 |
| 160 | С114-97 |  | Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40 |  |  | м3 | 7,385 |  |  | 2177,99 |  |  | __-__ |  | 16084 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 161 | КБ11-11-1 |  | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  |  | 100м2 | 0,724 |  |  | 8593,21 |  |  | 103,60 |  | 6221 | 3235 |  | 75 |  |  | 56,2500 |  |  | 40,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4467,94 |  |  | 95,41 |  |  |  |  | 69 |  |  | 1,0323 |  |  | 0,75 |
| 162 | КБ11-11-2 к=6 |  | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних |  |  | 100м2 | 0,724 |  |  | 6899,58 |  |  | 160,42 |  | 4995 | 649 |  | 116 |  |  | 11,2800 |  |  | 8,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 895,97 |  |  | 147,73 |  |  |  |  | 107 |  |  | 1,5984 |  |  | 1,16 |
| 163 | КБ11-11-18 |  | Армування стяжки дротяною сіткою |  |  | 100м2 | 0,724 |  |  | 1409,69 |  |  | 56,81 |  | 1021 | 890 |  | 41 |  |  | 16,2000 |  |  | 11,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1229,26 |  |  | 52,32 |  |  |  |  | 38 |  |  | 0,5661 |  |  | 0,41 |
| 164 | С124-65-П варіант 1 |  | Арматура-сетки, класс А1, диаметр 6 мм |  |  | м2 | 72,4 |  |  | 125,22 |  |  | __-__ |  | 9066 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 165 | КБ11-29-2 |  | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  |  | 100м2 | 0,724 |  |  | 15161,73 |  |  | 40,10 |  | 10977 | 10341 |  | 29 |  |  | 164,9500 |  |  | 119,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14283,02 |  |  | 36,93 |  |  |  |  | 27 |  |  | 0,3996 |  |  | 0,29 |
| 166 | С111-1726 |  | Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані багатобарвні квадратні та прямокутні |  |  | м2 | 73,85 |  |  | 288,33 |  |  | __-__ |  | 21293 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 167 | С111-2000-1 |  | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 |  |  | кг | 376,48 |  |  | 6,30 |  |  | __-__ |  | 2372 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 168 | С111-2001-1 варіант 1 |  | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 32 СУПЕР |  |  | кг | 32,87 |  |  | 53,45 |  |  | __-__ |  | 1757 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 169 | & С111- 1857-1-Т |  | Хрестики |  |  | 1000шт | 0,523 |  |  | 204,00 |  |  | __-__ |  | 107 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | Тип 7 (62,4м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
| 170 | КБ11-11-1 |  | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  |  | 100м2 | 0,624 |  |  | 8593,21 |  |  | 103,60 |  | 5362 | 2788 |  | 65 |  |  | 56,2500 |  |  | 35,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4467,94 |  |  | 95,41 |  |  |  |  | 60 |  |  | 1,0323 |  |  | 0,64 |
| 171 | КБ11-4-1 |  | Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар |  |  | 100м2 | 0,624 |  |  | 18342,74 |  |  | 16,71 |  | 11446 | 2859 |  | 10 |  |  | 51,1000 |  |  | 31,89 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4582,14 |  |  | 15,39 |  |  |  |  | 10 |  |  | 0,1665 |  |  | 0,1 |
| 172 | КБ11-4-2 |  | Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар |  |  | 100м2 | 0,624 |  |  | 11961,99 |  |  | 7,80 |  | 7464 | 1853 |  | 5 |  |  | 33,1100 |  |  | 20,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2968,97 |  |  | 7,18 |  |  |  |  | 4 |  |  | 0,0777 |  |  | 0,05 |
| 173 | КБ11-9-1 |  | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих |  |  | 100м2 | 0,624 |  |  | 2726,96 |  |  | 22,28 |  | 1702 | 1688 |  | 14 |  |  | 32,7800 |  |  | 20,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2704,68 |  |  | 20,52 |  |  |  |  | 13 |  |  | 0,2220 |  |  | 0,14 |
| 174 | С114-97 |  | Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40 |  |  | м3 | 6,365 |  |  | 2177,99 |  |  | __-__ |  | 13863 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 175 | КБ11-11-1 |  | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  |  | 100м2 | 0,624 |  |  | 8593,21 |  |  | 103,60 |  | 5362 | 2788 |  | 65 |  |  | 56,2500 |  |  | 35,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4467,94 |  |  | 95,41 |  |  |  |  | 60 |  |  | 1,0323 |  |  | 0,64 |
| 176 | КБ11-11-2 к=4 |  | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних |  |  | 100м2 | 0,624 |  |  | 4599,71 |  |  | 106,94 |  | 2870 | 373 |  | 67 |  |  | 7,5200 |  |  | 4,69 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 597,31 |  |  | 98,49 |  |  |  |  | 61 |  |  | 1,0656 |  |  | 0,66 |
| 177 | КБ11-11-18 |  | Армування стяжки дротяною сіткою |  |  | 100м2 | 0,624 |  |  | 1409,69 |  |  | 56,81 |  | 880 | 767 |  | 35 |  |  | 16,2000 |  |  | 10,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1229,26 |  |  | 52,32 |  |  |  |  | 33 |  |  | 0,5661 |  |  | 0,35 |
| 178 | С124-65-П варіант 1 |  | Арматура-сетки, класс А1, диаметр 6 мм |  |  | м2 | 62,4 |  |  | 125,22 |  |  | __-__ |  | 7814 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 179 | КБ11-11-17 |  | Улаштування стяжок з фанери |  |  | 100м2 | 0,624 |  |  | 6191,60 |  |  | 12,25 |  | 3864 | 540 |  | 8 |  |  | 11,5200 |  |  | 7,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 865,61 |  |  | 11,28 |  |  |  |  | 7 |  |  | 0,1221 |  |  | 0,08 |
| 180 | КБ11-38-2 |  | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм |  |  | 100м2 | 0,624 |  |  | 7030,26 |  |  | 64,61 |  | 4387 | 4337 |  | 40 |  |  | 76,3600 |  |  | 47,65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6949,52 |  |  | 59,50 |  |  |  |  | 37 |  |  | 0,6438 |  |  | 0,4 |
| 181 | С111-2008-9 |  | Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777 |  |  | кг | 10,15 |  |  | 77,09 |  |  | __-__ |  | 782 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 182 | & С111- 1720-1-4 |  | Підложка під ламінат-покриття |  |  | м2 | 63,65 |  |  | 124,57 |  |  | __-__ |  | 7929 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 183 | & С112-256- 1 |  | Ламінат |  |  | м2 | 63,65 |  |  | 307,15 |  |  | __-__ |  | 19550 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | Тип 8 (14,3м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | КБ11-11-1 |  | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  |  | 100м2 | 0,143 |  |  | 8593,21 |  |  | 103,60 |  | 1229 | 639 |  | 15 |  |  | 56,2500 |  |  | 8,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4467,94 |  |  | 95,41 |  |  |  |  | 14 |  |  | 1,0323 |  |  | 0,15 |
| 185 | КБ11-4-1 |  | Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар |  |  | 100м2 | 0,143 |  |  | 18342,74 |  |  | 16,71 |  | 2623 | 655 |  | 2 |  |  | 51,1000 |  |  | 7,31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4582,14 |  |  | 15,39 |  |  |  |  | 2 |  |  | 0,1665 |  |  | 0,02 |
| 186 | КБ11-4-2 |  | Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар |  |  | 100м2 | 0,143 |  |  | 11961,99 |  |  | 7,80 |  | 1711 | 425 |  | 1 |  |  | 33,1100 |  |  | 4,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2968,97 |  |  | 7,18 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0,0777 |  |  | 0,01 |
| 187 | КБ11-9-1 |  | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих |  |  | 100м2 | 0,143 |  |  | 2726,96 |  |  | 22,28 |  | 390 | 387 |  | 3 |  |  | 32,7800 |  |  | 4,69 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2704,68 |  |  | 20,52 |  |  |  |  | 3 |  |  | 0,2220 |  |  | 0,03 |
| 188 | С114-97 |  | Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40 |  |  | м3 | 1,458 |  |  | 2177,99 |  |  | __-__ |  | 3176 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
| 189 | КБ11-11-1 |  | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  |  | 100м2 | 0,143 |  |  | 8593,21 |  |  | 103,60 |  | 1229 | 639 |  | 15 |  |  | 56,2500 |  |  | 8,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4467,94 |  |  | 95,41 |  |  |  |  | 14 |  |  | 1,0323 |  |  | 0,15 |
| 190 | КБ11-11-2 к=6 |  | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних |  |  | 100м2 | 0,143 |  |  | 6899,58 |  |  | 160,42 |  | 987 | 128 |  | 23 |  |  | 11,2800 |  |  | 1,61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 895,97 |  |  | 147,73 |  |  |  |  | 21 |  |  | 1,5984 |  |  | 0,23 |
| 191 | КБ11-11-18 |  | Армування стяжки дротяною сіткою |  |  | 100м2 | 0,143 |  |  | 1409,69 |  |  | 56,81 |  | 202 | 176 |  | 8 |  |  | 16,2000 |  |  | 2,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1229,26 |  |  | 52,32 |  |  |  |  | 7 |  |  | 0,5661 |  |  | 0,08 |
| 192 | С124-65-П варіант 1 |  | Арматура-сетки, класс А1, диаметр 6 мм |  |  | м2 | 14,3 |  |  | 125,22 |  |  | __-__ |  | 1791 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 193 | КБ11-39-2 |  | Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2 |  |  | 100м2 | 0,143 |  |  | 8642,75 |  |  | 6,68 |  | 1236 | 675 |  | 1 |  |  | 55,7900 |  |  | 7,98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4718,72 |  |  | 6,16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0,0666 |  |  | 0,01 |
| 194 | С111-562 |  | Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвукоізолювальній підоснові, марка ПР- ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, товщина 3,6 мм |  |  | м2 | 14,586 |  |  | 188,61 |  |  | __-__ |  | 2751 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 606426 | 126706 |  | 8128 |  |  |  |  |  | 1545,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4161 |  |  |  |  |  | 46,59 |
|  |  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 606426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 471592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130867 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 681659 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього по роздiлу 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 681659 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Роздiл 9. Вiкна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | КБ10-20-4 |  | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею бiльше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель (В- 3,6,7) |  |  | 100м2 | 0,12691 |  |  | 8552,87 |  |  | 521,02 |  | 1085 | 1017 |  | 66 |  |  | 86,6700 |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8010,04 |  |  | 401,63 |  |  |  |  | 51 |  |  | 4,2229 |  |  | 0,54 |
| 196 | КБ10-20-3 |  | Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками з металопластику, площа прорізу понад 2 до 3 м2(В-4, 5) |  |  | 100м2 | 0,047613 |  |  | 11175,72 |  |  | 665,83 |  | 532 | 499 |  | 32 |  |  | 113,3500 |  |  | 5,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10475,81 |  |  | 513,26 |  |  |  |  | 24 |  |  | 5,3966 |  |  | 0,26 |
| 197 | КБ10-20-2 |  | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель( В-1,2,4 ) |  |  | 100м2 | 0,216257 |  |  | 14664,57 |  |  | 800,19 |  | 3171 | 2988 |  | 173 |  |  | 149,5000 |  |  | 32,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13816,79 |  |  | 616,83 |  |  |  |  | 133 |  |  | 6,4856 |  |  | 1,4 |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
| 198 | & С111-136- 1-99 |  | Дюбель-шуруп |  |  | шт | 162 |  |  | 0,90 |  |  | __-__ |  | 146 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 199 | & С123-8-1 |  | Блоки вiконнi металопластикові |  |  | м2 | 39,1 |  |  | 2087,24 |  |  | __-__ |  | 81611 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 200 | & С130-604- 41 |  | Віконна решітка 0,47х0,47 |  |  | шт | 1 |  |  | 1530,45 |  |  | __-__ |  | 1530 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 201 | & С1550-38- 1 |  | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна. |  |  | л | 12,25 |  |  | 178,78 |  |  | __-__ |  | 2190 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 202 | КБ10-25-3 |  | Установлення пластикових підвіконних дошок |  |  | 100м | 0,1755 |  |  | 2688,31 |  |  | 119,43 |  | 472 | 451 |  | 21 |  |  | 31,5200 |  |  | 5,53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2568,88 |  |  | 92,06 |  |  |  |  | 16 |  |  | 0,9680 |  |  | 0,17 |
| 203 | & С123-386- 1 |  | Дошки підвіконні металопластикові |  |  | м | 17,901 |  |  | 78,89 |  |  | __-__ |  | 1412 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 204 | & С1550-38- 1 |  | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна. |  |  | л | 2,44 |  |  | 178,78 |  |  | __-__ |  | 436 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 205 | КБ10-25-4 |  | Установлення віконних зливів |  |  | 100м | 0,261 |  |  | 2319,92 |  |  | 89,57 |  | 605 | 581 |  | 23 |  |  | 27,3000 |  |  | 7,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2224,95 |  |  | 69,05 |  |  |  |  | 18 |  |  | 0,7260 |  |  | 0,19 |
| 206 | & С111- 1701-1 |  | Гермобутiл |  |  | т | 0,00766 |  |  | 19378,55 |  |  | __-__ |  | 148 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 207 | & С123-393- 2 варіант 1 |  | Зливи підвіконні |  |  | м | 27,065 |  |  | 43,45 |  |  | __-__ |  | 1176 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 208 | & С111- 1477-10 |  | Шурупи самонарізні |  |  | шт. | 92 |  |  | 0,92 |  |  | __-__ |  | 85 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94599 | 5536 |  | 315 |  |  |  |  |  | 61,39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 |  |  |  |  |  | 2,56 |
|  |  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88748 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5778 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97739 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього по роздiлу 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97739 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Роздiл 10. Дверi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
| 209 | КБ10-28-1 |  | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стiнах(Д-1,2,3,4, 5,6,7,8) |  |  | 100м2 | 0,363492 |  |  | 12800,99 |  |  | 4157,11 |  | 4653 | 3124 |  | 1511 |  |  | 98,1100 |  |  | 35,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8594,44 |  |  | 1711,61 |  |  |  |  | 622 |  |  | 14,8500 |  |  | 5,4 |
| 210 | КБ10-28-3 |  | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею бiльше 3 м2 з металлопластику у кам'яних стiнах (Д-9) |  |  | 100м2 | 0,043884 |  |  | 8138,18 |  |  | 2863,79 |  | 357 | 230 |  | 126 |  |  | 59,8800 |  |  | 2,63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5245,49 |  |  | 1179,11 |  |  |  |  | 52 |  |  | 10,2300 |  |  | 0,45 |
| 211 | & С1630-62- 3 |  | Двері металопластикові. |  |  | м2 | 40,74 |  |  | 2230,35 |  |  | __-__ |  | 90864 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 212 | & С111-136- 1-99 |  | Дюбель-шуруп |  |  | шт | 177 |  |  | 0,90 |  |  | __-__ |  | 159 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 213 | & С1550-38- 1 варіант 1 |  | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна. |  |  | л | 7,31 |  |  | 158,38 |  |  | __-__ |  | 1158 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 214 | КБ10-96-2 |  | Установлення металевих дверних коробок iз навiшуванням дверних полотен(ДМФ-1,2,3,4, ДМО-1,ДМ-5,ДМР-1,2) |  |  | 100м2 | 0,283358 |  |  | 24320,16 |  |  | 982,59 |  | 6891 | 6165 |  | 278 |  |  | 235,4200 |  |  | 66,71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21757,52 |  |  | 404,56 |  |  |  |  | 115 |  |  | 3,5100 |  |  | 0,99 |
| 215 | & С121-783- 21 |  | Двері металеві протизламні,протипожежні, сертифіковані |  |  | м2 | 28,34 |  |  | 2728,39 |  |  | __-__ |  | 77323 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 216 | С111-887 |  | Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, однопольних |  |  | комплект | 9 |  |  | 978,97 |  |  | __-__ |  | 8811 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 217 | КБ10-34-1 |  | Установлення металевих воріт зі стальними коробками (ВМ1,2) |  |  | 100м2 | 0,3270805 |  |  | 56388,54 |  |  | 6111,18 |  | 18444 | 9218 |  | 1999 |  |  | 325,4800 |  |  | 106,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28183,31 |  |  | 2729,52 |  |  |  |  | 893 |  |  | 24,1761 |  |  | 7,91 |
| 218 | & С121-255- 1 |  | Ворота металеви |  |  | м2 | 32,71 |  |  | 2733,33 |  |  | __-__ |  | 89407 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298067 | 18737 |  | 3914 |  |  |  |  |  | 211,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1682 |  |  |  |  |  | 14,75 |
|  |  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20419 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3772 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього по роздiлу 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Роздiл 11. Вентиляційні шахти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
| 219 | КБ9-34-5 |  | Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу |  |  | т | 0,6514 |  |  | 5603,02 |  |  | 1303,80 |  | 3650 | 1579 |  | 849 |  |  | 27,6800 |  |  | 18,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2424,77 |  |  | 563,05 |  |  |  |  | 367 |  |  | 5,2512 |  |  | 3,42 |
| 220 | С121-783 |  | Металоконструкції індивідуальні |  |  | т | 0,6514 |  |  | 69119,85 |  |  | __-__ |  | 45025 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 221 | КБ10-36-1 |  | Установлення каркаса з брусів |  |  | м3 | 0,2075 |  |  | 6947,65 |  |  | 37,79 |  | 1442 | 1159 |  | 8 |  |  | 61,3900 |  |  | 12,74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5587,10 |  |  | 15,56 |  |  |  |  | 3 |  |  | 0,1350 |  |  | 0,03 |
| 222 | С112-285 |  | Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, ІІ сорт |  |  | м3 | 0,2075 |  |  | 5895,45 |  |  | __-__ |  | 1223 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 223 | & С111- 1479-8 |  | Шурупы с плоской головкой 3,5х40 мм |  |  | шт | 670 |  |  | 1,13 |  |  | __-__ |  | 757 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 224 | КБ9-47-1 |  | Облицювання каркасу стальним пооцинкованим плоским листом |  |  | 100м2 | 0,43 |  |  | 4455,55 |  |  | 215,74 |  | 1916 | 1697 |  | 93 |  |  | 47,8400 |  |  | 20,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3947,28 |  |  | 94,77 |  |  |  |  | 41 |  |  | 1,0649 |  |  | 0,46 |
| 225 | С111-1795 |  | Покрівельна сталь, марка СТК-1, товщина листа 0,50 мм |  |  | т | ######### |  |  | 40674,14 |  |  | __-__ |  | 5691 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 226 | & С111- 1807-12 |  | Металочерепиця. |  |  | м2 | 13,8 |  |  | 197,42 |  |  | __-__ |  | 2724 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62428 | 4435 |  | 950 |  |  |  |  |  | 51,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411 |  |  |  |  |  | 3,91 |
|  |  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62428 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4846 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 922 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього по роздiлу 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Роздiл 12. Дах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | КБ8-22-1 |  | Мурування зовнішніх стін в монолітно- каркасних будівлях з газобетонних блоків (підмуровка,стовпчики) |  |  | 1 м3 | 4,3 |  |  | 1694,15 |  |  | 50,54 |  | 7285 | 1749 |  | 217 |  |  | 4,9900 |  |  | 21,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 406,69 |  |  | 26,15 |  |  |  |  | 112 |  |  | 0,2601 |  |  | 1,12 |
| 228 | КБ12-22-1 |  | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно- піщаних товщиною 15 мм |  |  | 100м2 | 2,82 |  |  | 7389,69 |  |  | 1431,59 |  | 20839 | 7772 |  | 4037 |  |  | 38,3900 |  |  | 108,26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2756,02 |  |  | 658,19 |  |  |  |  | 1856 |  |  | 6,4686 |  |  | 18,24 |
| 229 | КБ12-22-2 к=5 |  | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно- піщаних на кожний 1 мм зміни товщини |  |  | 100м2 | 2,82 |  |  | 1116,87 |  |  | 92,75 |  | 3150 | 142 |  | 262 |  |  | 0,7000 |  |  | 1,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,25 |  |  | 42,89 |  |  |  |  | 121 |  |  | 0,4190 |  |  | 1,18 |
| 230 | КБ12-20-3 |  | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар |  |  | 100м2 | 2,82 |  |  | 5632,58 |  |  | 86,96 |  | 15884 | 2617 |  | 245 |  |  | 10,9700 |  |  | 30,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 927,84 |  |  | 40,27 |  |  |  |  | 114 |  |  | 0,4017 |  |  | 1,13 |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
| 231 | КБ12-18-3 |  | Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар |  |  | 100м2 | 2,82 |  |  | 6232,92 |  |  | 402,04 |  | 17577 | 15921 |  | 1134 |  |  | 63,6700 |  |  | 179,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5645,62 |  |  | 191,30 |  |  |  |  | 539 |  |  | 1,8756 |  |  | 5,29 |
| 232 | С114-6-У |  | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М175 |  |  | м3 | 56,4 |  |  | 2318,07 |  |  | __-__ |  | 130739 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 233 | КБ12-22-1 |  | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно- піщаних товщиною 15 мм |  |  | 100м2 | 2,82 |  |  | 7389,69 |  |  | 1431,59 |  | 20839 | 7772 |  | 4037 |  |  | 38,3900 |  |  | 108,26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2756,02 |  |  | 658,19 |  |  |  |  | 1856 |  |  | 6,4686 |  |  | 18,24 |
| 234 | КБ12-22-2 к=25 |  | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно- піщаних на кожний 1 мм зміни товщини |  |  | 100м2 | 2,82 |  |  | 5584,35 |  |  | 463,75 |  | 15748 | 709 |  | 1308 |  |  | 3,5000 |  |  | 9,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251,27 |  |  | 214,43 |  |  |  |  | 605 |  |  | 2,0950 |  |  | 5,91 |
| 235 | КБ11-11-18 |  | Армування стяжки дротяною сіткою |  |  | 100м2 | 2,82 |  |  | 1409,69 |  |  | 56,81 |  | 3975 | 3467 |  | 160 |  |  | 16,2000 |  |  | 45,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1229,26 |  |  | 52,32 |  |  |  |  | 148 |  |  | 0,5661 |  |  | 1,6 |
| 236 | С124-65-П варіант 1 |  | Арматура-сетки, класс А1, диаметр 6 мм |  |  | м2 | 282 |  |  | 125,22 |  |  | __-__ |  | 35312 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 237 | КБ6-11-1 |  | Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м |  |  | т | 0,0672 |  |  | 97059,50 |  |  | 172,16 |  | 6522 | 1894 |  | 12 |  |  | 333,3000 |  |  | 22,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28190,51 |  |  | 70,88 |  |  |  |  | 5 |  |  | 0,6150 |  |  | 0,04 |
| 238 | КБ10-16-1 |  | Виготовлення та установлення крокв |  |  | м3 | 10,43 |  |  | 12287,06 |  |  | 71,38 |  | 128154 | 27002 |  | 744 |  |  | 33,5000 |  |  | 349,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2588,88 |  |  | 29,39 |  |  |  |  | 307 |  |  | 0,2550 |  |  | 2,66 |
| 239 | КБ12-12-4 |  | Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці "Монтерей" |  |  | 100м2 | 4 |  |  | 13203,73 |  |  | 360,12 |  | 52815 | 49768 |  | 1440 |  |  | 156,6400 |  |  | 626,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12441,92 |  |  | 151,01 |  |  |  |  | 604 |  |  | 1,4775 |  |  | 5,91 |
| 240 | С111-852 |  | Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-350Б |  |  | м2 | 7,52 |  |  | 37,73 |  |  | __-__ |  | 284 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 241 | С112-57 варіант 1 |  | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 30,40 мм, ІІІ сорт |  |  | м3 | 3,8 |  |  | 5335,39 |  |  | __-__ |  | 20274 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 242 | & С111- 1807-12 |  | Металочерепиця. |  |  | м2 | 460 |  |  | 197,42 |  |  | __-__ |  | 90813 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 243 | & С111- 14831-1 |  | Шурупи |  |  | шт | 2952 |  |  | 0,92 |  |  | __-__ |  | 2716 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 244 | & С111-171- 3 |  | Цвяхи оцинкованi для покрiвлi 3,5х70 мм |  |  | шт | 3328 |  |  | 0,61 |  |  | __-__ |  | 2030 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 245 | & С111-171- 2 |  | Цвяхи оцинкованi для покрiвлi 2х35 мм |  |  | шт | 4368 |  |  | 0,31 |  |  | __-__ |  | 1354 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 246 | & С111- 1844-11 |  | Коньок. |  |  | м | 73 |  |  | 90,88 |  |  | __-__ |  | 6634 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 247 | & С111- 1844-13 |  | Розжолобок |  |  | м | 20 |  |  | 90,88 |  |  | __-__ |  | 1818 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 248 | К536196-800 варіант 1 С123-236 |  | Люки i лази марки ДЛ 08-07ГОСТ 24698-81 (iз закiнченим опоряджувальним покриттям емалями за 2 рази)(Ф335) Вiдпускна цiна: (2250,95+1,98x0x83,9907)x0, 969 |  |  | шт | 1 |  |  | 2242,95 |  |  | __-__ |  | 2243 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
| 249 | С111-953-1 |  | Набори для люків |  |  | шт | 1 |  |  | 3681,91 |  |  | __-__ |  | 3682 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 250 | КБ10-79-2 |  | Збирання карнизiв( вітрової дошки) |  |  | 100м2 | 0,078 |  |  | 18013,70 |  |  | 197,36 |  | 1405 | 1337 |  | 15 |  |  | 225,9400 |  |  | 17,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17144,33 |  |  | 81,26 |  |  |  |  | 6 |  |  | 0,7050 |  |  | 0,05 |
| 251 | С112-292 варіант 1 |  | Дошки струганi , III сорт, товщина 40-60 мм |  |  | м3 | 0,39 |  |  | 6165,65 |  |  | __-__ |  | 2405 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 252 | КБ10-79-2 |  | Збирання карнизiв( підшивної дошки) |  |  | 100м2 | 0,5 |  |  | 18013,70 |  |  | 197,36 |  | 9007 | 8572 |  | 99 |  |  | 225,9400 |  |  | 112,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17144,33 |  |  | 81,26 |  |  |  |  | 41 |  |  | 0,7050 |  |  | 0,35 |
| 253 | С112-288 |  | Дошки стругані хвойних порід, товщина 25- 32 мм, сорт ІІІ |  |  | м3 | 1,25 |  |  | 6749,39 |  |  | __-__ |  | 8437 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 254 | КБ10-79-2 |  | Збирання карнизiв( лобової дошки) |  |  | 100м2 | ######### |  |  | 18013,70 |  |  | 197,36 |  | 2582 | 2457 |  | 28 |  |  | 225,9400 |  |  | 32,38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17144,33 |  |  | 81,26 |  |  |  |  | 12 |  |  | 0,7050 |  |  | 0,1 |
| 255 | С112-288 |  | Дошки стругані хвойних порід, товщина 25- 32 мм, сорт ІІІ |  |  | м3 | 0,43 |  |  | 6749,39 |  |  | __-__ |  | 2902 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 256 | КБ15-165-2 |  | Полiпшене фарбування лобової та підшивної дошки кольором олiйним розбiленим по дереву |  |  | 100м2 | 0,721 |  |  | 12763,28 |  |  | 1,11 |  | 9202 | 6484 |  | 1 |  |  | 106,3200 |  |  | 76,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8992,55 |  |  | 1,03 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0,0111 |  |  | 0,01 |
| 257 | КБ10-17-1 |  | Улаштування слухових вікон |  |  | шт | 4 |  |  | 1774,98 |  |  | 8,40 |  | 7100 | 3037 |  | 34 |  |  | 9,5600 |  |  | 38,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 759,35 |  |  | 3,46 |  |  |  |  | 14 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,12 |
| 258 | & С121-298- 9-20-Б варіант 1 |  | Вікно горища Вг-1 |  |  | шт | 4 |  |  | 1850,08 |  |  | __-__ |  | 7400 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 259 | КБ12-17-1 |  | Обгородження покрівель перилами |  |  | 100 м | 0,75 |  |  | 25939,06 |  |  | 263,79 |  | 19454 | 1040 |  | 198 |  |  | 16,8000 |  |  | 12,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1386,17 |  |  | 107,16 |  |  |  |  | 80 |  |  | 1,0396 |  |  | 0,78 |
| 260 | КБ15-171-4 к=0,5 |  | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази |  |  | 100м2 | 0,45 |  |  | 6090,72 |  |  | 0,56 |  | 2741 | 2022 |  | __-__ |  |  | 53,1300 |  |  | 23,91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4493,74 |  |  | 0,51 |  |  |  |  | - |  |  | 0,0056 |  |  | - |
| 261 | КБ12-14-2 |  | Улаштування жолобів підвісних |  |  | 100м | 0,81 |  |  | 37273,28 |  |  | 101,14 |  | 30191 | 2826 |  | 82 |  |  | 43,9200 |  |  | 35,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3488,57 |  |  | 48,17 |  |  |  |  | 39 |  |  | 0,4723 |  |  | 0,38 |
| 262 | КР8-41-2 |  | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів |  |  | 100м | 0,55 |  |  | 7998,43 |  |  | __-__ |  | 4399 | 2667 |  | __-__ |  |  | 55,3600 |  |  | 30,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4849,54 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 263 | & С113-172- 2 |  | Труба водостічна. |  |  | м | 57,2 |  |  | 86,96 |  |  | __-__ |  | 4974 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 264 | & С1115- 759-2 |  | Воронки |  |  | шт. | 7 |  |  | 52,06 |  |  | __-__ |  | 364 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 265 | & С1115- 759-3 |  | Коліна |  |  | шт. | 21 |  |  | 73,68 |  |  | __-__ |  | 1547 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 266 | & С1115- 759-4 |  | Відливи |  |  | шт. | 7 |  |  | 72,77 |  |  | __-__ |  | 509 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 705306 | 149255 |  | 14053 |  |  |  |  |  | 1884,77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6460 |  |  |  |  |  | 63,11 |
|  |  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 705306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
|  |  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 541998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32482 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 796257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього по роздiлу 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 796257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Роздiл 13. Зовнiшнє оздоблення фасаду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | КБ8-36-2 |  | Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт |  |  | 100м2 вп | 5,2108 |  |  | 4526,65 |  |  | __-__ |  | 23587 | 19036 |  | __-__ |  |  | 45,4200 |  |  | 236,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3653,13 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 268 | КБ15-36-2 |  | Поліпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю стін вручну |  |  | 100м2 | 0,67 |  |  | 12855,69 |  |  | 138,97 |  | 8613 | 6451 |  | 93 |  |  | 101,2400 |  |  | 67,83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9627,92 |  |  | 118,81 |  |  |  |  | 80 |  |  | 1,5228 |  |  | 1,02 |
| 269 | КБ15-78-1 |  | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною товщиною 100 мм з опорядженням декоротивним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі |  |  | 100 м2 | 4,492 |  |  | 56292,27 |  |  | __-__ |  | 252865 | 181133 |  | __-__ |  |  | 417,8600 |  |  | 1877,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40323,49 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 270 | & С111- 1628-1 |  | Профілі цокольни |  |  | м | 15 |  |  | 4,72 |  |  | __-__ |  | 71 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 271 | С111-2011-6 |  | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СT 190 |  |  | кг | 5390 |  |  | 13,04 |  |  | __-__ |  | 70286 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 272 | С111-2012-8 |  | Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СT 64 |  |  | кг | 112,84 |  |  | 47,71 |  |  | __-__ |  | 5384 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 273 | С111-2014-4 |  | Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 |  |  | кг | 76,36 |  |  | 51,59 |  |  | __-__ |  | 3939 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 274 | С111-2016-2 |  | Акрилова фарба Ceresit CT 42 |  |  | л | 225,5 |  |  | 113,89 |  |  | __-__ |  | 25682 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 275 | & С114-103- 1 |  | Склосітка |  |  | м2 | 516 |  |  | 10,31 |  |  | __-__ |  | 5320 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 276 | & С1545-43- 1 |  | Дюбелі монтажні |  |  | шт | 49 |  |  | 0,59 |  |  | __-__ |  | 29 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 277 | & С1745-113 |  | Дюбелі фасадні пластмасові, довжина 160 мм |  |  | шт | 3630 |  |  | 0,47 |  |  | __-__ |  | 1706 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
| 278 | КБ15-78-3 |  | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 40 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм |  |  | 100 м2 | 0,29 |  |  | 54449,36 |  |  | __-__ |  | 15790 | 13457 |  | __-__ |  |  | 480,8800 |  |  | 139,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46404,92 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 279 | & С1745-113 |  | Дюбелі фасадні пластмасові, довжина 160 мм |  |  | шт | 176 |  |  | 0,47 |  |  | __-__ |  | 83 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 280 | С111-2011-6 |  | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СT 190 |  |  | кг | 353,8 |  |  | 13,04 |  |  | __-__ |  | 4614 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 281 | С111-2012-8 |  | Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СT 64 |  |  | кг | 79,75 |  |  | 47,71 |  |  | __-__ |  | 3805 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 282 | С111-2014-4 |  | Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 |  |  | кг | 4,93 |  |  | 51,59 |  |  | __-__ |  | 254 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 283 | С111-2016-2 |  | Акрилова фарба Ceresit CT 42 |  |  | л | 14,56 |  |  | 113,89 |  |  | __-__ |  | 1658 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 284 | & С114-103- 1 |  | Склосітка |  |  | м2 | 37,12 |  |  | 10,31 |  |  | __-__ |  | 383 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 285 | КБ15-78-1 |  | Утеплення фасадів пінополістиролом товщиною 100 мм без опорядження декоротивним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі |  |  | 100 м2 | 0,102 |  |  | 83549,79 |  |  | __-__ |  | 8522 | 4113 |  | __-__ |  |  | 417,8600 |  |  | 42,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40323,49 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 286 | КБ15-40-1 |  | Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких |  |  | 100м2 | -0,102 |  |  | 23914,98 |  |  | 197,29 |  | -2439 | -2419 |  | -20 |  |  | 235,9500 |  |  | -24,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23717,69 |  |  | 171,02 |  |  |  |  | -17 |  |  | 2,1264 |  |  | -0,22 |
| 287 | КБ15-158-3 |  | Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні |  |  | 100м2 | -0,102 |  |  | 828,76 |  |  | 1,11 |  | -85 | -84 |  | -1 |  |  | 9,2300 |  |  | -0,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 827,65 |  |  | 1,03 |  |  |  |  | - |  |  | 0,0111 |  |  | - |
| 288 | КБ15-19-2 |  | Зовнiшнє облицювання по бетоннiй поверхнi стiн керамiчними окремими плитками на цементному розчинi (цоколь) |  |  | 100м2 | 0,102 |  |  | 62559,16 |  |  | 61,34 |  | 6381 | 3930 |  | 6 |  |  | 439,8400 |  |  | 44,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38529,98 |  |  | 47,27 |  |  |  |  | 5 |  |  | 0,5135 |  |  | 0,05 |
| 289 | КБ26-31-1 |  | Улаштування теплоізоляції iз пористих матерiалiв на клею |  |  | 1 м3 | 3,815 |  |  | 915,29 |  |  | __-__ |  | 3492 | 3492 |  | __-__ |  |  | 11,3800 |  |  | 43,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 915,29 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 290 | С114-97 |  | Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40 |  |  | м3 | 3,815 |  |  | 2177,99 |  |  | __-__ |  | 8309 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 291 | С111-327 варіант 1 |  | Клей для приклеювання пінопласту |  |  | кг | 218,5995 |  |  | 9,28 |  |  | __-__ |  | 2029 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 292 | КБ34-58-1 |  | Обклеювання склотканиною стін в один шар |  |  | 100м2 | 0,3815 |  |  | 2615,55 |  |  | __-__ |  | 998 | 930 |  | __-__ |  |  | 29,9000 |  |  | 11,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2436,85 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 293 | С114-87 варіант 1 |  | Тканина скляна |  |  | 1000м2 | 0,03815 |  |  | 12098,46 |  |  | __-__ |  | 462 | - |  | __-__ |  |  | __-__ |  |  | __-__ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 294 | КБ8-3-5 |  | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари |  |  | 100м2 | 0,3815 |  |  | 50958,34 |  |  | __-__ |  | 19441 | 1684 |  | __-__ |  |  | 49,7900 |  |  | 18,99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4414,88 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
| 295 | КБ8-3-6 |  | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бокова обклеювальна по вирiвнянiй поверхнi бутового мурування, цеглi й бетону виднимати на кожен шар понад 2 шари |  |  | 100м2 | -0,3815 |  |  | 12672,31 |  |  | __-__ |  | -4834 | -795 |  | __-__ |  |  | 23,4900 |  |  | -8,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2082,86 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 296 | КБ1-166-1 |  | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 |  |  | 100м3 | 0,058 |  |  | 10478,84 |  |  | __-__ |  | 608 | 608 |  | __-__ |  |  | 150,4500 |  |  | 8,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10478,84 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 466953 | 231536 |  | 78 |  |  |  |  |  | 2457,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  | 0,85 |
|  |  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 466953 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235339 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122731 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40818 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 589684 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього по роздiлу 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 589684 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разом прямі витрати по кошторису |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3177828 | 936229 |  | 55082 |  |  |  |  |  | 10910,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26293 |  |  |  |  |  | 274,98 |
|  |  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3177828 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2186517 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 962522 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 538038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1341,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3715866 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього по кошторису |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8915459 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12526,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
|  |  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1148894 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Склав _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевірив _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затверджено (схвалено) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зведений кошторисний розрахунок в сумі 8915,459 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В тому числі зворотних сум 0 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (посилання на документ про затвердження) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "___" ______________________ 20__ р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект будівництва індивідуального житлового будинку та господарської будівлі в с.Угринів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Складений за поточними цінами станом на 11 червня 2024 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч |  | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків |  | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- транспортної інфраструктури, робіт і витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна вартість, тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | будівельних робіт |  |  | устаткування, меблів та інвентарю |  |  | інших витрат |  |  | загальна вартість |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  | Глава 2. Об'єкти основного призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 02-01 |  | Нове будівництво |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6780,806 |  |  | - |  |  | - |  |  | 6780,806 |  |
|  |  |  |  | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -------------------- |  |  | -------------------- |  |  | -------------------- |  |  | -------------------- |  |
|  |  |  |  | Разом по главi 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6780,806 |  |  | - |  |  | - |  |  | 6780,806 |  |
|  |  |  |  | Разом по главах 1-7: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6780,806 |  |  | - |  |  | - |  |  | 6780,806 |  |
|  |  |  |  | Разом по главах 1-8: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6780,806 |  |  | - |  |  | - |  |  | 6780,806 |  |
|  |  |  |  | Глава 9. Кошти на іншi роботи та витрати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Розрахунок N П-929 |  | Кошти на вiдрядження працiвникiв будівельних органiзацiй на об'єкт будівництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 657,812 |  |  | 657,812 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -------------------- |  |  | -------------------- |  |  | -------------------- |  |  | -------------------- |  |
|  |  |  |  | Разом по главi 9: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 657,812 |  |  | 657,812 |  |
|  |  |  |  | Разом по главах 1-9: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6780,806 |  |  | - |  |  | 657,812 |  |  | 7438,618 |  |
|  |  |  |  | Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Настанова [4.32] |  | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 103,155 |  |  | 103,155 |  |
|  |  |  |  | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -------------------- |  |  | -------------------- |  |  | -------------------- |  |  | -------------------- |  |
|  |  |  |  | Разом по главi 10: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 103,155 |  |  | 103,155 |  |
|  |  |  |  | Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Настанова [4.34] |  | Вартiсть вишукувальних робiт (без ПДВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 33,784 |  |  | 33,784 |  |
| 5 |  | Настанова [4.34] |  | Вартiсть проектних робiт (без ПДВ) (К=0,93772) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 349,765 |  |  | 349,765 |  |
| 6 |  | Настанова [4.34] |  | Вартiсть експертизи проектної документацiї |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 26,122 |  |  | 26,122 |  |
| 7 |  | Настанова [4.35] |  | Кошти на здійснення авторського нагляду (без ПДВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 13,500 |  |  | 13,500 |  |
|  |  |  |  | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -------------------- |  |  | -------------------- |  |  | -------------------- |  |  | -------------------- |  |
|  |  |  |  | Разом по главi 12: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 313,171 |  |  | 313,171 |  |
|  |  |  |  | Разом по главах 1-12: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6780,806 |  |  | - |  |  | 924,938 |  |  | 7438,618 |  |
|  |  | Настанова [4.38] |  | Кошторисний прибуток (П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,344 |  |  | - |  |  | - |  |  | 104,344 |  |
|  |  | Настанова [4.39] |  | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 54,740 |  |  | 54,740 |  |
|  |  |  |  | Разом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4820,210 |  |  | - |  |  | 979,678 |  |  | 7910,873 |  |
|  |  | Настанова [4.43] |  | Податок на додану вартість |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 1004,568 |  |  | 1004,568 |  |
|  |  |  |  | Всього по зведеному кошторисному розрахунку |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4820,210 |  |  | - |  |  | 1882,246 |  |  | 8915,459 |  |
| Керівник проєктної організації |  |  |  |  | __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) |  |  |  |  | __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Керівник відділу |  |  |  |  | __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ДОДАТОК Б ОХОРОНА ПРАЦІ

Аналіз шкідливих та небезпечних факторів

Відповідно до ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення» небезпечні і шкідливі фактори – це виробничі фактори, вплив яких може призвести до погіршення здоров'я робітників чи травм. Згі-дно п.5 проводиться організація управління охороною праці. Площі санітарно-по-бутових приміщень проводяться згідно т.6.1ДБНА.3.2-2-2009.

При реконструкції даного будинку у м. Львові можливий вплив ряду шкідливих та небезпечних факторів:

- підвищена хімічна забрудненість, запиленість і загазованість повітря ро-бочої зони, спричинена роботою машин та механізмів. Також причиною підвище-ноїзапиленостієвикористаннятакихбудівельнихматеріалів,якцемент,пісок,сухібудівельнісуміші(гіпс,шпаклівка,клеї)таін.Допустимаконцентраціяшкідливихречовинвизначається відповідно до ГОСТ 12.1.005- 88;

- підвищенийрівеньшумунаробочомумісці.Виникаєвнаслідокроботинабудівельному майданчику машин та механізмів (конвеєра, вантажних автомобілів, бетономішалки, бетононасоса, дрилів та ін.) Визначається відповідно до ГОСТ12.1.003-83.Засоби та методи захисту від шуму визначені в ГОСТ 12.1.029-80;

- підвищенийрівеньвібрації.Джереламивібраціїтакожявляютьсямашинита електричні, механічні і пневматичні інструменти, які використовуються при ре-конструкціїданогооб'єкту.НормуваннявібраціїпроводятьзгіднозГОСТ12.1.012-90;

- недостатнє освітлення робочого місця. При роботі у дві зміни можливенедостатнєприроднеосвітлення,томунеобхідновлаштуватиштучнепрожекторнеосвітлення. ОсвітленнярегламентуєтьсянормамиДБНВ.2.5-28-2006.

- наявність небезпечних зон ураження електрострумом. Причиною є елек-трообладнання. Засоби захисту від статичної електрики наведені в ГОСТ 12.4.124-83;

- можливість виникнення пожежі. При реконструкції об'єкту використову-ютьсягорючіречовини(деревина,пінопласти,лакофарбовіматеріали,будівельнімастики та ін.) Вимоги до пожежної безпеки нормуються ДБН В. 1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва".

Техніка безпеки перед початком робіт

Допуск до виконання бетонних робіт можуть отримати особи, яким виповнилось18 років, та навчались заспеціальноюпрограмоюімаютьпосвідченнянаправовиконуватиціроботи,якіпройшлимедичнийогляд,пройшлиінструктажзохороніпрацітапожежноїбезпеки.

До робіт, що виконуються на висоті більше 5 м від поверхні ґрунту, допускаються лише спеціально навчені робітники – чоловіки у віці від 18 до 60 років, які пройшли медичний огляд на придатність до верхолазних робіт і які мають розряд не нижче 3-го та досвід таких робіт не менше року.

Опалубкурозбираютьлишепісляотриманнядозволувідвиконавцяробіт.Ро-зібрані елементи опалубки слід опускати на землю за допомогою крану (або лебідки),очищувати й вкладати в штабелі.

Не дозволяється здійснювати монтаж арматури поблизу електричних дротів, що знаходяться під напругою. Рукоятка вібратора має бути оснащена амортизато-рами,акорпусдопочаткуробітзаземлений.Впроцесівібруваннябетонноїсумішічерез кожні 30...35 хвилин потрібно вимикати вібратор на 5...7 хвилин для його охолодження.

Під час монтажу арматури та вкладання бетонної суміші, монтажники та бетонярі повинні знаходитись на дерев'яних трапах, що закріплюються до несучих елементів.

При демонтажі будівлі

До початку робіт необхідно: встановити навколо об'єкту паркан та певні місця входу для працівників; повісити щит із написом «небезпечна зона» відключити діючі інженерні мережі.

До робіт допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли навчання за затвердженою програмою, що здали іспит і мають відповідне посвідчення. Роботи з розбирання конструкцій повинні вестися під постійним технічним наглядом досвідченого інженерно-технічного персоналу відповідно до проекту виконання робіт. Перед початком розбирання особи, допущені до робіт, повинні бути проінструктовані про безпеку методів розбирання. Роботи з розбирання слід здійснювати за принципом полегшення несучих конструкцій. Треба мати на увазі, що в ремонтованих будинках в результаті деформації та перерозподілу навантажень не несучі елементи можуть бути несучими(перегородки, стояки і т.д.). При розбиранні потрібно стежити,, щоб видалення однієї частини будівлі або конструктивного елемента не викликало обвалення інших частин. Всі робітники повинні мати засоби індивідуального захисту.

При монтажі будівлі

Допускаються робітники не молодше 18 років, які мають відповідне посвідчення. Всі монтажники повинні бути забезпечені монтажними поясами. Не допускається присутність людей на нижчих поверхах. Отвори, залишені в перекриттях, в процесі монтажу слід закривати тимчасовим настилом або огороджувати. Необхідно перевірити справність механізованих інструментів.

При влаштуванні підготовки під підлоги працівникам видається спецодяг. До роботи з механічними і ручними інструментами допускаються навчені робітники, що пройшли необхідний інструктаж з техніки безпеки. Приміщення має ретельно провітрюватися.

При влаштуванні покрівлі на дах допускаються особи не молодше 18 років, які мають наряд на допуск для роботи на висоті. Покрівельники повинні працювати в м'якому, не ковзкому взутті і мати міцні монтажні пояси, що прив'язуються до мі-цних надійних конструкцій. Покрівельні матеріали, тара, інструмент повинні закрі-плені на риштуванні так, щоб вони не могли впасти. Обробку фасаду необхідно проводити з риштувань та помосту.

При виконанні обробних робіт, при роботі з фарбами, що мають у своєму складі шкідливі або отруйні речовини робітники повинні проходити періодичний медичний огляд. Пневматичні фарбувальні апарати і шланги перевірити і випробувати під тиском до початку робіт. Всім робітникам необхідно мати спец. Одяг та засоби індивідуального захисту.

При влаштуванні підлог необхідно, щоб у всіх робітників був спецодяг та рукавиці. При роботі з механічними та електроінструментами робітники повинні дотримуватися правил техніки безпеки та пройти інструктаж. У зв'язку із застосуванням бітумних мастик, необхідно, щоб приміщення провітрювалися.

При роботі з будівельними конструкціями та столярними роботами необхідно перевірити справність механізованих інструментів. Якщо використовуються шкідливі хімічні речовини, необхідно перевірити приміщення і мати засоби пожежогасіння. Робітники повинні бути в спецодязі та рукавицях.

До початку фасадних робіт необхідно перевірити стійкість риштування. У ро-бітників повинні бути в наявності спецодяг та монтажні пояси.

Пожежна безпека

Пожежна безпека повинна забезпечуватися шляхом проведення організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на попередження пожеж, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для швидкого виклику пожежних підрозділів та успішного гасіння пожеж.

Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ, організацій (далі – підприємств) покладається на їх керівників та уповноважених керівниками осіб, якщо інше не передбачено відповідним договором.

Забезпечення пожежної безпеки під час проектування та забудови населених пунктів, будівництва, розширення, реконструкції та технічного переоснащення підприємств, будівель і споруд покладається на органи архітектури, забудовників, проектні та будівельні організації.

Фінансування робіт у разі нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонт будинків та інших об'єктів, розширення і технічного переоснащення підприємств може проводитися лише за умови наявності позитивного висновку комплексної державної експертизи, який має обов'язково вміщувати позитивний експертний висновок органу державного пожежного нагляду як складової частини комплексної державної експертизи.

У разі одержання речовин та матеріалів з невідомими властивостями стосовно пожежної небезпеки власник підприємства зобов'язаний заборонити їх застосу-вання до з'ясування через відповідні установи та організації відомостей (показників)про їх пожежну небезпеку.

Застосування у будівництві й на виробництві матеріалів та речовин, на які відсутні дані щодо пожежної небезпеки, забороняється.

Дороги, проїзди й проходи до будівель, споруд, пожежних водних джерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути завжди вільними, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу.

Забороняється довільно зменшувати нормовану ширину доріг та проїздів.

Дерев'яні конструкції в будинках усіх ступенів вогнестійкості, крім V, повинні піддаватися вогнезахисній обробці, за винятком вікон, дверей, воріт, підлоги, вбудованих меблів, стелажів, якщо в будівельних нормах не зазначені інші вимоги. Пошкодження вогнезахисних покриттів (штукатурки, спеціальних фарб, лаків, об-мазок тощо) будівельних конструкцій, горючих оздоблювальних і теплоізоляційних матеріалів, повітроводів, металевих опор та перегородок повинні негайно усуватись.

Після виконання вогнезахисних робіт підрядною організацією. за участю за-мовника має бути складений акт про виконані роботи. Після закінчення термінів дії обробки(просочення) та у разі втрати або погіршання вогнезахисних властивостей обробку (просочення) треба повторити. Перевірку стану вогнезахисної обробки(просочення) слід проводити не менше одного разу на рік зі складанням акта перевірки.

У разі реконструкції, перепланування, капітального ремонту приміщень, будинків та інших споруд, їх технічного переоснащення як зі зміною, такі без зміни функціонального призначення, необхідно виконувати протипожежні вимоги, визначені нормативно-правовими документами в галузі будівельного, технологічного проектування та чинними правилами.

Приступати до виконання вище вказаних робіт дозволяється лише за наявності проектної документації, яка пройшла попередню експертизу на відповідність нормативно-правовим актам з питань пожежної безпеки з позитивним результатом в органах державного пожежного нагляду.

Придбані закордоном машини, механізми, устаткування, технологічне обладнання вводяться в експлуатацію лише за умови відповідності їх діючим в Україні нормативно-правових актів з пожежної безпеки.

Первинні засоби пожежогасіння

До первинних засобів пожежогасіння належать:

- вогнегасники;

- пожежні крани-комплекти, ручнінасоси

- лопати, ломи, сокири, гаки, пили, багри;

- ящики з піском, бочки з водою;

- азбестові полотнища, повстяні мати та ін.

Первинні засоби пожежогасіння розміщують на пожежних щитах, які встановлюють на території об'єкта з розрахунку один щит на 5000м2. Вони мають бути пофарбовані у червоний колір, а пожежний інструмент у чорний.

Серед первинних засобів пожежогасіння найважливішу роль відіграють вогнегасники різних типів: водяні, водо-пінні, порошкові, вуглекислотні, газові.

Залежно від способу транспортування вони бувають: переносні (до 20 кг) та пересувні(до 450 кг).

Залежно від об'єму вогнегасники бувають малолітражні (до 5л), ручні (до 10л),пересувні (понад10л).

Вогнегасники маркують буквами, що означає їх вид та цифрами, що визначають їх об'єм.

Найбільш перспективними є порошкові вогнегасники, які застосовують для гасіння лужних металів, ЛЗР і ТР, електрообладнання, що горить під напругою до 1000В, твердих та газоподібних речовин.

Найбільш розповсюдженими є:

- ОП-1,ОП-2,ОП-9,ОП-10—переносні;

- ОПА-50,ОПА-100— пересувні.

Вони відрізняються між собою лише складом порошку та пристроєм для його подачі.