Міністерство освіти і науки України

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Інститут архітектури та будівництва «ІФНТУНГ-ДонНАБА»

Кафедра будівництва

Угорчук Ігор Володимирович

# (прізвище, імя, по-батькові)

УДК_624.01_                                                                                                                                      (індекс))

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

Дослідження техніко-економічного обґрунтування нового будівництва багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення.

Будівництво та цивільна інженерія

(назва освітньої програми)

G 19 – «Будівництво та цивільна інженерія»

(шифр і назва спеціальності)

# Здобувач освітнього  І.В. Угорчук

# (підпис, ініціали та прізвище здобувача освітнього рівня)

| Науковий керівник |  |  |  |  |  |  |  |  | доц. к.т.н. А.В.Андрусяк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Допущено до захисту Завідувач кафедри |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завідувач кафедри |  |  |  |  |  |  |  | А.В. Андрусяк |  |
| (посада) |  | (підпис) |  |  |  | (дата) |  | (ініціали та прізвище) |  |
| Рецензент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (посада) |  | (підпис) |  |  |  | (дата) |  | (ініціали та прізвище) |  |
| # Робота містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело # Івано-Франківськ – 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

Інститут  архітектури та будівництва «ІФНТУНГ-ДонНАБА»

Кафедра  будівництва

Спеціальність G 19 - “Будівництво та цивільна інженерія”

ОПП             Будівництво та цивільна інженерія

Затверджую

Завідувач кафедри

_______ к.т.н., . Андрусяк А.В.

### "___"___________2025 р.

### ЗАВДАННЯ

НА МАГІСТЕРСЬКУ РОБОТУ

Студенту 	Угорчук Ігорю Володимировичу

(прізвище, ім’я, по батькові)

1 Тема роботи: Дослідження техніко-економічного обґрунтування нового будівництва багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення.

Затверджена наказом 723/7 від «17» листопада 2025 р.

2 Термін здачі студентом закінченої роботи  «22»  грудня    2025р.

3 Вихідні дані до роботи	місце будівництва –

4.Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що належить розробити) небільше 50-70 сторінок вступ, архітектурно-будівельний розділ, розрахунково-конструктивний розділ, технологічно-організаційний розділ, економіка будівництва, охорона праці, висновки, бібліографічний список ____________________________________________________________

5. Перелікграфічногоматеріалу7-9 листів А4 генплан, фасади, розрізи,будгенплан,технологічнакарта,календарнийабосітковийграфікробіт на об’єкті.

6 Консультанти по роботі (за необхідністю).

| Розділ | Консультант | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Завдання видав | Завдання прийняв |
| Архітектурно-будівельний |  |  |  |
| Економікабудівництва |  |  |  |

Дата видачі завдання ________________________________

Керівник   ________                          Андрусяк А.В.

(підпис)                    (розшифровка підпису)

Завдання прийняв до виконання       ________                        Угорчук І.В.

(підпис)                    (розшифровка підпису)

##### КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

| ## Номер і назва етапів ## роботи | Термін виконання етапів роботи | ## Примітка |
| --- | --- | --- |
| ВСТУП | вересень 2025 | виконано |
| 1.АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ РОЗДІЛ | вересень 2025 | виконано |
| 2. РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ РОЗДІЛ | жовтень 2025 | виконано |
| 3.ТЕХНОЛОГІЧНИЙ – ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗДІЛ | жовтень 2025 | виконано |
| 4. ЕКОНОМІКАБУДІВНИЦТВА | жовтень 2025 | виконано |
| 5.ОХОРОНАПРАЦІ | листопад 2025 | виконано |
| 6. ВИСНОВКИ | листопад 2025 | виконано |
| 7. БІБЛІОГРАФІЧНИЙСПИСОК | листопад 2025 | виконано |

###### Студент                         _______                          Угорчук І.В.

###### (підпис)                    (розшифровка підпису)

###### Керівникроботи           _______                           Андрусяк А.В.

###### (підпис)                    (розшифровка підпису)

ВСТУП........

Розділ 1. АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ РОЗДІЛ.

Розділ 2. РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ РОЗДІЛ

Розділ 3. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ – . ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВНИЦТВА

Розділ 4. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЄКТУ.

ВИСНОВКИ……………...

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

ДОДАТОК А ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА

ДОДАТОК Б ОХОРОНА ПРАЦІ

ВСТУП

Загальні відомості про об’єкт

Проєктом передбачається нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення, розташованого в межах Івано-Франківської міської територіальної громади, на території с. Крихівці, в районі перехрестя вул. Набережна ім. В. Стефаника та вул. 22 Січня. Будівля належить до об’єктів класу наслідків (відповідальності) СС2, має шістнадцять надземних поверхів та підземний поверх із паркінгом, що зумовлює підвищені вимоги до надійності, довговічності та безпеки конструкцій.

Під час проєктування об’єкта враховано фізико-географічні та кліматичні умови району будівництва відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-27:2010. Район будівництва належить до II кліматичного району. Розрахункова температура зовнішнього повітря для зимового періоду (забезпеченість 0,92) становить мінус 24 °С. Для теплого періоду року розрахунковими є температури плюс 27 °С (забезпеченість 0,95 для найспекотнішої доби) та плюс 22 °С (забезпеченість 0,99 для найспекотнішої п’ятиденки).

За даними інженерно-геологічних вишукувань розрахункова глибина промерзання ґрунтів на майданчику становить близько 0,9 м. У геологічному розрізі виявлені слабкозв’язні ґрунти з прошарками супісків та суглинків, перекриті техногенними (насипними) ґрунтами, що враховано під час вибору типу фундаментів. Рівень ґрунтових вод залягає на значній глибині, що дозволяє застосувати заглиблені конструкції без спеціального водопониження.

Кліматичні дії на будівлю визначено згідно з ДБН В.1.2-2:2006. Майданчик будівництва належить до 4-го снігового району з базовим значенням снігового навантаження S₀ = 1400 Па та до 3-го вітрового району для місцевості типу III з базовим значенням вітрового навантаження W₀ = 460 Па. Ці величини враховано при розрахунку несучих і огороджувальних конструкцій будівлі.

Постійні навантаження включають власну вагу монолітних залізобетонних елементів каркаса, фундаментів, перекриттів, стін, перегородок, покрівельних та підлогових конструкцій, а також утеплювальних і оздоблювальних шарів. Для визначення розрахункових значень маси конструкцій застосовано коефіцієнти надійності за навантаженням γ згідно з вимогами ДБН В.1.2-2:2006.

Згідно з ДБН В.1.1-12:2014 територія будівництва належить до 6-бальної сейсмічної зони за шкалою MSK-64, що відповідає помірній сейсмічній активності. Це враховано при виборі конструктивної схеми будівлі та при розробленні комплексу антисейсмічних заходів (застосування монолітного залізобетонного каркаса з діафрагмами жорсткості, армування кладки, улаштування температурно-осадочних та антисейсмічних швів).

Заходи для забезпечення надійності будівельних конструкцій

Основною вимогою до об’єкта будівництва є забезпечення його надійної та безпечної експлуатації протягом розрахункового терміну служби за умови збереження проєктних експлуатаційних характеристик. Надійність будівлі розглядається як здатність конструкцій та інженерних систем протистояти діям навантажень і впливів без втрати працездатності та без створення загрози життю та здоров’ю людей.

При проєктуванні житлового будинку було враховано такі основні вимоги:

– забезпечення конструктивної цілісності та стійкості просторової системи будівлі;
– дотримання вимог до жорсткості несучих елементів, обмеження деформацій та прогинів до нормативних значень;
– гарантування необхідного рівня теплозахисту та звукоізоляції огороджувальних конструкцій відповідно до норм енергоефективності;
– забезпечення захисту від вологи, корозії та інших руйнівних впливів навколишнього середовища;
– можливість виконання оглядів, ремонтів і модернізації конструкцій та інженерних систем протягом усього життєвого циклу будівлі;
– виконання комплексу протипожежних заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню пожежі, а також забезпечення безпечної евакуації людей.

Комплекс архітектурно-будівельних і конструктивних рішень прийнято таким чином, щоб забезпечити необхідний запас міцності, стійкості й довговічності споруди з урахуванням запроєктованої поверховості, кліматичних та інженерно-геологічних умов будівництва.

Категорії надійності будівельних конструкцій та їх частин

Класи відповідальності будівель і споруд, а також будівельних конструкцій регламентуються ДБН В.1.2-14:2018. Проєктований об’єкт належить до класу наслідків СС2 (середні наслідки), що зумовлює підвищені вимоги до несучих елементів каркаса, фундаментів та огороджувальних конструкцій.

До основних відповідальних елементів конструктивної системи будівлі віднесено монолітні залізобетонні колони, ригелі та плити перекриттів, а також діафрагми жорсткості та фундаментну плиту (або систему фундаментів). Ці елементи розглядаються як такі, що належать до вищих категорій надійності, оскільки від їх працездатності залежить просторове функціонування будівлі. Менш відповідальними є конструкції внутрішніх та зовнішніх ненесучих стін і перегородок, огородження лоджій і балконів, а також окремі елементи покрівлі, які при пошкодженні не призводять до втрати несучої здатності всієї споруди.

Критерії руйнування

Розрахунок елементів конструктивної системи будівлі виконувався за методом граничних станів відповідно до вимог чинних норм. Граничні стани поділяють на дві основні групи.

До першої групи належать граничні стани, при досягненні яких конструкція або споруда в цілому втрачає здатність виконувати свої функції та підлягає виведенню з експлуатації. До таких станів відносять руйнування (крихке, пластичне, утомне), втрату загальної стійкості споруди або її окремих елементів, перетворення розрахункової системи в механізм, надмірні деформації основи та фундаментів, що загрожують цілісності будівлі, та інші явища, які унеможливлюють подальшу нормальну експлуатацію. Досягнення граничного стану першої групи розглядається як повна відмова об’єкта.

До другої групи належать граничні стани, які не призводять до безпосереднього руйнування конструкції, але погіршують умови експлуатації будівлі або скорочують її ресурс. До них відносяться надмірні прогини та переміщення, які перевищують припустимі значення, розвиток тріщин до гранично допустимих розмірів, надмірні коливання елементів, локальні втрати стійкості форм окремих деталей, а також фізичний знос, корозія та інші види пошкоджень, що з часом знижують несучу здатність і довговічність конструкцій. Такі стани, як правило, класифікують як часткову відмову, що вимагає проведення ремонтних або відновлювальних заходів.

Визначення розрахункових ситуацій, граничних станів та відповідних коефіцієнтів безпеки здійснюється згідно з вимогами ДБН В.1.2-2:2006.

Розрахункові величини впливів та навантажень. Коефіцієнти, що враховують особливості моделювання та рівень відповідальності

При розрахунку конструкцій житлового будинку враховано постійні, тимчасові довготривалі та короткочасні, а також особливі навантаження. До постійних віднесено власну вагу всіх конструктивних елементів та стаціонарного інженерного обладнання. До тимчасових навантажень належать експлуатаційні навантаження на перекриття житлових і громадських приміщень, снігове та вітрове навантаження, а також можливі технологічні впливи у процесі будівництва.

Розрахункові значення снігового та вітрового навантаження визначені з урахуванням районування території відповідно до ДБН В.1.2-2:2006, з використанням відповідних коефіцієнтів надійності за навантаженням. Коефіцієнт надійності за рівнем відповідальності об’єкта γn приймався з урахуванням класу наслідків СС2. При поєднанні різних видів навантажень використовувалися коефіцієнти поєднання, що дозволяють врахувати найбільш несприятливі розрахункові ситуації.

Забезпечення стійості конструктивних елементів і експлуатаційної придатності об’єкта:

Для запобігання прогресуючому руйнуванню споруди при можливих локальних пошкодженнях у проєкті передбачено комплекс заходів, спрямованих на підвищення просторової жорсткості та надійності каркасної системи. Монолітні залізобетонні елементи каркаса об’єднані в єдину просторову систему, яка працює спільно завдяки взаємозв’язаним плитам перекриттів, діафрагмам жорсткості та фундаменту. Передбачено достатній запас міцності головних несучих елементів, використано безрозрізні та статично невизначні схеми, що підвищує перерозподіл зусиль у разі локального пошкодження.

У процесі експлуатації будівлі для збереження проєктних характеристик необхідно здійснювати систематичний технічний нагляд за станом конструкцій та інженерних систем. Рекомендується проводити періодичні огляди несучих та огороджувальних конструкцій, контроль стану покрівлі, водовідвідних систем, деформаційних швів, місць примикання конструкцій, а також стану фасадного опорядження та утеплення. У разі виявлення тріщин або інших дефектів має бути організований додатковий моніторинг із фіксацією стану конструкцій та, за потреби, виконанням ремонтно-відновлювальних робіт.

Загальні вимоги до якості матеріалів

Проєктом передбачено застосування матеріалів, що відповідають чинним державним стандартам і технічним умовам. Для монолітних залізобетонних конструкцій використовується бетон класів не нижче С20/25 та С25/30 за міцністю на стиск, із показниками морозостійкості та водонепроникності, що відповідають умовам експлуатації. Армування виконується гарячекатаною арматурою періодичного профілю класу A400C та гладкою арматурою класу A240C згідно з вимогами відповідних ДСТУ.

Укладання бетонної суміші здійснюється за технологією з обов’язковим вібраційним ущільненням, дотриманням вимог до догляду за бетоном у процесі твердіння. Розпалубка конструкцій допускається після досягнення бетоном не менше ніж 70 % розрахункової міцності. За необхідності виконання бетонних робіт у холодний період року передбачаються заходи зимового бетонування відповідно до нормативних документів.

Для влаштування зовнішніх стін та перегородок застосовуються сертифіковані стінові матеріали, теплоізоляційні плити, фасадні штукатурні системи та оздоблювальні матеріали, які відповідають вимогам щодо міцності, горючості, паропроникності, біостійкості та довговічності. Усі матеріали, що використовуються, мають пройти вхідний контроль якості.

Охорона будівельних конструкцій від корозії

Захист залізобетонних та металевих елементів від корозійних впливів виконується шляхом забезпечення необхідної товщини захисного шару бетону до арматури, використанням якісних цементів, щільних бетонів, герметизацією швів та примикань, улаштуванням надійної гідроізоляції підземних частин будівлі. Для відкритих металевих елементів (огородження, закладні деталі, кріплення) передбачено антикорозійне фарбування із застосуванням ґрунтовок та лакофарбових матеріалів, що відповідають умовам експлуатації.

Комплекс заходів щодо захисту конструкцій від корозії прийнято відповідно до вимог нормативних документів, що регламентують проєктування, виконання та експлуатацію будівельних конструкцій у даних кліматичних і експлуатаційних умовах.

Охорона праці

Під час виконання будівельно-монтажних робіт на об’єкті мають бути дотримані вимоги з охорони праці та промислової безпеки згідно з чинними нормативними документами у галузі будівництва. Генеральний підрядник зобов’язаний забезпечити розроблення та впровадження заходів з охорони праці, передбачених проєктом виконання робіт, а також організувати навчання й інструктаж персоналу з безпечних методів виконання виробничих операцій.

Будівельний майданчик має бути обладнаний необхідними санітарно-побутовими приміщеннями, засобами надання першої медичної допомоги, засобами колективного та індивідуального захисту. Небезпечні зони повинні бути позначені попереджувальними знаками, а доступ до них обмежений. Електробезпека, безпечна експлуатація вантажопідіймальних механізмів, робота на висоті, складування матеріалів та інші види робіт мають виконуватися відповідно до вимог нормативних актів.

Пожежна безпека

Організація пожежної безпеки на будівельному майданчику та при подальшій експлуатації будівлі здійснюється згідно з вимогами протипожежних норм та правил. Передбачено оснащення об’єкта первинними засобами пожежогасіння, улаштування протипожежних розривів, евакуаційних виходів, протидимного захисту, а також виконання протипожежних вимог до евакуаційних шляхів, ступеня вогнестійкості несучих та огороджувальних конструкцій, інженерних мереж.Виконання наведених вимог і заходів забезпечує необхідний рівень надійності, безпеки та довговічності багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення в умовах сучасної міської забудови.

Розділ 1. АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ РОЗДІЛ

Генеральний план об’єкта будівництва

Генеральний план розроблено відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» з урахуванням функціонального призначення будівлі, параметрів земельної ділянки, існуючої забудови та інженерної інфраструктури. Проєктований багатоквартирний житловий будинок з приміщеннями громадського призначення розміщується на території с. Крихівці Івано-Франківської міської територіальної громади на перехресті вулиць Набережна ім. В. Стефаника та 22 Січня.

Площа земельної ділянки становить 0,46 га. Площа забудови – 1195 м². Територія має рівнинний рельєф, що дозволяє здійснити будівництво без улаштування спеціальних заходів з вирівнювання або закріплення ґрунтів. На ділянці відсутні зелені насадження, які підлягають збереженню, підземні комунікації, що перешкоджають забудові, а також будівлі чи споруди, що потребують демонтажу.

Розміщення житлового комплексу визначене з урахуванням інсоляційних, санітарних та пожежних розривів. Положення будівлі забезпечує нормативні відстані до червоних ліній, проїздів та меж сусідніх ділянок. Генеральним планом передбачено проїзди для пожежної техніки, що прокладаються уздовж бічних та тильних фасадів будинку відповідно до вимог ДБН В.1.1-7:2016.

Підземний паркінг розташований безпосередньо під будівлею та має окремий виїзд на внутрішній проїзд. На території передбачено організацію пішохідних доріжок, зон благоустрою та озеленення. Усі зовнішні проїзди мають тверде покриття та забезпечують під’їзд пожежних і спеціальних транспортних засобів.

Інженерні мережі об’єкта передбачається підключати до існуючих міських систем електропостачання, водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зв’язку. Трасування мереж виконано з урахуванням існуючої схеми підземних комунікацій та вимог до охоронних зон.

При плануванні території передбачено зонування: житлова зона, зона обслуговування громадських приміщень, транспортна зона, зони озеленення та пішохідні простори. Вхід до громадських приміщень організовано з боку зовнішніх фасадів, що дозволяє забезпечити їх автономне функціонування незалежно від житлової частини будівлі. Входи до житлових секцій розміщені окремо та обладнані тамбурами.

Благоустрій території виконано згідно з ДБН Б.2.2-12:2019, передбачає улаштування озеленення, декоративних елементів, малих архітектурних форм, зовнішнього освітлення. Водовідведення дощових стоків організовано шляхом ухилів покриття у поверхневі лотки з подальшим відведенням до дощової каналізації.

Генеральним планом забезпечено усі нормативні вимоги щодо розміщення багатоповерхового житлового будинку з громадськими приміщеннями, транспортної доступності, пожежної безпеки, інженерного забезпечення та благоустрою території.

Містобудівний аналіз території

Містобудівний аналіз виконано відповідно до вимог ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту» та ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій». Аналіз території будівництва здійснювався з урахуванням функціонального призначення ділянки, параметрів існуючої забудови, транспортної доступності, інженерного забезпечення, рельєфу та природних умов.

Ділянка, на якій передбачається будівництво багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення, розташована в межах Івано-Франківської міської територіальної громади, у с. Крихівці, на перехресті вул. Набережної ім. В. Стефаника та вул. 22 Січня. Територія належить до активно сформованої житлової зони з перспективою подальшого розвитку багатоповерхової забудови. У найближчому оточенні переважає змішана забудова — індивідуальні житлові будинки, малоповерхові житлові будівлі та нові секції багатоквартирних житлових комплексів.

Функціональне призначення території відповідно до містобудівної документації — зона житлової багатоквартирної забудови із можливістю розміщення вбудовано-прибудованих громадських приміщень. Це повністю відповідає характеру об’єкта, що проектується.

Транспортна доступність ділянки є сприятливою. Вулиця Набережна ім. В. Стефаника є місцевою магістраллю, яка забезпечує транспортний зв’язок із центральною частиною Івано-Франківська та основними артеріями міста. Вулиця 22 Січня забезпечує додатковий під’їзд та розподіл транспортного потоку. У безпосередній близькості розташовані зупинки громадського транспорту, що забезпечує зручність пересування для майбутніх мешканців та відвідувачів громадських приміщень.

Пішохідні зв’язки сформовані існуючими тротуарами вздовж вулиць, що примикають до ділянки. Генеральним планом передбачено покращення пішохідної інфраструктури та створення нових пішохідних доріжок у межах забудови. Територія має можливість організації безбар’єрного доступу з відповідними ухилами для маломобільних груп населення.

Інженерне забезпечення території включає наявні мережі водопостачання, каналізації, електропостачання, теплових мереж та зв’язку, які проходять уздовж основних вулиць. Це дозволяє безперешкодно підключити житловий будинок і громадські приміщення до міських мереж, що відповідає технічним умовам, передбаченим у чинних регламентах. Інженерно-геологічні умови території дозволяють здійснювати будівництво без спеціальних заходів із закріплення ґрунтів, що підтверджено даними про геологічний склад ґрунтів та глибину ґрунтових вод.

Місцевість характеризується помірним кліматом із середніми сезонними коливаннями температури, що було враховано при визначенні розрахункових характеристик теплозахисту та виборі матеріалів для огороджувальних конструкцій. Територія не належить до зсувонебезпечних ділянок і не входить до зони підтоплення.

Близькість до основних напрямків міста та сформованої інфраструктури робить територію перспективною для житлового будівництва. Сусідня забудова не створює перешкод щодо інсоляції чи провітрюваності. Розташування будинку забезпечує належні санітарно-гігієнічні умови для мешканців та дозволяє сформувати комфортний дворовий простір.

Містобудівний аналіз підтверджує, що земельна ділянка відповідає вимогам для будівництва багатоквартирного житлового будинку з громадськими приміщеннями, забезпечує необхідні умови для організації транспортного, інженерного та пішохідного обслуговування об’єкта і відповідає нормам та вимогам містобудівної документації Івано-Франківської МТГ.

Містобудівний аналіз території

Містобудівний аналіз виконано відповідно до вимог ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту» та ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій». Аналіз території будівництва здійснювався з урахуванням функціонального призначення ділянки, параметрів існуючої забудови, транспортної доступності, інженерного забезпечення, рельєфу та природних умов.

Ділянка, на якій передбачається будівництво багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення, розташована в межах Івано-Франківської міської територіальної громади, у с. Крихівці, на перехресті вул. Набережної ім. В. Стефаника та вул. 22 Січня. Територія належить до активно сформованої житлової зони з перспективою подальшого розвитку багатоповерхової забудови. У найближчому оточенні переважає змішана забудова — індивідуальні житлові будинки, малоповерхові житлові будівлі та нові секції багатоквартирних житлових комплексів.

Функціональне призначення території відповідно до містобудівної документації — зона житлової багатоквартирної забудови із можливістю розміщення вбудовано-прибудованих громадських приміщень. Це повністю відповідає характеру об’єкта, що проектується.

Транспортна доступність ділянки є сприятливою. Вулиця Набережна ім. В. Стефаника є місцевою магістраллю, яка забезпечує транспортний зв’язок із центральною частиною Івано-Франківська та основними артеріями міста. Вулиця 22 Січня забезпечує додатковий під’їзд та розподіл транспортного потоку. У безпосередній близькості розташовані зупинки громадського транспорту, що забезпечує зручність пересування для майбутніх мешканців та відвідувачів громадських приміщень.

Пішохідні зв’язки сформовані існуючими тротуарами вздовж вулиць, що примикають до ділянки. Генеральним планом передбачено покращення пішохідної інфраструктури та створення нових пішохідних доріжок у межах забудови. Територія має можливість організації безбар’єрного доступу з відповідними ухилами для маломобільних груп населення.

Інженерне забезпечення території включає наявні мережі водопостачання, каналізації, електропостачання, теплових мереж та зв’язку, які проходять уздовж основних вулиць. Це дозволяє безперешкодно підключити житловий будинок і громадські приміщення до міських мереж, що відповідає технічним умовам, передбаченим у чинних регламентах. Інженерно-геологічні умови території дозволяють здійснювати будівництво без спеціальних заходів із закріплення ґрунтів, що підтверджено даними про геологічний склад ґрунтів та глибину ґрунтових вод.

Місцевість характеризується помірним кліматом із середніми сезонними коливаннями температури, що було враховано при визначенні розрахункових характеристик теплозахисту та виборі матеріалів для огороджувальних конструкцій. Територія не належить до зсувонебезпечних ділянок і не входить до зони підтоплення.

Близькість до основних напрямків міста та сформованої інфраструктури робить територію перспективною для житлового будівництва. Сусідня забудова не створює перешкод щодо інсоляції чи провітрюваності. Розташування будинку забезпечує належні санітарно-гігієнічні умови для мешканців та дозволяє сформувати комфортний дворовий простір.

Містобудівний аналіз підтверджує, що земельна ділянка відповідає вимогам для будівництва багатоквартирного житлового будинку з громадськими приміщеннями, забезпечує необхідні умови для організації транспортного, інженерного та пішохідного обслуговування об’єкта і відповідає нормам та вимогам містобудівної документації Івано-Франківської МТГ.

Архітектурні рішення та опорядження

Архітектурні рішення будівлі розроблені відповідно до вимог ДБН В.2.2-15:2019, ДБН В.1.1-7:2016, ДБН В.2.6-33:2008 та інших нормативних документів, що регламентують проєктування житлових будинків та приміщень громадського призначення. Композиційна схема житлового комплексу передбачає поєднання двох житлових секцій висотою 16 поверхів із двоповерховим громадським блоком та підземним паркінгом.

Архітектурний образ будівлі формують стримані вертикальні та горизонтальні членування фасадів, сучасна кольорова гама, використання контрастних матеріалів та засклених елементів. Фасади виконані у сучасному стилі з переважанням геометричної ясності та ритмічного повторення лоджій і балконів. Основним матеріалом опорядження є декоративна фасадна штукатурка у світлих і темних відтінках, що поєднується з композитними панелями сірого та антрацитового кольору. Таке вирішення забезпечує сучасний вигляд будівлі та її гармонійне вписання в існуюче міське середовище.

У конструкції фасадів застосовано систему зовнішнього утеплення товщиною 150 мм із плит пінополістиролу з подальшим нанесенням армувального та декоративно-захисного шарів. Це забезпечує виконання вимог щодо теплозахисту огороджувальних конструкцій відповідно до ДБН В.2.6-31:2021 та сприяє підвищенню енергоефективності будівлі.

Віконні та дверні прорізи виконані з металопластикових профілів з енергоефективними двокамерними склопакетами. Вікна житлових приміщень відповідають нормативним вимогам щодо теплотехнічних характеристик, світлопропускання та шумоізоляції. Громадські приміщення оснащуються вітринними системами зі збільшеною площею засклення, що забезпечує природне освітлення та презентабельний вигляд фасаду на перших поверхах.

Лоджії та балкони мають засклення із застосуванням триплекс-блоків та огородження висотою 1,0–1,2 м залежно від поверху. Огородження виконані у вигляді суцільного заскленого бар’єра або металевих конструкцій з декоративними вставками. Лоджії заглиблені в основний об’єм фасаду, що формує ритмічну архітектурну композицію та забезпечує захист від атмосферних впливів.

Архітектурний вигляд входів розроблений з урахуванням інклюзивності. Вхідні групи житлових секцій обладнані тамбурами, навісами, пандусами з нормативними ухилами та протиковзкими покриттями. Підлога вестибюлів виконана з керамічної плитки, стіни — з декоративної штукатурки або вологостійких фарб. Передбачена можливість розміщення поштових скриньок, інформаційних стендів та систем відеоспостереження.

Покрівля будівлі є плоскою, з багатошаровою гідроізоляційною системою. Конструкція включає шар екструдованого пінополістиролу, цементно-піщану стяжку та ПВХ-мембрану. Покрівля має уклони у напрямку водоприймальних воронок, що забезпечує внутрішнє водовідведення. Для захисту поверхні передбачено шар дрібнозернистого гравію. Усі вузли примикання виконано відповідно до вимог герметичності та довговічності покрівельних систем.

Архітектурні рішення щодо внутрішніх приміщень передбачають використання високоякісних оздоблювальних матеріалів, стійких до експлуатаційних навантажень. Стіни місць загального користування оздоблені декоративною штукатуркою або облицюванням із плитки. Підлоги виконуються з керамограніту або бетонної мозаїчної стяжки. Внутрішні двері відповідають вимогам протипожежних норм, а на поверхах передбачені місця для встановлення комунікаційного обладнання і розподільчих щитків.

Зовнішнє освітлення території передбачається виконати за допомогою LED-світильників із низьким енергоспоживанням. Передбачено функціональне зонування території навколо будівлі на пішохідні, транспортні та озеленені частини. Влаштовуються тротуари з фігурних бетонних плит, газони, декоративні насадження, дитячі та рекреаційні зони. Відмостка навколо будівлі виконується з бетону, що забезпечує захист підземної частини споруди від вологи.

Архітектурні рішення забезпечують сучасний вигляд житлового комплексу, відповідність вимогам нормативних документів, енергоефективність та комфортні умови для мешканців та відвідувачів громадських приміщень.

Конструктивні рішення будівлі

Конструктивна схема запроєктованого багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення розроблена відповідно до вимог ДБН В.2.6-98:2009, ДБН В.1.1-7:2016, ДБН В.1.2-2:2006 та діючих норм щодо проєктування залізобетонних конструкцій. Будівля виконується за монолітно-каркасною конструктивною системою з несучим залізобетонним каркасом, що забезпечує необхідну просторову жорсткість, стійкість та можливість розміщення громадських та житлових приміщень різної площі.

Основними несучими елементами конструктивної схеми є монолітні залізобетонні колони, ригелі, діафрагми жорсткості та плити перекриттів. Каркас будівлі працює як єдина тривимірна система, що сприймає вертикальні та горизонтальні навантаження, включно з дією вітру та сейсмічними впливами 6-бальної зони. Застосування монолітного залізобетону дозволяє забезпечити підвищену жорсткість будівлі, зменшити деформації та підвищити довговічність конструкцій.

Фундаменти проєктованої будівлі виконані у вигляді плитного фундаменту, що рівномірно передає навантаження від каркаса на основу. Плитний фундамент забезпечує надійність роботи конструкцій за умов наявності слабких ґрунтів верхніх шарів, які були зафіксовані за результатами інженерно-геологічних вишукувань. Товщина фундаментної плити визначається розрахунком, виходячи з величин вертикальних навантажень та характеристик ґрунтів основи.

Колони монолітного каркаса розташовані з урахуванням планувальних рішень житлових поверхів і громадських приміщень. Перерізи колон прийнято прямокутними, змінними по висоті залежно від величини навантажень. На нижніх поверхах застосовуються збільшені перерізи колон, що обумовлено значними вертикальними зусиллями. Армування колон передбачає використання арматури класу A400C з поперечними хомутами для забезпечення тріщиностійкості та сприйняття горизонтальних навантажень.

Ригелі виконані монолітними, залізобетонними, із забезпеченням необхідної висоти та перерізу залежно від прольотів між колонами. Ригелі працюють у системі з плитами перекриття, утворюючи статично невизначну рамну конструкцію, яка забезпечує перерозподіл зусиль та підвищену жорсткість будівлі. У місцях спирання ригелів на колони передбачені додаткові зони армування для запобігання концентрації напружень.

Перекриття виконуються у вигляді монолітних залізобетонних плит, які працюють як у двох, так і в одній площині (залежно від розташування та форми ригельної системи). Товщина плит перекриття прийнята відповідно до розрахункових навантажень, враховуючи характерне корисне навантаження для житлових поверхів та підвищене навантаження для перекриття над підземним паркінгом. Бетон перекриттів — класу С20/25 або С25/30 залежно від необхідних розрахункових характеристик.

Для забезпечення просторової жорсткості в будівлі передбачено діафрагми жорсткості. Діафрагми виконуються у вигляді монолітних залізобетонних стін, інтегрованих у ліфтово-сходові вузли кожної секції. Вони працюють на сприйняття горизонтальних навантажень від вітру та сейсмічних впливів, а також забезпечують загальну коробчасту роботу будівлі. Армування діафрагм виконується вертикальними та горизонтальними сітками з арматури класу A400C.

Підземний поверх (паркінг) запроєктовано з колонною системою та збільшеною товщиною перекриття над ним. У паркінгу передбачені вентиляційні канали, протипожежні системи, дренажні лотки та евакуаційні виходи. Конструктивні рішення паркінгу враховують динамічні навантаження від транспорту, впливи перепадів температур та можливе потрапляння вологи.

Зовнішні стіни житлової частини будівлі виконуються з газобетонних блоків із подальшим утепленням та нанесенням фасадної системи. Така конструкція має малу вагу та забезпечує відповідний рівень теплозахисту. У громадських приміщеннях застосовані перегородки з пазогребневих блоків, гіпсокартонних систем або цегляної кладки.

Покрівля будівлі — плоска, з багатошаровою конструкцією, що включає гідроізоляцію на основі ПВХ-мембрани, шар утеплювача, стяжку та захисний шар. Покрівля працює за схемою з внутрішнім водовідведенням, де дощова вода спрямовується до водоприймальних воронок.

Усі конструктивні рішення відповідають вимогам механічної міцності, стійкості та експлуатаційної надійності, забезпечують необхідну жорсткість будівлі, її довговічність та безпечну експлуатацію в умовах кліматичних та інженерно-геологічних особливостей району будівництва.

Інженерне забезпечення будівлі

Інженерне забезпечення проєктованого багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення розроблено відповідно до вимог чинних нормативних документів, зокрема ДБН В.2.5-64:2012, ДБН В.2.5-56:2014, ДБН В.2.5-75:2013, ДБН В.2.5-39:2008, ДБН В.1.1-7:2016 та інших регламентів, що встановлюють вимоги до систем внутрішніх та зовнішніх мереж будівель.

Інженерні мережі житлового комплексу проєктуються з урахуванням можливості автономної роботи громадських приміщень, підземного паркінгу та житлових поверхів. Кожен функціональний блок споруди має окремі точки підключення та обліку ресурсів для забезпечення незалежності їх експлуатації.

Підключення до систем електропостачання здійснюється від міських електричних мереж через вбудовану трансформаторну підстанцію або зовнішній вузол живлення (відповідно до технічних умов міського оператора електромереж). Житлові секції, громадські приміщення та паркінг обладнані окремими груповими щитами та системами автоматичного вимикання. Електромережі виконуються кабелями відповідного перерізу та захисними вимикачами згідно з вимогами ПУЕ. Для забезпечення безперебійності та безпеки експлуатації передбачено аварійне освітлення, систему заземлення та блискавкозахисту.

Система водопостачання будівлі проєктована відповідно до ДБН В.2.5-74:2013. Житлові секції та громадські приміщення підключаються до існуючих міських мереж холодного водопостачання через комерційний вузол обліку, розташований на першому поверсі. Гаряче водопостачання може забезпечуватись центральною системою міста або локальною тепловою установкою залежно від технічних вимог та рішень експлуатуючої організації. Внутрішні мережі виконані поліетиленовими або поліпропіленовими трубами, що відповідають вимогам щодо температури та тиску.

Водовідведення організовано відповідно до ДБН В.2.5-64:2012. Стічні води від санітарних приладів житлових та громадських приміщень відводяться у внутрішні каналізаційні стояки з подальшим приєднанням до зовнішніх мереж міської каналізації. Система каналізації передбачає вентиляційні стояки, ревізії, технологічні люки та ухили труб, що відповідають нормативним вимогам.

Система теплопостачання житлового комплексу розроблена із можливістю підключення до централізованих теплових мереж Івано-Франківської громади. У вузлі введення теплової енергії передбачено встановлення індивідуального теплового пункту (ІТП), який забезпечує розподіл теплової енергії між секціями будівлі та регулювання параметрів теплоносія. Внутрішні системи опалення виконуються у вигляді двотрубної системи з нижнім розведенням, радіаторами зі сталевих або біметалевих секцій, обладнаними регулювальними клапанами.

Вентиляція житлових секцій організована за рахунок природної тяги через окремі вентиляційні канали, інтегровані у стінові конструкції та шахти інженерних комунікацій. У громадських приміщеннях передбачено механічну припливно-витяжну вентиляцію, яка забезпечує необхідні параметри повітрообміну відповідно до СанПіН та ДБН. У підземному паркінгу застосовано механічну систему вентиляції з видаленням вихлопних газів, що відповідає вимогам пожежної безпеки та санітарних норм.

Система димовидалення та протидимного захисту виконана згідно з ДБН В.1.1-7:2016. У ліфтово-сходових вузлах запроєктовані системи примусового підпору повітря, що забезпечують умови евакуації у разі пожежі. Евакуаційні коридори та виходи відповідають нормам протипожежних відстаней, а двері в протипожежні зони мають відповідний клас вогнестійкості.

Слаботочні мережі включають системи зв’язку, телебачення, домофонів, інтернет-мереж, пожежної сигналізації та систем відеоспостереження. У місцях загального користування передбачені окремі технічні приміщення для комунікаційних шаф та розподільчих пристроїв.

У підземному паркінгу передбачено повний комплекс інженерних мереж, включаючи пожежогасіння, вентиляцію, освітлення, системи керування доступом, дренаж та каналізаційні лотки для відведення талої води та поверхневих стоків.

Інженерне забезпечення житлового комплексу забезпечує стабільну та безпечну експлуатацію будівлі, автономність громадських приміщень, відповідність сучасним вимогам енергоефективності та можливість подальшої модернізації систем у процесі експлуатації.

Інклюзивність та доступність

Інклюзивність і забезпечення безбар’єрного доступу є обов’язковими складовими проєктування сучасних житлових будівель відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд», ДБН В.1.1-7:2016, ДБН В.2.2-15:2019 та інших нормативних документів, що регламентують умови доступності для маломобільних груп населення. При проєктуванні багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського  призначення передбачено комплекс заходів, спрямованих на забезпечення безбар’єрного середовища як у зовнішньому просторі, так і всередині будівлі.

Головні входи до житлових секцій обладнані пандусами з нормативним ухилом не більше 8 %, що забезпечує безперешкодний доступ осіб з порушеннями опорно-рухового апарату. Вхідні групи мають понижені пороги або виконані в рівень з покриттям, що дозволяє гарантувати комфортний прохід користувачів з дитячими візками, людьми похилого віку та особами з тимчасовими порушеннями мобільності.

Тамбура та зони перед входами мають збільшені габарити відповідно до вимог щодо маневрування інвалідних колісних візків, що забезпечує можливість розвороту або зупинки в зоні очікування. Покриття підлоги виконано з протиковзких матеріалів, що знижують ризик травмування в осінньо-зимовий період.

Усі житлові секції обладнані пасажирськими ліфтами, придатними для використання особами з інвалідністю. Кабіни ліфтів мають ширину та глибину, що відповідають мінімальним нормативним значенням для розміщення інвалідного візка. Дверні прорізи забезпечують достатню ширину для зручного входу, а панелі управління розташовані на висоті, рекомендованій для осіб з обмеженою рухливістю. Ліфти підключені до системи безпечної евакуації та оснащені автономним живленням, що гарантує їх роботу при відключенні електропостачання.

Коридори житлових поверхів мають достатню ширину для роз’їзду двох візків. Повороти коридорів виконані з урахуванням нормативних радіусів розвороту. На всіх поверхах передбачені горизонтальні маршрути без порогів та різких перепадів висот. Двері квартир мають достатню ширину, що відповідає вимогам доступності.

У громадських приміщеннях, розташованих на перших двох поверхах будівлі, забезпечено безбар’єрний вхід та можливість вільного пересування. Санітарні приміщення, що можуть обслуговувати відвідувачів, передбачають можливість облаштування універсальної кабіни для маломобільних груп населення з необхідним габаритом, поручнями та вільним під’їздом до сантехнічного обладнання.

Вертикальні та горизонтальні комунікації будівлі оснащені тактильними смугами безпеки, що забезпечують орієнтування користувачів з порушеннями зору. Поручні на сходових маршах виконано по всій довжині з обох боків, матеріал поручнів має протиковзні властивості. Для осіб із порушенням слуху передбачено можливість підключення систем оповіщення через візуальні сигнали у місцях загального користування.

У підземному паркінгу передбачено спеціально відведені та збільшені за шириною машиномісця для водіїв з інвалідністю, які розташовуються ближче до ліфтових вузлів. Маршрути руху користувачів з паркінгу до житлових секцій не містять бар’єрів або перепадів висот.

Таким чином, комплекс архітектурних, технічних та планувальних заходів забезпечує повну відповідність проєктованого об’єкта вимогам інклюзивності та доступності для всіх груп населення, гарантує комфортне та безпечне користування будівлею та її інфраструктурою.

Пожежна безпека в архітектурно-будівельних рішеннях

Пожежна безпека проєктованого багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення забезпечується згідно з вимогами ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.2-15:2019, ДБН В.2.5-56:2014, ДСТУ EN 13501 та інших нормативних документів, що регламентують пожежно-технічні характеристики будівель і будівельних матеріалів. Архітектурно-будівельні рішення об’єкта враховують особливості висотної забудови, наявність підземного паркінгу та приміщень громадського призначення.

Будівля належить до класу наслідків (відповідальності) СС2 та до категорії пожежної небезпеки житлових будівель підвищеної поверховості. Несучі конструкції виконано з монолітного залізобетону, що має межу вогнестійкості REI 120 і відповідає вимогам до будівель висотою понад 26,5 м. Діафрагми жорсткості та ліфтово-сходові вузли працюють одночасно як основні елементи системи протипожежного захисту, забезпечуючи обмеження поширення вогню між поверхами.

Евакуація людей із житлових поверхів організована через внутрішні незадимлювані сходові клітки типу Н1, обладнані системою примусового підпору повітря. Сходові клітки відокремлені від коридорів протипожежними дверима з класом вогнестійкості EI 30. Приміщення громадського призначення на перших поверхах мають окремі евакуаційні виходи безпосередньо назовні, що забезпечує мінімальний час евакуації відвідувачів та персоналу.

Евакуаційні коридори житлових поверхів запроєктовано з протипожежними вимогами щодо довжини маршрутів, відсутності перепадів рівнів та з необхідною шириною проходів. Показники евакуаційних шляхів відповідають вимогам щодо допустимого часу евакуації для житлових будівель підвищеної поверховості. Усі дверні прорізи, що ведуть до евакуаційних шляхів, мають ширину, яка забезпечує безпечний рух потоку людей у разі пожежі.

У підземному паркінгу забезпечено комплекс протипожежних заходів згідно з ДБН В.2.5-56:2014. Встановлено систему димовидалення та примусової вентиляції, що видаляє продукти горіння та забезпечує рух повітря у безпечному напрямку. Паркінг обладнаний автоматичною системою пожежної сигналізації та системою оповіщення людей про пожежу. Для обмеження поширення вогню між парковочними зонами передбачено протипожежні перегородки та протипожежні двері класу EI 60.

Система протипожежного водопостачання передбачає наявність внутрішніх пожежних кранів на кожному житловому поверсі, а також окремих пожежних кранів для громадських приміщень і підземного паркінгу. На території передбачено доступ пожежної техніки до всіх фасадів будівлі, що відповідає нормам щодо розміщення пожежних проїздів. Покриття проїздів виконано з негорючих матеріалів та забезпечує нормативне навантаження для спеціальної техніки.

Огороджувальні конструкції фасаду належать до групи матеріалів із класом горючості Г1–Г2, що зменшує ризик вертикального поширення полум’я. Теплоізоляційний шар виконано з матеріалів, сертифікованих для застосування у висотних будівлях. Усі вузли примикань фасадних систем мають протипожежні відсічки, що запобігають прихованому поширенню вогню по порожнинах огороджувальних конструкцій.

Інженерні комунікації, що проходять через протипожежні перешкоди, обладнані вогнестійкими манжетами, ущільненнями та герметиками, що забезпечують межу вогнестійкості не нижчу за межу стіни або перекриття. Кабельні лінії прокладаються у протипожежних коробах, а в місцях їх проходження передбачені протипожежні муфти.

Внутрішня система протипожежного захисту включає автоматичну пожежну сигналізацію, систему оповіщення людей, ручні пожежні сповіщувачі, протидимний захист у сходових клітках та коридорах, а також систему візуальних і звукових сигналів у місцях загального користування.

Комплекс вжитих заходів забезпечує відповідність будівлі нормативним вимогам щодо пожежної безпеки, мінімізує ризики виникнення та поширення пожежі, гарантує безпечну евакуацію мешканців і відвідувачів та надійну роботу інженерних систем у надзвичайних ситуаціях

Техніко-економічні показники об’єкта

Техніко-економічні показники визначено на підставі архітектурних рішень, генерального плану, конструктивної схеми та об’ємно-планувальних характеристик будівлі згідно з даними проєктної документації. Показники характеризують основні параметри забудови, площу об’єкта, його функціональну структуру та архітектурно-будівельні особливості.

Проєктований багатоквартирний житловий будинок з приміщеннями громадського призначення є багатоповерховою будівлею підвищеної поверховості та складається з двох житлових секцій і двоповерхового громадського блоку. Загальна поверховість будівлі становить шістнадцять надземних поверхів та один підземний рівень, призначений для розміщення паркінгу.

Площа земельної ділянки, на якій передбачається будівництво, становить 0,46 га. Площа забудови будинку дорівнює 1195 м², що відповідає нормативним вимогам щодо щільності забудови у межах житлової території. Будівельний об’єм визначено з урахуванням висоти поверхів, конфігурації будівлі та архітектурних рішень фасадів.

Загальна площа будинку складається з площ житлових приміщень, площ загального користування, приміщень громадського призначення та допоміжних технічних приміщень. Житловий фонд становить 250 квартир різної площі та типології, серед яких однокімнатні, двокімнатні та трикімнатні квартири. Площа квартир відповідає вимогам щодо мінімальної та оптимальної житлової площі згідно з ДБН В.2.2-15:2019.

Площа громадських приміщень розташована на перших двох поверхах і включає торговельні, офісні або адміністративні приміщення, що мають окремі входи та інженерні вузли. Громадська частина будівлі займає два поверхи зі збільшеною висотою поверхів: 4,05 м на першому поверсі та 3,3 м на другому.

Підземний паркінг розрахований на 92 автомобілі та має загальну площу, достатню для розміщення машиномісць, евакуаційних виходів, комунікаційних систем, технічних приміщень та проїздів. Висота підземного рівня становить 2,95 м, що забезпечує можливість безпечного руху транспорту та розміщення інженерних мереж.

Житлова частина будинку включає площі загального користування, такі як сходові клітки, ліфтові холи, коридори, комори та інженерні приміщення.

Показники, що характеризують забудову земельної ділянки, включають щільність забудови, коефіцієнт використання території та площі озеленення. Територія навколо будівлі містить зони відпочинку, тротуари, озеленені території та майданчики для тимчасового перебування мешканців. Покриття проїздів виконані з негорючих матеріалів та забезпечують доступ для пожежної техніки.

Техніко-економічні показники проєктованого об’єкта свідчать про раціональне використання земельної ділянки, відповідність вимогам нормативних документів та формування оптимальних умов для проживання, обслуговування та експлуатації житлового комплексу. Об’єкт забезпечує функціональну інтеграцію житлової та громадської складових, що відповідає сучасним тенденціям розвитку багатоквартирних житлових будинків.

РОЗДІЛ 2. РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ РОЗДІЛ

Вихідні дані для конструктивного розрахунку

Розрахунково-конструкторські рішення спираються на дані архітектурно-будівельної документації (АР), інженерно-геологічних умов ділянки та чинних нормативних документів ДБН. Конструктивна схема будівлі — монолітний залізобетонний каркас із плитними перекриттями, ригелями та несучими колонами. Основні параметри прийнято згідно з проектними кресленнями.

Будівля має шістнадцять надземних поверхів та один підземний рівень, що використовується як паркінг. Конструктивна схема відповідає вимогам щодо будівель підвищеної поверховості.

Плити перекриття виконані із монолітного залізобетону та мають товщину 300 мм, що зазначено в архітектурних кресленнях. Характерні прольоти плит перекриття між осями становлять 6000 мм та 6003 мм, що визначає розрахункову схему для підбору арматури та перевірки жорсткості конструкції.

Ригелі прольотом 6,0 м працюють разом із перекриттями як частина рамної схеми. Розрахунок ригеля виконується з урахуванням навантажень від плити, стін та експлуатаційних навантажень.

Колони монолітного каркаса розташовані за схемою, визначеною осями (кроки 1 800 мм, 2 400 мм, 1 500 мм, 4 725 мм, 5 600 мм). Колони сприймають навантаження від перекриттів житлової і громадської частин та передають їх на плитний фундамент.

Фундаментна плита прийнята товщиною 1 000 мм згідно з кресленнями АР. Плита рівномірно передає навантаження на основу, забезпечуючи необхідну несучу здатність при наявності слабких верхніх шарів ґрунту.

Для розрахунку навантажень прийняті такі дані:

– снігове навантаження — 1,40 кПа (4-й сніговий район)
– вітрове навантаження — 0,46 кПа (3-й вітровий район)
– власна вага конструкцій визначається виходячи з товщини плити, щільності бетону 25 кН/м³
– корисне навантаження на житлових поверхах — 2,0 кПа
– експлуатаційне навантаження на паркінгу — 3,5 кПа 
– бетон — клас С25/30
– арматура — A400С

Розрахунки виконуються згідно з ДБН В.2.6-98:2009, ДБН В.1.2-2:2006 та європейських методик, адаптованих до українських норм.

Розрахунок плити перекриття житлової секції

Вихідні дані

Плита перекриття виконана монолітною, залізобетонною, однопролітною, товщиною 300 мм, опертою по двох протилежних сторонах.

Приймаємо:

- проліт плити: l = 6.0 м

- товщина плити: h = 300 мм

- ширина смуги для розрахунку: b = 1.0 м

- клас бетону: C25/30

- клас арматури: A400C

- розрахункова схема: балка з рівномірно розподіленим навантаженням

Власна вага та навантаження

- Власна вага плити

g1 = γb · h   (2.1)

γb = 25 кН/м³
h = 0.30 м

g1 = 25 · 0.30 = 7.5 кН/м²

- Підлога + стяжка

g2 = 1.5 кН/м²

- Перегородки

g3 = 1.0 кН/м²

- Сумарне постійне навантаження

g = g1 + g2 + g3    (2.2)

g = 7.5 + 1.5 + 1.0 = 10.0 кН/м²

- Корисне навантаження

qk = 2.0 кН/м²

- Розрахункові коефіцієнти

γg = 1.1
γq = 1.3

- Розрахункове навантаження

q_d = γg · g + γq · qk

q_d = 1.1 · 10.0 + 1.3 · 2.0 =
q_d = 11.0 + 2.6 = 13.6 кН/м²

(для розрахунку беремо q_d = 13.6 кН/м² = 13.6 кН/м на 1 м ширини плити)

(Таблиця 2.1 – Постійні та тимчасові навантаження на плиту перекриття)

| Вид навантаження | Позначення | Значення, кН/м² |
| --- | --- | --- |
| Власна вага плити | g1 | 7.5 |
| Стяжка, підлога | g2 | 1.5 |
| Перегородки | g3 | 1.0 |
| Сумарне постійне | g | 10.0 |
| Корисне навантаження | qk | 2.0 |
| Розрахункове навантаження | qd | 13.6 |

Максимальний згинальний момент

Для однопролітної балки з рівномірно розподіленим навантаженням:

M = q_d · l² / 8    (2.3)

Підставляємо:

M = 13.6 · 6.0² / 8 =
M = 13.6 · 36 / 8 =
M = 489.6 / 8 = 61.2 кН·м

(на 1 м ширини плити)

Розрахунок робочої арматури

- Ефективна висота перерізу

d = h − a − φ/2     (2.4)

a = 30 мм (захисний шар)
φ = 12 мм (діаметр робочої арматури)

d = 300 − 30 − 6 = 264 мм

- Розрахунковий опір арматури

Rs = fy / γs        (2.5)

fy = 355 МПа
γs = 1.15

Rs = 355 / 1.15 = 308 МПа

- Плече внутрішніх сил

z = 0.9 · d      (2.6)

z = 0.9 · 264 = 238 мм

- Потрібна площа арматури

As_req = M · 10⁶ / (Rs · z)        (2.7)

As_req = 61.2·10⁶ / (308 · 238) ≈ 850 мм²/м

Таблиця 2.2 – Основні розрахункові параметри плити

| Параметр | Позначення | Значення |
| --- | --- | --- |
| Проліт плити | l | 6.0 м |
| Товщина плити | h | 300 мм |
| Ефективна висота | d | 264 мм |
| Розрахунковий момент | M | 61.2 кН·м |
| Опір арматури | Rs | 308 МПа |
| Плече внутрішніх сил | z | 238 мм |

Призначення арматури

Площа стержня діаметром 12 мм:

Aφ12 = (π · φ²) / 4        (2.8)

Aφ12 = (3.14 · 12²) / 4 ≈ 113 мм²

Приймаємо крок:

s = 125 мм = 0.125 м

As_prov = Aφ12 / s      (2.9)

As_prov = 113 / 0.125 = 904 мм²/м

Перевірка умови міцності:

As_prov = 904 мм²/м > As_req = 850 мм²/м
→ умова виконується, прийнята арматура забезпечує міцність плити на згин.

(Таблиця 2.3 – Підбір робочої арматури плити)

| Параметр | Позначення | Значення |
| --- | --- | --- |
| Потрібна площа арматури | As_req | 850 мм²/м |
| Діаметр прийнятих стержнів | phi | 12 мм |
| Площа одного стержня | A_phi12 | 113 мм² |
| Прийнятий крок арматури | s | 125 мм |
| Фактична площа арматури | As_prov | 904 мм²/м |
| Перевірка | - | Умова виконується |

Армування у другому напрямку

Мінімальна площа арматури:

As_min = 0.001 · b · h    (2.10)

As_min = 0.001 · 1000 · 300 = 300 мм²/м

Площа стержня Ø10:

Aφ10 = (3.14 · 10²) / 4 ≈ 78.5 мм²

Приймаємо крок:

s = 200 мм = 0.20 м

As_prov_2 = Aφ10 / s      (2.11)

As_prov_2 = 78.5 / 0.20 = 392 мм²/м

Перевірка:

392 > 300 → умова мінімальної арматури виконується.

(Таблиця 2.4 – Армування у другому напрямку)

| Параметр | Позначення | Значення |
| --- | --- | --- |
| Мінімальна площа арматури | As_min | 300 мм²/м |
| Діаметр стержнів | phi | 10 мм |
| Площа одного стержня | A_phi10 | 78.5 мм² |
| Крок арматури | s | 200 мм |
| Фактична площа | As_prov_2 | 392 мм²/м |
| Перевірка | - | Умова виконується |

Перевірка за жорсткістю

Відношення:

l / h = 6000 / 300 = 20

Допустиме значення для монолітних плит (25…30).
Отже, умова жорсткості виконується, прогини знаходяться в допустимих межах.

Таблиця формул використаних у розрахунку плити перекриття

| Формула | Опис |
| --- | --- |
|  | Максимальний згинальний момент плити (2.12) |
|  | Ефективна висота перерізу плити (2.13) |
|  | Розрахунковий опір арматури при розтягу (2.14) |
|  | Плече внутрішніх сил у перерізі (2.15) |
|  | Необхідна площа робочої арматури (2.16) |

Висновок

Плита перекриття житлової секції товщиною 300 мм при прольоті 6.0 м з робочою арматурою Ø12 з кроком 125 мм у розрахунковому напрямку та конструктивною арматурою Ø10 з кроком 200 мм у перпендикулярному напрямку забезпечує необхідну несучу здатність, жорсткість і тріщиностійкість відповідно до вимог чинних норм.

Розрахунок плити перекриття над паркінгом

Плита перекриття над підземним паркінгом виконується монолітною залізобетонною, товщиною 300 мм, опертою по двох протилежних сторонах. Приймається смуга шириною 1 м. Проліт плити між осями колон становить 6,0 м. Бетон класу C25/30, арматура класу A400C. Плита працює як однопролітна балка з рівномірно розподіленим навантаженням.

Власна вага плити:

g₁ = γ_b · h     (2.17)

γ_b = 25 кН/м³
h = 0,30 м

g₁ = 25 · 0,30 = 7,5 кН/м²

Навантаження від стяжки, гідроізоляції та покриття над паркінгом приймаємо підвищеним:

g₂ = 3,0 кН/м²

Навантаження від перегородок і технічних елементів:

g₃ = 1,0 кН/м²

Сумарне постійне навантаження:

g = g₁ + g₂ + g₃

g = 7,5 + 3,0 + 1,0 = 11,5 кН/м²

Корисне навантаження від транспорту та експлуатації перекриття паркінгу:

q_k = 3,5 кН/м²

Коефіцієнти надійності:

γ_g = 1,1
γ_q = 1,3

Розрахункове навантаження:

q_d = γ_g · g + γ_q · q_k

q_d = 1,1 · 11,5 + 1,3 · 3,5
q_d = 12,65 + 4,55 = 17,2 кН/м²

(для смуги шириною 1 м: q_d = 17,2 кН/м)

- (Таблиця 2.5) – Постійні та тимчасові навантаження на плиту перекриття над паркінгом

| Вид навантаження | Позначення | Значення, кН/м² |
| --- | --- | --- |
| Власна вага плити | g₁ | 7.5 |
| Стяжка, гідроізоляція, покриття | g₂ | 3.0 |
| Перегородки, технічні елементи | g₃ | 1.0 |
| Сумарне постійне | g | 11.5 |
| Корисне навантаження | q_k | 3.5 |
| Розрахункове навантаження | q_d | 17.2 |

Максимальний згинальний момент для однопролітної балки з рівномірно розподіленим навантаженням:

M = q_d · l² / 8    (2.18)

M = 17,2 · 6,0² / 8
M = 17,2 · 36 / 8
M = 619,2 / 8 = 77,4 кН·м

Ефективна висота перерізу плити:

d = h − a − φ/2   (2.19)

h = 300 мм
a = 30 мм (захисний шар)
φ = 12 мм (робоча арматура)

d = 300 − 30 − 6 = 264 мм

Розрахунковий опір арматури:

R_s = f_y / γ_s

f_y = 355 МПа
γ_s = 1,15

R_s = 355 / 1,15 = 308 МПа

Плече внутрішніх сил:

z = 0,9 · d

z = 0,9 · 264 = 238 мм

Потрібна площа робочої арматури:

A_s(req) = M · 10⁶ / (R_s · z)

A_s(req) = 77,4·10⁶ / (308 · 238) ≈ 1056 мм²/м

- (Таблиця 2.6) – Основні розрахункові параметри плити над паркінгом

| Параметр | Позначення | Значення |
| --- | --- | --- |
| Проліт плити | l | 6.0 м |
| Товщина плити | h | 300 мм |
| Ефективна висота | d | 264 мм |
| Розрахунковий момент | M | 77.4 кН·м |
| Опір арматури | R_s | 308 МПа |
| Плече внутрішніх сил | z | 238 мм |
| Потрібна площа арматури | A_s(req) | 1056 мм²/м |

Для забезпечення розрахункової площі арматури приймаємо робочу арматуру діаметром 12 мм.

Площа одного стержня Ø12:

A_φ12 = (3,14 · 12²) / 4 = 113 мм²

Приймаємо крок стержнів s = 100 мм (0,10 м):

A_s(prov) = A_φ12 / s   (2.20)

A_s(prov) = 113 / 0,10 = 1130 мм²/м

Перевірка умови міцності:

A_s(prov) = 1130 мм²/м > A_s(req) = 1056 мм²/м → умова виконується.

- (Таблиця 2.7) – Підбір робочої арматури плити над паркінгом

| Параметр | Позначення | Значення |
| --- | --- | --- |
| Потрібна площа арматури | A_s(req) | 1056 мм²/м |
| Прийнята арматура | – | Ø12, s = 100 мм |
| Фактична площа арматури | A_s(prov) | 1130 мм²/м |
| Перевірка | – | Умова виконується |

У перпендикулярному напрямку плита армована конструктивною арматурою. Мінімальна площа:

A_s(min) = 0,001 · b · h

b = 1000 мм
h = 300 мм

A_s(min) = 0,001 · 1000 · 300 = 300 мм²/м

Для арматури Ø10:

A_φ10 = (3,14 · 10²) / 4 ≈ 78,5 мм²

Приймаємо крок s = 200 мм (0,20 м):

A_s(prov,2) = A_φ10 / s    (2.21)

A_s(prov,2) = 78,5 / 0,20 ≈ 392 мм²/м

392 мм²/м > 300 мм²/м → умова мінімальної арматури виконується.

- (Таблиця 2.8) – Армування плити над паркінгом у другому напрямку

| Параметр | Позначення | Значення |
| --- | --- | --- |
| Мінімальна площа арматури | A_s(min) | 300 мм²/м |
| Прийнята арматура | – | Ø10, s = 200 мм |
| Фактична площа | A_s(prov,2) | 392 мм²/м |
| Перевірка | – | Умова виконується |

Перевірка жорсткості:

l / h = 6000 / 300 = 20

Допустиме значення для монолітних плит перекриття – 25…30.
Отже, прогини плити над паркінгом перебувають у допустимих межах.

Плита перекриття над паркінгом товщиною 300 мм при прольоті 6,0 м, армована робочою арматурою Ø12 з кроком 100 мм та конструктивною арматурою Ø10 з кроком 200 мм, забезпечує вимоги міцності, жорсткості та тріщиностійкості відповідно до чинних норм.

(Таблиця 2.8) –  Формули використані у розрахунку плити перекриття над паркінгом

| Формула | Опис |
| --- | --- |
|  | Максимальний згинальний момент плити над паркінгом |
|  | Ефективна висота перерізу |
|  | Розрахунковий опір арматури |
|  | Плече внутрішніх сил |
|  | Площа робочої арматури плити |

Розрахунок ригеля (балки каркаса житлової секції)

Ригель каркаса житлової секції сприймає навантаження від плити перекриття та передає його на колони. За проєктом приймаємо монолітний залізобетонний ригель прямокутного перерізу, опертий на колони, з прольотом 6,0 м. Ригель працює як однопролітна балка з рівномірно розподіленим навантаженням.

Геометричні параметри ригеля приймаємо:

- проліт: l = 6,0 м

- ширина перерізу: b = 300 мм

- висота перерізу: h = 600 мм

Матеріали:

- бетон: C25/30

- арматура поздовжня: A400C

- арматура поперечна (хомути): A240C

Навантаження на ригель складається з:

- навантаження від плити перекриття (розрахункове площове q_d, передане на ригель через розрахункову смугу плити);

- власної ваги ригеля.

Приймаємо, що на ригель працює плита шириною 3,0 м (по 1,5 м з кожного боку ригеля). Для житлової частини було визначено розрахункове навантаження на плиту:

q_d(плита) = 13,6 кН/м².

Лінійне навантаження від плити на ригель:

q₁ = q_d(плита) · a   (2.22)

де a – розрахункова ширина смуги плити, що працює на ригель.
a = 3,0 м.

q₁ = 13,6 · 3,0 = 40,8 кН/м

Власна вага ригеля:

g_b = γ_b · b · h

γ_b = 25 кН/м³
b = 0,30 м
h = 0,60 м

g_b = 25 · 0,30 · 0,60 = 4,5 кН/м

Сумарне розрахункове лінійне навантаження на ригель:

q = q₁ + g_b   (2.23)

q = 40,8 + 4,5 = 45,3 кН/м

Для подальших розрахунків приймаємо q = 45,0 кН/м (округлюємо до зручного значення у більшу сторону).

- (Таблиця 2.9) – Розрахункові навантаження на ригель житлової секції

| Компонент навантаження | Позначення | Значення |
| --- | --- | --- |
| Розрахункове навантаження від плити | q₁ | 40,8 кН/м |
| Власна вага ригеля | g_b | 4,5 кН/м |
| Сумарне розрахункове навантаження | q | 45,0 кН/м |

Максимальний згинальний момент у прольоті однопролітної балки при рівномірно розподіленому навантаженні:

M = q · l² / 8

M = 45,0 · 6,0² / 8
M = 45,0 · 36 / 8
M = 1620 / 8 = 202,5 кН·м

Максимальна поперечна сила (зріз):

V = q · l / 2   (2.24)

V = 45,0 · 6,0 / 2 = 270 / 2 = 135,0 кН

Для підбору поздовжньої робочої арматури визначаємо ефективну висоту перерізу:

d = h − a − φ/2    (2.25)

Приймаємо:

- захисний шар a = 35 мм

- діаметр поздовжніх стержнів φ = 20 мм

d = 600 − 35 − 10 = 555 мм

Розрахунковий опір арматури при розтягу:

R_s = f_y / γ_s

f_y = 355 МПа
γ_s = 1,15

R_s = 355 / 1,15 ≈ 308 МПа

Плече внутрішніх сил:

z = 0,9 · d

z = 0,9 · 555 ≈ 500 мм

Потрібна площа поздовжньої арматури для згину:

A_s(req) = M · 10⁶ / (R_s · z)

A_s(req) = 202,5·10⁶ / (308 · 500) ≈
A_s(req) ≈ 1314 мм²

Приймаємо поздовжню арматуру діаметром 20 мм.

Площа одного стержня Ø20:

A_φ20 = (3,14 · 20²) / 4 ≈ 314 мм²

Якщо прийняти 4 стержні Ø20:

A_s(prov) = 4 · 314 = 1256 мм² < 1314 мм² → недостатньо.

Приймаємо 5 стержнів Ø20:

A_s(prov) = 5 · 314 = 1570 мм²

1570 мм² > 1314 мм² → умова міцності виконується.

- (Таблиця 2.10) – Підбір поздовжньої арматури ригеля

| Параметр | Позначення | Значення |
| --- | --- | --- |
| Розрахунковий момент | M | 202,5 кН·м |
| Ефективна висота перерізу | d | 555 мм |
| Плече внутрішніх сил | z | 500 мм |
| Розрахунковий опір арматури | R_s | 308 МПа |
| Потрібна площа арматури | A_s(req) | 1314 мм² |
| Прийнята арматура | – | 5Ø20 (нижня зона) |
| Фактична площа арматури | A_s(prov) | 1570 мм² |
| Перевірка | – | Умова виконується |

Для перевірки несучої здатності по зрізу (поперечна сила) приймаємо поперечну арматуру у вигляді закритих хомутів Ø8.

Розрахункова поперечна сила:

V = 135 кН.

Для поперечної арматури (хомути 2Ø8 на грань):

Площа поперечної арматури в одному хомуті:

A_w = 2 · A_φ8    (2.26)

A_φ8 = (3,14 · 8²) / 4 ≈ 50 мм²

A_w = 2 · 50 = 100 мм²

Приймаємо крок хомутів у прольоті s = 200 мм, у приопорних зонах – зменшений (наприклад, 100 мм). Детальний розрахунок на зріз може бути виконаний за нормами, але при прийнятому перерізі ригеля (300×600 мм) та щільній хомутовій арматурі (Ø8, s = 0,10–0,20 м) умова міцності по зрізу, як правило, виконується з запасом.

- (Таблиця 2.11) – Поперечна арматура ригеля

| Параметр | Позначення | Значення |
| --- | --- | --- |
| Розрахункова поперечна сила | V | 135 кН |
| Діаметр хомутів | φ_w | 8 мм |
| Кількість стержнів у хомуті | – | 2 шт. |
| Площа арматури в одному хомуті | A_w | 100 мм² |
| Крок хомутів у прольоті | s | 200 мм |
| Крок хомутів у приопорних зонах | s_мін | 100 мм (прийнято) |

Перевірка жорсткості ригеля:

l / h = 6000 / 600 = 10

Допустиме значення для балок у залізобетонних каркасах – 15…20, отже прогини обмежені з достатнім запасом, жорсткість ригеля забезпечена.

Прийнятий ригель перерізом 300×600 мм з поздовжньою арматурою 5Ø20 в розтягнутій зоні та поперечною арматурою у вигляді хомутів Ø8 з кроком 100–200 мм забезпечує вимоги міцності та жорсткості відповідно до чинних норм.

(Таблиця 2.12) –  Формули використані у розрахунку ригеля

| Формула | Опис |
| --- | --- |
|  | Максимальний згинальний момент ригеля |
|  | Максимальна поперечна сила |
|  | Ефективна висота перерізу |
|  | Розрахунковий опір арматури |
|  | Плече внутрішніх сил |
|  | Необхідна площа поздовжньої арматури |
|  | Площа поперечної арматури в хомуті |

Розрахунок колони каркаса житлової секції

Колони монолітного каркаса будівлі сприймають вертикальні навантаження від ригелів, плит перекриття, стін та експлуатаційних навантажень, передаючи їх на фундаментну плиту. У розрахунку приймається центрально-стиснений елемент прямокутного перерізу, розташований в нижніх поверхах, де навантаження є максимальним.

Приймаємо геометричні параметри колони відповідно до проектних креслень АР:

- ширина перерізу: b = 400 мм

- висота перерізу: h = 400 мм

- площа перерізу: A = b · h = 0,40 · 0,40 = 0,16 м²

Матеріали конструкції:

- бетон: C25/30

- арматура поздовжня: A400C

- поперечна арматура (хомути): A240C

Колона працює як центрально-стиснутий елемент, навантажений поздовжньою силою N, що формується сумуванням вертикальних навантажень від усіх конструкцій, що спираються на дану колону.

Вертикальне навантаження на колону складається з:

- власної ваги плит перекриття

- ваги ригелів

- корисних навантажень поверхів

- стінових та перегородкових навантажень

- коефіцієнтів надійності

Приймемо, що на одну колону в межах одного поверху передається:

- площа впливу плити: 3,0 × 3,0 = 9 м² (за сіткою колон)

- розрахункове навантаження на плиту житлової секції: q_d = 13,6 кН/м²

- кількість поверхів над колоною: 16

Тоді сумарне навантаження від плит перекриття:

N₁ = q_d · A_впливу · n      (2.27)

A_впливу = 9 м²
n = 16

N₁ = 13,6 · 9 · 16
N₁ = 1958,4 кН

Власна вага ригелів:

Приймаємо середню вагу одного ригеля над колоною:

g_r = 20 кН (усереднене значення за монолітними перерізами 300×600 мм)

Кількість ригелів, що працюють на колону: 2 шт.

Сумарне:

N₂ = 2 · g_r = 40 кН

Навантаження від стін і перегородок:

q_w = 3,5 кН/м (лінійне навантаження)
довжина стін, що впливають на колону: ≈ 3 м

Отже:

N₃ = q_w · 3 = 10,5 кН

Повне нормативне навантаження:

N = N₁ + N₂ + N₃     (2.28)

N = 1958,4 + 40 + 10,5 = 2008,9 кН

З урахуванням коефіцієнта надійності γ_f = 1,2:

N_d = 1,2 · N

N_d = 1,2 · 2008,9 = 2410,7 кН

- Таблиця 2.5.1 – Розрахункові складові вертикального навантаження на колону

| Компонент навантаження | Позначення | Значення |
| --- | --- | --- |
| Навантаження від плит | N₁ | 1958,4 кН |
| Вага ригелів | N₂ | 40 кН |
| Навантаження від стін | N₃ | 10,5 кН |
| Сумарне нормативне навантаження | N | 2008,9 кН |
| Розрахункове навантаження | N_d | 2410,7 кН |

Перевірка несучої здатності колони

Несуча здатність центрально-стиснутого елемента визначається за формулою:

N_Rd = R_b · A + R_s · A_s     (2.29)

Для визначення несучої здатності бетону:

R_b = 14,5 МПа (для бетону C25/30 за ДБН)

A = 0,16 м² = 160 000 мм²

N_b = R_b · A    (2.30)

N_b = 14,5 · 160 000 = 2 320 000 Н = 2320 кН

Поздовжня робоча арматура призначається у вигляді 8 стержнів Ø20.

Площа одного стержня Ø20:

A_φ20 = 314 мм²

Площа всієї арматури:

A_s = 8 · 314 = 2512 мм²

Розрахунковий опір арматури:

R_s = 308 МПа

Внесок арматури:

N_s = R_s · A_s

N_s = 308 · 2512 = 773 696 Н = 774 кН

Сумарна несуча здатність:

N_Rd = N_b + N_s     (2.31)

N_Rd = 2320 + 774 = 3094 кН

Перевірка:

N_d = 2411 кН < N_Rd = 3094 кН
→ умова міцності виконується.

- Таблиця 2.5.2 – Несуча здатність колони

| Компонент | Позначення | Значення |
| --- | --- | --- |
| Несуча здатність бетону | N_b | 2320 кН |
| Несуча здатність арматури | N_s | 774 кН |
| Повна несуча здатність | N_Rd | 3094 кН |
| Розрахункове навантаження | N_d | 2411 кН |
| Перевірка | – | Виконується |

Перевірка стійкості (гнучкість)

Розраховуємо гнучкість:

λ = l_0 / i     (2.32)

Приймаємо ефективну довжину:

l_0 = 3,0 м = 3000 мм

Радіус інерції перерізу:

i = √(I / A)     (2.33)

Момент інерції квадратного перерізу:

I = b · h³ / 12     (2.34)
I = 400 · 400³ / 12 = 2,13·10⁹ мм⁴

i = √(2,13·10⁹ / 160 000)
i ≈ √13 312
i ≈ 115 мм

Гнучкість:

λ = 3000 / 115 = 26

Допустиме значення для центрально-стиснутих елементів:

λ ≤ 35 → умова виконується.

(Таблиця 2.13) – Формули використані у розрахунку колони

| Формула | Опис |
| --- | --- |
|  | Вертикальне навантаження від плит перекриття |
|  | Сумарне нормативне вертикальне навантаження |
|  | Розрахункове вертикальне навантаження |
|  | Несуча здатність бетону в колоні |
|  | Несуча здатність арматури в колоні |
|  | Повна несуча здатність колони |
|  | Радіус інерції поперечного перерізу |
|  | Гнучкість колони |

Висновок

Колона перерізом 400×400 мм з поздовжньою арматурою 8Ø20 та поперечною арматурою у вигляді хомутів Ø8 з кроком 150 мм забезпечує всі вимоги міцності та стійкості. Розрахункове навантаження N_d = 2411 кН не перевищує несучу здатність елемента N_Rd = 3094 кН. Гнучкість λ = 26 не перевищує допустимого значення. Колона відповідає вимогам ДБН щодо несучої здатності, стійкості та надійності.

Розрахунок фундаментної плити

Фундамент будівлі виконано у вигляді монолітної залізобетонної фундаментної плити під усією площею підземного паркінгу. Такий тип фундаменту забезпечує рівномірну передачу навантажень на основу, зменшує ризик нерівномірних деформацій та гарантує просторову жорсткість підземної частини.

Плита працює як жорстке підґрунтове перекриття, яке сприймає вертикальні навантаження від колон, ригелів, стін та конструкцій підземного поверху, а також протидіє тиску ґрунту знизу. Розрахунок виконується згідно з ДБН В.2.1-10 «Основи та фундаменти».

Для розрахунків приймаємо такі вихідні дані згідно з проектом АР:

- товщина фундаментної плити: h = 600 мм

- бетон: C25/30

- арматура: A500С

- середній крок колон: 6×6 м

- рівень підлоги паркінгу: –3,300 м

З інженерно-геологічного звіту:

- розрахунковий модуль деформації ґрунтів: E = 25 МПа

- розрахунковий опір основи: R₀ = 250 кПа

- коефіцієнт умов роботи: γ_c = 1,0

- розрахункова глибина промерзання: 0,9 м

Сумарне розрахункове навантаження від надземної частини, передане на фундаментну плиту, визначене у попередніх пунктах для колон:

Для кожної колони розрахункове навантаження:

N_d ≈ 2400 кН

На фундаментну плиту працює сітка колон 6×6 м.

Отже, розрахункове навантаження на 1 м² основи:

q = N_d / A_впливу

A_впливу = 6 · 6 = 36 м²

q = 2400 / 36 = 66,7 кН/м²

Додатково враховуємо власну вагу плити:

g_b = γ_b · h     (2.34)

γ_b = 25 кН/м³
h = 0,60 м

g_b = 25 · 0,60 = 15,0 кН/м²

Сумарне навантаження на основу:

q_total = q + g_b     (2.35)

q_total = 66,7 + 15 = 81,7 кН/м²

- (Таблиця 2.14) – Розрахункові навантаження на фундаментну плиту

| Компонент навантаження | Позначення | Значення |
| --- | --- | --- |
| Навантаження від надземної частини | q | 66,7 кН/м² |
| Власна вага фундаментної плити | g_b | 15,0 кН/м² |
| Сумарне навантаження | q_total | 81,7 кН/м² |

Перевірка несучої здатності основи

Несуча здатність основи визначається за формулою:

R = R₀ · γ_c     (2.36)

R = 250 · 1,0 = 250 кПа = 250 кН/м²

Перевірка:

q_total = 81,7 кН/м²
R = 250 кН/м²

q_total < R → несуча здатність основи забезпечена.

Розрахунок деформацій методом пошарового підсумовування

Осідання фундаментної плити:

S = Σ (q_total · h_i / E_i)

За геологією приймаємо два основні шари:

| Шар ґрунту | Товщина h_i, м | Модуль деформації E_i, МПа |
| --- | --- | --- |
| Супісок твердої консистенції | 2,0 | 25 |
| Піски дрібні середньої щільності | 4,0 | 30 |

Підрахунок:

S₁ = 81,7 · 2,0 / 25 = 6,54 мм
S₂ = 81,7 · 4,0 / 30 = 10,89 мм

Повне осідання:

S = S₁ + S₂ = 6,54 + 10,89 = 17,43 мм

Допустиме осідання для житлових будівель:

S_dop = 30 мм

→ умова виконується, S < S_dop.

- (Таблиця 2.15) – Розрахунок осідань фундаментної плити

| Шар ґрунту | h_i, м | E_i, МПа | Осідання S_i, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Супісок твердої консистенції | 2,0 | 25 | 6,54 |
| Пісок дрібний середньої щільності | 4,0 | 30 | 10,89 |
| Повне осідання фундаменту | – | – | 17,43 мм |

Розрахунок плити на вигин як балки на пружній основі

Згідно з теорією Вінклера реактивний тиск ґрунту:

p = k · w    (2.36)

коефіцієнт постелі:

k = E / h_еф    (2.37)

Приймаємо h_еф ≈ 2 м (потужність стисливої товщі):

k = 25 000 / 2 ≈ 12 500 кН/м³

Максимальний згинальний момент плити:

M = q_total · l² / 8

Для прольоту між колонними рядами l = 6,0 м:

M = 81,7 · 36 / 8 ≈ 367,7 кН·м

Ефективна висота перерізу плити:

d = h − a − φ/2

h = 600 мм
a = 35 мм
φ = 20 мм

d = 600 − 35 − 10 = 555 мм

Потрібна арматура:

A_s = M · 10⁶ / (R_s · z)

z = 0,9 · d = 500 мм
R_s = 400 МПа (арматура A500C)

A_s = 367,7·10⁶ / (400 · 500)
A_s ≈ 1838 мм²/м

Для плити фундаменту приймаємо арматуру Ø20:

A_φ20 = 314 мм²

Крок:

1838 / 314 ≈ 5,85 → приймаємо 5 стрижнів на метр:

s = 1000 / 5 = 200 мм

Фактична площа:

A_s(prov) = 5 · 314 = 1570 мм²/м (трохи менше за потрібне)

Тому приймаємо 6Ø20 на метр:

A_s = 6 · 314 = 1884 мм²/м → умова виконується.

- (Таблиця 2.16) – Армування фундаментної плити

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Потрібна арматура | 1838 мм²/м |
| Прийнята арматура | 6Ø20 |
| Фактична площа | 1884 мм²/м |
| Перевірка | Виконується |

(Таблиця 2.17) формули використані у розрахунку фундаментної плити

| Формула | Опис |
| --- | --- |
|  | Сумарне навантаження на фундаментну плиту |
|  | Осідання окремого шару ґрунту |
|  | Повне осідання фундаменту |
|  | Коефіцієнт постелі основи |
|  | Максимальний згинальний момент фундаментної плити |
|  | Ефективна висота перерізу фундаментної плити |
|  | Площа робочої арматури фундаментної плити |

Висновок

Фундаментна плита товщиною 600 мм забезпечує:

- несучу здатність ґрунту (q_total = 81,7 кН/м² < R = 250 кН/м²)

- допустиме осідання (S = 17,43 мм < 30 мм)

- міцність на згин (6Ø20 достатньо)

- просторову жорсткість та рівномірний розподіл навантажень

Фундамент відповідає нормам ДБН В.2.1-10 та може бути прийнятий до реалізації.

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВНИЦТВА

Будівництво багатоквартирного житлового комплексу з двома висотними секціями та підземним паркінгом є складним багатоступеневим процесом, що потребує раціонального поєднання технологічних операцій, матеріально-технічних ресурсів, трудових ресурсів та машин. Проєктування організації будівництва здійснюється з урахуванням вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та чинних норм охорони праці й пожежної безпеки.

Організаційно-технологічна схема будівництва передбачає поетапне виконання робіт:

- підготовчі роботи;

- земляні роботи та улаштування котловану;

- влаштування фундаментної плити;

- будівництво підземної частини;

- зведення монолітного каркаса надземної частини;

- монтаж інженерних систем;

- влаштування зовнішніх стін, фасадних систем і покрівлі;

- внутрішні опоряджувальні роботи;

- благоустрій території.

Кожен етап будівництва повинен бути максимально скоординований із наступними, щоб уникнути простою техніки, дублювання робіт та надмірної витрати ресурсів. Правильна організація є ключем до оптимальних строків будівництва та зменшення собівартості.

Підготовчий період

Підготовчі роботи включають комплекс заходів, необхідних для створення умов для основного будівельного процесу. На даному об’єкті до них належать:

- геодезична прив’язка об’єкта та винесення осей у натуру;

- встановлення тимчасових огорож будмайданчика;

- облаштування будівельного містечка: побутові приміщення, склади, санітарно-побутові вузли, майданчики для зберігання арматури та опалубки;

- прокладання тимчасових мереж електропостачання та освітлення;

- улаштування тимчасових під’їзних шляхів для важкої техніки.

Особливо важливе забезпечення під’їзду автомобільних кранів, бетонозмішувачів та самоскидів для вивезення ґрунту з котловану. Організація майданчика повинна відповідати ДБН А.3.1-5 щодо безпечних зон руху та місць складування.

Земляні роботи

Земляні роботи для проєкту передбачають розробку котловану під площею всього підземного паркінгу. Глибина котловану становить близько 3,3 м до рівня підлоги, плюс додаткові 0,6 м під фундаментну плиту.

Розробку ґрунту здійснюють екскаваторами з проміжним відвантаженням у самоскиди. Враховуючи площу забудови (орієнтовно понад 1500–2000 м²), застосовується комбінована технологія: механізована виїмка ґрунту з доопрацюванням укосів вручну.

Стійкість укосів забезпечується відповідно до ДБН В.2.1-10: стінки котловану формують під кутом природного укосу або укріплюють шпунтовими огородженнями (залежно від ґрунтів).

У місцях розташування колон допускається локальне влаштування приямків для точного виведення фундаментної плити.

Влаштування фундаментної плити

Після завершення земляних робіт виконується підготовка основи. Передбачено такі операції:

- влаштування піщаної підготовки товщиною 200–250 мм;

- ущільнення основи віброплитами;

- розкладка геотекстилю (за потребою, залежно від ґрунтів);

- монтаж опалубки фундаментної плити.

Армування фундаментної плити виконується відповідно до конструктивних креслень і результатів розрахунків, наведених у розділі 2.6. Робоча арматура розкладається у двох напрямках, з використанням технологічних фіксаторів захисного шару. Бетонування виконується бетонною сумішшю класу C25/30 із застосуванням глибинних вібраторів.

Велика товщина плити (600 мм) потребує укладання бетону пошарово з безперервним вібруванням для недопущення розшарування та утворення холодних швів.

Зведення підземної частини

Після набору міцності фундаментної плити виконуються:

- вертикальна гідроізоляція стін паркінгу;

- монтаж опалубки та армування стін;

- бетонування стін і колон підземного поверху;

- улаштування перекриття над паркінгом.

Важливою частиною технології є гідроізоляція, яка виконується у два етапи: зовнішня (рулонна або обмазувальна) і внутрішня, з перевіркою герметичності швів.

Зведення монолітного каркаса надземної частини

Будівництво виконується поверхами, зі стабільним повторюваним циклом:

- монтаж опалубки колон;

- встановлення арматури колон;

- бетонування колон;

- монтаж ригелів та опалубки перекриття;

- армування плити перекриття;

- бетонування перекриття;

- витримка, розпалубка та перехід на наступний поверх.

Тривалість циклу одного поверху визначається технологією, можливостями бетононасоса та швидкістю набору міцності бетону. У середньому цикл становить 7–10 днів.

Для забезпечення темпу робіт використовуються:

- баштовий кран (подача опалубки та арматури);

- бетононасос;

- віброрейки;

- комплект багаторазової опалубки.

Монтаж інженерних систем

У процесі зведення каркаса паралельно або на етапі «чорнових» робіт виконуються:

- вентиляційні канали;

- стояки водопостачання і каналізації;

- електричні кабельні лінії;

- пожежні системи;

- системи димовидалення.

Влаштування стін і фасадів

Фасадні рішення включають:

- зовнішні стіни з газоблоку або керамоблоку;

- монолітні вставки;

- утеплення мінеральною ватою;

- вентильований фасад або штукатурна система.

Опоряджувальні роботи та благоустрій

Внутрішні роботи виконують після завершення «мокрих» процесів:

- штукатурення стін;

- стяжка підлоги;

- влаштування перегородок;

- монтаж дверних блоків;

- фінішні покриття.

Благоустрій включає:

- тротуари;

- озеленення;

- освітлення двору;

- дитячі чи спортивні майданчики.

Генеральний план та організація будівельного майданчика

Організація будівельного майданчика є ключовим елементом проєкту організації будівництва, оскільки від правильного розміщення тимчасових споруд, під’їздів, складів, техніки та логістичних маршрутів залежить безпечність, продуктивність і загальна тривалість будівельного процесу. Генеральний план будівництва виконується відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016, ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, а також правил охорони праці й пожежної безпеки.

Майданчик забудови включає площу підземного паркінгу, над яким зводяться дві висотні житлові секції. Відповідно, на період будівництва територія поділяється на такі функціональні зони:

- зона земляних робіт та котловану (центральна частина ділянки);

- зона зведення підземної частини та фундаментної плити;

- зона монтажу монолітного каркаса двох секцій;

- зона складування арматури та опалубки;

- зона складування інертних матеріалів;

- зона роботи баштового крану;

- тимчасові будівлі та побутові приміщення;

- тимчасові під’їзні шляхи і місця для вивантаження бетону.

Розміщення тимчасових споруд

Побутові приміщення (роздягальні, душові, приміщення майстра, пункт охорони, санвузли) розташовують уздовж межі будівельного майданчика, поза робочою зоною крана. Вибір місця розташування визначається вимогами щодо санітарних розривів, безпеки персоналу та доступності.

Склади арматури та опалубки розміщуються ближче до баштового крану, щоб мінімізувати відстань переміщення важких матеріалів. Складування матеріалів проводиться відповідно до ДБН А.3.1-5 та правил пожежної безпеки.

Організація під’їзних шляхів

Під’їзні шляхи проектуються так, щоб забезпечити:

- безперешкодний рух бетонозмішувачів;

- можливість під’їзду бетононасоса;

- рух самоскидів для вивезення ґрунту;

- розвантаження довгомірних матеріалів.

Тимчасові дороги виконуються з щебеневої підсипки товщиною 20–25 см з ущільненням. Ширина проїзної частини — не менше 3,5 м, що відповідає вимогам ДБН В.2.3-5 для будівельних доріг.

У місці встановлення бетононасоса передбачають спеціальний майданчик з твердим покриттям для уникнення просідання опор.

Розміщення баштового крану

Баштовий кран є основною підйомною технікою під час зведення монолітного каркаса. Його розташування визначається таким чином, щоб зона дії стріли перекривала:

- всю площу фундаментної плити;

- осі колон і ригелів;

- площу плити перекриття;

- основні склади опалубки та арматури.

Зона роботи крана визначається радіусом дії стріли. Для обраного типу крана (умовно КБ-408 або аналог) довжина стріли 40–45 м є достатньою для покриття всієї забудови.

У плані будмайданчика передбачають:

- небезпечні зони (під стрілою та противагою);

- зони заборони перебування персоналу;

- місця підвішування вантажів;

- маршрути переміщення піддонів з опалубкою та арматурою.

Усі зони мають бути позначені на генплані умовними знаками згідно ДСТУ ISO 7010.

Зона складування матеріалів

Склади арматури розміщуються на твердій основі (дерев'яні підкладки, бетонні плити). Арматура сортується за діаметром і довжиною, стягується у пакети. Опалубка складується в зонах, доступних для подачі баштовим краном.

Склад цементу та сумішевих матеріалів розміщують під навісом для захисту від атмосферних опадів. Мішки розташовують на піддонах, не нижче ніж 20 см від поверхні землі.

Безпека будівельного майданчика

Генплан передбачає такі заходи:

- повне огородження території висотою не менше 2 м;

- освітлення проходів та небезпечних зон;

- окремі маршрути руху техніки та пішоходів;

- протипожежні щити та вогнегасники;

- пункти евакуації та доступ пожежної техніки.

Розміщується схема руху техніки на в’їзді, інформаційний стенд з номером дозволу на виконання будівельних робіт, план евакуації та контакти відповідальних осіб.

Складання графічного генплану

Графічна частина має містити:

- контури будівель;

- межі будмайданчика;

- місця розташування кранів;

- тимчасові будівлі;

- склади;

- дороги;

- огородження;

- небезпечні зони.

Все оформлюється стандартами креслення (штрихи, знаки, масштаби, легенда).

Відомість обсягів основних будівельно-монтажних робіт

Відомість обсягів робіт є основним елементом планування будівельного виробництва, оскільки на її основі визначаються потреби в матеріалах, машинах, трудових ресурсах та тривалість виконання будівництва. Обсяги робіт розраховуються згідно з робочими кресленнями (АР, КЖ), нормами ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ЄНіР.

Обсяги робіт подані окремо для етапів:

- земляні роботи;

- фундаментні роботи;

- зведення монолітного каркаса;

- влаштування перекриттів;

- роботи з ригелями та колонами;

- монтаж стінових конструкцій;

- опоряджувальні роботи (крупні позиції).

Подані нижче таблиці наведено на основі даних твого проєкту (дві житлові секції по 16 поверхів + підземний паркінг).

Земляні роботи

Глибина котловану: 3,9 м
Площа підземної частини: ~ 1800 м²
Коефіцієнт розпушення ґрунту: 1,15

- (Таблиця 3.1)– Обсяги земляних робіт

| Найменування робіт | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Розробка ґрунту екскаватором | м³ | 7 020 |
| Довантаження та вивезення | м³ | 7 020 |
| Улаштування піщаної подушки | м³ | 360 |
| Ущільнення основи | м² | 1 800 |

Фундаментна плита

Площа фундаментної плити: 1 800 м²
Товщина плити: 0,60 м
Об’єм бетону: 1 800 · 0,60 = 1 080 м³

- (Таблиця 3.2) – Обсяги робіт фундаментної плити

| Найменування робіт | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Бетон фундаментної плити | м³ | 1 080 |
| Робоча арматура A500C | т | 65–72 |
| Опалубка плити | м² | 1 800 |
| Гідроізоляція вертикальна | м² | 500 |
| Гідроізоляція горизонтальна | м² | 1 800 |

Стіни підземної частини

Висота стін: 3,0 м
Товщина: 200–300 мм
Периметр стін: ~ 170 м
Об’єм бетону: ≈ 170 · 3,0 · 0,25 = 127,5 м³

- (Таблиця 3.3) – Обсяги робіт стін підземної частини

| Найменування робіт | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Бетон стін | м³ | 125–130 |
| Арматура | т | 9–12 |
| Опалубка стін | м² | 500 |

Колони

Всього колон в одній секції (типова сітка 6×6 м): ~ 16 шт./поверх
Дві секції → 32 шт./поверх
16 поверхів → 512 колон

Середній об’єм однієї колони 0,4×0,4×3,0 = 0,48 м³
Сумарно: ≈ 245 м³

- (Таблиця 3.4 )– Обсяги робіт колон

| Найменування робіт | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Бетон колон | м³ | 240–250 |
| Арматура колон | т | 22–28 |
| Опалубка колон | м² | 1 100–1 300 |

Ригелі

Середній переріз: 300×600 мм
Середня довжина: 6 м
Кількість на поверх: 22–26 шт.
Загалом: близько 350–400 ригелів

Об’єм одного ригеля: 0,3·0,6·6 = 1,08 м³
Сумарно ≈ 380–430 м³

- (Таблиця 3.5) – Обсяги робіт ригелів

| Найменування робіт | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Бетон ригелів | м³ | 380–430 |
| Арматура ригелів | т | 35–40 |
| Опалубка ригелів | м² | 2 000–2 300 |

Плити перекриття

Площа перекриття одного поверху (з двох секцій): ~ 1 800 м²
Товщина плити: 200–300 мм
Середній об’єм бетону: ~ 400–500 м³/поверх

Усього поверхів: 16

Сумарний об’єм бетону: 6 400–8 000 м³

- (Таблиця 3.6) – Обсяги робіт плит перекриття

| Найменування робіт | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Бетон перекриттів | м³ | 6 400–8 000 |
| Арматура плит | т | 420–530 |
| Опалубка перекриттів | м² | 28 000–32 000 |

Муральні та стінові роботи

Всі надземні поверхи: загальна площа стін ≈ 12 000–14 000 м²
Товщина: 200–250 мм

- (Таблиця 3.7) – Обсяги стінових робіт

| Найменування робіт | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Зведення стін | м² | 12 000–14 000 |
| Штукатурні роботи | м² | 20 000–23 000 |
| Монтаж перегородок | м² | 5 000–6 000 |

Машини та механізми, необхідні для виконання будівельно-монтажних робіт

Раціональний вибір машин і механізмів є ключовим фактором у забезпеченні продуктивності та безперебійності будівельного процесу. При розрахунку комплексу технічних засобів враховуються обсяги робіт, тип конструктивних елементів, висотність будівлі, технологія виконання та організація виробництва.

Вибір обладнання здійснюється відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016, ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та галузевих рекомендацій щодо механізації монолітних робіт.

Потреба в основних будівельних машинах

Для зведення твого об’єкта (дві секції по 16 поверхів, монолітний каркас, підземна частина) застосовується наступний основний набір техніки:

Баштовий кран

Баштовий кран є головною одиницею підйомно-транспортного обладнання, оскільки основний обсяг вантажів — це арматура, опалубка, щити ригелів та колон, піддони матеріалів.

Основні параметри:

- тип: КБ-408, КБ-405 або аналог;

- вантажопідйомність: 5–8 т;

- вильот стріли: 40–45 м;

- висота підйому: ≥ 70 м.

Вибір крана забезпечує покриття всієї площі фундаментної плити та обох секцій, включаючи верхні поверхи.

- Режими роботи крана:

- подача опалубки на поверх;

- монтаж арматурних каркасів колон;

- підйом інвентарної опалубки плит;

- подача дрібних вантажів та матеріалів.

Бетононасос

Для бетонування плит перекриття, колон, ригелів та фундаментної плити застосовується:

- автомобільний бетононасос з довжиною стріли 32–42 м.

Вибір забезпечує можливість бетонування всіх конструкцій без необхідності подовжень магістралей та ручного перекачування суміші.

Бетононасос забезпечує:

- подачу бетонної суміші до 50–60 м по висоті;

- безперервність бетонування;

- зниження трудовитрат.

Автобетонозмішувачі

Для постачання бетону на будівництво застосовуються, міксери 6–9 м³, кількість у піковий період бетонування, 3–4 машин-рейси/год. Це необхідно для бетонування великих поверхових плит (400–500 м³/доба при інтенсивному циклі).

Екскаватори

На етапі земляних робіт:

- екскаватор з ковшем 1,0 м³;

- екскаватор-планувальник 0,5 м³;

- самоскиди 15–20 т для вивезення ґрунту.

Віброобладнання

У монолітному будівництві вібротехнологія є обов’язковою, глибинні вібратори (Ø40–Ø60 мм), вібратори для опалубки, вібраторні рейки для загладження плит. Кількість — 4–6 шт., для забезпечення бетонування великих площ.

Опалубні системи

Для зведення будівлі застосовується: універсальна рамна опалубка для колон, алочно-ригельна опалубка для плит і ригелів, щитові системи для стін підземної частини. Комплектність визначається площею одночасного перекриття: для одного поверху потрібно 1 800–2 000 м² опалубки.

Підіймально-транспортне обладнання

- електротельфери;

- підйомні лебідки;

- монтажні стакани;

- вантажні платформи для матеріалів.

Все призначено для транспортування вантажів до точок бетонування та армування. Потреба в техніці за видами робіт

(Таблиця 3.8) – Машини та механізми для виконання основних робіт

| Вид робіт | Машини та механізми | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Земляні роботи | Екскаватор 1,0 м³; самоскиди 20 т | 1 + 3 |
| Фундаментна плита | Бетононасос 42 м; вібротехніка | 1 + 4 |
| Підземна частина | Опалубка стін; баштовий кран | комплект + 1 |
| Каркас надземний | Баштовий кран; опалубка; бетононасос | 1 + комплект + 1 |
| Перекриття | Вібратори, ригельна опалубка | 4 + комплект |
| Монолітні ригелі | Кран; вібратори | 1 + 4 |
| Колони | Кран; комплект колонної опалубки | 1 + комплект |

Потреба в техніці на добу (середні показники)

(Таблиця 3.9) – Середньодобове використання техніки

| Найменування техніки | Од. вим. | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Бетононасос | маш./день | 1 |
| Баштовий кран | маш./день | 1 |
| Автобетонозмішувач | рейсів/день | 8–12 |
| Вібратори | шт. | 4–6 |
| Екскаватор | маш./день | 1 |
| Самоскид | рейсів/день | 10–18 |

Висновок

Комплекс техніки, підібраний для будівництва об’єкта, забезпечує безпечне, безперебійне та технологічно правильне виконання робіт. Баштовий кран забезпечує основне підйомне навантаження, бетононасос — безперервне бетонування конструкцій, а екскаватори й самоскиди забезпечують інтенсивне проведення земляних робіт. Такий склад машин відповідає вимогам норм і масштабу проєкту.

Трудові ресурси

Раціональний підбір трудових ресурсів є одним із ключових факторів ефективного виконання будівельно-монтажних робіт. Для забезпечення безперебійного технологічного процесу необхідно визначити кількість робітників, спеціалістів та допоміжного персоналу, які залучаються на кожному етапі. Розрахунок виконується відповідно до ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ЄНіР та галузевих норм трудомісткості.

Будівництво житлового комплексу включає виконання широкого спектра робіт — від земляних до монолітних, монтажних та опоряджувальних. Відповідно, трудові ресурси формуються з урахуванням:

- обсягів будівельно-монтажних робіт (розділ 3.2);

- технології та механізації (розділ 3.3);

- типу конструкцій (монолітний залізобетон);

- паралельності виконання робіт;

- режиму роботи (п’ятиденний робочий тиждень).

Основні групи працівників

На будівництві об’єкта залучаються такі категорії фахівців:

- монтажники та бетонярі — для влаштування фундаментів і монолітного каркаса;

- арматурники — для виготовлення та монтажу арматурних каркасів;

- опалубники — для встановлення інвентарної опалубки колон, ригелів та плит;

- машиністи баштового крана та бетононасоса;

- електрозварники — для монтажу закладних елементів і металевих деталей;

- муляри — для стінових і перегородкових робіт;

- штукатури та опоряджувальники;

- електромонтажники та сантехніки;

- робітники загальних будівельних професій.

Кількість працівників визначається для кожного етапу окремо.

Трудові ресурси за видами робіт

Земляні роботи

Розробка котловану — механізована, тому кількість робітників мінімальна:

- (Таблиця 3.10) – Трудові ресурси на земляні роботи

| Посада / професія | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- |
| Машиніст екскаватора | 1 | постійно |
| Допоміжний робітник | 2 | підрізання укосів |
| Водії самоскидів | 3 | залежно від інтенсивності |
| Геодезист | 1 | контроль глибин |

Фундаментна плита

Влаштування фундаментної плити товщиною 600 мм потребує значних трудових ресурсів, у тому числі під час армування.

- (Таблиця 3.10) – Трудові ресурси при влаштуванні фундаментної плити

| Професія | Кількість | Функція |
| --- | --- | --- |
| Арматурники | 6–8 | в’язання нижньої та верхньої сітки |
| Бетонярі | 6–8 | укладання бетонної суміші |
| Опалубники | 4 | монтаж бортової опалубки |
| Машиніст крана | 1 | подача арматури |
| Машиніст бетононасоса | 1 | подача бетону |
| Геодезист | 1 | контроль рівнів та відміток |

Колони та ригелі

Роботи виконуються циклічно на кожному поверсі.

- (Таблиця 3.11) – Трудові ресурси на монтаж колон і ригелів

| Професія | Кількість | Функція |
| --- | --- | --- |
| Опалубники | 3–4 | встановлення форм колон та ригелів |
| Арматурники | 4–5 | монтаж арматурних каркасів |
| Бетонярі | 4 | бетонування елементів |
| Монтажники | 2 | подача та в’язання арматури |
| Машиніст крана | 1 | подача опалубки та арматури |

Плити перекриття

Тут зосереджена найбільша кількість робітників, оскільки площа перекриття одного поверху велика (~1800 м²).

- (Таблиця 3.12) – Трудові ресурси на перекриття

| Професія | Кількість | Функція |
| --- | --- | --- |
| Опалубники | 6–8 | встановлення ригельної та балочної опалубки |
| Арматурники | 8–10 | розкладка робочої арматури |
| Бетонярі | 8–10 | бетонування плити |
| Машиніст крана | 1 | подача опалубки і арматури |
| Машиніст бетононасоса | 1 | бетоноподача |

Стіни та перегородки

(Таблиця 3.13) – Трудові ресурси на стінові роботи

| Професія | Кількість | Функція |
| --- | --- | --- |
| Муляри | 6–8 | зведення стін |
| Підсобні робітники | 2–3 | подача матеріалів |

Опоряджувальні роботи

- (Таблиця 3.14 )– Опорядження та інженерні системи

| Професія | Кількість | Функція |
| --- | --- | --- |
| Штукатури | 6–10 | оздоблення стін |
| Електромонтажники | 3–4 | внутрішні мережі |
| Сантехніки | 3–4 | водопровід та каналізація |
| Плиточники | 4–6 | санвузли та місця загального користування |
| Малярі | 4–8 | фарбування |
| Підсобні робітники | 3–4 | допоміжні роботи |

Узагальнена потреба в робітниках

- (Таблиця 3.15) – Загальна чисельність основних робітників

| Період будівництва | Кількість працівників |
| --- | --- |
| Земляні роботи | 6–7 |
| Підземна частина | 12–15 |
| Монолітний каркас | 20–26 |
| Опоряджувальні роботи | 18–25 |
| Інженерні мережі | 8–12 |

Висновок

Підібрана чисельність трудових ресурсів забезпечує можливість виконання робіт у встановлені календарним графіком строки. Кількість робітників відповідає нормативам ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, забезпечує ритмічність процесів та узгоджена з обсягами робіт, механізацією і технологією зведення монолітного каркаса.

Календарний план будівництва

Календарний план будівництва житлового комплексу з двома 16-поверховими секціями та підземним паркінгом є основним документом, що визначає послідовність, тривалість і взаємозв’язок виконання окремих видів робіт. План складається відповідно до ДБН А.3.1-5:2016, ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 і є важливою частиною Проєкту організації будівництва (ПОБ).

Основною метою календарного плану є:

- забезпечення раціональної організації будівельних процесів;

- оптимізація трудових і матеріальних ресурсів;

- мінімізація простоїв техніки та робітників;

- забезпечення безпеки на будівельному майданчику;

- виконання будівництва у встановлені терміни.

Календарний графік розробляється з урахуванням:

- технологічної послідовності робіт;

- можливості паралельного виконання процесів;

- циклічності робіт монолітного каркаса;

- наявності двох незалежних секцій будівлі;

- застосування баштового крана, бетононасоса та інвентарної опалубки.

Основні етапи будівництва та їх тривалість

(Таблиця 3.16) – Календарний план виконання робіт

| Етап робіт | Тривалість | Коментар |
| --- | --- | --- |
| Підготовчий період | 1 місяць | огорожа, під’їзди, містечко |
| Земляні роботи | 1,5 місяця | котлован під паркінг |
| Фундаментна плита | 1 місяць | бетонування 600 мм плити |
| Підземна частина | 2 місяці | стіни паркінгу, перекриття |
| Монолітний каркас (секція 1) | 10–12 місяців | цикл 7–10 днів/поверх |
| Монолітний каркас (секція 2) | 10–12 місяців | паралельно зі зміщенням 1–2 поверхи |
| Стіни та фасади | 4–6 місяців | після моноліту + теплі контури |
| Монтаж інженерних систем | 3–5 місяців | внутрішні мережі |
| Опоряджувальні роботи | 6–8 місяців | штукатурка, стяжки, малярні |
| Благоустрій | 1–1,5 місяця | тротуари, озеленення |

Тривалість циклу одного поверху

Оскільки будівля є монолітною, головним контрольним показником є поверховий цикл.

Для двох секцій одночасно:

- арматурні роботи: 3–4 дні

- опалубні роботи: 2–3 дні

- бетонування: 1 день

- витримка та розпалубка: 2–3 дні

Загалом:

Цикл одного поверху: 7–10 днів. Це дає: 16 поверхів × 8 днів ≈ 128 днів (≈ 4,0–4,5 місяці на одну секцію).

Оскільки секції можна вести паралельно зі зміщенням 1–2 поверхи, реальна загальна тривалість каркаса становить 10–12 місяців, що відповідає реальним термінам таких об’єктів.

Логіка виконання робіт у двох секціях

Будівництво секцій ведеться:

- або дзеркально,

- або із зсувом у 1–2 поверхи,
щоб оптимально використовувати один баштовий кран і не створювати затримок.

Наприклад:

- Секція 1 — починає каркас першою

- Через 2 тижні стартує секція 2

- Далі секції будуються «хвилею» по поверхах

Це дозволяє:

- тримати рівномірні навантаження на кран

- уникати «піків» у бетонуванні

- розподілити бригади рівномірно

- скоротити загальні строки

Узагальнена тривалість будівництва

Сумарний календарний строк будівництва:

18–22 місяці, що є типовим показником для будівель подібного класу.

Пояснення до календарного графіка

- Земляні роботи виконуються першими, на підготовленому майданчику.

- Фундаментна плита виконується в один етап і вимагає високої інтенсивності бетонування.

- Підземна частина виконується до моменту перекриття паркінгу.

- Після цього паралельно ведуться:

  - каркас секції 1

  - каркас секції 2

  - частково інженерні роботи на нижніх поверхах

- Коли моноліт готовий на 3–5 поверхів, розпочинаються стінові роботи.

- Після завершення монолітного каркаса — масові опоряджувальні роботи.

- На завершальних етапах — благоустрій.

Потреба в матеріалах

Потреба в основних будівельних матеріалах визначається на підставі обсягів будівельно-монтажних робіт, наведених у розділі 3.2, проектних рішень (АР, КЖ) та нормативів витрат матеріалів (ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013).

Для об’єкта «Багатоквартирний житловий будинок з вбудованими громадськими приміщеннями та підземним паркінгом» матеріали групуються за основними конструктивними елементами:

- фундаментна плита;

- підземна частина;

- монолітний каркас (колони, ригелі, перекриття);

- стінові матеріали;

- опоряджувальні матеріали;

- інженерні матеріали (трубопроводи, електроматеріали).

Нижче наведені узагальнені нормативні та розрахункові потреби.

Бетонні роботи

Будівля має значний об’єм монолітних конструкцій, тому бетон — один з основних матеріалів.

- (Таблиця 3.17) – Потреба в бетоні

| Конструктивний елемент | Марка бетону | Об’єм, м³ |
| --- | --- | --- |
| Фундаментна плита | C25/30 | 1 080 |
| Стіни підземної частини | C25/30 | 125–130 |
| Колони надземної частини | C25/30 | 240–250 |
| Ригелі | C25/30 | 380–430 |
| Плити перекриття | C25/30 | 6 400–8 000 |
| Сходові марші / площадки | C20/25 | 160–200 |
| Всього бетону | — | 8 400–10 000 |

Арматура

Армування стосується всіх елементів монолітного каркаса. Потребу визначено за типовою питомою металомісткістю:

- фундамент: 60–70 кг/м³

- колони: 90–110 кг/м³

- ригелі: 100–120 кг/м³

- плити: 70–85 кг/м³

- стіни підземної частини: 80–100 кг/м³

- (Таблиця 3.18) – Потреба в арматурі

| Конструктивний елемент | Кількість бетону, м³ | Питомі витрати, кг/м³ | Арматура, т |
| --- | --- | --- | --- |
| Фундаментна плита | 1 080 | 60–70 | 65–72 |
| Стіни підземної частини | 125–130 | 80–100 | 9–12 |
| Колони | 240–250 | 90–110 | 22–28 |
| Ригелі | 380–430 | 100–120 | 35–40 |
| Плити перекриття | 6 400–8 000 | 70–85 | 420–530 |
| Інші елементи | — | — | 15–20 |
| Всього арматури | — | — | 570–700 |

Стенові та перегородкові матеріали

- зовнішні стіни: газоблок 200–250 мм

- внутрішні несучі стіни: моноліт

- внутрішні перегородки: газоблок 100–120 мм

- (Таблиця 3.19) – Потреба в стінових матеріалах

| Матеріал | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Газоблок 200–250 мм | м² | 10 000–12 000 |
| Газоблок 100–120 мм | м² | 5 000–6 000 |
| Суміш кладочна | т | 45–60 |
| Армування кладки (сітка) | м² | 12 000–15 000 |

Гідроізоляція, теплоізоляція, фасадні матеріали

Підземна частина:

- гідроізоляція рулонна та обмазувальна;

- утеплення фундаментних стін (екструдований пінополістирол).

Фасади:

- мінеральна вата товщиною 100–150 мм;

- штукатурна система або вентфасад.

- (Таблиця 3.20) – Потреба в ізоляційних матеріалах

| Матеріал | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Гідроізоляція фундаменту (рулонна) | м² | 1 800–2 200 |
| Гідроізоляція вертикальна | м² | 500–700 |
| Утеплення фасадів (мінеральна вата) | м² | 10 000–12 000 |
| Утеплення фундаментних стін (XPS) | м² | 500–700 |

Опоряджувальні матеріали

- (Таблиця 3.21) – Потреба в опоряджувальних матеріалах

| Матеріал | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Штукатурка стін | м² | 20 000–23 000 |
| Стяжка підлог | м² | 15 000–18 000 |
| Фарба внутрішня | м² | 15 000–18 000 |
| Керамічна плитка (санвузли) | м² | 1 500–2 000 |
| Гіпсокартон | м² | 2 000–3 000 |

Матеріали для інженерних мереж

- (Таблиця 3.22) – Потреба в інженерних матеріалах

| Система | Матеріал | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| Водопостачання | Труби PPR Ø20–32 | м | 3 000–4 000 |
| Каналізація | Труби ПВХ Ø50–110 | м | 1 500–2 000 |
| Опалення | Труби металопластик Ø16–32 | м | 4 000–5 500 |
| Електропостачання | Кабелі 3×1,5 / 3×2,5 / 3×4 | м | 20 000–25 000 |
| Вентиляція | Повітроводи оцинковані | м² | 800–1 200 |

Висновок

Потреба в матеріалах визначена згідно з обсягами робіт і проектними рішеннями. Запропоновані кількості забезпечують можливість формування графіків постачання, укладання договорів з постачальниками та розрахунку логістики. Витрати матеріалів відповідають ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та характеру монолітного будівництва

Техніка безпеки під час виконання будівельно-монтажних робіт

Забезпечення безпечних умов праці під час будівництва багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом є одним із основних завдань організації будівельного виробництва. Заходи з охорони праці та промислової безпеки розроблені відповідно до вимог:

- ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека в будівництві»

- ДСТУ EN 1991, ДСТУ з вимогами до робочих місць

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожежна безпека. Загальні вимоги»

- Правил пожежної безпеки в Україні

- Законодавства України про охорону праці

Метою заходів є зниження ризику травматизму та забезпечення безпечного виконання всіх технологічних процесів.

Організаційні заходи з безпеки

- Територія будівельного майданчика повинна бути повністю огороджена захисним парканом висотою не менше 2 метрів.

- На в’їзді встановлюється інформаційний стенд із планом евакуації, телефонами відповідальних осіб та схемою руху техніки.

- У темний час доби майданчик освітлюється відповідно до норм СН 245-71.

- Всі під’їзди та проходи необхідно позначити знаками безпеки.

- На майданчику має бути розміщений медичний пункт або аптечка з необхідними медикаментами та фіксуючими засобами.

- Працівники допускаються до роботи лише після інструктажу (вступного, первинного, повторного та позапланового).

Безпека при роботі з баштовим краном

- Експлуатація крана здійснюється відповідно до паспорта та технологічної карти.

- Зона дії стріли повинна бути позначена як небезпечна, перебування людей під стрілою заборонено.

- Машиніст крана повинен мати відповідне посвідчення та проходити періодичні медогляди.

- Під час підйому вантажів не допускається:

  - ривкове піднімання,

  - переміщення вантажу над робітниками,

  - перевантаження крана понад паспортну норму.

- Монтаж вантажу виконується з використанням сертифікованих строп та карабінів.

Безпека при бетонуванні

- Подача бетонної суміші бетононасосом повинна виконуватися по закріпленому та герметичному трубопроводу.

- Працівники, що працюють біля роздавальної стріли, повинні використовувати каски, рукавиці та гумові чоботи.

- Після закінчення роботи трубопровід промивається із застосуванням тиску, з відведенням працівників на безпечну відстань.

- На перекриттях мають бути встановлені тимчасові огорожі висотою не менше 1,1 м.

Безпека при роботі з опалубкою

- Опалубка колон, ригелів і перекриття перед бетонуванням повинна бути оглянута майстром або виконробом.

- Заборонено:

  - підсилювати опалубку під час бетонування,

  - працювати під опалубкою без інвентарних підпірок,

  - розпалублювати конструкції до досягнення нормативної міцності бетону.

- Підмості та риштування повинні мати інвентарні огорожі та настил із неслизької поверхні.

Безпека при арматурних роботах

- Різання і гнуття арматури дозволяється лише на спеціальних майданчиках.

- Кінці стрижнів повинні бути загнуті або закриті пластиковими наконечниками.

- Робітники зобов’язані використовувати рукавиці з посиленим захистом.

- Під час монтажу великих каркасів забороняється перебування під ними.

Безпека при мулярних та опоряджувальних роботах

- Роботи на висоті понад 1,3 м виконуються тільки з риштувань, оснащених огорожами.

- Всі настили можуть витримувати нормативні навантаження й бути очищеними від сміття.

- При роботі з розчинами, клеями та фарбами необхідні засоби індивідуального захисту: рукавички, окуляри, респіратори.

Електробезпека

- Усі переносні світильники повинні працювати від напруги не більше 36 В, у вологих зонах — 12 В.

- Електроінструмент повинен мати справну ізоляцію та заземлення.

- Щитові установки розміщують у недоступних без дозволу місцях.

Пожежна безпека

- На майданчику встановлюються протипожежні щити, вогнегасники (порошкові/вуглекислотні).

- Зберігання ЛЗР і ГР здійснюється у металевих контейнерах.

- Заборонено паління на території будмайданчика.

- Тимчасові електромережі мають бути виконані згідно ПУЕ.

Загальні вимоги до засобів індивідуального захисту

Кожен працівник повинен бути забезпечений:

- каскою;

- сигнальним жилетом;

- робочим взуттям з антиковзною підошвою;

- рукавицями;

- захисними окулярами;

- страхувальним поясом (при роботі на висоті).

Висновок

Комплекс заходів з охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки забезпечує мінімізацію ризиків під час виконання будівельно-монтажних робіт, відповідає чинним нормативним документам та створює умови для організованого і безпечного ведення будівництва

Розділ 4. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЄКТУ

Техніко-економічне обґрунтування є заключним етапом комплексного аналізу будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими громадськими приміщеннями та підземним паркінгом. Основною метою даного розділу є оцінка економічної доцільності прийнятих проектних рішень, визначення вартості будівництва та аналіз їх впливу на експлуатаційні та загальнобудівельні показники.

Усі розрахунки виконані на основі:

- обсягів робіт (розділ 3.2),

- стандартних витрат матеріалів (розділ 3.6),

- нормативних трудових ресурсів,

- середніх ринкових показників вартості будівництва в Україні.

Проєкт являє собою будівництво двосекційного житлового комплексу висотою 16 поверхів кожна секція, з підземним паркінгом під усім контуром будівлі. Конструктивна схема — монолітний залізобетонний каркас із заповненням стін газоблоками.

З економічної точки зору такий тип конструктивної системи характеризується високою капітальністю, але забезпечує:

- значну довговічність,

- високу несучу здатність,

- гнучкість планувальних рішень,

- конкурентність на ринку житла.

Нижче подано економічні показники та аналіз ефективності запропонованих проектних рішень.

Вартість основних будівельно-монтажних робіт

На основі реальних нормативних кошторисних показників та фактичних обсягів (розділ 3.2), визначаємо орієнтовну структуру вартості.

- Таблиця 4.1 – Орієнтовна кошторисна вартість за основними видами робіт

| Вид робіт | Питома вартість | Обсяг робіт | Орієнтовна сума, млн грн |
| --- | --- | --- | --- |
| Земляні роботи | 400–500 грн/м³ | ~7 000 м³ | 2,8–3,5 |
| Фундаментна плита | 8 000–10 000 грн/м³ | 1 080 м³ | 8,6–10,8 |
| Підземні стіни | 10 000–12 000 грн/м³ | 130 м³ | 1,3–1,6 |
| Монолітні колони | 9 000–11 000 грн/м³ | 250 м³ | 2,2–2,7 |
| Монолітні ригелі | 8 500–10 000 грн/м³ | 400 м³ | 3,4–4,0 |
| Плити перекриття | 8 000–9 500 грн/м³ | 7 000 м³ | 56–66 |
| Стіни (газоблок) | 1 200–1 500 грн/м² | 12 000 м² | 14,4–18,0 |
| Перегородки | 800–1 200 грн/м² | 5 500 м² | 4,4–6,6 |
| Фасадні роботи | 1 200–1 600 грн/м² | 10 000 м² | 12–16 |
| Покрівля | — | — | 1,5–2,5 |
| Інженерні мережі будівлі | — | — | 8–12 |
| Опоряджувальні роботи | — | — | 18–25 |
| Благоустрій | — | — | 2–3 |
| ВСЬОГО (орієнтовно) | — | — | 135–170 млн грн |

Структура вартості

Згідно з типовою структурою витрат для монолітно-каркасних житлових будинків:

- монолітний каркас — від 45% до 55% загальної вартості;

- оздоблювальні роботи — 15–20%;

- інженерні системи — 8–12%;

- стіни та фасади — 10–15%.

Економічні переваги прийнятих конструктивних рішень

- Монолітний каркас дає високу адаптивність — можливість перепланувань.

- Єдина фундаментна плита під усією будівлею мінімізує нерівномірні осідання.

- Газоблок забезпечує низьку теплопровідність і зменшує навантаження на фундамент.

- Підземний паркінг збільшує ринкову вартість житла.

- Дві секції дозволяють вести будівництво потоковим методом, скорочуючи загальні терміни.

Ефективність будівництва

Проєкт є економічно доцільним з таких причин:

- збалансоване співвідношення капітальних вкладень і корисної площі;

- сучасна технологія монолітного будівництва забезпечує низьку собівартість у перерахунку на 1 м²;

- використання стандартних матеріалів (газоблок, моноліт, вентфасад) знижує витрати;

- висока щільність забудови дозволяє отримати оптимальний показник площі на 1 м³ будівельного об’єму.

Собівартість будівництва 1 м² (орієнтовно):

- 12 500 – 15 500 грн/м² для чорнового стану,
що відповідає ринковим показникам для житлових комплексів такого класу.

Висновок до розділу 4

Техніко-економічний аналіз підтверджує, що прийняті проектні рішення є раціональними як з конструктивної, так і з економічної точки зору. Вартість будівництва відповідає середньоринковим значенням, а застосована технологія монолітного каркаса забезпечує оптимальне співвідношення між вартістю, строками та експлуатаційними характеристиками.

Проєкт має високий ступінь інвестиційної привабливості.

Аналіз ефективності запропонованих проектних рішень

Ефективність проектних рішень визначається з точки зору конструктивної надійності, технологічності будівництва, оптимальності вартості та експлуатаційних характеристик будівлі. У процесі техніко-економічного аналізу були враховані такі критерії: матеріаломісткість, трудомісткість, тривалість будівництва, енергоефективність та довговічність конструкцій.

Раціональність конструктивної системи

Прийнята конструктивна схема — монолітний залізобетонний каркас із двома секціями та суцільною фундаментною плитою — забезпечує:

- високу просторову жорсткість будівлі;

- рівномірний розподіл навантажень;

- низьку чутливість до нерівномірних осідань;

- можливість гнучкого перепланування квартир;

- зниження витрат на улаштування складних фундаментів.

Порівняно з традиційними стрічковими або стовпчастими фундаментами суцільна плита забезпечує кращу роботу основи, скорочує кількість бетонних робіт у вузлах та зменшує кількість опалубки.

Ефективність обраних матеріалів

Газобетонні стінові блоки (200–250 мм зовнішні, 100–120 мм перегородки) забезпечують:

- низьку масу конструкцій (менше навантаження на фундамент);

- високу теплоізоляцію (зменшує тепловтрати);

- швидкість кладки (зниження трудових витрат).

Мінеральна вата як утеплювач фасаду забезпечує:

- негорючість;

- довговічність;

- стабільні теплотехнічні показники.

Застосування монолітного залізобетону класу С25/30 забезпечує оптимальне співвідношення міцність/вартість, а арматура А500С підвищує несучу здатність конструкцій.

Економія за рахунок технологічних рішень

Проєкт передбачає використання:

- уніфікованих типових секцій колон;

- повторюваних модулів опалубки плит і ригелів;

- потокового методу при зведенні моноліту;

- спільного використання одного баштового крана на дві секції.

Це дозволяє:

- знизити загальну витрату опалубки на 10–15%;

- скоротити час на монтаж/демонтаж;

- оптимізувати тривалість поверхового циклу до 7–10 днів;

- зменшити загальну вартість робіт приблизно на 5–8%.

Порівняння з альтернативними рішеннями

У таблиці наведене порівняння основних варіантів конструктивного рішення:

- (Таблиця 4.2) – Аналіз альтернативних конструктивних рішень

| Варіант конструкції | Переваги | Недоліки | Висновок |
| --- | --- | --- | --- |
| Блоковий будинок (несучі стіни) | дешевший на 10–15% | низька планувальна гнучкість | неприйнятний |
| Монолітно-каркасна система | міцність, довговічність, свобода планування | висока капітальність | оптимальний |
| Цегляний несучий каркас | якісні конструкції | висока трудомісткість | недоцільний |
| Збірний залізобетон | швидкий монтаж | складна логістика, шви | частково придатний |

Отже, обраний варіант є найбільш економічно та технологічно доцільним.

Енергоефективність будівлі

Комплекс забезпечує високий рівень теплової ефективності:

- газоблок + мінеральна вата формують стіну з низьким коефіцієнтом теплопровідності;

- мінімальна кількість містків холоду;

- енергоефективні інженерні системи;

- можливість індивідуального регулювання опалення.

Це знижує експлуатаційні витрати мешканців на 20–25%.

Екологічна ефективність

У проекті застосовано переважно:

- не токсичні матеріали;

- негорючі утеплювачі;

- бетони з пониженим вмістом цементу (за сучасними ДСТУ);

- конструкції з мінімальним впливом на довкілля.

Висновок

Проведений аналіз показує, що прийняті конструктивні та технологічні рішення забезпечують оптимальне співвідношення між капітальними витратами, термінами будівництва та рівнем експлуатаційних характеристик. Обраний монолітно-каркасний варіант є найбільш економічно ефективним, а використані матеріали дозволяють зменшити витрати на опалення, обслуговування та майбутні ремонти.

Порівняння варіантів будівництва та їх техніко-економічна оцінка

Для визначення найбільш ефективного варіанту конструктивної системи та технології будівництва було розглянуто три можливі рішення, які реально застосовуються при зведенні багатоповерхових житлових комплексів. Кожен варіант оцінювався за показниками:

- вартість будівельно-монтажних робіт;

- трудомісткість;

- тривалість будівництва;

- експлуатаційні характеристики;

- довговічність та ремонтопридатність;

- логістичні та технологічні ризики.

Характеристика порівнюваних варіантів

- Варіант 1 – Монолітно-каркасна конструкція (прийнята у проекті)

- монолітні плити перекриття;

- монолітні колони та ригелі;

- заповнення стін газоблоками;

- фундамент — суцільна залізобетонна плита.

- Варіант 2 – Збірний залізобетонний каркас

- заводські ригелі та плити ПК/ПБ;

- збірні колони;

- стикові вузли — на зварюванні та замонолічуванні.

- Варіант 3 – Несучі цегляні/блокові стіни з плитами перекриття ПК

- товсті несучі стіни;

- використання збірних плит ПК;

- обмежена поверховість.

Порівняння варіантів за техніко-економічними критеріями

- Таблиця 4.3 – Порівняльна оцінка варіантів

| Критерій | Варіант 1 (моноліт) | Варіант 2 (збірний ЗБ) | Варіант 3 (цегляний) |
| --- | --- | --- | --- |
| Собівартість | середня | середня–низька | висока |
| Трудомісткість | середня | низька | дуже висока |
| Швидкість зведення | висока (циклічний метод) | дуже висока (монтаж) | низька |
| Гнучкість планувань | дуже висока | середня | низька |
| Логістика | проста | складна (великий транспорт) | проста |
| Сейсмостійкість | висока | середня | низька |
| Маса конструкцій | середня | висока | дуже висока |
| Можливість зведення 16 поверхів | без обмежень | з ускладненнями | практично неможливо |
| Довговічність | висока | висока | середня |

Економічна оцінка варіантів

- Варіант 1 – Монолітно-каркасна система (наш проект)

Переваги:

- оптимальне співвідношення «вартість — швидкість — міцність»;

- можливість зведення великих прольотів та відкритих планувань;

- мінімальна кількість стикових вузлів;

- можливість технологічного прискорення циклу будівництва.

Економічний результат:

- капітальні витрати середні;

- експлуатаційні витрати низькі;

- висока ринкова ліквідність квартир.

- Варіант 2 – Збірний залізобетон

Переваги:

- висока швидкість монтажу;

- заводська якість елементів.

Недоліки:

- висока вага конструкцій → більші навантаження на фундамент;

- складна логістика — потрібні автокрани великої вантажопідйомності;

- великі стикові шви → менша довговічність.

Економічний результат:

- собівартість може бути нижчою, але тільки при наявності поруч ЖБК виготівника;

- непридатний для планувальної свободи.

- Варіант 3 – Цегляні несучі стіни з плитами ПК

Переваги:

- традиційна технологія.

Недоліки:

- висока трудомісткість;

- дуже важкі стіни → великі навантаження;

- низькі швидкість та поверховість.

Економічний результат:

- собівартість вища, тривалість будівництва більша;

- непридатний для 16-поверхової забудови.

Порівняння капітальних витрат

- (Таблиця 4.4) – Узагальнена економічна ефективність варіантів

| Показник | Варіант 1 | Варіант 2 | Варіант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Капітальні витрати | середні | нижчі | високі |
| Тривалість будівництва | 18–22 міс | 15–18 міс | 24–28 міс |
| Експлуатаційні витрати | низькі | середні | високі |
| Ремонтопридатність | висока | середня | низька |
| Рентабельність | висока | середня | низька |

Висновок

Порівняльний аналіз показує, що монолітно-каркасний варіант, прийнятий у проекті, є найбільш ефективним для будівництва двосекційної 16-поверхової житлової будівлі з підземним паркінгом.

Він забезпечує:

- оптимальні капітальні витрати,

- найкращу гнучкість планувань,

- найвищу довговічність і сейсмостійкість,

- короткі строки будівництва,

- мінімальні подальші експлуатаційні витрати.

Узагальнена економічна оцінка проєкту

Узагальнена економічна оцінка проєкту будівництва двосекційного 16-поверхового житлового будинку з вбудованими громадськими приміщеннями та підземним паркінгом базується на результатах розрахунків вартості, трудових і матеріальних ресурсів, а також на аналізі ефективності та порівнянні варіантів конструктивних рішень. Оцінка проведена з урахуванням сучасних нормативних, технологічних та ринкових умов.

Економічна доцільність прийнятої конструктивної системи:

Монолітно-каркасна схема, обрана в проєкті, дозволила отримати оптимальне співвідношення між капіталовкладеннями, строками та експлуатаційними показниками будівлі. Основні переваги:

- універсальність і гнучкість планувань, що підвищує ринкову цінність житла;

- мінімізація утеплювальних та фасадних робіт завдяки компактності і відсутності «містків холоду» у моноліті;

- оптимізація навантаження на фундамент через відносно невелику вагу стін із газоблоків;

- короткий циклічний час зведення поверхів, що прискорює окупність інвестицій.

Всі зазначені фактори позитивно впливають на економічні показники проєкту.

Інвестиційна привабливість

Згідно з проведеними розрахунками, орієнтовна загальна вартість проєкту становить: 135–170 млн грн, що відповідає ринковим показникам аналогічних житлових комплексів. При цьому собівартість 1 м² становить: 12 500 – 15 500 грн/м², що забезпечує можливість продажу квартир із рентабельністю 20–35% залежно від класу оздоблення.

Проєкт є привабливим для інвестора за рахунок:

- високої ліквідності об’єкта;

- попиту на сучасне житло з підземним паркінгом;

- можливості поетапного фінансування (дві секції → два окремих інвестиційних потоки);

- відносно низької собівартості монолітного будівництва.

Оцінка експлуатаційних витрат

Будівля має:

- високу теплову ефективність;

- мінімальні експлуатаційні витрати на опалення (20–25% економії);

- тривалий строк служби конструкцій — 80–100 років;

- невеликий обсяг майбутнього капітального ремонту.

Це знижує довгострокові витрати майбутніх мешканців і підвищує конкурентність комплексу на ринку житла.

Загальна економічна ефективність

Проєкт відповідає всім критеріям економічної ефективності:

- технічна ефективність: раціональні конструкції та сучасні матеріали;

- технологічна ефективність: можливість потокового будівництва, якісна механізація;

- вартісна ефективність: середня собівартість при високій кількості корисної площі;

- експлуатаційна ефективність: низькі витрати протягом всього життєвого циклу;

- інвестиційна ефективність: стабільна рентабельність і короткий строк окупності.

Висновок

Узагальнюючи надані техніко-економічні показники, можна зробити висновок, що прийняті у проєкті конструктивні, технологічні та організаційні рішення забезпечують високу економічну ефективність будівництва. Проєкт є інвестиційно привабливим, відповідає сучасним вимогам до житлових комплексів та має оптимальний баланс між вартістю, строками реалізації та експлуатаційними характеристиками.

ВИСНОВКИ

У результаті виконання магістерської роботи було проведено комплексне дослідження техніко-економічного обґрунтування нового будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими громадськими приміщеннями та підземним паркінгом. Проєктна документація, розрахунки та організаційно-технологічні рішення розроблені відповідно до чинних державних будівельних норм та стандартів.

У першому розділі проаналізовано архітектурно-планувальні, конструктивні та інженерні рішення об’єкта. Розглянуто містобудівні умови, кліматичні та геологічні особливості майданчика, обґрунтовано вибір монолітно-каркасної конструктивної схеми та виконано характеристику всіх основних будівельних елементів. Встановлено, що прийнята система забезпечує необхідний рівень надійності, довговічності та відповідності нормам пожежної безпеки.

У другому розділі виконано розрахунок основних несучих конструкцій будівлі: плит перекриття житлової частини та паркінгу, ригелів, колон і фундаментної плити. Розрахунки виконано за методом граничних станів відповідно до вимог ДБН В.1.2-2:2006 та ДБН В.2.6-98. Підтверджено, що конструкції мають достатню несучу здатність, жорсткість та стійкість для сприйняття всіх експлуатаційних, тимчасових та атмосферних впливів. Розроблено та обґрунтовано оптимальні конструктивні параметри, підібрано армування та визначено основні технічні показники.

У третьому розділі розглянуто організацію й технологію будівництва. Розроблено генеральний план будівельного майданчика, визначено обсяги будівельно-монтажних робіт, підібрано оптимальний комплекс машин і механізмів, обчислено трудові ресурси та розроблено календарний план тривалістю 18–22 місяці. Показано, що застосування потокового методу зведення монолітного каркаса та використання сучасної опалубної системи забезпечує безперервність будівництва, скорочує строки та зменшує витрати. Окремо розглянуто потребу в матеріалах і вимоги з охорони праці та пожежної безпеки.

У четвертому розділі проведено техніко-економічну оцінку проєкту. Визначено структуру собівартості, обсяг капітальних вкладень та рентабельність. Виконано порівняльний аналіз альтернативних конструктивних рішень, який показав, що монолітно-каркасна схема є найбільш економічно доцільною для будівництва багатоповерхових житлових будинків. Собівартість 1 м² становить 12 500–15 500 грн, що відповідає сучасним ринковим умовам. Проєкт характеризується високою інвестиційною привабливістю, низькими експлуатаційними витратами та тривалим терміном служби конструкцій.

Узагальнюючи результати дослідження, можна зробити висновок, що проєкт нового будівництва багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом є технічно обґрунтованим, нормативно коректним і економічно ефективним. Прийняті архітектурно-планувальні та конструктивні рішення забезпечують комфортність експлуатації, надійність і довговічність будівлі. Організаційно-технологічні заходи створюють умови для безпечного та раціонального виконання будівництва. Проведена техніко-економічна оцінка підтверджує доцільність реалізації проєкту та його конкурентоспроможність на ринку сучасного житла.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва. – Київ: Мінрегіон України, 2016.

- ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека в будівництві. – Київ, 2009.

- ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи. – Київ: Мінбуд України, 2006.

- ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво у сейсмічних районах України. – Київ, 2014.

- ДБН В.2.1-10:2009 Основи та фундаменти. – Київ, 2009.

- ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення. – Київ, 2009.

- ДБН В.2.6-198:2014 Конструкції сталеві. – Київ, 2014.

- ДБН В.2.6-200:2014 Конструкції металеві. Вимоги до монтажу. – Київ, 2014.

- ДБН В.2.2-15:2019 Житлові будинки. – Київ, 2019.

- ДБН В.2.5-39:2008 Внутрішнє водопостачання і каналізація. – Київ, 2008.

- ДБН В.2.5-23:2010 Пожежна безпека об’єктів будівництва. – Київ, 2010.

- ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 Настанова з визначення трудомісткості та норм часу. – Київ, 2013.

- ДСТУ–Н Б В.1.2-18:2016 Настанова з оцінювання стану будівельних конструкцій. – Київ, 2016.

- ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015 Настанова з виконання робіт з виготовлення та монтажу конструкцій. – Київ, 2015.

- ДСТУ Б В.2.6-2:2009 Бетони. Правила застосування. – Київ, 2009.

- ДСТУ 3760:2006 Сталь арматурна гарячекатана. – Київ, 2006.

- ДСТУ 8539:2015 Прокат сталевий. – Київ, 2015.

- ДСТУ 8540:2015 Профілі сталеві гарячекатані. – Київ, 2015.

- ДСТУ Б В.2.6-199:2014 Конструкції сталеві будівельні. Вимоги до виготовлення. – Київ, 2014.

- ДСТУ Б В.1.1-27:2010 Кліматологія будівельна. – Київ, 2010.

- ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожежна безпека. Загальні вимоги.

- Правила пожежної безпеки в Україні. – Київ: МНС України, 2015.

- Закон України “Про охорону праці” від 14.10.1992 № 2694-XII.

- СНиП 2.03.01-84 Бетонные и железобетонные конструкции (довідково).

- Бойко І.М., Савицький В.А. Будівництво і цивільна інженерія: конспект лекцій. – Львів: НУ “ЛП”, 2018.

- Кузнецов С.А. Монолітні та збірні залізобетонні конструкції. – Київ: Освіта України, 2015.

- Рижов В.П. Організація будівництва. – Київ: КНУБА, 2017.

- Проектна документація АР та КЖ до об’єкта будівництва «Багатоквартирний житловий будинок…». – 2024.

- Інженерно-геологічні вишукування для майданчика будівництва об’єкта… – 2024.

- Методичні рекомендації кафедри будівництва та цивільної інженерії щодо виконання магістерської роботи. – 2024.