Міністерство освіти і науки України

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Інститут архітектури та будівництва 
Кафедра будівництва 
__________________ Неміш Олександр Володимирович ____________

(прізвище, ім’я, по батькові виконавця роботи)

УДК_624.01_

                   (індекс)

БАКАЛАВРСЬКА    Р О Б О Т А

БУДІВЛЯ БІЗНЕС-ЦЕНТРУ У М. ЛЬВІВ                                                         

                                                  (назва роботи)  










Освітньо-професійна






(назва освітньої програми)




192 - “Будівництво та цивільна інженерія”



(шифр і назва спеціальності)

______________________М.С. Мельник _____________________

(підпис, ініціали та прізвище здобувача освітнього ступеня)

Науковий керівник

Олевич Ю.В. к.т.н. доц.       
 (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

Допущено до захисту

Завідувач кафедри

В.о. зав.каф.

_________

_______
Андрій АНДРУСЯК______
 (посада)

  (підпис)

    (дата)
 (ініціали та прізвище)

Робота містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело

Івано-Франківськ – 2025

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Інститут архітектури та будівництва 

Кафедра  будівництва 
Спеціальність192 - “Будівництво та цивільна інженерія”
Освітньо-професійна програма Будівництво та цивільна інженерія
ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. Завідувача кафедри

 / 
Андрусяк А.В.
/
 «    »       20     р.
ЗАВДАННЯ

НА БАКАЛАВРСЬКУ РОБОТУ

Студентові_ Немішу Олександру Володимировичу ______
(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи: Будівля бізнес-центру у м. Львів
затверджена наказом ректора університету від «30» квітня 2025 р. №273/7
2. Термін здачі студентом закінченої роботи «20»  червня  2025р.
3. Вихідні дані до роботи місце будівництва: м. Львів, запроектовано будинок, загальною площею забудови  _______.
4.Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що належить розробити) не більше 120 сторінок вступ, архітектурно-будівельний розділ, розрахунково-конструкторський розділ, технологічно-організаційний розділ, науковий розділ, розділ охорона праці, розділ економіка будівництва, висновки, бібліографічний список ________________________________________________
5. Перелік графічного матеріалу 8-14 листів А3-А1 ескіз намірів, фасади, розрізи, буд технологічна карта, вузли, наукова частина.

6. Консультанти з роботи (за необхідністю)

	Розділ
	Консультант
	Підпис, дата

	
	
	Завдання

видав
	Завдання

прийняв

	Архітектурно-будівельний 
	Артим В.І.
	
	

	
	
	
	

	
	.
	
	


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

	Номер і назва етапів бакалаврської роботи
	Термін виконання етапів 
	Примітка

	Вступ, огляд місцевості будівництва
	березень 2025
	виконано

	1.Архітектурно-будівельний розділ
	березень 2025
	виконано

	2. Розрахунково-конструкторський розділ
	квітень 2025
	виконано

	3.Технологічно-організаційний розділ
	квітень 2025
	виконано

	4. Науковий розділ
	квітень 2025
	виконано

	4. Економіка будівництва
	травень 2025
	виконано

	5.Охорона праці
	травень 2025
	виконано


	6. Висновки,зміст
	червень 2025
	виконано

	7. Бібліографічний список
	червень 2025
	виконано

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Студент ___________________                                 ___________________
                         (підпис)                                 (розшифровка підпису)

Керівник роботи   ________________                 _____________________
                             (підпис)                    (розшифровка підпису)

РЕФЕРАТ

Неміш Олександр Володимирович – Бакалаврська кваліфікаційна робота. Інститут архітектури та будівництва. Кафедра будівництва – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу – 2025.

Об’єкт розроблення – Будівля бізнес-центру у м. Львів.

Мета роботи – З використанням сучасних технологій та матеріалів провести планування будівництва Будівля бізнес-центру у м. Львів.
Результати та їх новизна – полягає в сучасному проектуванні будівлі бізнес-центру у м. Львів.

66 с. текст. част., 36 рис., 17 табл., 58 джерел, 10 арк. граф. част. формату А3-А1.

У проекті розроблено плани поверхів, фасади, вузли, розрізи, наукові результати досліджень. Проведено обґрунтування вибору конструкцій, опис конструктивних рішень, розрахункові навантаження, розрахунок плити перекриття.
Практична значимість кваліфікаційної роботи – створення проекту будівлі бізнес-центру у м. Львів для загально людського використання.
ABSTRACT

Nemish Oleksandr Volodymyrovych – Bachelor's qualification work. Institute of Architecture and Construction. Department of Construction – Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas – 2025.

Object of development – Business center building in Lviv.

Purpose of work – Using modern technologies and materials, to plan the construction of a business center building in Lviv.

Results and their novelty – consist in the modern design of a business center building in Lviv.

66 p. text. part., 36 fig., 17 tab., 58 sources, 10 sheets. graphic. part. format A3-A1.

The project developed floor plans, facades, nodes, sections, scientific research results. The justification of the choice of structures, description of constructive solutions, calculated loads, calculation of the floor slab.

The practical significance of the qualification work is the creation of a project for a business center building in Lviv for general human use.

З М І С Т
7ВСТУП


8РОЗДІЛ 1 АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ


81.1 Вихідні дані


91.2 Архітектурно-будівельні рішення


141.3 Конструктивні рішення


171.4 Зовнішнє та внутрішнє оздоблення


20РОЗДІЛ 2 РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНИЙ


202 Розрахунок поперечної рами


202.2 Компонування поперечної рами


202.3 Збір навантажень на поперечну раму


212.4 Визначення постійних навантажень


232.5 Визначення снігового навантаження


242.6 Визначення вітрового навантаження


252.7 Вибір методу та розрахунок поперечної рами


262.8 Підбір поперечного перерізу елементів поперечних рам


302.9 Розрахунок бази колони


35РОЗДІЛ 3 ТЕХНОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА


353.1 Генеральний план


433.2 Інженерне обладнання


46РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ


61РОЗДІЛ 5 ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗРАХУНОК


68Список використаної літератури





ВСТУП
Актуальність теми дослідження зумовлена стрімким розвитком економіки України, що потребує відповідного розвитку офісної нерухомості. Львів, як один з найбільших економічних та культурних центрів Західної України, демонструє значне зростання ділової активності, що, своєю чергою, стимулює попит на сучасні, функціональні та комфортні бізнес-центри. Будівництво таких об'єктів не лише задовольняє потреби підприємств у якісних офісних приміщеннях, але й суттєво впливає на архітектурний вигляд міста, його інфраструктуру та інвестиційну привабливість.

Метою бакалаврської роботи є комплексний аналіз особливостей проєктування та будівництва бізнес-центрів у місті Львів, з урахуванням сучасних тенденцій в архітектурі, інженерних рішеннях та вимогах до енергоефективності.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

· Проаналізувати світовий та вітчизняний досвід проєктування та будівництва бізнес-центрів.

· Дослідити сучасні вимоги до функціонального зонування, планувальних рішень та інженерного забезпечення бізнес-центрів.

· Вивчити нормативно-правову базу, що регулює проєктування та будівництво об'єктів комерційної нерухомості в Україні.

· Розглянути особливості вибору ділянки, архітектурно-містобудівні аспекти та конструктивні рішення при зведенні бізнес-центрів у Львові.

· Оцінити вплив новітніх технологій та матеріалів на енергоефективність та експлуатаційні характеристики сучасних бізнес-центрів.

· Розробити пропозиції щодо оптимізації проєктування та будівництва бізнес-центрів у місті Львів.

Об'єктом дослідження є процес проєктування та будівництва бізнес-центрів.

Предметом дослідження є архітектурно-планувальні, конструктивні, інженерні та економічні аспекти створення бізнес-центрів у м. Львів.

Наукова новизна роботи полягає у систематизації та узагальненні актуальних підходів до проєктування та будівництва бізнес-центрів в умовах українського ринку, з акцентом на специфіку міста Львів. 

Практичне значення роботи полягає у можливості використання її результатів для розробки проєктів нових бізнес-центрів, а також для вдосконалення існуючих підходів до будівництва комерційної нерухомості.

РОЗДІЛ 1 АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ

1.1 Вихідні дані
Кліматичні та інженерно-геологічні характеристики проектованої ділянки у місті Львів:
Температурні параметри [26]:
- Річна температура для проєктування вентиляції: +27,6°C

- Зимова температура для проєктування опалення: -23°C                                                                                                                                                                                                       
- Тривалість опалювального періоду: 183 дні

- Середня температура опалювального періоду: +1,8°C

Вітрові та снігові навантаження:
- Нормативне снігове навантаження (для III снігового району): 1,38 кПа

- Швидкісний нормативний тиск вітру (для IV вітрового району): 0,6 кПа

Геологічні умови:
- Глибина промерзання ґрунтів: 0,8 м [11]
- Рельєф ділянки: слабкий ухил до 1% у південному напрямку

- Абсолютна висота над рівнем моря: 177,3 м.
Характеристичні значення навантажень і впливів для міста Львів, відповідно до ДБН В.1.2-2-2006:

- снігове навантаження - S0=1600 Па;

- вітрове навантаження - W0=500 Па;

- вітрове навантаження під час ожеледі - WB=250 Па;

- товщина стінки ожеледі – b=16 мм.
Основні техніко-економічні показники проекту:
Площа ділянки – 5500 м2;

Площа забудови – 1085 м2;

Корисна площа – 8779,9 м2;

Будівельний об’єм – 32373,87 м3;

Площа озеленення – 2600 м2;

Площа вимощення ФЕМ – 730 м2;

Площа асфальтового покриття – 0,05 га;

Щільність забудови – 44%;

Коефіцієнт озеленення – 51,61%;

Коефіцієнт використання території – 21,39 %.

1.2 Архітектурно-будівельні рішення

1.2.1 Генеральний план
Ділянка на якій споруджується спроектований бізнес-центр має площу 0,55 гектари розміщена в спальному районі міста Львів по вул. Зелена.

Ділянка межує:

- з західної сторони – відпочинковий майданчик;

- зі східної сторони -  вул. Зелена;

- з південної сторони- існуюча забудова;
- з південної сторони – існуюча забудова
Клімат у місті Львів характеризується такими параметрами [26]:

- середньомісячна температура найтеплішого місяця: +20.7;
- середньомісячна температура найхолоднішого місяця: -5.9;
- середньомісячна відносна вологість повітря найтеплішого місяця: 60%;

- середньомісячна відносна вологість повітря найхолоднішого місяця: 87%.
У таблиці 1.1 наведені значення швидкості вітру та його напрямок у найтепліший та найхолодніший місяць року, а на рисунку 1.1 зображена роза вітрів для даного регіону.

Рисунок 1.1 – Роза вітрів

[image: image1.png][. uar GPT - Mepedpasyeanmn e X @ Ksanidixauiiiva pobora formape: X

C @ aiin | Dy/maricrepcski/e%20npoueci/s%20npovieci%201a%20maiibyTHe/2025_bakanaepu_suxucr%208ecHa/Hemiw%200nekcanap/KeanidikauinHa%20po6.. @ & vr & O &

& PR —— 0 80 @ ¢ &
27,285 - N -
Rozobipwa uina ] | . N
Bapmicms bydibhuumba 1 2pHunn
0265
247 | B
Texviko-exonomiHi nokaauku Bydzennnany ¢ .

J— ) ORIt @
® M RO = =
Mnowa BinsiHky. 2a | 055

Mhoua sadydobu 2a |02 /‘_/ &
Troua acearamatozo noxpunmn 2 [ons buso | [

Mnowa ozenews 2a [0z S
Koegoiuienm oenenns % [s161
Koeooiuienm busopucrarwn mepumopii | % | 2135 29000
C .
Excnnikauia SydiBens i cnopyd Civers, YMOBHI NO3HAYeHHS
s —
e Haumenybanws o [inicn N z B - 2a30H

5 ..
510 N . - 3eneHi

s s + + HacadxeHHs S

Npoexmobava 5ydibns

2| MadBonux ns murwacotoi croseu atmo
3 | Maddawsux dns Bidnosunwy 5 Ve ‘ \
B anm konmeinep 3 crimman 56
4 | MalBawuux 31n koumeluepid s crinnsy 3 KBanigikauiimt
B o5

RowBaceka Hauiowass
apxin

ECTEN (T [ [ e Py





Таблиця 1.1 – Вітровий режим території

	Місяць
	Напрямок і швидкість вітру

	
	Пн
	Пн-Сх
	Сх
	Пд-Сх
	Пд
	Пд-Зх
	Зх
	Пн-Зх

	Липень
	12/4,3
	11/4,2
	8/4,5
	6/3,3
	10/4,5
	13/4,5
	15/4,2
	25/3,6

	Січень 
	9/4,4
	23/5,2
	24/6,1
	3/3,8
	4/4
	12/4,7
	12/4,8
	13/4,6


Ділянка будівництва із вираженим рельєфом. Відповідно до проекту виконується мощення майданчиків перед входами до споруди та пішохідних доріжок. Перед головним входом до будівлі розташована парковка для автомобілів персоналу та відвідувачів споруджуваного бізнес-центру [1].
На рисунку 1.2 зображено генеральний план будівельного майданчику.

Рисунок 1.2 – Генеральний план

[image: image2.png]N ar

C © oaiin | Dymaricrepcski/e%20npoueci/%20npouiecid20nas20maityTe/2025_Bakanaspu_suxvcr%208ecHa/Hemin%200nexcanap/Keanidikauinna%20pos.. Q & * ® O &

O2un Kine

3

HaimenyBasen e
ydodu w2 [1085 1 [
oua 2 o] Mpobynox
4 e syaa @ el N I e N ;
 Bapmics ycsoz0 Bydiuuunbg = =0 AR .. e A 1645
B2 dpamwoz 0 ve mpa - —%® . .
21,285
e ] | A .
aBruLmba 11 ez
s
0285 2 =
. . S S|
i =
~2KoHOMitHi no<a3HLKU Bydzennnany = 8 b=

[a— A SRR A @

@ L SN 3v,ssa® 164
sao5u 2a |02
ansmotiozo naxpamma 2a [oss | L ios00 lo

00~ -
abydobu % | @ Lw
20 [0z

rexis

m osenerin % [s161 -
™ Busopucmares mepumopli | % | 2139 29000

C ‘ .
Excrnikauia 5y3iBens i cnopyd luness Civens YMoBHI no3HaeHHs:

Hauvenubanss &l - -4 -  2a30n —%





Експлікація  будівель та споруд, зображених на генеральному плані:
1. Спроектована будівля.

2. Майданчик для тимчасового розміщення автомобілів.
3.  Майданчик для відпочинку.

4. Майданчик для сміттєвих контейнерів.

5. Існуюча будівля.

Умовні позначення на генеральному плані:

[image: image3.png]Goi aktusaum npoay<Ta) iR

‘BaroyCTpiii AifAMKE BHKOHYETBCA i3 BPAXYBAHEAM apXITEKTYDHO-IIARYBATSHAX
DIICHRA CHOpYH, IPYRTORHX YMOB, MISMHHX IEKCHCPHNX KOMYHIKALif, a Taxox
pHHATCHEA SANPOCKTORANIIX HACATACHS.

Ha ycix o3eqemopamX AinzEKax 3anpocKToRasi razomsi rpat, axi € CTIKINE 20

Brrasca  Pamercacpamaus  Coimn  Paccsncr  Peuenwpossne  Bua
es New Roman A #
BcraswTe PSS Crunm | PegakTuposarive
ST AT A-ae S v
Bydep obmeHa T Wpndt o A63au. o
[ S O R TR T T TR AT TR A I I A e s )
S o [ONT! B
29000 ]
Excrixania Gyaisers Ta Cropy;, 305paxeHHX Ha TeHEPATEHOMY ITaHi:
1. Crpoextogana Gyaiens.
2. Mal{aE¥HK 7% THM2COBOTO POIMIlEHHA ZBTOMOBLIIE.
3. Maf1asaHK 1713 BiATIOTHAKY .
4. Mal{1aB¥HK 1715 CMITTEBHX KOHTeHHEpIE.
5. Icmyioua 6yzisus.
| VMOBH] 03HAYEHHA Ha TeHEATEHOMY ITaHi:

@ w

°

AOIP @ T Nevetreyans X @ Keanigicouiiva posorafor X [+

C @ Oaiin | Dymaricrepcei/e%20npoueci/e%2.. Q 12 % ® O &

& ¢ -
30285 3 o
. . ] S|
- E HIE
: 0 i : @. S e

L o500 o

Jg% 250 -

YMoBHI no3HaYeHHS:

2a30H <% - npoisd

3eneHi -
HacadxewHs | -, o] - MPOMY

Kbaigixauiinud npexm-AB (1)

fowacexa Hauiouanswa Axadewis SydiBkuumba i

£

Crpanua: 5 a5 | Hncno cros: 461 | B ykpauncii | [EEEEE

— apximexmypu

9 O M@




 - Газон;

[image: image4.png]Goi aktusaum npoay<Ta) iR

‘BaroyCTpiii AifAMKE BHKOHYETBCA i3 BPAXYBAHEAM apXITEKTYDHO-IIARYBATSHAX
DIICHRA CHOpYH, IPYRTORHX YMOB, MISMHHX IEKCHCPHNX KOMYHIKALif, a Taxox
pHHATCHEA SANPOCKTORANIIX HACATACHS.

Ha ycix o3eqemopamX AinzEKax 3anpocKToRasi razomsi rpat, axi € CTIKINE 20

Brrasca  Pamercacpamaus  Coimn  Paccsncr  Peuenwpossne  Bua
es New Roman A #
BcraswTe PSS Crunm | PegakTuposarive
ST AT A-ae S v
Bydep obmeHa T Wpndt o A63au. o
[ S O R TR T T TR AT TR A I I A e s )
S o [ONT! B
29000 ]
Excrixania Gyaisers Ta Cropy;, 305paxeHHX Ha TeHEPATEHOMY ITaHi:
1. Crpoextogana Gyaiens.
2. Mal{aE¥HK 7% THM2COBOTO POIMIlEHHA ZBTOMOBLIIE.
3. Maf1asaHK 1713 BiATIOTHAKY .
4. Mal{1aB¥HK 1715 CMITTEBHX KOHTeHHEpIE.
5. Icmyioua 6yzisus.
| VMOBH] 03HAYEHHA Ha TeHEATEHOMY ITaHi:

@ w

°

AOIP @ T Nevetreyans X @ Keanigicouiiva posorafor X [+

C @ Oaiin | Dymaricrepcei/e%20npoueci/e%2.. Q 12 % ® O &

& ¢ -
30285 3 o
. . ] S|
- E HIE
: 0 i : @. S e

L o500 o

Jg% 250 -

YMoBHI no3HaYeHHS:

2a30H <% - npoisd

3eneHi -
HacadxewHs | -, o] - MPOMY

Kbaigixauiinud npexm-AB (1)

fowacexa Hauiouanswa Axadewis SydiBkuumba i

£

Crpanua: 5 a5 | Hncno cros: 461 | B ykpauncii | [EEEEE

— apximexmypu

9 O M@




  - Зелені насадження;

[image: image5.png]Goi aktusaum npoay<Ta) iR

‘BaroyCTpiii AifAMKE BHKOHYETBCA i3 BPAXYBAHEAM apXITEKTYDHO-IIARYBATSHAX
DIICHRA CHOpYH, IPYRTORHX YMOB, MISMHHX IEKCHCPHNX KOMYHIKALif, a Taxox
pHHATCHEA SANPOCKTORANIIX HACATACHS.

Ha ycix o3eqemopamX AinzEKax 3anpocKToRasi razomsi rpat, axi € CTIKINE 20

Brrasca  Pamercacpamaus  Coimn  Paccsncr  Peuenwpossne  Bua
es New Roman A #
BcraswTe PSS Crunm | PegakTuposarive
ST AT A-ae S v
Bydep obmeHa T Wpndt o A63au. o
[ S O R TR T T TR AT TR A I I A e s )
S o [ONT! B
29000 ]
Excrixania Gyaisers Ta Cropy;, 305paxeHHX Ha TeHEPATEHOMY ITaHi:
1. Crpoextogana Gyaiens.
2. Mal{aE¥HK 7% THM2COBOTO POIMIlEHHA ZBTOMOBLIIE.
3. Maf1asaHK 1713 BiATIOTHAKY .
4. Mal{1aB¥HK 1715 CMITTEBHX KOHTeHHEpIE.
5. Icmyioua 6yzisus.
| VMOBH] 03HAYEHHA Ha TeHEATEHOMY ITaHi:

@ w

°

AOIP @ T Nevetreyans X @ Keanigicouiiva posorafor X [+

C @ Oaiin | Dymaricrepcei/e%20npoueci/e%2.. Q 12 % ® O &

& ¢ -
30285 3 o
. . ] S|
- E HIE
: 0 i : @. S e

L o500 o

Jg% 250 -

YMoBHI no3HaYeHHS:

2a30H <% - npoisd

3eneHi -
HacadxewHs | -, o] - MPOMY

Kbaigixauiinud npexm-AB (1)

fowacexa Hauiouanswa Axadewis SydiBkuumba i

£

Crpanua: 5 a5 | Hncno cros: 461 | B ykpauncii | [EEEEE

— apximexmypu

9 O M@




 - Проїзди;

[image: image6.png]Goi aktusaum npoay<Ta) iR

‘BaroyCTpiii AifAMKE BHKOHYETBCA i3 BPAXYBAHEAM apXITEKTYDHO-IIARYBATSHAX
DIICHRA CHOpYH, IPYRTORHX YMOB, MISMHHX IEKCHCPHNX KOMYHIKALif, a Taxox
pHHATCHEA SANPOCKTORANIIX HACATACHS.

Ha ycix o3eqemopamX AinzEKax 3anpocKToRasi razomsi rpat, axi € CTIKINE 20

Brrasca  Pamercacpamaus  Coimn  Paccsncr  Peuenwpossne  Bua
es New Roman A #
BcraswTe PSS Crunm | PegakTuposarive
ST AT A-ae S v
Bydep obmeHa T Wpndt o A63au. o
[ S O R TR T T TR AT TR A I I A e s )
S o [ONT! B
29000 ]
Excrixania Gyaisers Ta Cropy;, 305paxeHHX Ha TeHEPATEHOMY ITaHi:
1. Crpoextogana Gyaiens.
2. Mal{aE¥HK 7% THM2COBOTO POIMIlEHHA ZBTOMOBLIIE.
3. Maf1asaHK 1713 BiATIOTHAKY .
4. Mal{1aB¥HK 1715 CMITTEBHX KOHTeHHEpIE.
5. Icmyioua 6yzisus.
| VMOBH] 03HAYEHHA Ha TeHEATEHOMY ITaHi:

@ w

°

AOIP @ T Nevetreyans X @ Keanigicouiiva posorafor X [+

C @ Oaiin | Dymaricrepcei/e%20npoueci/e%2.. Q 12 % ® O &

& ¢ -
30285 3 o
. . ] S|
- E HIE
: 0 i : @. S e

L o500 o

Jg% 250 -

YMoBHI no3HaYeHHS:

2a30H <% - npoisd

3eneHi -
HacadxewHs | -, o] - MPOMY

Kbaigixauiinud npexm-AB (1)

fowacexa Hauiouanswa Axadewis SydiBkuumba i

£

Crpanua: 5 a5 | Hncno cros: 461 | B ykpauncii | [EEEEE

— apximexmypu

9 O M@




 - Тротуари.
Благоустрій ділянки виконується із врахуванням архітектурно-планувальних рішення споруди, ґрунтових умов, підземних інженерних комунікацій, а також призначення запроектованих насаджень [2].

На усіх озеленюваних ділянках запроектовані газонні грати, які є стійкими до механічних навантажень, із заміною рослинних ґрунтів. На ділянці насаджуються породи чагарників та дерев, враховуючи можливості місцевих розплідників.
1.2.2 Об’ємно-планувальні рішення
Функціональний опис споруджуваної будівлі:

Запроєктовано одинадцятиповерхову будівлю бізнес-центру, що складається з двох частин, кожна з яких має окремий вхід, сходову клітину та ліфт.

Габарити будівлі:

- По осях А-Ж – 23,3 м;

- По осях 1-10 – 49 м

Перший поверх включає:

- Дві вхідні групи площею 64,7 м² і 199,2 м²;
- Вестибюль – 52,21 м²

- Два ліфтових холи – по 17,51 м²

- Дві сходові клітини – по 20,70 м²

- Два санвузли

- Підсобні приміщення

- Офісні приміщення, які займають основну частину площі

Аналогічне планування повторюється на всіх наступних поверхах, а на 11-ому поверсі передбачено вихід на дах.

 Споруджувана будівля оснащена сучасними інженерними та санітарно-технічними комунікаціями.
Енергоефективна система вентиляції з рекуперацією тепла, що забезпечує економне та ефективне кондиціювання повітря [3].
Проєкт відповідає сучасним вимогам функціональності, енергоефективності та комфорту для працівників та відвідувачів бізнес-центру.
У таблиці 1.2 наведені техніко-економічні показники об’ємно-планувальних рішень споруджуваної будівлі.

Таблиця 1.2 – ТЕП об’ємно-планувальних рішень

	№
	Назва показника
	Значення 
	Одиниці виміру

	1
	Площа забудови
	1085
	м2

	2
	Загальна площа
	87779,9
	м2

	3
	Розрахункова площа
	5718,8
	м2

	4
	Корисна площа
	7308,5
	м2

	5
	Кількість поверхів
	11
	пов

	6
	Будівельний об’єм
	32373,08
	м3

	7
	В т.ч. нижче 0.000
	2851,3
	м3


1.2.3 Архітектурні рішення
Основні характеристики споруджуваного у місті Львів бізнес-центру:
- Загальна кількість офісних робочих місць – 715.

- Висота поверхів – 3,3 м.

Будівля складається з двох крил, які є пов’язаними між собою, кожне має окремий вхід і вестибюль. 

Поверхи центру з’єднані пасажирськими та вантажними ліфтами, а також сходовими клітинами. 

Основні входи у будівлю розташовані з головного фасаду.

Перший поверх включає:

- Пост охорони;
- Вестибюль;
- Офісні приміщення;
- Коридор;
- Пасажирський ліфт;
- Вантажний ліфт;
- Тамбур;

- Санвузол.

Проєкт передбачає зручну логістику всередині будівлі для комфортного пересування співробітників та відвідувачів, а також ефективну організацію робочого простору.
1.2.4 Вентиляція й кондиціонування

Система вентиляції у будівлі є припливно-витяжною із механічним та природним спонуканням. Припливно-витяжні установки з рекуперацією тепла фірми VTS CLIMA (Польща) забезпечують ефективний повітрообмін у виробничих приміщеннях [4].

Природна витяжка передбачена для таких приміщень:

- Санвузлів;
- Насосної;
- Парковки автомобілів;
Для підтримки комфортного мікроклімату встановлені настінні та касетні спліт-кондиціонери. Рівень шуму вентиляційного обладнання відповідає нормативним вимогам.

Аварійна система димовидалення організована для поверхових коридорів. У тамбур-шлюзах ліфтових шахт у цокольному поверсі передбачена установка підпору повітря для запобігання задимленню.

Повітроводи виготовлені з тонколистової оцинкованої сталі відповідно до ГОСТ 19904-90. Ізоляція повітроводів на ділянках подачі зовнішнього повітря виконується за допомогою мінеральної вати ROCKWOOL LAMELLA MAT. Трубопроводи теплопостачання виконані з багатошарових труб UPONOR (Польща), що забезпечує високу надійність та довговічність системи. Монтаж трубопроводів передбачений прихованим способом у будівельних конструкціях.
1.3 Конструктивні рішення
Споруджувана будівля має каркасну конструктивну схему, що складається із  металевого каркасу: колони суцільного перерізу (крок 6 м) та поздовжні й поперечні металеві балки (крок 6 м),  а також онолітного залізобетонного перекриття, що спирається на металеві балки [3].

Фундамент у будівлі виконується стовпчастим монолітним (бетон С8/10).   Його підошва знаходиться на відмітці -7 м. 
Бетонна підготовка має товщину 100 мм. 
Розміри фундаментів становлять 2000×3000 мм. 
Армування підошви здійснюється за допомогою арматурних сіток із стрижнів Ø12 мм А300 [9].
Фундаментні балки – збірні. 
Зовнішні стіни  центру виконуються із панелей типу «Сендвіч». Зовнішня та внутрішня обшивка виконується із профільованих листи С44-1000-0.8. Роль утеплювача виконують мінераловатні плити зі щільністю 100 кг/м³, та товщиною – 200 мм. Панелі кріпляться до стінних прогонів за допомогою самосвердлувальних шурупів 250 мм (системи Vesta Park). Зовнішні і внутрішні стіни фарбуються акриловими фарбами [4].

Внутрішні перегородки виконані із гіпсокартонних листів по металевому каркасі. В приміщеннях, які прилягають до душових – обшивка здійснюється вологостійкими гіпсокартонними листами. Товщина перегородок становить 120 мм.

Несучими елементами  каркасу споруджуваної будівлі є колони  і балки, що виконуються зі сталі С325. Горизонтальні зв’язки – портальні, з металевої труби. Зварювання конструкцій є заводським – в середовищі CO₂ за ГОСТ 14771-76. Електроди для заводського зварювання – СВ-08Г2С за ГОСТ 2246-707. Монтажні шви – виконуються електродом ЄМ2 за ГОСТ 14771-76. 
Конструктивні вузли сполучення ферми, колони та бази колон споруджуваної у місті Львів будівлі детально відображаються у графічній частині дипломного проєкту.
Перекриття у будівлі виконуються монолітними залізобетонними із бетону – С20/25 та арматури – В500, що мають товщину – 200 мм. Пароізоляція виконується одношаровою ТехноНІКОЛЬ. Звукоізоляцію забезпечують базальтові плити, товщина яких - 50 мм. Поверхня вирівнюється цементно-піщаною стяжкою, що має товщину 20 мм. Підлоги покриваються лінолеумами та керамічною плиткою [8].
Покриття будівлі виконане плоским із монолітного залізобетону. 
Пароізоляція – один шар ТехноНІКОЛЬ. Утеплювач використовується рулонний Isover, із товщиною 150 мм.  
Шар граншлаку - товщина 200 мм. Роль гідроізоляції виконує двошаровий гідроізоляційний килим «Технопласт», товщина якого - 5 мм.

Вікна у споруджуваній будівлі виконуються пластиковими із потрійним склінням, невідкривними. Площа вікон визначена згідно нормативів природного освітлення.

Зовнішні двері: виконуються пластиковими зі склінням. 
Внутрішні двері в споруджуваній будівлі бізнес центру виконуються дерев’яними глухими, конструкція яких забезпечує зручне пересування всередині будівлі [5]. 
У таблиці 1.3  наведена експлікація вікон та дверей споруджуваного бізнес центру у місті Львів.
Таблиця 1.3 – Експлікація вікон та дверей

	Позиція
	Позначення 
	Назва 
	Кількість

	
	
	
	Поверхи

	
	
	
	1
	2-5
	5-9
	10-11

	Д-1
	Зовнішні дверні блоки
	ДВ 21-22
	6
	
	
	

	Д-2
	Внутрішні дверні блоки
	ДВ 21-13
	8
	28
	41
	16

	Д-3
	
	ДВ 21-9
	6
	28
	32
	11

	Д-4
	
	ДВ 21-8
	3
	14
	12
	4

	ВБ-1
	Віконні блоки
	ВБ-1
	14
	76
	175
	29

	В-1
	Вітражі
	В-1
	4
	
	
	

	В-2
	
	В-2
	
	4
	
	

	В-3
	
	В-3
	
	4
	
	


Сходи у будівлі виконуються двомаршовими із набірними східцями по металевих косоурах [6]. 
Огорожу майданчиків та сходових маршів виконуються металевими, висотою 0,9 метри. 
Усі елементи огорожі приварюються. Стійки огороджень приварюють до закладних деталей східців. 
Зверху огорож прикріплюються поручні, що виготовляються із твердих порід дерева.

Довкола споруди виконується асфальтобетоне вимощення, що має ширину 1 метр.
1.4 Зовнішнє та внутрішнє оздоблення

Усі оздоблювальні матеріали мають мати відповідні сертифікати згідно із  вимогами санітарних норм та мати дозволи до застосування, що видається                         Міністерством охорони здоров'я України.

Матеріали для оздоблення приміщень, у яких розміщуються місця для роботи із комп'ютерами мають відповідати вимогам п.п. 2.10-2.12 ДСанПіН 3.3.2 007-1998 «Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними терміналами електронно-обчислюваного машин».
Ганок та цоколь облицьовується керамогранітом.

Козирки над входами виконуються із профільованих листів RAN 15 фірми RANNILA [6]. 
Низ козирків має оздоблення LUXALON.

Обшивка колон здійснюється профелем CD і вогнетривкими плитами КНАУФ Fireboard.

У таблиці 1.4 наведено експлікацію підлог у приміщеннях споруджуваної будівлі.

Таблиця 1.4 – Експлікація підлог

	Назва прим.
	Схема підлоги
	Тип 
	Дані елементів підлоги
	Площа, м2

	Техповерх
	[image: image7.png]] = errp Mosie - Micr acrusaun npoaykra) [+ === — — Cl
| sar GPT - ey Ratn X Keanidicauiina pobora for X
IO | GORRRS | PP | Coatf accunt| Peersposars | o Kormron | warer | ST @ eesees © feaniicasiine :
E {  TmesNewRoman 14 < 5 = A 8 C @ Oaiin | Dymaricrepcexi/a%20npoucci/s®2.. Q 12 % # O &
DK K U ade x, x| &) Bz s
Berasims 1 T —
TS AW A m Ax | &-EE AT - - @ < &
Bydep o6mena Wpndt A63au.
8] 1 R S T R TR T A R G e v v ] i _
B z Tiast ceventia muvionn
Howep Cxewa nizrorn (Haliverysasis, ToBuunsa,
- e “1,‘;.r . ( 1y "'".‘.zm
- e [ miorn no cepil mizcTasy i in.), My
=l T2HOK T2 H0KOT5 OGHIEOBY ETECA KEDAMOTPAHITOM,
| KO3HPKH HA7 BXO74MH BHKOHYIOTSCH i3 MpodiTsosammx mmctis RAN 15 dipym | osprrres nomsun mo-
RANNILA. Has sosmprds e osaobnemas LUXALON. oo swenmiomesaa, 15w
El OBmuEKa KoT0H 3ificHIoeThCA IPodetey CD i BorHeTp: mmraym KHAY® frexnosepy 1 | xepasnirosa remsomsonauis, 100w g5 5
| Eixchoad R r——
o . PR . [S0Mm
g ¥ Tabmmni 1.4 Hagefexo exciiKanifo DIATOT Y NPEMINIEHEIX CHOPYLAYEQHOT AR ——
N Oyaisai. Tl xepasiana Golden Tile
H ‘Ta6mems 1.4 — Excrnikania nignor i
REE - _ _ | Crniesa 10 weverrmuo-nicwaoro
Hama Cxema mtors Tan | Jasi eneventis manora | lioma, - 2 o lposauty M150 - 20
= | mme mianor o | 2[00 st uap s mpeno- | 2406
= L] lsonoxmeron mwm =125 xeia3 —
Texnosepx. 1 150 e
= Cammyama 7 [sanisoseromta wonozitia namra
(2] " Ineperpirrrius - 200 s
| [O%c= 3 [ —
o : E Lo e
= Ogien | 3 | 3nywomsonmuini wap s aepeso- | 6588.4
M 1 Jsosokumncrot narm =125 /s -
B M 150 o
B : - naura neperpuerea - 200 e
| - s oo | inosiyss nosinisixaopzunic
< [ I} D | Conaa - newt.-nece. pacraop
e el ) o) 2 ' - e





	1
	- покриття поливинилаце-татноцементобетонне, 20 мм

- стяжка цементно-пісчана, 15мм

-керамзитова теплоізоляція, 100мм

- полієтіленова плівка

- бетонний підстиляючий шар, 50мм

- ущільнений грунт
	842,2


Продовження таблиці 1.4
	Санвузли
	[image: image8.png]] = errp Mosie - Micr acrusaun npoaykra) [+ === — — Cl
| sar GPT - ey Ratn X Keanidicauiina pobora for X
IO | GORRRS | PP | Coatf accunt| Peersposars | o Kormron | warer | ST @ eesees © feaniicasiine :
E {  TmesNewRoman 14 < 5 = A 8 C @ Oaiin | Dymaricrepcexi/a%20npoucci/s®2.. Q 12 % # O &
DK K U ade x, x| &) Bz s
Berasims 1 T —
TS AW A m Ax | &-EE AT - - @ < &
Bydep o6mena Wpndt A63au.
8] 1 R S T R TR T A R G e v v ] i _
B z Tiast ceventia muvionn
Howep Cxewa nizrorn (Haliverysasis, ToBuunsa,
- e “1,‘;.r . ( 1y "'".‘.zm
- e [ miorn no cepil mizcTasy i in.), My
=l T2HOK T2 H0KOT5 OGHIEOBY ETECA KEDAMOTPAHITOM,
| KO3HPKH HA7 BXO74MH BHKOHYIOTSCH i3 MpodiTsosammx mmctis RAN 15 dipym | osprrres nomsun mo-
RANNILA. Has sosmprds e osaobnemas LUXALON. oo swenmiomesaa, 15w
El OBmuEKa KoT0H 3ificHIoeThCA IPodetey CD i BorHeTp: mmraym KHAY® frexnosepy 1 | xepasnirosa remsomsonauis, 100w g5 5
| Eixchoad R r——
o . PR . [S0Mm
g ¥ Tabmmni 1.4 Hagefexo exciiKanifo DIATOT Y NPEMINIEHEIX CHOPYLAYEQHOT AR ——
N Oyaisai. Tl xepasiana Golden Tile
H ‘Ta6mems 1.4 — Excrnikania nignor i
REE - _ _ | Crniesa 10 weverrmuo-nicwaoro
Hama Cxema mtors Tan | Jasi eneventis manora | lioma, - 2 o lposauty M150 - 20
= | mme mianor o | 2[00 st uap s mpeno- | 2406
= L] lsonoxmeron mwm =125 xeia3 —
Texnosepx. 1 150 e
= Cammyama 7 [sanisoseromta wonozitia namra
(2] " Ineperpirrrius - 200 s
| [O%c= 3 [ —
o : E Lo e
= Ogien | 3 | 3nywomsonmuini wap s aepeso- | 6588.4
M 1 Jsosokumncrot narm =125 /s -
B M 150 o
B : - naura neperpuerea - 200 e
| - s oo | inosiyss nosinisixaopzunic
< [ I} D | Conaa - newt.-nece. pacraop
e el ) o) 2 ' - e





	2
	-плитка керамічна Golden Tile9 мм

-стяжка із цементно-пісчаного розчину М150 – 20 мм

-полієтиленова плівка

-звукоізоляційний шар з древоволокнистої плити γ=125 кг/м3 –50 мм

-з/б монолітна плита перекриттия – 200 мм
	340,6

	Офіси
	[image: image9.png]] = errp Mosie - Micr acrusaun npoaykra) [+ === — — Cl
| sar GPT - ey Ratn X Keanidicauiina pobora for X
IO | GORRRS | PP | Coatf accunt| Peersposars | o Kormron | warer | ST @ eesees © feaniicasiine :
E {  TmesNewRoman 14 < 5 = A 8 C @ Oaiin | Dymaricrepcexi/a%20npoucci/s®2.. Q 12 % # O &
DK K U ade x, x| &) Bz s
Berasims 1 T —
TS AW A m Ax | &-EE AT - - @ < &
Bydep o6mena Wpndt A63au.
8] 1 R S T R TR T A R G e v v ] i _
B z Tiast ceventia muvionn
Howep Cxewa nizrorn (Haliverysasis, ToBuunsa,
- e “1,‘;.r . ( 1y "'".‘.zm
- e [ miorn no cepil mizcTasy i in.), My
=l T2HOK T2 H0KOT5 OGHIEOBY ETECA KEDAMOTPAHITOM,
| KO3HPKH HA7 BXO74MH BHKOHYIOTSCH i3 MpodiTsosammx mmctis RAN 15 dipym | osprrres nomsun mo-
RANNILA. Has sosmprds e osaobnemas LUXALON. oo swenmiomesaa, 15w
El OBmuEKa KoT0H 3ificHIoeThCA IPodetey CD i BorHeTp: mmraym KHAY® frexnosepy 1 | xepasnirosa remsomsonauis, 100w g5 5
| Eixchoad R r——
o . PR . [S0Mm
g ¥ Tabmmni 1.4 Hagefexo exciiKanifo DIATOT Y NPEMINIEHEIX CHOPYLAYEQHOT AR ——
N Oyaisai. Tl xepasiana Golden Tile
H ‘Ta6mems 1.4 — Excrnikania nignor i
REE - _ _ | Crniesa 10 weverrmuo-nicwaoro
Hama Cxema mtors Tan | Jasi eneventis manora | lioma, - 2 o lposauty M150 - 20
= | mme mianor o | 2[00 st uap s mpeno- | 2406
= L] lsonoxmeron mwm =125 xeia3 —
Texnosepx. 1 150 e
= Cammyama 7 [sanisoseromta wonozitia namra
(2] " Ineperpirrrius - 200 s
| [O%c= 3 [ —
o : E Lo e
= Ogien | 3 | 3nywomsonmuini wap s aepeso- | 6588.4
M 1 Jsosokumncrot narm =125 /s -
B M 150 o
B : - naura neperpuerea - 200 e
| - s oo | inosiyss nosinisixaopzunic
< [ I} D | Conaa - newt.-nece. pacraop
e el ) o) 2 ' - e





	3
	- Лінолеум  полівіні-хлоридний

- Стяжка цементно-піщаний розчин М150 - 20мм

-Звукоізоляційний шар з деревоволокнистої плити γ=125 кг/м3 –50 мм

- з/б монолітна плита перекриття – 200 мм
	6588,4

	Коридори
	[image: image10.png]m - UeHTp. = Micro: akTusaun. Paco... | Paco === — — o

‘ e o [ S

ﬁ % Calibri OcosHoiTexer < 11+
Ga K K 4 -abe x, X' &
PTG AW A-m (K4 2
Bydep obmeHa 1 Wpndt ] AB3aly.

A 5 f C @ Oaiin | Dymaricrepcexi/a%20npoucci/s®2.. Q 12 % # O &

&

Crunn | Pegaxtuposaine

|5 DR G IR T T TR ANRY Y, | EH K P D TR R | K ]

Casmsysma 2z

lsO
L | ymisendt rpyur

» (&)

Tanrria sepaviuna Golden Tile
| Craoxa s newewmio-nicuanoro
[porrny M150 - 20 yse
Foicrineosa naiaka 3406
| 3sysoisonsuitinmi uiap 3 apeso- .
lposoimneTof nauri y=125 e/l —

150 e

[raizoSeromia onozirua naura
Ineperpirrrius - 200 v

|- imosiyss noisisixaopuui

|- Craxa - new.-necu. pacruop
IM150 - 2080

|-3sysousonsuiisui map 5 sepeso- | 6884
lposoimeTof naura y=125 xris3 -

150 e

- nauTa nepexpirTTs — 200y

[x]

camnyua| 2

Ofica

RopEAODE 7

T b1 1o

Ogicn | 3

|- imosiyss noisisixaopuui
|- Craxa - new.-necu. pacruop
IM150 - 2080

| 3sysousonsuitisui map 5 sepeso- | 1008,7
lposoimeTof naura y=125 xris3 -

150 e

- nauTa nepexpirTTs — 200y

[Kopzopu 4

“ [ m I»
Crpanmua: 10 w310 | Uucno cros: 1468 | <55 ykpanckui | [EFE





	4
	- Лінолеум  полівіні-хлоридний

- Стяжка цементно-піщаний розчин М150 - 20мм

-Звукоізоляційний шар з деревоволокнистої плити γ=125 кг/м3 –50 мм

- з/б монолітна плита перекриття – 200 мм
	1008,7


У таблиці 1.4 наведено відомість зовнішнього оздоблення поверхонь споруджуваної будівлі.

Таблиця 1.4 – Відомість зовнішнього оздоблення

	№
	Елемент оздоблення
	Вид оздоблення
	Колір 

	1
	Зовнішні стіни
	Сталеві касетні системи GASSEL PROFIL
	Світло-жовтий металік

	2
	Козирки
	RAN 15 фірми RANNILA
	Золотистий металік

	3
	Цоколь
	Керамограніт
	Сірий

	4
	Вікна, двері
	Металопластикові
	Колір старої бронзи

	5
	Низ козирків
	LUXALON
	Золотистий металік

	6
	Ганок
	Граніт
	Червоний граніт

	7
	Покрівля
	М’яка, еластобіт
	-


РОЗДІЛ 2 РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНИЙ
2 Розрахунок поперечної рами
2.1 Вихідні дані
Споруджувана будівля являється бізнес-центром у місті Львів.

Місцевість спорудження – Львівська область (III вітровий та V сніговий райони відповідно ДБН В.1.2-2: 2006 «Навантаження і впливи. Норми проектування»).

Проект розроблено на підставі завдання на бакалаврську роботу.

Споруда має наступні розміри: 
- в осях 1-10 - 49 м;
- в осях А-Ж - 23,3 м.

Споруджувана будівля має каркасний тип зі зв’язковою схемою, у якій металеві прогони виконують роль горизонтальних діафрагм жорсткості, а зв'язку по колонах - вертикальних. Стики колон із ригелями з повздовжньої сторони є шарнірним, а із поперечної – рамним [7].
Споруда має прямокутну форму, та має підвалом. 
Висота поверху 3,3 м.

У відмітках +27,280;+30,280;+37,950 будинок має перепади по висоті.

У будівлі є два головні виходи,  що виводять на подвір’я.
2.2 Компонування поперечної рами

На рисунку 2.1 наведено комплектацію поперечної рами споруджуваного будинку із вказанням розмірів. Кріплення колон до фундаменту, а також  кріплення головних балок перекриття і покриття до колон виконується жорстким.

Під час розрахунків поперечної рами приймається перетин колон із прокатного двотавру № 60Б1 з А = 126,0 см2 і 𝐼𝑥 = 77430см4
2.3 Збір навантажень на поперечну раму

Для розрахунку прийнято поперечну раму по осі 5. Ширина розрахункових блоків за однакового кроку колон та головних балок становить В = 6 м.

На поперечну раму діють такі види навантажень [12]:

- постійне навантаження від перекриттів,  покриттів і стінового огородження;
- навантаження від ваги несучих металоконструкцій;

- вітрове навантаження на будівлю;

- снігове навантаження на покриття;

Розрахунок поперечної рами здійснюється у програмному комплексі «Ліра Сарп» по об’ємній схемі [5].

Рисунок 2.1 – Рама будівлі

[image: image11.png]24 7157 | — nox + | B O

4.3.1 4. Tlocrilie HaBaHTaXEHHs HA KOHCTPYKLIT paM i BJlacHy Bary Hecy4qux
KOHCTPYKILiii npejicTaBieHo B TaGimamiii popmi
Tab1. 4.0 Bracna Bara KOHCTPYKLIH nOkpuTTs (B ocsx 1-10, A-XK)





2.4 Визначення постійних навантажень
Значення постійних навантажень, що діють на конструкцію рами та вага несучих конструкцій споруджуваної будівлі наведені у табличній формі в таблицях 2.1 – 2.4 [13].

Таблиця 2.1 – Вага конструкцій покриття

	№
	Матеріал
	(fm
	Нормативне значення
	Розрахункове значення

	1
	Єластобіт
	1,1
	5
	5,5


Продовження таблиці 2.1
	2
	Цементно-піщаний розчин товщиною 6 мм
	1,1
	30
	33

	3
	Граншлак
	1,1
	90
	99

	4
	Утеплювач Isover
	1,2
	1,8
	2,16

	5
	Пароізоляція ТехНіколь
	1,1
	0,15
	0,165

	6
	Залізобетонна монолітна плита 200 мм.
	1,1
	500
	550

	
	Разом
	
	
	750


Сумарне значення для усіх поверхів: 750*5310=3983 т.
Таблиця 2.2 – Вага конструкцій міжповерхових перекриттів у осях 1-10 та А-Ж
	№
	Матеріал
	(fm
	Нормативне значення
	Розрахункове значення

	1
	Полівініхлоридний ленолеум, 7 мм
	1,1
	15
	16,5

	2
	Підложка (зпінений поліетилен), 10 мм.
	1,1
	0,4
	0,44

	3
	Цементно-пісчаний розчин, 20 мм
	1,1
	40
	44

	4
	Звукоізоляція, 50 мм
	1,2
	80
	96

	5
	Пустотна залізобетонна плита, 200 мм
	1,1
	500
	550

	
	Разом
	
	335,4
	700


Сумарне значення для усіх поверхів: 700*5310=3717 т.

Таблиця 2.3 - Вага конструкцій міжповерхових перекриттів у осях 1-2; Г-Д; 6-7 та Е-Ж.
	№
	Матеріал
	(fm
	Нормативне значення
	Розрахункове значення

	1
	Керамічна плитка, 9 мм
	1,1
	20
	22

	2
	Цементно-піщаний розчин,20 мм
	1,1
	40
	44

	3
	Пароізоляційна плівка
	-
	-
	-

	4
	Звукоізоляція, 50 мм
	1,2
	80
	96

	5
	Пустотна залізобетонна плита, 200 мм
	1,1
	500
	550


Продовження таблиці 2.3
	
	Разом
	
	640,1
	720


Сумарне значення для усіх поверхів: 720*360=259.2 т.
Таблиця 2.4 - Вага конструкцій міжповерхових перекриттів у осях 1-10 та А-Ж  (техповерх)

	№
	Матеріал
	(fm
	Нормативне значення
	Розрахункове значення

	1
	Цементно-піщана стяжка, 30 мм
	1,1
	66
	72,6

	2
	Керамзитова гранульована теплоізоляція, 100 мм
	1,1
	45
	49,5

	3
	Поліетиленова плівка
	-
	-
	-

	4
	Бетонинй підстиляючий шар, 50мм
	1,2
	110
	132

	5
	Грунт ущільнений, 1000 м
	1,1
	3000
	3544

	
	Разом
	
	3221
	3544


Сумарне значення для усіх поверхів: 3544*336=225.4 т.

2.5 Визначення снігового навантаження
Снігове навантаження на конструкції покриття приймається згідно з вимогами ДБН В.1.2-2: 2006 «Навантаження і впливи. Норми проектування ».

Визначаємо граничне розрахункове снігове навантаження на один метр довжини ригеля рами по формулі [14]
sm=(fm∙s0∙c∙В



(2.1)
Згідно додатка В ДБН В.1.2-2: 2006 для житлових і громадських будівель примірний термін експлуатації становить Т = 100 років.
(fm=1,14;
c=μ∙се∙сalt - коефіцієнт, що приймається із п.8.6 ДБН В.1.2-2: 2006;
s0= 1,60кН/м2 - значення снігового навантаження (п. 8.5 ДБН В.1.2-2: 2006) для м. Львів (V сніговий район);
се=1,0 - коефіцієнт, що враховує режим експлуатації покрівлі (п.8.9 ДБН В.1.2-2: 2006);

сalt=1,0 - коефіцієнт географічної висоти (п. 8.10. ДБН В.1.2-2: 2006).
𝜇 = 1,4 - коефіцієнт переходу від ваги снігового покриву на поверхні ґрунту до снігового навантаження на покриття (згідно п.п. 8.7 і 8.8 ДБН В.1.2-2: 2006);

Звідси снігове навантаження на плоскій покрівлі:
𝑠=1,14⋅1,6⋅1,4=256 кгс/м2
2.6 Визначення вітрового навантаження
Вітрове навантаження на конструкцію рам прийнято відповідно до вимог ДБН В.1.2-2: 2006 «Навантаження і впливи. Норми проектування». 
Граничне розрахункове значення вітрового навантаження на погонний метр довжини рами вираховуємо по формулі: 
w((fm(w0(c(В, 




(2.2)

𝑤0=0,43кН/м2 - характеристичне значення снігового навантаження - дод. Е (п. 9.65 ДБН В.1.2-2: 2006) для м. Львів (I вітрової район); 
fm( - коефіцієнт надійності по граничних розрахункових значеннях вітрових навантажень (табл. 9.1 ДБН В.1.2-2: 2006) при приблизному терміні експлуатації Т=100 років - γfm=1,14; 
c(сaer(сh(сalt(crel(cdir(cd - коефіцієнт, який приймається по п.9.0 ДБН В.1.2-2:2006.

сh - коефіцієнт висоти будівлі, яким враховується збільшення вітрових навантажень у залежності від її висоти та типу навколишньої місцевості,  визначається по ДБН В.1.2-2: 2006. Будівництво відбувається в IV типі місцевості;

сaer - аеродинамічний коефіцієнт, який визначають по ДБН В.1.2-2: 2006, залежно від форми будівлі і напрямок дії вітрового навантаження; 
сrel(1,0 - коефіцієнт рельєфу будмайданчику; 
сdir(1,0 - коефіцієнт напрямку, яким враховується нерівномірність вітрового навантаження по напрямку вітру;
сalt(1,0 - коефіцієнт географічної висоти, відповідно до п.9.10 при Н ( 0,5м;

cd - коефіцієнт динамічності, яким враховується пульсаційна складова вітрового навантаження.

Тому на першій ділянці у осях 1-10 і по осі А-Ж на висоті до 10 метрів [15]:

- при пасивному вітровому тиску до 10 м.

𝑤пас=51.47∗0.9∗1.05=46,32 кгс/м;

- при активному вітровому тиску на висоті до 10 м.

𝑤акт=51.47∗1.2=61,74 кгс/м;

- при пасивному вітровому тиску до 20 м.

𝑤пас=60.4∗1.05=63,42 кгс/м;

- при активному вітровому тиску на висоті до 20 м.

𝑤акт=60.4∗1.4=84,56 кгс/м;

- при пасивному вітровому тиску до 40 м.

𝑤пас=77.2∗1.35=104,22 кгс/м;
- при активному вітровому тиску на висоті до 40 м.

𝑤акт=77.2∗1.575=121,59 кгс/м;

2.7 Вибір методу та розрахунок поперечної рами
Розрахунки поперечної рами здійснюються за допомогою програмного комплексу «Ліра Сарп» в плоскій схемі.

Розрахунки рам від усіх видів навантаження виконуються окремо із подальшим визначенням сполучень зусиль [5].
Нижче наведено розрахункові сполучення зусиль для усіх елементів поперечної рами та зусилля, які необхідні для розрахунків найнавантаженішого фундаменту.
Розрахункове поєднання зусилля  для найнавантаженішої колони у осях  4-4 та А-Ж:

№ елементу – 4;

№ січення – 1;

M - -41,64;

N – 3377,01;

Q - -36,36.

Розрахункові поєднання зусиль для балок:

№ елементу – 316;

№ січення – 1;

M - -167,7;

N – 15,34;

Q - -10,66.

2.8 Підбір поперечного перерізу елементів поперечних рам

2.8.1 Підбір перерізу для колон крайнього ряду.

Визначимо розрахункову довжину колон [17].
[image: image12.png]oI G = ey

chatgptcom X Keanidicauiic X gl (7943) B+ X
IR rrcnean (MRS WPt oottt ot Paccomon ™ peuronpasanmeovs, TR O Keariica o 0343 B
& )

Times NewRoman <+ |14 -
Ly K K U x X &)

2.7 TixSip momepe<HOTo mepepisy eTeveHTiE nomepesHux pant

Po3paxyikoBa A0BKITHa B II0CKOCT

Loy = py (= 0,6-33=198x
'BHSHATIDIO POIPAXYHKORY AOBAUEY KOTOR. Po3paxyiikosa A0wkiia i3 n710CKoCTi
ez =ty Cx=1-33=33.u

2.7.1 TixGip mepepisy 715 k0108 Kpaiisboro pazy.

s L A w e A A A a Coum Pegaruposane

Bydep o6mena 1 wpnpr

] 7 R A R S 0 A DA W T A T s s s [l ) [Konona mo pavi s ocax 2.2, AA

3 PospaxymKose moSTRAREA 3yCHT ATX o1 Ko10RH Y ocax 44T ~ T 37701 Ter

A AR P03paxyHKOBi 10€HAHS 3yCHITL U1s GAT0K

B N enexerty - 4; Tagn. 4.5

| o cinemmn - 1: [Pospaxymiconi nasanramenns, Oximimi .. H. v
g e Mo Necen Suavenns

H M--41,64; 1-Ta M

R N-3377.01 [batka no pawi 8 ocax 22, A-A

B Q--3636 Ble Tt 15,34 [167.7 _ [10.66

] - 4.3.3. T1inGip nonepeunoro nepepisy e1EMEHTB MONEPEHHHX Pami
g ‘POSpaXYRKOB HOCTRAREA 3y CELTE 13 Ga10K: 4.3.3.1. TlinGip nepepisy A1 KONOHM KpaliHLOro PAY.

2 Ne exenerty - 316; BH3Ha4aEMO PO3PaXyHKOBY AOBXKIHY KOJOHH.

S| Ne ciwerma — 1;

| M--167.7;

N N-1534;

B Q--10,66
‘

B TTiAGHpacMO NEpETHH KOIOHH 3 TPOKATHOFO IHPOKONOKOBOFO ABYTABDA, 1O
<19 |suonyersea s C255
= |[1e| | Busnawnsto opicirrostio eobxiauy nouy nepepisy, npuiistatoun w1 nonepeix
ol 9] | pospaxymxis:
- N o) _ 3710 123\ _ N
' - ol B A_,,_R—y-(l,zsn.z»— 0. (125 + 22 22 = 1474600 0e

Crpanmyai 18 w318 | dncio cnos: 2724 | B yxpanncawii | |[E|EI R








(2.3)

𝑛1=𝑝1=𝐼𝑠∙𝑙/𝐼𝑐∙𝑙=6∙3.3/3.3∙6=2,82;

𝑛2=𝑝2=𝐼𝑠∙𝑙/𝐼𝑐∙𝑙=6∙3.3/3.3∙6=2,41.
Визначимо розрахункову довжину в площині:

𝑙𝑒𝑓1=𝜇1⋅ℎк=0,6⋅3,3=1,98м



(2.4)
Визначимо розрахункову довжину із площин:

𝑙𝑒𝑓2=𝜇1⋅ℎк=1⋅3,3=3,3.м

Підберемо перетини колон із прокатного широкополкового двотавру, який  виконаний зі сталі С255.

Визначаємо необхідну площу перерізу, прийнявши для попередніх розрахунків [19]:
𝐴тр=𝑁/𝑅𝑦⋅(1,25+2,2⋅е𝑥/ℎ)=3377⋅10/250⋅(1,25+2,2⋅1.23/1800)=147,46𝑐м2 
(2.5)

ех=M/N=41.65*100/3377=1.23 см.

Виходячи із розрахунків необхідної площі на рисунку 2.2 зображено компоновка перетину колони:
Рисунок 2.2 – Компоновка перетину колони

[image: image13.png](o=
Trasan | Beaeca  Pawemca cpaswu  Coinn  Paccsncn  Peuenwposanne  Bua O (@)
ﬁ { TmesNewRoman -4 - = A 5
Berasurs e Crunm | PegakTuposarive
TS AT A-A (AN 2 " =
Eydep osmena Wpnor
[Jfg e s e e e s e e b s e ]
B n=pi=leVle1=63.3/3.3-6=2.82;
j ny=py=lsUl1=6-3.3/3.3-6=2.41
H 'BISHATIDNO PO3PEXYHKORY AOBAHHY B IO
B Lopy=pr-he=0,6:3.31,98: @4)
H Bummamnio pospaxysKosy Rommy s maomm:
3 Loprpr-h=] 350
| Tliz6epemo MepeTHNH KOTOH i3 NPOKATHOTO MHPOKOMOTKOBOTO ABOTARDY, AKHi
H 3i crani €255
| BHIHaTaeMO HeOOXiZHY WIomy mepepisy. mpi 1% momepeamix
=| PO3paxyHKIE:
| Ag=N/Ry(1,25%2,2-e,/R)=3377-10250-(1,25+2,2-1.23/1800)=147 4622 (2.5)
I ; &=M/N=41.65*100/3377=1.23 cu.
g Bionsum i3 pospaxymie HeoOXifHol miomi Ea pHCYEEy 2.2 300paEeH0
“|  xoumomosxa nepermmy xomom:
& PrcyEox 2.2 — KOMIOHOEKA MepeTHEY KOTOHH
" g
E °
K [ m ol
Crpanmua: 19 w319 | Yucno cios 2751 | B ykpanwckuii | [EF O ®

9 (Wl

@ cstgptcom X @ Kesnivicuin X g (7943 B x W+ S

C @ oaiin | Dy/maricrepcei/e%20npoueci/e%2.. Q & 4 ® O & i

Keanidixauj

KOMIIOIYEMO epeTHi KOOI, BpaxoByioit

60...120;

cnigiHOmeHHs her/ty

1oz by = 400 M
ha=h-2t=500-2-16=460 nov.
by npuiimacyo 18 st Tlpuiiwaiorscs neperiti crirnkn 0,8*47.6 i nomi 1,4%26 ew. , Toai

A=1,0+460+20+40 = 126,0cu’

3HAXOIIMO FeOMETpHHHi XapaKTepHCTIKI MPHIIHATOrO NepeTitiy:

CoepriyTs ace oxra





Здійснюємо компонування перетину колони, врахувавши наступне співвідношення: hef/tw=60…120;
[image: image14.png]BCTYM - Microsoft Word (C6of axwsaunm npoay<ra) =er| e

D i T e T 7
3 ‘Times New Roman AL A a

BerasTe. e CTuam | PeaakTuposanme
TS A WAk A x 2@ 4 v v

PR X TN TR SN TS XK TR T T T VT oI AR, |
g Prcysox 2. — KoMIoROEKa HepeTiiry KoloHE

=) 3JifCHIOEMO KOMUOHYBAHEA [NEDETHHY KONOHH, BDaXyBaBIH HACTYIHE

% crissizmomemm: hety=60...120;

‘ [ m I»
Crpannya: 194319 | dncno caom 2789 | B yxpawcait | -

IEEE) v )

__

@ chatgprcom  x

C @ oaiin

@ Keanidikauii X | il (7943) Bxigri

D:/MaricrepceKi/e%20npoueci/e%2.

KOMIOHY€MO IIepeTHit KOTOHI, BpaxoByiouis

cnisBignomwenns he/tw = 60...120;

400 mm;

Toni by

ha=h-2:=500-2-16=460 a
by mpmiinacyo 18 ww. [puiivatoTscs: neperin criski 0,8¥47.6 i nomkn 1,4%26 cm. , Toai
A=1,0+460+20 x40 = 126,0cm’

3HAXOAINO FOMCTPIIi XAPAKTEPHCTIKI MPHIIHATOTO MepeTHiy:







(2.6)

bef/e2≥1/20…1/30= 2см;
tf = 20 мм

tw = 10 мм

тоді 𝑏𝑓=400 мм;

hef=h-2tf=500-2⋅16=460 мм.



(2.7)
bf прийнято - 18 мм. Приймаємо перетини стінок - 0,8*47,6 та полиці1,4*26 см. 
А=1∗46+2∗40=126 см2
Вирахуємо геометричні параметри перетину:
[image: image15.png]1oz by = 400 wn;
he=h-2t=500-2-16=460 nov.
by npuiimacyo 18 st Tlpuiiwaiorscs neperiti crirnkn 0,8*47.6 i nomi 1,4%26 ew. , Toai
A=1,0+460+20+40 = 1260cu?
3HAXOIIMO FCOMETpHIH XapaKTeHCTHKI MPHIHATOr NepeTitiy:

50 2,0\
74-2-2.0»40.-(7—7) = 92971cu*

=21336cm*

iCTh KO/IOHI B IIOLUTH | 3 LTOWINH pavi:

o & = ey

o e e e 0 O el ©)

TimesNewRoman v 14 - A A
DK K Ucdex, x| oo |5
Berasims 1 un | PegakTuposanue
Y | A®-A A AN S Y =
Eyoep o6mena 1 wousr ey 5
8] S, R A S K A G S S O s )
= N o =
bafer=1/20.1/30=2cn;

-l =20 Mm 1,0-460°
g =10 1z
H T07i b/=400 20,

] he=h-2t=500-2-16=460 o1, @n

- ‘bempaisaTo - 18 ynx. TIpHifacyo MepeTH:H CTixok - 0,8*47,6 Ta monmi1,4%26 o,

g A=1446-2+40=126 o

g BHPAXYEMO TeOMETDHTE N2PaMETPH HepeTHEY:

i =]

R 13
< [ I} D

e o 0 o)





(2.8)

[image: image16.png]1oz by = 400 wn;
he=h-2t=500-2-16=460 nov.
by npuiimacyo 18 st Tlpuiiwaiorscs neperiti crirnkn 0,8*47.6 i nomi 1,4%26 ew. , Toai
A=1,0+460+20+40 = 1260cu?
3HAXOIIMO FCOMETpHIH XapaKTeHCTHKI MPHIHATOr NepeTitiy:

50 2,0\
74-2-2.0»40.-(7—7) = 92971cu*

=21336cm*

iCTh KO/IOHI B IIOLUTH | 3 LTOWINH pavi:

o & = ey

o e e e 0 O el ©)

TimesNewRoman v 14 - A A
DK K Ucdex, x| oo |5
Berasims 1 un | PegakTuposanue
Y | A®-A A AN S Y =
Eyoep o6mena 1 wousr ey 5
8] S, R A S K A G S S O s )
= N o =
bafer=1/20.1/30=2cn;

-l =20 Mm 1,0-460°
g =10 1z
H T07i b/=400 20,

] he=h-2t=500-2-16=460 o1, @n

- ‘bempaisaTo - 18 ynx. TIpHifacyo MepeTH:H CTixok - 0,8*47,6 Ta monmi1,4%26 o,

g A=1446-2+40=126 o

g BHPAXYEMO TeOMETDHTE N2PaMETPH HepeTHEY:

i =]

R 13
< [ I} D

e o 0 o)






(2.9)

𝑊𝑥=2∙𝐼𝑥/ℎ=2∙92971/50=3718,84



(2.10)

[image: image17.png]B reoon | boave  Fewenoaporms  Comn pacaunn
B TmesNewRoman <18 - = 0= -
B; K K U - oabe ¢ | &) =
Baramms 2 x x| =
TS A Y-A-a AN B-E- N

Bydep osmens Wpner 5 As3au

A

Peuersuposarie

#

Bua

Crunn | Pegaxtuposaine

e @] © rton x| O o x |\ 094 bamn- X

[c]

(i I KNP N TR XN AR TS AT AR T (TR O PN s N S A )

Tomi by=400 ant;
herh-2=500-2:16=46020x
‘bempiEaTo - 18 e, TIps

A=1446-2+40=126 o
BHPAXYEMO TeOMETDHTE N2PaMETPH HepeTHEY:

@n

tacwo mepeTrEm cTiEok - 0,8*47,6 Ta oI 1,4%26 ot

» &)

g =92971cn*

B ) @s8)

; = 21336cm’ @9

- W=2:1/h=2-92971/50=3718,84 (2.10)

B =
N )
< [ m I3
Crpanma: 20320 | Hncno cnos: 2829 | <F  ywpanrcunii | 0 o)

i

C @ Oaiin | Dy/marictepcski/e%20npoueci/e%2...

Keanidixaui...

A=1,0+460+20 x40 = 126,0cm’

3HAXOIIMO FCOMETpHIH XapaKTeHCTHKI MPHIHATOr NepeTitiy:

- hy
12
292971

=3718,84

[

e
Act

240
1301

2.

=1844

Qe

/157

. )z = 92971cu*

20-40°
1z

1,0-46,0
21336cm*







(2.11)

[image: image18.png]B reoon | boave  Fewenoaporms  Comn pacaunn
B TmesNewRoman <18 - = 0= -
B; K K U - oabe ¢ | &) =
Baramms 2 x x| =
TS A Y-A-a AN B-E- N

Bydep osmens Wpner 5 As3au

A

Peuersuposarie

#

Bua

Crunn | Pegaxtuposaine

e @] © rton x| O o x |\ 094 bamn- X

[c]

(i I KNP N TR XN AR TS AT AR T (TR O PN s N S A )

Tomi by=400 ant;
herh-2=500-2:16=46020x
‘bempiEaTo - 18 e, TIps

A=1446-2+40=126 o
BHPAXYEMO TeOMETDHTE N2PaMETPH HepeTHEY:

@n

tacwo mepeTrEm cTiEok - 0,8*47,6 Ta oI 1,4%26 ot

» &)

g =92971cn*

B ) @s8)

; = 21336cm’ @9

- W=2:1/h=2-92971/50=3718,84 (2.10)

B =
N )
< [ m I3
Crpanma: 20320 | Hncno cnos: 2829 | <F  ywpanrcunii | 0 o)

i

C @ Oaiin | Dy/marictepcski/e%20npoueci/e%2...

Keanidixaui...

A=1,0+460+20 x40 = 126,0cm’

3HAXOIIMO FCOMETpHIH XapaKTeHCTHKI MPHIHATOr NepeTitiy:

- hy
12
292971

=3718,84

[

e
Act

240
1301

2.

=1844

Qe

/157

. )z = 92971cu*

20-40°
1z

1,0-46,0
21336cm*







(2.12)

Вираховуємо умовну стійкість та гнучкість колони у площині та із площини рами [21]:
𝜆𝑥=𝑙𝑒𝑓2/𝑖𝑥=300,0/27,16=11,04



(2.13)

[image: image19.png]Bydep osmens

I OAT-A-m AN

Wpner

Az

Crunn | Pegaxtuposaine

(=

L R R R R Y AR AR AR B W TR S I S A A
H 12 2 71z @9
3 W1 /h=2:92971/50=3718.84 2.10)
B = =2716cm
" j; @11)
B ly
B > =1301cn
B j: @12)
B Brpaxosyeo yosay crifiicrs Ta ray<sicts xooms y miomwsi a is miommm
H -
g 2:1er2/1:=300,0127,16=11,04 @13)
3 |
< [ m I
Crpanmyai 0 w320 | dncno cnos: 2845 | B ykpanncawii | |[E|EI R U ®

vl

chatgptcom Keanidicauii B 0943) Bigei
P racos | cama  pasuena o reseromposame v NG © TTOm X O Koo x @l 033 bawi- x L
Times New Roman 4 - A A C @ oaiin | Dy/maricrepceki/e%20npoueci/e%2.. @ 1& &
OK K U x, x| &
Bersmurs







(2.14)

𝜆𝑦=𝑒𝑦2/𝑖𝑦=240/13,01 = 18,44



(2.15)

[image: image20.png])
Bcramis

54

Thasas

Beraska

Paswerca cipannus  Counkn Paccanki

Times New Roman

A L)

e -
K K U -abe x, X' 4
AW-A-a Ax &

Bydep osmens Wpner 5 As3au 5

Peuersuposarie

Crunn | Pegaxtuposaine

= Keanidixaui..

(7, OIS A A R CART T S KXY T TG O S L S

pava:

PR T TN PN TR Y ) R 2 X Y SRS T N E Y P R R T |

20-40°
12 12
1:/h=2-92971/50=3718,84

j% =2716cm
Iy, _ [21336
A~

= 21336cm*

13,01 cn

@9
(@.10)

@1

@12)

‘Bupaxosyeuo yaoBHy CTIfiKCTs Ta rHYTRiCTS KoToRN Y miomusi Ta is HTmEHE

Aelery/1300,0/27,16=11,04

2y=ey2/iy=240/1301=18,44

@13)

@14
@15)

» &)

Crpanmuz: 20 v

20 [ Swcno crom 2850 | B _ywpavrcan |

IEEE]

Yy

Ox

i I ———
7 I T T

L nepesipkit crifikocTi Ko70MH B oW

—173: A,
S LnmmL=1

7= (1,90 — 0,1+ m,) — 0,02 + (5 —m,) » 1,=0,37

L1 nepesipk CTfikOCT] BepXHLOY YACTHHI KOOHI B ILIOLU Aif MOMCHTY HONEpEAIL0

MOMEHTY nionepeLo sHailAeMO

HaBeLCHIHiE eKCLEHTPHCHTET 3 OpMYION0:
M-A _4164:100-1260
TNW, T 337703413

=455

3uaiizemo nasenenuii ekcueHTpHCHTET 38 opMyI0I0
Mepx =1 *my = 0,37 + 4,55 = 1,68

Tepesipsieyo CTIfiKICTh KOI0HH B IIOLIHI il MOMEHTY

Yo-N _ 11-3377.1-10
®.-A 09981260 %310

¢, =998

=095<1






(2.16)
Щоб перевірити стійкість колон у площині дій моментів попередньо знахлимо ексцентриситет по наступній формулі:
𝑚𝑥=(𝑀∙𝐴)/(𝑁∙𝑊𝑥)=(41,64∙100∙126)/(3377∙34,13)=4,55

(2.17)
𝐴𝑓/𝐴𝑤=80/46=1,73; 


(2.18)

При 𝐴𝑓/𝐴𝑤=1:

𝜂=(1,9−0,1∗𝑚𝑥)−0,02∗(5−𝑚𝑥)∗𝜆𝑥=0,37


(2.19)
Щоб перевірити стійкість верхньої частини колон у площині дії моментів знайдемо наведений ексцентриситет по формулі [22]:
𝑀𝑒𝑓𝑥=𝜂∗𝑚𝑥=0,37∗4,55=1,68



(2.20)
Перевіримо стійкість колон у площині дії моментів:

[image: image21.png]- SRS

)
N @ cecprcom x| @ Kommvioun x i 09 B+ X

Mepx =1 *mye = 0,37+ 4,55 = 1,68

[wit=
T il e e T * 7
L Tmestiewhoman <18 - 2 (&
BUEBMYD - X H kx| B Cruam | PegakTnposarie
S AY-A-m AN 5 $
Eydep owena 1 Wpnor
] S R T R A R T T T ST D e

11106 mepeEipaTH CTIfKICTS KOTOH y ITOMHE] 1iff MOMERTIS IOMEpETHEO SHAXTING
eKCHERTPHCHTET 10 BACTYmELH hopMyTi:
ma=(M-4)/(N-W:)=(41,64-100126)(337734.13)=4.55  (2.17)
Ar/A=80/46=173; @18)
Tipm As/Aw=1
71,970, 1+m3)0,02+(5—m3)s2:=0 37 @19)

Tlepesipsiemo CTiliKiCTh KOIOHM B MLIOUIHI
Ya-N _ 11-33771-10

= _gos<1
%x =54 0,998 126,0 = 310

¢, =998

Tepenipsicyo cTifikicTs Bepxihoi decTi KonoHH i3 oI i MOMERTY.

M-My)-2 41,98 — 16,63) 2
Mx/:( 3’) +M1_,:( 3 ) +25,35 = 42,25

_ M{-A_100-4225-1260 _ 0,042
M =N.W, 3377-3718

Tlepenipiio CrifiKicTs CTPIKHS KON i3 oI

W 1,1-3377-10
T, A "Ry  0,99-0998-1260-310-1

0—099

Tramx 1700013
0 =0.65+0.05+0.042=0.691

Mictiena cTiliKicTs NOAHL | CTiHKIt KO7IOHH NPOKATHOFO MEpeTHity CBIAOMO 3aBe3neseni

Tlepenipio CTifiKICTs MM | CTHKH K010 NPHIIHATOrO MEpeTHHY Tak sk

=l 11106 nepesipHTH CTfiKicTs BepXHBOT TACTHE KOTOH y WIOMMEE Xif MoMEHTIE

| 3mal{TeMOo HaBeeHHH CKCIEHTPHCHTET 10 GOpMYT:

; Mepr=n¥m,=0.37+4.55=1.68 (2:20)

El Tlepesipmo CTIfKICTS KOTOH y ILIOMIHH Aii MOMeHTIE:

< =]
= °
R I} :
Crpar 2171 | o 0w 2897 | B _ypamncnt | __|[EIBR







(2.21)
𝜙𝑒 = 998

Перевіримо стійкість верхньої частини колони із площини дії моментів.
[image: image22.png]o Sk ==
o R i e
TimesNewRoman v 14 - A A

OK K U x, x| &
Bersmurs

P I A Crunn. PegarTuposane
Bydep osmens

Wpner As3au 5

I

[ S SR NSRRI AG AT A s s s e |
=l 1106 mepesipHTH CTIMsiCTs BEpXHBOI ACTHEH KOTOH y MIOMNH Aif MOMEHTIE

<|  smalieno Hasenemui excuemTpHCHTET N0 GopMyTi:

H Mopsmnems=0,37+4,55=1,68 (@20

El Tlepesipmo CTIfKICTS KOTOH y ILIOMIHH Aii MOMeHTIE:

g YN _ 113377110

i o= Toor 12607310 = 5 <1 o

| . =998

g Tlepesipiio CTHICTS BepXHEOT TACTHAH KOTOHH i3 ITOMHE A MOMEETIE.

= =]
E 13
< [ I} ol
Crpannya: 21 w3 21 | Yueno cnos: 2910 | < ykpannokwi | [EF 0 @)

@ cstoptcom x| @ Kesnivicuin X ki (7943) B+ X

Tepenipsico cTifikicTs Bepxiboi decTi koMo i3 moWMHI il MOMERTY.

/=M =MD2 L (4198-1663) 2
A 3 5

+ 25,35 = 42,25

=T 33773718

Tlepenipino CTifiKICTS CTPIAN KOZIONH i3 IWIOUUIHI i MOMeHTY.
YN 1,1-3377-10

T-g, ARy 099-0998 12603101

=096<1

—t L,
Gl+m 1+0,0013 99

0 =0.65+0.05+0.042=0.691

Mictiesa TilfKicTs NOHLS | CTiHKI KOZOHH MPOKATHOFO MepeTItity CRIAOMO 3a0e3rIereH

Tlepenipio CTifiKICTs MM | CTHKH K010 NPHIIHATOrO MEpeTHHY Tak sk






(2.22)

𝑚𝑥=(𝑀𝑥/∙𝐴)/𝑁∙𝑊𝑥=(100∙42,25∙126)/(3377 ∙3718 =0,042

Проводимо перевірку стійкості стрижня колони з площини дії моментів.
[image: image23.png]SRS

EEIM ccven | Boaska  Pasweracpammus  Cesinkn

ﬁ % TmesNewRoman 14
KLU ke x, X B

Paccenw

Peuersuposarme  Bua

A L)

& 2
Berasims 1 o | Pegartuposanne
S AY-A-A AN - -
Eyoep o6mena 1 wousr 5 agzay 5
) S O S N W W W A RN W N U XN G N S G CONG ANR. c
= 47/A~8030=1./3; @ly) =
Tipm Ar/Aw=1
7(1.9-0,1+m2)=0,02+(5-m.)4=0 37 @19)

i

1106 mepesipHTH CTIMsiCTs BEpXHBOI ACTHEH KOTOH y MIOMNH Aif MOMEHTIE
3malizeMO HaBe el KCIIRKTPHCHTET Mo HopMyTi:
Mopsmnems=0,37+4,55=1,68 (@20
Tepesipmio criffsicTs Koo y Momusi Al MoMeRTiE:

n 2 T LR
%= oA 09981260310 @21y

s =998

{CTh BepXHSOf T2CTHNH KOTOHH i2 ITOMENS Aif MOMEHTIS.

2y, - (198-1663):2

+2535 = 4225
3 @2)

me=(My-A) [N-W:=(100-42,25-126)/(3377 3718 =0,042

[u]

TpoBoAmIO NepeBipKy CTUKOCTI CTPIAIA KOMOHH 3 ITONIHHH Al MOMEHTIS.

TR R N Y TN TRy AN Y N T AN N EE INEF N RN RN

“«omd

< [ I} D

| 5 =
e @] © rton x| O o x |\ 094 bamn- X

Crpanua: 21 w321 | Wncro 052923 | 3 ypaunaani | |[E|BIR = =

C @ oaiin | Dymarictepceki/e%20npoueci/e%2.. Q &

¢ =998
Tlepenipseno criliKicTs, BepXHLOY HecTi KOOI i3 oI Aif MOMENTY.
M- My)-2 41,98 - 16,63) -2
M-My:2 L )
3 3
M4 _100-4225-1260 _ 0.042
TN-w, ~ 3377-3718

ML=

+ 25,35 = 42,25

my

Tlepenipino CTifiKICTS CTPIAN KOZIONH i3 IWIOUUIHI i MOMeHTY.
N 1,1-3377-10
» =T 9, ARy 099-0998 12603101

=096<1

B 1
S S S
Gl+m 1+0,0013 .99

0 =0.65+0.05+0.042=0.691

Mictiena cTiliKicTs NOAHL | CTiHKII K07IOHH NPOKATHOFO MEpeTHity CBIAOMO 3abe3neseni

Tlepenipio CTifiKICTs MM | CTHKH K010 NPHIIHATOrO MEpeTHHY Tak sk






(2.23)

С=𝛽/(1+𝛼𝑚𝑥)=1/(1+0,0013)=0,99


(2.24)
αmx=0.65∙0.05∙0.042=0.691
Місцева стійкість полиць та стінок колон прокатного перетину забезпечується.

Проводимо перевірку стійкості стінки колони та полиць прийнятого перерізу:
[image: image25.png]("f) tr=2=66=(036+011)- [Z =(036+01-042)




=10,36

Щоб перевірити місцеву стійкість стінки знаходимо:
[image: image27.png]0y =

N M he 337710
N he 337710
2 R T s

41,64
92971




 мПа

(2.25)
[image: image29.png]o, =2
174

Jx

2

N _ M hey 337710 4164

126

92971




 мПа

(2.26)

𝛼=(𝜎𝑥−𝜎𝑥1)/𝜎𝑥=(278,2 − 257,8)/257,8=0,079мПа



(2.27)

𝜏=𝑄/(ℎ∙𝑡)=(36,3∙10)/(46∗1)=7,89мПа

Значення 𝛼 > 1, і тому місцева стійкість стінки перевіряється по формулі [23]:

[image: image30.png]o SRS

chatgptcom X Keanidikauiiin X i (7943) Brigwi - X
IR rrcnean (MRS WPt oottt ot Paccomon ™ peuronpasanmeovs, TR O Keariica o 0343 B

Times NewRoman < 14~ A ™ C  © oaiin | Dymaricrepcski/e%20npoueci/e%2...
GO K U x, X B
Bcramis

V A-¥-A-ha (AN

Crunn | Pegaxtuposaine

Bydep o6mena 1 wpnpr
3] o, R A X K K A Y S N TS T S A O 2 )
H TIpoB0 MO TIepeBipKY CTIfKOCT CTIHKH KOTOHH Ta [IOTHITS MDHIHATOTO TIepepisy” - 257.8
B . 36310
B )= (036+0,1-%)- ﬁ (036 +01-042) 21036 hi- 260710 8oMMa
R 11106 nepesipiona sicuess, crifiicrs i x0T sennumna @ > 1, Towy Micuesy crifixicTs critii nepesipinio 3a opuyoio:
g s merioio s _as0 oo
B St =2782Ma (2.25 =
A 126 52971 @25) =460<435 25782-0079+ 0070545
A 3710 _sesi0t00 s6
B T o 257,8 ulla @.26)
& @=(0+-021)/6:=(278,2 — 257,8)/257,8=0,079xITa [e%%)) . =97,95 (npu t = 1,0 mm Ry, = 310mla)
B 7=0/(h-t)=(36.3-10)/(46x1)=7 89MITa o1
N 7!
o 3mavemna @ > 1, | ToMy Micmesa CTIKiCTS CTiHKH MepesipAeTsCE Mo GopMyTi: nef=14-Q2-a-1)- —:14 (2:0,079-1)- ﬁ_ms
4 Tax s m,, = 0,042 < 20 , nepesipka MillHOCTI He MOTPIGHO, TOMY 1LIO BOHA CBIAOMO
4 3aGe3neuena. TakiM YHHOM, MillHICTE, 3araTbHa CTHIKICTE ii €leMeNTIB 3aGesneyeni.
&l TloBipHMO MOKIHBICTL IPUKDINUIEHHS CTIHKH 0 NOACIB (BEpBi) 0AHOCTOPOHHIMI
El 5| T ——
: QSi'¥a _3636:(30-20-48,0)-10-095
oll1g] [y > = = 0,6cm
* By RuyJx 1,1-162-92971
< | n I
~ rneR =0N45:R . =045.210 = 1A2mlla
Crpannua: 21 wa 21 | tucno crom 2975 | B yxpawnconi (BB R ) &)





[image: image31.png]o SRS

chatgptcom X Keanidikauiiin X i (7943) Brigwi - X
IR rrcnean (MRS WPt oottt ot Paccomon ™ peuronpasanmeovs, TR O Keariica o 0343 B

Times NewRoman < 14~ A ™ C  © oaiin | Dymaricrepcski/e%20npoueci/e%2...
GO K U x, X B
Bcramis

V A-¥-A-ha (AN

Crunn | Pegaxtuposaine

Bydep o6mena 1 wpnpr
3] o, R A X K K A Y S N TS T S A O 2 )
H TIpoB0 MO TIepeBipKY CTIfKOCT CTIHKH KOTOHH Ta [IOTHITS MDHIHATOTO TIepepisy” - 257.8
B . 36310
B )= (036+0,1-%)- ﬁ (036 +01-042) 21036 hi- 260710 8oMMa
R 11106 nepesipiona sicuess, crifiicrs i x0T sennumna @ > 1, Towy Micuesy crifixicTs critii nepesipinio 3a opuyoio:
g s merioio s _as0 oo
B St =2782Ma (2.25 =
A 126 52971 @25) =460<435 25782-0079+ 0070545
A 3710 _sesi0t00 s6
B T o 257,8 ulla @.26)
& @=(0+-021)/6:=(278,2 — 257,8)/257,8=0,079xITa [e%%)) . =97,95 (npu t = 1,0 mm Ry, = 310mla)
B 7=0/(h-t)=(36.3-10)/(46x1)=7 89MITa o1
N 7!
o 3mavemna @ > 1, | ToMy Micmesa CTIKiCTS CTiHKH MepesipAeTsCE Mo GopMyTi: nef=14-Q2-a-1)- —:14 (2:0,079-1)- ﬁ_ms
4 Tax s m,, = 0,042 < 20 , nepesipka MillHOCTI He MOTPIGHO, TOMY 1LIO BOHA CBIAOMO
4 3aGe3neuena. TakiM YHHOM, MillHICTE, 3araTbHa CTHIKICTE ii €leMeNTIB 3aGesneyeni.
&l TloBipHMO MOKIHBICTL IPUKDINUIEHHS CTIHKH 0 NOACIB (BEpBi) 0AHOCTOPOHHIMI
El 5| T ——
: QSi'¥a _3636:(30-20-48,0)-10-095
oll1g] [y > = = 0,6cm
* By RuyJx 1,1-162-92971
< | n I
~ rneR =0N45:R . =045.210 = 1A2mlla
Crpannua: 21 wa 21 | tucno crom 2975 | B yxpawnconi (BB R ) &)





де 𝛽=1,4∙(2∙𝛼−1)∙𝜏/𝜎=1,4∙(2∙0,079−1)∙78,91/257,8= 0,35

(2.28)

𝜏=𝑄/(ℎ𝑒𝑓∙𝑡)=(36.3 ∙ 107)/(1 ∙ 46,0)= 78,91


(2.29)

Через те, що 𝑚𝑥 = 0,042 < 20 , проводити перевірку міцності немає необхідності, тому що вона  забезпечена. Тому, загальна стійкість та міцність її елементів забезпечено.

Проводимо перевірку можливості прикріплення стінки до поясів  за допомогою односторонніх зварених швів по формулах [24]:
[image: image32.png]EXIM rccven | Baska  Paswerea crpanmus

Cesankn

Paccancu  Peuersuposanue  Bua

A L)

Crunn | Pegaxtuposaine

% TmesNewRoman 14
Ly K K U x X &)

s AW A A A a
Bydep osmens Wpner 5

3] 57 R A kR K A K T R ARG A G A |
= e e T e

Z|  momoMorom ofHOCTOpORHX EAEHNN MEIE IO GopMYTaX:

“ [ )

Crpanma: 22322 | Hncno cnos:3026 | <F  ywpancnii [[EEE] 80% (O

@ cstgpteom X @ Kesniuins X kil (7943) By X

C @ aiin | Dy/marictepcski/e%20npoueci/s%20npo...

TTOBIPHMO MOKTHBICTS MPHKPIMICHHS CTIHKH 40 MOSCIB (BEPBi) OAHOCTOPORHiMI

3napertin WBaMit 3a GopMynaMit:

o5 @Seva _36361(30-20-480):10-095
T =B Rur e 1,1-162-92971

tae Ry, = 045 Ry, = 0,45+ 310 = 162mlla

=0,6cm

Q:S.'ya _3636-(30-20:480)-10-0,95

Re=25-R 115-162-92971 =0.057cu

Ipuitmaemo Minimanbhe suauennsRy = 0,8 cm 3riano JIBH B.2.6-198:2014 “CTAJIEBI

weJx

KOHCTPYKILII” Hopmu npoekTysarins.

4.3.3. Pospaxymok Gasi KonomH

Marepian G - crams Mapku C255.

Pospaxynkoiii omip npi t = 10 - 40 wy;

Pospaxynkosi 3ycins: Pacugrnsie yewmis: N = 3377 kH, M = 41,64 kHy.

- 1n





(2.30)

𝑅𝑤𝑧=0,45∙𝑅𝑢ℎ=0,45∙310≅162мПа
[image: image33.png]© cstgpteom X @ Kesniiuivs X kil (7943) B+

C @ aiin | Dy/marictepcski/e%20npoueci/s%20npo...

= o ==
EXO| oeves | Boasca  Pawencpamus  Coumn  Paccmn  Peuenwposane  Su
% TmesNewRoman <14 < A A
T | SR R Crum | Pegartuposarine
U A¥-A-M AN - -
Eyoep o6mena 1 wpngr 5
] 7 R R X R SR SR S AR TR XTSRS ORISR0
<38 795 (npi € = 1,0 4w Ry = 310u012)
e f=1.4-(2:a-1)7/0=1.4-2:0,079-1)78,91/257.8=0.35 @28)
7=Q/(he t)=(36.3 - 107)/(1 - 46,0)=78.91 @29)
B epes Te, mo mx = 0,042 < 20 , NPOBOAMTH NepeBipKy MIUHOCTI HeMae
“|  meodxizsocti, ToMy mo soma saGesmetesa. Towy, saramsa crifiKicTs Ta MimsicTs i
| enexentis sadesnexeso.
El TIpOBOAMMO TepeBipKy MOKTHEOCTI NpHKDIMTeHHR CTIHKH 0 TOACiE  3a
- momoworom oaocTOpoMHiX I8aperIX mEE O YopMYTAX:
H Rz LSt 3636 (020460 10-095
3 B Rur)x 1116292971 @30)
H Rus=0,45-Rur=0,45-3102162:lTa
bl [ m

TTOBIPHMO MOKTHBICTS MPHKPIMICHHS CTIHKH 40 MOSCIB (BEPBi) OAHOCTOPORHiMI
3napertin WBaMit 3a GopMynaMit:

Q-Siyn _3636:(30-20480):10-095
By RuyJx 1,1-162-92971 3
tae Ry, = 045 Ry, = 0,45~ 310 = 162mlla

Rp1 >

Q- Sx'tn
2 Rl

_3636-(30-2,0-48,0)-10-0,95
1,15-162-92971

=0,057cm

Tpuiivmacmo Minimanshe snadennsRy = 0,8 oM 3rizuo JIGH B.2.6-198:2014 “CTAJIEBI
KOHCTPYKILII” Hopmu npoekTysarins.
4.3.3. Pospaxymok Gasi KonomH

Marepian Gasit - crans Mapiit C255.
Pospaxynosii ontip npit t = 10 - 40 av;

Pospaxynkosi 3ycins: Pacugrnsie yewmis: N = 3377 kH, M = 41,64 kHy.

e e ——T

1A





Прийнято мінімальне значення 𝑅𝑓=0,8 см у відповідності до ДБН В.2.6-198:2014 “Сталевіконструкції” Норми проектування.
2.9 Розрахунок бази колони
Матеріал - сталь марки C255. 
Розрахунковий опір при t = 10 - 40 мм; 
Розрахункові зусилля: 
М = 41,64 кНм;

 N = 3377 кН.

Клас бетону фундаменту С16/20. 
Rb=11,5 МПа,
(b(1,2
Rblok((b(Rb(1,2(11,5(13,8 МПа

(2.31)

2.9.1 Визначення розмірів опорних плит.

Ширина опорної плити [25]:

Bпл(bf(2((tтр(с((400(2((20(50((540мм,


(2.32)

tтр ( 20мм - виліт консольної частини плити; 
tтр ( 50мм - товщина траверси; 
bf(400мм - ширина полиці колони; 
Довжину плити визначаємо за формулою:
[image: image35.png]2
Lo— N N eM__ N ( 3377 )2 641,64
Pl 2By Ruiok BprRoiok) | BplRpiox 254138 254138/ 54138



=45,37



(2.33)

Прийнято плиту із розмірами - 540х460 мм.

2.9.2 Визначення товщини опорної плити

Визначаємо краєві напруження в бетоні фундаменту піп опорною плитою [27]:
[image: image36.png]| © cracer X @ Kesnioixauiing | X 44 (1957 B+ v X

fasvas | Berasca  PaswerkacpadMus  Ccsnkw  Paccnk  Peueruposame  Bua

ﬂ % Times New Roman v - A A C @ oaiin | Dy/maricrepceki/e%20npoueci/e%20npo... @ & 4 M O & i

sy | K £ H - ke x, x| Crunw | Pegaktuposanme
Y | AE-AA A S o o
Eybep obwena 1 wousr 5 Assau 5
8] 007 R R A Y S S T S TNV N T S I P,
T eSO rosmmmatpasepes
A = 20MN - BIIET KoHCOSHON SaCTHHIH LTI
be=400ne - mEprRa noH KonOKH; Tnia e swaxommses no gopysi:

JlomATTy WTHTH BHIRAT2ENO 32 QOPAMYIO:

N N \* 6-M
T R (2 B n.-..) B o

| __mm 3377\ 64164
E “rsrimt (e e
o [Lo=ts 37 en
& |puiniaeso marry ¢ possvipasin s niasi S40x460 o,
- o 0npevesenu momanss onopnoi naumes
H %) |Kpacase nanpsixenns s Gerone pynaamenta nox onopiol nairoli coctapasior:
[l oo ew _ _mm_ ewesiot o o
g v H|7 ot Bl Seas seae o 22z SIO8LE
B Ly=gi—t ( + FHH . 416510
E P TmRo | || \eBpioo) | BpiRoim | 254188 T oo N, &M 3377 eaies 10t
9 By Ly Bp Ll 5446 5.6
B B
g HsruGaiouuii MoexT b onopHoi naure:
Taes 9
H (Gez) +asy [ El Rty
g . ot 17 <120, = 0063;
Tipaiisaro mumty is possipays - 540x460 . il 2 - @ = 0,063
M > d|Mi=ai-01-a®=0063-152- 12 = 137851 - c;
3 'BH3HaYeHHA TOBIIHHH OMIOPHOI ILTHTH |- na i 2:
I i : N 4 Comarrcz 152157
E 'BHEIHATAEMO PACE] HATPYACHHA B 6eTOH] GYHIAMEHT T ONOPHOI ITHTOI: 8 My = et I gy S - ey
= - o ginsi 3
] F
B E Keanidisauifinuii npoexr-IT3
< [ [

e R





(2.34)
[image: image37.png]| © cracer X @ Kesnioixauiing | X 44 (1957 B+ v X

fasvas | Berasca  PaswerkacpadMus  Ccsnkw  Paccnk  Peueruposame  Bua

ﬂ % Times New Roman v - A A C @ oaiin | Dy/maricrepceki/e%20npoueci/e%20npo... @ & 4 M O & i

sy | K £ H - ke x, x| Crunw | Pegaktuposanme
Y | AE-AA A S o o
Eybep obwena 1 wousr 5 Assau 5
8] 007 R R A Y S S T S TNV N T S I P,
T eSO rosmmmatpasepes
A = 20MN - BIIET KoHCOSHON SaCTHHIH LTI
be=400ne - mEprRa noH KonOKH; Tnia e swaxommses no gopysi:

JlomATTy WTHTH BHIRAT2ENO 32 QOPAMYIO:

N N \* 6-M
T R (2 B n.-..) B o

| __mm 3377\ 64164
E “rsrimt (e e
o [Lo=ts 37 en
& |puiniaeso marry ¢ possvipasin s niasi S40x460 o,
- o 0npevesenu momanss onopnoi naumes
H %) |Kpacase nanpsixenns s Gerone pynaamenta nox onopiol nairoli coctapasior:
[l oo ew _ _mm_ ewesiot o o
g v H|7 ot Bl Seas seae o 22z SIO8LE
B Ly=gi—t ( + FHH . 416510
E P TmRo | || \eBpioo) | BpiRoim | 254188 T oo N, &M 3377 eaies 10t
9 By Ly Bp Ll 5446 5.6
B B
g HsruGaiouuii MoexT b onopHoi naure:
Taes 9
H (Gez) +asy [ El Rty
g . ot 17 <120, = 0063;
Tipaiisaro mumty is possipays - 540x460 . il 2 - @ = 0,063
M > d|Mi=ai-01-a®=0063-152- 12 = 137851 - c;
3 'BH3HaYeHHA TOBIIHHH OMIOPHOI ILTHTH |- na i 2:
I i : N 4 Comarrcz 152157
E 'BHEIHATAEMO PACE] HATPYACHHA B 6eTOH] GYHIAMEHT T ONOPHOI ITHTOI: 8 My = et I gy S - ey
= - o ginsi 3
] F
B E Keanidisauifinuii npoexr-IT3
< [ [

e R





Згинальний момент у опорній плиті:

- На 1 ділянці:

𝑏/𝑎=540/460=1,17<1.2; 𝛼1 = 0,063;

𝑀1=𝛼1⋅𝜎1⋅𝑎2=0,063⋅1,52⋅12=13,78 кН ⋅ см;


(3.35)
- на 2 ділянці:
𝑀1=(𝜎2𝑚𝑎𝑥∗𝑐2)/2=(1,52⋅15.76)/2=188.53 кН ⋅ см;

(3.36)
- на 3 ділянці:

𝑎1/𝑏1=50/500=0,1<0,5,

𝑀3=(𝜎2𝑚𝑎𝑥∗𝑎2)/2=(1,52⋅5)/2=19.0 кН ⋅ см;

Знаходимо товщину опорної плити по максимальному моменті:

[image: image38.png]E i ST R —r—
ﬁ % TmesNewRoman <14 <+ i A A

BerasTe. - e Cruam | PegakTnposarie
TS A w-A-a Ax &-medg ?

Bydep obmeHa T Wpndt o A63au. 0

co| @ow  x

@ Keanoicaui X | 4d (957 B+ X

C @ oaiin | Dymarictepceki/e%20npoueci/e%2.. Q &

[ NIRF A N T RT TR AR TS AN AR T (TN O PN s A SR

Busm

[

9300 KPa€Ei HATDYXeHH B GeTOHi GYIAMERTY Tl OTIOHOI0 ILIHTOIO:

@/by=50/500=0,1<0.5,
Ms=(oymax«a)/2=(1,52:5)2=19.0 &H - exi;

3HAXOENO TOBIIHEY OTIOPHOY ILTHTH MO MAKCHMATSHOMY MOMEHTI

- anf and
N 6-M__ 3377 6-4165-10° it
O "By byt By % 5446 54467 S8
SrHHATRE MOMRT ¥ OROpHi MTAT:
-Ha 1 ginammg:
b/a=540/460=1,17<1.2; & =0,063;
Mi=a1:01:6:70,063-1,52:12=13,78 £H - cxt. (3.35)
- Ha 2 ginaEmi:
Mi=(omaxsc;)2=(1,52-15.76)2=188.53 g - ax; (3.36)
-Ha 3 ginaEmi:

» &)

R T Y N Ty A Y Y S N S R R T Y O E T TS AT T |

e ——T

[[EEE

Tosuuia onOpHOF mHTH 3HAXOMNO O
MaKCHMATBHOMY MOMEHTY:

O _ [ewmesi_
Lm,‘]%,‘]:,s,sm‘

Tpuitaeno t,, = 5,6cm

Pospaxynox mpasepest
Tpasepcy b pospaxyHKoBili cXew NPEICTABISEMO ABOX KOHCONEHO GATKOR, WADHIDHO
oneproi Ka nosca Ko0kH. 1K HaBaKTaKeHHS IPHIMAEMO B CTHCT 30Hi A MIHTOR
inci (1wck) 3 Goky dyaamenty, 3iGpaswi 3 BaHTaAHOI IO (10 OHY TpABEpCY 3
o108 MM WHpHHH TR,
qer;max = omax-2=152-2=3537 % |
'V postsriyriit 30 - 3yciias b ankepii Gorrax:
_ 416410°-3377.18

=—677,29 kH;
7

.
Tmaxromn 7 1sEii 2 070

yoh,£-$=35.73

Mowesr 5 Tpasepci bix 3yciuna b ankepuix Goxrax: M = —667,29 xH -x;



 


(3.37)

Прийнято 𝑡пл=5,6см.

2.9.3 Розрахунок траверси.

Траверсу у розрахунковій схемі представлено двох консольною балкою, яка шарнірно опирається на пояси  колони. В  якості навантаження прийнято у стислій зоні під плитою відсіч з боку фундаменту, зібраний з вантажної площі [28]:

𝑞𝑡𝑟, 𝑚𝑎𝑥=𝜎𝑚𝑎𝑥⋅𝐵/2=1,52⋅55/2= 35.37 кН/см


(3.38)
Визначаємо зусилля в анкерних болтах у розтягнутій зоні:
[image: image39.png]T o SRS
-0 @ cratcPT X @ Keanivikauiic X jod (7957) Brigsi - X

EXZ rcsen | Bamka  PawerkacpasMus  Cosmew  Paccenkw  Peugesuposare  Bua

ﬁ 4 Times New Roman <l -
K& U-sex X
P AW A A A
Eybep obwena 1 Wonor 3

A Yy C @ oaiin | Dy/maricrepceki/e%20npoueci/e%2.. @ 1&

2

Crunn | Pegaxtuposaine

19.0kH - cu;

(57 NRE A N KA RT TR AR TS AN AR TR (TR N NS R LA NS (IR AR

» &)

e N wiz o e T p—

MAKCHMATHOMY MOMEHTY:

TpmitsaTo tz=5 M. N Jﬁ Jm =551ew
3aificmoento pospaxyHOK Tpasepci Byve IR

Mpuiiviacyo t,, = 5,60

Tpasepcy Y POspaxyHEOBii CXeMi IPEACTABIEHO A0X KOHCOTBHOI0 GaTkom,

. . N Pospaxynox mpasepes
mEpHIPHO OMHPACTECA Ha MOACH KOTORH. B AXOCT] HapaRTaXCHIA PIRATO y CTHCTI Tpascpey b pospaxyHKoBill CxeMi NPEACTABIACNO JBOX KOHCOISHOT GAIKOH, WApHIpHO
308 izt TR Bincic 3 Goxy dymTaMesty, siGpasmii 3 saRTAREOl mIOM oneprol Ha nosea KkonoHH. SIk HABNTIKeHHSA NPHIMACMO B CTHCIH 30H] 1A M0N0

it (1K) 3 Goky dymiavea, siGpanlt s Kaascof tows (1o oy TPaBEpey 3
Gir masmomar B/271,52:5512=35 37 silext 338) oxomm wpun )
"BrSHATAEMO SYCHITA B GRKEPRIIX GOTTaX y POSTATRYTif SR

el P ¥ qirymax=omax-2=152-2=3537 % ;

V postaruyrif 2o - ayeiuiin s ankepiix Sonrax:
_ M-Na _ 416410°-337718

—677,29 kH,
zy

i AT AT T AT T ]

yoha-$=35.73

T s oo

Mowesr s Tpasepei bix 3yciuns b ankepiix Goxrax: M = —667,29 xH -x;
o wowenty s Tpasepei aisasaen:
My _ s16410°

S 1342 e

Werreq =

Tpu Tosuuic:
ter = 6., Cer = VI3A3276 = 2838 e

Rl L M >

Y P |

Tnuitaexa .. = 30 e

e T







(3.39)

a=ℎн/2−с/3=46/2−с/3=17.73



(3.40)

[image: image40.png]] o ==
Bl ocvan | Boasca  Pawenacpasus  Coumn  Paccancn  Peuenwposanne  Bug
[ ¢ et - 2 (&
DX K U-dex X B oo |5
Berasims L un | PegakTuposanue
- A Z-A-ma (KK - -
By0p osmena wousr 5 ey 5
8] S R X K K A N S O s )
Qo mer=0mexB/2=1,52:55/2=35 37 xb/en (¢38) P
'BHIEA126MO 3yCHITA & AHKEPHNX GONTZX Y POSTATHYTIH 308
sior10t-3377.18 y
AN = —677,29 kH; 639
a=hy/2-c/3=46/2-c/3=17.73 (3.40)

T s E A TS T

I I INETINES]

[u]

“«omd

co| @ow  x

@ Keanivikauivic X jod (7957) Brigsi - X

C @ oaiin | Dymarictepceki/e%20npoueci/e%2.. Q &
Kaanidixaui

qer;max = omax-2=152-2=3537 % |

'V postsriyriit 30 - 3yciias b ankepii Gorrax:
Pt RS

7

s

omaxtomin 2 1511 2
yoha-§=35.73

Mowesr 5 Tpasepei bix 3yciuns b ankepiix Gorrax: M = —667,29 xH -x;
o wowenty s Tpasepei nisasaen:
10t

[ Ty

1342 v

Werreq

 Cer =VT3832°6 = 2838 cu
Tpuiiviaemo ¢, =30 e

Pospaxynon seapwsaronozo wsa
3sapiosarits npHiMAENO Py3HOT, BuKOHAHY enexTponavi EA6 o TOCT 9467-75 3
HaCTy NI POSPAXYHKOBHMH XaDAKTEPHCTHKANI

0,7m B, = 1,0~ xoedinients, npuitnsri 10 1a6. 34 CHull 11-23-81%;
R.= 200 MITa — pospaxyskosii onip Meray 38apHoro wsa (aGa. S6) u1s enextposin
[ tuny E-46.7

@ o

Ksanidikauifinit npoexr-I13

e T

[[EEE

YN B YN F)







(3.41)

y=hнс–с/3-𝑆=35.73
Момент у траверсі від зусиль у анкерних болтах становить: 𝑀=−667,29 кН⋅м;

По ньому визначаємо [29]:

𝑊𝑡𝑟,𝑟𝑒𝑞 =𝑀𝑡𝑟/(𝑅𝑦⋅𝛾𝑐)=41,64⋅102/(31⋅1)=134,2 см3;
При товщині: 
𝑡𝑡𝑟=6 мм, 
ℎ𝑡𝑟=√134,32⋅6=28,38 см.
Приймається:

ℎ𝑡𝑟=30 см.

2.9.4 Розрахунок зварювального шва

Зварювання виконується ручним, електродами Е46 по ГОСТ 9467-75 із такими розрахунковими характеристиками:

(f=0,7 та (z=1 – коефіцієнти, прийняті по табл. 34 СНиП II-23-81*;

Rwf=200 МПа – розрахунковий опір сталі зварного шва для електродів типу Е-46;7
Rwz=0,45Run=0,45∙360=162,0МПа - розрахунковий опір зварного шва по кордоні сплаву;

(wf (1 та (wz(1 - згідно п. 11.2* СНиП II-23-81*; 
(с - згідно Табл. 6 СНиП II-23-81*. 
Тоді:
- по шву металу:

[image: image41.png](=

rannas. (WO ey @ cxcm | x| @ g x | @ @30 ddwic X |Lh ~2
ﬁ 4 Times New Roman - - A A C @ Oaiin | Dymaricrepcexi/e%20npoueci/e%2.. Q & % M O
BcraswTe - e CTwam | PepakTiposarine
TS A ®-A-m KX - ? @ ¢ =
Bybep o6uera wWpugr 5
] S O e e T T AT TR T R s o )
L“léﬂ -

Ry=0.45Rw=0,45-360=162,0MITa - pospaxysxos:
xoprosi crnasy:
Yar=1 Ta Yoo=1 - arizEo . 11.2* CHell 11-23-81%;

omip ssaproro msa Mo

Y - srizeo Tab. 6 CHull 11-23-81%
Toai:
- o mey Merany:

D 3 2 TR N T SR T O ST TS T AN G RS G S R e

Crparn 24 1524 | o 1053330 | & yspamncnh

[[EEE

9 (Wl

Ruz=0,45Ru=0,45-360 = 162,0MITa (ta6xn. 3) - pospaxyHKoBiii ortip 38apHOro mBa 110
xopaoi casy,
Ty =10 1

10 srizuo n. 11.2% CHull 1123-81%;
7e=10_ 0 npuw. TaGn. 6 CHuIT 112381

| Toni:
o) nowerany s - ky = = R = e

6) no werany rpasini cruasnenss

- at 35345410
T B G 2K rve | 10162 (54429) 11
TIpiiiMacMo KaTeT 38apHOFD WA KpIfUIeHHS TPABEPCH A0 ILTHTH BIATIOBIAHO A0

z =17cm.

pospaxyuky i pexomeraiawi TaGmi 38 CHull 11-23-81 * pissiny — ky = 2030
 Topetts konows i rmTy pesepys. ' 1b0My BHIAZKY WBH NPHBAIOBHS 210 MIHTH
PH3HANAEMO KOHCTPYKTHBHO MIHIMATTSHOT BHCOTH, TTDH TOBLIMHI TUTHTH NPHTiMAEMO
sucoty karera ursa ky = 9w,

Pospaxysox askepix Gori

3ycuns B posTarmyTili 308i -667.29 KH, BixpHBHE 3YCHIIA BIACYTHE, TOMy MpHiiMAEMO
Gonmu kowcTpyKTiBHO 3riz0 a6 J16 mpvaeno GorT iaweTpon 24w, 3
pospaxyikosi onopom Ry, =180 Cr3kn2-H srizso JICTY 4484TOCT 535%)
Tpuiisaeno 2 aneprinx Gonra noweio 6,48 e, Bryrpimiii ziamerp 20,323;
napyKmit tiaverp 24nm.

BHpOGIAEMO NOCTaHOBKY Peep KOPCTKOCTI - MAKCHMATSHA BUICTaHb MK PeGpans
soperkocti - 2hy = 230 = 60cm.





 (3.42)
- по границі плавлення металу:

[image: image42.png]o |

ﬁ“

)
Bcramis

Byep osmena

Beraska

Times New Roman

K K U -abe x, X' 4
I A A A

Wpner

.

&

A A

Paswerca cipannus  Cosk

&

Az

>

Paccenw

A L)

Crunn | Pegaxtuposaine

0' @ caer x

Peuersuposaue  Bua &

@ Keanoicaui X | 4d (957 B+ X

Y] S, R A K S Y S G O K N G . s [
Wer rag=Mr/ (Ryye41,64104 31121 34,0 et =

H TIps Tosmusi

H =6 030, her=V134,32.6=28.38 et

B Tpminractscn her=30 cst.

= 2.8.4 PospaxyHox 18apiosaTeoro msa

B 3BapIOBAHHA BUKORYETCA Py TR, cnexTpoga E46 o TOCT 9467-75 iz Taxanm

S| POPEXYHKOBHMH XapaKTepHCTHEAMH

H Be0.7 Ta =1 ~ xoedimients, mpmitari mo Ta61. 34 CHll 1123-81%;

| Ru=200 MITa — pospaxyRKosii Ofip CTafi 35apHOro IMea A4 enexTpois Tamy E-
B

B Rus=0.45Rw=0.45360=162,0MIa - pospaxysxosmii ofip 3aporo Wsa T

B ‘xopzomi cmasy;

B =1 Ta fya1 - arizo m. 11.2% CHEll 1123-81%;

B . - srizso Taga. 6 CHall I1-23-81%

B Toai

| - o msy eTany:

B =)
El (342) I
E o
R m ol
Crpanma: 24 w3 24 | Hncno cnos:3336 | CF  ywpanncnii [[EEE] O ®

Ruz=0,45Ru=0,45-360 =
xopaoni cruiasy;
7,710, 7210

162,0MIa (16 3) - pospaxysxosiii orip 38apioro msa o

- sriaso n. 11.2% CHull 1123-81%;

7e=10_ 0 npuw. TaGn. 6 CHuIT 112381
Toni
aL 5375010 .
) o werany e - Ky = 5 verre 7200 Gasz o — 1IN
6) o merany rpasmni crnanens
_ at 35345410
ke = Ty — Toie Grresyil - /O
TpuiiMaeno KaTeT 38apHOTO 11Ba KPIMUIEHHS TPABEPCH 10 THTH BUAMOBIAHO 210

pospaxyuky i pexomeraiawi TaGmi 38 CHull 11-23-81 * pissiny — ky = 2030
 Topetts konows i rmTy pesepys. ' 1b0My BHIAZKY WBH NPHBAIOBHS 210 MIHTH
PH3HANAEMO KOHCTPYKTHBHO MIHIMATSHOT BHCOTH, TDH TOBLIMHI TUTHTH NPHTiMAEMO
sucoty karera usa ky = 9w,

Pospaxysox askepix Gori

3ycuns B posTarmyTili 308i -667.29 KH, BixpHBHE 3YCHIIA BIACYTHE, TOMy MpHiiMAEMO
Gonmu kowcTpyKTiBHO 3riz0 a6 J16 mpvaeno GorT iaweTpon 24w, 3
pospaxyikosi onopom Ry, =180 Cr3kn2-H srizso JICTY 4484TOCT 535%)
Tpuiisaeno 2 aneprinx Gonra noweio 6,48 e, Bryrpimiii ziamerp 20,323;
napyKmit tiaverp 24nm.

BHpOGIAEMO NOCTaHOBKY Peep KOPCTKOCTI - MAKCHMATSHA BUICTaHb MK PeGpans
soperkocti - 2hy = 230 = 60cm.





Приймається катет зварного шва кріплення траверс до плит у відповідності до розрахунків та рекомендацій таблиці 38 СНиП II-23-81* – 𝑘=20мм.

В такому випадку шви приварювання до плит призначено конструктивно мінімальну висоту, при товщині плит прийнята висота катету шва 𝑘𝑓=9 мм [31].
2.9.5 Розрахунок анкерних болтів
Зусилля у розтягнутій зоні -667,3 кН, відривні зусилля відсутні, тому прийнято  болти конструктивно. Прийнято болт, що має діаметр 24мм. Із розрахунковим опором Rba=180 Ст3кп2-И,згідно ДСТУ 4484/ГОСТ 535*.
Прийнято два анкерні болти, що мають площу - 6,48 см2, внутрішній діаметр 20,32 мм; Зовнішній діаметр - 24мм.

Здійснюється постановка ребер жорсткості - максимальна відстань між ребрами жорсткості - 2ℎ𝑤=2∙30=60см.

Крок ребер жорсткості прийняті кратними кроку балок настилу та рівними                                                 максимальному значенні кроку - 160 см. Допоміжні ребра жорсткості приймаються із кроком - 50 см.
2.9.6 Конструювання ребер жорсткості

Ширина ребер жорсткості прийнята у відповідності до п. 9.5.9 ДБН В.2.6-198 діє до: 2014:

- для двосторонніх ребер жорсткості:

br=hw/30+25=460/30+25=40,0мм.



(3.43)
Конструктивно приймнято ширину ребра жорсткості рівною br = 460мм.

Товщина ребер жорсткості приймається відповідно до п. 9.5.9 ДБН В.2.6-198 що діє до: 2014:
[image: image43.png]fu o Lol x
O oor | Bmsa  Pwuencacpsws  Comn  Pacnn  Peuesuposmwe B

[ ¢ et - MR

B; K K U -abe x, X' 4
o) ES |® [ r—
Y | AE-A-A A - -

Bydep obmeHa T Wpndt o A63au. o
8] o, R A XN K A I TS S O s )

s

TR T TN Y TN S 2 Y RS RS (TN FTN RS RS R N TR KNS

“

3AIHCHIOCTECH MOCTaHOER2 eGeD ODCTEOCTI - MAKCHMATSHA BUACTZHS Mix
‘pebpanm xopeTxoCTi - 2h,=2-30=60cx.
Kpox peGep XopCTEOCTI NPHHHATI KDATHNME KOKY GATOK HACTHTY Ta pil

MaKCHMATLEOMY SHaTenE KpOKY - 160 ey Jlomoniasi peGpa KOPCTEOCT] MpHAMAKOTECE

iz KpoKoM - 50 e,
2.8.6 Komctpysosanns pefiep &operxocti

Illprsa peGep xopeTsocT mpaiEATa y SianosigocTi 20 1. 9.5.9 I5H B.2.6-198
aie g0z 2014:

- A4 ABOCTOPOHHIX PEEp KOPCTKOCT:

b=h,/30+25=460/30+25=40,0ns (¢.43)

KOHCTDYKTHERO NDHIMHATO IIHPHHY PeGPa KOPCTKOCTI PIEROI by = 460M.

Tosmsa pegep &opeTxocti mp:
mo aie 70: 2014;

a€TBCA BiAMOEAHO M0 . 9.5.9 IFH B.2.6-198

T 0

310
2,06-10°

te=2- -80- = 6,028

| OcTarosso npuiinacso Tosiiy peGpa KopCTKOCT pisHil t =7 M.

BHpOGTAEMO NOCTaHOBKY Peep KOPCTKOCTI - MAKCHMATSHA BUICTaHb MK Pepans
xoperwocri - 3h,, = 246 = 92cm.
Tpuiisacno kpok 90 o

Karer 38aphitx wsia KpiricHs pedep KOPCTKOCTI MPHIIMAEMO KOHCTPYKTHRNO i piBiiny
k= 5w (3riano 3 Bimoramu TaGmuui 16.1 JIBH B.2.6-198 aie 10: 2014 s

MeXaii108AHOr0 38aPIORAHA B CepEAORNIL CyMi rais)

4.3.5 Pospaxymok Gaku nepepurs
'BHKOHATH PO3PAXYHOK FOTIOBHOT GaTIKH GAONHON KAITKH YCKNATHEROrO THmy 3

poswipas 8 mnasi - L x [ = 6 x 6 u. Kownouysass Ganodnoi KiiTk npwsesiena






(3.44)

Остаточно приймається товщина ребрер жорсткості рівною - tr = 7 мм.

Максимальна відстань між ребрами жорсткості:

3ℎ𝑤=2∙46=92см.

Приймається крок - 90 см.

Катети зварних швів кріплення ребер жорсткості приймаються  конструктивно та є рівним  kf=5мм (відповідно до вимог таблиці 16.1 ДБН В.2.6-198, що діє до: 2014).

РОЗДІЛ 3 ТЕХНОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА

3.1 Генеральний план
Будівельний генеральний план розробляється на стадії будівництва надземної частини споруди та передбачає [20]:

- вертикальне планування ділянки зі зрізанням 30 сантиметрів рослинного шару; 
- облаштування тимчасових автодоріг із покриттям відвальним шлаком. Дорогами забезпечується можливість проїзду транспортних засобів по території будівельного майданчику. Ширина автодоріг - 3.5-6 м; 
- складське господарство, яким передбачаються закриті та відкриті склади; 
- облаштування тимчасових господарських і санітарно-побутових будівель; 
- охоронне і робоче освітлення, необхідне для роботи в темну пору доби.

Будівельні матеріали та конструкції складуються на підкладках та прокладках, а між штабелями передбачено проходи не менші одного метра. 
Під час   виконання робіт встановлюється небезпечна зона, та позначається знаками безпеки. 
Перед будівельно-монтажними роботами виконується знесення будівель і зелених насаджень, а також планується будівельний майданчик. Грунт вивозиться за межі ділянки на відстань 15 км. Організовується тимчасова дорога, та поєднується із проектованою. Будівельна ділянка обгороджується інвентарним парканом [38]. 
Під час проектування доріг витримуються наступні відстані:
 - між дорогою та парканом не менше 1,5 метра; 
- між дорогою і складським майданчиком 0,5-1 м.

Тимчасові дороги при односторонньому русі повинні мати ширину не менше 3 метрів, а при двосторонньому - не менше 6 метрів. 
Внутрішньо майданчикові дороги заокруглюються у залежності від виду транспорту та мають радіус заокруглення - 12...30 м. Дороги виконуються кільцевими, а у місцях необхідності тупиків, передбачені майданчики для розвороту машин, що мають розмір не менше 12х12 метрів. 
Місця встановлення монтажних механізмів відповідають технологічній карті. Розміщення будівельного господарства на ділянці забезпечує [33]:

- найменшу протяжність та економічність споруди під час експлуатації тимчасових мереж водо- та електропостачання;

- найкоротші шляхи переміщення матеріалів із мінімальною кількістю перевантажень.

Криті склади розміщуються біля зони дії крану, а відкриті - усередині зони. 
Побутові приміщення та будівлі розміщуються на відстані більше 50 метрів від об'єктів, які виділяють пил та газ. 
Відстань від робочих місць:

- до вбиралень не більше 100метрів;

- до душових, вбиралень, умивальних - не менше 50 метрів, та не більше 500 метрів; 
- до приміщень для обігріву робітників - не більше 150 метрів. 
Тимчасова мережа каналізації, водопроводу, електропостачання розміщуються на вільній території будівельного майданчику. Зовнішнє освітлення облаштовується на опорах по периметру ділянки поза зоною роботи крану. Пожежні гідранти розміщуються кожні 100 метрів на постійному водопроводі, до них забезпечені проїзди. Віддаль між ними та дорогою має бути менше 2 метрів. В найнебезпечніших у пожежному відношенні місцях обладнуються спеціальні щити із протипожежним інвентарем. 
Будівельний майданчик огороджений по периметру на відстані більше 2 м від проїжджої частини дороги, будівель та тимчасових складів. На ній влаштовуються ворота із написами "В'їзд" і "Виїзд".
3.1.1 Планування генерального плану                                                          
Нижче наведена експлікація складів генерального плану споруджуваної будівлі із зазначенням їх розмірів [34]:
Склад плитки – 2,7х6;

Склад облицювальних матеріалів – 2,7х 6;

Склад електродів – 2,7х6;

Склад покрівельних матеріалів – 5х5;

Склад віконних і дверних блоків – 12х18;

Склад металевих конструкцій – 7,5х10;

Склад плит армстронг – 100х11.

На рисунку 3.1 наведено схему генерального плану  споруджуваної будівлі.

Рисунок 3.1 – Генеральни й план

[image: image44.png][. ChatGPT X @ Keanidikauifina pobora formape. X @ mailukrnet x

C @ aiin | Dy/maricrepcski/e%20npoueci/s%20npovieci%201a%20maiibyTHe/2025_bakanaepu_suxucr%208ecHa/Hemiw%200nekcanap/KeanidikauinHa%20po6.. @ & vr & O &

L R —





Тимчасові побутові приміщення, зображені на генеральному плані.

1 - контора будівництва – 2,7х6;
2 - прохідна – 2,7х6;
3 - душова – 2,7х6;
6 - туалет – 12х18;
5 – умивальня – 7,5х10;
4 – гардероб – 5х5;
7 - Їдальня – 100х11; 
Умовні позначення об’єктів, та елементів, зображених на генеральному плані, наведеному на рисунку 3.1: 

[image: image45.png]co| @ow  x

m =1loi ]
T oo | B Pawercacpsws  Cown  Pacwnn  Peuerswposame B
B ¢ ot ] = A A

BcraswTe - e Crunm | PegakTuposarive
TS A W-A-ar Ax Gomepg T 5

Bydep osmens

Wpner 5 As3au 5

[c]

LA NN TS AT XN KA T R I e (O S O A |

“

L

Tmiacosi noGyTosi Mpmimenss, 200paxes 52 reRcpaTEROMY WTa.

T TS,

H

KA TTTITHT TTTWTIITIT IS (T T

1 - xorTopa GyaAisHHITEa — 2,7X6;
2 - npoxiasa — 2.7x6;

3 - aymosa - 2,7x6;

6- Tyamer - 12x18;

5 - yMmBansaz - 7,5x10;

4 rapaepot - 5x5;

7 - Inamsmz — 100x11;

Vatomai mo3maTerES 06'eKTiE, Ta enexeRTIS, 206PAKEHIN 5 FeHEpATSHONY s,
saseaeHoNy Ha prcyEEy 3.1

3.1.2 HeGesnewna 3052 remepasHOro mian)

‘TaKoX MOTPIGEO OGTOPOTHTH HeGesmeTHy 308y,

Jlo 208 y AKX moCTifiHO AiioTs AebeanetTsi BMpPOGHET GaKTOPH BAHOCATECA

[ o I

“«omd

» &)

P -t

[[EEE

%O U &

@ Kesnidicauiv X

@ malunet

x

C @ oaiin | Dymarictepcski/e%20npoueci/s%20npo... £

Keanidixauj —  100%

YmoBHi nosHaYeHHs
- oBmexenns nobopoma cmpinu

/ Kkpana

STETTTES - newoxidni dopozu

- mumacoba dopoza

—— —— - o2paxdenus cnpol nnowadku
- Mexa HeBeaneuHoi 20U

- MEXQ MOHMAXQ KOHCMp.

- noxexHud wum

- wum 80 nidknovenns
- noxexs 2idpannu

- kon0da3s Bodonocmasanshuil

- mumacoBa mpangop-
MamopHa cmanuin

- oBmexenns npoiada

- oBmexenHs wbudkocmi

- newoxidhui nepexid

Tumyacobi dydiai i cne
1 koHmopa BydibHuur
2. npoxidna
3- dyuota
4 - zapdepod
5 - ynubanenn
6 - myanem
7- i8ansua
8- cknad ximismux man
9 - cknad nokpibenshu
10 - cknad Bikon ma €
11 cknad enexmpodit

12 - cknad Memanokow




 - Омеження повороту стріли крану;

[image: image46.png]co| @ow  x

m =1loi ]
T oo | B Pawercacpsws  Cown  Pacwnn  Peuerswposame B
B ¢ ot ] = A A

BcraswTe - e Crunm | PegakTuposarive
TS A W-A-ar Ax Gomepg T 5

Bydep osmens

Wpner 5 As3au 5

[c]

LA NN TS AT XN KA T R I e (O S O A |

“

L

Tmiacosi noGyTosi Mpmimenss, 200paxes 52 reRcpaTEROMY WTa.

T TS,

H

KA TTTITHT TTTWTIITIT IS (T T

1 - xorTopa GyaAisHHITEa — 2,7X6;
2 - npoxiasa — 2.7x6;

3 - aymosa - 2,7x6;

6- Tyamer - 12x18;

5 - yMmBansaz - 7,5x10;

4 rapaepot - 5x5;

7 - Inamsmz — 100x11;

Vatomai mo3maTerES 06'eKTiE, Ta enexeRTIS, 206PAKEHIN 5 FeHEpATSHONY s,
saseaeHoNy Ha prcyEEy 3.1

3.1.2 HeGesnewna 3052 remepasHOro mian)

‘TaKoX MOTPIGEO OGTOPOTHTH HeGesmeTHy 308y,

Jlo 208 y AKX moCTifiHO AiioTs AebeanetTsi BMpPOGHET GaKTOPH BAHOCATECA

[ o I

“«omd

» &)

P -t

[[EEE

%O U &

@ Kesnidicauiv X

@ malunet

x

C @ oaiin | Dymarictepcski/e%20npoueci/s%20npo... £

Keanidixauj —  100%

YmoBHi nosHaYeHHs
- oBmexenns nobopoma cmpinu

/ Kkpana

STETTTES - newoxidni dopozu

- mumacoba dopoza

—— —— - o2paxdenus cnpol nnowadku
- Mexa HeBeaneuHoi 20U

- MEXQ MOHMAXQ KOHCMp.

- noxexHud wum

- wum 80 nidknovenns
- noxexs 2idpannu

- kon0da3s Bodonocmasanshuil

- mumacoBa mpangop-
MamopHa cmanuin

- oBmexenns npoiada

- oBmexenHs wbudkocmi

- newoxidhui nepexid

Tumyacobi dydiai i cne
1 koHmopa BydibHuur
2. npoxidna
3- dyuota
4 - zapdepod
5 - ynubanenn
6 - myanem
7- i8ansua
8- cknad ximismux man
9 - cknad nokpibenshu
10 - cknad Bikon ma €
11 cknad enexmpodit

12 - cknad Memanokow




  - Пішохідні дороги;
[image: image47.png]co| @ow  x

m =1loi ]
T oo | B Pawercacpsws  Cown  Pacwnn  Peuerswposame B
B ¢ ot ] = A A

BcraswTe - e Crunm | PegakTuposarive
TS A W-A-ar Ax Gomepg T 5

Bydep osmens

Wpner 5 As3au 5

[c]

LA NN TS AT XN KA T R I e (O S O A |

“

L

Tmiacosi noGyTosi Mpmimenss, 200paxes 52 reRcpaTEROMY WTa.

T TS,

H

KA TTTITHT TTTWTIITIT IS (T T

1 - xorTopa GyaAisHHITEa — 2,7X6;
2 - npoxiasa — 2.7x6;

3 - aymosa - 2,7x6;

6- Tyamer - 12x18;

5 - yMmBansaz - 7,5x10;

4 rapaepot - 5x5;

7 - Inamsmz — 100x11;

Vatomai mo3maTerES 06'eKTiE, Ta enexeRTIS, 206PAKEHIN 5 FeHEpATSHONY s,
saseaeHoNy Ha prcyEEy 3.1

3.1.2 HeGesnewna 3052 remepasHOro mian)

‘TaKoX MOTPIGEO OGTOPOTHTH HeGesmeTHy 308y,

Jlo 208 y AKX moCTifiHO AiioTs AebeanetTsi BMpPOGHET GaKTOPH BAHOCATECA

[ o I

“«omd

» &)

P -t

[[EEE

%O U &

@ Kesnidicauiv X

@ malunet

x

C @ oaiin | Dymarictepcski/e%20npoueci/s%20npo... £

Keanidixauj —  100%

YmoBHi nosHaYeHHs
- oBmexenns nobopoma cmpinu

/ Kkpana

STETTTES - newoxidni dopozu

- mumacoba dopoza

—— —— - o2paxdenus cnpol nnowadku
- Mexa HeBeaneuHoi 20U

- MEXQ MOHMAXQ KOHCMp.

- noxexHud wum

- wum 80 nidknovenns
- noxexs 2idpannu

- kon0da3s Bodonocmasanshuil

- mumacoBa mpangop-
MamopHa cmanuin

- oBmexenns npoiada

- oBmexenHs wbudkocmi

- newoxidhui nepexid

Tumyacobi dydiai i cne
1 koHmopa BydibHuur
2. npoxidna
3- dyuota
4 - zapdepod
5 - ynubanenn
6 - myanem
7- i8ansua
8- cknad ximismux man
9 - cknad nokpibenshu
10 - cknad Bikon ma €
11 cknad enexmpodit

12 - cknad Memanokow




 - Тимчасова дорога;

[image: image48.png][u] o =/Er|T
T il
[ ¢ et o A @

BerasTe. - e Cruam | PegakTnposarie
e O R R B YR S Y

Bydep osmens

Wpner 5 As3au 5

8] o R A X K A N S S O s )
Bl VhMOBHi Mo3HAYEHHE 06 €XTiE, Ta eTeMeHTIS, 0GPAKEHNX Ha TeHEpATEHOMY T1asi,

<|  masememomy ma prcymxy 3.1

B ,/ - OMeACHES IOBOPOTY CTPITH KPaRy:

E EEEETTIOE . Mimosiza fopors;

B Tisesacona zopors;

g 3.1.2 HeSesnema 3052 rexepasHOro n1an;

| ‘Takox HOTPIOHO OGTOPOAHTH HeGEITCTRY J0KY.

! Jlo 308 y sx moCTifiHo AifoTs HeGesmedH EMPOGHNT GIKTOPH BITHOCKTCK

| macrymsi somx

B - HOGMHSY HEOTOpOTKCHNN Nepenazis BHCOTH Ha 1.3 MeTpH Ta Gimsme - cuyra

| ‘mEpHEOI 70 2 MeTpis: =
H - NOGMH3Y Hel305052HITK CTPYMOBCAYTHX JaCTHE &ICKTPOOGTATHARES,

g - ® Micozx, ponMimesi WKATHE petoBMEE B BHIN IPAHETEO ZONYCTHMEN #
| KOHTIERTpATIAX. °
4 [ : — i I
Crpanma: 29 w331 | Hncno cnos: 4508 | B ywpancnii [[EEE] v o)

co| @ow  x

@ Kesnidicauiv X

@ malunet

x

C @ oaiin | Dymarictepcski/e%20npoueci/s%20npo... £

Keanidixauj

— 100

YmoBHi nosHaYeHHs

e

T

oo\ ool D

- oBmexenns nobopoma cmpinu
Kpara
- newoxidni dopozu

- mumacoba dopoza

- 0zpaxdenus empoli nnowadku
- Mexa HeBeaneuHoi 20U

- MEXQ MOHMAXT KOHEM.

- noxexui wum

- wum 80 nidknovenns
- noxexs 2idpannu

- konodsas BodonocmasansHul

- mumacoBa mpangop-
MamopHa cmanuin

- oBmexenns npoiada

- oBmexenns ubudkocni

- newoxidhui nepexid

Tumyacobi dydiai i cne

1 koHmopa BydibHuur

2. npoxidna
3- dyuota

4 - zapdepod
5 - ynubanenn

6 - myanem

7- i8ansua

8- cknad ximismux man
9 - cknad nokpibenshu
10 - cknad Bikon ma €
11 cknad enexmpodit

12 - cknad Memanokow




 - Огородження будівельного майданчику;

[image: image49.png][u] o =/Er|T
T il
[ ¢ et o A @

BerasTe. - e Cruam | PegakTnposarie
e O R R B YR S Y

Bydep osmens

Wpner 5 As3au 5

8] o R A X K A N S S O s )
Bl VhMOBHi Mo3HAYEHHE 06 €XTiE, Ta eTeMeHTIS, 0GPAKEHNX Ha TeHEpATEHOMY T1asi,

<|  masememomy ma prcymxy 3.1

B ,/ - OMeACHES IOBOPOTY CTPITH KPaRy:

E EEEETTIOE . Mimosiza fopors;

B Tisesacona zopors;

g 3.1.2 HeSesnema 3052 rexepasHOro n1an;

| ‘Takox HOTPIOHO OGTOPOAHTH HeGEITCTRY J0KY.

! Jlo 308 y sx moCTifiHo AifoTs HeGesmedH EMPOGHNT GIKTOPH BITHOCKTCK

| macrymsi somx

B - HOGMHSY HEOTOpOTKCHNN Nepenazis BHCOTH Ha 1.3 MeTpH Ta Gimsme - cuyra

| ‘mEpHEOI 70 2 MeTpis: =
H - NOGMH3Y Hel305052HITK CTPYMOBCAYTHX JaCTHE &ICKTPOOGTATHARES,

g - ® Micozx, ponMimesi WKATHE petoBMEE B BHIN IPAHETEO ZONYCTHMEN #
| KOHTIERTpATIAX. °
4 [ : — i I
Crpanma: 29 w331 | Hncno cnos: 4508 | B ywpancnii [[EEE] v o)

co| @ow  x

@ Kesnidicauiv X

@ malunet

x

C @ oaiin | Dymarictepcski/e%20npoueci/s%20npo... £

Keanidixauj

— 100

YmoBHi nosHaYeHHs

e

T

oo\ ool D

- oBmexenns nobopoma cmpinu
Kpara
- newoxidni dopozu

- mumacoba dopoza

- 0zpaxdenus empoli nnowadku
- Mexa HeBeaneuHoi 20U

- MEXQ MOHMAXT KOHEM.

- noxexui wum

- wum 80 nidknovenns
- noxexs 2idpannu

- konodsas BodonocmasansHul

- mumacoBa mpangop-
MamopHa cmanuin

- oBmexenns npoiada

- oBmexenns ubudkocni

- newoxidhui nepexid

Tumyacobi dydiai i cne

1 koHmopa BydibHuur

2. npoxidna
3- dyuota

4 - zapdepod
5 - ynubanenn

6 - myanem

7- i8ansua

8- cknad ximismux man
9 - cknad nokpibenshu
10 - cknad Bikon ma €
11 cknad enexmpodit

12 - cknad Memanokow




 - Межа небезпечної зони;

[image: image50.png][u] o =/Er|T
T il
[ ¢ et o A @

BerasTe. - e Cruam | PegakTnposarie
e O R R B YR S Y

Bydep osmens

Wpner 5 As3au 5

8] o R A X K A N S S O s )
Bl VhMOBHi Mo3HAYEHHE 06 €XTiE, Ta eTeMeHTIS, 0GPAKEHNX Ha TeHEpATEHOMY T1asi,

<|  masememomy ma prcymxy 3.1

B ,/ - OMeACHES IOBOPOTY CTPITH KPaRy:

E EEEETTIOE . Mimosiza fopors;

B Tisesacona zopors;

g 3.1.2 HeSesnema 3052 rexepasHOro n1an;

| ‘Takox HOTPIOHO OGTOPOAHTH HeGEITCTRY J0KY.

! Jlo 308 y sx moCTifiHo AifoTs HeGesmedH EMPOGHNT GIKTOPH BITHOCKTCK

| macrymsi somx

B - HOGMHSY HEOTOpOTKCHNN Nepenazis BHCOTH Ha 1.3 MeTpH Ta Gimsme - cuyra

| ‘mEpHEOI 70 2 MeTpis: =
H - NOGMH3Y Hel305052HITK CTPYMOBCAYTHX JaCTHE &ICKTPOOGTATHARES,

g - ® Micozx, ponMimesi WKATHE petoBMEE B BHIN IPAHETEO ZONYCTHMEN #
| KOHTIERTpATIAX. °
4 [ : — i I
Crpanma: 29 w331 | Hncno cnos: 4508 | B ywpancnii [[EEE] v o)

co| @ow  x

@ Kesnidicauiv X

@ malunet

x

C @ oaiin | Dymarictepcski/e%20npoueci/s%20npo... £

Keanidixauj

— 100

YmoBHi nosHaYeHHs

e

T

oo\ ool D

- oBmexenns nobopoma cmpinu
Kpara
- newoxidni dopozu

- mumacoba dopoza

- 0zpaxdenus empoli nnowadku
- Mexa HeBeaneuHoi 20U

- MEXQ MOHMAXT KOHEM.

- noxexui wum

- wum 80 nidknovenns
- noxexs 2idpannu

- konodsas BodonocmasansHul

- mumacoBa mpangop-
MamopHa cmanuin

- oBmexenns npoiada

- oBmexenns ubudkocni

- newoxidhui nepexid

Tumyacobi dydiai i cne

1 koHmopa BydibHuur

2. npoxidna
3- dyuota

4 - zapdepod
5 - ynubanenn

6 - myanem

7- i8ansua

8- cknad ximismux man
9 - cknad nokpibenshu
10 - cknad Bikon ma €
11 cknad enexmpodit

12 - cknad Memanokow




 -  Межа монтажу конструкцій;
[image: image51.png]P oor | Bmsa  Pwuencacpswus  Comn  Pacmn  Peuesuposmwe B
[ ¢ et o A &
Ga K K U -abe x, X' 4
= |® - [ r—
SO A" A A AN B (AT - -
Bydep obmeHa T Wpndt o A63au. o
7 OIS AR R T KXY SR ARy AYRY TR T s ST+ s (O GO ORI

,/ - OMeACHES IOBOPOTY CTPITH KPaRy:
SCETETTTE  Mimoxizsi aopors:

- Tusvsacons zopors:

- Oropoaer: 6y iseTsHO0 MARTRTHEY:

B ErET

- Meixa reGeaneusoi 08H;

- Mea MOTaXY KORCTPYKUif;

3.1.2 HeSesnema 1052 reHepatsHOro naagy
‘Taxo:x HOTPIGHO 0BTOPOHTH KeGesme iy 0H.
Jlo 308 y sx moCTifiHo AifoTs HeGesmedH EMPOGHNT GIKTOPH BITHOCKTCK
‘HacTymEi som:
- HOGMHSY HEOTOpOTKCHNN Nepenazis BHCOTH Ha 1.3 MeTpH Ta Gimsme - cuyra
WHPHHEOIO 70 2 MeTpis;
- NOGMH3Y Hel305052HITK CTPYMOBCAYTHX JaCTHE &ICKTPOOGTATHARES,
- ® Micozx, ponMimesi WKATHE petoBMEE B BHIN IPAHETEO ZONYCTHMEN
[ ——
Jlo som i3 HOTeHIHO AiOTHME EeGesNeTHEME EBHDOGHITEME BIKTOpAMH

SRy (RS RS VNS TN RS RS N L TR TS

@ Keanigicaui X @ mailukenet

— 100

- muracoba dopoza

5 - ynubanenn

—— —— - o2paxdenus cnpol nnowadku

- Mexa HeBeaneuHoi 30y 6 - myanem

- MEXQ MOHMAXQ KOHCMp.
- noxexHudl wum 8

- wum 80 nidknovenns
- noxexs 2idpannu

9 - cknad nokpibenshu

. 10 - cknad Bikon ma €
- konodsas BodonocmasansHul
11 cknad enexmpodit
- mumacoBa mpangop-

MamopHa cmakuin 12 - cknad Memanokon

- oBmexenns npoiada
- oBmexenns ubudkocni
- newoxidhui nepexid

- neperocul Boznezackuk

9>eeo ool o

- menegon

- - onopa 3 ocbimnaBasen

N - bopoma
—

—Hanpsm pyxy

Joy

f - numkui oxman

BX - nocmiua mepexa BodonocmouanHs

r )

Crpanma: 29 w331 | Hncno cnos: 4520 | GF  ywpancnii [[EEE]

_ mimuncofin wenewn Andnnarmaunuue




 - пожежний щит;

[image: image52.png]P oor | Bmsa  Pwuencacpswus  Comn  Pacmn  Peuesuposmwe B
[ ¢ et o A &
Ga K K U -abe x, X' 4
= |® - [ r—
SO A" A A AN B (AT - -
Bydep obmeHa T Wpndt o A63au. o
7 OIS AR R T KXY SR ARy AYRY TR T s ST+ s (O GO ORI

,/ - OMeACHES IOBOPOTY CTPITH KPaRy:
SCETETTTE  Mimoxizsi aopors:

- Tusvsacons zopors:

- Oropoaer: 6y iseTsHO0 MARTRTHEY:

B ErET

- Meixa reGeaneusoi 08H;

- Mea MOTaXY KORCTPYKUif;

3.1.2 HeSesnema 1052 reHepatsHOro naagy
‘Taxo:x HOTPIGHO 0BTOPOHTH KeGesme iy 0H.
Jlo 308 y sx moCTifiHo AifoTs HeGesmedH EMPOGHNT GIKTOPH BITHOCKTCK
‘HacTymEi som:
- HOGMHSY HEOTOpOTKCHNN Nepenazis BHCOTH Ha 1.3 MeTpH Ta Gimsme - cuyra
WHPHHEOIO 70 2 MeTpis;
- NOGMH3Y Hel305052HITK CTPYMOBCAYTHX JaCTHE &ICKTPOOGTATHARES,
- ® Micozx, ponMimesi WKATHE petoBMEE B BHIN IPAHETEO ZONYCTHMEN
[ ——
Jlo som i3 HOTeHIHO AiOTHME EeGesNeTHEME EBHDOGHITEME BIKTOpAMH

SRy (RS RS VNS TN RS RS N L TR TS

@ Keanigicaui X @ mailukenet

— 100

- muracoba dopoza

5 - ynubanenn

—— —— - o2paxdenus cnpol nnowadku

- Mexa HeBeaneuHoi 30y 6 - myanem

- MEXQ MOHMAXQ KOHCMp.
- noxexHudl wum 8

- wum 80 nidknovenns
- noxexs 2idpannu

9 - cknad nokpibenshu

. 10 - cknad Bikon ma €
- konodsas BodonocmasansHul
11 cknad enexmpodit
- mumacoBa mpangop-

MamopHa cmakuin 12 - cknad Memanokon

- oBmexenns npoiada
- oBmexenns ubudkocni
- newoxidhui nepexid

- neperocul Boznezackuk

9>eeo ool o

- menegon

- - onopa 3 ocbimnaBasen

N - bopoma
—

—Hanpsm pyxy

Joy

f - numkui oxman

BX - nocmiua mepexa BodonocmouanHs

r )

Crpanma: 29 w331 | Hncno cnos: 4520 | GF  ywpancnii [[EEE]

_ mimuncofin wenewn Andnnarmaunuue




- Щит для підключення;

[image: image53.png]P oor | Bmsa  Pwuencacpswus  Comn  Pacmn  Peuesuposmwe B
[ ¢ et o A &
Ga K K U -abe x, X' 4
= |® - [ r—
SO A" A A AN B (AT - -
Bydep obmeHa T Wpndt o A63au. o
7 OIS AR R T KXY SR ARy AYRY TR T s ST+ s (O GO ORI

,/ - OMeACHES IOBOPOTY CTPITH KPaRy:
SCETETTTE  Mimoxizsi aopors:

- Tusvsacons zopors:

- Oropoaer: 6y iseTsHO0 MARTRTHEY:

B ErET

- Meixa reGeaneusoi 08H;

- Mea MOTaXY KORCTPYKUif;

3.1.2 HeSesnema 1052 reHepatsHOro naagy
‘Taxo:x HOTPIGHO 0BTOPOHTH KeGesme iy 0H.
Jlo 308 y sx moCTifiHo AifoTs HeGesmedH EMPOGHNT GIKTOPH BITHOCKTCK
‘HacTymEi som:
- HOGMHSY HEOTOpOTKCHNN Nepenazis BHCOTH Ha 1.3 MeTpH Ta Gimsme - cuyra
WHPHHEOIO 70 2 MeTpis;
- NOGMH3Y Hel305052HITK CTPYMOBCAYTHX JaCTHE &ICKTPOOGTATHARES,
- ® Micozx, ponMimesi WKATHE petoBMEE B BHIN IPAHETEO ZONYCTHMEN
[ ——
Jlo som i3 HOTeHIHO AiOTHME EeGesNeTHEME EBHDOGHITEME BIKTOpAMH

SRy (RS RS VNS TN RS RS N L TR TS

@ Keanigicaui X @ mailukenet

— 100

- muracoba dopoza

5 - ynubanenn

—— —— - o2paxdenus cnpol nnowadku

- Mexa HeBeaneuHoi 30y 6 - myanem

- MEXQ MOHMAXQ KOHCMp.
- noxexHudl wum 8

- wum 80 nidknovenns
- noxexs 2idpannu

9 - cknad nokpibenshu

. 10 - cknad Bikon ma €
- konodsas BodonocmasansHul
11 cknad enexmpodit
- mumacoBa mpangop-

MamopHa cmakuin 12 - cknad Memanokon

- oBmexenns npoiada
- oBmexenns ubudkocni
- newoxidhui nepexid

- neperocul Boznezackuk

9>eeo ool o

- menegon

- - onopa 3 ocbimnaBasen

N - bopoma
—

—Hanpsm pyxy

Joy

f - numkui oxman

BX - nocmiua mepexa BodonocmouanHs

r )

Crpanma: 29 w331 | Hncno cnos: 4520 | GF  ywpancnii [[EEE]

_ mimuncofin wenewn Andnnarmaunuue




 - Пожежні гідранти;

[image: image54.png]P oor | Bmsa  Pwuencacpswus  Comn  Pacmn  Peuesuposmwe B
[ ¢ et o A &
Ga K K U -abe x, X' 4
= |® - [ r—
SO A" A A AN B (AT - -
Bydep obmeHa T Wpndt o A63au. o
7 OIS AR R T KXY SR ARy AYRY TR T s ST+ s (O GO ORI

,/ - OMeACHES IOBOPOTY CTPITH KPaRy:
SCETETTTE  Mimoxizsi aopors:

- Tusvsacons zopors:

- Oropoaer: 6y iseTsHO0 MARTRTHEY:

B ErET

- Meixa reGeaneusoi 08H;

- Mea MOTaXY KORCTPYKUif;

3.1.2 HeSesnema 1052 reHepatsHOro naagy
‘Taxo:x HOTPIGHO 0BTOPOHTH KeGesme iy 0H.
Jlo 308 y sx moCTifiHo AifoTs HeGesmedH EMPOGHNT GIKTOPH BITHOCKTCK
‘HacTymEi som:
- HOGMHSY HEOTOpOTKCHNN Nepenazis BHCOTH Ha 1.3 MeTpH Ta Gimsme - cuyra
WHPHHEOIO 70 2 MeTpis;
- NOGMH3Y Hel305052HITK CTPYMOBCAYTHX JaCTHE &ICKTPOOGTATHARES,
- ® Micozx, ponMimesi WKATHE petoBMEE B BHIN IPAHETEO ZONYCTHMEN
[ ——
Jlo som i3 HOTeHIHO AiOTHME EeGesNeTHEME EBHDOGHITEME BIKTOpAMH

SRy (RS RS VNS TN RS RS N L TR TS

@ Keanigicaui X @ mailukenet

— 100

- muracoba dopoza

5 - ynubanenn

—— —— - o2paxdenus cnpol nnowadku

- Mexa HeBeaneuHoi 30y 6 - myanem

- MEXQ MOHMAXQ KOHCMp.
- noxexHudl wum 8

- wum 80 nidknovenns
- noxexs 2idpannu

9 - cknad nokpibenshu

. 10 - cknad Bikon ma €
- konodsas BodonocmasansHul
11 cknad enexmpodit
- mumacoBa mpangop-

MamopHa cmakuin 12 - cknad Memanokon

- oBmexenns npoiada
- oBmexenns ubudkocni
- newoxidhui nepexid

- neperocul Boznezackuk

9>eeo ool o

- menegon

- - onopa 3 ocbimnaBasen

N - bopoma
—

—Hanpsm pyxy

Joy

f - numkui oxman

BX - nocmiua mepexa BodonocmouanHs

r )

Crpanma: 29 w331 | Hncno cnos: 4520 | GF  ywpancnii [[EEE]

_ mimuncofin wenewn Andnnarmaunuue




  - Водопостачальний колодязь;

[image: image55.png]P oor | Bmsa  Pwuencacpswus  Comn  Pacmn  Peuesuposmwe B
[ ¢ et o A &
Ga K K U -abe x, X' 4
= |® - [ r—
SO A" A A AN B (AT - -
Bydep obmeHa T Wpndt o A63au. o
7 OIS AR R T KXY SR ARy AYRY TR T s ST+ s (O GO ORI

,/ - OMeACHES IOBOPOTY CTPITH KPaRy:
SCETETTTE  Mimoxizsi aopors:

- Tusvsacons zopors:

- Oropoaer: 6y iseTsHO0 MARTRTHEY:

B ErET

- Meixa reGeaneusoi 08H;

- Mea MOTaXY KORCTPYKUif;

3.1.2 HeSesnema 1052 reHepatsHOro naagy
‘Taxo:x HOTPIGHO 0BTOPOHTH KeGesme iy 0H.
Jlo 308 y sx moCTifiHo AifoTs HeGesmedH EMPOGHNT GIKTOPH BITHOCKTCK
‘HacTymEi som:
- HOGMHSY HEOTOpOTKCHNN Nepenazis BHCOTH Ha 1.3 MeTpH Ta Gimsme - cuyra
WHPHHEOIO 70 2 MeTpis;
- NOGMH3Y Hel305052HITK CTPYMOBCAYTHX JaCTHE &ICKTPOOGTATHARES,
- ® Micozx, ponMimesi WKATHE petoBMEE B BHIN IPAHETEO ZONYCTHMEN
[ ——
Jlo som i3 HOTeHIHO AiOTHME EeGesNeTHEME EBHDOGHITEME BIKTOpAMH

SRy (RS RS VNS TN RS RS N L TR TS

@ Keanigicaui X @ mailukenet

— 100

- muracoba dopoza

5 - ynubanenn

—— —— - o2paxdenus cnpol nnowadku

- Mexa HeBeaneuHoi 30y 6 - myanem

- MEXQ MOHMAXQ KOHCMp.
- noxexHudl wum 8

- wum 80 nidknovenns
- noxexs 2idpannu

9 - cknad nokpibenshu

. 10 - cknad Bikon ma €
- konodsas BodonocmasansHul
11 cknad enexmpodit
- mumacoBa mpangop-

MamopHa cmakuin 12 - cknad Memanokon

- oBmexenns npoiada
- oBmexenns ubudkocni
- newoxidhui nepexid

- neperocul Boznezackuk

9>eeo ool o

- menegon

- - onopa 3 ocbimnaBasen

N - bopoma
—

—Hanpsm pyxy

Joy

f - numkui oxman

BX - nocmiua mepexa BodonocmouanHs

r )

Crpanma: 29 w331 | Hncno cnos: 4520 | GF  ywpancnii [[EEE]

_ mimuncofin wenewn Andnnarmaunuue




 - Тимчасова трансформаторна станція;
[image: image56.png]P oor | Bmsa  Pwuencacpswus  Comn  Pacmn  Peuesuposmwe B
[ ¢ et o A &
Ga K K U -abe x, X' 4
= |® - [ r—
SO A" A A AN B (AT - -
Bydep obmeHa T Wpndt o A63au. o
7 OIS AR R T KXY SR ARy AYRY TR T s ST+ s (O GO ORI

,/ - OMeACHES IOBOPOTY CTPITH KPaRy:
SCETETTTE  Mimoxizsi aopors:

- Tusvsacons zopors:

- Oropoaer: 6y iseTsHO0 MARTRTHEY:

B ErET

- Meixa reGeaneusoi 08H;

- Mea MOTaXY KORCTPYKUif;

3.1.2 HeSesnema 1052 reHepatsHOro naagy
‘Taxo:x HOTPIGHO 0BTOPOHTH KeGesme iy 0H.
Jlo 308 y sx moCTifiHo AifoTs HeGesmedH EMPOGHNT GIKTOPH BITHOCKTCK
‘HacTymEi som:
- HOGMHSY HEOTOpOTKCHNN Nepenazis BHCOTH Ha 1.3 MeTpH Ta Gimsme - cuyra
WHPHHEOIO 70 2 MeTpis;
- NOGMH3Y Hel305052HITK CTPYMOBCAYTHX JaCTHE &ICKTPOOGTATHARES,
- ® Micozx, ponMimesi WKATHE petoBMEE B BHIN IPAHETEO ZONYCTHMEN
[ ——
Jlo som i3 HOTeHIHO AiOTHME EeGesNeTHEME EBHDOGHITEME BIKTOpAMH

SRy (RS RS VNS TN RS RS N L TR TS

@ Keanigicaui X @ mailukenet

— 100

- muracoba dopoza

5 - ynubanenn

—— —— - o2paxdenus cnpol nnowadku

- Mexa HeBeaneuHoi 30y 6 - myanem

- MEXQ MOHMAXQ KOHCMp.
- noxexHudl wum 8

- wum 80 nidknovenns
- noxexs 2idpannu

9 - cknad nokpibenshu

. 10 - cknad Bikon ma €
- konodsas BodonocmasansHul
11 cknad enexmpodit
- mumacoBa mpangop-

MamopHa cmakuin 12 - cknad Memanokon

- oBmexenns npoiada
- oBmexenns ubudkocni
- newoxidhui nepexid

- neperocul Boznezackuk

9>eeo ool o

- menegon

- - onopa 3 ocbimnaBasen

N - bopoma
—

—Hanpsm pyxy

Joy

f - numkui oxman

BX - nocmiua mepexa BodonocmouanHs

r )

Crpanma: 29 w331 | Hncno cnos: 4520 | GF  ywpancnii [[EEE]

_ mimuncofin wenewn Andnnarmaunuue




 -Обмеження проїзду;

[image: image57.png]P oor | Bmsa  Pwuencacpswus  Comn  Pacmn  Peuesuposmwe B
[ ¢ et o A &
Ga K K U -abe x, X' 4
= |® - [ r—
SO A" A A AN B (AT - -
Bydep obmeHa T Wpndt o A63au. o
7 OIS AR R T KXY SR ARy AYRY TR T s ST+ s (O GO ORI

,/ - OMeACHES IOBOPOTY CTPITH KPaRy:
SCETETTTE  Mimoxizsi aopors:

- Tusvsacons zopors:

- Oropoaer: 6y iseTsHO0 MARTRTHEY:

B ErET

- Meixa reGeaneusoi 08H;

- Mea MOTaXY KORCTPYKUif;

3.1.2 HeSesnema 1052 reHepatsHOro naagy
‘Taxo:x HOTPIGHO 0BTOPOHTH KeGesme iy 0H.
Jlo 308 y sx moCTifiHo AifoTs HeGesmedH EMPOGHNT GIKTOPH BITHOCKTCK
‘HacTymEi som:
- HOGMHSY HEOTOpOTKCHNN Nepenazis BHCOTH Ha 1.3 MeTpH Ta Gimsme - cuyra
WHPHHEOIO 70 2 MeTpis;
- NOGMH3Y Hel305052HITK CTPYMOBCAYTHX JaCTHE &ICKTPOOGTATHARES,
- ® Micozx, ponMimesi WKATHE petoBMEE B BHIN IPAHETEO ZONYCTHMEN
[ ——
Jlo som i3 HOTeHIHO AiOTHME EeGesNeTHEME EBHDOGHITEME BIKTOpAMH

SRy (RS RS VNS TN RS RS N L TR TS

@ Keanigicaui X @ mailukenet

— 100

- muracoba dopoza

5 - ynubanenn

—— —— - o2paxdenus cnpol nnowadku

- Mexa HeBeaneuHoi 30y 6 - myanem

- MEXQ MOHMAXQ KOHCMp.
- noxexHudl wum 8

- wum 80 nidknovenns
- noxexs 2idpannu

9 - cknad nokpibenshu

. 10 - cknad Bikon ma €
- konodsas BodonocmasansHul
11 cknad enexmpodit
- mumacoBa mpangop-

MamopHa cmakuin 12 - cknad Memanokon

- oBmexenns npoiada
- oBmexenns ubudkocni
- newoxidhui nepexid

- neperocul Boznezackuk

9>eeo ool o

- menegon

- - onopa 3 ocbimnaBasen

N - bopoma
—

—Hanpsm pyxy

Joy

f - numkui oxman

BX - nocmiua mepexa BodonocmouanHs

r )

Crpanma: 29 w331 | Hncno cnos: 4520 | GF  ywpancnii [[EEE]

_ mimuncofin wenewn Andnnarmaunuue




 -Обмеження швидкості;

[image: image58.png]P oor | Bmsa  Pwuencacpswus  Comn  Pacmn  Peuesuposmwe B
[ ¢ et o A &
Ga K K U -abe x, X' 4
= |® - [ r—
SO A" A A AN B (AT - -
Bydep obmeHa T Wpndt o A63au. o
7 OIS AR R T KXY SR ARy AYRY TR T s ST+ s (O GO ORI

,/ - OMeACHES IOBOPOTY CTPITH KPaRy:
SCETETTTE  Mimoxizsi aopors:

- Tusvsacons zopors:

- Oropoaer: 6y iseTsHO0 MARTRTHEY:

B ErET

- Meixa reGeaneusoi 08H;

- Mea MOTaXY KORCTPYKUif;

3.1.2 HeSesnema 1052 reHepatsHOro naagy
‘Taxo:x HOTPIGHO 0BTOPOHTH KeGesme iy 0H.
Jlo 308 y sx moCTifiHo AifoTs HeGesmedH EMPOGHNT GIKTOPH BITHOCKTCK
‘HacTymEi som:
- HOGMHSY HEOTOpOTKCHNN Nepenazis BHCOTH Ha 1.3 MeTpH Ta Gimsme - cuyra
WHPHHEOIO 70 2 MeTpis;
- NOGMH3Y Hel305052HITK CTPYMOBCAYTHX JaCTHE &ICKTPOOGTATHARES,
- ® Micozx, ponMimesi WKATHE petoBMEE B BHIN IPAHETEO ZONYCTHMEN
[ ——
Jlo som i3 HOTeHIHO AiOTHME EeGesNeTHEME EBHDOGHITEME BIKTOpAMH

SRy (RS RS VNS TN RS RS N L TR TS

@ Keanigicaui X @ mailukenet

— 100

- muracoba dopoza

5 - ynubanenn

—— —— - o2paxdenus cnpol nnowadku

- Mexa HeBeaneuHoi 30y 6 - myanem

- MEXQ MOHMAXQ KOHCMp.
- noxexHudl wum 8

- wum 80 nidknovenns
- noxexs 2idpannu

9 - cknad nokpibenshu

. 10 - cknad Bikon ma €
- konodsas BodonocmasansHul
11 cknad enexmpodit
- mumacoBa mpangop-

MamopHa cmakuin 12 - cknad Memanokon

- oBmexenns npoiada
- oBmexenns ubudkocni
- newoxidhui nepexid

- neperocul Boznezackuk

9>eeo ool o

- menegon

- - onopa 3 ocbimnaBasen

N - bopoma
—

—Hanpsm pyxy

Joy

f - numkui oxman

BX - nocmiua mepexa BodonocmouanHs

r )

Crpanma: 29 w331 | Hncno cnos: 4520 | GF  ywpancnii [[EEE]

_ mimuncofin wenewn Andnnarmaunuue




 - Пішохідний перехід;

[image: image59.png]P oor | Bmsa  Pwuencacpswus  Comn  Pacmn  Peuesuposmwe B
[ ¢ et o A &
Ga K K U -abe x, X' 4
= |® - [ r—
SO A" A A AN B (AT - -
Bydep obmeHa T Wpndt o A63au. o
7 OIS AR R T KXY SR ARy AYRY TR T s ST+ s (O GO ORI

,/ - OMeACHES IOBOPOTY CTPITH KPaRy:
SCETETTTE  Mimoxizsi aopors:

- Tusvsacons zopors:

- Oropoaer: 6y iseTsHO0 MARTRTHEY:

B ErET

- Meixa reGeaneusoi 08H;

- Mea MOTaXY KORCTPYKUif;

3.1.2 HeSesnema 1052 reHepatsHOro naagy
‘Taxo:x HOTPIGHO 0BTOPOHTH KeGesme iy 0H.
Jlo 308 y sx moCTifiHo AifoTs HeGesmedH EMPOGHNT GIKTOPH BITHOCKTCK
‘HacTymEi som:
- HOGMHSY HEOTOpOTKCHNN Nepenazis BHCOTH Ha 1.3 MeTpH Ta Gimsme - cuyra
WHPHHEOIO 70 2 MeTpis;
- NOGMH3Y Hel305052HITK CTPYMOBCAYTHX JaCTHE &ICKTPOOGTATHARES,
- ® Micozx, ponMimesi WKATHE petoBMEE B BHIN IPAHETEO ZONYCTHMEN
[ ——
Jlo som i3 HOTeHIHO AiOTHME EeGesNeTHEME EBHDOGHITEME BIKTOpAMH

SRy (RS RS VNS TN RS RS N L TR TS

@ Keanigicaui X @ mailukenet

— 100

- muracoba dopoza

5 - ynubanenn

—— —— - o2paxdenus cnpol nnowadku

- Mexa HeBeaneuHoi 30y 6 - myanem

- MEXQ MOHMAXQ KOHCMp.
- noxexHudl wum 8

- wum 80 nidknovenns
- noxexs 2idpannu

9 - cknad nokpibenshu

. 10 - cknad Bikon ma €
- konodsas BodonocmasansHul
11 cknad enexmpodit
- mumacoBa mpangop-

MamopHa cmakuin 12 - cknad Memanokon

- oBmexenns npoiada
- oBmexenns ubudkocni
- newoxidhui nepexid

- neperocul Boznezackuk

9>eeo ool o

- menegon

- - onopa 3 ocbimnaBasen

N - bopoma
—

—Hanpsm pyxy

Joy

f - numkui oxman

BX - nocmiua mepexa BodonocmouanHs

r )

Crpanma: 29 w331 | Hncno cnos: 4520 | GF  ywpancnii [[EEE]

_ mimuncofin wenewn Andnnarmaunuue




  - Переносний вогнегасник;

[image: image60.png]P oor | Bmsa  Pwuencacpswus  Comn  Pacmn  Peuesuposmwe B
[ ¢ et o A &
Ga K K U -abe x, X' 4
= |® - [ r—
SO A" A A AN B (AT - -
Bydep obmeHa T Wpndt o A63au. o
7 OIS AR R T KXY SR ARy AYRY TR T s ST+ s (O GO ORI

,/ - OMeACHES IOBOPOTY CTPITH KPaRy:
SCETETTTE  Mimoxizsi aopors:

- Tusvsacons zopors:

- Oropoaer: 6y iseTsHO0 MARTRTHEY:

B ErET

- Meixa reGeaneusoi 08H;

- Mea MOTaXY KORCTPYKUif;

3.1.2 HeSesnema 1052 reHepatsHOro naagy
‘Taxo:x HOTPIGHO 0BTOPOHTH KeGesme iy 0H.
Jlo 308 y sx moCTifiHo AifoTs HeGesmedH EMPOGHNT GIKTOPH BITHOCKTCK
‘HacTymEi som:
- HOGMHSY HEOTOpOTKCHNN Nepenazis BHCOTH Ha 1.3 MeTpH Ta Gimsme - cuyra
WHPHHEOIO 70 2 MeTpis;
- NOGMH3Y Hel305052HITK CTPYMOBCAYTHX JaCTHE &ICKTPOOGTATHARES,
- ® Micozx, ponMimesi WKATHE petoBMEE B BHIN IPAHETEO ZONYCTHMEN
[ ——
Jlo som i3 HOTeHIHO AiOTHME EeGesNeTHEME EBHDOGHITEME BIKTOpAMH

SRy (RS RS VNS TN RS RS N L TR TS

@ Keanigicaui X @ mailukenet

— 100

- muracoba dopoza

5 - ynubanenn

—— —— - o2paxdenus cnpol nnowadku

- Mexa HeBeaneuHoi 30y 6 - myanem

- MEXQ MOHMAXQ KOHCMp.
- noxexHudl wum 8

- wum 80 nidknovenns
- noxexs 2idpannu

9 - cknad nokpibenshu

. 10 - cknad Bikon ma €
- konodsas BodonocmasansHul
11 cknad enexmpodit
- mumacoBa mpangop-

MamopHa cmakuin 12 - cknad Memanokon

- oBmexenns npoiada
- oBmexenns ubudkocni
- newoxidhui nepexid

- neperocul Boznezackuk

9>eeo ool o

- menegon

- - onopa 3 ocbimnaBasen

N - bopoma
—

—Hanpsm pyxy

Joy

f - numkui oxman

BX - nocmiua mepexa BodonocmouanHs

r )

Crpanma: 29 w331 | Hncno cnos: 4520 | GF  ywpancnii [[EEE]

_ mimuncofin wenewn Andnnarmaunuue




 - Телефон;

[image: image61.png]P oor | Bmsa  Pwuencacpswus  Comn  Pacmn  Peuesuposmwe B
[ ¢ et o A &
Ga K K U -abe x, X' 4
= |® - [ r—
SO A" A A AN B (AT - -
Bydep obmeHa T Wpndt o A63au. o
7 OIS AR R T KXY SR ARy AYRY TR T s ST+ s (O GO ORI

,/ - OMeACHES IOBOPOTY CTPITH KPaRy:
SCETETTTE  Mimoxizsi aopors:

- Tusvsacons zopors:

- Oropoaer: 6y iseTsHO0 MARTRTHEY:

B ErET

- Meixa reGeaneusoi 08H;

- Mea MOTaXY KORCTPYKUif;

3.1.2 HeSesnema 1052 reHepatsHOro naagy
‘Taxo:x HOTPIGHO 0BTOPOHTH KeGesme iy 0H.
Jlo 308 y sx moCTifiHo AifoTs HeGesmedH EMPOGHNT GIKTOPH BITHOCKTCK
‘HacTymEi som:
- HOGMHSY HEOTOpOTKCHNN Nepenazis BHCOTH Ha 1.3 MeTpH Ta Gimsme - cuyra
WHPHHEOIO 70 2 MeTpis;
- NOGMH3Y Hel305052HITK CTPYMOBCAYTHX JaCTHE &ICKTPOOGTATHARES,
- ® Micozx, ponMimesi WKATHE petoBMEE B BHIN IPAHETEO ZONYCTHMEN
[ ——
Jlo som i3 HOTeHIHO AiOTHME EeGesNeTHEME EBHDOGHITEME BIKTOpAMH

SRy (RS RS VNS TN RS RS N L TR TS

@ Keanigicaui X @ mailukenet

— 100

- muracoba dopoza

5 - ynubanenn

—— —— - o2paxdenus cnpol nnowadku

- Mexa HeBeaneuHoi 30y 6 - myanem

- MEXQ MOHMAXQ KOHCMp.
- noxexHudl wum 8

- wum 80 nidknovenns
- noxexs 2idpannu

9 - cknad nokpibenshu

. 10 - cknad Bikon ma €
- konodsas BodonocmasansHul
11 cknad enexmpodit
- mumacoBa mpangop-

MamopHa cmakuin 12 - cknad Memanokon

- oBmexenns npoiada
- oBmexenns ubudkocni
- newoxidhui nepexid

- neperocul Boznezackuk

9>eeo ool o

- menegon

- - onopa 3 ocbimnaBasen

N - bopoma
—

—Hanpsm pyxy

Joy

f - numkui oxman

BX - nocmiua mepexa BodonocmouanHs

r )

Crpanma: 29 w331 | Hncno cnos: 4520 | GF  ywpancnii [[EEE]

_ mimuncofin wenewn Andnnarmaunuue




 - Опора з освітлювачем;

[image: image62.png]P oor | Bmsa  Pwuencacpswus  Comn  Pacmn  Peuesuposmwe B
[ ¢ et o A &
Ga K K U -abe x, X' 4
= |® - [ r—
SO A" A A AN B (AT - -
Bydep obmeHa T Wpndt o A63au. o
7 OIS AR R T KXY SR ARy AYRY TR T s ST+ s (O GO ORI

,/ - OMeACHES IOBOPOTY CTPITH KPaRy:
SCETETTTE  Mimoxizsi aopors:

- Tusvsacons zopors:

- Oropoaer: 6y iseTsHO0 MARTRTHEY:

B ErET

- Meixa reGeaneusoi 08H;

- Mea MOTaXY KORCTPYKUif;

3.1.2 HeSesnema 1052 reHepatsHOro naagy
‘Taxo:x HOTPIGHO 0BTOPOHTH KeGesme iy 0H.
Jlo 308 y sx moCTifiHo AifoTs HeGesmedH EMPOGHNT GIKTOPH BITHOCKTCK
‘HacTymEi som:
- HOGMHSY HEOTOpOTKCHNN Nepenazis BHCOTH Ha 1.3 MeTpH Ta Gimsme - cuyra
WHPHHEOIO 70 2 MeTpis;
- NOGMH3Y Hel305052HITK CTPYMOBCAYTHX JaCTHE &ICKTPOOGTATHARES,
- ® Micozx, ponMimesi WKATHE petoBMEE B BHIN IPAHETEO ZONYCTHMEN
[ ——
Jlo som i3 HOTeHIHO AiOTHME EeGesNeTHEME EBHDOGHITEME BIKTOpAMH

SRy (RS RS VNS TN RS RS N L TR TS

@ Keanigicaui X @ mailukenet

— 100

- muracoba dopoza

5 - ynubanenn

—— —— - o2paxdenus cnpol nnowadku

- Mexa HeBeaneuHoi 30y 6 - myanem

- MEXQ MOHMAXQ KOHCMp.
- noxexHudl wum 8

- wum 80 nidknovenns
- noxexs 2idpannu

9 - cknad nokpibenshu

. 10 - cknad Bikon ma €
- konodsas BodonocmasansHul
11 cknad enexmpodit
- mumacoBa mpangop-

MamopHa cmakuin 12 - cknad Memanokon

- oBmexenns npoiada
- oBmexenns ubudkocni
- newoxidhui nepexid

- neperocul Boznezackuk

9>eeo ool o

- menegon

- - onopa 3 ocbimnaBasen

N - bopoma
—

—Hanpsm pyxy

Joy

f - numkui oxman

BX - nocmiua mepexa BodonocmouanHs

r )

Crpanma: 29 w331 | Hncno cnos: 4520 | GF  ywpancnii [[EEE]

_ mimuncofin wenewn Andnnarmaunuue




 - Ворота;

[image: image63.png]P oor | Bmsa  Pwuencacpswus  Comn  Pacmn  Peuesuposmwe B
[ ¢ et o A &
Ga K K U -abe x, X' 4
= |® - [ r—
SO A" A A AN B (AT - -
Bydep obmeHa T Wpndt o A63au. o
7 OIS AR R T KXY SR ARy AYRY TR T s ST+ s (O GO ORI

,/ - OMeACHES IOBOPOTY CTPITH KPaRy:
SCETETTTE  Mimoxizsi aopors:

- Tusvsacons zopors:

- Oropoaer: 6y iseTsHO0 MARTRTHEY:

B ErET

- Meixa reGeaneusoi 08H;

- Mea MOTaXY KORCTPYKUif;

3.1.2 HeSesnema 1052 reHepatsHOro naagy
‘Taxo:x HOTPIGHO 0BTOPOHTH KeGesme iy 0H.
Jlo 308 y sx moCTifiHo AifoTs HeGesmedH EMPOGHNT GIKTOPH BITHOCKTCK
‘HacTymEi som:
- HOGMHSY HEOTOpOTKCHNN Nepenazis BHCOTH Ha 1.3 MeTpH Ta Gimsme - cuyra
WHPHHEOIO 70 2 MeTpis;
- NOGMH3Y Hel305052HITK CTPYMOBCAYTHX JaCTHE &ICKTPOOGTATHARES,
- ® Micozx, ponMimesi WKATHE petoBMEE B BHIN IPAHETEO ZONYCTHMEN
[ ——
Jlo som i3 HOTeHIHO AiOTHME EeGesNeTHEME EBHDOGHITEME BIKTOpAMH

SRy (RS RS VNS TN RS RS N L TR TS

@ Keanigicaui X @ mailukenet

— 100

- muracoba dopoza

5 - ynubanenn

—— —— - o2paxdenus cnpol nnowadku

- Mexa HeBeaneuHoi 30y 6 - myanem

- MEXQ MOHMAXQ KOHCMp.
- noxexHudl wum 8

- wum 80 nidknovenns
- noxexs 2idpannu

9 - cknad nokpibenshu

. 10 - cknad Bikon ma €
- konodsas BodonocmasansHul
11 cknad enexmpodit
- mumacoBa mpangop-

MamopHa cmakuin 12 - cknad Memanokon

- oBmexenns npoiada
- oBmexenns ubudkocni
- newoxidhui nepexid

- neperocul Boznezackuk

9>eeo ool o

- menegon

- - onopa 3 ocbimnaBasen

N - bopoma
—

—Hanpsm pyxy

Joy

f - numkui oxman

BX - nocmiua mepexa BodonocmouanHs

r )

Crpanma: 29 w331 | Hncno cnos: 4520 | GF  ywpancnii [[EEE]

_ mimuncofin wenewn Andnnarmaunuue




 - Напрям руху;

[image: image64.png]P oor | Bmsa  Pwuencacpswus  Comn  Pacmn  Peuesuposmwe B
[ ¢ et o A &
Ga K K U -abe x, X' 4
= |® - [ r—
SO A" A A AN B (AT - -
Bydep obmeHa T Wpndt o A63au. o
7 OIS AR R T KXY SR ARy AYRY TR T s ST+ s (O GO ORI

,/ - OMeACHES IOBOPOTY CTPITH KPaRy:
SCETETTTE  Mimoxizsi aopors:

- Tusvsacons zopors:

- Oropoaer: 6y iseTsHO0 MARTRTHEY:

B ErET

- Meixa reGeaneusoi 08H;

- Mea MOTaXY KORCTPYKUif;

3.1.2 HeSesnema 1052 reHepatsHOro naagy
‘Taxo:x HOTPIGHO 0BTOPOHTH KeGesme iy 0H.
Jlo 308 y sx moCTifiHo AifoTs HeGesmedH EMPOGHNT GIKTOPH BITHOCKTCK
‘HacTymEi som:
- HOGMHSY HEOTOpOTKCHNN Nepenazis BHCOTH Ha 1.3 MeTpH Ta Gimsme - cuyra
WHPHHEOIO 70 2 MeTpis;
- NOGMH3Y Hel305052HITK CTPYMOBCAYTHX JaCTHE &ICKTPOOGTATHARES,
- ® Micozx, ponMimesi WKATHE petoBMEE B BHIN IPAHETEO ZONYCTHMEN
[ ——
Jlo som i3 HOTeHIHO AiOTHME EeGesNeTHEME EBHDOGHITEME BIKTOpAMH

SRy (RS RS VNS TN RS RS N L TR TS

@ Keanigicaui X @ mailukenet

— 100

- muracoba dopoza

5 - ynubanenn

—— —— - o2paxdenus cnpol nnowadku

- Mexa HeBeaneuHoi 30y 6 - myanem

- MEXQ MOHMAXQ KOHCMp.
- noxexHudl wum 8

- wum 80 nidknovenns
- noxexs 2idpannu

9 - cknad nokpibenshu

. 10 - cknad Bikon ma €
- konodsas BodonocmasansHul
11 cknad enexmpodit
- mumacoBa mpangop-

MamopHa cmakuin 12 - cknad Memanokon

- oBmexenns npoiada
- oBmexenns ubudkocni
- newoxidhui nepexid

- neperocul Boznezackuk

9>eeo ool o

- menegon

- - onopa 3 ocbimnaBasen

N - bopoma
—

—Hanpsm pyxy

Joy

f - numkui oxman

BX - nocmiua mepexa BodonocmouanHs

r )

Crpanma: 29 w331 | Hncno cnos: 4520 | GF  ywpancnii [[EEE]

_ mimuncofin wenewn Andnnarmaunuue




 - Питтєвий фонтан;

[image: image65.png]P oor | Bmsa  Pwuencacpswus  Comn  Pacmn  Peuesuposmwe B
[ ¢ et o A &
Ga K K U -abe x, X' 4
= |® - [ r—
SO A" A A AN B (AT - -
Bydep obmeHa T Wpndt o A63au. o
7 OIS AR R T KXY SR ARy AYRY TR T s ST+ s (O GO ORI

,/ - OMeACHES IOBOPOTY CTPITH KPaRy:
SCETETTTE  Mimoxizsi aopors:

- Tusvsacons zopors:

- Oropoaer: 6y iseTsHO0 MARTRTHEY:

B ErET

- Meixa reGeaneusoi 08H;

- Mea MOTaXY KORCTPYKUif;

3.1.2 HeSesnema 1052 reHepatsHOro naagy
‘Taxo:x HOTPIGHO 0BTOPOHTH KeGesme iy 0H.
Jlo 308 y sx moCTifiHo AifoTs HeGesmedH EMPOGHNT GIKTOPH BITHOCKTCK
‘HacTymEi som:
- HOGMHSY HEOTOpOTKCHNN Nepenazis BHCOTH Ha 1.3 MeTpH Ta Gimsme - cuyra
WHPHHEOIO 70 2 MeTpis;
- NOGMH3Y Hel305052HITK CTPYMOBCAYTHX JaCTHE &ICKTPOOGTATHARES,
- ® Micozx, ponMimesi WKATHE petoBMEE B BHIN IPAHETEO ZONYCTHMEN
[ ——
Jlo som i3 HOTeHIHO AiOTHME EeGesNeTHEME EBHDOGHITEME BIKTOpAMH

SRy (RS RS VNS TN RS RS N L TR TS

@ Keanigicaui X @ mailukenet

— 100

- muracoba dopoza

5 - ynubanenn

—— —— - o2paxdenus cnpol nnowadku

- Mexa HeBeaneuHoi 30y 6 - myanem

- MEXQ MOHMAXQ KOHCMp.
- noxexHudl wum 8

- wum 80 nidknovenns
- noxexs 2idpannu

9 - cknad nokpibenshu

. 10 - cknad Bikon ma €
- konodsas BodonocmasansHul
11 cknad enexmpodit
- mumacoBa mpangop-

MamopHa cmakuin 12 - cknad Memanokon

- oBmexenns npoiada
- oBmexenns ubudkocni
- newoxidhui nepexid

- neperocul Boznezackuk

9>eeo ool o

- menegon

- - onopa 3 ocbimnaBasen

N - bopoma
—

—Hanpsm pyxy

Joy

f - numkui oxman

BX - nocmiua mepexa BodonocmouanHs

r )

Crpanma: 29 w331 | Hncno cnos: 4520 | GF  ywpancnii [[EEE]

_ mimuncofin wenewn Andnnarmaunuue




 - Постійна мережа водопостачання;
[image: image66.png]ﬁ K K U x, X&)

Ty A®-A A AKX &
Bydep obmeHa 1

Thaswan | Berasca  Paswerka crpamMus  Cesinkin

Paccenw

Peuersuposarie

A L)

Crunn | Pegaxtuposaine

Bua

Calibri OcwosHofiTexer + 11~

2
[

=
=

Wpner 5 As3au 5

[ e s e e T e s e b s e ]
T - Hapavpyxy: =

B i - Harresn Gorram;

H — B — - Ilocrifiua Mepea sozonocTatamsx;

: 3.1.2 HeGe3neqHa 30Ha reHepaTLHOrO MLIAH,

E Taxo IOTPi6HO OBTOPOTHTH HeBesMeTHy S0HY.

| o 208 y axmx mocTifiEO AifoTs HeGesmedH EMPOGHIT HAKTOPH EIHOCATECE

H ‘macTymHi s0mHH:

- - MoBIHsY HeoTopoTAeHNX Nepenazis BACOTH Ha 1.3 MeTpH Ta GiTeme - CyMyTa

5| mupmmomo 20 2 erpie;

&l - IOBTH3Y Hei3OTEOBAHAX CTPYMOBEAYTHX TACTHH eTeKTPOOGTaTHAHES;

E - & Micoax, posimesi WKATHE PeTORMEM B BN TPAEETHO IOMYCTEMEX

| romempaiax. g

| To z0m i3 NOTeHIiiiHO JIKMHMH HeGEIMCTHAMH BHDOGHHTHME GIKTOpaMH

% simmocamscs 5

B - 30HH MepeMileNHA MAIIHH, 05713 THAHES 260 X TACTHE; ‘:

@ m IS

Crpannya: 30 w332 | Yneno cnos: 4565 | < ykpannckwii O ®

[[EEE

co| @ow  x

@ Keanidicaiin X @ malukenet X

C @ aiin | Dy/marictepcski/e%20npoueci/s%20npo...

Keanidixauj

o
N
—

!

— BX
—TBX —
— 7K
— W —
v —

- 0%+

- oBmexenns ubudkocmi
- newoxidhui nepexid

- neperocul Boznezackuk
- menegon

- onopa 3 ocBimnaBasen

- Bopoma

— Hanpsm pyxy

- numkul Gonman

- nocmina mepexa Bodonocmovakia

- mumacoBa mepexa Bodonocmosanss
- mumacoba kananiaauin

- ocBinneBansHa epexa

- Mepexa enexmponocmotaHHA

- HeBeanesma 3040
- cmoii weBenesa 3040
- oBmexenns nobopoma kpaa

- 303emnenns Saumoozo kpawa

Excnnikauis cknadid

2




 -  тимчасова мережа водопостачання;

[image: image67.png]ﬁ K K U x, X&)

Ty A®-A A AKX &
Bydep obmeHa 1

Thaswan | Berasca  Paswerka crpamMus  Cesinkin

Paccenw

Peuersuposarie

A L)

Crunn | Pegaxtuposaine

Bua

Calibri OcwosHofiTexer + 11~

2
[

=
=

Wpner 5 As3au 5

[ e s e e T e s e b s e ]
T - Hapavpyxy: =

B i - Harresn Gorram;

H — B — - Ilocrifiua Mepea sozonocTatamsx;

: 3.1.2 HeGe3neqHa 30Ha reHepaTLHOrO MLIAH,

E Taxo IOTPi6HO OBTOPOTHTH HeBesMeTHy S0HY.

| o 208 y axmx mocTifiEO AifoTs HeGesmedH EMPOGHIT HAKTOPH EIHOCATECE

H ‘macTymHi s0mHH:

- - MoBIHsY HeoTopoTAeHNX Nepenazis BACOTH Ha 1.3 MeTpH Ta GiTeme - CyMyTa

5| mupmmomo 20 2 erpie;

&l - IOBTH3Y Hei3OTEOBAHAX CTPYMOBEAYTHX TACTHH eTeKTPOOGTaTHAHES;

E - & Micoax, posimesi WKATHE PeTORMEM B BN TPAEETHO IOMYCTEMEX

| romempaiax. g

| To z0m i3 NOTeHIiiiHO JIKMHMH HeGEIMCTHAMH BHDOGHHTHME GIKTOpaMH

% simmocamscs 5

B - 30HH MepeMileNHA MAIIHH, 05713 THAHES 260 X TACTHE; ‘:

@ m IS

Crpannya: 30 w332 | Yneno cnos: 4565 | < ykpannckwii O ®

[[EEE

co| @ow  x

@ Keanidicaiin X @ malukenet X

C @ aiin | Dy/marictepcski/e%20npoueci/s%20npo...

Keanidixauj

o
N
—

!

— BX
—TBX —
— 7K
— W —
v —

- 0%+

- oBmexenns ubudkocmi
- newoxidhui nepexid

- neperocul Boznezackuk
- menegon

- onopa 3 ocBimnaBasen

- Bopoma

— Hanpsm pyxy

- numkul Gonman

- nocmina mepexa Bodonocmovakia

- mumacoBa mepexa Bodonocmosanss
- mumacoba kananiaauin

- ocBinneBansHa epexa

- Mepexa enexmponocmotaHHA

- HeBeanesma 3040
- cmoii weBenesa 3040
- oBmexenns nobopoma kpaa

- 303emnenns Saumoozo kpawa

Excnnikauis cknadid

2




 - Тимчасова каналізація;

[image: image68.png]ﬁ K K U x, X&)

Ty A®-A A AKX &
Bydep obmeHa 1

Thaswan | Berasca  Paswerka crpamMus  Cesinkin

Paccenw

Peuersuposarie

A L)

Crunn | Pegaxtuposaine

Bua

Calibri OcwosHofiTexer + 11~

2
[

=
=

Wpner 5 As3au 5

[ e s e e T e s e b s e ]
T - Hapavpyxy: =

B i - Harresn Gorram;

H — B — - Ilocrifiua Mepea sozonocTatamsx;

: 3.1.2 HeGe3neqHa 30Ha reHepaTLHOrO MLIAH,

E Taxo IOTPi6HO OBTOPOTHTH HeBesMeTHy S0HY.

| o 208 y axmx mocTifiEO AifoTs HeGesmedH EMPOGHIT HAKTOPH EIHOCATECE

H ‘macTymHi s0mHH:

- - MoBIHsY HeoTopoTAeHNX Nepenazis BACOTH Ha 1.3 MeTpH Ta GiTeme - CyMyTa

5| mupmmomo 20 2 erpie;

&l - IOBTH3Y Hei3OTEOBAHAX CTPYMOBEAYTHX TACTHH eTeKTPOOGTaTHAHES;

E - & Micoax, posimesi WKATHE PeTORMEM B BN TPAEETHO IOMYCTEMEX

| romempaiax. g

| To z0m i3 NOTeHIiiiHO JIKMHMH HeGEIMCTHAMH BHDOGHHTHME GIKTOpaMH

% simmocamscs 5

B - 30HH MepeMileNHA MAIIHH, 05713 THAHES 260 X TACTHE; ‘:

@ m IS

Crpannya: 30 w332 | Yneno cnos: 4565 | < ykpannckwii O ®

[[EEE

co| @ow  x

@ Keanidicaiin X @ malukenet X

C @ aiin | Dy/marictepcski/e%20npoueci/s%20npo...

Keanidixauj

o
N
—

!

— BX
—TBX —
— 7K
— W —
v —

- 0%+

- oBmexenns ubudkocmi
- newoxidhui nepexid

- neperocul Boznezackuk
- menegon

- onopa 3 ocBimnaBasen

- Bopoma

— Hanpsm pyxy

- numkul Gonman

- nocmina mepexa Bodonocmovakia

- mumacoBa mepexa Bodonocmosanss
- mumacoba kananiaauin

- ocBinneBansHa epexa

- Mepexa enexmponocmotaHHA

- HeBeanesma 3040
- cmoii weBenesa 3040
- oBmexenns nobopoma kpaa

- 303emnenns Saumoozo kpawa

Excnnikauis cknadid

2




 - Освітлювальна мережа;
[image: image69.png]ﬁ K K U x, X&)

Ty A®-A A AKX &
Bydep obmeHa 1

Thaswan | Berasca  Paswerka crpamMus  Cesinkin

Paccenw

Peuersuposarie

A L)

Crunn | Pegaxtuposaine

Bua

Calibri OcwosHofiTexer + 11~

2
[

=
=

Wpner 5 As3au 5

[ e s e e T e s e b s e ]
T - Hapavpyxy: =

B i - Harresn Gorram;

H — B — - Ilocrifiua Mepea sozonocTatamsx;

: 3.1.2 HeGe3neqHa 30Ha reHepaTLHOrO MLIAH,

E Taxo IOTPi6HO OBTOPOTHTH HeBesMeTHy S0HY.

| o 208 y axmx mocTifiEO AifoTs HeGesmedH EMPOGHIT HAKTOPH EIHOCATECE

H ‘macTymHi s0mHH:

- - MoBIHsY HeoTopoTAeHNX Nepenazis BACOTH Ha 1.3 MeTpH Ta GiTeme - CyMyTa

5| mupmmomo 20 2 erpie;

&l - IOBTH3Y Hei3OTEOBAHAX CTPYMOBEAYTHX TACTHH eTeKTPOOGTaTHAHES;

E - & Micoax, posimesi WKATHE PeTORMEM B BN TPAEETHO IOMYCTEMEX

| romempaiax. g

| To z0m i3 NOTeHIiiiHO JIKMHMH HeGEIMCTHAMH BHDOGHHTHME GIKTOpaMH

% simmocamscs 5

B - 30HH MepeMileNHA MAIIHH, 05713 THAHES 260 X TACTHE; ‘:

@ m IS

Crpannya: 30 w332 | Yneno cnos: 4565 | < ykpannckwii O ®

[[EEE

co| @ow  x

@ Keanidicaiin X @ malukenet X

C @ aiin | Dy/marictepcski/e%20npoueci/s%20npo...

Keanidixauj

o
N
—

!

— BX
—TBX —
— 7K
— W —
v —

- 0%+

- oBmexenns ubudkocmi
- newoxidhui nepexid

- neperocul Boznezackuk
- menegon

- onopa 3 ocBimnaBasen

- Bopoma

— Hanpsm pyxy

- numkul Gonman

- nocmina mepexa Bodonocmovakia

- mumacoBa mepexa Bodonocmosanss
- mumacoba kananiaauin

- ocBinneBansHa epexa

- Mepexa enexmponocmotaHHA

- HeBeanesma 3040
- cmoii weBenesa 3040
- oBmexenns nobopoma kpaa

- 303emnenns Saumoozo kpawa

Excnnikauis cknadid

2




 - Мережа електропостачання;

[image: image70.png]ﬁ K K U x, X&)

Ty A®-A A AKX &
Bydep obmeHa 1

Thaswan | Berasca  Paswerka crpamMus  Cesinkin

Paccenw

Peuersuposarie

A L)

Crunn | Pegaxtuposaine

Bua

Calibri OcwosHofiTexer + 11~

2
[

=
=

Wpner 5 As3au 5

[ e s e e T e s e b s e ]
T - Hapavpyxy: =

B i - Harresn Gorram;

H — B — - Ilocrifiua Mepea sozonocTatamsx;

: 3.1.2 HeGe3neqHa 30Ha reHepaTLHOrO MLIAH,

E Taxo IOTPi6HO OBTOPOTHTH HeBesMeTHy S0HY.

| o 208 y axmx mocTifiEO AifoTs HeGesmedH EMPOGHIT HAKTOPH EIHOCATECE

H ‘macTymHi s0mHH:

- - MoBIHsY HeoTopoTAeHNX Nepenazis BACOTH Ha 1.3 MeTpH Ta GiTeme - CyMyTa

5| mupmmomo 20 2 erpie;

&l - IOBTH3Y Hei3OTEOBAHAX CTPYMOBEAYTHX TACTHH eTeKTPOOGTaTHAHES;

E - & Micoax, posimesi WKATHE PeTORMEM B BN TPAEETHO IOMYCTEMEX

| romempaiax. g

| To z0m i3 NOTeHIiiiHO JIKMHMH HeGEIMCTHAMH BHDOGHHTHME GIKTOpaMH

% simmocamscs 5

B - 30HH MepeMileNHA MAIIHH, 05713 THAHES 260 X TACTHE; ‘:

@ m IS

Crpannya: 30 w332 | Yneno cnos: 4565 | < ykpannckwii O ®

[[EEE

co| @ow  x

@ Keanidicaiin X @ malukenet X

C @ aiin | Dy/marictepcski/e%20npoueci/s%20npo...

Keanidixauj

o
N
—

!

— BX
—TBX —
— 7K
— W —
v —

- 0%+

- oBmexenns ubudkocmi
- newoxidhui nepexid

- neperocul Boznezackuk
- menegon

- onopa 3 ocBimnaBasen

- Bopoma

— Hanpsm pyxy

- numkul Gonman

- nocmina mepexa Bodonocmovakia

- mumacoBa mepexa Bodonocmosanss
- mumacoba kananiaauin

- ocBinneBansHa epexa

- Mepexa enexmponocmotaHHA

- HeBeanesma 3040
- cmoii weBenesa 3040
- oBmexenns nobopoma kpaa

- 303emnenns Saumoozo kpawa

Excnnikauis cknadid

2




 - Небезпечна зона;

[image: image71.png]ﬁ K K U x, X&)

Ty A®-A A AKX &
Bydep obmeHa 1

Thaswan | Berasca  Paswerka crpamMus  Cesinkin

Paccenw

Peuersuposarie

A L)

Crunn | Pegaxtuposaine

Bua

Calibri OcwosHofiTexer + 11~

2
[

=
=

Wpner 5 As3au 5

[ e s e e T e s e b s e ]
T - Hapavpyxy: =

B i - Harresn Gorram;

H — B — - Ilocrifiua Mepea sozonocTatamsx;

: 3.1.2 HeGe3neqHa 30Ha reHepaTLHOrO MLIAH,

E Taxo IOTPi6HO OBTOPOTHTH HeBesMeTHy S0HY.

| o 208 y axmx mocTifiEO AifoTs HeGesmedH EMPOGHIT HAKTOPH EIHOCATECE

H ‘macTymHi s0mHH:

- - MoBIHsY HeoTopoTAeHNX Nepenazis BACOTH Ha 1.3 MeTpH Ta GiTeme - CyMyTa

5| mupmmomo 20 2 erpie;

&l - IOBTH3Y Hei3OTEOBAHAX CTPYMOBEAYTHX TACTHH eTeKTPOOGTaTHAHES;

E - & Micoax, posimesi WKATHE PeTORMEM B BN TPAEETHO IOMYCTEMEX

| romempaiax. g

| To z0m i3 NOTeHIiiiHO JIKMHMH HeGEIMCTHAMH BHDOGHHTHME GIKTOpaMH

% simmocamscs 5

B - 30HH MepeMileNHA MAIIHH, 05713 THAHES 260 X TACTHE; ‘:

@ m IS

Crpannya: 30 w332 | Yneno cnos: 4565 | < ykpannckwii O ®

[[EEE

co| @ow  x

@ Keanidicaiin X @ malukenet X

C @ aiin | Dy/marictepcski/e%20npoueci/s%20npo...

Keanidixauj

o
N
—

!

— BX
—TBX —
— 7K
— W —
v —

- 0%+

- oBmexenns ubudkocmi
- newoxidhui nepexid

- neperocul Boznezackuk
- menegon

- onopa 3 ocBimnaBasen

- Bopoma

— Hanpsm pyxy

- numkul Gonman

- nocmina mepexa Bodonocmovakia

- mumacoBa mepexa Bodonocmosanss
- mumacoba kananiaauin

- ocBinneBansHa epexa

- Mepexa enexmponocmotaHHA

- HeBeanesma 3040
- cmoii weBenesa 3040
- oBmexenns nobopoma kpaa

- 303emnenns Saumoozo kpawa

Excnnikauis cknadid

2




 - Небезпечна зона;

[image: image72.png]ﬁ K K U x, X&)

Ty A®-A A AKX &
Bydep obmeHa 1

Thaswan | Berasca  Paswerka crpamMus  Cesinkin

Paccenw

Peuersuposarie

A L)

Crunn | Pegaxtuposaine

Bua

Calibri OcwosHofiTexer + 11~

2
[

=
=

Wpner 5 As3au 5

[ e s e e T e s e b s e ]
T - Hapavpyxy: =

B i - Harresn Gorram;

H — B — - Ilocrifiua Mepea sozonocTatamsx;

: 3.1.2 HeGe3neqHa 30Ha reHepaTLHOrO MLIAH,

E Taxo IOTPi6HO OBTOPOTHTH HeBesMeTHy S0HY.

| o 208 y axmx mocTifiEO AifoTs HeGesmedH EMPOGHIT HAKTOPH EIHOCATECE

H ‘macTymHi s0mHH:

- - MoBIHsY HeoTopoTAeHNX Nepenazis BACOTH Ha 1.3 MeTpH Ta GiTeme - CyMyTa

5| mupmmomo 20 2 erpie;

&l - IOBTH3Y Hei3OTEOBAHAX CTPYMOBEAYTHX TACTHH eTeKTPOOGTaTHAHES;

E - & Micoax, posimesi WKATHE PeTORMEM B BN TPAEETHO IOMYCTEMEX

| romempaiax. g

| To z0m i3 NOTeHIiiiHO JIKMHMH HeGEIMCTHAMH BHDOGHHTHME GIKTOpaMH

% simmocamscs 5

B - 30HH MepeMileNHA MAIIHH, 05713 THAHES 260 X TACTHE; ‘:

@ m IS

Crpannya: 30 w332 | Yneno cnos: 4565 | < ykpannckwii O ®

[[EEE

co| @ow  x

@ Keanidicaiin X @ malukenet X

C @ aiin | Dy/marictepcski/e%20npoueci/s%20npo...

Keanidixauj

o
N
—

!

— BX
—TBX —
— 7K
— W —
v —

- 0%+

- oBmexenns ubudkocmi
- newoxidhui nepexid

- neperocul Boznezackuk
- menegon

- onopa 3 ocBimnaBasen

- Bopoma

— Hanpsm pyxy

- numkul Gonman

- nocmina mepexa Bodonocmovakia

- mumacoBa mepexa Bodonocmosanss
- mumacoba kananiaauin

- ocBinneBansHa epexa

- Mepexa enexmponocmotaHHA

- HeBeanesma 3040
- cmoii weBenesa 3040
- oBmexenns nobopoma kpaa

- 303emnenns Saumoozo kpawa

Excnnikauis cknadid

2




 - Обмеження повороту крану;

[image: image73.png]ﬁ K K U x, X&)

Ty A®-A A AKX &
Bydep obmeHa 1

Thaswan | Berasca  Paswerka crpamMus  Cesinkin

Paccenw

Peuersuposarie

A L)

Crunn | Pegaxtuposaine

Bua

Calibri OcwosHofiTexer + 11~

2
[

=
=

Wpner 5 As3au 5

[ e s e e T e s e b s e ]
T - Hapavpyxy: =

B i - Harresn Gorram;

H — B — - Ilocrifiua Mepea sozonocTatamsx;

: 3.1.2 HeGe3neqHa 30Ha reHepaTLHOrO MLIAH,

E Taxo IOTPi6HO OBTOPOTHTH HeBesMeTHy S0HY.

| o 208 y axmx mocTifiEO AifoTs HeGesmedH EMPOGHIT HAKTOPH EIHOCATECE

H ‘macTymHi s0mHH:

- - MoBIHsY HeoTopoTAeHNX Nepenazis BACOTH Ha 1.3 MeTpH Ta GiTeme - CyMyTa

5| mupmmomo 20 2 erpie;

&l - IOBTH3Y Hei3OTEOBAHAX CTPYMOBEAYTHX TACTHH eTeKTPOOGTaTHAHES;

E - & Micoax, posimesi WKATHE PeTORMEM B BN TPAEETHO IOMYCTEMEX

| romempaiax. g

| To z0m i3 NOTeHIiiiHO JIKMHMH HeGEIMCTHAMH BHDOGHHTHME GIKTOpaMH

% simmocamscs 5

B - 30HH MepeMileNHA MAIIHH, 05713 THAHES 260 X TACTHE; ‘:

@ m IS

Crpannya: 30 w332 | Yneno cnos: 4565 | < ykpannckwii O ®

[[EEE

co| @ow  x

@ Keanidicaiin X @ malukenet X

C @ aiin | Dy/marictepcski/e%20npoueci/s%20npo...

Keanidixauj

o
N
—

!

— BX
—TBX —
— 7K
— W —
v —

- 0%+

- oBmexenns ubudkocmi
- newoxidhui nepexid

- neperocul Boznezackuk
- menegon

- onopa 3 ocBimnaBasen

- Bopoma

— Hanpsm pyxy

- numkul Gonman

- nocmina mepexa Bodonocmovakia

- mumacoBa mepexa Bodonocmosanss
- mumacoba kananiaauin

- ocBinneBansHa epexa

- Mepexa enexmponocmotaHHA

- HeBeanesma 3040
- cmoii weBenesa 3040
- oBmexenns nobopoma kpaa

- 303emnenns Saumoozo kpawa

Excnnikauis cknadid

2




 - Заземлення баштового крану.

3.1.2 Небезпечна зона генерального плану
Також потрібно обгородити небезпечну зону.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
До зон у яких постійно діють небезпечні виробничі фактори відносяться наступні зони [41]: 
- поблизу неогороджених перепадів висоти на 1.3 метри та більше - смуга шириною до 2 метрів; 
- поблизу неізольованих струмоведучих частин електрообладнання; 
- в місцях, розміщені шкідливі речовини в вище гранично допустимих концентраціях. 
До зон із потенційно діючими небезпечними виробничими факторами відносяться [36]:
- зони переміщення машин, обладнання або їх частин; 
- поверхи однієї захватки, над якими відбувається монтаж конструкцій або обладнання; 
 
- ділянки території поблизу споруджуваного будинку; 
- місця, над якими відбувається переміщення вантажів монтажними кранами.
3.1.3 Розрахунок небезпечних зон

Небезпечні зони обладнуються сигнальним огородженням. 
Відповідно до проекту встановлюються збірно-розбірні захисні огородження. Висота огороджень будівельного майданчика має бути не меншою двох метрів, а захисної огорожі ділянки здійснення робіт та баштового крана - 1.2 метра. 
Межі небезпечних зон встановлюють згідно ДБН А.3.2.-2.2009. Знаки, що забороняють вхід до зону, встановлюють по периметру огорожі, кожні 30 метрів. Відстань між стояками огородження повинна бути не більше 6 м. 
Під час підіймання конструкцій баштовим краном радіус небезпечної зони по  формулі: 
Rо.з.=Rстр+0,5L+ ΔR 



(3.1)

ΔR=7 м - відстань відльоту; 
L - довжина конструкції. Найбільший розмір плити перекриття - 6,0 м; 
Rстр=25 м - радіус повороту стріли за максимального вильоту, м;

Звідси, радіус небезпечної зони під час роботи  крану:
Ron =37,05+0,5·6,0+10=50,05 м
Прийнято 51 метр.

3.1.4  Розрахунок складського господарства
Щоб визначити розміри та види складів виконуємо розрахунок складського господарства [41]. 
На будмайданчику планується розміщення матеріалів, які перераховані у таблиці 3.1. 
Найбільшу добову витрату матеріалу визначаємо по формулі: 
Рз=Р*К1*К2/Т 




(3.2)

К1 - коефіцієнт нерівномірності надходжень матеріалу на склад. При доставлянні матеріалу за допомогою автотранспорту -  К1 = 1.1; 
К2 = 1.3 - коефіцієнт нерівномірності використання матеріалу; 
Т- тривалість розрахункового періоду здійснення робіт, протягом якого використовуються матеріали, дн;

Р - кількість матеріалу, необхідного для виконання роботи на протязі розрахункового періоду.

Прийнятий запас на складах у натуральних показниках визначаємо по формулі [41]: 
Рп=Рс*tн 




(3.3)

tн - норма запасу в днях, яку визначають по нормах зберігання матеріалу на складі. 
Корисну площу складу без проходів визначаємо по формулі: 
F=Р/V




(3.4)
V - норма зберігання матеріалу на квадратному метрі площі складу. 
Нормативну кількість матеріалу, конструкцій та деталей, які підлягають зберіганню на квадратному метрі площі складу, визначаємо по довідкових даних. 
Загальну розрахункову площу складу визначаємо по формулі [41]: 
S =F/ß 




(3.5)

ß - коефіцієнт на проходи, який для закритих універсальних складів із стелажами приймається - ß=0,35-0,4;

- для закритих складів зі штабельним зберіганні вантажу у бочках чи мішках - ß=0,4-0,6;
- для складів-навісів ß= 0,4-0,5; 
- для відкритих складів лісоматеріалів ß=0,4-0,5; 
- для відкритих складів металу ß=0,5-0,6. 
Результати розрахунків складів наведено у таблиці 3.1.
	Назва матеріалів та конструкцій
	Плитка
	Фарба, шпаклівка, грунтовка, клей
	Покрівельні матеріали
	Електроди 
	Металеві конструкції
	Віконні та дверні блоки
	Плити Армстронг

	Одиниці виміру
	м2
	т
	рулон
	т
	т
	м2
	м2

	Кількість матеріалу
	792
	12,14
	110,7
	3,43
	170,19
	3267
	7902

	Найбільша добова витрата
	88
	0,68
	12,3
	0,37
	90,03
	363
	878

	Норма запасу, дн
	10
	10
	12
	15
	10
	10
	10


Продовження таблиці 3.1
	Запас у натуральних показниках
	888
	6,8
	147,6
	5,55
	900,3
	3630,65
	8780

	Норма зберігання
	20
	25
	15
	25
	25
	25
	20

	Корисна площа складу
	4,44
	0,272
	9,84
	0,222
	36
	145,2
	439

	Коефіцієнт на проходи
	0,4
	0,6
	0,4
	0,5
	0,5
	0,4
	0,4

	Розрахункова площа складу
	11,1
	0,45
	24,6
	0,444
	72
	363
	1097

	Прийнята площа
	12
	1
	25
	1
	75
	370
	1100

	Розміри по УТС
	2,7х6
	2,7х6
	5х5
	2,7х6
	7,5х10
	12х18
	100х11


3.1.5 Розрахунок тимчасових споруд
Щоб спроектувати тимчасові побутові будівлі та споруди визначимо розрахункову кількість інженерно-технічних працівників, робочих  та службовців на основі графіку руху робочої сили [37]. 
Під час спорудження заплановано 40 робочих у день при роботі у 1 зміну:

Кількість службовців - 3. 
Кількість працівників молодшого обслуговуючого персоналу - 2. 
Кількість ІТП - 5 людини. 
Загальна кількість робітників - 50 осіб. 
У таблиці 3.2 наведено розрахунок тимчасових побутових будівель будівельного майданчику.
Таблиця 3.2 - Розрахунок площ тимчасових будівель

	Назва будівель
	Кількість працівн
	Площа по розрахунку
	Показники
	Будівля
	К-сть будівель
	Прийн. площа

	
	
	
	
	Розмір 
	Тип 
	
	

	Прохідна
	1
	3
	3
	2,7х3
	конт
	1
	16,2

	Контора виконроба
	5
	15
	3
	2,7х6
	перес
	1
	8,1

	Душова
	20
	12
	0,6
	2,7х6
	конт
	1
	16,2

	Гардероб
	40
	24
	0,6
	2,7х9
	конт
	1
	24,3

	Їдальня
	29
	7,5
	0,25
	2,7х3
	конт
	1
	8,1

	Туалет
	29
	2,9
	0,1
	2,7х3
	конт
	1
	8,1


Продовження таблиці 3.2  

	Умивальна 
	29
	23,8
	0,82
	2,7х9
	конт
	1
	24,3

	Разом
	105,3


3.2 Інженерне обладнання

3.2.1 Розрахунок водостоку

Після розмічання трас трубопроводу та розташування обладнання систем водостоку на планах та розрізах будується аксонометрична схема та здійснюється розрахунок мережі. Для цього потрібно дізнатися кількість, яка відводиться через систему водовідведення атмосферних опадів, яка залежить від метеорологічних умов в районі розміщення споруди. Також враховується те, що тривалість й інтенсивність дощу можуть змінюватися в значних межах, при цьому дощ великої інтенсивності повторюється досить рідко, а великої тривалості та малої інтенсивності – часто [39].
Розрахункова витрата дощових вод, із водозбірних площ визначається по формулі ДБН В.2.5-64: 2012 для покрівель із ухилом до 3%:
Q= F∙q20/10000




(3.6)
F- водозбірна площа, м2;

Під час визначення розрахункових водозбірних площ додатково враховуються 30% площі вертикальних стін, які примикають до покрівлі та піднімаються над нею. 
q20 - інтенсивність дощу, із одного гектару даної місцевості, та тривалістю 20 хв в період одноразового перевищення розрахункової інтенсивності, яке дорівнює одному року q20=90л/с·га.

Для розрахунків водостоків розіб’ємо покрівлю на 3 ділянки:
Визначаємо площу першої ділянки:
𝐹1=𝑎∙𝑏+0.3∙𝑎∙𝑏=18+5,4=23,4



(3.7)
Q1=23,4∙90/10000=0,21.л/c

Для першої ділянки (частина будівлі в осях 1-2 і Е-Ж) прийнято 1 воронку Ø85 мм із пропускною здатністю - 5,0 л/с.
Визначаємо площу другої ділянки:
𝐹2=𝑎∙𝑏+0.3∙𝑎∙𝑏=396+118,8=514,8

Q1=514,8∙90/10000=4,63 л/c

Для другої ділянки (в осях В-Ж і 1-5) прийнято 1 воронку Ø85мм із пропускною здатністю - 5,0л/с.
Визначаємо площу третьої ділянки [41]:
𝐹3=𝑎∙𝑏+0.3∙𝑎∙𝑏=163,2+48,96=212,16

Q1=212,16∙90/10000=1,9 л/c

 Для третьої ділянки (в осях А-Г і 1-5) прийнято 1 воронку Ø85мм із пропускною здатністю - 5,0л/с.
На рисунку 3.2 наведена аксонометрична схема К-2.

Рисунок 3.2 – Схема К2

[image: image74.png]EXZ csen | Baska  Pawerkacpamwus Cosnen  Paccnk  Peuersuposare  Baa

[y ¢ momven - A (@
BerasTe. - e Crwam | PeaakTnposarine

TS AW A-me Ka &eme gl w Y
Bydep obmeHa 1 Wpndt ) A63au. 0

@ ChaGPT X @ Keanidicauive X @ mailukenet X

C @ oaiin | Dymarictepceki/e%20npoueci/e%2.. Q &

Keanidixauj

{17 NURE A XN KA RT TR AR TS AN AR TR (TN O Ny s R LA ST AR AR

"BrsEaTaeno nIOMY TPETHOi ALTAHKI:
Fi=ab+0.3-0:b=163,2+48,96=212,16
Qi=212,16:90/10000=1,9 /e
Jinx tpetsoi mingmm (8 ocax A-T i 1-5) mpmimeto 1 Bopomky @8Swne is
‘mpomycKHol0 3aaTHICTIO - 5.,07/c.
‘Ha prcysxy 3.2 HasezeHa axcoHOMeTpHTEa cxena K-2
Pacysox 3.2 - Cxema K2

T s oo

E S 2 Y Y Y S VNS T X AT YT T RS Y |

e re—T

K& « )l






РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ
4.1 Оцінка впливу на навколишнє середивище

4.1.1 Характеристика будівельного майданчику

Спроектована будівля розташована в місті Львів. Під час будівництва передбачається наступні технічні операції, які приводять до утворення шкідливих речовин:

-  Укладка бетону з застосуванням бетононасосу з двигуном внутрішнього згоряння.

- Фарбування стін

- Електрозварювання

У межах будівельного майданчика знаходиться будівля, що зводиться, тимчасові дороги, санітарно-побутові споруди та склади й інше. Розміри проектованої будівлі у плані 39х23,5 м.

 Тимчасові приміщення виконуються у виді блоків із повним внутрішнім оздобленням.

Завозяться на будівельний майданчик і монтуються на крапкові опори над поверхнею землі.

 Забезпечення теплом, електричною енергією, водою використовуються існуючі інженерні мережі. Для тимчасового електричного забезпечення виконується підключення до існуючої мережі за допомогою проміжних опор висотою 6000 мм. Забезпечення водою виконується за замкненою схемою із очищенням та вторинним використанням води.

 Залишки будівництва у виді бетонного каменю, тари від лакофарбових і нафтобітумних матеріалів повинно бути зібрані у спеціальні контейнери і відвезені на утилізацію.
4.1.2 Розрахунок кількості шкідливих речовин від бетононасосів
Визначення кількості шкідливих речовин для бетононасосів проводять по методиці як для визначення кількості викидів шкідливих речовин для транспортних засобів.

При зведенні споруди використовуються наступні види автомобільного транспорту: авто бетоновози на базі КамАЗ-5511 і автомобільний бетононасос на базі КамАЗ-55312 (улаштування монолітних фундаментів). Рух транспортних засобів здійснюється у межах м. Львів.

Визначаємо кількість шкідливих речовин, що викидаються у атмосферу автомобільними транспортними засобами, за формулою:

[image: image75.png]==

Cesankun

o Tasras | Berasca  Paswera cipaniun Paccancu  Peuersuposanue  Bua

A L)

Crunn | Pegaxtuposaine

ﬁ t TimesNewRoman 14 <
B K &Yk x, X B

Berasims L
TS A®-A-A AN
By0p osmena wpngr "

&

Az n

2

- @

8] 007 R R A Y S S T S TNV N T S I P,

7% TPAHCTIOPTHEX

TIps sEefei CHOPYZM BHKODHCTOBYIOTSCE EACTYME BHIH ABTOMOGITHHOTO
Tpascropry: aBTo GeToroB03H Ha Gasi KawA3-5511 i asTomoGimsmmt GeToHORACOC Ha

Gasi KamA3-55312 (ymamTyeames MoHOTITHEX (QyEIavenTis) Pyx TpaHCmOpTHEX
sacobie 3xificEmoeTscs y Mewax M. Jsis.

BmsEatacuo KITSKICTS MINUTHBEX DeTOBHE, MO BHKHTAOTSCA Y aTMOChEpy

2BTOMOGHTHEIME TPARCTIOPTEIME 32C05aMH, 32 opMyTOr:

I 8 T S A

0

Rl [ [

» (&)

@ caerr x

o n ]

Coparmgs 3737 | Soro crom 3358 | 35 yepasmonn

IEEE

e A
IR -yram——— v

C @ aiin | Dy/maricrepcexi/a%20npoueci/s%2.. Q 12 % # O

inicenepui Mepexc. JL13 THANACOBOFO €eKTPHUHOO a0e3ICHCHIIS BUKOYCTLCS MLAKTIOUCHHS
0 iciysouot wepexi 32 aonoworoo nposiItX onop BicoTO0 6000 s JaGesrieneris 5100
BHKOMYCTC 52 SaMKIEHOIO CXEMOIO i3 ONMIICHIAM Ta BTOPHHHIM BHKOPHCTAHHAM SO

‘Jaauuks GyAiBHHITE Y B GETONIONO KaMeHIo, TAPH Bi2 1aK0apBOBIX |
aroGiTymui MaTepiazia noBHHHO Gyrh Si0pani Y ChewianbIi KoNTeliHEpH i BiBeseni Ha
yruisauio.

6.2 POIPAXYHOK KUILKOCTI HIKI/UIMBHX PEYOBHH BIL
BETOHOHACOCIB

BusHaeHI KiTLKOCT] IIKIUTHBHX PEOBHI /13 GETOHONACOCIS TIPOBOATS 10 METOTHIL 5K
115 Barsaernus KiKOCT] BKIS UIKEUTHBHX DESOBHI V1% TPANCTIOPTIILX 52C05iS.

Tlpn 3neteni CHOY 1 BHKOPHCTOBYIOTES HACTYII] BHH GFTOMOGLILHOTO TPAICTIOPTY: a8TO
(Geroronoum na 6axi KawA3-551 1 antomoSiawnti Geroroniacoe na 6a3i KaA3-55312
(yraurysanus sononiTHIX (bysavenTiB). PyX TPaNCHOpTHIX 52c0GiB SACHIOCTLCR Y MeXax
. Xapxis.

 BitsHavacho KTLKICTS IIKLTHBHX PEUOBHN, 1O BHKIAZIOTLCS ¥ aTM0cdepy asToMoGmmHIH
rpasicnioprny acoau, 3a opatycto (1) [10]:
M =¥ gxG,xK_x10"
EY @)

| PN Y e e |

Ksanidikauifinnit npoexr-I13

T o

LWTT‘TJ

M, — KiticTs, UIKIATHBIX PEOBION, 10 BUKILIACTLCS Y ATMOCEpHE HOBITPS;

2~ murrowui skt i-0f wkizHBOT pewosuun, 5a raGmero 7.1.;





Мі – кількість шкідливих речовин, що викидається у атмосферне повітря;

g – питомий викид і-ої шкідливої речовини;
Gл. – розхід палива к-го транспортного засобу;

Km. – коефіцієнт, що враховує технічний стан к-го транспортного засобу на значення питомих викидів шкідливих речовин;
Знаходимо кількість СО одним автомобільним бетоновозом, за формулою:

[image: image76.png]T

@ cratcer

x

@ Kesrioicaui

] ==
o Traswas | BCtaska  PeMera cpomls  Couin  Poccumcn  Peuerswposarne  5un 2 @
B ¢ Mot i - A »
Berasums e CTwam | PepakTiposarine
Y | AE-AA AN - -
Bydep obmeHa T Wpndt 7 A63au. g
[Jfg e s e e e s e b s e b

3

I3 N ST ST TA T

A Do

Gasi KamA3-55312 (ymamTyeames MoHOTITHEX (QyEIavenTis) Pyx TpaHCmOpTHEX
sacobie 3xificEmoeTscs y Mewax M. Jsis.
Bus

a0 KiTBKICT IKIATHEX DEYOBHH, Mo BHKHIAOTECA Y aTMOCEpY
aBTOMOBITEHIME TPAHCTIOPTHIME 33C05aMH, 32 GOPMYTOL:
M =Yex

M — KiTEICTS IIKiATHERX PETOBHE, IO BHKHIAETACA Y ATMOCHEPHE HOBITDE;

XK, %10

g — MHTOMHIE BHIT i-f WIKiTTHEOY peO:

Gz — PosXiZ HaTHEA K-TO TPAHCHOPTHOTO 32C0GY;
Ke. — KoeQiliieHT, 10 EaXOBYE TeXHITHEI CTaH K-TO TPAHCHOPTHOTO 3aC00Y Ha
IHAYeHH MHTOMHX BHKHTIE I 1THERX pevior

3maxoAmi0 KTEKCTs CO MM 2BTOMOBUTSHIN GETOHOE00M, 32 POPMY IO

w0 n < ]

a7 w31 | sncno com 3362 | <5

yxpanicenit

IEEE

X i@ et vaierer x L+

C @ Oaiin | Dymaricrepcexi/a%20npoucci/s®2.. Q 12 % B

(M, — KiKiCTs, LIKIATHEBIX PEOBIN, 11O BHKILIACTLCS Y GTMOCEpHE HOBITPS,
2~ ot skt i-0f wikizHBOT pewosuun, 5a raGmero 7.1.;
G, — posxia namsa k-ro TpascropHOr0 5300GY;

K Koedpittcs, w0 BpaxoBye Texsituli CTaM K-T0 TPANCIOPTHOFO 3ac00Y Ha SHaueHI
urosex Bukuzin UKL TMBIX pesoBN, 32 TaGAHLEIO 7.2

3uaxomeno xinsxicrs, CO o asToMoGinsin Gerorososo, 52 dopuysoo 7.1

415x50x1.5x10°

M, =Y gxG,xK_x10 A1r.

TaGnuus 7.

Juaenns numoscx aukudia wkiouGLY pewosun mpancnopmu

Hassa WxiaHB01 pevonmin

Tun TpasicriopTHoro 3acoy

Geo [Gar [Gros [Ge [Gsox |G
T EI ER FR g 7
Barraail SwTOMOOLL, 10
P p—— 415 {693 |96 |385 |50 |-
P —

Suaxomino Kixicrs, CH o/ a5TOMOGILINN GETOHOBO30M, 53 Gopaeyioi0 7.1-

| M- e Gk x107=693x50x14x10° <0485+
& | Tabanun 7.2, Juauenns xoegsivicumy, wo spaxosye mesivi cman mpancnopmozo
sacody
Thasma wkcummmor pevommn
“Tun mpancroporo sacody
o [No. [c 0
T S KT E R R





Значення питомих викидів шкідливих речовин вантажними автомобілями, що  працюють від двигунів внутрішнього згоряння:

GCO  - 41,5;

GCH – 6,93;

GNO  -  29,6;

GC  - 3,85;

GSO2 -5;

Знаходимо кількість CH одним автомобільним бетоновозом, за формулою:

[image: image77.png]o Thasas

ﬁ b

Berasume

Y | AE-A-A A

(=}

Beraska

Cesankn

Paswerca cpanis Paccancu  Peuersuposaue B

A L)

Crunn | Pegaxtuposaine

Times New Roman
K& U e x, x| B

.

2

&

a

Eydep osmena Wpugr
[ SO O R TR T A TAI AT AR B R A A e s )
g M, =S gxG, xK_x10° 3
- M; — KiTeKiCTS HIKIATHBEX PeTOHE, Mo BHKMAIETECA Y ATMOCHEPHE HOBITP;

3 £~ Mot B i-of K ATHEOY petom:

H Gy, — pO3Xi MATHEA K-TO TPAHCTIOPTHOTO 3aC05Y:

A Kq. — KoedimienT, mo BpaxoBye TexHivHHI CTaH K-To TPaHCIOPTHOTO 3aC08Y Ha

5| smavemms mioymx s m ATHEIX petor

H 3maxoAmI0 KTEKCTS CO MM 2BTOMOBLTSHIN GETOHOE00M, 32 POPMYIOK:

B M, =3 gxG, xK_x10"=415x50x1.5x10" =3.111.

B SHaTeHHA MHTOMIX BHITIS IIK ATHBEX pet

i mpamorors sia AsHTyHis BHYTpImHEOTO SrOpAHER

z Geo -41.5;

B Ges- 695;

f Gyo - 29.6:

B Ge -3.85;

= Gsor-5:

5| 3maxommio KiTKicTs CH OFHIM 3BTOMOBLTSHIN GeTOHOBO3OM, 33 OPAYIION:

A =]
El °
< m il
Crpara: 37 w37 | Uncro cros: 5416 | B ykpauncnii [[EEE v o)

9 Wl

o © e x

T

@ Keangicawin X i Swcrvasicnan X [ + v

C @ aiin | Dy/maricrepcexi/a%20npoueci/s%2.. Q 12 % # O

(M, — KiKiCTs, LIKIATHEBIX PEOBIN, 11O BHKILIACTLCS Y GTMOCEpHE HOBITPS,
2~ ot skt i-0f wikizHBOT pewosuun, 5a raGmero 7.1.;
G, — posxia namsa k-ro TpascropHOr0 5300GY;

K Koedpittcs, w0 BpaxoBye Texsituli CTaM K-T0 TPANCIOPTHOFO 3ac00Y Ha SHaueHI
urosex Bukuzin UKL TMBIX pesoBN, 32 TaGAHLEIO 7.2

3uaxomeno xinsxicrs, CO o asToMoGinsin Gerorososo, 52 dopuysoo 7.1

15%50%1.5x10°

M,=YgxG,xK,_x10" 1x.

TaGnuns 7.1. ~ Juavenns numoIEX 6ukudis WKd TG pesoaun mpancnopmuL

Hassa WxiaHB01 pevonmin

Tun TpasicriopTHoro 3acoy
Geo [Gar [Gros [Ge [Gsox |G

T EI ER FR g 7

Bairraail anToMoGL, 1o

P p—— 415 {693 |96 |385 |50 |-

P —

Suaxomeno KirbxicTs, CH O/ aBTOMOGHILHIM GeTOHOBO30N, 52 GopMya010 7 1

M= gxG, xK, x10° =

.93x50x 1.4x10” =0.4857.

TaGiawun 7.2. - Juaens Koepiicumy, uo epaxosye meiuuus cma mpacnopmozo
sacoby

Tiasea WKGHBOT pevonmin
Tun TpasicriopTHoro 3acoy

o [cn [No. [C

T R - - w T




Значення коефіцієнту, що враховує технічний стан вантажних автомобілів, що працюють від двигунів внутрішнього згорання:

CO  - 1,5;

CH - 1,4;

NOx – 0,95;

С – 1,8;

SO2 – 1;

Pb  - 1.

Знаходимо кількість NOx одним автомобільним бетоновозом:

[image: image78.png](=}

]
o Trasran | Beaeca  Paerca cpadMb  Coamn  Paccsncn  Peewposadme  Bua
[ ¢ et - 5 (&
KK U abex, x| &
Berasims ‘ Cramn | Pegaxtuposanie

O A®-A-A AN
Bybep o6uera wpnpr 3

] 7 R R R SR SR T AN R AR R R X R TR R RS R 7, |
Geo -41.5;
Gex—6.93;
Gro - 29.6;
Ge -3.85;
Gsoa-5:

3maxoamio KinsxicTs CH MM 2BTOMOBUTSHIN GETOHOE00M, 32 POPMYION:
M, =Y gxG, %K, x10" =693x50x1.4x10" = 0485
3uartern KOeINiEATY, IMO EPAXOEYE TeXEIEM CT2H BAHTAXHAX 28TOMOOLTIE, MO

TIPAIOIOTs BiAl ABHTYHIE BHYTDIIIHEOTO STOPAHHS:

€O -15:
CH-14:
NOx - 0,95
c-18;
S0;-1:

b3

3maxommo KitsKicTs NOX OTHEM aETOMOGLTSHIN GETOHOEO3OM:

Pl 3 0 R N T E TR T O ST S T A G G R e

i m I3

o © e x

@ Keangicawin X i Swcrvasicnan X [ + v

C @ aiin | Dymaricrepcexi/a%20npoueci/s%2.. Q 12 % # O

» &)

[u]

«oo»d

Bairraail anToMoGiL, o
P p—— a1s {693 |296 |385 |50 |-
P —

Faxomeno Kibxicrs CH O/ aBTOMOGUILHIN GeTOHOBO30N, 52 GopMy0i0 7.1

T o

YN TN )

M, =T gxG,xK_ x10" =

.93x50x 1L.4x107 =0.4851.

TaGawun 7.2. - Juatens Koeiicumy, uo epaxosye mexiuuus cma mpacnopmozo
sacody

Tiasea WKGHBOT pevonmin
Tun TpasicriopTHoro 3acoy

o [cn [No. [C R

T E ER FE Y g 7

Bairraail anToMoGiL, o
P p—— 15 |14 fo9s 18 |10 |10
P —

OO KiKicTE NO, OAHI SBTONOGLILHIN GETONOROION. 33 GOpNY 10w 7.1

M, =Y gxG,xK, x10” =29.6x50x0.95x10° =1.406

3uaxomeno xinxicrs C oament asToMoGimy Geronososow, 5a dopyoio 7.1

Ksanidikauifinit npoexr-I13

Crpannua: 37 1338 | tncno cros 5451 | B yxpamnconi (BB R

9 Wl





Знаходимо кількість С одним автомобільним бетоновозом:
[image: image79.png](=}

(W]
o (rsmian | s  Peuenacpswau o  Pacnar  Peueuposme B
B ¢ Mot i A a
KK U -ahe x, X & o |
Srasums e runi Pegaruposarine
Y | AE-A-A A - -
Bybep o6uera wWpugr 3
8] S R A XN K A G T S S O s )
S0, -1; o
)
‘3maxoamio KinekicTs NOX OZHHM aBTOMOGITEHEM GETOROBO30M:
M, =Y gx %107 =29.6x50x0.95x 10~ =1.406
= 3axozmMO KTEKCTS C OTHIN aBTOMOBITEHIN GETOHOBOION:
| |
B =)
2| °
@ m I
Crparua: 38 1538 | ncno cros 5457 | B yxpamnca 0 ®

9 Wl

o © e x

T oo

T o

@ Keangicawin X i Swcrvasicnan X [ + v

C @ aiin | Dymaricrepcexi/a%20npoueci/s%2.. Q 12 % # O

IpAIOIOTS B BNy
P —

Tax0miNG KETLKICTE NO: OAIM BBTONOGUTLHIN GETONOBOSON, 3 (OpAYIOm 7.

M, =Y gxG,xK, x10” =29.6x50x0.95x10° =1.406

3uaxomno KinsKicTS C 0N ASTOMOGUTHIINM GeroroB030M, 52 dopryiono 7.1

Ksanidikauifinit npoexr-I13

LWTT‘TJ

M, =3 gxG, xK_ x10 " =385x50x1.8x10 * =0347x.
Suaxono Kizsxicrs. SO; oz anTowoGiuin Gerononoros, 5a dopuyon 7.1

M, = gxG, <K x10" =5x50x1.0x10" =0.251.

63 PO3PAXVHOK KUILKOCTI LUKIUIMBUX PEYOBHH IPH BUKOHAHHI
®APBYBAJIBHHX POBIT

Tun gaptu - Ceresit CT-51
Posxia ap6 - 250 xr.
(Crnaz papoi
Aueron-17.4%





Знаходимо кількість SO2 одним автомобільним бетоновозом:

[image: image80.png]o Thasas

ﬁ b

Beraska

Cesankn

Paswerca cpanis Paccanu

Times New Roman
KK U abe x X 5

.

A

&

Peuersuposarie

#

Bua

o © e x

Bersmurs L o | Pegartuposanne
Y AT A M A0S - &

Bybep o6uera wWpugr 3

T 0 S R o S S A K TR B I T S T S S ) 1 [

3maxozmio KiTsKcTs NOX OTHINM 2BTOMOGLTSHIN 6eTOROB030M:

=29.6x50x0.95x10"

=1.406

M =Y gx _x10”

T oo

T o

@ Keangicawin X i Swcrvasicnan X [ + v

C @ Oaiin | Dymaricrepcexi/a%20npoucci/s®2.. Q 12 % B

IpAIOIOTS B BNy
P —

Tax0miNG KETLKICTE NO: OAIM BBTONOGUTLHIN GETONOBOSON, 3 (OpAYIOm 7.

M, =Y gxG,xK, x10” =29.6x50x0.95x10° =1.406

3uaxomeno xinxicrs C oament asToMoGimy Geronososow, 5a dopyoio 7.1

Ksanidikauifinit npoexr-I13

g 3Hax0AMI0 KTEKICTS C OZHIDM 2BTOMOGLTHHIN GETOROBO3OM:

g M, =Y gxG, xK_ x10" =385x50x18x10 * =0347r.

E 3maxoAmI0 KTEKCTS SO; OTHN 2BTOMOBLTSHIN 6TOHOBO0M:

B B
E °
“ [ m I3
e S e T ) ®

9 Wl

M, =3 gxG, xK_ x10 " =385x50x1.8x10 * =0347x.
3naxoammo kinukicts SOz oamiM aBTOMOGi LI GeToHOBO3OM. 13 dopay-ioi0 7.1

M, = gxG, <K, x10" =5x50x1.0x10" =0.251.

63 PO3PAXVHOK KUILKOCTI LUKIUIMBUX PEYOBHH IPH BUKOHAHHI
®APBYBAJIBHHX POBIT

Tun gaptu - Ceresit CT-51
Posxia ap6 - 250 xr.
(Crnaz papoi
Aueron-17.4%





4.2 Зразок інструкції з охорони праці для скляра

4.2 .1 Загальні положення

 Інструкція з охорони праці для скляра встановлює вимоги безпеки під час проведення робіт з улаштування конструкцій будинків з елементами скління.

 Інструкція розроблена відповідно до:

· Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 № 132;

· Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;

· Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15;

· та з урахуванням вимог Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджених наказом Держгірпромнагляду від 27.03.2007 № 62, і Правил з охорони праці під час будівництва та ремонту об’єктів житлово-комунального господарства, затверджених Держжитлокомунгоспом 01.01.1990.

 До виконання скляних робіт допускають осіб не молодше 18 років, які пройшли у встановленому порядку обов’язкові попередній і періодичні медичні огляди та не мають медичних протипоказань до виконання таких робіт [35].

 Під час прийняття на роботу працівника ознайомлюють під підпис з умовами праці та з наявністю на його робочому місці небезпечних і шкідливих чинників.

 Основні шкідливі та небезпечні чинники, що можуть діяти на скляра:

· розташування робочого місця на висоті;

· падіння предметів, скла;

· рухомі частини несучих скляних конструкцій;

· ріжуча дія скла (гострі краї скла) та скалок при обробленні скла;

· електричний струм (за наявності незахищених струмопровідних частин електрообладнання);

· захаращеність та недостатнє освітлення робочої зони;

· протяги.

 Під час прийняття на роботу працівник проходить вступний інструктаж із питань охорони праці, результати якого заносять до Журналу реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці та засвідчують підписами особи, що провела інструктаж, і працівника.

 Перед початком роботи працівник проходить первинний інструктаж за цією інструкцією, інструкцією з електробезпеки, інструкцією з пожежної безпеки та інструкцією з надання першої до медичної допомоги, а потім кожні три місяці — повторний інструктаж із питань охорони праці. Результати інструктажів заносять до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці та засвідчують підписами особи, яка провела інструктаж, і працівника.

 Навчання та перевірку знань з питань охорони праці працівник проходить у постійно діючій комісії підприємства, призначеній наказом роботодавця. Перевірку знань проводять в обсязі проєктно-технологічної документації (технологічних карт), інструкцій з експлуатації засобів виробництва, які використовуватимуться, інструкцій з охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки та надання першої домедичної допомоги.

 Перед допуском до самостійної роботи працівник повинен пройти стажування в установленому порядку. Строк стажування має бути достатнім для набуття практичних навичок і технології виконання робіт.

Скляра забезпечують спецодягом відповідного розміру та зросту, іншими засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), перелік яких встановлюють у колективному (трудовому) договорі, зі встановленням строку використання.

 Для різання, оброблення скла абразивним інструментом (шліфування, зняття фасок, свердління тощо) і для одержання матового скла або нанесення малюнків, написів тощо за допомогою піскоструменевих апаратів або кислот працівника забезпечують захисними окулярами (щитком) і респіратором.

 Працівника забезпечують верстаком або розкрійним столом, укритим сукном. Стаціонарне робоче місце скляра має бути забезпечене аптечкою першої допомоги; дерев’яним настилом на підлозі біля робочого столу; ящиком для відходів, совком, щіткою; необхідними для проведення робіт засобами виробництва — склорізом (алмазним або твердосплавним); ножем для укладання віконної замазки, плоскогубцями, губки яких забезпечені гумовими наконечниками (для ламання товстого скла); дерев’яною мірною лінійкою, рейсшиною або шаблонами; совком, щіткою, ящиком для відходів скла; дерев’яним молотком із подовженою рукояткою (для трамбування відходів скла). Працівника забезпечують необхідною кількістю витратних матеріалів (кріпильної арматури, віконної замазки тощо).

Щоб запобігти порізам рук, лезо ножа, який використовують для нанесення замазки, має бути затупленим.

 Для різання скла використовувати склоріз (алмазний або твердосплавний), що відповідає оброблюваній товщині скла. Склорізи зберігати у футлярі із замші (сукна).

 Для перенесення робочого інструменту та кріпильної арматури скляра забезпечують індивідуальною переносною сумкою (ящиком).

 Скляр повинен:

- Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, не перебувати на робочому місці у нетверезому стані, стані наркотичного чи токсичного сп’яніння;

- Бути уважним під час роботи та при пересуванні у місцях виконання робіт, не займатися сторонніми справами та не відволікати увагу інших працівників;

- Виконувати лише роботу, яку доручив керівник робіт і за якою він пройшов інструктаж, дотримуватися вимог електро- й пожежної безпеки та встановленого режиму роботи;

- Використовувати справний робочий інструмент, спецодяг та інші ЗІЗ;

- Не захаращувати робоче місце та проходи до нього;

- Не допускати у робочу зону сторонніх осіб.

 Скло транспортувати у контейнерах або ящиках, які встановлюють вертикально (не плазом) торцем за напрямком руху транспорту. Для перенесення скла розмірами понад 1 × 1,5 м і скляних конструкцій використовувати наплічні ремені з прокладками, ручні або механічні вакуум-присосні пристрої або інші засоби механізації.

 Для виконання робіт на висоті 1,3 м і вище працівника забезпечують інвентарним засобом підмощування, що має перильне огородження. Працівник має пройти інструктаж із питань охорони праці щодо безпечного проведення робіт із використанням цих засобів.

 До роботи з ручним електроінструментом працівника допускають після проведення інструктажу за Інструкцією з охорони праці при роботі з ручним електрифікованим інструментом.

 Роботи з використанням засобів захисту при роботі на висоті (запобіжний пояс) виконують за нарядом-допуском, а також після проходження спеціального навчання і відповідного медичного огляду.

 Працівник повинен бути обережним і уважним під час пересування у проходах до робочого місця. У темний час доби ходити лише по добре освітленій території.

4.2.2 Вимоги безпеки перед початком роботи

 Отримати від керівника робіт завдання, а у разі необхідності — наряд-допуск на виконання робіт.

 Одягти спецодяг, застібнути на всі ґудзики та заправити спецодяг таким чином, щоб не було звисаючих кінців одягу. Переодягатись у встановлених місцях.

 Підготувати робочу зону та робочий інструмент, пересвідчитись у його справності, перевірити достатність витратних матеріалів.

 У разі отримання наряду-допуску перевірити виконання вказаних у ньому заходів безпеки з підготовки робочого місця.

 На початку зміни для підготовки до виконання робіт працівнику має бути надано необхідний час.

 Про виявлені несправності або дефекти, що перешкоджають безпечній роботі, та неможливість їх усунення своїми силами працівник інформує відповідального керівника робіт. Заборонено приступати до роботи, поки несправності не будуть усунуті.

4.2.3 Вимоги безпеки під час роботи

 У разі проведення робіт за нарядом-допуском працівник не повинен змінювати передбачені нарядом організаційно-технічні заходи безпеки.

 На виробничий об’єкт скло постачають у спеціальній тарі (контейнерах або ящиках). Ящики зі склом встановлюють торцем вертикально за напрямком руху транспорту. Не можна класти скло площиною на поверхню землі або підлогу (плазом).

 Під час переміщення скла дотримуватися таких вимог безпеки:

- Усі операції проводити у рукавицях, за необхідності гострі грані скла захищати накладками з м’якого матеріалу;

- До місця виконання робіт скло переносити у вертикальному положенні у спеціальній тарі (наприклад, у ящику з тонких дощок (фанери) з двома ручками);

- Ящики зі склом встановлювати вертикально, а не площиною скла до поверхні землі або підлоги;

- Великогабаритне скло з ящиків виймати вдвох, стоячи з двох протилежних боків ящика, і обережно ставити на прокладки;

- Для переміщення важкого скла використовувати засоби механізації;

- У разі використання наплічних ременів для перенесення скла ремені підводити під скло та під час перенесення йти у ногу, щоб не було розкачування або коливання скла.

 Заборонено переносити скло без захисних рукавиць, залишати скло у нестійкому положенні.

 Під час різання скла дотримуватися таких вимог безпеки:

- Різати скло в окремому приміщенні, на верстаку або розкрійному столі, покритому сукном та забезпеченому мірною лінійкою, рейсшиною, шаблоном;

- Скло, що перебувало при мінусовій температурі повітря, перед різанням прогріти до плюсової температури;

- Для різання скла використовувати склоріз (алмазний або твердосплавний), що відповідає оброблюваній товщині скла; не кидати склоріз на підлог;

- Для різання складного профілю використовувати шаблони;

- Скло різати обережно, щоб його не розколоти та запобігти порізу рук, під час різання скла використовувати захисні окуляри та напальчники;

- Робоче положення ріжучої кромки алмаза — гострий кут алмаза повернутий вперед у напрямку різання скла; алмаз тримати вертикально, не відриваючи від скла до кінця розрізу.

 Якщо зроблений розріз недостатньо глибокий, наприклад внаслідок затуплення ріжучого елемента склоріза, виконати новий розріз поряд із першим чи зі зворотного боку точно по лінії розрізу. Потім простукати оправкою склоріза, поки не з’явиться початкова тріщина, після чого ламати скло на розкрійному столі.

 При правильному порізі скло ламають, тримаючи його край руками. Вузькі кромки скла відламувати склорізом, захоплюючи їх прорізами оправки склоріза. Щоб запобігти розтріскуванню скла під час обламування кромок скла, використовувати м’які прокладки з гуми, картону тощо [18].

 Знімати скло з розкрійного столу по одному листу. Допускається знімати одразу кілька листів, якщо вони однакового розміру в усіх вимірах.

 Під час різання скла заборонено:

- Різати скло на засобах підмощування, підручних засобах, коліні або у висячому положенні;

- Різати забруднене й мокре скло. Його необхідно протерти хоча б по лінії розрізу. Не протирати скло шорсткою тканиною і тканиною, що містить абразивні домішки;

- Одразу різати скло, що зберігалося при мінусовій температурі повітря;

- Ламати скло без лінії розрізу.

 Скляра, який залучається до оброблення скла абразивним інструментом (шліфування, зняття фасок, свердління тощо), крім захисних окулярів та напальчників, забезпечують респіраторами. Під час свердління у склі технологічних отворів свердла змащують скипидаром або іншою відповідною змазкою.

 Під час монтажу скла дотримуватися таких вимог безпеки:

- При очищенні рам від битого скла використовувати захисні окуляри;


- Перед склінням віконних і дверних рам перевірити міцність рам та їх фальців. У разі виявлення несправності фальців її усувають, оскільки під час улаштування скла воно може тріснути.

 Глибина закладення листового скла має бути не менше ніж 15 мм. Під час улаштування скла фальци рам мають перекривати на ¾ їх ширини. Між кромкою скла і бортами фальців залишають просвіт не менше ніж 2 мм. Шар замазки між склом і фальцами має бути товщиною 2—3 мм, наносити його рівномірно без розривів після закріплення скла. Між склом і рамою має бути прокладка. Притискні елементи рами мають забезпечувати рівномірне затискання скла по всьому периметру.

 Великогабаритне скло, наприклад вітринне, улаштовують зверху вниз, використовуючи м’які підкладки. Скло, що вставляється, рухати до прорізу по настилу разом з підкладками, покладеними на одному рівні з нижнім фальцом несучої рами. Для улаштування скла використовувати засоби механізації (вантажопідіймальні механізми).

 Під час улаштування збірного скла в рамі у стик, щоб запобігти порізу рук під час протирання скла, застосовувати скло однакової товщини, щоб його краї були врівень.

 Під час улаштування скла на штапиках із замазкою або з гумовими прокладками контролювати, щоб гвіздки або шурупи не торкались скла.

 Склопакети встановлюють два працівники.


 Під час монтажу скла заборонено:

- Використовувати приставні драбини під час скління;

- Притуляти приставні драбини до скла та стулок рам (під час проведення робіт, що не потребують упору в скляні конструкції);

- Проводити скління одночасно по одній вертикалі;

- Викидати при заміні скла з віконних рам назовні залишки скла, стару замазку, штапики;

- Залишати у рамах незакріплені скло або елементи профільного скла;

- Допускати перебування людей під робочою зоною скління.

 Під час проведення робіт на висоті дотримуватися таких вимог безпеки:

- Робочу зону виконання робіт огородити, захистити від можливого падіння скла суцільним козирком або забезпечити сигнальником;

- Скло заготовляти внизу, подавати на висоту вже належного розміру, зокрема, з нанесеними малюнками, написами тощо;

- Роботи на висоті 1,3 м і вище виконувати з інвентарного засобу підмощування, що має перильне огородження, а під час улаштування скла зсередини приміщення на висоту до 0,7м від рівня підлоги використовувати запобіжний пояс;

- Скління або заміну розбитого скла у вікнах виконувати з попереднім зняттям рам;

- Під час оброблення скла за допомогою піскоструменевих апаратів або кислот (для одержання матового скла чи нанесення малюнків, написів тощо) додатково використовувати захисні окуляри (щиток) та респіратор;

- Для очищення вікон до рівня другого поверху доцільно використовувати ручний інструмент з подовженою рукояткою.

 Під час очищення скла на висоті заборонено:

- Виконувати одночасно роботи на двох і більше поверхах (по одній вертикалі);

- Скидати з висоти скло, робочий інструмент та інші предмети;

- Ставати на віконні відливи, борти або проміжні елементи огородження, перелазити через огородження і сідати на них;

- Протирати скло з локальним різким прикладанням зусилля, різкими натисканнями і поштовхами на скло;

- Проводити роботи при недостатньому освітленні;

- Виконувати роботи зовні приміщень у разі поганих метеорологічних умов: гроза, снігопад, туман, швидкість вітру понад 10 м/с;

- Проводити роботи зі скління при зледенінні скла.

 Під час виконання роботи скляр повинен дотримуватись правил особистої гігієни, приймати їжу у спеціально відведених місцях.

 Робоче місце під час роботи утримувати не захаращеним. Відходи від скління під час проведення робіт прибирати з робочого місця у спеціальну інвентарну тару, а потім відносити у відведене для зберігання та утилізації місце. Для трамбування скла використовувати дерев’яний молоток із подовженою рукояткою. Бите скло збирати у захисних рукавицях.

 Про виявлені несправності або дефекти, що перешкоджають безпечній роботі, та неможливість їх усунення своїми силами інформувати відповідального керівника робіт. Заборонено приступати до роботи, доки несправності не будуть усунуті.

4.2.4 Вимоги після закінчення роботи

 Прибрати робоче місце від відходів виробництва. Матеріали, що залишилися (скло), покласти у місце зберігання. Не залишати робочий інструмент і засоби підмощування на проходах. Несправний робочий інструмент здати для заміни на справний.

 Склоріз протерти сухою ганчіркою або замшею, просушити й покласти у футляр. Робочий інструмент і витратні матеріали прибрати у місце зберігання.

 Зняти спецодяг та інші ЗІЗ, очистити їх від залишків скла, іншого бруду й віднести у спеціально відведене для зберігання місце (шафу). Не зберігати чистий (домашній) і робочий одяг в одній шафі.

 Вимити відкриті частини тіла миючим засобом.

 Для прибирання робочого місця скляру мають надати в кінці зміни необхідний час.

 Про обсяги виконаних робіт, виявлені під час роботи дефекти та несправності інформувати відповідального керівника робіт.

4.2.5 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

 Причинами аварійної ситуації, що можуть призвести до нещасних випадків можуть бути: порушення технології скління, несправність робочого інструменту, порушення вимог експлуатації ЗІЗ; порушення вимог безпеки під час улаштування засобів підмощування тощо.

 У разі погіршення самопочуття та з будь-яких інших причин, що вимагають припинення роботи, поінформувати відповідального керівника робіт та керуватися його вказівками.

 У разі поганих метеорологічних умов — гроза, снігопад, туман, швидкість вітру понад 10 м/с тощо — і виконанні робіт за межами приміщень припинити роботу. Не виконувати роботи зі скління при зледенінні скла.

 У разі нещасного випадку зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці та засоби виробництва у такому стані, в якому вони були на момент події, якщо це не загрожує життю і здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків. Вжити заходів щодо недопущення подібних випадків у ситуації, що склалася.

 Про кожний нещасний випадок свідок, працівник, який його виявив, або сам потерпілий повинні негайно повідомити відповідального керівника робіт, який безпосередньо здійснює контроль за станом охорони праці на робочому місці, чи іншу уповноважену особу, вжити заходів щодо надання необхідної допомоги.

 У разі виникнення пожежі (ознак горіння) викликати по телефону пожежну охорону, вжити можливих заходів щодо евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі наявними засобами пожежогасіння та збереження будинкового обладнання, дотримуючись порядку дій при ліквідації пожежі згідно з Інструкцією з пожежної безпеки.

 У разі нещасного випадку надати потерпілому домедичну допомогу, дотримуючись порядку дій згідно з Інструкцією з надання першої домедичної допомоги.

4.3 Експлуатація виробничих будівель і споруд

Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд було затверджене наказом Держбуду, Держнаглядохоронпраці у 1997 році, проте воно втратило чинність ще у 2014-му. 

Водночас роботодавці і нині можуть орієнтуватися на Закон України про регулювання містобудівної діяльності від 2011 року. Цей документ виокремлює три класи будівель і споруд за типом наслідків (рівнем можливої небезпеки для здоров’я і життя людей у зв’язку з припиненням експлуатації або з втратою цілісності) [16]:

1. незначні наслідки — СС1;

2. середні наслідки — СС2;

3. значні наслідки — СС3.

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів класу СС2 та СС3 здійснюється на підставі акта готовності об’єкта. До цих категорій належать усі будівлі та споруди, які відповідають таким критеріям:

· рівень можливої небезпеки для здоров’я і життя людей, які постійно перебуватимуть на об’єкті, — понад 50 осіб;

· рівень можливої небезпеки для здоров’я і життя людей, які періодично перебуватимуть на об’єкті, — понад 100 осіб;

· рівень матеріальних збитків чи соціальних втрат, пов’язаних із припиненням експлуатації або з втратою цілісності об’єкта, — понад 2500 мінімальних заробітних плат (до розрахунку збитків не включаються збитки замовників будівництва, які будують об’єкти без залучення коштів державного або місцевого бюджетів, кредитних коштів, наданих під державні гарантії, коштів державних та комунальних підприємств, бюджетних установ);

· пам’ятки культурної спадщини національного та місцевого значення, визначені відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини»;

· нове будівництво яких здійснюється в охоронній зоні пам’яток культурної спадщини національного та місцевого значення (розміри охоронної зони не можуть бути менші за два горизонтальні або два вертикальні розміри пам’ятки);

· об’єкти підвищеної небезпеки, ідентифіковані відповідно до Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»;

· житлові будинки понад чотири поверхи;

· об’єкти, які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (крім об’єктів, які виробляють електричну енергію з енергії вітру, за умови позитивного висновку уповноваженого органу з оцінки впливу на довкілля).

· пам’ятки культурної спадщини, визначені відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини»;

· житлові, громадські або багатофункціональні будівлі заввишки понад 100 метрів та/або з рівнем можливої небезпеки для здоров’я і життя людей понад 400 осіб, які постійно перебувають на об’єкті.

Зазначимо, віднесення об’єкта до певного класу наслідків (відповідальності) здійснюється проектною організацією за погодженням із замовником будівництва, а правильність визначення класу перевіряється під час проведення експертизи проектів, якщо здійснення такої експертизи є обов’язковим.

Отже, перед прийняттям в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта класу СС2 чи СС3 замовник забезпечує проведення контрольного геодезичного знімання. Його здійснюють особи, які включені до Держреєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників або Держреєстру сертифікованих інженерів-геодезистів. Результати контрольного геодезичного знімання відображаються у формі електронного документа. 

Результати вносять до Реєстру будівельної діяльності з присвоєнням реєстраційного номера в цій системі. Результати контрольного геодезичного знімання та відомості про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів передаються в порядку електронної інформаційної взаємодії до Державного земельного кадастру та відображаються на його картографічній основі.

Акт готовності об’єкта до експлуатації підписується замовником, генеральним проектувальником, генеральним підрядником або підрядником (у разі якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників), субпідрядниками, страховиком (якщо об’єкт застрахований).

Що ж до періодичності проведення попередніх чи основних обстежень, то це питання регламентує Порядок проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва.

РОЗДІЛ 5 ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗРАХУНОК

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Бізнес-центр у місті Львів

	Будівництво розташоване на території Львівської області.

	Кошторисна документацiя складена iз застосуванням [29, 30]:

	- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;

	 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;

	 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;

	 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;

	 - Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

	 - Перевезення ґрунту і сміття;

	 - Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;

	 - Устаткування і матеріали;

	Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання  документації та  за усередненими

даними Мінрегіонбуду України .

	Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

	При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування:

	Показник лiмiту коштiв на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i споруд

(С15 = 1), Настанова [4.18 - 4.23]
	0,95000
	%

	Показник лiмiту коштiв на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод

(К = 0,9), Настанова [4.25]
	0,45000
	%

	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]
	1,00
	%

	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]
	1,50
	%

	Показник для визначення вартості проектних робiт, Настанова [4.34]
	3,80
	%

	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]
	2,50
	%

	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами, визначенi з розрахунку закiнчення будiвництва у

..
	 
	 

	Прогнозний рiвень iнфляцiї в будiвництвi першого року будiвництва, коефiцiєнт, Настанова [4.41]
	1,322
	 

	Показник для визначення розмiру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]
	16,4636
	грн./люд.год

	Показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, Настанова [4.39]
	4,6
	грн./люд.год

	Загальна кошторисна трудомiсткiсть
	301,17725
	 
	тис.люд.год

	Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах
	256,44498
	 
	тис.люд.год

	Загальна кошторисна заробiтна плата
	24883,42186
	 
	тис.грн.

	Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi:
	 
	 
	 

	Тарифна сiтка для будiвельних, монтажних i ремонтних робiт при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 171,17

люд.год та розрядi робiт 3,8
	15000,00
	 
	грн.

	Тарифна сiтка для пусконалагоджувального персоналу при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 171,17 люд.год

та розрядi робiт 4
	15000,00
	 
	грн.

	Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

  у тому числi:
	215465,6365
	 
	тис.грн.

	  будiвельнi роботи -
	166308,2019
	 
	тис.грн.

	  вартiсть устаткування -
	3240,241697
	 
	тис.грн.

	  iншi витрати -
	10006,25384
	 
	тис.грн.

	  податок на додану вартiсть -
	35910,94342
	 
	тис.грн.


	Зведений кошторисний розрахунок у сумі  179554,68638 тис. грн.  

	В тому числі зворотних сум   158,001074 тис. грн.  

	ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  №  

	Бізнес-центр у місті Львів

	Складений за поточними цінами станом на 22 лютого 2025  р.  

	№

Ч.ч
	Номери

кошторисів і

кошторисних

розрахунків
	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-

транспортної інфраструктури, робіт і витрат
	Кошторисна вартість, тис.грн.

	
	
	
	будівельнихробіт

	устаткування,

меблів та

інвентарю
	інших

витрат
	загальна

вартість

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	  
	 
	Глава 1. Пiдготовлення територiї будiвництва
	 
	 
	 
	 

	1
	01-01
	Бізнес-центр у місті Львів
	97186,264274
	1769,3159176
	  -    
	98955,599512

	 
	 
	---------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------------
	--------------------
	--------------------
	--------------------

	 
	 
	Разом по главi 1:
	97186,264274
	1769,3159176
	  -    
	98955,599512

	  
	 
	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства
	 
	 
	 
	 

	2
	04-01
	Електропостачання та електроосвітлення гуртожитку
	9530,5190442
	469,348957
	  -    
	9999,86834

	 
	 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------------
	--------------------
	-------------------
	--------------------

	 
	 
	Разом по главi 4:
	9530,5190442
	469,348957
	 -    
	9999,86834

	  
	 
	Глава 6. Зовнiшнi мережi та споруди водопостачання,

водовідведення, теплопостачання та газопостачання
	 
	 
	 
	 

	3
	06-01
	Теплові мережі
	982,5676014
	  -    
	  -    
	982,5676014

	4
	06-02
	Зовнішній господарсько-питний водопровід
	122,0427054
	  -    
	  -    
	122,0427054


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5
	06-03
	Зовнішні мережі побутової каналізації
	287,6009675
	  -    
	 -    
	287,6009675

	6
	06-04
	Зовнішня дощова каналізація
	731,1866892
	  -    
	  -    
	731,1866892

	 
	 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------------
	--------------------
	--------------------
	--------------------

	 
	 
	Разом по главi 6:
	2440,8444522
	  -    
	  -    
	2440,8444522

	  
	 
	Глава 7. Благоустрiй та озеленення територiї
	 
	 
	 
	 

	7
	07-01
	Замощення території
	1464,089473
	  -    
	  -    
	1464,089473

	8
	07-02
	Озеленення
	136,3838916
	  -    
	 -    
	136,3838916

	9
	07-03
	Вертикальне планування
	98,8945342
	  -    
	 -    
	98,8945342

	 
	 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------------
	--------------------
	--------------------
	--------------------

	 
	 
	Разом по главi 7:
	1722,0988862
	 -    
	  -    
	1722,0988862

	 
	 
	Разом по главах 1-7:
	110879,73336
	2238,6713118
	  -    
	113118,405092

	  
	 
	Глава 8. Тимчасовi будiвлi i споруди
	 
	 
	 
	 

	10
	Настанова [4.18 -

4.23]
	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будiвель i спорудвиробничого та допомiжного призначення, передбачених  проектом (робочим проектом)
	1053,351222
	-    
	  -    
	1053,351222

	 
	 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------------
	--------------------
	--------------------
	-------------------

	 
	 
	Разом по главi 8:
	1053,351222
	 -    
	  -    
	1053,351222

	 
	 
	Разом по главах 1-8:
	111933,09127
	1017,5778382
	  -    
	114171,7885

	  
	 
	Глава 9. Кошти на іншi роботи та витрати
	 
	 
	 
	 

	11
	Настанова [4.25]
	Кошти на виконання будiвельних робiт у зимовий перiод (0,5Х0,9)%
	503,6980256
	  -    
	  -    
	457,907296

	 
	 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------------
	--------------------
	--------------------
	--------------------

	 
	 
	Разом по главi 9:
	503,6980256
	  -    
	  -    
	503,6980256

	 
	 
	Разом по главах 1-9:
	112436,789126
	2238,6713118
	  -    
	114675,434689

	  
	 
	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги
	 
	 
	 
	 

	12
	Настанова [4.32]
	Кошти на утримання служби замовника (1 %)
	  -    
	  -    
	1146,7483874
	1146,7483874

	13
	Настанова [4.32]
	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)
	  -    
	  -    
	1720,129103
	1720,129103

	 
	 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------------
	-------------------
	--------------------
	--------------------

	 
	 
	Разом по главi 10:
	  -    
	  -    
	2866,884097
	2866,884097

	  
	 
	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та

авторський нагляд
	 
	 
	 
	 

	14
	Настанова [4.34]
	Вартiсть проектних робiт
	  -    
	  -    
	5221,1097554
	5221,1097554

	15
	Настанова [4.34]
	Вартiсть експертизи проектної  документацiї (К=1,1)
	  -    
	  -    
	187,4060342
	187,4060342

	16
	Настанова [4.35]
	Кошти на здійснення авторського нагляду
	  -    
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------------
	--------------------
	--------------------
	--------------------

	 
	 
	Разом по главi 12:
	  -    
	  -    
	5408,5223962
	5408,5223962

	 
	 
	Разом по главах 1-12:
	112436,78908
	2238,671303
	8275,413091
	122950,84186

	 
	Настанова [4.38]
	Кошторисний прибуток (П)
	5454,3230742
	  -    
	  -    
	5454,3230742

	 
	Настанова [4.39]
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних

організацій (АВ)
	  -    
	  -    
	1523,955433
	1523,955433

	 
	Настанова [4.40]
	Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва
	2810,919078
	55,964843
	206,884997
	3073,769259

	 
	Розрахунок

N П-145
	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними

процесами (І)
	45606,15851
	945,611634
	  -    
	46551,77043

	 
	 
	Разом
	166308,203182
	3240,241697
	10006,253873
	179554,68638

	 
	Настанова [4.43]
	Податок на додану вартість
	  -    
	  -    
	35910,943545
	35910,943545

	 
	 
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку
	166308,203182
	3240,241697
	45917,197587
	215465,63654

	 
	 
	Зворотнi суми

  у тому числi:
	  -    
	  -    
	  -    
	158,0009046

	 
	Настанова [3.39]
	- вiд тимчасових будiвель i споруд(15 %)
	  -    
	  -    
	  -    
	158,000904

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Список використаної літератури
1. Архітектура будівель та споруд. Книга 1. Основи проектування/ Гетун Г.В. Підручник для вищих навчальних закладів. – Видання друге перероблене та доповнене. – К.: Кондор-Видавництво. – 2012 р. – 380 с. 

2. Архітектура будівель та споруд: у 4 ч. «Історія архітектури. Тестовий контроль знань» навчальний посібник Плоский В.О., Гетун Г.В., Віроцький В.Д., Криштоп Б.Г., Зайцев О.М. / – К.: КНУБА, 2012. – 110 с. 

3. Архітектура будівель та споруд: у 4 ч. «Основи проектування. Житлові будинки. Тестовий контроль знань» навчальний посібник/ Плоский В.О., Гетун Г.В., Віроцький В.Д., Криштоп Б.Г., Зайцев О.М. – К.: КНУБА, 2011. – 128 с. 

4. Багатоповерхові каркасно-монолітні житлові будинки/ Гетун Г.В., Криштоп Б.Г. – К.: КОНДОР, 2005. – 220 с. 

5. Баженов В.А., Криксунов Е.З., Перельмутер А.В., Шишов О.В. Інформатика. Інформаційні технології в будівництві. Системи автоматизованого проектування. Підр. для вузів. – К.:Каравела, 2004.–260 с. 

6. Голеусов В.М., Загальнобудівельні роботи. - К.: Будівельник, 1979. 

7. Городецкий А.С., Шмуклер В.С., Бондарев А.В. Інформаційні технології розрахунку і проектування будівельних конструкцій. Навчальний посібник. Харків: НТУ „ХПИ”, 2003. – 889 с. 

8. Гусев В.А. и др. Организація будівельних житлових і громадських будівель. Посібник проектувальника - К.: Будівельник, 1998. 

9. Далматов Б.И., Морарескул Н. Н., Науменко В.Г. Проектування фундаментів будівель і промислових споруд. - М.: ВШ, 1986. - 239 с. 

10. Залізобетонні конструкції: Підручник /А. Я. Барашиков, Л М. Буднікова, Л.В. Кузнецов та ін.; 3а ред. А.Я. Барашикова.- К.: ВШ, 1995. - 591с.:іл. 

11. Інженерна геологія. Механіка грунтів, основи та фундаменти: Підручник / М. Л. Зоценко, В. І. Коваленко, А. В. Яковлєв, О. О. Петраков та ін. - Полтава: ПНТУ, 2004. – 568 с. 15 

12. Клименко В.З. Конструкції з дерева та пластмас / В.З. Кліменко. – К.: Вища школа, 1995 

13. Клименко Ф.Е. Металеві конструкції / Ф.Е. Кліменко, В.М. Барабаш. – Львів: Світ, 1994. 

14. Металеві конструкції: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Нілов О.О., Пермяков В.О., Шимановський Л.В., Білик С.І., Лавріненко Л.І., Бєлов І.Д.,ВолодимирськийВ.О. – Видання 2-е. - К.: Сталь, 2010. – 869 с. 

15. Мурашко Л.А., Колякова В.М., Сморкалов Д.В. Розрахунок за міцністю перерізів нормальних та похилих до поздовжньої осі згинальних залізобетонних елементів за ДБН В. 2.6-98: 2009: Методичні вказівки.- К.:КНУБА, 2012.- 62с. 

16. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. - К.: Основа, 1998.- 384с. 

17. С.А. Ушацький, Ю.П. Шейко та ін. «Організація будівництва. Підручник». – К.: Кондор, 2007.-521с. 

18. Сафонов В.В. та ін. Охорона праці при виготовлені і монтажі металевих конструкцій. - К.: Основа, 1993. - 280 с . 

19. Технологія будівельного процесу /Під ред. О.О. Литвинова, Ю.И. Белякова. - К.: Вища шк., 1985. 

20. Тихомиров К.В. Теплотехніка, теплогазоабезпечення  і вентиляція. - К. 1981, - 272с. 

21. Шутенко Л. Н., Гильман А. Д. Основи і фундаменти: курсове і дипломне проектування. – К.: Вища школа, 1989. – 238 с. 12 

22. EN 1997-1:2004. Еврокод 7 – Геотехнічні розрахунки/ Европейский комітет по стандартизації. - 2004. – 164 с. 

23. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування: ДСТУ Б В.2.6-156:2010. - К.: Мінрегіонбуд України, 2011. – 123 с. 

24. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення: ДБН В.2.6-2009. К.: Мінрегіонбуд України, 2011. – 74 с. 

25. Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків: ДБН В.2.2-24-2009. – [Чинні з 01.09.2009 р.]. 

26. Будівельна кліматологія: ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. 

27. Будівельні матеріали. Розчини будівельні. Загальні технічні умови: ДСТУ Б В.2.7-23-95. – Київ: Держкоммістобудування України, 1996. – 15 с. 

28. Будівництво у сейсмічних районах України: ДБН В.1.1-12-2014. –[Чинні з 01.10.2014 р.]. 

29. Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва: ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013. – [Чинний з 14.05.2013 р.]. 

30. Визначення тривалості будівництва об`єктів. Національний стандарт: ДСТУ Б А.3.1-22:2013. – [ Чинний з 01.01.2014 р.]. 

31. Висотні будинки. Основні положення: ДБН В.2.2-41-2019. - [Чинні з 01.12.2019р.]. 

32. Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1992-1-2:2004, IDT): ДСТУ-Н Б EN 1992-1-2:2012. – [Чинний з 01.07.2013 р.]. 

33. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії: ДСТУ Б.В.2.6- 145:2010. 

34. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Інженерний захист територій та споруд від підтоплення і затоплення: ДБН В.1.1-25-2009. 

35. Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань навогнестійкість. Загальні вимоги. Зі зміною №1: ДСТУ Б В.1.1-4-98. –[Чинний з 01.01.2006 р.]. 

36. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування / Мінрегіонбуд України: ДСТУ Б В.2.6.-156: 2010. – К.: Мінрегіонбуд України, 2011. – 123 с. – Національний стандарт України. 

37. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення: ДБН В.2.6-98-2009. – [Чинні з 01.06.2011 р.]. СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації: ДСТУА.2.4-4-2009. – [Чинний з 24.01.2009 р.] 

38. Конструкції будівель та споруд. Кам’яні та армокам’яні конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу: ДБН В.2.6-163:2010. 

39. Конструкції будівель та споруд. Сталеві конструкції: ДБН В.2.6-163:2010. 

40. Конструкції будівель та споруд. Теплова ізоляція будівель: ДБН В.2.6-31:2006. – К.: Мінбуд України, 2006. 16 

41. Організація будівельного виробництва: ДБН А.3.1-5-2016. – [Чинні з 01.01.2017р.]. 


