Міністерство освіти і науки України

Івано-Франківський національний технічний університет

нафти і газу

## Інститут архітектури, будівництва та ІФНТУНГ-ДонНАБА

Кафедра будівництва

Клим`юк Ярослав Васильович

(прізвище, ім’я, по батькові)

УДК

(індекс)

БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА

«Індивідуальний житловий будинок загальною площею 237,3 м2

у м. Вознесенську Миколаївської області»

(назва роботи)

Будівництво та цивільна інженерія

(назва освітньої програми)

192 – «Будівництво та цивільна інженерія»

(шифр і назва спеціальності)

Робота містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело

Здобувач освітнього ступеня                                              (Клим`юк Я.В.)

(підпис, ініціали та прізвище здобувача)

Науковий керівник

Добрянський  Іван Михайлович  д.т.н., професор

(прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання)

Допущено до захисту

в.о. завідувача кафедри                                                          (Андрусяк А.В. )

(посада)	                              (підпис)	                         (дата)	                     (ініціали та прізвище)

Івано-Франківськ – 2026рік

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ	НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ                                          УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

Інститут архітектури, будівництва та

ІФНТУНГ-ДонНАБА

Кафедра будівництва

Спеціальність 192 - “Будівництво та цивільна інженерія”

ОПП Будівництво та цивільна інженерія

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о.завідувача кафедри                                                                                                                   Андрусяк А.В.

ЗАВДАННЯ

"	"	2026р.

НА БАКАЛАВРСЬКУ РОБОТУ

Студенту   Клим`юку Ярославу Васильовичу

(прізвище, ім’я, по батькові)

1.Тема роботи: «Індивідуальний житловий будинок загальною площею 237,3 м2 у м.

Вознесенську Миколаївської області»

Затверджена наказом № 157/7 від 31.03.2026р.

2.Термін здачі студентом закінченої роботи

3.Вихідні дані до роботи: місце будівництва  м. Вознесенськ Миколаївська область;

призначення: індивідуальний житловий будинок.

4.Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань)

4.1. Архітектурно- будівельний розділ.

4.2. Розрахунково-конструктивний розділ.

4.3. Технологічно-організаційний розділ.

4.4. Економічний розділ.

4.5. Охорона праці.

4.6  Охорона навколишнього природного

5.Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням креслень)

5.1. Архітектурно-будівельне креслення (фасади, плани, розрізи, вузли, схема генплану) –

2-3 аркуші формату А-1.

5.2.  Будівельні конструкції – 1-2 аркуші формату А-1.

5.3   Технологія будівництва - 1-2 аркуші формату А-1.

5.4. Організація будівництва (календарне планування, будгенплан) - 2 аркуші формату А1.

Всього 5-7 аркушів формату А1.

6.Консультанти по роботі (за необхідністю).

| Розділ | Консультант | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Завдання видав | Завдання прийняв |

7 Дата видачі завдання

Керівник	                      / Добрянський І.М. /

Особистий підпис                                Розшифровка підпису

Завдання прийняв до виконання	                             /  Клим`юк Я.В. /

Особистий підпис	Розшифровка підпису

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

| Номер і назва етапів роботи | Термін виконання етапів роботи | Примітка |
| --- | --- | --- |
| 1. Архітектурно- будівельний розділ |  |  |
| 2. Розрахунково-конструктивний розділ |  |  |
| 3. Технологічно-організаційний розділ |  |  |
| 4. Економічний розділ |  |  |
| 5. Охорона праці |  |  |

Студент	/  Клим`юк Я.В. /

Особистий підпис      Розшифровка підпису

Керівник роботи	/ Добрянський І.М./

Особистий підпис           Розшифровка підпису

## РЕФЕРАТ

## У даному проєкті розглядається будівництво індивідуального житлового будинку загальною площею 237,3 м² у місті Вознесенську Миколаївської області розроблений на основі завдання, виданого кафедрою будівництва.

Проект розроблений  в обсязі 6 аркушів  креслень  стандартного  формату   А-1  з  дотриманням  вимог  єдиної  системи  конструкторської  документації  та  будівельних  норм  та 85 сторінок  пояснювальної  записки.

Проєктом передбачено зведення одноповерхового житлового будинку з мансардним поверхом, що відповідає сучасним вимогам архітектурної виразності, функціональності та енергоефективності.

Під час розробки проєкту виконано архітектурно-будівельні, конструктивні та організаційно-технологічні рішення. У проєкті виконано розрахунки стрічкових фундаментів мілкого закладання, визначено навантаження на основи та фундаменти, проведено оцінку інженерно-геологічних умов будівельного майданчика. Також розроблено конструктивне рішення залізобетонного сходового маршу з підбором арматури та перевіркою міцності елементів відповідно до вимог чинних нормативних документів.

Організаційно-технологічна частина містить розроблення будівельного генерального плану, вибір монтажного крана, визначення небезпечних зон будівельного майданчика, розрахунок потреби в матеріально-технічних ресурсах, воді та електроенергії. Окремо розглянуто технологію виконання цегляної кладки зовнішніх стін, заходи з охорони праці та техніки безпеки під час виконання будівельно-монтажних робіт.

Проєктні рішення прийняті відповідно до вимог чинних державних будівельних норм України, зокрема ДБН В.2.6-162:2010, ДБН В.2.1-10:2018, ДБН А.3.1-5:2016 та ДБН А.3.2-2:2009.

Тема проєкту спрямована на розроблення сучасних архітектурно-конструктивних і технологічних рішень для будівництва індивідуального житлового будинку відповідно до вимог чинних ДБН України та сучасних потреб житлового будівництва.

ABSTRACT

This project considers the construction of an individual residential building with a total area of ​​237.3 m² in the city of Voznesensk, Mykolaiv region, developed on the basis of the task issued by the Department of Construction.

The project is developed in the volume of 6 sheets of standard A-1 format drawings in compliance with the requirements of the unified system of design documentation and building codes and 85 pages of explanatory notes.

The project provides for the construction of a one-story residential building with an attic floor, which meets modern requirements for architectural expressiveness, functionality and energy efficiency.

During the development of the project, architectural and construction, structural and organizational and technological solutions were implemented. The project included calculations of shallow strip foundations, determined the load on the foundations and foundations, and assessed the engineering and geological conditions of the construction site. A structural solution for a reinforced concrete flight of stairs was also developed, with the selection of reinforcement and testing of the strength of the elements in accordance with the requirements of current regulatory documents.

The organizational and technological part includes the development of a construction master plan, the selection of an assembly crane, the identification of dangerous zones of the construction site, the calculation of the need for material and technical resources, water and electricity. The technology of brickwork of external walls, labor protection and safety measures during construction and assembly work are separately considered.

Design decisions were made in accordance with the requirements of the current state construction standards of Ukraine, in particular DBN V.2.6-162:2010, DBN V.2.1-10:2018, DBN A.3.1-5:2016 and DBN A.3.2-2:2009.

The topic of the project is aimed at the development of modern architectural, structural and technological solutions for the construction of an individual residential building in accordance with the requirements of the current DBN of Ukraine and modern needs of housing construction.

ЗМІСТ

ВСТУП                                                                                                            8

РОЗДІЛ 1.АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ                                            9

1.1. Загальна характеристика району будівництва                                     9

1.2. Генеральний план                                                                                 10

1.3.Об’ємно-планувальне рішення                                                             11

1.4.Конструктивне рішення                                                                        12

1.5 Інженерні комунікації та обладнання                                                  14

1.6.Теплотехнічний розрахунок огороджувальної конструкції              15

РОЗДІЛ 2 РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНИЙ                              17

2.1. Оцінка інженерно-геологічних умов будівельного майданчика      17

2.2. Розрахунок фундаменту                                                                        18

2.2.1 Збір навантажень, які діють на фундамент                                       19

2.2.2 Визначення необхідної ширини підошви фундаменту                    20

2.2.3 Перевірка несучої здатності ґрунтової основи                                 21

2.2.4 Проєктування фундаменту мілкого закладання                               22

2.3. Розрахунок та конструювання залізобетонного сходового маршу  23

2.3.1 Попереднє призначення розмірів перерізу сходового маршу         23

2.3.2 Визначення навантажень і зусиль сходового маршу                       24

2.3.3 Підбір робочої арматури та перевірка міцності

залізобетонного сходового маршу                                                     25

2.3.4 Розрахунок похилих перерізів на дію поперечної сили                   27

2.3.5 Розрахунок на розкриття тріщин                                                       28

2.3.6 Визначення прогинів сходового маршу                                            29

РОЗДІЛ 3 ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА             31

3.1 Особливості методів виконання будівельних                                     31

3.2 Будівельний генеральний план                                                             32

3.2.1Розрахунок параметрів та вибір монтажного крану                        33

3.2.2 Визначення параметрів небезпечних зон будівельного

майданчика                                                                                          37

3.2.3 Розрахунок потреби в матеріально-технічних ресурсах                  38

3.2.4 Розрахунок площ тимчасових складів для зберігання

залізобетонних конструкцій та матеріалів                                        40

3.2.5 Розрахунок потреби у воді для виконання

будівельно-монтажних робіт                                                              41

3.2.6 Розрахунок потреби в електроенергії для будівельного

майданчика                                                                                           43

3.3 Технологічна карта на виконання кладки зовнішніх стін із цегли    44

3.3.1 Розрахунок потреби в матеріально-технічних ресурсах

виконання цегляної кладки зовнішніх стін                                                48

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІЧНИЙ                                                                      52

4.1 Локальний кошторис                                                                             52

4.2 Підсумкова відомість ресурсів                                                              67

РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ                                                                    81

5.1 Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці                                         81

РОЗДІЛ 6 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА               82

6.1 Проблеми охорони природи                                                                 82

6.2 Відповідальність за стан навколишнього середовища                      83

ЛІТЕРАТУРА                                                                                               84

ВСТУП

У сучасних умовах розвиток житлового будівництва є одним із пріоритетних напрямів будівельної галузі України. Особливої актуальності набуває проєктування та будівництво індивідуальних житлових будинків, що забезпечують комфортні умови.

У даному проєкті розглядається будівництво індивідуального житлового будинку загальною площею 237,3 м² у місті Вознесенськ. Проєктом передбачено зведення одноповерхового житлового будинку з мансардним поверхом, що відповідає сучасним вимогам архітектурної виразності, функціональності та енергоефективності.

Під час розроблення проєкту виконано архітектурно-будівельні, конструктивні та організаційно-технологічні рішення. У проєкті виконано розрахунки стрічкових фундаментів мілкого закладання, визначено навантаження на основи та фундаменти, проведено оцінку інженерно-геологічних умов будівельного майданчика. Також розроблено конструктивне рішення залізобетонного сходового маршу з підбором арматури та перевіркою міцності елементів відповідно до вимог чинних нормативних документів.

Організаційно-технологічна частина містить розроблення будівельного генерального плану, вибір монтажного крана, визначення небезпечних зон будівельного майданчика, розрахунок потреби в матеріально-технічних ресурсах, воді та електроенергії. Окремо розглянуто технологію виконання цегляної кладки зовнішніх стін, заходи з охорони праці та техніки безпеки під час виконання будівельно-монтажних робіт.

Проєктні рішення прийняті відповідно до вимог чинних державних будівельних норм України, зокрема ДБН В.2.6-162:2010, ДБН В.2.1-10:2018, ДБН А.3.1-5:2016 та ДБН А.3.2-2:2009.

Тема проєкту є актуальною, оскільки спрямована на розроблення сучасних архітектурно-конструктивних і технологічних рішень для будівництва індивідуального житлового будинку відповідно до вимог чинних ДБН України та сучасних потреб житлового будівництва.

РОЗДІЛ 1 АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ

  - Загальна характеристика району будівництва

Район будівництва — місто Вознесенськ Миколаївської області — розташований у степовій природно-кліматичній зоні півдня України. Для даної території характерний помірно-континентальний клімат із жарким та посушливим літнім періодом і відносно м’якою зимою. Під час проєктування будівель та споруд необхідно враховувати кліматичні особливості району відповідно до чинних державних будівельних норм.

Згідно з вимогами ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» [1],

територія Миколаївської області входить до ІІІ архітектурно-будівельного кліматичного району. Для цього району характерними є порівняно високі літні температури, значна інтенсивність сонячної радіації та невелика кількість опадів. Розрахункова температура зовнішнього повітря для систем опалення становить близько −19 °С, що враховується при визначенні теплотехнічних параметрів огороджувальних конструкцій.

Для даного району характерні:

- середня температура найхолоднішої п’ятиденки — близько −16 °C;

- тривалий теплий період року;

- значна сонячна радіація та підвищена літня температура повітря;

- переважання північних та північно-східних вітрів у зимовий період.

Відповідно до ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи» [2]., м. Вознесенськ належить до ІІІ снігового та ІІІ вітрового району України. Це впливає на визначення нормативних навантажень під час розрахунку конструктивних елементів будівлі.

Інженерно-геологічні умови території характеризуються наявністю лесових та суглинистих ґрунтів, які в окремих випадках можуть проявляти просадні властивості при зволоженні. У зв’язку з цим при проєктуванні фундаментів необхідно виконувати інженерно-геологічні вишукування відповідно до ДБН А.2.1-1:2014 «Інженерні вишукування для будівництва» [3]..

Сейсмічна активність району є незначною. Згідно з ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України» [4]., територія Миколаївської області належить до зон із сейсмічністю до 6 балів, що допускає виконання звичайного цивільного будівництва без застосування спеціальних антисейсмічних конструктивних заходів.

Під час проєктування будівель у місті Вознесенськ також необхідно забезпечити нормативні показники енергоефективності відповідно до ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція та енергоефективність будівель» [5]. Для даного регіону доцільним є використання ефективної теплоізоляції, систем вентиляції та сонцезахисних рішень, що дозволяють знизити енергоспоживання будівлі в літній та зимовий періоди

1.2 Генеральний план

Під час розроблення генерального плану враховано вимоги ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» [6], а також вимоги щодо пожежної безпеки, інсоляції та санітарних розривів між будівлями й спорудами.

Генеральний план індивідуального житлового будинку розроблено відповідно до вимог чинних нормативних документів та з урахуванням містобудівних, санітарних і протипожежних вимог. Проєктом передбачено раціональне розміщення будинку на земельній ділянці з урахуванням існуючого рельєфу місцевості, орієнтації за сторонами світу та забезпечення нормативних відстаней до меж сусідніх ділянок і споруд.

На території ділянки передбачено розташування житлового будинку, гаражу, під’їзних шляхів, пішохідних доріжок, майданчика для тимчасового зберігання автотранспорту, а також елементів благоустрою та озеленення. Планувальне рішення забезпечує зручний доступ до будівлі та необхідні умови для її експлуатації.

Вертикальне планування території виконано з урахуванням відведення поверхневих атмосферних вод від будівлі та прилеглої території. Проєктом передбачено організований водовідвід, що запобігає перезволоженню ґрунтів та негативному впливу на конструкції фундаментів.

Благоустрій території включає влаштування твердого покриття проїздів і доріжок, озеленення вільної від забудови території, висадження декоративних насаджень та газонів. Озеленення сприяє покращенню санітарно-гігієнічних умов та формуванню сприятливого мікроклімату на ділянці.

1.3 Об’ємно-планувальне рішення

Об’ємно-планувальні рішення прийняті відповідно до вимог ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки [7]. Основні положення» та забезпечують нормативні показники безпеки, функціональності й комфортності житлового середовища.

Індивідуальний житловий будинок загальною площею 237,3 м² запроєктований для постійного проживання однієї сім’ї та відповідає сучасним вимогам щодо комфорту, енергоефективності й функціонального зонування приміщень.

Проєктований індивідуальний житловий будинок є одноповерховою будівлею з мансардним поверхом, що забезпечує раціональне використання внутрішнього простору та підвищує функціональність будинку. Об’ємно-планувальне рішення прийнято з урахуванням сучасних вимог до комфортного проживання, енергоефективності та архітектурної виразності будівлі.

Планувальна структура будинку передбачає поділ приміщень на денну та нічну зони. На першому поверсі розташовані приміщення загального користування: вітальня, кухня, їдальня, санітарно-гігієнічні та допоміжні приміщення. Мансардний поверх призначений переважно для розміщення спальних кімнат та приміщень індивідуального користування, що забезпечує необхідний рівень приватності для мешканців.

Внутрішнє планування будинку забезпечує зручний взаємозв’язок між приміщеннями та ефективне використання площі. Розміщення віконних прорізів виконано з урахуванням природного освітлення та інсоляції приміщень. Висота приміщень відповідає вимогам чинних будівельних норм і забезпечує комфортні умови перебування.

Архітектурне рішення будинку характеризується компактністю об’ємно-просторової композиції та гармонійним поєднанням конструктивних і декоративних елементів. Використання мансардного поверху дозволяє збільшити корисну площу будівлі без значного підвищення будівельного об’єму та витрат на зведення.

Об’ємно-планувальне рішення будинку забезпечує раціональний взаємозв’язок між житловими та допоміжними приміщеннями, а також створює зручні умови для експлуатації будівлі.

1.4 Конструктивні рішення

Конструктивні рішення прийняті з урахуванням кліматичних умов району будівництва, нормативних навантажень та вимог до надійності й довговічності будівлі.

Для забезпечення нормативних показників мікроклімату та енергоефективності передбачено утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій, застосування енергоощадних віконних блоків та ефективних інженерних систем опалення і вентиляції. Архітектурне рішення будинку спрямоване на забезпечення функціональності, естетичної виразності та комфортних умов проживання.

Конструктивні рішення будинку прийняті відповідно до вимог ДБН В.2.6-98:2009 «Бетонні та залізобетонні конструкції» [8], ДБН В.2.6-220:2017 «Покриття будівель і споруд» [9] та інших чинних нормативних документів України.

Конструктивна схема індивідуального житлового будинку прийнята з урахуванням архітектурно-планувального рішення, інженерно-геологічних умов будівельного майданчика та вимог чинних нормативних документів. Конструкції будівлі забезпечують необхідну міцність, просторову жорсткість, надійність і довговічність споруди під час експлуатації.

Фундаменти будинку запроєктовані стрічкового типу. Стрічкові фундаменти виконуються під усіма несучими стінами будівлі та забезпечують рівномірну передачу навантажень на основу. Тип фундаменту обрано з урахуванням характеристик ґрунтів будівельного майданчика та конструктивної схеми будинку. Для захисту фундаментів від впливу вологи передбачено горизонтальну та вертикальну гідроізоляцію.

Несучі та огороджувальні конструкції будівлі забезпечують нормативні показники теплоізоляції та відповідають вимогам енергоефективності. Просторова жорсткість будинку досягається спільною роботою фундаментів, несучих стін і конструкцій перекриття.

Покриття будинку виконане у вигляді скатної покрівлі з використанням бітумної черепиці. Даний покрівельний матеріал характеризується довговічністю, герметичністю, стійкістю до атмосферних впливів та хорошими шумоізоляційними властивостями. Конструкція покрівлі передбачає улаштування дерев’яної крокв’яної системи, теплоізоляційного шару, паро- та гідроізоляції, що забезпечує належний температурно-вологісний режим приміщень мансардного поверху.

Стіни

Зовнішні та внутрішні стіни будинку прийняті з урахуванням вимог міцності, теплоізоляції, довговічності та енергоефективності. Зовнішні стіни забезпечують необхідний рівень теплозахисту відповідно до вимог ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція та енергоефективність будівель» [5]. Для підвищення енергоефективності передбачено утеплення фасадів сучасними теплоізоляційними матеріалами. Внутрішні несучі та перегородкові стіни забезпечують необхідну жорсткість будівлі та нормативні показники звукоізоляції між приміщеннями.

Вікна

Вікна будинку передбачені металопластикові з енергозберігаючими склопакетами. Конструкція вікон забезпечує достатній рівень природного освітлення приміщень, герметичність та зменшення тепловтрат у холодний період року. Розташування та розміри віконних прорізів прийняті з урахуванням вимог інсоляції та архітектурної виразності фасадів.

Двері

Зовнішні двері будинку передбачені утеплені металеві, що забезпечують надійність, безпеку та необхідні теплоізоляційні характеристики. Внутрішні двері — дерев’яні або ламіновані, залежно від функціонального призначення приміщень. Конструкції дверей відповідають вимогам експлуатаційної надійності та естетичного оформлення інтер’єру.

Підлоги

Підлоги запроєктовані відповідно до призначення приміщень та умов експлуатації. У житлових кімнатах передбачено покриття з ламінату або паркетної дошки, що забезпечує комфортні умови перебування та естетичний вигляд приміщень. У кухні, санвузлах та допоміжних приміщеннях передбачено покриття з керамічної плитки, стійкої до вологи та механічних навантажень. Конструкція підлог включає необхідні шари тепло-, гідро- та звукоізоляції відповідно до вимог чинних будівельних норм.

1.5 Інженерні комунікації та обладнання

Інженерні мережі та обладнання прийняті відповідно до вимог ДБН В.2.5 [10] та інших чинних нормативних документів України.

Інженерне забезпечення індивідуального житлового будинку запроєктовано відповідно до чинних нормативних вимог та спрямоване на створення комфортних і безпечних умов проживання. Проєктом передбачено підключення будинку до зовнішніх інженерних мереж або влаштування автономних систем життєзабезпечення залежно від умов будівельного майданчика.

Система електропостачання забезпечує живлення освітлювальних приладів, побутового обладнання та інженерних систем будинку. Електромережа виконується відповідно до вимог безпеки з улаштуванням автоматичних засобів захисту та заземлення. Освітлення приміщень передбачене з використанням енергоефективних світильників.

Система водопостачання забезпечує подачу холодної та гарячої води до санітарно-технічних приладів. Гаряче водопостачання передбачається від автономного джерела теплопостачання. Каналізація будинку призначена для відведення господарсько-побутових стоків до централізованої мережі або локальних очисних споруд.

Для підтримання нормативного мікроклімату в приміщеннях передбачена система опалення та вентиляції. Опалення будинку може здійснюватися за допомогою газового або електричного котла з розведенням теплоносія до опалювальних приладів. Вентиляція приміщень — природна або комбінована, із забезпеченням необхідного повітрообміну відповідно до санітарно-гігієнічних вимог.

Газопостачання, у разі наявності централізованої мережі, передбачене для роботи опалювального обладнання та побутових приладів. Усі інженерні системи запроєктовані з урахуванням вимог енергоефективності, пожежної безпеки та надійності експлуатації.

1.6 Теплотехнічний розрахунок огороджувальної конструкції

Теплотехнічний розрахунок зовнішньої огороджувальної конструкції виконується з метою визначення відповідності її теплотехнічних характеристик вимогам ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція та енергоефективність будівель» [5]. Розрахунок забезпечує визначення необхідного опору теплопередачі зовнішніх стін для забезпечення нормативного температурно-вологісного режиму приміщень та зниження тепловтрат будівлі.

Для району будівництва — м. Вознесенськ Миколаївської області — нормативний мінімальний опір теплопередачі зовнішніх стін житлових будівель становить   Rq min​=3,3 м2⋅K/W.

Конструкція зовнішньої стіни приймається така:

внутрішня цементно-піщана штукатурка — 20 мм;

цегляна кладка — 510 мм;

мінераловатний утеплювач — 120 мм;

зовнішня декоративна штукатурка — 10 мм.

Опір теплопередачі конструкції визначається за формулою:

R=∑δiλi    (1.1)

де:  δi​ — товщина шару, м;

λi​ — коефіцієнт теплопровідності матеріалу, Вт/(м·К).

1. Внутрішня штукатурка

Для цементно-піщаної штукатурки: R1=0,02/0,93=0,02 м2⋅K/W

2. Цегляна кладка

Коефіцієнт теплопровідності цегляної кладки: λ=0,81 Вт/(м\K)

Опір теплопередачі шару: R2=0,51/0,81=0,63 м2⋅K/W

3. Шар утеплювача

Для мінераловатного утеплювача: R3=0,12/0,045=2,67 м2⋅K/W

4. Зовнішня штукатурка: R4=0,01/0,93=0,01 м2⋅K/W

Загальний опір теплопередачі стіни R=0,02+0,63+2,67+0,01=3,33 м2⋅K/W

Отримане значення загального опору теплопередачі:

R=3,33 м2⋅K/W>Rq min=3,3 м2⋅K/W

Отримане значення опору теплопередачі  задовільняє умову, тому прийнята конструкція зовнішньої цегляної стіни відповідає вимогам ДБН В.2.6-31:2021[5]. щодо теплозахисту та забезпечує нормативний рівень енергоефективності будівлі

РОЗДІЛ 2 РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНИЙ

2.1 Оцінка інженерно-геологічних умов будівельного майданчика

Оцінка інженерно-геологічних умов виконана відповідно до вимог ДБН А.2.1-1:2014 «Інженерні вишукування для будівництва» [11] та ДБН В.2.1-10:2018 «Основи та фундаменти будівель і споруд» [12].

Будівельний майданчик розташований у межах м. Вознесенськ Миколаївської області. Інженерно-геологічні умови території є загалом сприятливими для будівництва індивідуального житлового будинку.

У геологічній будові ділянки переважають лесові та суглинисті ґрунти, які характеризуються достатньою несучою здатністю. У верхніх шарах можуть зустрічатися рослинні ґрунти, що підлягають видаленню перед улаштуванням фундаментів. Основою фундаментів слугують щільні суглинки або супіски природного залягання. Ґрунти ділянки можуть проявляти незначні просадні властивості при замочуванні, що характерно для лесових ґрунтів південних регіонів України. У зв’язку з цим необхідно забезпечити захист основи фундаментів від перезволоження та дотримуватись вимог щодо водовідведення.

Ґрунтові умови будівельного майданчика м. Вознесенськ Миколаївської області характеризуються поширенням лесових суглинків та супісків, які є типовими для степової зони півдня України. Дані ґрунти мають достатню несучу здатність і за сприятливих умов можуть використовуватись як природна основа для фундаментів малоповерхових житлових будівель.

Розрахунковий опір ґрунтів основи для суглинків у середньому приймається R=200–250 кПа.

У верхньому шарі ґрунтового масиву зазвичай залягає рослинний шар товщиною 0,2–0,4 м, який не може бути використаний як основа під фундаменти та підлягає повному видаленню перед початком будівельних робіт.

Основними ґрунтами основи є суглинки напівтвердої та тугопластичної консистенції. Для них характерні такі показники:

  - природна вологість — 12–18 %;

  - щільність ґрунту — 1,75–1,90 т/м³;

  - кут внутрішнього тертя — 18–24°;

  - питоме зчеплення — 18–30 кПа;

  - модуль деформації — 15–25 МПа;

  - розрахунковий опір ґрунту основи — 200–250 кПа.

Для супісків характерна менша пластичність та добра водопроникність. Такі ґрунти мають задовільні деформаційні характеристики та можуть слугувати надійною основою для стрічкових фундаментів.

Лесові ґрунти, поширені на території Миколаївської області, при зволоженні можуть проявляти просадні властивості. У зв’язку з цим під час проєктування фундаментів необхідно передбачати заходи щодо захисту ґрунтів основи від замочування атмосферними та поверхневими водами.

Рівень ґрунтових вод на ділянці залягає нижче глибини закладання фундаментів та не чинить суттєвого впливу на експлуатацію будівлі. У період інтенсивних атмосферних опадів можливе тимчасове зволоження верхніх шарів ґрунту, тому проєктом передбачено організоване відведення поверхневих вод. Агресивного впливу ґрунтових вод на бетонні конструкції не виявлено.

Фізико-механічні характеристики ґрунтів враховуються під час розрахунку основ і фундаментів відповідно до вимог ДБН В.2.1-10:2018 «Основи та фундаменти будівель і споруд» [12].

2.2 Розрахунок фундаменту

Розрахунок фундаментів виконується згідно вимог ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи» [2] та ДБН В.2.1-10:2018 «Основи та фундаменти будівель і споруд» [12].

Розрахунок фундаментів виконуємо з метою забезпечення надійності, стійкості та довговічності будівлі, а також рівномірної передачі навантажень від несучих конструкцій на основу. Для індивідуального житлового будинку прийнято стрічковий монолітний залізобетонний фундамент, який улаштовується під усіма несучими стінами будівлі.

Під час проєктування фундаментів враховуються:

- конструктивна схема будинку;

- навантаження від будівлі;

- інженерно-геологічні умови ділянки;

- глибина промерзання ґрунту;

- рівень ґрунтових вод;

- нормативні вимоги щодо міцності та деформацій основи.

Розрахункова ширина підошви фундаменту визначається залежно від розрахункового навантаження та несучої здатності ґрунту основи.

Глибина закладання фундаментів приймається нижче рівня сезонного промерзання ґрунту відповідно до вимог ДБН В.2.1-10:2018 «Основи та фундаменти будівель і споруд» [12]. Для Миколаївської області нормативна глибина промерзання ґрунту становить близько 0,8–1,0 м. З урахуванням інженерно-геологічних умов ділянки глибина закладання фундаменту прийнята не менше 1,0 м від рівня планувальної відмітки землі.

Для захисту фундаментів від впливу вологи передбачено улаштування горизонтальної та вертикальної гідроізоляції, а також вимощення по периметру будівлі для відведення атмосферних опадів.

2.2.1 Збір навантажень, які діють на фундамент

Збір навантажень на фундамент виконується відповідно до вимог ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи» [2] та враховує постійні й тимчасові навантаження від конструкцій будівлі. Для індивідуального житлового будинку з мансардою прийнято зовнішні стіни з цегли.

До постійних навантажень належать:

  - власна вага зовнішніх та внутрішніх стін;

  - вага перекриттів;

  - вага покриття і покрівлі;

  - вага перегородок та інженерного обладнання.

До тимчасових навантажень належать:

  - корисне навантаження на перекриття;

  - снігове навантаження;

  - вітрове навантаження.

Навантаження від зовнішньої цегляної стіни

Товщина зовнішньої стіни приймається 510 мм.
Об’ємна вага цегляної кладки: γ=18 кН/м3

Висота стіни з урахуванням мансардного поверху — 6 м.

Навантаження від стіни: N1=0,51⋅18⋅6=55,1 кН/м

Навантаження від перекриття

Нормативне навантаження від перекриття приймається: q1=4,0 кН/м2

При ширині вантажної смуги 4 м: N2=4,0⋅4=16 кН/м

Навантаження від покрівлі

Для скатної покрівлі з бітумної черепиці нормативне навантаженняq2=1,5 кН/м2

Тоді навантаження становить: N3=1,5⋅4=6 кН/м

Снігове навантаження для ІІІ снігового району України: S0=1,3 кПа

Розрахункове навантаження: N4=1,3⋅4=5,2 кН/м

Тимчасове корисне навантаження для житлових приміщень: q=2,0 кН/м2

Тоді: N5=2,0⋅4=8 кН/м

Загальне навантаження на фундамент

Сумарне навантаження на 1 погонний метр фундаменту становить:

N=55,1+16+6+5,2+8=90,3 кН/м

Отримане значення використовується для визначення необхідної ширини підошви стрічкового фундаменту та перевірки несучої здатності ґрунтової основи відповідно до вимог ДБН В.2.1-10:2018 «Основи та фундаменти будівель і споруд» [12].

2.2.2 Визначення необхідної ширини підошви стрічкового фундаменту

Розрахунок ведемо відповідно до ДБН В.2.1-10:2018 «Основи та фундаменти будівель і споруд» [12] .

Приймаємо розрахункові навантаження на 1 погонний метр фундаменту:

- для зовнішньої стіни:  Nзовн=81,5 кН/м

- для внутрішньої (середньої) стіни:  Nсер=93,8 кН/м

Розрахунковий опір ґрунту основи (суглинок) R = 220 кПа = 220 кН/м2

Коефіцієнт умов роботи фундаменту приймаємо γc=1,0

Визначаємо необхідну ширину підошви фундаменту за

формулою:

b=N/R⋅l         (2.1)

де:

N — розрахункове навантаження на фундамент, кН;

R — розрахунковий опір ґрунту основи, кПа;

l — довжина фундаментної стрічки, м.

Для зовнішньої стіни bзовн=81,5/220=0,37 м

Приймаємо конструктивно bзовн=0,40.

Для середньої (внутрішньої) стіни bсер=93,8/220=0,43 м

Приймаємо конструктивно bсер=0,45 м.

2.2.3 Перевірка несучої здатності ґрунтової основи

Перевірку проводимо відповідно до ДБН В.2.1-10:2018 «Основи та фундаменти будівель і споруд» [12] .

Проводимо перевірку несучої здатності ґрунтової основи  для цього перевіряємо умову:

Σ ≤ R      (2.2)

Фактичний тиск під підошвою

Зовнішня стіна: σзовн=81,5/0,40=203,8 кПа

Середня стіна: σсер=93,8/0,45=208,4 кПа

Перевірка умови

для зовнішньої стіни:  203,8<220 кПа

для середньої стіни:  208,4<220 кПа

Прийняті розміри підошви стрічкового фундаменту зовнішні стіни: b=0,40 м та внутрішні стіни b=0,45 м забезпечують виконання умови несучої здатності ґрунтової основи відповідно до ДБН В.2.1-10:2018 [12] та можуть бути прийняті для подальшого проєктування фундаментів.

2.2.4 Проєктування фундаменту мілкого закладання

Визначення глибини залягання фундаменту

Глибина закладання фундаменту визначається з урахуванням інженерно-геологічних умов будівельного майданчика, конструктивних особливостей будівлі, рівня ґрунтових вод, глибини сезонного промерзання ґрунту та вимог ДБН В.2.1-10:2018 «Основи та фундаменти будівель і споруд» [12].

Для індивідуального житлового будинку прийнято стрічковий фундамент мілкого закладання. Такий тип фундаменту є економічно доцільним для малоповерхових будівель за наявності ґрунтів із достатньою несучою здатністю.

Нормативна глибина сезонного промерзання ґрунту для Миколаївської області становить hf=0,8–1,0 м.

Глибина закладання фундаменту повинна призначатися нижче глибини промерзання для запобігання впливу сил морозного пучення на конструкції фундаменту. За умови відсутності високого рівня ґрунтових вод та при наявності непучинистих або слабкопучинистих ґрунтів допускається застосування фундаментів мілкого закладання.

Глибина закладання фундаменту визначається за формулою:

df≥hf        (2.3)

де:     df​ — глибина закладання фундаменту;

hf​ — нормативна глибина промерзання ґрунту.

З урахуванням кліматичних умов району будівництва, характеристик ґрунтів та конструктивної схеми будинку приймається глибина закладання фундаменту:

df=1,0 м

Прийнята глибина забезпечує надійну роботу фундаментів, захист від нерівномірних деформацій основи, стійкість будівлі при сезонних змінах температури, відповідність нормативним вимогам щодо довговічності та безпечної експлуатації будівлі.

Для захисту фундаментів від зволоження проєктом передбачено улаштування

горизонтальної та вертикальної гідроізоляції, а також вимощення по периметру

будинку для відведення поверхневих вод.

2.3 Розрахунок та конструювання залізобетонного сходового маршу

Необхідно розрахувати монолітний залізобетонний сходовий марш житлового будинку шириною 1200 мм. Розрахунок проводиться відповідно до вимог ДБН В.2.6-98:2009 «Бетонні та залізобетонні конструкції» [8].

2.3.1 Попереднє призначення розмірів перерізу сходового маршу

Попереднє призначення геометричних розмірів залізобетонного сходового маршу виконується на основі конструктивних вимог, умов міцності, жорсткості та експлуатаційної надійності конструкції. Розрахунок проводиться відповідно до вимог ДБН В.2.6-98:2009 «Бетонні та залізобетонні конструкції» [8]..

Вихідні дані:

ширина маршу: b=1200 мм

висота поверху: H=3,30 м

кут нахилу: α=27∘

розмір сходинки: 150×300 мм

Визначаємо кількість сходинок:

Кількість підйомів  n=3,30/0,15=22

Приймаємо два марші по 11 сходинок.

1. Визначаємо довжину маршу

Кількість сходинок у одному марші: n=11

Горизонтальна проекція: L=11⋅0,30=3,30 м

Висота одного маршу: H1=1,65 м

Похила довжина маршу: l=3,302+1,652=3,69 м

2. Попередньо визначаємо товщину плити маршу

Для однопролітних залізобетонних маршів товщина плити орієнтовно приймається:

h=l/30      (2.4)

Розрахунок  h=3690/30=123 мм

Приймаємо конструктивну товщину плити h=120 мм

3. Робоча висота перерізу

При захисному шарі бетону a=20 мм та діаметрі робочої арматури ∅12 мм  робоча висота перерізу h0=120−20−6=94 мм

4. Попередньо прийнятий переріз маршу

Попередньо призначається такий переріз сходового маршу:

ширина маршу b=1200 мм

товщина плити h=120 мм

робоча висота h0=94 мм

Прийняті розміри забезпечують необхідну жорсткість, міцність та відповідають конструктивним вимогам для монолітного залізобетонного сходового маршу житлового будинку

2.3.2 Визначення навантажень і зусиль сходового маршу

Розрахунок навантажень і внутрішніх зусиль виконується для монолітного залізобетонного сходового маршу житлового будинку відповідно до вимог ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи» [2].

Вихідні дані:

ширина маршу: b=1,2 м

довжина маршу: l=3,69 м

товщина плити маршу: h=120 мм

бетон: С20/25

1. Визначаємо постійні навантаження

Власна вага залізобетонної плити

Питома вага залізобетону: γ=25 кН/м3

Навантаження від плити: g1=0,12⋅25=3,0 кН/м2

Навантаження від сходинок та оздоблення

Приймається g2=1,5 кН/м2

Загальне постійне навантаження

g=3,0+1,5=4,5 кН/м2

2. Тимчасові навантаження

Для сходів житлових будівель нормативне тимчасове навантаження q=3,0 кН/м2

3. Визначаємо повне розрахункове навантаження

Сумарне навантаження  p=g+q=4,5+3,0=7,5 кН/м2

Лінійне навантаження на марш  ql=7,5⋅1,2=9,0 кН/м

4. Визначаємо поперечну силу

Максимальна поперечна сила для однопролітної балки:

Q=ql⋅l/2     (2.5)

Підставляємо значення:

Q=9,0⋅3,692=16,6 кН

5. Визначаємо згинальний момент

Максимальний згинальний момент:

M=ql⋅l2/8    (2.6)

Розрахунок: M=9,0⋅3,6928=15,3 кН

У результаті розрахунку визначено основні внутрішні зусилля, що виникають у залізобетонному сходовому марші:

максимальна поперечна сила:

Qmax=16,6 кН

максимальний згинальний момент:

Mmax=15,3 кН

Отримані значення використовуються для подальшого підбору робочої арматури та перевірки міцності залізобетонного сходового маршу.

2.3.3 Підбір робочої арматури та перевірка міцності

залізобетонного сходового маршу

Підбір робочої арматури сходового маршу виконується відповідно до вимог ДБН В.2.6-98:2009 «Бетонні та залізобетонні конструкції» [8].. Розрахунок проводиться за згинальним моментом, отриманим у результаті статичного розрахунку маршу.

Вихідні дані:

розрахунковий згинальний момент:  M=15,3 кН

ширина маршу: b=1200 мм

товщина плити: h=120 мм

робоча висота перерізу: h0=94 мм

бетон: С20/25

арматура: А300С

Виконуємо розрахунок необхідної площі арматури

Розрахункова формула:

As=M/Rs⋅z    (2.7)

де:

M — розрахунковий згинальний момент;

Rs=280 МПа  — розрахунковий опір арматури;

z — внутрішнє плече пари сил.

z=0,9h0     (2.8)

Тоді:

z=0,9⋅94=84,6 мм

Розрахунок площі арматури

As=15,3⋅106/280⋅84,6=646 мм2

Приймаємо робочу арматуру:∅12 A300C

Площа одного стержня: A1=113 мм2

Кількість стержнів на 1 м: n=1000/150=6,67

Фактична площа: As,f=113⋅6,67=754 мм2

Виконуємо перевірку міцності

Умова: As,f≥As      (2.9)

Перевірка: 754>646  Умова виконується, тому прийнята робоча арматура забезпечує необхідну несучу здатність сходового маршу.

Виконуємо перевірку несучої здатності перерізу

Розрахунковий момент, який сприймає переріз:

MR=Rs⋅As,f⋅z     (2.10)

MR=280⋅754⋅84,6=17,9 кН

Перевірка  MR=17,9 кН >M=15,3 кН

Прийняте армування сходового маршу забезпечує несучу здатність, оскільки розрахункова міцність перевищує діюче навантаження.

Конструкція відповідає вимогам ДБН В.2.6-98:2009 [8] та є придатною до експлуатації.

Конструкція сходового маршу включає:

монолітну залізобетонну плиту товщиною 120 мм;

робочу арматуру у нижній зоні маршу;

монтажну арматурну сітку у верхній зоні;

захисний шар бетону 20 мм.

Бетон класу С20/25 забезпечує необхідну міцність і довговічність конструкції, а армування арматурою А300С гарантує сприйняття розтягувальних зусиль у маршовій плиті.

2.3.4 Розрахунок похилих перерізів на дію поперечної сили

Розрахунок похилих перерізів залізобетонного сходового маршу на дію поперечної сили виконується відповідно до вимог ДБН В.2.6-98:2009 «Бетонні та залізобетонні конструкції» [8]. Перевірка забезпечує міцність елемента по похилій тріщині та необхідність (або відсутність необхідності) поперечного армування.

Вихідні дані

Розрахункова поперечна сила: Q=16,6 кН

Ширина перерізу: b=1200 мм

Висота перерізу: h=120 мм

Робоча висота: h0=94 мм

Бетон: С20/25

Розрахунковий опір бетону розтягу при зсуві для бетону класу С20/25 приймається Rbt=1,1 МПа

Розрахунковий опір по похилих перерізах:

Qb=0,6⋅Rbt⋅b⋅h0     (2.11)

Підставляємо значення:

Qb=0,6⋅1,1⋅1200⋅94=74,5 кН

Проводимо перевірку міцності

Умова міцності:

Q ≤ Qb     (2.12)

Порівняння: 16,6 кН<74,5 кН

Оскільки розрахункова поперечна сила значно менша за несучу здатність бетону по похилих перерізах, умова міцності виконується без необхідності встановлення спеціального поперечного армування (хомутів) у середній зоні маршу. Проте конструктивне поперечне армування (монтажна сітка з арматури класу Вр-I) повинно бути передбачене для забезпечення тріщиностійкості та жорсткості плити згідно з вимогами ДБН В.2.6-98:2009 [8].

2.3.5 Розрахунок на розкриття тріщин

Розрахунок ширини розкриття тріщин у залізобетонному сходовому марші виконується відповідно до вимог ДБН В.2.6-98:2009 «Бетонні та залізобетонні конструкції» [8]. Перевірка виконується для нормальної експлуатації конструкції та забезпечення її довговічності.

Вихідні дані

розрахунковий згинальний момент: M=15,3 кН

ширина перерізу: b=1200 мм

висота плити: h=120 мм

робоча висота:  h0=94 мм

арматура: А300С

Визначаємо напруження в арматурі

Спочатку визначаємо площу розтягнутої арматури: As=646 мм2

Напруження в арматурі:

σs=M/As⋅z   (2.13)

де:

z=0,9h0=84,6 мм

Підставляємо: σs=15,3⋅106/646⋅84,6=279 МПа

Проводимо оцінку ширини розкриття тріщин

Ширина розкриття тріщин визначається за узагальненою залежністю:

wk=σs/Es⋅sr   (2.14)

де:

Es=2х105 — модуль пружності арматури;

sr​ — характерний крок тріщин (приймається конструктивно для плит 100–200 мм).

Приймаємо:  sr=120 мм

Розрахунок ширини розкриття тріщин

wk=2792⋅105⋅120=0,17 мм

Виконуємо перевірку допустимого значення

Для внутрішніх елементів житлових будівель допустима ширина розкриття тріщин wlim=0,3 мм.

Перевірка: 0,17<0,3 мм

Розрахункова ширина розкриття тріщин у залізобетонному сходовому марші становить wk=0,17 мм. Отримане значення не перевищує допустимого згідно з ДБН В.2.6-98:2009 [8] , отже конструкція відповідає вимогам тріщиностійкості та придатна до нормальної експлуатації.

2.3.6 Визначення прогинів сходового маршу

Розрахунок прогинів залізобетонного сходового маршу виконується відповідно до вимог ДБН В.2.6-98:2009 «Бетонні та залізобетонні конструкції» [8] для перевірки граничних деформацій та забезпечення комфортної експлуатації конструкції.

Вихідні дані

розрахункова довжина маршу: l=3,69 м

ширина маршу: b=1,2 м

товщина плити: h=120 мм

робоча висота: h0=94 мм

повне рівномірно розподілене навантаження: q=9,0 кН/м

бетон: С20/25

Жорсткість перерізу

Момент інерції прямокутного перерізу:

I=bh3/12     (2.15)

Підставляємо:

I=1200⋅1203/12=1,73⋅108 мм

Модуль пружності бетону

Для бетону класу С20/25 приймається: Eb=3,0⋅104 МПа

Переведення навантаження

q=9,0 кН/м=9,0⋅103 Н/м

Проводимо розрахунок максимального прогину

Для однопролітної балки з рівномірним навантаженням:

f=5ql4/384EI    (2.16)

Підставляємо значення:

f=5⋅9,0⋅103⋅3,694/384⋅3,0⋅104⋅1,73⋅108

Отримуємо:

f=2,1 мм

Граничний прогин

Допустимий прогин для сходових маршів житлових будівель приймається:

flim=l/250    (2.16)

flim=3690/250=14,8 мм

Перевірка f=2,1 мм<flim=14,8 мм

Розрахунковий прогин сходового маршу становить: f=2,1 мм

Отримане значення не перевищує допустимого згідно з вимогами ДБН В.2.6-98:2009 [8], отже конструкція відповідає вимогам жорсткості та придатна до експлуатації без обмежень.

РОЗДІЛ 3 ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА

3.1 Особливості методів виконання будівельних робіт

Технологія виконання будівельно-монтажних робіт для індивідуального житлового будинку приймається відповідно до вимог чинних нормативних документів, зокрема ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» [13]. Організація будівництва повинна забезпечувати безпечне ведення робіт, дотримання технологічної послідовності та необхідну якість будівельної продукції.

На початковому етапі здійснюються підготовчі роботи, до яких належать очищення території будівельного майданчика, винесення в натуру осей будівлі, улаштування тимчасових під’їздів, підключення тимчасових інженерних мереж та організація місць складування матеріалів. Перед початком основних робіт будівельний майданчик огороджується та обладнується засобами безпеки.

Земляні роботи виконуються механізованим способом із використанням екскаватора з частковим ручним доопрацюванням основи траншей. Під час розробки ґрунту контролюються проєктні відмітки та забезпечується захист траншей від потрапляння поверхневих вод. Основа фундаментів ретельно ущільнюється перед улаштуванням бетонної підготовки.

Монолітні стрічкові фундаменти влаштовуються із застосуванням інвентарної опалубки та арматурних каркасів. Бетонування фундаментів виконується безперервно з обов’язковим ущільненням бетонної суміші глибинними вібраторами. Після укладання бетону здійснюється догляд за конструкціями для забезпечення нормального процесу тверднення бетону.

Кладка зовнішніх та внутрішніх стін із цегли виконується на цементно-піщаному розчині з дотриманням перев’язки швів. Під час мурування постійно контролюється вертикальність стін та товщина горизонтальних швів. Роботи виконуються ярусним методом із використанням риштувань та засобів малої механізації.

Монтаж елементів покриття та покрівлі проводиться після завершення робіт зі зведення стін. Кроквяна система монтується з дерев’яних елементів, попередньо оброблених антисептичними та вогнезахисними засобами. Покриття з бітумної черепиці влаштовується по суцільному настилу з дотриманням вимог виробника щодо укладання та герметизації стиків.

Оздоблювальні роботи виконуються після завершення монтажу інженерних мереж та закінчення основних будівельно-монтажних процесів. Штукатурні, облицювальні та малярні роботи здійснюються з урахуванням технологічних перерв, необхідних для висихання матеріалів.

Під час виконання всіх видів робіт повинні дотримуватись вимоги охорони праці та пожежної безпеки відповідно до ДБН А.3.2-2:2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» [14]. Працівники забезпечуються засобами індивідуального захисту, а експлуатація машин та механізмів допускається лише за умови дотримання правил техніки безпеки.

Таким чином, прийнята технологія виконання будівельних робіт забезпечує послідовність будівництва, необхідну якість конструкцій, безпечні умови праці та відповідає вимогам чинних державних будівельних норм України.

3.2 Будівельний генеральний план

Будівельний генеральний план розробляється відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» [13] і є основним документом, який визначає організацію будівельного майданчика на період виконання будівельно-монтажних робіт.

При розробленні будгенплану враховуються:

- розміщення об’єкта будівництва;

- умови безпечного виконання робіт;

- організація транспортних потоків;

- забезпечення будівництва тимчасовими спорудами та інженерними мережами;

- раціональне розташування складів і механізмів.

Будівельний майданчик огороджується тимчасовою огорожею відповідно до вимог техніки безпеки. На в’їзді передбачається інформаційний щит із даними про об’єкт будівництва, виконавця робіт та відповідальних осіб.

На території будівельного майданчика передбачаються:

- тимчасові автомобільні проїзди для підвозу матеріалів;

- майданчики для складування цегли, арматури, пиломатеріалів та інших будівельних матеріалів;

- місця встановлення бетонозмішувального обладнання та інструменту;

- тимчасові побутові приміщення для працівників;

- пункти підключення тимчасового електро- та водопостачання.

Складування матеріалів виконується з урахуванням їх технологічного призначення та послідовності використання. Відстані між тимчасовими спорудами, складами та об’єктом будівництва приймаються відповідно до протипожежних та санітарних вимог.

Для забезпечення безпечного руху транспорту та працівників на території майданчика організовуються окремі пішохідні та транспортні зони. У місцях роботи будівельних машин установлюються попереджувальні знаки та огородження небезпечних зон.

Тимчасове електропостачання будівельного майданчика виконується повітряними або кабельними лініями з дотриманням вимог електробезпеки. Освітлення майданчика забезпечується в місцях виконання робіт, проходів та під’їздів.

Для захисту навколишнього середовища передбачаються заходи щодо своєчасного вивезення будівельного сміття, запобігання забрудненню ґрунту та зменшення рівня запиленості під час виконання робіт.

Будівельний генеральний план забезпечує раціональну організацію будівельного процесу, безпечні умови праці та ефективне використання території будівельного майданчика відповідно до вимог чинних ДБН.

3.2.1 Розрахунок параметрів та вибір монтажного крану

Монтажний кран призначається для подачі будівельних матеріалів, монтажу конструкцій покриття та виконання вантажопідйомних операцій під час будівництва житлового будинку.

Вибір монтажного крана виконується відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» [13]  з урахуванням висоти будівлі, маси монтажних елементів, висоти підйому вантажу, необхідного вильоту стріли та умов виконання будівельно-монтажних робіт.

Для будівництва індивідуального житлового будинку приймається автомобільний кран, який забезпечує монтаж елементів покриття, подачу будівельних матеріалів та виконання допоміжних вантажопідйомних операцій.

1. Визначення розрахункової маси вантажу

Найбільш важким монтажним елементом приймається пакет будівельних матеріалів або конструктивний елемент масою: Q=2,5 т

Маса стропувальних пристроїв: Qc=0,2 т

Розрахункова вантажопідйомність: Qp=2,5+0,2=2,7 т

2. Визначення необхідної висоти підйому гака

Висота підйому визначається за формулою:

H=H1+H2+H3+H  (3.1)

де:

H1​ — висота будівлі;

H2​ — монтажний запас;

H3 — висота монтажного елемента;

H4 — висота стропування.

Приймаємо:

- висота будівлі: H1=9,55 м

- монтажний запас: H2=1,0 м

- висота елемента: H3=0,3 м

- висота стропування: H4=1,5 м

Розрахунок:

H=9,55+1,0+0,3+1,5=12,35 м

3. Визначення необхідного вильоту стріли

Виліт стріли залежить від ширини будівлі та розташування крана.

Приймаємо: L=10 м

4. Вибір монтажного крана

За отриманими параметрами приймається автомобільний кран вантажопідйомністю: Q=10 т з довжиною стріли: l=18–21 м

Для виконання монтажних робіт може бути застосований:КС-45717 або аналогічний кран із відповідними технічними характеристиками.

5. Перевірка умов монтажу

Обраний монтажний кран забезпечує:

- підйом вантажу масою 2,7 т;

- висоту підйому гака 12,35 м;

- необхідний виліт стріли 10 м;

- безпечне виконання монтажних робіт.

Розташування крана на будівельному майданчику приймається з урахуванням під’їзних шляхів, радіуса обслуговування та вимог охорони праці.

У результаті розрахунку для виконання будівельно-монтажних робіт прийнято автомобільний кран вантажопідйомністю 10 т типу КС-45717, який забезпечує необхідну висоту підйому, виліт стріли та відповідає вимогам ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва». [13]

Рис. 3.1 Розрахункова схема до вибору монтажного крану

3.2.2 Визначення параметрів небезпечних зон

будівельного майданчика

Небезпечні зони на будівельному майданчику визначаються відповідно до вимог ДБН А.3.2-2:2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» [14] та ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» [13].

Небезпечними зонами вважаються ділянки, в межах яких існує можливість впливу на працівників небезпечних виробничих факторів під час виконання будівельно-монтажних робіт.

Розміри небезпечної зони при роботі монтажного крана визначаються з урахуванням максимального вильоту стріли та можливого падіння вантажу.

Радіус небезпечної зони визначається за формулою:

Rн=L+lв (3.2)

де:

L — максимальний виліт стріли крана;

lв​ — додаткова відстань можливого відльоту вантажу.

Приймаємо:

виліт стріли: L=10 м

додаткова безпечна відстань: lв=7 м

Розрахунок: Rн=10+7=17 м

Отже, небезпечна зона роботи крана становить: Rн=17 м

Під час виконання монтажних та мурувальних робіт уздовж будівлі утворюється зона можливого падіння предметів.

Ширина небезпечної зони визначається залежно від висоти будівлі.

Для будівлі висотою H=9,55 м небезпечна зона приймається: a=4 м, від зовнішнього контуру будівлі.

Майданчики складування будівельних матеріалів розташовуються поза межами небезпечної зони роботи крана та проходів працівників.

Відстань від штабелів матеріалів до бровки траншей або котлованів повинна становити не менше: 1,0 м

Для забезпечення безпечних умов праці на будівельному майданчику передбачаються:

- огородження небезпечних зон;

- встановлення попереджувальних знаків;

- освітлення проходів та робочих місць;

- заборона перебування сторонніх осіб у зоні роботи крана;

- організація безпечних пішохідних маршрутів.

Під час виконання вантажопідіймальних робіт працівники повинні перебувати поза межами небезпечної зони переміщення вантажу.

У результаті розрахунку визначено:

радіус небезпечної зони роботи монтажного крана:  Rн=17 м

ширину небезпечної зони вздовж будівлі: a=4 м

Прийняті параметри забезпечують безпечне виконання будівельно-монтажних робіт та відповідають вимогам ДБН А.3.2-2:2009[14] і ДБН А.3.1-5:2016[13]

3.2.3 Розрахунок потреби в матеріально-технічних ресурсах

Розрахунок потреби в матеріально-технічних ресурсах виконується відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» [13] та необхідний для забезпечення безперервного виконання будівельно-монтажних робіт.

До матеріально-технічних ресурсів належать:

- будівельні матеріали;

- конструкції та вироби;

- машини та механізми;

- інструмент і технологічне обладнання.

Розрахунок виконується для індивідуального житлового будинку загальною площею 237,3 м².

1. Потреба в цеглі

Для зовнішніх та внутрішніх стін приймається цегляна кладка.

Орієнтовний об’єм кладки:V=95 м3

Витрата цегли на 1 м³ кладки: n=400 шт/м3

Загальна потреба: N=95⋅400=38000 шт

2. Потреба в цементному розчині

Витрата розчину на 1 м³ кладки: q=0,24 м3

Загальний об’єм розчину: Vp=95⋅0,24=22,8 м3

3. Потреба в бетоні

Для фундаментів, сходового маршу та монолітних ділянок приймається бетон класу: С20/25

Орієнтовний об’єм бетону: Vb=32 м3

4. Потреба в арматурі

Для армування фундаментів та сходового маршу використовується арматура:

А300С

Середня витрата арматури: qa=85 кг/м3

Загальна потреба: M=32⋅85=2720 кг

5. Потреба в пиломатеріалах

Пиломатеріали використовуються для:

- улаштування кроквяної системи;

- опалубки;

- допоміжних конструкцій.

Орієнтовна потреба:Vl=8 м3

6. Потреба в покрівельному матеріалі

Площа покрівлі: F=180 м2

Покриття: бітумна черепиця

Необхідна кількість матеріалу з урахуванням запасу: Fp=180⋅1,1=198 м2

7. Потреба в машинах та механізмах

Для виконання будівельно-монтажних робіт передбачається використання:

- екскаватора для земляних робіт;

- автомобільного крана;

- бетонозмішувача;

- глибинних вібраторів;

- електроінструменту.

Основним вантажопідіймальним механізмом приймається: КС-45717

Розрахунок потреби в матеріально-технічних ресурсах дозволяє забезпечити своєчасне постачання будівельних матеріалів, ефективну організацію будівельного майданчика та безперервне виконання робіт.

Прийняті ресурси забезпечують виконання будівництва відповідно до технологічних вимог та положень ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» [13].

3.2.4 Розрахунок площ тимчасових складів для зберігання

залізобетонних конструкцій та матеріалів

Розрахунок площ тимчасових складів виконується відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» [13]. Тимчасові склади на будівельному майданчику призначені для забезпечення безперервного виконання будівельно-монтажних робіт та раціонального розміщення матеріалів і конструкцій.

Площі складів визначаються залежно від виду матеріалів, обсягів їх запасу та способу складування.

Склад цегли

Загальна потреба в цеглі: N=38000 шт

Приймаємо запас на будівельному майданчику 30% від загальної потреби

Кількість цегли на складі: Nc=38000⋅0,3=11400 шт

Норма складування цегли: q=700 шт/м2

Площа складу: F=11400700=16,3 м2

Приймаємо: F=18 м2

Склад цементу:

Добова потреба цементу: M=4 т

Запас на 5 діб: Mc=20 т

Норма навантаження на 1 м² складу: q=1,5 т/м2

Площа складу: F=201,5=13,3 м2

Приймаємо:F=15 м2

Склад пиломатеріалів:

Об’єм пиломатеріалів: V=8 м3

Норма складування: q=1,5 м3/м2

Площа складу: F=81,5=5,3 м2

Приймаємо: F=6 м2

Склад арматури:

Маса арматури: M=2,72 т

Норма навантаження: q=3 т/м2

Площа складу: F=2,723=0,9 м2

Приймаємо: F=2 м2

Склад залізобетонних конструкцій:

Маса конструкцій: M=12 т

Норма складування: q=2 т/м2

Площа складу: F=122=6 м2

Приймаємо: F=8 м2

Загальна площа тимчасових складів Fзаг=18+15+6+2+8=49 м2

У результаті розрахунку встановлено, що загальна площа тимчасових складів для зберігання будівельних матеріалів та залізобетонних конструкцій становить:

Fзаг=49 м2

Прийняті площі забезпечують раціональне складування матеріалів, безперервність будівельного процесу та відповідають вимогам ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» [13].

3.2.5 Розрахунок потреби у воді для виконання

будівельно-монтажних робіт

Розрахунок потреби у воді виконується відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» [13]. Вода на будівельному майданчику використовується для технологічних, господарсько-побутових та протипожежних потреб.

1. Визначаємо виробничих витрат води

До виробничих потреб належать:

приготування бетонних і розчинних сумішей;

догляд за бетоном;

зволоження поверхонь;

миття інструменту та обладнання.

Загальна витрата води визначається за формулою:

Qвир=∑qi⋅Vi/8⋅3600     (3.3)

де:

qi — питома витрата води;

Vi — обсяг робіт;

8 — тривалість зміни, год;

3600 — переведення в секунди.

2. Витрати води на бетонні роботи

Об’єм бетонних робіт: Vb=32 м3

Питома витрата води на 1 м³ бетону: qb=250 л/м3

Загальна витрата: Qb=32⋅250=8000 л

3. Витрати води на кладочні роботи

Об’єм цегляної кладки: Vk=95 м3

Питома витрата: qk=200 л/м3

Загальна витрата: Qk=95⋅200=19000 л

4. Загальна виробнича витрата води

Qзаг=8000+19000=27000 л або: Qзаг=27 м3

5. Визначення секундної витрати води

q=270008⋅3600=0,94 л/с

6. Господарсько-побутові потреби

Кількість працівників у зміну: n=12 осіб

Норма витрати на одного працівника: q1=25 л/зміну

Витрата води: Qпоб=12⋅25=300 л

7. Загальна потреба у воді Q=27+0,3=27,3 м3

У результаті розрахунку встановлено, що загальна потреба у воді для виконання будівельно-монтажних робіт становить: Q=27,3 м3

Секундна витрата води: q=0,94 л/с

Отримані значення використовуються для проєктування тимчасового водопостачання будівельного майданчика відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016. [13].

3.2.6 Розрахунок потреби в електроенергії для будівельного майданчика

Розрахунок потреби в електроенергії виконується відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» [13] та необхідний для забезпечення безперебійної роботи машин, механізмів, електроінструменту й тимчасового освітлення будівельного майданчика.

1. Визначення споживачів електроенергії

На будівельному майданчику передбачається використання таких електроспоживачів: табл 3.1

Визначення споживачів електроенергії     Таблиця 3.1

| Найменування обладнання | Кількість | Потужність одного, кВт | Загальна потужність, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Бетонозмішувач | 1 | 4,0 | 4,0 |
| Зварювальний апарат | 1 | 12,0 | 12,0 |
| Глибинний вібратор | 2 | 1,0 | 2,0 |
| Електроінструмент | 3 | 1,2 | 3,6 |
| Освітлення майданчика | — | — | 3,0 |

2. Визначення встановленої потужності

Сумарна встановлена потужність:

Pвст=4+12+2+3,6+3=24,6 кВт

3. Визначення розрахункової потужності

Розрахункова потужність визначається з урахуванням коефіцієнта одночасності роботи електроприймачів: Pр=Pвст⋅kо

Приймаємо: kо=0,7

Розрахунок: Pр=24,6⋅0,7=17,2 кВт

4. Визначення повної потужності

З урахуванням коефіцієнта потужності: cosφ=0,75cos

Повна потужність: S=Pрcosφ

Розрахунок: S=17,20,75=22,9 кВА

5. Вибір джерела електропостачання

Для забезпечення потреб будівельного майданчика приймається тимчасове електропостачання від існуючої мережі або дизельного генератора потужністю:

25–30 кВА

6. Заходи електробезпеки

Тимчасові електромережі будівельного майданчика повинні виконуватись із дотриманням вимог електробезпеки. Електрообладнання підлягає заземленню, а кабельні лінії повинні бути захищені від механічних пошкоджень.

Освітлення робочих місць і проходів повинно забезпечувати безпечні умови виконання робіт у темний час доби.

Отримані значення використовуються для проєктування системи тимчасового електропостачання будівельного майданчика відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016 [13].

3.3 Технологічна карта на виконання кладки зовнішніх стін із цегли

Технологічна карта розроблена для виконання робіт із мурування зовнішніх стін індивідуального житлового будинку відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» [13], ДБН В.2.6-162:2010 «Кам’яні та армокам’яні конструкції» [15]  та вимог охорони праці ДБН А.3.2-2:2009. [14]

Галузь застосування

Технологічна карта передбачає виконання робіт із кладки зовнішніх цегляних стін житлового будинку із застосуванням керамічної цегли на цементно-піщаному розчині. Роботи виконуються потоковим методом із використанням засобів малої механізації та інвентарних риштувань.

Карта поширюється на мурування несучих зовнішніх стін товщиною 380–510 мм із перев’язкою вертикальних і горизонтальних швів.

Організація та технологія виконання робіт

До початку мурування повинні бути завершені роботи з улаштування фундаментів, виконана гідроізоляція та геодезичне винесення осей будівлі.

Кладка стін здійснюється ланкою мулярів у такій технологічній послідовності:

- підготовка робочого місця;

- подача цегли та розчину;

- установлення причалки;

- укладання верстових рядів;

- заповнення забутки;

- перевірка вертикальності та горизонтальності кладки;

- розшивка швів.

Мурування виконується горизонтальними рядами з дотриманням однорядної або багаторядної системи перев’язки швів. Товщина горизонтальних швів приймається 10–12 мм, вертикальних — 8–12 мм.

Під час виконання робіт постійно контролюється правильність геометричних розмірів конструкцій, вертикальність кутів і площин стін.

Вимоги до матеріалів

Для виконання кладки застосовуються:

- керамічна повнотіла або пустотіла цегла;

- цементно-піщаний розчин марки не нижче М75;

- металеві анкери та арматурні сітки при необхідності армування.

Матеріали повинні відповідати вимогам чинних стандартів та нормативних документів. Кам’яні конструкції необхідно виконувати згідно з вимогами ДБН В.2.6-162:2010[15] .

Організація робочого місця

Робоче місце муляра організовується таким чином, щоб забезпечити мінімальні витрати часу на переміщення матеріалів. Цегла розміщується на піддонах уздовж фронту робіт, а розчин подається в ящиках або бункерах.

При виконанні кладки на висоті використовуються інвентарні риштування або підмости. Проходи та робочі місця повинні бути очищені від сторонніх предметів і сміття.

Контроль якості робіт

Якість кладки контролюється в процесі виконання робіт та після завершення окремих ділянок.

Перевіряються:

- товщина та заповнення швів;

- вертикальність і горизонтальність поверхонь;

- правильність перев’язки швів;

- відповідність розмірів проєкту.

Допустимі відхилення приймаються відповідно до вимог нормативної документації.

Заходи з охорони праці

Під час виконання мурувальних робіт працівники повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту: касками, рукавицями та спецодягом.

Роботи на висоті дозволяється виконувати лише зі справних риштувань, обладнаних огородженнями. Забороняється перевантаження настилів матеріалами та перебування сторонніх осіб у небезпечній зоні.

Вимоги безпеки під час виконання будівельних робіт приймаються відповідно до ДБН А.3.2-2:2009 [14]

Техніко-економічні показники

Основними показниками ефективності виконання цегляної кладки є:

- трудомісткість робіт;

- продуктивність праці мулярів;

- витрати матеріалів;

- тривалість виконання процесу.

Застосування потокового методу організації робіт і механізованої подачі матеріалів дозволяє скоротити тривалість будівництва та підвищити якість кладки.

Запропонована технологія виконання кладки зовнішніх стін забезпечує дотримання вимог міцності, стійкості та довговічності конструкцій, безпечні умови праці та відповідає вимогам чинних державних будівельних норм України.

Техніка безпеки при виконанні мулярних робіт

Виконання мулярних робіт повинно здійснюватися відповідно до вимог ДБН А.3.2-2:2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» [14], а також чинних правил техніки безпеки під час виконання будівельно-монтажних робіт.

До виконання мулярних робіт допускаються працівники, які пройшли медичний огляд, вступний та первинний інструктажі з охорони праці, а також ознайомлені з безпечними методами виконання робіт.

Перед початком робіт необхідно перевірити справність риштувань, підмостків, настилів, інструменту та засобів механізації. Робочі настили повинні бути рівними, стійкими та обладнаними захисними огородженнями висотою не менше 1,1 м.

Під час виконання кладки працівники повинні використовувати засоби індивідуального захисту:

- захисні каски;

- рукавиці;

- спецвзуття;

- запобіжні пояси при роботі на висоті.

Складування цегли та будівельних матеріалів на риштуваннях допускається лише в межах допустимого навантаження. Забороняється перевантаження настилів і захаращення проходів матеріалами або відходами.

Подача цегли, розчину та інших матеріалів на робочі місця повинна виконуватись механізованим способом або за допомогою справних вантажопідіймальних пристроїв. Під час переміщення вантажів забороняється перебування людей у небезпечній зоні.

Кладку стін необхідно виконувати рівномірно по всьому периметру будівлі. Забороняється залишати нестійкі ділянки стін або конструкцій без тимчасового закріплення.

Під час роботи в зимовий період проходи та робочі місця повинні очищуватись від снігу, льоду та посипатись піском. Електроінструмент і переносне освітлення повинні бути справними та мати захист від ураження електричним струмом.

При швидкості вітру понад допустимі норми, грозі, сильному тумані або ожеледиці виконання робіт на висоті забороняється.

Після завершення робіт необхідно очистити робочі місця від сміття та залишків матеріалів, відключити електрообладнання та перевірити безпечний стан риштувань і механізмів.

Дотримання вимог техніки безпеки під час виконання мулярних робіт забезпечує зниження виробничого травматизму, безпечні умови праці та відповідність будівельного процесу вимогам чинних нормативних документів.

3.3.1 Розрахунок потреби в матеріально-технічних ресурсах

виконання цегляної кладки зовнішніх стін

Розрахунок матеріально-технічних ресурсів виконується для забезпечення безперервного виконання мулярних робіт відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» [13] та ДБН В.2.6-162:2010 «Кам’яні та армокам’яні конструкції» [15].

Розрахунок виконано для кладки зовнішніх цегляних стін житлового будинку товщиною 380 мм.

1. Визначення обсягу кладки

Приймаємо загальний об’єм зовнішніх стін: V=58 м3

2. Потреба в цеглі

Норма витрати цегли на 1 м³ кладки: n=400 шт/м3

Необхідна кількість цегли: N=58⋅400=23200 шт

З урахуванням 5 % запасу: Np=23200⋅1,05=24360 шт

3. Потреба в цементно-піщаному розчині

Норма витрати розчину на 1 м³ кладки: q=0,24 м3/м3

Необхідний об’єм розчину: Vp=58⋅0,24=13,9 м3

4. Потреба в цементі

Витрата цементу на 1 м³ розчину: m=350 кг/м3

Необхідна маса цементу: M=13,9⋅350=4865 кг або M=4,9 т

5. Потреба в піску

Витрата піску на 1 м³ розчину: qn=1,1 м3/м3

Необхідний об’єм піску: Vn=13,9⋅1,1=15,3 м3

6. Потреба в воді

Питома витрата води на 1 м³ розчину: qw=220 л/м3

Загальна потреба: Q=13,9⋅220=3058 л або Q=3,1 м3

7. Потреба в машинах та механізмах

Для виконання мулярних робіт застосовуються:

- розчинозмішувач;

- вантажопідіймальний кран;

- риштування та підмости;

- ручний електроінструмент;

- інвентарні ящики для розчину.

Для подачі матеріалів приймається: КС-45717

8. Потреба в трудових ресурсах

Для виконання кладки приймається комплексна бригада мулярів у складі n=4 особи

У результаті розрахунку визначено потребу в основних матеріально-технічних ресурсах для виконання кладки зовнішніх стін із цегли.

Отримані показники забезпечують організацію безперервного технологічного процесу та відповідають вимогам ДБН А.3.1-5:2016 і ДБН В.2.6-162:2010.

Відомість машин, механізмів, інструменту та оснастки складена для виконання мулярних робіт при зведенні зовнішніх цегляних стін житлового будинку відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» та ДБН А.3.2-2:2009[13]  «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» [14].  Табл. 3.2

Відомість машин, механізмів, інструменту та оснастки    Таблиця 3.2

| № п/п | Найменування | Тип / марка | Од. вим. | Кількість | Призначення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобільний кран | КС-45717 | шт. | 1 | Подача цегли та розчину |
| 2 | Розчинозмішувач | СО-46Б | шт. | 1 | Приготування розчину |
| 3 | Компресор | СО-7Б | шт. | 1 | Подача стисненого повітря |
| 4 | Вібратор глибинний | ІВ-47 | шт. | 1 | Ущільнення бетонної суміші |
| 5 | Риштування інвентарні | рамні | комплект | 1 | Виконання кладки на висоті |
| 6 | Підмости мулярні | інвентарні | комплект | 1 | Організація робочого місця |
| 7 | Ящики для розчину | металеві | шт. | 3 | Зберігання та подача розчину |
| 8 | Контейнери для цегли | інвентарні | шт. | 2 | Транспортування цегли |
| 9 | Лопати будівельні | ЛП-2 | шт. | 4 | Подавання розчину |
| 10 | Кельма муляра | КБ | шт. | 4 | Виконання кладки |
| 11 | Молоток-кирочка | МКІ | шт. | 2 | Підрубування цегли |
| 12 | Рівень будівельний | 1000 мм | шт. | 2 | Контроль горизонтальності |
| 13 | Висок | ВО-400 | шт. | 2 | Контроль вертикальності |
| 14 | Шнур-причалка | капроновий | шт. | 2 | Контроль рядів кладки |
| 15 | Рулетка | 10 м | шт. | 2 | Контроль розмірів |
| 16 | Електроінструмент | ручний | комплект | 1 | Допоміжні роботи |
| 17 | Захисні огородження | інвентарні | комплект | 1 | Безпека робіт |
| 18 | Засоби індивідуального захисту | каски, рукавиці | комплект | 4 | Охорона праці |

Прийнятий комплект машин, механізмів, інструменту та оснастки забезпечує виконання мулярних робіт відповідно до технологічних вимог, безпечну організацію праці та безперервність будівельного процесу. Використане обладнання відповідає вимогам чинних ДБН щодо організації будівельного виробництва та охорони праці.

Відомість витрат матеріалів складена для виконання кладки зовнішніх цегляних стін житлового будинку відповідно до вимог ДБН В.2.6-162:2010 «Кам’яні та армокам’яні конструкції» [15].  та ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва». [13].

Розрахунок виконано для об’єму цегляної кладки: V=58 м3

Відомість витрат матеріалів            Таблиця 3.3

| № п/п | Найменування матеріалу | Од. вим. | Норма витрат на 1 м³ кладки | Загальна потреба |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цегла керамічна | шт. | 400 | 23200 |
| 2 | Розчин цементно-піщаний | м³ | 0,24 | 13,9 |
| 3 | Цемент М400 | кг | 84 | 4865 |
| 4 | Пісок будівельний | м³ | 0,26 | 15,3 |
| 5 | Вода технічна | л | 53 | 3058 |
| 6 | Арматурна сітка | м² | 0,12 | 7,0 |
| 7 | Дріт в’язальний | кг | 0,3 | 17,4 |
| 8 | Гідроізоляційний матеріал | м² | 0,08 | 4,6 |

Витрати цегли:

Кількість цегли визначається за формулою: N=58⋅400=23200 шт

Витрати розчину:

Необхідний об’єм розчину: Vp=58⋅0,24=13,9 м3

Витрати цементу:

Маса цементу: M=13,9⋅350=4865 кг

Витрати піску:

Об’єм піску: Vn=13,9⋅1,1=15,3 м3

Наведена відомість витрат матеріалів забезпечує своєчасне постачання будівельних ресурсів, раціональну організацію робіт та безперервне виконання цегляної кладки зовнішніх стін. Прийняті норми витрат відповідають технологічним вимогам та положенням чинних ДБН.

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІЧНИЙ

| Проектування індивідуального житлового будинку загальною площею 237,3 м2 у м. Вознесенську Миколаївської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма №4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [найменування будівництва] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Локальний кошторис № 2-1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на загальнобудівельні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектування індивідуального житлового будинку загальною площею 237,3 м2 у м. Вознесенську Миколаївської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [найменування робіт і витрат, найменування об`єкту] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підстава: |  |  |  |  | Кошторисна вартість |  |  | 1268.528 | тис. грн. |  |
| креслення(специфікації) № ___________ |  |  |  |  | Кошторисна трудомісткість |  |  | 13.336 | тис. люд.-г |  |
|  |  |  |  |  | Кошторисна заробітня плата |  |  | 179.077 | тис. грн. |  |
|  |  |  |  |  | Середній розряд робіт |  |  | 3.6 | розряд |  |
|  |  |  |  |  | Показник одинчної вартості |  |  | 0.560 | тис. грн./м3 (2266.95м3) |  |
| № п/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування робіт і витрат, одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |  | Загальна вартість, грн. |  |  | Витрати труда робітників, люд.-г |  |
|  |  |  |  | Всього | Експлуа- тації машин | Всього | заробітньої плати | Експлуа- тації машин | не зайнятих обслуговуванням машин |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | обслуговуючих машини |  |
|  |  |  |  | заробітньої плати | у тому числі заробітньої плати |  |  | у тому числі заробітньої плати | на одиницю | всього |
|  |  | Розділ 1. Земляні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Е1-24-2 | Розроблення грунту бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 10 м, група грунтiв 2 1000м3 | 0.3345 | 1342.11 - | 1342.11 393.15 | 449 | - | 449 132 | - 25.22 | - 8 |
| 2 | Е1-12-14 | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтiв 2 1000м3 | 0.444 | 3930.41 222.28 | 3708.13 1081.20 | 1745 | 99 | 1646 480 | 19.55 62.48 | 9 28 |
| 3 | Е1-169-2 | Розробка грунту вручну в котлованах з перемiщенням пересувними транспортерами, група грунтiв 2 100м3 | 0.222 | 2291.88 1880.12 | 411.76 290.23 | 509 | 417 | 91 64 | 171.70 19.39 | 38 4 |
| 4 | Е1-166-2 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 2 100м3 | 1.1573 | 1809.38 1809.38 | - - | 2094 | 2094 | - - | 165.24 - | 191 - |
|  |  | Всього по розділу 1 |  |  |  | 4797 | 2610 | 2186 676 |  | 238 40 |
|  |  | Розділ 2. Фундаменты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Е6-1-16 | Улаштування фундаментних плит залiзобетонних плоских 100м3 | 0.6671 | 94023.86 3241.78 | 4036.08 1286.17 | 62723 | 2163 | 2692 858 | 259.55 75.31 | 173 50 |
|  |  | В наступних позиціях враховані коефіцієнти: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коефiцiєнт до об'єму K14= 1x6x1x1 = 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм т | 4.35 | 7378.34 - | - - | 32096 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 - | 0,00 - |
|  |  | В наступних позиціях враховані коефіцієнти: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коефiцiєнт до об'єму K14= 1x1x1x1 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Е7-1-2 | Укладання блокiв i плит стрiчкових фундаментiв при глибинi котлована до 4 м, маса конструкцiй до 1,5 т 100шт | 1.53 | 5206.05 1551.60 | 3654.45 1408.04 | 7965 | 2374 | 5591 2154 | 119.63 86.67 | 183 133 |
| 8 | К581121-А002 | Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв марки ФБС 24.4.6-Т шт | 121 | 194.46 - | - - | 23530 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 - | 0,00 - |
| 9 | Е30-78-3 | Обмазувальна гiдроiзоляцiя бiтумною мастикою двошарова 100м2 | 0.888 | 4458.90 1343.58 | 263.05 69.87 | 3960 | 1193 | 234 62 | 99.82 5.08 | 89 5 |
| 10 | Е8-4-3 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв горизонтальна обклеювальна в 2 шари 100м2 | 2.4089 | 4012.49 422.41 | 138.61 53.82 | 9666 | 1018 | 334 130 | 31.76 4.31 | 77 10 |
|  |  | Всього по розділу 2 |  |  |  | 139940 | 6748 | 8851 3204 |  | 521 198 |
|  |  | Розділ 3. Стіни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Е8-6-1 | Мурування зовнiшнiх простих стiн з цегли (керамiчної)(силiкатної)(порожнистої) при висотi поверху до 4 м м3 | 209.66 | 209.58 94.14 | 47.84 17.96 | 43941 | 19737 | 10030 3765 | 7.17 1.30 | 1503 273 |
| 12 | С1422-10960 | Цегла керамiчна одинарна порожниста ефективна, розмiри 250х120х65 мм, марка М100 1000шт | 98.67 | 1037.93 - | - - | 102413 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 - | 0,00 - |
| 13 | Е7-44-10 | Укладання перемичок масою до 0,3 т 100шт | 1.45 | 1084.82 275.12 | 734.29 277.13 | 1573 | 399 | 1065 402 | 21.46 20.45 | 31 30 |
| 14 | К582821-558 | Перемички ж/б марки 2ПБ13-1 серия 1.038.1-1 вып.1 шт | 35 | 55.97 - | - - | 1959 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 - | 0,00 - |
| 15 | К582821-564 | Перемички ж/б марки 2ПБ19-3 серия 1.038.1-1 вып.1 шт | 83 | 124.98 - | - - | 10373 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 - | 0,00 - |
| 16 | К582821-584 | Перемички ж/б марки 3ПБ21-8 серия 1.038.1и1 вып.1 шт | 27 | 177.76 - | - - | 4800 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 - | 0,00 - |
| 17 | Е8-12-1 | Армування мурування стiн та iнших конструкцiй т | 0.453 | 12848.63 1185.16 | 58.53 22.11 | 5820 | 537 | 27 10 | 89.11 1.64 | 40 1 |
| 18 | Е8-6-7 | Мурування внутрiшнiх стiн з цегли (керамiчної)(силiкатної)(порожнистої) при висотi поверху до 4 м м3 | 50.51 | 210.61 89.75 | 48.68 18.25 | 10638 | 4533 | 2459 922 | 6.92 1.32 | 350 67 |
| 19 | С114-97 | Плити теплоiзоляцiйнi з пiнопласту полiстирольного, марка ПСБС-40 м3 | 35.64 | 376.66 - | - - | 13424 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 - | 0,00 - |
| 20 | Е8-7-3 | Мурування перегородок армованих з цегли (керамiчної)(силiкатної)(порожнистої) товщиною в 1/2 цегли при висотi поверху до 4 м 100м2 | 0.842 | 4531.29 3077.30 | 488.39 183.93 | 3815 | 2591 | 411 155 | 225.94 13.48 | 190 11 |
|  |  | Всього по розділу 3 |  |  |  | 198756 | 27797 | 13992 5254 |  | 2115 382 |
|  |  | Розділ 4. Перекрытие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Е7-45-6 | Укладання панелей перекриття з обпиранням на двi сторони площею до 10 м2 [для будiвництва в районах iз сейсмiчнiстю до 6 балiв] 100шт | 0.47 | 12771.81 4628.78 | 4329.72 1582.53 | 6003 | 2176 | 2035 744 | 332.05 118.25 | 156 56 |
| 22 | К584211-2039 | Панелi перекриття з/б багатопустотнi марки ПК42.12-8Т серiя 1.141-1 вип.60 шт | 8 | 730.91 - | - - | 5847 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 - | 0,00 - |
| 23 | К584211-2058 | Панелi перекриття з/б багатопустотнi марки ПК42.10-8Т серiя 1.141-1 вип.60 шт | 13 | 659.04 - | - - | 8568 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 - | 0,00 - |
| 24 | К584211-4695 | Панели перекриття марки ПК60.12-8А4Т серия 1.141-1 вып.64 шт | 19 | 892.80 - | - - | 16963 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 - | 0,00 - |
| 25 | К584211-2042 | Панели перекриття ж/б многопустотні марки ПК27.12-8Т серия 1.141-1 вып.60 шт | 2 | 541.03 - | - - | 1082 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 - | 0,00 - |
| 26 | К584211-4718 | Панели перекриття марки ПК60.10-8А4Т серия 1.141-1 вып.64 шт | 5 | 828.08 - | - - | 4140 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 - | 0,00 - |
| 27 | Е6-50-2 | Монтаж i демонтаж великощитової опалубки перекриттiв м2 | 28.85 | 45.15 11.15 | 15.76 5.24 | 1303 | 322 | 455 151 | 0.81 0.33 | 23 9 |
| 28 | Е6-22-3 | Улаштування перекриттiв безбалкових товщиною понад 200 мм на висотi вiд опорної площадки до 6 м 100м3 | 0.0857 | 72232.86 10546.94 | 3909.22 1127.92 | 6190 | 904 | 335 97 | 833.75 70.40 | 71 6 |
| 29 | С123-514-У | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм м2 | 28.85 | 71.71 - | - - | 2069 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 - | 0,00 - |
| 30 | С1424-11624 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В25 [М350], крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 20 мм м3 | 8.57 | 795.74 - | - - | 6819 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 - | 0,00 - |
| 31 | Е6-55-4 | Установлення каркасiв i сiток у перекриттях, маса одного елемента до 20 кг т | 0.585 | 470.56 336.23 | 71.72 17.71 | 275 | 197 | 42 10 | 29.01 1.17 | 17 1 |
| 32 | Е6-55-10 | Установлення в перекриттях окремих стержнiв дiаметром понад 8 мм т | 0.43 | 530.41 414.57 | 53.23 11.44 | 228 | 178 | 23 5 | 35.77 0.76 | 15 - |
| 33 | С124-20 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 8 мм т | 0.8 | 5654.77 - | - - | 4524 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 - | 0,00 - |
| 34 | С124-21 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 10 мм т | 0.43 | 5428.62 - | - - | 2334 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 - | 0,00 - |
| 35 | С124-24 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 16-18 мм т | 0.505 | 5082.11 - | - - | 2566 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 - | 0,00 - |
| 36 | С124-48 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток просторових дiаметром 10 мм | 0.505 | 2380.13 - | - - | 1202 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 - | 0,00 - |
|  |  | Всього по розділу 4 |  |  |  | 70113 | 3777 | 2890 1007 |  | 283 72 |
|  |  | Розділ 5. Покрівля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Е12-12-7 | Улаштування покрiвель мансардних iз біт. черепиці ТЕГОЛА 100м2 | 3.3096 | 4326.53 2606.66 | 68.34 22.31 | 14319 | 8627 | 226 74 | 208.70 1.45 | 691 5 |
| 38 | Е10-16-1 | Виготовлення та установлення крокв м3 древ | 10.63 | 2195.70 424.28 | 41.92 16.28 | 23340 | 4510 | 446 173 | 34.92 1.30 | 371 14 |
| 39 | Е10-17-1 | Улаштування слухових вiкон 1сл.окно | 2 | 322.96 120.03 | 10.27 3.99 | 646 | 240 | 21 8 | 9.61 0.32 | 19 1 |
| 40 | С112-24 | Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт м3 | 10.63 | 1271.60 - | - - | 13517 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 - | 0,00 - |
| 41 | С112-122 | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм i бiльше, IV сорт м3 | 15.1 | 547.36 - | - - | 8265 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 - | 0,00 - |
| 42 | Е10-53-2 | Укладання дер. лат м3 | 15.1 | 2005.25 307.38 | 38.50 14.95 | 30279 | 4641 | 581 226 | 21.80 1.20 | 329 18 |
| 43 | Е10-55-1 | Вогнезахист дерев'яних конструкцiй ферм, арок, балок, крокв, мауерлатiв 10м3 | 1.873 | 678.31 155.85 | 40.09 14.39 | 1270 | 292 | 75 27 | 12.32 1.15 | 23 2 |
| 44 | Е10-58-3 | Антисептування пастами прогонiв, балок, накатiв перекриттiв 100м2 | 0.5045 | 743.22 138.64 | 10.22 2.68 | 375 | 70 | 5 1 | 10.30 0.21 | 5 - |
| 45 | Е12-20-3 | Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар 100м2 | 2.9412 | 876.67 145.90 | 16.83 5.93 | 2578 | 429 | 50 17 | 10.97 0.40 | 32 1 |
| 46 | С111-1720 | Плiвка полiетиленова м2 | 330.96 | 1.18 - | - - | 391 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 - | 0,00 - |
| 47 | С111-32 С111-32-У | Листи iз біт. черепиці ТЕГОЛА м2 | 330.96 | 61.71 - | - - | 20424 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 - | 0,00 - |
| 48 | Е26-31-1 | Теплоiзоляцiя покриттiв i перекриттiв виробами з волокнистих i зернистих матерiалiв насухо м3 | 37.5 | 272.15 230.59 | 41.07 15.95 | 10206 | 8647 | 1540 598 | 16.93 1.28 | 635 48 |
| 49 | С114-5-У | Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125 м3 | 37.5 | 293.51 - | - - | 11007 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 - | 0,00 - |
|  |  | Всього по розділу 5 |  |  |  | 136617 | 27456 | 2944 1124 |  | 2106 89 |
|  |  | Розділ 6. Заповнення віконних та дверних прорізів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Е10-20-2 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими одинарними блоками площею до 2 м2 з металлопластику [виробництва Германия, США] в кам'яних стiнах 100м2 пр | 0.5796 | 3021.69 1756.44 | 1265.25 422.27 | 1751 | 1018 | 733 245 | 126.00 27.08 | 73 16 |
| 51 | Е10-26-1 | Установлення дверних блокiв у зовнiшнiх i внутрiшнiх прорiзах кам'яних стiн, площа прорiзу до 3 м2 100м2 пр | 0.8508 | 4373.15 1911.86 | 1484.03 571.99 | 3721 | 1627 | 1263 487 | 142.04 35.70 | 121 30 |
| 52 | С126-24 -У | Вiкна металопластикові (склопакет) шт | 21 | 2739.66 - | - - | 57533 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 - | 0,00 - |
| 53 | С126-91 -У | Дверi балконнi розпашнi металопластикові (склопакет) шт | 4 | 2136.19 - | - - | 8545 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 - | 0,00 - |
| 54 | С126-397 -У | Дверi металопластикові з розпашними одинарними повнiстю заскленими двопольними рiвнопольними полотнами без середнього iмпосту з притвором без порогу шт | 3 | 3096.29 - | - - | 9289 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 - | 0,00 - |
|  |  | Всього по розділу 6 |  |  |  | 106579 | 2645 | 1996 732 |  | 194 46 |
|  |  | Розділ 7. Підлоги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Е11-2-4 | Улаштування ущiльнених трамбiвками пiдстилаючих щебеневих шарiв м3 | 20.2 | 352.54 66.41 | 77.10 20.48 | 7121 | 1341 | 1557 414 | 5.12 1.49 | 103 30 |
| 61 | Е11-11-3 | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм 100м2 | 4.0407 | 1628.04 657.53 | 95.78 70.73 | 6578 | 2657 | 387 286 | 57.83 6.04 | 234 24 |
| 62 | Е11-11-4 к=6 | Додавати або вилучати на кожнi 5 мм змiни товщини бетонних стяжок 100м2 | 4.0407 | 234.35 7.96 | 12.58 6.82 | 947 | 32 | 51 28 | 0.70 0.57 | 3 2 |
| 63 | Е11-8-3 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї засипної керамзитової м3 | 10.77 | 248.68 62.51 | 33.21 12.24 | 2678 | 673 | 358 132 | 5.44 0.98 | 59 11 |
| 64 | Е11-4-1 | Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної iзолом на мастицi бiтумiноль, перший шар 100м2 | 4.0407 | 3423.27 1085.20 | 227.59 88.37 | 13832 | 4385 | 920 357 | 65.73 7.08 | 266 29 |
| 65 | Е11-27-3 | Улаштування покриття на цементному розчинi з плиток керамiчних одноколiрних iз фарбником 100м2 | 1.3469 | 8123.03 2147.09 | 346.41 229.35 | 10941 | 2892 | 467 309 | 167.48 19.45 | 226 26 |
| 66 | Е11-39-4 | Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних 100м | 0.895 | 1403.54 519.82 | 3.85 1.49 | 1256 | 465 | 3 1 | 37.29 0.12 | 33 - |
| 67 | Е11-36-2 | Улаштування покриття з лiнолеуму полiвiнiлхлоридного марки АСН товщиною 1,5 мм на клеї КН-2 100м2 | 2.8938 | 2469.76 733.37 | 18.82 7.31 | 7147 | 2122 | 54 21 | 60.36 0.59 | 175 2 |
| 68 | Е11-39-1 | Улаштування плiнтусiв дерев'яних 100м | 5.6938 | 633.74 151.00 | 5.56 2.16 | 3608 | 860 | 32 12 | 12.09 0.17 | 69 1 |
| 69 | Е15-165-3 | Полiпшене фарбування пiдлоги кольором олiйним розбiленим по дереву 100м2 | 0.5426 | 1610.99 1024.77 | 16.82 8.49 | 874 | 556 | 9 5 | 77.05 0.70 | 42 - |
|  |  | Всього по розділу 7 |  |  |  | 54982 | 15983 | 3838 1565 |  | 1208 125 |
|  |  | Розділ 8.Сходи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Е9-73-2 | Виготовлення сходiв прямолiнiйних i криволiнiйних з огорожею т | 0.48 | 3562.11 2707.20 | 728.53 99.38 | 1710 | 1299 | 350 48 | 192.00 6.92 | 92 3 |
| 71 | Е9-29-1 | Монтаж сходiв прямолiнiйних i криволiнiйних, пожежних з огорожею т | 0.626 | 1501.22 636.72 | 789.11 277.83 | 940 | 399 | 494 174 | 46.24 16.02 | 29 10 |
| 72 | С111-1839 | Швелери N16-24 iз сталi марки 18сп т | 1.106 | 6950.96 - | - - | 7688 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 - | 0,00 - |
| 73 | Е7-20-3 | Установлення монтажних виробiв масою до 20 кг т | 0.15 | 13977.15 925.70 | 481.29 133.55 | 2097 | 139 | 72 20 | 61.92 9.62 | 9 1 |
| 74 | С111-1817 | Прокат штабовий iз сталi марки Ст3сп, ширина 220 мм, товщина 10 мм т | 0.016 | 6087.62 - | - - | 97 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 - | 0,00 - |
| 75 | С111-1816 | Прокат штабовий iз сталi марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм т | 0.036 | 8266.05 - | - - | 298 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 - | 0,00 - |
| 76 | Е7-20-5 | Установлення опорних кутикiв т | 0.025 | 12696.52 250.19 | 93.44 14.30 | 317 | 6 | 2 - | 19.29 1.11 | - - |
| 77 | Е7-53-11 | Установлення дрiбних конструкцiй [пiдвiконникiв, зливiв, парапетiв та iн.] масою до 0,5 т 100шт | 0.75 | 3252.02 1986.36 | 270.28 103.09 | 2439 | 1490 | 203 77 | 149.35 7.85 | 112 6 |
| 78 | К589111-16 | Ступени ж/б шт | 45 | 74.04 - | - - | 3332 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 - | 0,00 - |
| 79 | Е15-68-2 | Полiпшене штукатурення сходових маршiв та площадок з обробленням косоурiв i балок без тяг 100м2 | 0.3615 | 5145.42 2722.01 | 112.25 95.42 | 1860 | 984 | 41 34 | 193.05 8.23 | 70 3 |
| 80 | Е9-30-1 | Монтаж площадок iз настилом i огорожею з листової, рифленої, просiчної i круглої сталi т | 0.223 | 1514.39 773.14 | 664.99 197.86 | 338 | 172 | 148 44 | 57.44 11.22 | 13 3 |
| 81 | С121-650 | Огорожа сходових прорiзiв, сходовi маршi, пожежнi сходи т | 0.183 | 13649.48 - | - - | 2498 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 - | 0,00 - |
| 82 | Е15-172-4 | Олiйне фарбування бiлилами з додаванням кольору грат, рам, труб дiаметром менше 50 мм i т.п. за два рази 100м2 | 0.2012 | 1613.76 1331.31 | 0.86 0.33 | 325 | 268 | - - | 106.59 0.03 | 21 - |
| 83 | К589121-3423 | Проступи накладные марки 1ЛН 12.3 серия 1.251.1-4 вып.1 шт | 45 | 46.98 - | - - | 2114 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 - | 0,00 - |
|  |  | Всього по розділу 8 |  |  |  | 26053 | 4757 | 1310 397 |  | 347 26 |
|  |  | Розділ 9. Внутрішнє оздоблення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Е15-64-2 | Суцiльне вирiвнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином 100м2 | 2.41 | 1247.77 927.38 | 6.13 5.38 | 3007 | 2235 | 15 13 | 74.25 0.46 | 179 1 |
| 85 | Е15-180-4 | Полiпшене фарбування стель полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по штукатурцi 100м2 | 4.8188 | 2650.58 1061.56 | 20.39 10.36 | 12773 | 5115 | 98 50 | 80.85 0.86 | 390 4 |
| 86 | Е15-180-3 | Полiпшене фарбування стiн полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по штукатурцi 100м2 | 14.13 | 2298.29 844.92 | 18.54 9.36 | 32475 | 11939 | 262 132 | 64.35 0.77 | 909 11 |
| 87 | Е15-61-3 | Полiпшене штукатурення (цементно-вапняним)(цементним) розчином по каменю i бетону стiн 100м2 | 14.13 | 2621.10 1721.61 | 125.12 105.87 | 37036 | 24326 | 1768 1496 | 122.10 9.13 | 1725 129 |
| 88 | Е15-65-1 | Штукатурення вiконних i дверних плоских косякiв по каменю i бетону 100м2 | 0.6248 | 5474.11 4066.97 | 27.50 24.16 | 3420 | 2541 | 17 15 | 295.35 2.08 | 185 1 |
| 89 | Е34-60-14 | Облицювання каркасiв стель гіпсокартонними плитами товщиною 9 мм 100м2 | 2.125 | 13049.75 1411.37 | 48.77 18.94 | 27731 | 2999 | 104 40 | 113.00 1.52 | 240 3 |
| 90 | С111-741 | Листи гіпсокартонні для стель, товщина 9 мм м2 | 212.5 | 9.99 - | - - | 2123 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 - | 0,00 - |
| 91 | Е15-169-5 | Третє шпаклювання при високоякiсному фарбуваннi стiн по штукатурцi та збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування 100м2 | 8.2112 | 334.76 247.58 | 0.86 0.33 | 2749 | 2033 | 7 3 | 17.98 0.03 | 148 - |
| 92 | Е15-17-1 | Гладке облицювання стiн, стовпiв, пiлястрiв i косякiв [без карнизних, плiнтусних i кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнiтури по цеглi i бетону плитками керамiчними глазурованими 100м2 | 0.2304 | 8557.07 4332.90 | 18.54 9.36 | 1972 | 998 | 4 2 | 330.00 0.77 | 76 - |
|  |  | Всього по розділу 9 |  |  |  | 123286 | 52186 | 2275 1751 |  | 3851 150 |
|  |  | Розділ 10. Зовніщнє оздоблення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Е15-56-1 | Високоякiсне штукатурення декоративним розчином по каменю косякiв плоских при ширинi до 200 м 100м | 0.1457 | 1572.80 1278.24 | 9.98 8.76 | 229 | 186 | 1 1 | 80.85 0.76 | 12 - |
| 94 | Е8-35-1 | Установлення i розбирання зовнiшнiх iнвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання 100м2 вп | 3.9 | 1573.21 867.41 | - - | 6136 | 3383 | - - | 68.57 - | 267 - |
| 95 | Е9-22-1 | Монтаж ферм декоративного фризу т | 0.215 | 1274.98 471.78 | 748.10 249.92 | 274 | 101 | 161 54 | 36.80 15.43 | 8 3 |
| 96 | Е9-72-1 | Виготовлення гратчастих конструкцiй [стояки, опори, ферми та iн.] т | 0.215 | 3106.88 2052.96 | 881.81 195.46 | 668 | 441 | 190 42 | 145.60 11.49 | 31 2 |
| 97 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 100м2 | 0.185 | 172.38 74.52 | 8.56 0.96 | 32 | 14 | 2 - | 4.78 0.07 | 1 - |
| 98 | С111-1814 | Сталь кутова т | 0.312 | 3959.49 - | - - | 1235 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 - | 0,00 - |
| 99 | Е34-60-3 | Декоративна підшивка "Vekaplan SF" 100м2 | 0.282 | 8117.17 989.52 | 9.41 3.65 | 2289 | 279 | 3 1 | 74.40 0.29 | 21 - |
| 100 | С111-1713 | Декоративна підшивка 1000м2 | 0.0282 | 26050.13 - | - - | 735 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 - | 0,00 - |
| 101 | Е13-26-6 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 100м2 | 3.7 | 281.99 55.68 | 6.35 1.03 | 1043 | 206 | 23 4 | 3.62 0.08 | 13 - |
| 102 | Е15-14-2 | Зовнiшнє облицювання по бетоннiй поверхнi стiн керамiчними окремими плитками на цементному розчинi 100м2 | 0.4941 | 10339.20 6134.54 | 21.96 11.32 | 5109 | 3031 | 11 6 | 445.50 0.94 | 220 - |
| 103 | Е15-184-1 | Декоративне штукатурення фасадiв 100м2 | 1.9 | 3612.35 3558.16 | 19.25 13.76 | 6863 | 6761 | 37 26 | 231.35 1.17 | 440 2 |
| 104 | Е15-184-2 | Пофарбування фасадiв дисперсiйною фарбою 100м2 | 1.9 | 2600.89 2556.15 | 11.55 8.05 | 4942 | 4857 | 22 15 | 168.50 0.68 | 320 1 |
| 105 | С111-342 | Фарба водно-дисперсiйна полiвiнiлацетатна ВД-ВА-17 блiдо-горохова т | 0.117 | 8051.05 - | - - | 942 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 - | 0,00 - |
|  |  | Всього по розділу 10 |  |  |  | 30497 | 19259 | 450 149 |  | 1334 10 |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису |  |  |  | 891620 | 163218 | 40732 15859 |  | 12196.95 1138.66 |
|  |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вартість матеріалів, виробів в конструкцій |  |  |  | 687669 |  |  |  |  |
|  |  | Всього заробітна плата |  |  |  | 179077 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничі витрати |  |  |  | 376908 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість у загальновиробничих витратах |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата у загальновиробничих витратах |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису |  |  |  | 1268528 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість |  |  |  | 13336 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробітня плата |  |  |  | 179077 |  |  |  |  |

| Будівництво: Проектування індивідуального житлового будинку загальною площею 237,3 м2 у м. Вознесенську Миколаївської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 Підсумкова відомість ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: |  |  | Обгрунтування ціни |
|  |  |  |  |  |  | Відпускна ціна, грн. | транс- портна скла- дова, грн. | заготі- вельно- складські витрати, грн. |  |
|  |  |  |  |  | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. |  |
|  |  | I. Витрати труда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників (Середній розряд робіт: 3.40) | люд.-год | 1503.26 | 13.13 |  |  |  |  |
| 2 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням і обслуговуванням машин (Середній розряд робіт: 3.74) | люд.-год | 1138.66 | 13.93 |  |  |  |  |
|  |  | Разом загальна кошторисна трудомісткість (Середній розряд робіт: 3.55) | люд.-год | 13335.60 |  |  |  |  |  |
|  |  | II. Будівельні машини і механізми |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | С200-2 | Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть до 5 т | маш.-ч | 334.4343 | 42.78 14307.10 | - | - | - |  |
| 4 | С200-3 | Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть до 8 т | маш.-ч | 1.3708 | 50.52 69.25 | - | - | - |  |
| 5 | С202-1102 | Крани на автомобiльному ходу при роботi на монтажi технологiчного устаткування, вантажопiдйомнiсть 10 т | маш.-ч | 1.866 | 89.40 166.82 | - | - | - |  |
| 6 | С202-1141 | Крани на автомобiльному ходу, вантажопiдйомнiсть 10 т | маш.-ч | 33.3959 | 84.28 2814.61 | - | - | - |  |
| 7 | С202-1243 | Крани на гусеничному ходу, вантажопiдйомнiсть до 16 т | маш.-ч | 66.6291 | 84.96 5660.81 | - | - | - |  |
| 8 | С202-1244 | Крани на гусеничному ходу, вантажопiдйомнiсть 25 т | маш.-ч | 1.1416 | 110.50 126.15 | - | - | - |  |
| 9 | С202-128 | Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 5 т | маш.-ч | 164.6281 | 56.57 9313.01 | - | - | - |  |
| 10 | С202-129 | Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 8 т | маш.-ч | 4.932 | 68.48 337.75 | - | - | - |  |
| 11 | С202-403 | Крани козловi при роботi на монтажi технологiчного устаткування, вантажопiдйомнiсть 32 т | маш.-ч | 0.098 | 83.64 8.20 | - | - | - |  |
| 12 | С203-101 | Автонавантажувачi, вантажопiдйомнiсть 5 т | маш.-ч | 0.1756 | 54.64 9.59 | - | - | - |  |
| 13 | С204-1000 | Перетворювачi зварювальнi з номiнальним зварювальним струмом 315-500 А | маш.-ч | 28.5735 | 10.95 312.88 | - | - | - |  |
| 14 | С204-1400 | Електричнi печi для сушiння зварювальних матерiалiв з регулюванням температури у межах 80-500 град.С | маш.-ч | 0.5085 | 6.17 3.14 | - | - | - |  |
| 15 | С204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постiйного струму] | маш.-ч | 68.925 | 5.25 361.86 | - | - | - |  |
| 16 | С205-102 | Компресори пересувнi з двигуном внутрiшнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/хв | маш.-ч | 27.6433 | 64.79 1791.01 | - | - | - |  |
| 17 | С205-401 | Компресори пересувнi з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], подача 0,5 м3/хв | маш.-ч | 2.6122 | 4.78 12.49 | - | - | - |  |
| 18 | С206-247 | Екскаватори одноковшовi дизельнi на гусеничному ходу, мiсткiсть ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 18.87 | 87.25 1646.41 | - | - | - |  |
| 19 | С207-148 | Бульдозери, потужнiсть 59 кВт [80 к.с.] | маш.-ч | 6.5395 | 68.65 448.93 | - | - | - |  |
| 20 | С233-201 | Машини свердлильнi електричнi | маш.-ч | 44.2515 | 0.77 34.07 | - | - | - |  |
| 21 | С234-101 | Агрегати фарбувальнi високого тиску для фарбування поверхонь конструкцiй, потужнiсть 1 кВт | маш.-ч | 6.6794 | 1.82 12.16 | - | - | - |  |
| 22 | С234-201 | Агрегати фарбувальнi з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадiв будiвель, продуктивнiсть 500 м3/год | маш.-ч | 2.6122 | 1.99 5.20 | - | - | - |  |
| 23 | С270-114 | Вишки телескопiчнi [на автомобiлi], вантажопiдйомнiсть 0,35 т | маш.-ч | 0.588 | 76.62 45.05 | - | - | - |  |
| 24 | С270-14 | Пiдiймачi щогловi будiвельнi, вантажопiдйомнiсть 0,5 т | маш.-ч | 62.5103 | 14.25 890.77 | - | - | - |  |
| 25 | С270-157 | Прес-ножицi комбiнованi | маш.-ч | 1.4286 | 29.86 42.66 | - | - | - |  |
| 26 | С270-36 | Розчинонасос, мiсткiсть 1 м3 | маш.-ч | 111.7163 | 14.71 1643.35 | - | - | - |  |
| 27 | С270-56 | Конвеєри стрiчковi пересувнi, довжина 5 м | маш.-ч | 3.6874 | 6.60 24.34 | - | - | - |  |
| 28 | С270-58 | Конвеєри стрiчковi пересувнi, довжина 15 м | маш.-ч | 5.5478 | 12.09 67.07 | - | - | - |  |
| 29 | С270-94 | Автомобiлi-самоскиди, вантажопiдйомнiсть до 7 т | маш.-ч | 13.1687 | 43.70 575.47 | - | - | - |  |
|  |  | Разом по розділу II | грн. |  | 40730.14 |  |  |  |  |
|  |  | у тому числі енергоносії: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бензин | кг | 1030.184 |  |  |  |  |  |
|  |  | Мастильні матеріали | кг | 107.7784 |  |  |  |  |  |
|  |  | Дизельне паливо | кг | 870.823 |  |  |  |  |  |
|  |  | Гідравлічна рідина | кг | 10.76 |  |  |  |  |  |
|  |  | Електроенергія | кВт-год | 2449.236 |  |  |  |  |  |
|  |  | III. Будівельні машини, враховані у складі загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | С200-40 | Котел електричний бiтумний, мiсткiсть 1 м3 | маш.-ч | 1.6177 | - | - | - | - |  |
| 31 | С203-204 | Домкрати гiдравлiчнi, вантажопiдйомнiсть до 100 т | маш.-ч | 1.9945 | - | - | - | - |  |
| 32 | С203-401 | Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] | маш.-ч | 4.2694 | - | - | - | - |  |
| 33 | С203-403 | Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т] | маш.-ч | 45 | - | - | - | - |  |
| 34 | С203-405 | Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] | маш.-ч | 0.0777 | - | - | - | - |  |
| 35 | С204-1100 | Термопенали з масою завантажувальних електродiв не бiльше 5 кг | маш.-ч | 39.5885 | - | - | - | - |  |
| 36 | С211-101 | Баддi, мiсткiсть 2 м3 | маш.-ч | 21.6196 | - | - | - | - |  |
| 37 | С233-1100 | Трамбiвки пневматичнi при роботi вiд компресора | маш.-ч | 24.038 | - | - | - | - |  |
| 38 | С233-301 | Машини шлiфувальнi електричнi | маш.-ч | 0.4765 | - | - | - | - |  |
| 39 | С233-900 | Ножицi листовi кривошипнi [гiльйотиннi] | маш.-ч | 0.624 | - | - | - | - |  |
| 40 | С270-106 | Апарат для газового зварювання i рiзання | маш.-ч | 4.8446 | - | - | - | - |  |
| 41 | С270-108 | Котли бiтумнi пересувнi, мiсткiсть 400 л | маш.-ч | 66.1401 | - | - | - | - |  |
| 42 | С270-115 | Дрилi електричнi | маш.-ч | 134.7105 | - | - | - | - |  |
| 43 | С270-125 | Люльки одномiснi самопiдйомнi, вантажопiдйомнiсть 120 кг | маш.-ч | 51.11 | - | - | - | - |  |
| 44 | С270-126 | Фарборозпилювачi ручнi | маш.-ч | 133.4143 | - | - | - | - |  |
| 45 | С270-50 | Вiбратори для усiх видiв будiвництва, крiм гiдротехнiчного | маш.-ч | 38.5906 | - | - | - | - |  |
| 46 | С270-90 | Пилка дискова електрична | маш.-ч | 15.3896 | - | - | - | - |  |
|  |  | IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | К581121-А002 | Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 | шт | 121 | 194.46 23529.66 | 150.00 18150.00 | 40.65 4918.65 | 3.81 461.01 |  |
| 53 | К582821-558 | Перемички ж/б марки 2ПБ13-1 серия 1.038.1-1 вып.1 | шт | 35 | 55.97 1958.95 | 53.19 1861.65 | 1.68 58.80 | 1.10 38.50 |  |
| 54 | К582821-564 | Перемички ж/б марки 2ПБ19-3 серия 1.038.1-1 вып.1 | шт | 83 | 124.98 10373.34 | 120.00 9960.00 | 2.53 209.99 | 2.45 203.35 |  |
| 55 | К582821-584 | Перемички ж/б марки 3ПБ21-8 серия 1.038.1-1 вып.1 | шт | 27 | 177.76 4799.52 | 170.00 4590.00 | 4.27 115.29 | 3.49 94.23 |  |
| 56 | К584211-2039 | Панелi перекриття з/б багатопустотнi марки ПК42.12-8Т серiя 1.141-1 вип.60 | шт | 8 | 730.91 5847.28 | 662.80 5302.40 | 53.78 430.24 | 14.33 114.64 |  |
| 57 | К584211-2042 | Панели перекрытий ж/б марки ПК27.12-8Т серия 1.141-1 вып.60 | шт | 2 | 541.03 1082.06 | 500.00 1000.00 | 30.42 60.84 | 10.61 21.22 |  |
| 58 | К584211-2058 | Панелi перекриття з/б багатопустотнi марки ПК42.10-8Т серiя 1.141-1 вип.60 | шт | 13 | 659.04 8567.52 | 602.20 7828.60 | 43.92 570.96 | 12.92 167.96 |  |
| 59 | К584211-4695 | Панели перекриття марки ПК60.12-8А4Т серия 1.141-1 вып.64 | шт | 19 | 892.80 16963.20 | 800.00 15200.00 | 75.29 1430.51 | 17.51 332.69 |  |
| 60 | К584211-4718 | Панели перекриття марки ПК60.10-8А4Т серия 1.141-1 вып.64 | шт | 5 | 828.08 4140.40 | 750.00 3750.00 | 61.84 309.20 | 16.24 81.20 |  |
| 61 | К589111-16 | Ступени ж/б | шт | 45 | 74.04 3331.80 | 68.44 3079.80 | 4.15 186.75 | 1.45 65.25 |  |
| 62 | К589121-3423 | Проступи накладні марки 1ЛН 12.3 серия 1.251.1-4 вып.1 | шт | 45 | 46.98 2114.10 | 45.00 2025.00 | 1.06 47.70 | 0.92 41.40 |  |
| 63 | С111-1019 | Швелери N 40 з гарячекатаного прокату iз сталi вуглецевої звичайної якостi, марка Ст0 | т | 0.0021 | 3625.86 7.48 | 3562.32 7.35 | 36.55 0.08 | 26.99 0.06 |  |
| 64 | С111-111 | Папiр для шлiфувальних шкурок вологостiйкий ОВ-120 | 1000м2 | 0.0504 | 3733.29 188.10 | 3648.75 183.84 | 11.34 0.57 | 73.20 3.69 |  |
| 65 | С111-1150 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А-1, дiаметр 10 мм | т | 0.0758 | 3396.04 257.35 | 3292.90 249.54 | 36.55 2.77 | 66.59 5.05 |  |
| 66 | С111-1235 | Скло листове, 1 група, товщина 2 мм, марка М1 | м2 | 0.8 | 24.16 19.33 | 23.34 18.67 | 0.35 0.28 | 0.47 0.38 |  |
| 67 | С111-1292 | Уайт-спiрит | т | 0.0052 | 457.84 2.37 | 368.87 1.91 | 79.99 0.41 | 8.98 0.05 |  |
| 68 | С111-1305 | Портландцемент загальнобудiвельного призначення бездобавковий, марка 400 | т | 0.0092 | 495.80 4.57 | 436.25 4.02 | 49.83 0.46 | 9.72 0.09 |  |
| 69 | С111-1330 | Портландцемент пуцолановий загальнобудiвельного та спецiального призначення, марка 400 | т | 0.0198 | 454.92 8.99 | 396.17 7.83 | 49.83 0.98 | 8.92 0.18 |  |
| 70 | С111-1481 | Шурупи з напiвкруглою головкою, дiаметр стрижня 4 мм, довжина 40 мм | т | 0.0135 | 8200.13 110.33 | 7993.72 107.56 | 45.62 0.61 | 160.79 2.16 |  |
| 71 | С111-1504 | Електроди, дiаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0.0004 | 14828.32 6.31 | 14491.14 6.17 | 46.43 0.02 | 290.75 0.12 |  |
| 72 | С111-1515 | Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э46 | т | 0.0034 | 7648.55 25.97 | 7452.15 25.31 | 46.43 0.16 | 149.97 0.51 |  |
| 73 | С111-1521 | Електроди, дiаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0.0123 | 7159.58 88.08 | 6972.77 85.78 | 46.43 0.57 | 140.38 1.73 |  |
| 74 | С111-1529 | Електроди, дiаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0.0297 | 7242.30 215.46 | 7053.86 209.85 | 46.43 1.38 | 142.01 4.22 |  |
| 75 | С111-1530 | Електроди, дiаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0.0297 | 8056.07 239.48 | 7851.68 233.40 | 46.43 1.38 | 157.96 4.70 |  |
| 76 | С111-1591 | Смола кам'яновугiльна для дорожнього будiвництва | т | 0.0201 | 1121.15 22.53 | 1023.53 20.57 | 75.64 1.52 | 21.98 0.44 |  |
| 77 | С111-160 | Цвяхи опоряджувальнi круглi 1,0х16 мм | т | 0.0018 | 11145.17 19.91 | 10881.02 19.44 | 45.62 0.08 | 218.53 0.39 |  |
| 78 | С111-1600 | Бензин розчинник | т | 0.3839 | 2875.59 1103.84 | 2752.26 1056.50 | 66.95 25.70 | 56.38 21.64 |  |
| 79 | С111-1608 | Дрантя | кг | 13.0639 | 1.94 25.34 | 1.81 23.65 | 0.09 1.18 | 0.04 0.52 |  |
| 80 | С111-1626 | Дисперсiя полiвiнiлацетатна непластифiкована, марка Д50Н | кг | 1222.687 | 20.36 24893.91 | 19.89 24319.25 | 0.07 85.59 | 0.40 489.07 |  |
| 81 | С111-1627 | Дрань штукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, товщина 4 мм | 1000шт | 0.4467 | 121.26 54.16 | 115.99 51.81 | 2.89 1.29 | 2.38 1.06 |  |
| 82 | С111-1639 | Круги армованi абразивнi зачиснi, дiаметр 180х6 мм | шт | 0.1125 | 38.41 4.32 | 37.63 4.23 | 0.03 - | 0.75 0.08 |  |
| 83 | С111-1657 | Фарби сухi для внутрiшнiх робiт | т | 0.0002 | 2819.09 0.63 | 2698.63 0.61 | 65.18 0.01 | 55.28 0.01 |  |
| 84 | С111-1658 | Лак бiтумний, марка БТ-123 | т | 0.0462 | 13696.34 632.44 | 13353.12 616.59 | 74.66 3.45 | 268.56 12.40 |  |
| 85 | С111-1667 | Олiфа для покращеного фарбування [10% натуральної, 90% комбiнованої] | т | 0.0063 | 16911.64 106.44 | 16511.90 103.93 | 68.14 0.43 | 331.60 2.09 |  |
| 86 | С111-1668 | Олiфа натуральна | кг | 0.5432 | 27.51 14.94 | 26.90 14.61 | 0.07 0.04 | 0.54 0.29 |  |
| 87 | С111-1713 | Декоративна підшивка | 1000м2 | 0.0282 | 26050.13 734.61 | 25514.32 719.50 | 25.02 0.71 | 510.79 14.40 |  |
| 88 | С111-1713 | Пластики паперовошаруватi з одним декоративним боком, товщина 2 мм | 1000м2 | 0.029 | 68849.37 1999.80 | 67474.36 1959.86 | 25.02 0.73 | 1349.99 39.21 |  |
| 89 | С111-1720 | Плiвка полiетиленова | м2 | 330.96 | 1.18 390.53 | 1.13 373.98 | 0.03 9.93 | 0.02 6.62 |  |
| 90 | С111-1724 | Плитки плiнтуснi | м | 90.395 | 8.18 739.43 | 7.90 714.12 | 0.12 10.85 | 0.16 14.46 |  |
| 91 | С111-1729 | Плити деревностружковi з одним декоративним боком, з печатним малюнком, товщина 19 мм | м2 | 223.125 | 102.81 22939.48 | 100.70 22468.69 | 0.09 20.08 | 2.02 450.71 |  |
| 92 | С111-1757 | Рядно | м2 | 20.013 | 11.08 221.74 | 10.84 216.94 | 0.02 0.40 | 0.22 4.40 |  |
| 93 | С111-1762 | Толь з крупнозернистою посипкою гiдроiзоляцiйна, марка ТГ-350 | м2 | 641.6086 | 4.81 3086.14 | 4.68 3002.73 | 0.04 25.66 | 0.09 57.74 |  |
| 94 | С111-179 | Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,6х50 мм | т | 0.012 | 5369.23 64.34 | 5218.33 62.53 | 45.62 0.55 | 105.28 1.26 |  |
| 95 | С111-181 | Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0.0951 | 4905.72 466.67 | 4763.91 453.18 | 45.62 4.34 | 96.19 9.15 |  |
| 96 | С111-1814 | Сталь кутова | т | 0.312 | 3959.49 1235.36 | 3893.46 1214.76 | 36.55 11.40 | 29.48 9.20 |  |
| 97 | С111-1816 | Прокат штабовий iз сталi марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм | т | 0.036 | 8266.05 297.58 | 8167.97 294.05 | 36.55 1.32 | 61.53 2.22 |  |
| 98 | С111-1817 | Прокат штабовий iз сталi марки Ст3сп, ширина 220 мм, товщина 10 мм | т | 0.016 | 6087.62 97.40 | 6005.75 96.09 | 36.55 0.58 | 45.32 0.73 |  |
| 99 | С111-1839 | Швелери N16-24 iз сталi марки 18сп | т | 1.106 | 6950.96 7687.76 | 6862.67 7590.11 | 36.55 40.42 | 51.74 57.22 |  |
| 100 | С111-1843 | Сталевi деталi риштувань | т | 0.1443 | 15535.49 2241.77 | 15376.43 2218.82 | 43.41 6.26 | 115.65 16.69 |  |
| 101 | С111-1865 | Закрiпки металевi | кг | 31.905 | 7.75 247.26 | 7.56 241.20 | 0.04 1.28 | 0.15 4.79 |  |
| 102 | С111-1882 | Тканина мiшкова | 10м2 | 0.1843 | 124.40 22.92 | 121.63 22.41 | 0.33 0.06 | 2.44 0.45 |  |
| 103 | С111-1895 | Шпаклiвка клейова | т | 1.2531 | 2910.07 3646.58 | 2781.91 3485.98 | 71.10 89.09 | 57.06 71.50 |  |
| 104 | С111-2 | Азбест-наповнювач | т | 0.1421 | 792.81 112.64 | 717.42 101.93 | 59.84 8.50 | 15.55 2.21 |  |
| 105 | С111-219 | Гiпсовi в'яжучi Г-3 | т | 0.1153 | 335.84 38.71 | 279.42 32.21 | 49.83 5.74 | 6.59 0.76 |  |
| 106 | С111-223 | Грунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сiра, чорна | т | 0.0035 | 23976.26 84.52 | 23451.37 82.67 | 54.77 0.19 | 470.12 1.66 |  |
| 107 | С111-244 | Замазка вiконна на олiфi | т | 0.0008 | 4688.21 3.75 | 4521.62 3.62 | 74.66 0.06 | 91.93 0.07 |  |
| 108 | С111-253 | Вапно будiвельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 0.0104 | 516.56 5.35 | 447.18 4.63 | 59.25 0.61 | 10.13 0.10 |  |
| 109 | С111-256 | Плитки керамiчнi глазурованi для внутрiшнього облицювання стiн гладкi бiлi без завалу | м2 | 23.04 | 36.91 850.41 | 35.31 813.54 | 0.88 20.28 | 0.72 16.59 |  |
| 110 | С111-277 | Плитки керамiчнi фасаднi рядовi неглазурованi гладкi, товщина 7 мм | м2 | 50.3982 | 34.49 1738.23 | 32.63 1644.49 | 1.18 59.47 | 0.68 34.27 |  |
| 111 | С111-287 | Плитки керамiчнi для пiдлог гладкi неглазурованi однокольоровi з барвником квадратнi, розмiр 200х200х13 мм | м2 | 137.3838 | 47.57 6535.35 | 44.85 6161.66 | 1.79 245.92 | 0.93 127.77 |  |
| 112 | С111-307 | Iзол | м2 | 452.5584 | 6.97 3154.33 | 6.77 3063.82 | 0.06 27.15 | 0.14 63.36 |  |
| 113 | С111-309 | Канати прядив'янi просоченi | т | 0.0001 | 28770.42 3.06 | 28165.15 3.00 | 41.14 - | 564.13 0.06 |  |
| 114 | С111-32 | Листи толщина 1,0 мм | м2 | 330.96 | 61.71 20423.54 | 60.00 19857.60 | 0.50 165.48 | 1.21 400.46 |  |
| 115 | С111-322 | Гас для технiчних цiлей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0.0578 | 2962.91 171.30 | 2843.78 164.41 | 61.03 3.53 | 58.10 3.36 |  |
| 116 | С111-324 | Кисень технiчний газоподiбний | м3 | 2.9218 | 1.46 4.27 | 0.70 2.05 | 0.73 2.13 | 0.03 0.09 |  |
| 117 | С111-331 | Контакт Петрова гасовий | т | 0.0209 | 4043.65 84.33 | 3903.33 81.40 | 61.03 1.27 | 79.29 1.65 |  |
| 118 | С111-342 | Фарба водно-дисперсiйна полiвiнiлацетатна ВД-ВА-17 блiдо-горохова | т | 0.117 | 8051.05 941.97 | 7827.42 915.81 | 65.77 7.70 | 157.86 18.47 |  |
| 119 | С111-388 | Фарба земляна густотерта олiйна, мумiя, сурик залiзний, МА-015 | т | 0.000040 | 5128.04 0.21 | 4961.72 0.20 | 65.77 - | 100.55 - |  |
| 120 | С111-449 | Фарба олiйна та алкiдна, готова до застосування, для внутрiшнiх робiт, блакитна, оранжево-бежева, МА-25 | т | 0.018 | 8430.46 151.63 | 8199.39 147.47 | 65.77 1.18 | 165.30 2.97 |  |
| 121 | С111-459 | Фарба олiйна та алкiдна, готова до застосування, для внутрiшнiх робiт, для пiдлоги жовто-коричнева, червоно-коричнева, МА-25 | т | 0.0005 | 9839.51 4.81 | 9580.81 4.68 | 65.77 0.03 | 192.93 0.09 |  |
| 122 | С111-547 | Покриття пiдлог полiвiнiлхлоридне спецiального призначення, товщина 1,5 мм | м2 | 295.1676 | 11.55 3409.19 | 11.14 3288.17 | 0.18 53.13 | 0.23 67.89 |  |
| 123 | С111-587 | Масло iндустрiйне | т | 0.0702 | 2089.39 146.57 | 1966.16 137.93 | 82.26 5.77 | 40.97 2.87 |  |
| 124 | С111-594 | Мастика бiтумна покрiвельна гаряча | т | 0.3262 | 2348.96 766.23 | 2243.06 731.68 | 59.84 19.52 | 46.06 15.02 |  |
| 125 | С111-609 | Мастика клеюча каучукова КН-2 | кг | 144.69 | 10.77 1558.31 | 10.49 1517.80 | 0.07 10.13 | 0.21 30.38 |  |
| 126 | С111-612 | Мастика морозостiйка бiтумно-масляна МБ-50 | т | 1.1005 | 3948.47 4345.44 | 3804.10 4186.56 | 66.95 73.68 | 77.42 85.20 |  |
| 127 | С111-631 | Тирса деревна | м3 | 0.023 | 91.97 2.12 | 81.16 1.87 | 9.01 0.21 | 1.80 0.04 |  |
| 128 | С111-639 | Пемза шлакова [щебiнь пористий iз металургiйного шлаку], марка 600, фракцiя вiд 5 до 10 мм | м3 | 0.0013 | 129.88 0.17 | 109.98 0.14 | 17.35 0.02 | 2.55 - |  |
| 129 | С111-73 | Бiтуми нафтовi будiвельнi, марка БН-90/10 | т | 1.2063 | 2531.71 3054.01 | 2413.12 2910.96 | 68.95 83.17 | 49.64 59.88 |  |
| 130 | С111-74 | Бiтуми нафтовi будiвельнi, марка БН-70/30 | т | 0.2303 | 2503.62 576.63 | 2385.58 549.45 | 68.95 15.88 | 49.09 11.31 |  |
| 131 | С111-741 | Листи гіпсокартонні для стель, товщина 9 мм | м2 | 212.5 | 9.99 2122.88 | 9.31 1978.38 | 0.48 102.00 | 0.20 42.50 |  |
| 132 | С111-782 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0.4059 | 5558.21 2255.95 | 5403.61 2193.20 | 45.62 18.52 | 108.98 44.23 |  |
| 133 | С111-783 | Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг | т | 0.0151 | 4997.08 75.46 | 4853.48 73.29 | 45.62 0.69 | 97.98 1.48 |  |
| 134 | С111-797 | Катанка гарячекатана у мотках, дiаметр 6,3-6,5 мм | т | 0.0466 | 4117.24 191.83 | 3999.96 186.36 | 36.55 1.70 | 80.73 3.76 |  |
| 135 | С111-80 | Бiтуми нафтовi для покрiвельних мастик, марка БНМ-75/35 | т | 0.3996 | 2549.93 1018.95 | 2429.64 970.88 | 70.29 28.09 | 50.00 19.98 |  |
| 136 | С111-816 | Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення свiтлий, дiаметр 1,1 мм | т | 0.0224 | 6222.73 139.34 | 6064.17 135.79 | 36.55 0.82 | 122.01 2.73 |  |
| 137 | С111-856 | Руберойд покрiвельний з пиловидною засипкою РКП-350Б | м2 | 323.532 | 5.36 1734.13 | 5.15 1666.19 | 0.10 32.35 | 0.11 35.59 |  |
| 138 | С111-874 | Сiтка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття | м2 | 94.4031 | 40.68 3840.32 | 39.84 3761.02 | 0.04 3.78 | 0.80 75.52 |  |
| 139 | С111-9 | Азбест хризолiтовий, марка К-6-30 | т | 0.0566 | 700.18 39.61 | 626.61 35.45 | 59.84 3.39 | 13.73 0.78 |  |
| 140 | С111-98 | Болти iз шестигранною головкою оцинкованi, дiаметр рiзьби 12-[14] мм | т | 0.0005 | 9781.88 4.58 | 9544.46 4.47 | 45.62 0.02 | 191.80 0.09 |  |
| 141 | С1113-101 | Борошно андезитове кислототривке, марка А | т | 0.9334 | 462.33 431.54 | 392.23 366.11 | 61.03 56.97 | 9.07 8.47 |  |
| 142 | С1113-110 | Натрiй кремнiєфтористий технiчний, I сорт | т | 0.1426 | 2090.78 298.24 | 1975.12 281.74 | 74.66 10.65 | 41.00 5.85 |  |
| 143 | С1113-156 | Розчинник, марка Р-4 | т | 0.000064 | 5796.52 0.37 | 5608.20 0.36 | 74.66 - | 113.66 0.01 |  |
| 144 | С1113-21 | Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0.002 | 9481.76 18.91 | 9221.18 18.39 | 74.66 0.15 | 185.92 0.37 |  |
| 145 | С1113-246 | Емаль антикорозiйна ПФ-115 сiра | т | 0.0703 | 11541.94 811.40 | 11240.97 790.24 | 74.66 5.25 | 226.31 15.91 |  |
| 146 | С1113-292 | Паста антисептична | т | 0.0928 | 14859.08 1379.04 | 14501.96 1345.90 | 65.77 6.10 | 291.35 27.04 |  |
| 147 | С1113-5 | Амонiй сiрчанокислий [сульфат амонiю] очищений | т | 0.0337 | 1964.95 66.25 | 1866.58 62.93 | 59.84 2.02 | 38.53 1.30 |  |
| 148 | С1113-51 | Калiй вуглекислий технiчний [поташ] кальцинований, I сорт | т | 0.017 | 2320.67 39.45 | 2212.96 37.62 | 62.21 1.06 | 45.50 0.77 |  |
| 149 | С1113-6 | Амонiй фосфорнокислий двозамiщений [дiамонiй фосфат], марка Б | т | 0.1255 | 6045.23 758.62 | 5866.86 736.24 | 59.84 7.51 | 118.53 14.87 |  |
| 150 | С1113-72 | Кислота соляна технiчна | т | 0.0007 | 337.82 0.25 | 239.36 0.17 | 91.84 0.07 | 6.62 - |  |
| 151 | С1113-77 | Ксилол нафтовий, марка А | т | 0.0003 | 2626.84 0.73 | 2515.49 0.70 | 59.84 0.02 | 51.51 0.01 |  |
| 152 | С1113-90 | Лак ХС-76 хiмстiйкий | т | 0.2019 | 7450.05 1503.98 | 7229.31 1459.42 | 74.66 15.07 | 146.08 29.49 |  |
| 153 | С112-10 | Лiсоматерiали круглi хвойних порiд для вироблення пиломатерiалiв та заготовок [пластини], товщина 20-24 см, довжина 3-6,5 м, II сорт | м3 | 0.12 | 430.72 51.69 | 387.67 46.52 | 34.60 4.15 | 8.45 1.01 |  |
| 154 | С112-122 | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм i бiльше, IV сорт | м3 | 15.1 | 547.36 8265.14 | 506.90 7654.19 | 29.73 448.92 | 10.73 162.02 |  |
| 155 | С112-23 | Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт | м3 | 15.4031 | 1542.60 23760.82 | 1482.62 22836.94 | 29.73 457.93 | 30.25 465.94 |  |
| 156 | С112-24 | Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт | м3 | 12.3308 | 1271.60 15679.85 | 1216.94 15005.84 | 29.73 366.59 | 24.93 307.41 |  |
| 157 | С112-25 | Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0.3257 | 1000.61 325.86 | 951.26 309.79 | 29.73 9.68 | 19.62 6.39 |  |
| 158 | С112-28 | Бруси обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт | м3 | 0.6378 | 1496.00 954.15 | 1436.94 916.48 | 29.73 18.96 | 29.33 18.71 |  |
| 159 | С112-32 | Бруси обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм i бiльше, II сорт | м3 | 0.0514 | 1705.53 87.70 | 1642.36 84.45 | 29.73 1.53 | 33.44 1.72 |  |
| 160 | С112-49 | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, III сорт | м3 | 0.12 | 1000.12 120.01 | 950.78 114.09 | 29.73 3.57 | 19.61 2.35 |  |
| 161 | С112-53 | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт | м3 | 0.6436 | 923.28 594.26 | 875.45 563.47 | 29.73 19.14 | 18.10 11.65 |  |
| 162 | С112-59 | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм i бiльше, I сорт | м3 | 8.8229 | 1357.04 11973.03 | 1300.70 11475.95 | 29.73 262.30 | 26.61 234.78 |  |
| 163 | С112-61 | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм i бiльше, III сорт | м3 | 0.8168 | 883.95 722.01 | 836.89 683.58 | 29.73 24.28 | 17.33 14.16 |  |
| 164 | С112-85 | Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 6.222 | 829.92 5163.80 | 783.92 4877.59 | 29.73 184.98 | 16.27 101.23 |  |
| 165 | С114-5-У | Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125 | м3 | 37.5 | 293.51 11006.63 | 278.53 10444.88 | 9.22 345.75 | 5.76 216.00 |  |
| 166 | С114-97 | Плити теплоiзоляцiйнi з пiнопласту полiстирольного, марка ПСБС-40 | м3 | 35.64 | 376.66 13424.16 | 367.75 13106.61 | 1.52 54.17 | 7.39 263.38 |  |
| 167 | С121-636 | Iншi конструкцiї одноповерхових промислових будiвель при масi складальної одиницi вiд 0,1 до 0,5 т | т | 0.0206 | 10396.54 213.84 | 10272.90 211.29 | 46.25 0.95 | 77.39 1.59 |  |
| 168 | С121-650 | Огорожа сходових прорiзiв, сходовi маршi, пожежнi сходи | т | 0.183 | 13649.48 2497.85 | 13501.62 2470.80 | 46.25 8.46 | 101.61 18.59 |  |
| 169 | С121-756 | Окремi конструктивнi елементи будiвель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелi, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профiлей, середня маса складальної одиницi понад 0,1 до 0,5 т | т | 0.0013 | 10894.38 13.93 | 10766.58 13.77 | 46.70 0.06 | 81.10 0.10 |  |
| 170 | С121-777 | Деталi крiплення рейок, елементи крiплення пiдвiсних стель, трубопроводiв, повiтроводiв, закладнi деталi, деталi крiплення стiнових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не бiльше 50 кг, з перевагою профiльного прокату, такi, що складаються з двох та бiльш | т | 0.2248 | 12280.47 2760.90 | 12142.35 2729.84 | 46.70 10.50 | 91.42 20.55 |  |
| 171 | С123-352 | Плiнтуси, тип Пл-2, розмiр 19х54 мм | м | 575.0738 | 4.71 2708.60 | 4.58 2633.84 | 0.04 23.00 | 0.09 51.76 |  |
| 172 | С123-514-У | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм | м2 | 33.3578 | 71.71 2392.09 | 69.62 2322.37 | 0.68 22.68 | 1.41 47.03 |  |
| 173 | С123-515-У | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм | м2 | 2.4016 | 99.09 237.97 | 96.18 230.98 | 0.97 2.33 | 1.94 4.66 |  |
| 174 | С123-517-У | Опалубка розбiрна iз щитiв, ширина 2000 мм, товщина 40 мм | м2 | 4.68 | 101.66 475.77 | 98.70 461.92 | 0.97 4.54 | 1.99 9.31 |  |
| 175 | С123-521 | Дерев'янi деталi риштувань | м3 | 0.0234 | 1499.69 35.09 | 1435.83 33.60 | 34.45 0.81 | 29.41 0.69 |  |
| 176 | С124-20 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 8 мм | т | 0.8 | 5654.77 4523.82 | 5507.34 4405.87 | 36.55 29.24 | 110.88 88.70 |  |
| 177 | С124-21 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 10 мм | т | 0.43 | 5428.62 2334.31 | 5285.63 2272.82 | 36.55 15.72 | 106.44 45.77 |  |
| 178 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм | т | 5.4035 | 5338.34 28845.77 | 5197.12 28082.69 | 36.55 197.50 | 104.67 565.59 |  |
| 179 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм | т | 4.35 | 7378.34 32095.78 | 7197.12 31307.47 | 36.55 158.99 | 144.67 629.31 |  |
| 180 | С124-24 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 16-18 мм | т | 0.505 | 5082.11 2566.47 | 4945.91 2497.68 | 36.55 18.46 | 99.65 50.32 |  |
| 181 | С124-28 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi ВР-1, дiаметр 3 мм | т | 0.453 | 7524.72 3408.70 | 7340.63 3325.31 | 36.55 16.56 | 147.54 66.84 |  |
| 182 | С124-32 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 3 мм | т | 0.453 | 4080.22 1848.34 | 4080.22 1848.34 | - - | - - |  |
| 183 | С124-48 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток просторових дiаметром 10 мм | т | 0.505 | 2380.13 1201.97 | 2380.13 1201.97 | - - | - - |  |
| 184 | С126-24 | Вiкна металопластикові (склопакет) | шт | 21 | 2739.66 57532.86 | 2684.83 56381.43 | 1.11 23.31 | 53.72 1128.12 |  |
| 185 | С126-397 | Дверi металопластикові з розпашними одинарними повнiстю заскленими двопольними рiвнопольними полотнами без середнього iмпосту з притвором без порогу | шт | 3 | 3096.29 9288.87 | 3033.88 9101.64 | 1.70 5.10 | 60.71 182.13 |  |
| 186 | С126-91 | Дверi балконнi розпашнi металопластикові (склопакет) | шт | 4 | 2136.19 8544.76 | 2093.00 8372.00 | 1.30 5.20 | 41.89 167.56 |  |
| 187 | С142-10-2 | Вода | м3 | 32.901 | 5.18 170.43 | 5.18 170.43 | - - | - - |  |
| 188 | С1421-9474 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 5[3]-10 мм, марка М200-300 | м3 | 3.636 | 167.43 608.78 | 94.07 342.04 | 70.08 254.81 | 3.28 11.93 |  |
| 189 | С1421-9476 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 10-20 мм, марка М200-300 | м3 | 1.818 | 147.38 267.94 | 74.41 135.28 | 70.08 127.41 | 2.89 5.25 |  |
| 190 | С1421-9478 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 40-70 мм, марка М200-300 | м3 | 20.2 | 116.60 2355.32 | 44.23 893.45 | 70.08 1415.62 | 2.29 46.26 |  |
| 191 | С1421-9479-1 | Клинець, марка 300 | м3 | 1.8584 | 177.65 330.14 | 94.07 174.82 | 80.10 148.86 | 3.48 6.47 |  |
| 192 | С1421-9479-2 | Кам'яний дрiб'язок, марка 300 | м3 | 3.7168 | 177.65 660.29 | 94.07 349.64 | 80.10 297.72 | 3.48 12.93 |  |
| 193 | С1422-10960 | Цегла керамiчна одинарна порожниста ефективна, розмiри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 98.67 | 1037.93 102412.55 | 920.43 90818.83 | 97.15 9585.79 | 20.35 2007.93 |  |
| 194 | С1423-11220 | Гравiй керамзитовий фракцiї 20-40 мм, марка М400 | м3 | 11.847 | 139.05 1647.33 | 113.42 1343.69 | 22.90 271.30 | 2.73 32.34 |  |
| 195 | С1424-11612 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм | м3 | 68.0442 | 415.12 28246.51 | 306.44 20851.46 | 100.54 6841.16 | 8.14 553.88 |  |
| 196 | С1424-11621 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 20 мм | м3 | 8.7414 | 430.13 3759.94 | 321.16 2807.39 | 100.54 878.86 | 8.43 73.69 |  |
| 197 | С1424-11624 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В25 [М350], крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 20 мм | м3 | 8.57 | 795.74 6819.49 | 679.60 5824.17 | 100.54 861.63 | 15.60 133.69 |  |
| 198 | С1424-11632 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В10 [М150], крупнiсть заповнювача 10 мм i менше | м3 | 10.3038 | 419.23 4319.66 | 310.47 3199.02 | 100.54 1035.94 | 8.22 84.70 |  |
| 199 | С1425-11680 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25 | м3 | 6.0222 | 238.34 1435.34 | 141.51 852.21 | 92.16 555.01 | 4.67 28.12 |  |
| 200 | С1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 5.9066 | 301.63 1781.61 | 203.56 1202.35 | 92.16 544.35 | 5.91 34.91 |  |
| 201 | С1425-11684 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 2.5602 | 335.58 859.14 | 236.84 606.35 | 92.16 235.95 | 6.58 16.85 |  |
| 202 | С1425-11687 | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25 | м3 | 52.255 | 280.71 14668.50 | 183.05 9565.28 | 92.16 4815.82 | 5.50 287.40 |  |
| 203 | С1425-11688 | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 | м3 | 12.2117 | 300.32 3667.43 | 202.27 2470.07 | 92.16 1125.43 | 5.89 71.93 |  |
| 204 | С1425-11700 | Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 | м3 | 1.3338 | 321.48 428.79 | 223.02 297.46 | 92.16 122.92 | 6.30 8.40 |  |
| 205 | С1425-11702 | Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 | м3 | 28.4839 | 292.16 8321.86 | 194.27 5533.57 | 92.16 2625.08 | 5.73 163.21 |  |
| 206 | С1425-11704 | Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 | м3 | 3.8434 | 314.05 1207.03 | 215.73 829.15 | 92.16 354.21 | 6.16 23.68 |  |
| 207 | С1425-11706-1 | Розчин на бiлому декоративному цементi, марка М150 | м3 | 0.0437 | 550.34 24.06 | 447.39 19.56 | 92.16 4.03 | 10.79 0.47 |  |
| 208 | С1537-97 | Канат подвiйного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркiрувальна група 1770 Н/мм2, дiаметр 5,5 мм | 10м | 0.0199 | 75.32 1.50 | 72.67 1.45 | 1.17 0.02 | 1.48 0.03 |  |
| 209 | С1546-66 | Пропан-бутан технiчний | м3 | 0.7322 | 6.51 4.77 | 5.28 3.87 | 1.10 0.81 | 0.13 0.10 |  |
|  |  | Енергоносії машин, врахованих у складі загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 155.0665 | 0.60 92.42 | 0.60 92.42 | - | - |  |
| 211 | С1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 1.2256 | 10.35 12.68 | 10.35 12.68 | - | - |  |
| 212 | С1999-9009 | Дрова | м3 | 3.307 | 117.95 390.06 | 117.95 390.06 | - | - |  |
| 213 | С1999-9002 | Стиснене повітря | м3 | 384.608 | - - | - - | - | - |  |
| 214 | С1999-9006 | Гідравлічна рідина | кг | 0.0199 | 14.56 0.29 | 14.56 0.29 | - | - |  |
|  |  | Разом по розділу IV | грн. |  | 687668.31 | 629682.37 | 44781.24 | 13204.71 |  |

РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ

5.1. Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці

На  будівельному  майданчику  при  проведенні  будівельно-монтажних  робіт необхідно створити нормальний санітарно-гігієнічний режим, який забезпечується  шляхом  влаштування  санітарно-побутової  зони.

Санітарно-побутова  зона  на  будівельному  майданчику  розміщується  поза зоною дії монтажних механізмів і транспорту. Санітарно-побутове забезпечення  полягає  у  влаштуванні виробничо-побутових споруд і приміщень для зберігання одежі, особистої гігієни, відпочинку, обігріву, медичного  обслуговування. Санітарно-побутове обслуговування здійснюється в інвентарних спорудах і приміщеннях (споруд для прийому їжі і відпочинку під час перерви; душових для підтримки чистоти тіла під час роботи у пильних приміщеннях, гарячих цехах або з шкідливими речовинами; гардеробів (роздягалень) для збереження повсякденного чи спеціального одягу і взуття; умивальників, фонтанчиків для питної води; приміщення для особистої гігієни жінок; приміщення для обігріву робітників, що працюють на відкритому повітрі; приміщення для знешкодження, очищення й просушування спецодягу; для курильних кімнат, туалетів). Для створення нормальних побутових умов на будівельному майданчику (у випадку кількості робітників в найбільш багаточисельній зміні від 15 чоловік і більше) склад санітарно-побутових приміщень приймається таким: гардеробні, умивальні, душові, туалети, приміщення для сушки спецодягу і  спецвзуття, приміщення для особистої гігієни, приміщення для обігріву та відпочинку, пункти харчування, медпункт.

Для правильного підбору спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ з врахуванням характеру і умов праці працюючих слід користуватись "Каталогом моделей спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ для робочих будівельників".

віконні і дверні отвори необхідно загороджувати.

РОЗДІЛ 6 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

6.1 Проблеми охорони природи

Охорона довкілля - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.

В останні десятиліття проблема охорони природи стала актуальною на всій планеті. Люди все більше почали усвідомлювати, що у світі, де так багато негараздів та стан довкілля надалі погіршується, неможливі здорове суспільство та економіка.

У містах для життя людини є все необхідне: житло, робота, транспорт, можливості для освіти. Проте природне середовище міста істотно змінене, що шкідливо відбивається на здоров'ї та самопочутті людей. Промисловість щороку викидає в атмосферу мільйони тон твердих та газоподібних речовин. Стан атмосфери значно погіршується викидами в повітря великої кількості продуктів неповного згоряння палива з двигунів автотранспорту. Загалом, за даними ВООЗ, майже 700 млн. людей живе в умовах, де забруднення повітря небезпечне для здоров'я. Звідси і виникає потреба подихати свіжим тонізуючим повітрям, якого людині потрібно 15-20 кг на добу.

Актуальна для міст та промислових центрів ще одна проблема – шумове забруднення середовища. Боротьба з гуркотом, скреготом, свистом є тепер серйозним екологічним та соціальним питанням. Шум природного середовища – шелест дерев, дзюрчання струмка, спів птахів, звуки дощу – позитивно впливає на нервову систему, залози внутрішньої секреції, м'язи.

Найбільш активно поглинає звукові хвилі та знижує рівень шуму ліс. Він шкідливих для людини звуків не продукує, а навпаки, благотворно впливає на її слуховий апарат і психіку.

Загалом відпочинок серед природи компенсує багато негативних факторів міського середовища. Адже є тільки один спосіб співіснувати з природою – це пізнавати її закони і узгоджувати з ними свої дії. У протилежному випадку суспільству врешті загрожує глобальна екологічна катастрофа. Від розв'язання проблем екології та обґрунтованого і ефективного природокористування залежать темпи економічного розвитку нашої держави та нашого міста зокрема.

Концепція стабілізації розвитку вимагає витрати частину суспільної праці на підтримку параметрів навколишнього середовища і на зміну виробничих процесів, які спричиняють негативний вплив на навколишнє середовище.

Житловий будинок шкідливого впливу на навколишнє середовище  не чинить, та як результатом функціонування не є виробництво матеріальних благ, а призначений виконувати житлову функцію.  Шкідливі викиди в повітря відсутні, а відвід побутових стоків  здійснюється в міську каналізаційну мережу.

Об'єкт забезпечений усіма виходами і під'їздами у випадку виникнення пожежі. А також прийняті всі протипожежні заходи згідно нормативних документів.

Освітлення приміщень і подвір'я здійснено за всіма вимогами і стандартами, які передбачені нормативними документами.

Всі матеріали які передбачається використати на будівництві відповідають екологічним стандартам, а тому не становлять загрози для навколишнього середовища.

6.2 Відповідальність за стан навколишнього середовища

Відповідальність за стан навколишнього середовища виникає в процесі приватизації у зв’язку з іноземними інвестиціями. Іноземні інвестори висловлюють занепокоєність можливістю несподіваних додаткових витрат через необхідність захисту навколишнього середовища в ході функціонування підприємств.

Нові власники підприємств намагаються звести до мінімуму ризик відповідальності за стан навколишнього середовища. Для іноземних інвесторів і нових власників основною проблемою залишається визначення попередньої та дійсної вартостей шкоди, завданої природі. Нові власники повинні отримати компенсацію за витрати по усуненню вже існуючих забруднень, проте вони несуть відповідальність за функціонування і екологічність виробництва.

ЛІТЕРАТУРА

- ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»

- ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи»

- ДБН А.2.1-1:2014 «Інженерні вишукування для будівництва»

- ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України»

- ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція та енергоефективність будівель»

- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»

- ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки. Основні положення»

- ДБН В.2.6-98:2009 «Бетонні та залізобетонні конструкції»

- ДБН В.2.6-220:2017 «Покриття будівель і споруд»

- ДБН В.2.5 Інженерні мережі та обладнання

- ДБН А.2.1-1:2014 «Інженерні вишукування для будівництва»

- ДБН В.2.1-10:2018 «Основи та фундаменти будівель і споруд»

- ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»

- ДБН А.3.2-2:2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві»

- ДБН В.2.6-162:2010 «Кам’яні та армокам’яні конструкції»

- ДБН Б.2.2-12:2019. Планування і забудова територій: Київ: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України, 2019.185с.

- ДБН Б.2.2-5:2011. Благоустрій територій: Київ: Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, 2012.64с.

- ДСТУ Б В.2.7-80:2008. Будівельні матеріали. Цегла та камені силікатні. Технічні умови: Київ: Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, 2009. 27с.

- ДБН В.2.5-67:2013. Опалення, вентиляція та кондиціонування: Київ: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2013.147с.

- ДСТУ Б В.2.1-2-96. Основи та підвалини будинків і споруд. . Ґрунти. Класифікація: Київ: Державний комітет України у справах містобудування та архітектури, 1997. 51с.

- ДБН В.2.6-98:2009. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення: Київ: Мінрегіон України, 2011.71с.

- ДБН Д.2.2-11-99. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні

- ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва. – [Чинний від 01.01.2014]. – Київ: Мінрегіон України, 2013. – 93 с.

- Закон України «Про пожежну безпеку», - К., 1994

- Законодавство України про охорону праці // Збірник нормативних документів: у 4 т. – К.: Держнаглядохоронпраці; Основа, 1995

- Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища». Закон від 25.06.1991 № 1264 — ХΙΙ.

- Будівельні конструкції: навчальний посібник / Ю.Л. Винников, С.Ф.Пічугін, О.О. Довженко, А.О. Дмитренко. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2015. – 400с.

- Корніенко, М.В. Основи і фундаменти : Начальний посібник /

М.В. Корніенко. – К.: КНУБА, 2009. – 150 с.

- Вахненко П.Ф., Павліков А.М., Горик О.В., Вахненко В.П. Залізобетонні конструкції. – Київ. Вища школа, 2000.

- Добрянський І.М., Дмитрів Г.М. Водопостачання та водовідведення будівель і споруд. Навчальний посібник.- Львів,2008.-120с.

- І.Н. Дудар, Т.Е. Потапова, Т.В. Прилипко. - Довідник нормативно-технічних даних для проектів виконання комплексу робіт зі зведення надземної частини будівель та споруд. - Вінниця: ВНТН,2005-137с.

- Щербінін Л.Г. Навчальний посібник «Проектування будівельних генеральних планів» (з дисципліни «Організація будівництва») / Л.Г. Щербінін, Є.В. Дяченко, Ю.В. Дрижирук – Полтава: ПолтНТУ, 2016 139 с.

- Технологія будівельного виробництва. За ред. М.Г. Єрмоленка. – К.: «Вища школа», 2008. 2.