Міністерство освіти і науки України

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Інститут архітектури, будівництва та енергетики

Кафедра будівництва

ШЕКЕРЯК  РОСТИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

(прізвище, ім’я, по батькові виконавця роботи)

УДК_624.01_

(індекс)

БАКАЛАВРСЬКА  РОБОТА

Будівництво 16-ти поверхового житлового будинку з підземною парковкою і офісними приміщеннями

(назва роботи)

192 - “Будівництво та цивільна інженерія”

Робота містить результати власних досліджень.

Використання ідей, результатів і текстів інших авторів

мають посилання на відповідне джерело

Здобувач освітнього ступеня

______________________ Шекеряк Р.В.______________________

(підпис, ініціали та прізвище )

Науковий керівник

Андрусяк Андрій Васильович, доц., к.т.н.

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

Допущено до захисту

Завідувач кафедри

_________		_______	А.В.Андрусяк

(посада)	 	(підпис)		 (дата)	 (ініціали та прізвище)

Івано-Франківськ – 2025

Івано-Франківський національний технічний університет

нафти і газу

Інститут             архітектури, будівництва та енергетики

Кафедра            будівництва

Спеціальності   192 - “Будівництво та цивільна інженерія”

ОПП                  будівництво та цивільна інженерія

ЗАВДАННЯ

НА БАКАЛАВРСЬКУ РОБОТУ

Студенту              Шекеряк Ростислав Васильович

1. Тема роботи : Будівництво 16-ти поверхового житлового будинку з підземною парковкою і офісними приміщеннями.

Затверджена наказом  №                від   «      »              202    р.

2. Термін здачі студентом закінченої роботи «     »            	2025р.

3. Вихідні дані до роботи: літературні джерела; дисертаційний фонд; інтернет-ресурси; опорний план місця проектування; матеріали місцевості та об’єктів, що розташовані поряд з об’єктом будівництва; графічні матеріали та результати обстеження місця розміщення об’єкту будівництва

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що належить розробити) не більше 70-80 сторінок вступ, архітектурно-будівельний розділ, розрахунково-конструктивний розділ, технологічно-організаційний розділ, наукова робота, економіка будівництва, охорона праці, висновки, бібліографічний список

5. Перелік графічного матеріалу  10 листів А1 фасади, розрізи, конструкції, будгенплан, технологічна карта, календарний графік робіт на об’єкті.

6. Консультанти з роботи (за необхідністю)

| Розділ | Консультант | Завдання видав | Завдання прийняв | Підпис, дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Архітектурно-будівельний | А.В.Андрусяк | Лютий 2025 | Травень 2025 |  |
| Розрахунково конструктивний | А.В.Величкович | Березень 2025 | Травень 2025 |  |
| Економіка будівництва | А.В.Андрусяк | Квітень 2025 | Травень 2025 |  |

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

| Номер і назва етапів роботи | Термін виконання етапів | Примітка |
| --- | --- | --- |
| Вступ, огляд місцевості будівництва | Лютий 2025 | виконано |
| Архітектурно-будівельний розділ | Березень 2025 | виконано |
| Розрахунково-конструктивний розділ | Березень 2025 | виконано |
| Технологічно-організаційний розділ | Квітень 2025 | виконано |
| Економіка будівництва | Квітень 2025 | виконано |
| Охорона праці | Травень 2025 | виконано |
| Висновки,зміст | Травень 2025 | виконано |
| Бібліографічний список | Травень 2025 | виконано |

Студент     ________________________ Шекеряк Р.В.

(підпис)                 (розшифровка підпису)

Керівник роботи___________________Андрусяк А.В.

(підпис)                 (розшифровка підпису)

РЕФЕРАТ

Розбудовуючи майбутнє, ми створюємо нові можливості для комфортного проживання. У сучасному світі, де простір стає все більшою розкішшю, будівництво багатоповерхових будинків стає невід’ємною складовою розвитку міст. Хмарочоси – це символ прогресу, архітектурної майстерності та інженерних рішень, які допомагають нам використовувати простір максимально ефективно[3].

Висотні будинки стають справжніми оазисами серед мегаполісів, де кожен знаходить своє місце для відпочинку та розвитку.

Багатоповерховий хмарочос має задовольняти високі стандарти безпеки, міцності та комфорту для мешканців.

Однією з основних вимог до конструкції будівлі є її міцність, а також  естетичні аспекти. Будівля, яка здатна витримати навантаження, що виникають внаслідок власної ваги, вітру, сейсмічної активності та інших факторів. Для цього використовуються сучасні матеріали та технології, які гарантують довговічність та надійність будівлі[7].

Будівля повинна гармонійно вписуватися в міський пейзаж і мати привабливий зовнішній вигляд. Для цього ми використовуємо сучасні архітектурні рішення, створюємо функціональні фасади та забезпечуємо наявність достатньої кількості вікон для природного освітлення.

Не менш важливим аспектом є безпека мешканців. Ми дбаємо про належне планування евакуаційних шляхів, наявність пожежної сигналізації, протипожежних систем та відповідних вимог щодо звукоізоляції. Таким чином, ми забезпечуємо безпеку та комфорт усім мешканцям нашого будинку.

ЗМІСТ

ВСТУП	                                                                                 8

РОЗДІЛ 1.	АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ                 	9

РОЗДІЛ 2.	РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНИЙ	13

РОЗДІЛ 3.	ТЕХНОЛОГІЧНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ	          35

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ	                                        36

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ	                    37

ДОДАТКИ	                                                                                 38

ДОДАТОК А. ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА	                    39

ДОДАТОК Б. ОХОРОНА ПРАЦІ	                                        45

Вступ

Необхідна умова для зведення багатоповерхівки - вона повинна перебувати в комфортному для мешканців будинку оточенні, де є магазини, школи, дитячі садки, лікарні і т. д. Наскільки ближча до центру ділянка, настільки вища ціна землі.

Важливими факторами, що впливатимуть на продаж нерухомості, залишаються економічна та політична ситуація, динаміка цін на ринку будівельних матеріалів, палива, ціни на будівельні послуги [7].

Об’єкт будівництва - це 16-ти житлового будинку з підземною парковкою і офісними приміщеннями ЖК Montreal House м. Київ – це простір сучасних самодостатніх людей. З дев'ятиметрового лобі здіймаються в небо різновисотні вежі, уособлюючи силу, динамізм, свободу та незалежність[5].

Запроєктований житловий будинок має в плані не прямокутну форму з розмірами в осях 34 м х 32 м. Будівля складається з 16  поверхів для проживання (квартири), на 1 поверсі передбачено офіси і підземний паркінг.

Конструктивна схема – безкаркасна з повздовжніми та поперечними несучими стінами. Просторова жорсткість будівлі забезпечується сумісною роботою повздовжніх та поперечних несучих стін, плит перекриття та покриття.

Висота поверхів – 3,20 м.,3,70 м.

Висота будівлі 66,5 м.

Технологія будівництва: монолітно-каркасна

Стіни: цегла

Утеплення: з використанням мінеральної вати RockWOOL.

Висота стелі: 3 м (від підлоги до стелі)

Опалення: автономне

Територія: закрита від авто та сторонніх осіб

Фундаменти прийняті стрічкові збірні під цегляні стіни та монолітні стаканного типу під колони. Фундаменти укладаються по шару бетонної підготовки товщиною 100 мм.

- АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ РОЗДІЛ

1.1.Вихідні дані для проектування

Згідно завдання потрібно розробити 16-ти поверховий житловий будинок в  м. Київ

м. Київ відноситься до І кліматичної зони – Північно-Західна [1].

Клімат Києва помірно континентальний, із м’якою зимою і теплим літом.

Середньомісячні температури січня −3,5 °C, липня +20,5 °C. [1]. Глибина промерзання ґрунту – 0,9м [1].

Клас будівлі – 2.

Ступінь довговічності – 2. Ступінь вогнестійкості – 2.

Напрямок переважаючих вітрів: влітку – північно-західний [1]; взимку – західний [1].

Вага снігового покрову – 0,7 кПа [2].

Вітрове навантаження – 0,3 кПа [2].

1.2.Генеральний план

Рішення генерального плану будівлі, що проєктується узгоджено з існуючим генеральним планом забудови ЖК Montreal House м. Київ.

Вся територія в межах відведеної ділянки й прилеглих вулиць упорядковується й озеленюється.

Вивезення надлишків рослинного ґрунту з ділянки будівництва проводиться на територію, яка знаходиться на відстані 5 км від площі будівництва.

На ділянці передбачений господарський двір, на якому розміщуються: майданчики для побутових потреб та відпочинку жителів.

Проєктом передбачаються природоохоронні заходи: рекультивація землі, очищення від сухого сміття, ефективність зелених насаджень.

На ділянці містяться зелені насадження, які включаються в загальну систему озеленення.

Для озеленення проєктом прийнято стандартний посадковий матеріал, у відповідності з асортиментом місцевих розсадників.

Підбір багаторічників визначається місцевими можливостями, а для посіву газонів застосовується склад трав’янистих рослин.

Планування зелених насаджень ув’язане з розміщенням інженерних комунікацій. Озеленення перед будинкової смуги вирішено влаштуванням газонів з груповим насадженням багаторічних квітів.

Зелені насадження, які містяться на ділянці, максимально зберігаються в загальній організації озеленення.

Ділянка будівництва має наступні майданчики:

- майданчик для відпочинку,

- майданчик для сміттєзбиральників,

- спортивний майданчик,

- стоянка для автомобілів,

Покриття проїздів і майданчиків –  тротуарна плитка.

Відстані між проектованим і існуючими будинками відповідають санітарним і протипожежним вимогам.

1.3. Конструктивна частина

Всі конструктивні елементи будівлі прийняті згідно діючими ДБН,ГОСТ[1,2].

Будівля обладнана:

-	господарчо-питним й протипожежним водопроводом,

-	каналізацією,

-	опаленням,

-	вентиляцією,

-	внутрішнім водостоком,

-	електрообладнанням.

Водопостачання. Джерелом водопостачання слугує існуюча водопровідна мережа d=200 мм. Тиск води у точці підключення складає 0,5 МПа, що забезпечує розрахунковий тиск на вводі в будівлю. По трасі водопроводу в колодязях встановлюють пожежні гідранти. Водопровідна мережа запроєктована з мідних зварних водопровідних труб протяжністю 25 м.

Каналізація. Відведення стічних вод від житлового будинку запроєктоване в існуючий каналізаційний колектор d=400 мм, потім на існуючі місцеві очисні споруди[5].

Енергопостачання. Електропостачання будівлі передбачається від трансформаторної підстанції КТП-160, потужністю на вводі 99 кВт. По ступеню надійності електропостачання споживач відноситься до ІІ категорії.

Теплопостачання. Джерелом теплопостачання являється міська мережа теплопостачання.

За технічними умовами на застосування конструкцій, виробів й матеріалів передбачено наступні рішення:

1.	Фундаменти прийняті стрічкові збірні і складаються із залізобетонних подушок по серії 1.112-5 ДСТУ Б В.2.6-109:2010 та бетонних блоків ДСТУ Б.В.2.6-108:2010, та монолітні стаканного типу. Фундаменти укладаються по шару бетонної підготовки товщиною 100 мм[7].

Для влаштування підземного гаражу застосовані монолітні залізобетонні колони К1 та ригелі перерізом 60 см х 60 см з важкого бетону С30/35.

2. Стіни прийняті з керамічної цегли, з армуванням. Стіна товщиною 380 мм. Армування стін сіткою з кроком 50 мм х 50 мм з дроту 4Вр1.

3.	Перекриття і покриття запроектовано з типових збірних залізобетонних плит з попереднім напруженням арматури серія 1.141-1.

4. Перегородки – з цегли товщиною 120мм, армування виконувати через кожні 4 рядів кладки.

5.Сходи прийняті із збірних залізобетонних маршів по серії 1.251-4 -6 і збірних залізобетонних площадок по серії 1.252-41. Запроектовано евакуаційні сходи на дах.

6.Покрівля приймається рулонною з лінкрому в 4 шари з захисним шаром гравію, склеюється бітумною мастикою. В місцях примикання покрівлі до парапетів укладено допоміжні два шари лінкрому. і оббиваються оцинкованою покрівельною сталлю.

7.Відведення дощових і талих вод з покрівлі будівлі здійснюється внутрішнім водостоком в зовнішню мережу дощової каналізації. Внутрішні водостоки виконуються з метало пластикових труб Ø100мм .

8.Підлога в приміщеннях повинна задовольняти умовам міцності, опору зносу, достатньої еластичності, безшумності, зручності прибирання.

9.Віконні прорізи металопластикові рами з потрійним склінням енергозберігаючим склом марки «Low-E». Вікна вибрані згідно ДБН[7].

10.	Двері - по  ГОСТ  6629-74

11.     Ворота - металеві по серії 1.435.9-17.

12. Перемички - збірні залізобетонні Серія 1.038.1-1.

12. Ліфти - передбачено 2 ліфти площею: вантажний - 4,5м2 та пасажирський - 2,5 м2. Ліфти прийняті за ДСТУ Б В.2.6-111:2010.

13. Зовнішні стіни будівлі утеплюють мінеральною ватою

14. Цоколь будівлі оздоблюється плитами із штучного мармуру.

15. Перегородки – з цегли товщиною 120мм, армування виконувати через кожні 6 рядів кладки.

Протипожежні заходи

Ступінь вогнестійкості будівлі ІІ.

Для забезпечення швидкої евакуації всі двері відчиняються на зовні по напрямку руху на вулицю виходячи з умов евакуації людей з будівлі при пожежі. Евакуаційні шляхи забезпечують евакуацію через сходові клітини класу Н1, люди які знаходяться в приміщеннях - центральні входи, евакуаційні сходи й запасні виходи[5].

Зовнішнє пожежогасіння буде здійснюватися пожежними машинами з забором води з пожежних гідрантів.

Внутрішнє пожежогасіння здійснюється за допомогою пожежних щитків, які передбачені на кожному поверсі біля ліфтів[5].

Опалювання передбачено індивідуальне в кожну квартиру, з розташуванням котельної на горищі житлового будинку з підключенням до системи сонячних батарей [6].

Вентиляція повітрообміни приміщень визначені для житлової частини будівлі по кратностям, з умов забезпечення санітарної норми подачі зовнішнього повітря. Вентиляція будинку прийнята припливно-витяжна природна. Витяжка,  через вентиляційні канали, розміщені в кухнях, ванних кімнатах і санвузлах, приток неорганізований через нещільність віконних і дверних отворів. Вентиляційні канали прийняті прямокутної форми і розташовуються у внутрішніх капітальних стінах[6]..

Заземлення  використовують круглу сталь діаметром 10 мм, яку забивають в землю на глибину 0.8м від поверхні. Заземлювачі мають бути з’єднані між собою металевою пластиною 50х4мм.

2. РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗДІЛ

2.1. Геологічні вишукування на ділянці будівництва виявили, що  підземні води ніякого впливу на ґрунт не мають, і не можуть слугувати причиною підтоплення.

Рослинний шар ґрунту на ділянці складає 60 см товщиною.

Ґрунтові води не має.

Нормативна глибина промерзання ґрунтів 1,2 м.

Ґрунти не просадкові.

Середній розрахунковий тиск на основу Rо=250 кПа.

По підтопленості ділянка відноситься до ІV типу

Фізико-механічні характеристики наших чотирьох шарів ґрунтів, що під забудову. Проводимо ряд розрахунків та визначаємо наступне:

Шар № 1 - Ґрунт рослинного шару. - неоднорідність властивостей ґрунт у якості природної основи використовувати не рекомендується.

Шар № 2 - Пісок пилуватий, середньої щільності, малого ступеня водонасичення

Шар № 3 - Глинистий ґрунт, твердий, не просадковий

Шар №4 - Пісок дрібний, середньої щільності, середнього ступеню водонасичення

Розрахунковий опір фундаментів Rо=200 кПа [6].

Глибину закладення фундаменту згідно розрахунка приймаємо -5,6; -6,88м.

2.2. Розрахунок та конструювання багатопустотної залізобетонної плити перекриття

Багатопустотна залізобетонна плита перекриття приймається висотою 220мм. Номінальна ширина плити – Bн = 1200 мм, номінальна довжина плити – Lн = 5300 мм відповідно до планів.

Діаметр отворів у відповідності з прийнятою висотою плити, згідно типових конструкцій, приймаємо 159мм, тоді товщина поличок в плиті буде:

(220 - 159) : 2 = 30,5мм.

Приймаємо товщину верхньої полиці h’f = 31 мм., тоді товщина нижньої полиці hf = 30 мм.

Ширина швів між плитами перекриття прийнята 10мм. В цьому випадку приймається конструктивна ширина плити

В=Вн-10 = 1200-10 = 1190мм.

Найменша відстань між отворами плити 30мм, найбільша 41мм. Приймаючи товщину проміжних ребер 41мм, отримуємо крок отворів в плиті  159+41=220мм, тому приймаємо необхідну кількість отворів у плиті 6 діаметром 159мм, що необхідно для розрахунку ширини крайніх ребер:

1) знаходимо ширину проміжних ребер  (6-1) ∙ 41 = 205 мм;

2) знаходимо суму отворів в плиті 6 ∙ 159 = 954 мм;

3) отримуємо суму проміжних ребер і отворів: 206 + 954 = 1160 мм.

На крайні ребра залишається  = 15,0 мм.

Пустотна плита перекриття працює як однопролітна балка.

Розрахунковий проліт плити, при опиранні її на стіни шириною 120 мм та зазором між плитами 20 мм, вираховується за формулою

lо = Lн –  2 = 5400 –140 = 5260 мм.

При розрахунку на міцність переріз плити може розглядатись як тавровий з висотою верхньої полиці h’f = 31 мм.

Враховуючи шпонки, довжина яких в цій плиті по 15 мм, ширина верхньої полиці тавра розраховується за формулою b’f  = 1190 - 30 = 1160 мм.

Ширина ребра тавра дорівнює сумі товщин всіх ребер і вираховується за формулою: b = В – 2 · 15 – 159 · 6 = 1190 – 30 – 954 = 206 мм.

Навантаження на 1 м довжини плити перекриття з шириною Bн = 1200 мм = 1,2 м. тому площа поперечного перерізу плити :

1,46 · 0,031 + 1,19 · 0,03 + 0,347 · 0,159 = 0,145 м2.

Навантаження на 1 м довжини плити перекриття:

Повне нормативне значення	- 7,938 кН/м

Повне розрахункове значення - 9,283 кН/м

Розрахункова довжина плити  lо = 5,26 м.

Рис. 2.2. Розрахункова схема плити

Розрахунковий переріз плити приймається тавровим, згідно фактичного перетину плити.

Рис 2.3.Розрахунковий переріз плити

Розрахунок міцності плити по нормальному перетину до поздовжньої осі

Плита збірна заводського виготовлення, приймаємо бетон марки C20/25: розрахунковий опір бетону для граничних станів першої групи буде:

-  на стиск осьовий (призматична міцність) fck = 13 МПа,

- на розтяг осьовий  fctk = 0,95  МПа.

Коефіцієнт умов роботи бетону γb1 = 0,9.

Арматуру для робочих стрижнів класу А600C - fyd=365МПа.             Конструктивна арматури приймаємо  В500: fyd = 260 МПа .

Робоча висота перерізу

hо = h – hзс - 0,5 · d = 220 – 15 – 10 = 195 мм,  де hзс =15 мм

Визначимо заздалегідь положення нейтральної осі, вирахуємо момент, який сприймає переріз при  х = h’f:

Мп = fck · b’f  · h’f  · (h0 – 0,5 · h’f) = 13 · 1,46 · 0,031 · (0,195 – 0,5 · 0,031) · 1000 = =105,6 кН·м > М = 39,8 кН·м – нейтральна вісь проходить в межах товщини полиці, таким чином маємо перший випадок роботи таврового перерізу і розрахунок проводиться, як для прямокутного перерізу шириною b’f.

За табл. знаходимо значення ξ = 0,067; η=0,981.

Знаходимо висоту стиснутої зони  х = ξ · h0 = 0,067 ·195 = 12 мм.

Знаходимо необхідну площу перерізу робочої арматури As = 9,91 см2.

Для плити не попередньо напружених кількість робочих стрижнів прийнято за кількістю ребер, n = 8.

Неохідна площа поперечного перерізу одного робочого стрижня становить: As1 = As / n = 9,91 / 8 = 1,24 см2.

Приймаємо 8 Ø 10 А600C з As = 1,54 · 8 = 12,32 см2

Перевіряємо умову забезпечення міцності бетону на стиск по похилому перерізу між тріщинами при дії поперечної сили  V = 25,52 кН:

V≤ 0,3 ∙ φω1 · φb1 · fck · b · h0

де      φω1 - коефіцієнт, що враховує вплив хомутів:

φω1 = 1 + 5 · α · μω ≤ 1,3,

де   α – коефіцієнт, для важкого бетону α = 0,85, при використанні коефіцієнта умов роботи бетону γb2 = 0,9;

μω – коефіцієнт поперечного армування:

φb1 – коефіцієнт, що оцінює здатність різних видів бетону до перерозподілу зусиль: 	φb1 = 1 – β · fck,

де β - коефіцієнт, для важкого бетону β = 0,01.

φb1 = 1 – 0,01 · 13 = 0,87;

Виходячи із умов зварювання поздовжньої робочої арматури Ø10А600С  приймаємо поперечну арматуру Ø 4 В500 з площею перерізу 0,196 см2,

При кількості поздовжніх стержнів n = 8 , Аsω = 8 · 0,196 = 1,57 см2.

Крок поперечної арматури в при опорній зоні довжиною h  1/4 прольоту при h ≤ 450 мм не повинен перевищувати s≤h / 2 = 11 см та s ≤ 15 см.

Обчислюємо S = 22 / 2 = 11 см, приймаємо S = 10 см.  = 0,0011;

φω1 = 1 + 5 · 0,85 · 0,0011 = 1,005 < 1,3;

0,3 ∙ φω1 · φb1 · fck · b · h0 = 0,3 ∙ 1,005 ∙ 13 ∙ 149 ∙ 19,5   100 = 1138810 Н =

= 1138,8 кН > V = 25,52 кН.

Умова виконується, тобто поперечна арматура приймається конструктивно.

Отже, вертикальні каркаси встановлюють через 3-4 отвори, прийнято чотири вертикальних каркаса арматури Ø6 А240C,і стрежні - Ø 4 В500.

Відповідно до вимог конструювання залізобетонних конструкцій та враховуючи те, що плита сприймає рівномірно розподілене навантаження і поперечна сила V = 25,52 кН діє тільки у торців плити, а в середині вона стає рівною нулю, каркаси із поперечними вертикальними стрижнями ставимо тільки по торцях плити  0,25 · l0 = 0,25  ·526 = 1315 мм.

Розрахунок плити на розкриття тріщин.

Плита перекриття відноситься до третьої категорії тріщиностійкості, як елемент, що експлуатується  в закритому приміщенні.

Гранично допустима ширина розкриття тріщин acrc1=0,4 мм і acrc2=0,3 мм.

Для елементів третьої категорії тріщиностійкості, розрахованих на розкриття тріщин, нормальних до повздовжньої осі, при дії короткочасних і довготривалих навантажень повинна виконуватись умова:

acrc=acrc1-acrc2+acrc3<acrc,max,

де acrc1-acrc2 – нарощування ширини розкриття тріщин в результаті короткочасного збільшення навантаження від постійного і довготривалого до повного; acrc3 – ширина розкриття тріщин від довготривалої дії постійного і довготривалого навантаження.

Ширину розкриття тріщин визначаємо за формулою:

acrc=δ×φl×η× ×20×(3,5-100×μ)× ;

для обчислення acrc використовуємо дані норм і величин, отриманні при визначенні прогинів:

δ=1 - як для згинаючих елементів;

η=1 - для стержневої арматури періодичного профілю;

d=1,2 см - за розрахунком;

Es=2,1×105 мПа – для сталі;

a=1, так як а2=3 см<0,2×h=0,2×30=6,0 см;

φ l=1 – при короткочасних навантаженнях

φ1=1,5-15×μ – при постійних і довготривалих навантаженнях;

μ= >μ=0,02

приймаємо μ=0,02, тоді φl=1,2-15×0,02=0,9;

продовжуємо розрахунок як таврових перерізів.

Значення z1= 25,75см.

Пружньо пластичний момент опору залізобетонного таврового перерізу після утворення тріщин : Ws=As×z1=7,97×25,75=199 см2.

Розрахунок на довготривале розкриття тріщин.

Напруження в розтягнутій арматурі при дії постійних довготривалих навантажень  Н/см2=129 мПа.

Ширина розкриття тріщин від дії постійного і довготривалого навантажень при l=0,9

аcrc3=1×1×0,9×(129/2,1×105)×20×(3,5-100×0,02)× ×1=0,038мм<acrc,max=0,3

умова виконується.

Розрахунок на короткочасне розкриття тріщин.

Напруження в розтягнутій арматурі при дії всіх нормальних навантажень

s1=Mn/Ws=19800 Н/см2=198 мПа.

Приріст напружень від короткочасного збільшення навантаження від довготривалого до її повної величини  s=s1-s2=198-129=69 мПа.

Відповідний приріст ширини розкриття тріщин при l=1 за формулою буде: acrc=acrc1-acrc2=1×1×1×(69/2,1×105)×20×(3,5-100×0,02)× ×1=0,021 мм.

Ширина розкриття тріщин при спільній дії всіх навантажень acrc=0,021+0,038=0,067 мм <acrc1,max=0,4 мм, тобто умова виконується.

Так, як sw за розрахунком величина від`ємна, то розкриття тріщин, похилих до повздовжньої осі, не буде.

Перевірка плити на монтажні навантаження.

Плита має чотири монтажні петлі із сталі класу А240C, розташовані на віддалі 70 см від кінців плити з врахуванням коефіцієнту динамічності kd=1,4 розрахункове навантаження від власної ваги плити

q=kd×f×g×b=1,4×1,1×3750×1,19=6880 H/м,

де g=hred×=0,15×25000=3750Н/м – власна вага плити; b – конструктивна ширина плити; hred – приведена товщина плити;  – густина бетону.

Від`ємний згинаючий момент консольної частини плити

М=q×l2/2=6880×4,962/2 =84629,5 Н×м.

Цей момент сприймається повздовжньою монтажною арматурою каркасів. z1=0,9×h0, тоді площа перерізу вказаної арматури складає

As= = 15,27 см2.

Конструювання плити.

Робочі стрижні Ø10А600C вкладаємо по низу плити в кожне ребро, стрежні з’єднуємо в нижню сітку поперечними конструктивними стрижнями.

Діаметр робочих стрижнів 10 мм,поперечних горизонтальних  Ø4В500. Крок поперечних горизонтальних стрижнів прийнято 300 мм із розрахунку

По верху плити ставимо конструктивну сітку із арматурного дроту Ø4В500 в цій сітці поздовжні стрежні розміщують над отворами із кроком 150 мм.

Сітки за допомогою вертикальних каркасів з’єднуємо в просторовий каркас.

2.3. Розрахунок залізобетонної балконної плити

Маса плити – G=1,086 m

Об’єм бетону – 0,433 м3

- бетон важкий класу С 20/25

- робоча арматура класу А400С

- монтажна і конструктивна арматура В500, А240С

Балконна плита розраховується, як плита защемлена в опорних ребрах, кінці якої закріплені в цегляних стрічках товщиною 510мм і прикріплені до нижче розташованих перемичок при допомозі анкерів, приварених до закладних деталей.

Виліт плити l = 1,0м = 1000мм

Діючі навантаження:

- постійне від власної ваги, тимчасове нормативне Vn = 5,0 КН/см2,

- від підвішених вазонків 0,8 КН/см2,

- зосередження вертикальне на квадратній площадці 10x10см – F = 10

Для розрахунку приймаємо  ширину в = 1м = 10см

Статичний розрахунок

Задаємося процентом армування для плит μ=0,3 %=0,003

Задаємося діаметром стержнів робочої арматури α=8мм, товщина захисного шару с=10мм. Віддаль від центру ваги арматури до розтягнутої грані перерізу бетону.

Необхідна повна висота перерізу плити  h=10см

Робоча висота перерізу

М=805 кНсм; в=100см.

Для бетону С20/25 і арматури А400С (6-8мм) граничні значення ξR=0,632;

АR=0,432; при γв1=0,9

Приймаємо крок між стержнями сітки С1 100мм=10см, на  ширину 1000 мм припадає 10 стержнів.

Приймаємо 10 Ø 6А400С Апрs=2,84см2>Апотрs=2,43см2

Арматуру в сітці С1 приймаємо діаметром Ø8A400С згідно умов технології зварювання не менше Ø 4В500. Приймаємо Ø 5В500

Міцність перерізу забезпечена.

Після досягнення бетоном 80% проектної міцності, плита витягується з форми за допомогою монтажних петель, які встановлені на 0,4м від торців. При складуванні плита вкладається на деревяні прокладки, які розташовані на цій ж віддалі від торців. Таким чином в даній стадії плита розглядається в статичному відношенню, як вільно лежача однопролітна балка з двосторонніми консолями довжиною l = 400мм = 0,04м і розрахунковим пролітом l = lплити-2lk = 3190-800=2,39м,на яку діє навантаження від власної ваги

Перевірка міцності :

Тавровий переріз - висота перерізу h=150мм=15см,

ширина перерізу в=370мм=37см

робоча висота перерізу h0=h-a=150-31=119мм=11,9см

Навантаження від власної ваги частини таврового перерізу з врахуванням коефіцієнту динамічності γд=1,6 і коефіцієнту надійності щодо навантаження γf=1,1

Отже,в розтягнутій зоні ребра прийнято 3 Ø 12 A400С в сітці С3 з площею перерізу арматури Аs = 3,4см2 і частини плити 5 Ø 6 В500 в сітці С2  з площею Аі = 0,110см2

Загальна площа перерізу всієї арматури в розтягнутій зоні

Аs=3,4+0,110=3,51см2

Арматура А400С  fyd=fyk/  s=400/1.1=36.3 КН/см2 (d12)

Ø 5 В500 fyk=500 МПа= 50 КН/см2

Так як х=2см<xR=7,52см,

тому міцність таврового перерізу забезпечена.

Прямокутний переріз

Ширина перерізу  в=(В-в)-lзв=(1370-370)-400=600

Середня висота перерізу Hсер=0,5(80+90)=85мм=8,5см

при а=с+1,5d=20+1,5∙5=27,5мм=28мм

Робоча висота перерізу Hо=hcер.-a=85-28=5,7cм=57мм

В розтягнутій зоні залишеного прямокутного перерізу прийнято 4 Ø6Вр-1 з площею перерізу арматури Аs=0,92см2

Гранична висота стиснутої зони бетону  x=0,48см<xR=3,6см, то міцність прямокутного перерізу забезпечена

По розрахунку двох перерізів армуємо балконну плиту в розтягнутій зоні.

Вага балконної плити з урахуванням коефіцієнтів γg=1,4 і γf=1,1

Маса плити G=10.85 * 1.1=11,9КН

Площа поперечного перерізу петлі із сталі класу А240C при fyd=225МПа=22,5КН/см2

Приймаємо петлю Ø 8A240C.

Розрахунок багатопустотної плити ПК ЛІРА

Багатопустотні плити перекриття застосовуються у будівництві житлових, громадських та адміністративних будівель з використанням різноманітних матеріалів стін: цегли, бетонних блоків, моноліту, стінових панелей та інших стінових матеріалів, які використовуються у звичайних умовах будівництва. Багатопорожнисті плити перекриття відрізняються різноманітністю розмірів, високою жорсткістю, міцністю та зручністю монтажу. У даній статті ми розглянемо процес моделювання таких плит за допомогою програмного комплексу ЛІРА-САПР [10].

Бетон С30/35, Арматура сіток А400С.

Навантаження: власна вага+підлога+корисне 4кН/м2

Товщина плити 220мм

Розрахункова схема

Розрахункова схема з навантаженням від власної ваги і корисного 4 кН/м2

Схема переміщень відносно осі Z

Ізополя переміщень відносно осі Z

Епюра моментів відносно осі У

Епюра моментів відносно осі Z

Епюра нормальних зусиль

Ізополя  Мх

Ізополя  Му

Ізополя  Мху

Ізополя  Qх

Ізополя  Qу

Площа арматури верхніх сіток в напрямку осі У

Площа арматури верхніх сіток в напрямку осі Х

Площа арматури нижніх сіток в напрямку осі У

Площа арматури нижніх сіток в напрямку осі У

2.4	Розрахунок залізобетонної колони

Збір навантажень

Визначаємо площу розподілу навантажень: A = bх l,

b - ширина ділянки м2, м; l - довжина ділянки, м, де А - площа м2

Площа розподілу навантажень становить: A = 6,4 х 7,7 = 49,3 м2. Визначаємо навантаження:

1.	Вага від багатопустотних плит, кН: Q = An х n х gn , де Аn-n- площа ділянки відповідного	перерізу,	м2;	gn–власна	вага	покриття,кН/м2.

Q = 49,3 * (18 * 3) = 2662 кН.

2.	Вага від балок, кН: Q = Ln х n х gn , де Ln-n- довжина балки на відповідного перерізу, м2; Q = (5,8 х 7) * (0,6 * 0,6 * 2500 ) = 116 кН.

3.	Вага внутрішнього стінового огородження, кН: Q = gп.в.о. *  2

4.	Снігове навантаження: S ð = Sí х f , де  f  - коефіцієнт надійності; Sр -розрахункове снігове навантаження. S р =х * Sо , де Sо - нормативні значення ваги снігового покриття; Sо=0,5 кH/м2[2,т абл.4];  - перевідний коефіцієнт [2].

2S р = 1 * 0,5 = 0,5 кH/м .

Виконуємо розрахунок:Sд = 0,5 *1,6 = 0,8кН,  Q = S ð х Anхn ,

що дорівнює  Q = 0,8 * 49,3 = 39,44 кН.

5.	Тимчасове навантаження на міжповерхове перекриття: Q = g нх  nn хAn n ,де nn - кількість поверхів. Таким чином, Q = 1,5 *16 * 49,3 = 1183 кН.

Збір навантажень

| Вид навантаження | Нормативне, кН |  | Розрахункове, кН |
| --- | --- | --- | --- |
| Постійні навантаження |  |  |  |
| Вага багатопустотних плит | 2600 |  | 2860 |
| Вага балок | 120 |  | 130 |
| Внутрішнє стінове огородження | 285 |  | 299 |
| Всього | 3005 |  | 3289 |
| Тимчасові навантаження |  |  |  |
| Снігове навантаження | 39 |  | 42 |
| На міжповерхове перекриття | 1170 |  | 1290 |
| Всього | 1209 |  | 1332 |
| Разом | 4214 |  | 4621 |

Визначення згинальних моментів колони

Визначаємо максимальний момент колон – при завантаженні без моментів.

При дії тривалих навантажень:

М = 19491 , кНм

М =17801 . кНм

При дії повного навантаження

М 21 = 19491х 0,062 *1316 * 7,62 =23014, кНм

М 23 = 17801х 0,030 *1316 * 7,62 =19878 кНм

Різниця абсолютних значень опорних моментів у вузлі рами:

при тривалих навантаженнях: М =2299  кНм;

при повному навантажені: М = 4728  кНм.

Згинальний момент колони:

від тривалих навантажень: М =1014 кНм;

від повного навантаження: М =1988 кНм;

Характеристика міцності бетону та арматури

Залізобетонну колону армуємо арматурою класу А400С.

Бетон важкий класу С30/35, коефіцієнт умов роботи бетону γb2 = 1, 6  початковий  модуль  пружності  бетону Еb = 34500 МПа.

Підбір перерізу симетричної арматури

Робоча висота перерізу: hо = h - a = 60 - 4 = 56 см, ширина b=60 см. Ексцентриситет сили:

Оскільки ексцентриситет сили ео = 0,870 см менше випадкового ексцентриситету ео = 2 см, то приймають для розрахунку статично невизначеної системи - випадковий момент.

Знаходимо значення моментів в перерізі відповідно осі, що проходить через центр ваги найменше зжатої (розтягнутої) арматури.

Приймаємо 22Ø40 А400С де Аs= 380 см2.

32Ø40 А400С де Аs= 804 см2.

Схема армування колони К1 та схема каркасів і сіток наведені на рисунках 2.5 та 2.6 відповідно.

Рисунок 2.5 – Схема армування колони К1

Рисунок 2.6 – Схема каркасів та сіток

РОЗДІЛ 3. ТЕХНОЛОГІЧНО- ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ

3.1	Технологія будівельного виробництва

Технологічна карта розроблена на цегляну кладку та монтажні роботи типового 16-ти поверхового житлового будинку будівельним об’ємом 10047 м3,  який умовно розбитий на 2 захватки[8];

Комплексна бригада чисельністю N=18 чоловік виконує весь комплекс

Монтаж перемичок, плит перекриття та лоджій, маршових сходів і

площадок здійснюється паралельно з муруванням стін[8];.

Монтаж конструкцій організовано потоковим методом у дві зміни.

Головним методом виробництва робіт при кам’яній кладці та монтажі є поточний, з такими принципами[8];:

-	розділ комплексу робіт по захватно-ярусній системі;

-	розподіл	комплексу	робіт	на	складові	процеси

-	організація спеціалізованих часток;

-	послідовність	виконання	процесів	спеціалізованими 	частками комплексних бригад у однаковому темпі.

Перехід ланок з захватки на захватку для виконання одних і тих же процесів виконується через рівні проміжки часу, що називаються кроком потоку[8].

Вибір крану

При об’єднанні кам’яних та монтажних робіт, кран може використовуватися ще й для інших робіт[8];.

Тоді кран працює по черзі для мулярів і монтажниками.

Кран вибираємо за технічними факторами  - розміри будівлі, габарити та об’єм елементів, що піднімаються тощо.

Тому визначають потрібні параметри крану: вантажопідйомність, висоту піднімання крюка, виліт стріли.

Вибір кранів по технічним характеристикам. Вантажопідйомність крану:

Qкр . = Qел. х Qос ,

де Qел. – вага самого важкого елементу (плита перекриття = 3,5 т);

Qос. – вага монтажного пристрою (строп - Qос= 0,08 т).

Відповідно до розрахунку: Qкр = 3,5 х 0,08 =2,8 т.

Висота піднімання гака:

Н к = hопор. + а + hел+ hcтт. +hпол. ,

де hопор. – висота опори елементу, що монтується над рівнем стоянки крану, hопор. = 57,5 м;

a – запас по висоті, необхідний по умовам монтування, a = 0,5 м.

Тобто, Нк = 57,5 + 0,5 + 4 + 4,2 + 1,5 = 67,7 м.

Виліт стріли:

Lc = l1 х l2 хl3 ,

де l1 – половина ширини колії баштового крану, l1 = 3,8 м;

l2 – відстань між зовнішньою поверхнею	будівлі	та межею	близько лежачої рейки, l2 = 2,5 м;

Рисунок 3.1 – Вибір крана графічним методом

Вибрано баштовий кран КБ-502, характеристики за посиланням[9]

Технологія зведення цегляних стін

До початку будівництва необхідно виконати внутрішньо-майданчикові підготовчі роботи, починають з розчищення будівельного майданчика, планування території і виконання геодезичної розбивки основи під будівництво, прокладання тимчасових і постійних інженерних мереж. Приготовляють необхідні приоб’єктні склади, побутові приміщення та інші споруди[13].

Роботи нульового циклу, виконує генпідрядник:

- підготовка основ під фундаменти;

- монтаж стрічкових фундаментів;

- влаштування внутрішніх підземних комунікацій;

- зворотне засипання пазух фундаментів з ущільненням;

- улаштування підкранових колій під баштовий кран;

Складування будівельних конструкцій.

Склади необхідні для зберігання і підготовки конструкцій до виконання робіт[13]. Призначенні для складів майданчики повинні бути сплановані з нахилом для збігання води, освітлені для роботи у нічний час, з позначками місць в’їзду, розвороту і стоянок для транспорту, проходів для робітників[9].

На складах виконуються такі операції:

- розвантаження і перевірка якості конструкцій і матеріалів;

- облік і складування за видами і марками;

- підготовка конструкцій до монтажу;

- підготовка і відправка конструкцій до робочих місць.

Матеріали та конструкції повинні бути розташовані так, щоб робітники мали вільний доступ для перевірки, стропування та відправки їх до робочих місць[11].

Цегла складується по марках і сортах на піддонах у два яруси, приблизно по 1,6м кожен. До робочих місць піддони з цеглою подають за допомогою захвата-футляра [13].

Перемички укладають у штабеля висотою до 1,5м, розміщаючи підкладки на відстані 20-40 см від кінців.

Маршові сходи укладають ступенями вверх. Підкладки розміщують на відстані 20 см від їх країв.

Маршові площадки розміщують у горизонтальному положенні висотою у два ряди. Підкладки розміщують на відстані 15-20см від країв.

Плити перекриття та лоджій розміщують у горизонтальному положенні висотою до 2,5м.

Процес цегляної кладки складається з таких операцій: установлення і переустановлення порядівок і причалки; подавання і розкладання цегли і розчину; укладання цегли у верстові ряди і забутку; рубання і обтісування цегли; розшивання швів (у разі потреби); контрольно-вимірювальні операції [13].

Порядовки встановлюють під нівелір на всіх кутах, примиканнях і перетинаннях стін, а також через кожні 12м на їхніх прямих ділянках[13].. На порядовки за допомогою нівеліра, гнучкого водяного рівня або спеціальних лазерних приладів виносять позначки низу віконних прорізів, перемичок, перекриттів і покриттів сходових площадок та інших елементів, монтаж (укладка) яких пов'язаний з кладкою стін і перегородок.

Причалку натягують між повзунками порядовок або причальними скобами і переміщують за ходом кладки вгору, для чого пересувають повзунки або переставляють скоби [10].. Під час кладки зовнішніх верстових рядів причалку натягують для кожного ряду, а внутрішніх — через кожні два-три ряди. Щоб причалка не провисала, під неї між порядовками (причальними скобами) через кожні 4...5 м укладають на розчині маякові цеглини, на кожну з них на ребро кладуть цеглини і затискують між ними причалку. Шнур-причалку можна кріпити, прив'язуючи до цвяхів, які закріплюються у швах мурування.

Потім викладають маяки у вигляді збіжної штраби, розташовуючи їх у кутах і на межі зведеної ділянки. Розкладають цеглу на стіні, стелять розчин і викладають зовнішню версту. Подальші операції залежать від прийнятого порядку мурування: порядного, східчастого чи змішаного[13].

Стіни або простінки мурують за однорядною (ланцюговою) системою.

Стовпи, простінки завширшки до 1м мурують за трирядною системою.

Тичкові ряди мурування викладають з цілих цеглин. Незалежно від прийнятої системи перев'язки, тичкові ряди обов'язково викладають у нижньому (першому) і верхньому (останньому) рядах конструкції, на рівні обрізів стін і стовпів, у виступаючих рядах мурування (карнизах, поясах) [13].

За багаторядної системи перев'язування швів обов'язково укладають тичкові ряди під опорні частини прогонів, плит, перекриттів.

Прямокутні арматурні сітки укладають через 5 рядів кладки.

За однорядної системи перев'язування швів збірні конструкції опираються на ложкові ряди мурування.

Застосування половинок цеглин припускається тільки при муруванні забутки і мало навантажених конструкцій (під вікнами). Усі шви (горизонтальні, вертикальні) в перемичках, стовпах, простінках мають бути заповнені повністю, за винятком швів при муруванні впустошовку. Тричвертки, чвертки, половинки укладають колотою стороною всередину[15].

Помости. Для організації роботи на висоті застосовують допоміжні інвентарні пристрої - помости, у стиснутий зонах - переносні столики.

Запроєктована будівля зводиться за однорядною (ланцюговою) системою перев’язування швів.

Мурування за ланцюговою (однорядною) системою перев'язування швів виконують, дотримуючись таких правил[13]:

- перший (нижній) ряд укладається тичками;

- тичкові й ложкові ряди послідовно чергуються між собою;

- поперечні вертикальні шви на лицьовій поверхні перев'язуються на 0,25 цеглини;

- поздовжні вертикальні шви (по ширині стіни) перев'язуються 0,5 цеглини;

- мурування завершують тичковими рядами.

За однорядною (ланцюговою) системою перев'язування швів застосовують простий, але трудомісткий порядовий спосіб. Наступний ряд мурують після укладання верст і забутки попереднього.

Для полегшення рекомендується після цеглин тичкового ряду зовнішньої версти покласти ложковий другий ряд зовнішньої версти, потім внутрішньої версти і забутку стіни. При такій послідовності доводиться рідше переходити від зовнішніх верст на внутрішні[19].

Мурування глухих стін. При зведенні глухих стін спочатку виконують мурування зовнішніх тичкових верст першого ряду, а другу зовнішню версту – ложковими.

Мурування простінків.

Простінки кладуть за трирядною системою перев'язування, яка допускає збігання поперечних вертикальних швів у трьох суміжних рядах кладки. Ці шви перекривають цеглою кожного четвертого поперечникового ряду[19].

При кладці простінків для утворення чвертин у першому поперечниковому ряду кладуть чвертки, а у ложковому ряду - половинки цеглин. Простінки у 21/2 цеглини завтовшки зводять із відбірної цегли з суворим дотриманням горизонтальності рядів та вертикальності граней кутів і порядового заповнення розчином горизонтальних і вертикальних поперечних швів.

По закінченні робіт на ярус-захватці бригада встановлює помости або підготовлює їх та цеглу для роботи бригади другої зміни.

Схема операційного контролю. У процесі зведення кам'яних конструкцій здійснюється виробничий контроль якості робіт, який включає: вхідний контроль робочої документації, конструкцій, стінових виробів, напівфабрикатів і матеріалів; операційний контроль окремих процесів і операцій; приймальний контроль кам'яних конструкцій[13,19].

Контрольно-вимірювальні операції під час зведення конструкцій систематично контролюють прямолінійність і вертикальність поверхонь, прорізів і кутів кладки, горизонтальність рядів, правильність перев'язування і товщину швів, факт армування, щоб оперативно усунути виявлені причини браку або відхилення від прийнятої технології чи проєкту[18].

Вертикальність поверхонь, кутів і прорізів контролюють виском не рідше двох разів на кожний метр висоти кладки. Відхилення вертикальності поверхонь і кутів не повинно перевищувати 10мм один поверх і 30мм усієї будівлі. Відхилення рядів кладки від шонталі допускається не більше ніж 20мм на 10м довжини стіни[13, 18].

Горизонтальність рядів кладки і відповідність їх позначок проєктним контролюють нівеліром кілька разів по ходу кладки стін кожного поверху. Крім того, не рідше двох разів на 1м висоти положення рядів кладки перевіряють рівнем-правилом.

Товщину швів контролюють, періодично замірюючи висоту п'яти-шести рядів кладки і вираховуючи середнє її значення[13].

Під час вхідного контролю робочої документації перевіряють її комплектність і відповідність нормативним вимогам. При вхідному контролі конструкцій, стінових виробів, заготовок і напівфабрикатів здійснюють їх зовнішній огляд, перевіряють відповідність їх проєкту, вимогам стандартів і нормативним документам, а також наявність і зміст супроводжувальних документів, паспортів і сертифікатів[13,15,16].

Операційний контроль здійснюють під час виконання кладочних операцій і спрямовують на забезпечення своєчасного виявлення дефектів, виправлення та запобігання їх. При операційному контролі перевіряють: додержання технології виконання кладкових операцій; відповідність кам'яних робіт робочій документації, будівельним нормам, правилам і стандартам - правильність перев'язування швів, геометричні розміри конструктивних елементів кам'яної кладки, горизонтальність рядів кладки, вертикальність поверхонь і кутів, прорізів, товщину та заповнення швів тощо[16].

Під час приймального контролю перевіряють якість виконання робіт відповідно до проєкту та нормативних вимог. Прийманню підлягають як закінчені роботи із зведення кам’яних конструкцій, так і приховані, які підлягають попередньому прийманню зі складанням актів на приховані роботи. Приймання робіт здійснюється до опорядження кам’яних конструкцій[16].

Попередньому прийманню зі складанням актів на приховані роботи підлягають: основи і фундаменти – якість і стан ґрунтів, глибина залягання і розміри фундаментів; якість кладки, наявність гідроізоляції кладки, арматури, анкерів, закладних деталей і захист їх від корозії; надійність закріплення карнизів, балконів та інших консольних конструкцій; конструкція і положення місць обпирання панелей перекриття, перемичок на стіни та закладання їх у кладку; наявність та конструкція осадових, деформаційних, антисейсмічних швів, антисейсмічних поясів, їх розміри, армування і міцністні показники; геодезичні розбивні роботи та інші приховані роботи[17].

При прийманні закінчених робіт перевіряють правильність перев’язування швів, геометричні розміри, положення і відхилення елементів кам’яної кладки (прорізи, простінки, стовпи тощо) відносно розбивних осей, горизонтальність рядів кладки, вертикальність поверхонь, кутів і прорізів, товщину та заповнення швів[116].

Правила техніки безпеки при виконанні кам’яних робіт. При виконанні кам’яних робіт потрібно дотримуватися чинних державних актів і будівельних норм, інструкцій з безпечної експлуатації будівельних машин, механізмів та технологічного оснащення, вимог з електро-, пожежо- та вибухобезпеки, а також вимог з виробничої санітарії і гігієни праці[21].

Риштування мають відповідати вимогам міцності, мати достатньо просторову сталість і бути надійно закріпленими до стін будівлі. Стояки трубчастих риштувань слід встановлювати у башмаки, а при недостатній міцності основи ще і на підкладки з дощок 50 мм завтовшки, які укладають по спланованій поверхні, і кріпити до стіни гаками за анкери, які закладають у

кладку під час її виконання[13].

Просторову сталість і незмінність риштувань треба заземлити та захистити від блискавки. Риштування і помости потрібно оснащувати огорожею заввишки не менше 1 м, що складається з поручня, проміжної та бортової дошок заввишки не менше ніж 150 мм. Проміжок між стіною і робочим настилом риштувань не повинен перевищувати 50 мм[13].

Будівельні матеріали слід рівномірно розташовувати в межах риштувань і помостів, робочі настили регулярно очищувати від сміття, а взимку від снігу й ожеледиці та посипати піском. Усі отвори у стінах, які розташовані на рівні настилу риштувань і помостів або не вище ніж 0,6 м від їхньої поверхні, а також ліфтові шахти без настилу треба закривати інвентарною огорожею[13,14,15].

На робоче місце цеглу слід подавати пакетами на піддонах з футлярами, які виключають її випадання. Монтажну оснастку, за допомогою якої подають матеріали на яруси, потрібно укомплектувати пристроями, які включають їх самостійне розкриття і випадання матеріалів[14].

Кожний ярус стіни слід класти на таку висоту, щоб після наступного підрощування риштувань або помостів він був вище рівня робочого місця муляра не менше як на 2-3 ряди кладки[13].

При кладці стін з внутрішніх помостів по периметру будівлі або споруди обов’язково встановлюють зовнішні захисні козирки у вигляді суцільного настилу завширшки 1,5м по кронштейнах з підйомом від стіни вгору під кутом

200. Перший ряд козирків закріплюють по закінчені кладки стін будівлі на

висоті 6…7м від землі, а другий встановлюють та потім переставляють через кожні 6…7м з заходом кладки[15] .

Козирки розраховані на зосереджене навантаження 1,6кН, яке прикладене у середині прогону з урахуванням динамічного коефіцієнта. Над входом до сходової клітки потрібно встановлювати навіси розмірами в плані 2х2 м. Останнім часом застосовують спеціальні пристрої для уловлювання падаючих предметів та тимчасову огорожу, яку виготовляють з використанням синтетичних сіток, які навішені на кронштейни, стропів, гальмових пристроїв тощо[15].

Робітників слід забезпечити засобами індивідуального захисту та спецодягу; вони повинні мати відповідні спеціальності і навички безпечної праці, в тому числі під час виконання робіт в екстремальних умовах – узимку, при використанні хімічних добавок, при кладці з електропрогріванням тощо[13,15].

Монтування збірних залізобетонних елементів

Монтаж сходових площадок і сходів. Сходові площадки та сходи монтують одночасно з муруванням сходових кліток і стін. Установлення площадок і сходів здійснюють у такій послідовності: розмічають місця установлення деталей, стропують деталі, підготовляють розчинову постіль, монтують сходові площадки і сходи за допомогою крана, вивіряють, замонолічують стики розчином, установлюють тимчасові огорожі сходів[18].

Для розмічання місця установлення проміжної площадки першого поверху будівлі перевіряють правилом і метром відповідність позначок опорної консолі й перекриття. Сталевою рулеткою відміряють від позначки чистої підлоги першого поверху відстань до низу площадки, що монтується, і наносять риску біля місця установлення консолі, після чого за допомогою гнучкого рівня позначку переносять до місця опирання площадки на протилежній стіні. Наступні площадки розмічають у тій самій послідовності. Стропують площадку чотиривітковим стропом і подають на місце укладання у горизонтальному положенні[13,18].

У місцях опирання площадки розстилають шар розчину на 3...5 мм вище проєктного рівня. Правильність укладання по висоті контролюють по рисках, а горизонтальність - правилом з рівнем. Положення площадок вивіряють шаблоном, його прикладають в точках опирання косоурів сходів[13,18].

Сходи захоплюють спеціальним стропом, який забезпечує подавання до місця укладання в положенні, близькому до проєктного. Спочатку опускають нижній кінець сходів на розташовану нижче площадку, а потім верхній, що

запобігає заклинюванню. Після вивірення положення сходів і площадок монтажний проріз замонолічують цементним розчином [113,17].

Після закінчення монтажу сходів ставлять постійну або тимчасову огорожу[18].

Монтаж плит перекриття та лоджій. У цегляних будівлях монтування плит перекриття починають після того, як усі елементи зовнішніх та внутрішніх стін у межах поверху або захватки будуть зведені до проєктної позначки[22].

До початку монтування перекриттів перевіряють стан верхніх опорних частин кладки та прогонів, які повинні знаходитися в одній площині (різниця у позначках у межах поверху не повинна перевищувати 15 мм) [21].

Необхідно забезпечити горизонтальність стелі, що утворюється перекриттям. Для цього у межах захватки по периметру верху стін або прогонів за допомогою нівеліру наносять риски, які відповідають горизонту, що монтується, тобто позначці, на якій буде знаходитися низ конструкцій перекриття. Потім по нівелірним позначкам вкладають шар розчину, що вирівнює (стяжка), рівняють шар розчину правилом і після того, як стяжка набере 50% міцності, монтують плити перекриття, розстеляючи на опорних поверхнях шар свіжого розчину товщиною 4 мм[20].

Монтування перекриття ведуть ланкою з п'яти чоловік: машиніст крану, три монтажники та такелажник. Такелажник стропує плити чотирьохвітковим стропом. Два монтажники, що знаходяться на перекритті, приймають плиту, розвертають її та направляють при опусканні в проєктне положення. Необхідне пересування плити монтажники виконують ломиками до зняття строп. Після вкладання кожної плити перевіряють горизонтальність стелі візуванням по її площині. Якщо площина плити не співпадає з суміжною, раніше укладеною, більше ніж на 4 мм, плиту піднімають краном, виправляють постіль з розчину та встановлюють заново[21].

Плити перекриття після вивірки закріплюють: монтажні петлі плит приварюють  до  анкерів,  заробленим  при  кладці  в  стіни,  суміжні  плити

закріплюють між собою анкерами за монтажні петлі. Стики плит перекриття зі стінами зароблюють вслід за монтуванням перекриття[21].

Контроль та оцінка якості робіт. Сходові марші та майданчики монтують по мірі зведення стін будівлі. Проміжний майданчик та перший марш встановлюють по ходу кладки внутрішніх стін драбинної клітки. Другий (поверховий) майданчик та другий марш – по закінченню кладки поверху[13,15].

До початку монтування сходових майданчиків та маршів перевіряють їх розміри. Потім розмічають місця встановлення майданчиків, наносять шар розчину та встановлюють майданчик. Методи встановлення сходових майданчиків не відрізняються від прийомів вкладання плит перекриття[22].

Для вивірки стану сходових майданчиків у плані застосовують дерев’яний шаблон, що копіює профіль опорної частини драбинного маршу[22].

Відразу ж після вивірки стану майданчику монтують драбинний марш, який подають краном за допомогою чотирьохвіткового захвату (стропу) з двома укороченими вітками. При встановленні сходового маршу його спочатку опирають на нижній майданчик, а потім на верхній[22].

Перед встановленням маршу монтувальники будують на опорних місцях сходових майданчиків постіль із розчину, накидаючи та рівняючи її кельмою[13].

На висоті 30 см від місця посадки маршу встановлюють на місце спочатку нижній кінець маршу, потім верхній. Неточності встановлення виправляють ломиками, після чого відчіпляють строп, замоноличують стики між маршами та майданчиками цементним розчином та встановлюють інвентарні огорожі[10].

Існують допустимі відхилення від проєктного стану збірних сходових маршів та майданчиків:

- відхилення позначки верху сходового майданчика від проєктної –5 мм;

-	відхилення майданчиків від горизонталі – 5 мм;

-	різність відміток верхньої поверхні суміжних сходів – 3 мм;

-	відхилення від горизонталі проступок сходового маршу – 5 мм.

Техніка безпеки при монтажних роботах.

В процесі монтажу збірних конструкцій повинна забезпечуватися безпечність всіх працюючих у зоні дії підйомних механізмів та встановлення конструкцій. Для цього роботи ведуть такими методами і в такій технологічній послідовності, які передбачені проектом виробництва монтажних робіт та технологічними картами[23].

Насамперед забезпечують правильне розташування та складування конструкцій, а також монтажних пристосувань, інвентарю та оснастки; встановлюють в необхідних містах таблички та огорожі небезпечних зон, надписи та сигнали, що попереджають про небезпеку або забороняють рух[13].

Монтажні механізми допускаються до експлуатації після засвідчення та приймання їх у відповідності з правилами технагляду. Працювати на кранах дозволяється працівникам, що пройшли спеціальний інструктаж та мають спеціальне посвідчення інспекції на право керування краном даного типу. При підніманні вантажів машиніст крану зобов'язаний попереджувати працюючих монтажників звуковим сигналом[13,22].

Перед початком монтажних робіт систематично оглядають монтажне обладнання, що застосовується[13].

Під час перерви у роботі забороняється залишати вантаж висячим на гаку крану[9,13].

Більш небезпечні вважаються роботи на висоті. Тому всі монтажники повинні користуватися запобіжними поясами. Карабіни запобіжних поясів монтажників при роботі на висоті пристьобують до стійких конструкцій. Для перенесення інструменту, гайок, шайб монтажники повинні користуватись спеціальними ящиками. Запобіжні пояси через кожні 6 місяців, а також перед видачею для користування випробовують на статичне навантаження. На кожному паску ставлять його номер та дату випробовування [10].

Необхідно проводити здачу (технічне освідчення) скритих робіт з складанням відповідних актів. Приховані роботи повинні бути прийняті до початку наступних робіт[13].

Розробка календарного плану

Календарний план будівництва об’єкта призначений для визначення послідовності і термінів виконання загально-будівельних, спеціальних і монтажних робіт, здійснюваних при зведенні об’єкту[13].

Порядок розробки календарного плану:

– у лівій частині розміщається:

1)	перелік робіт у технологічній послідовності, їхні обсяги по відомості обсягів робіт;

2)	трудомісткість робіт і витрати машинного часу згідно калькуляції трудових витрат, заробітної плати;

3)	склад бригади;

4)	тривалість окремих робіт і їхнє сполучення між собою, причому тривалість механізованих робіт повинна встановлюватися тільки виходячи з продуктивності машин.

– у правій частині показуємо:

1)	графік виконання робіт;

2)	послідовність і ув'язування робіт між собою.

Календарні терміни виконання визначених робіт установлювали з умови дотримання строгої технологічної послідовності з урахуванням необхідності в мінімально можливий термін надати фронт для здійснення наступних робіт[13].

При складанні графіка беремо до уваги доцільність рівномірного споживання основних ресурсів, насамперед трудових[13].

Всі механізовані роботи, що виконуються з використанням значних будівельних машин (екскаваторів, кранів і т. п.) повинні виконуватися у дві зміни[15].

При визначенні тривалості окремих будівельних процесів розрізняють механізовані і немеханізовані процеси[15].

Тривалість немеханізованих процесів визначаються в такий спосіб: прийнявши кількість робітників, розподілом загальної трудомісткості роботи на прийняту кількість робітників визначається тривалість її виконання[13].

Земляні роботи

При виконанні земляних робіт прийнято оптимальний комплект землерийної техніки: для попереднього планування, зрізання ґрунту, зворотного засипання котловану, планування підсипки під підлоги, приймаємо бульдозер Д-159Б характеристики [6].

Розроблення котловану під фундаменти виконує екскаватором Є 625 Б.

Роботи по монтажу фундаментів[7].

Роботи по монтажу фундаментів виконуються за допомогою кранів. Монтаж блоків-подушок починають з укладання кутових блоків-подушок, які є маяковими, а також проміжних маякових блоків на відстані близько. Проміжні блоки укладають послідовно від маякового кутового блоку до маякового проміжного, визначаючи їхнє положення в плані по причалці і за монтажним зазором між встановлюваним і раніше встановленим блоками[5,6]..

Стінові блоки фундаментів монтують по рядах, починаючи також з укладання маякових і проміжних блоків. Проєктне положення цих блоків визначають по рисках, нанесених на маякові кутові і проміжні блоки-подушки. Після визначення положення маякових стінових блоків їх закріплюють рисками на блоках-подушках і від цих рисок за допомогою рулетки проводять розбивку положення проміжних боків по всіх стрічках фундаментів, виконуючи цю розбивку по робочих кресленнях розкладки блоків фундаментів[7,8]..

Виконання монолітних фундаментів та монолітного каркасу виконує бригада бетонників. При влаштуванні монолітних конструкцій використовується  бетононасос  з  стаціонарним  пневмонагнітачем[8]. .

Для ущільнення бетонної суміші використовуємо вібратори ИВ-2А.

Колони та фундаменти бетонуються одразу на всю висоту.

Бетонну підготовку під підлогу та стяжку укладають по маячних рейках з ущільненням бетону віброрейкою. Свіжоукладений бетон загладжують затиральною машиною[12]..

Мурування стін та монтажні роботи

Для подачі на робоче місце цегли, розчину, помостів, укладання збірних елементів – плит перекриття, перемичок використовуємо баштовий кран КБ- 502, з довжиною стріли L=35 м та вантажопідйомністю –10 т[13]..

При установленні конструкцій будівлі користуються комплектом вантажозахватних пристроїв та інвентарними помостами. Транспортування збірних залізобетонних виробів здійснюється спеціальним автотранспортом[12]..

Мурування зовнішніх і внутрішніх стін, перегородок, сходів, плит перекриття виконується по поверхово ―знизу-вверх‖ комплексною бригадою, яка виконує весь комплекс робіт[14]. .

Елементи будівлі монтуються вільним методом монтажу, який передбачає підйом і переміщення конструкцій у просторі без обмежень з подальшим її нарощуванням у вертикальному чи горизонтальному напрямку. При цьому методі елементи встановлюють без спеціальних пристроїв, а точність монтажу забезпечується візуальним контролем. При вільному методі монтажу може бути забезпечений вільний рух елемента в момент його установки в проєктне положення обмежуючими і фіксуючими пристроями в елементах, а також різного роду кондукторами і маніпуляторами, які дають можливість точно встановити елементи. [10].

Покрівельні роботи

Проєктом передбачена чотирьохшарова рулонна покрівля.

Рулонні матеріали приклеюють на основу в кілька шарів мастики, створюючи гнучкий водоізоляційний килим. Цією ж мастикою килим приклеюють до основи[18]..

Для влаштування покрівлі використовується холодна мастика БН-IV характеристика за ДСТУ.

Подавання матеріалів при покрівельних роботах здійснюється будівельним підіймачем[18]..

Основою для рулонного килима при залізобетонних несучих конструкціях є вирівнюючий шар, укладений по шару утеплювача. Стяжки виконують з цементно-піщаного розчину. Стяжки розбивають температурно-усадочними швами на квадрати розміром не більше 6х6м[9]..

Покрівельні роботи виконують за допомогою засобів малої механізації.

Роботи починають з очистки основи від бруду і пилу. Для цього використовують стиснене повітря. Так як перший шар повинен бути наклеєний на суху основу, після очистки попередньо перевіряють його сухість пробним наклеюванням шматка рулонного матеріалу. Якщо при його відриванні мастика не відстає, основа вважається достатньо сухою. В іншому випадку застосовують штучну сушку основи[11]..

Рулонний килим наклеюють шарами: спочатку перший шар по усій площі захватки, потім, після його перевірки і приймання, другий шар і т.д.

Штукатурні роботи

Для штукатурення стін прийнято штукатурну станцію ―Салют-2. Шар набризку, ґрунту і накривки виконується механізованим способом без компресорною форсункою, а затирання накривки – затиральними машинами СОЛ – 55.Штукатурний розчин постачається централізовано[11]..

Фарбування поверхонь

Для проведення малярних робіт приймаємо малярну станцію МС-2 .

Фарби постачаються у готовому вигляді зі складів.

Фарбування звичайно виконують вертикальними смугами так, щоб кожна наступна смуга перекривала попередню на 3 – 4см.

Малярні роботи приймають після висихання водяних фарб чи коли з’явиться міцна плівка на поверхнях, пофарбованих олійними чи синтетичними складами[11]..

Оздоблювальні роботи

Лицювання стін керамічною плиткою і обклеювання стін шпалерами виконується вручну, з використанням засобів малої механізації робіт[11]..

Підлоги	мозаїчні,	з	керамічної плитки,	з	ламінату та лінолеуму виконуються вручну, з використанням засобів малої механізації робіт.

Підлоги виконують по цементно-піщаним стяжкам[11]..

Будгенплан розроблено на період розгорнутого будівництва (зведення коробки будівлі) з урахуванням рішень генерального плану об’єкта і відповідно технології спорудження об’єкта, прийнятій у календарному плані, дотримання

вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежних вимог і санітарних норм, охорони довкілля, раціонального використання площі будмайданчика, найменших витрат на спорудження тимчасових будівель та споруд згідно діючих нормативних документів[13]..

Зв’язок будівельного майданчика з зовнішніми шляхами сполучення здійснюється дорогами з удосконаленим твердим покриттям, об’єкт розташований в міській зоні[13]. .

Для транспортування конструкцій, будівельних матеріалів, обладнання запроєктовані тимчасові дороги з максимальним використанням постійних доріг. Дороги запроєктовані двосторонні шириною 6м, з їх розширенням на поворотах. Матеріал доріг – збірні залізобетонні плити. Між дорогою і складами (утеплювача, руберойду, цегли та ін.) передбачена смуга шириною 4 м для стоянки транспорту в період розвантаження будматеріалів і конструкцій[13]..

На будівельному майданчику передбачено два в’їзди, один – запасний. Складування матеріалів від дороги ведеться на відстані не менше 1 м[13]..

Для організації складського господарства на будівельному майданчику передбачено:

-	відкриті площадки для зберігання цегли, збірних залізобетонних конструкцій та інших матеріалів на які не впливають коливання температури та вологість;

-	навіси для зберігання столярних виробів, рулонних матеріалів та ін.;

-	закриті склади для зберігання лакофарбових матеріалів, скла, спецодягу, тощо.

Складування	матеріалів	ведеться	за	марками,	типами, розмірами	з урахуванням висоти складування, проходів, проїздів та норм складування матеріалів. Майданчик для складування матеріалів ущільнюється, планується з нахилом і=0,05 % від будівлі для стоку поверхневих вод[19]..

Побутові приміщення використовуються пересувного та контейнерного типу. На будівельному майданчику прийняті побутові приміщення згідно з діючими нормами.

Водопостачання будмайданчику здійснюється від існуючої водопровідної мережі діаметром 200мм, прокладеної поряд з будівельним майданчиком[8]..

Постачання	електроенергією	здійснюється	підключенням трансформаторної підстанції до існуючої електромережі напругою 10кВт.

При проєктуванні будгенплану передбачено загальне освітлення будмайданчику з застосуванням прожекторів, розміщених на опорах освітлювальної мережі[13]..

Територія будівництва огороджується 2 метровим парканом згідно вимог і ПВР.

Визначення потреби в тимчасових будівлях та спорудах

Максимальна кількість робітників прийнята з календарного графіка N1=65чол.,

Всього максимальна кількість робітників в день – 86 чоловік. В найбільш завантажену зміну працює 42 чоловік.

Тимчасове водопостачання

Розрахунок тимчасового водопостачання на стадії ПВР зводиться до визначення потреби води для виробничих (Qвр), господарських (Qгп), пожежних(Qпож) цілей, а також визначення діаметра водопровідної напірної мережі[13].

Витрати води для протипожежних цілей визначається з розрахунку одночасної дії не менш двох пожежних гідрантів із витратою води 5 л/с на

кожний струмінь.

Приймаємо	діаметр	зовнішнього	водопроводу	100	мм.

Визначення освітлювальних приладів

Визначаємо	світловий	потік	в	лм,	що	необхідний	для	освітлення майданчика:

F = Eср * I * k * m ,

де Ecp - середня освітленість будівельного майданчика, лм;

I - освітлена площа, м2;

k - коефіцієнт запасу=1,2;

m - коефіцієнт, що враховує втрати світла = 1,5.

Розрахунок: F = 5 * (71,1 * 98,16) *1,2 *1,5 = 64595  лм.

Таким чином для освітлення будівельного майданчика встановлюємо 10 прожекторів ПК–95.

Тимчасове електропостачання

В відповідності з календарним графіком виробництва будівельно- монтажних робіт по головному корпусу визначаємо кількість спожитої електроенергії 	приймаємо	для	тимчасового забезпечення будівельного майданчика	електроенергією		трансформатор             СКТП-150- 10(6)/0,4(0,23)	закритої	конструкції	.

ВИСНОВОК

Запроєктований житловий будинок має в плані не правильну форму з розмірами в осях 37,7х 14,85 м. Будівля 16 поверхова житлова, на першому поверсі розміщено офісні приміщення та підземний паркінг. Висота поверхів – 3,00 м. Висота будівлі 61,17 м.

1. Перший розділ – це архітектурно-будівельні вирішення щодо багатоповерхового житлового будинку, а саме загальні характеристики району будівництва,ТЕП, об’ємно- планувальні рішення, зовнішні та внутрішні інженерні мережі, зовнішнє та внутрішнє опорядження, опис генплану, виконано ТТР огородження, покриття.

2. Другий розділ - це оцінка інженерно-геологічних умов ділянки, проведено розрахунки фізико-механічних характеристик шарів ґрунтів, глибину закладання фундаментів. Виконано розрахунки багатопустотної плити ПК ЛІРА, плити балкону,колони К1.

3. Третій розділ - це технологія будівельного виробництва: підраховані обсяги робіт; виконано вибір баштового крану КБ-502; підібрано контроль та оцінка якості робіт, наведені правила техніки безпеки при виконанні кам’яних робіт, розглянуто монтування збірних залізобетонних елементів.

В додатках виконано зведений кошторисний розрахунок та правила поведінки на будівельному майданчику з дотриманням чинних норм охорони праці.

Використано певний перелік літературних джерел, що подається в роботі.

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

1.	ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія

2.	ДБН В.1.2-2: 2006 Навантаження і впливи. Норми проєктування.

3.	ДБН В.2.6-31:2006 Теплова ізоляція будівель.

4.	ДБН А.3.1-5-96 (п.1). «Земельні роботи.»

5.	ДБН	В.2.1-10-2009.	Основи	та	фундаменти	споруд.	Основні положення проєктування.

6.	ДСТУ Б В. 2.1-2 - 96 (ГОСТ25100 - 95). Ґрунти. Класифікація. Державний стандарт України.

7.	Шашенко О.М. Механіка ґрунтів: навчальний посібник / Шашенко О.М., Пустовойтенко В.П., Хозяйкина Н.В. // – К.: Новий друк, 2009. – 208 с.

8.	Механіка ґрунтів. Основи та фундаменти: Підручник / В.Б. Швець, І.П. Бойко, Ю.Л. Винников, М.Л. Зоценко, О.О. Петраков, О.В. Солодянкін, В.Г. Шаповал, О.М. Шашенко, С.В. Біда. – Дніпропетровськ: «Пороги», 2014.– 231 с.

9.	ДСТУ Б В.2.1-27:2010 Палі. Визначення несучої здатності.

10.	ДБНВ 1.2.-2:2006. «Навантаження і впливи. Норми проєктування».

11.	ДБН В.1.2-14-2009 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

12.	ДБН В.2.6-98:2009 Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення.

13.	ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва

14.	ДБН В.2.6-163:2010 Сталеві конструкції.

15.	ДБН В.2.6-163:2010 Монтаж стальних конструкції

16.	ДБН	А.3.2-2-2009	Охорона	праці	і	промислова	безпека	в будівництві

17.	ДБНВ 1.1-7-2000 «Пожежна безпека об’єктів будівництва.»

18.	ДСТУ Б В.2.6-193:2013 Захист металевих конструкцій від корозії. Вимоги до проєктування

19.	Каталог	продукції	Rockwool.	Електроний	ресурс: https://www.rockwool.ua/technical- documentation/Catalogs/?selectedCat=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0

%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8

20.	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва

21.	Методичні рекомендації до виконання та захисту кваліфікаційної роботи магістрів спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія / О.В. Халимендик, В.Є. Волкова, С.М. Гапєєв, Р.М. Терещук, О.Є. Нечитайло, К.В. Кравченко, Г.П. Іванова. – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2019. – 46 с.

ДБН В.2.3-15:2007 "Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів".

22.	ДБН В.2.2-5-97 "Будинки і споруди. захисні споруди цивільної оборони".

23.	ДБН В.1.2-14-2018 "Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд".

24.	ДСТУ 8855:2019 "Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності)".

25.	ДБН В.1.1-7:2016 "Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги".

26.	ДСТУ Б В.2.6-109:2010 "Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні стрічкових фундаментів. Технічні умови".

27.	ДСТУ Б В.2.6-108:2010 "Конструкції будинків і споруд. Блоки бетонні для стін підвалів. Технічні умови".

28.	ДСТУ Б В.2.6-62:2008 "Конструкції будинків і споруд. Марші та сходові площадки залізобетонні. Технічні умови".

29.	ДСТУ Б В.2.6-49:2008 "Конструкції будинків і споруд. Огорожі сходів, балконів і дахів сталеві. Загальні технічні умови".

30.	ДСТУ ENV 206:2018 "Бетон. Технічні вимоги, експлуатаційні характеристики, виробництво та критерії відповідності".

ДОДАТОК 1 ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА

Для підрахунків економічних показників вище наведених технологій була використана розрахункова програма комплексу «Автоматизований випуск кошторисів» - ПК АВК-5.

Програмний комплекс «ПК АВК-5» призначений для автоматизації розрахунку кошторисної документації за однорівневою методикою ціноутворення, відповідно до вимог ДБН Д.1.1-1-2000, на всіх етапах її формування: інвесторської документація; договірна ціна; взаєморозрахунки за виконані роботи.

Кошторисна документація складена зі застосуванням правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.

ДОДАТОК 2 ОХОРОНА ПРАЦІ

Під час зведення будівельних об'єктів повинні бути вжиті заходи для запобігання впливу на працівників та населення, яке перебуває на прилеглій до будівельного об'єкта території, небезпечних і шкідливих виробничих факторів. За можливості впливу таких факторів необхідно розробити та реалізувати заходи відповідно до вимог цих Норм, інших нормативних документів, нормативно- правових актів.

Вимоги до заходів із забезпечення безпеки праці необхідно зазначити у проектно-технологічній документації – проектах організації будівництва –ПОБ, проектах виконання робіт – ПВР (додаток В).

Виконання будівельно-монтажних робіт без ПВР забороняється.

Організаціяі виконання будівельно-монтажних робіт повинні відповідати вимогам:

законодавства України про охорону праці (далі –законодавство);

природоохоронного законодавства;

нормативно-правових актів, що містять вимоги з охорони праці;

державних стандартів системи стандартів безпеки праці (ССБП);

державних будівельних норм (ДБН);

правил безпечного зведення та безпечної експлуатації будинків і споруд;

галузевих правил і типових інструкцій з охорони праці, що затверджені у визначеному порядку;

гігієнічних нормативів, санітарних правил і норм,затверджених Міністерством охорони здоров'я України.

Під час виконання будівельно-монтажних робіт в умовах впливу шкідливих і небезпечних факторів з використанням технологічного оснащення, устаткування, транспортних засобів, стосовно яких вимоги безпечного виконання робіт даними Нормами не передбачені, необхідно застосовувати технічні рішення і дотримуватись правил безпеки праці, що зазначені в інших нормативних документах, інструкціях та проектно-технологічній документації.

Розробляти проектно-технологічну документацію можуть тільки організації та фахівці, які мають ліцензію на виконання таких робіт. Експертиза є обов'язковою і здійснюється організаціями, що мають право на виконання такого виду робіт.

Вимоги безпеки праці нормативно-правових актів і відомчих нормативних документів не повинні суперечити положенням цих Норм. За наявності розбіжностей ці Норми є пріоритетними.

Замовник за 30 робочих днів до початку основних будівельно- монтажних робіт зобов'язаний повідомити територіальний орган Держгірпромнагляду про дату початку робіт за формою згідно з додатком Н ДБН А.3.1-5.

Виконанню основних будівельно-монтажних робіт на об'єктах будівництва повинен передувати комплекс підготовчих заходів і робіт згідно з 1.5 ДБН А.3.1-5.

Завершення цих робіт згідно з додатком Н ДБН А.3.1-5 підтверджується актом комісії про закінчення позамайданчикових і внутрішньомайданчикових підготовчих робіт і готовність об'єкта до початку будівництва.

Відповідно до цього додатка керівник генпідрядної організації за 10 робочих днів до початку основних будівельно-монтажних робіт зобов'язаний поінформувати членів цієї комісії та представника територіального органу Держгірпромнагляду про дату і місце її роботи.

Склад і зміст основних рішень по техніці безпеки в ПВР.

ППР повинні містити технічні рішення й основні організаційні заходи щодо забезпечення безпеки провадження робіт і санітарно-технічному обслуговуванню працюючих.

У ПВР повинні бути відбиті вимоги по:

- забезпеченню монтажної технологічності конструкцій й устаткування;

- зниженню обсягів і трудомісткості робіт, виконуваної в умові виробничої небезпеки;

- безпечному розміщенню машин і механізмів;

- організації робочих місць із застосуванням технічних засобів безпеки.

Крім того, повинні бути зазначені:

- номенклатура пристроїв, пристосувань і засобів індивідуального й колективного захисту працюючих і визначена потреба  в них;

- засобу висвітлення будівельного майданчика, робочих місць, проходів і проїздів, а також засобу зв'язку й сигналізації;

- вимоги по санітарно-побутовому обслуговуванню працюючих.

Для попередження небезпеки падіння працюючих з висоти в ППР варто передбачати:

- скорочення обсягів верхолазних робіт насамперед введення за рахунок впровадження конвеєрної, укрупненої збірки, великоблочного або без кранового результату монтажу;

- переважний першочергове влаштування постійних конструкцій, що обгороджують (стін, панелей, огороджень балконів і прорізів);

- тимчасове влаштування, що обгороджують, задовольняючим вимогам техніки безпеки;

Пожежна безпека. Основними причинами пожежної небезпеки є несправні електрообладнання або струмоведучі частини, рулонні покрівельні матеріали, а також ті ділянки будинку, які ставляться до категорій Б, В, Г по вибухонебезпечності, пожежної й вибухової небезпеки:Б – вибухово-небезпечне  виробництво, у якому застосовуються рідини з температурним спалахом від 29°С до 61°С; В – пожежонебезпечне виробництво, у якому застосовуються тверді речовини й матеріали, що згоряють. Г – виробництво пов'язане з обробкою неспалювальних речовин  у гарячому, розпеченому стані з виділенням променистого тепла.

При розробці буд. генплану території будівництва визначаються найнебезпечніші зони. У цих зонах установлюються пожежні щити, які повинні бути укомплектовані: два порошкових вогнегасники й один вуглекислотний, ящик з піском, відром  і лопатою.

Будівельна ділянка повинна бути постійно чистою. З місця провадження робіт необхідно забирати будівельні відходи, тому що вони здатні горіти.

Розводити вогонь для спалювання сміття категорично забороняється,

Передбачено під'їзди пожежних машин будь-якому місцю виникнення пожежі.Будівельна  ділянка   забезпечена   тимчасовим   пожежним водопроводом, пожежними гідрантами.

Для паління виділені спеціальні місця.

Санітарія й гігієна праці. Питання виробничої санітарії й гігієни праці в будівництві регламентовані зводом нормативних документів, що включають правила, норми, інструкції з різних аспектів гігієни й охорони праці.                            Призначення документів полягає в створенні сприятливих і здорових умов праці, що виключають травматизм і професійну захворюваність трудящих. На будівельному майданчику проектуються побутові приміщення. До цих приміщень ставляться кімната для прийому їжі, у якій передбачений умивальник для миття рук, кімната для брудного й чистого одягу, душова, кімната для відпочинку. Повинно бути передбачене її освітлення в темний час доби

Пил і гази.Робітники при просіванні сипучих матеріалів, при підготовці поверхні будівельних конструкцій підлягають впливу пилу.

Для захисту від впливу пилу на робітників застосовують способи індивідуального захисту: окуляри, респіратори, протигази, скафандри, які захищають органи дихання.

Поверхні конструкцій змочують, потім очищають, також необхідно поливати дороги.

Викидати сміття дозволяється тільки з вікон першого поверху. Зона викидання повинна бути обгороджена. Склади сипучих матеріалів необхідно розміщати з підвітряної сторони: вплив  отруєних рідин відбувається при виробництві бетону, зварювальних і малярських роботах.