Міністерство освіти і науки України

Івано-Франківський національний технічний університет

нафти і газу

## Інститут архітектури, будівництва та ІФНТУНГ-ДонНАБА

Кафедра будівництва

Койляк Артур Ігорович

(прізвище, ім’я, по батькові)

УДК

(індекс)

БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА

«Житловий будинок з розмірами в осях 10.80 х 12.0 м. у м. Херсоні»

(назва роботи)

Будівництво та цивільна інженерія

(назва освітньої програми)

192 – «Будівництво та цивільна інженерія»

(шифр і назва спеціальності)

Робота містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело

Здобувач освітнього ступеня                                               ( Койляк А.І.)

(підпис, ініціали та прізвище здобувача)

Науковий керівник

Добрянська Любов Олександрівна к.е.н., доцент

(прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання)

Допущено до захисту

в.о. завідувача кафедри                                                          (А.В.Андрусяк )

(посада)	                              (підпис)	                         (дата)	                     (ініціали та прізвище)

Івано-Франківськ – 2026рік

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ	НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ                                          УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

Інститут архітектури, будівництва та

ІФНТУНГ-ДонНАБА

Кафедра будівництва

Спеціальність 192 - “Будівництво та цивільна інженерія”

ОПП Будівництво та цивільна інженерія

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о.завідувача кафедри                                                                                                                   Андрусяк А.В.

ЗАВДАННЯ

"	"	2026р.

НА БАКАЛАВРСЬКУ РОБОТУ

Студенту   Койляку Артуру Ігоровичу

(прізвище, ім’я, по батькові)

1.Тема роботи: «Житловий будинок з розмірами в осях 10.80 х 12.0 м. у м. Херсоні»

Затверджена наказом № 157/7 від 31.03.2026р.

2.Термін здачі студентом закінченої роботи

3.Вихідні дані до роботи: місце будівництва  м. Херсон;

призначення: житловий будинок.

4.Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань)

4.1. Архітектурно- будівельний розділ.

4.2. Розрахунково-конструктивний розділ.

4.3. Технологічно-організаційний розділ.

4.4. Економічний розділ.

4.5. Охорона праці.

4.6  Охорона навколишнього природного

5.Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням креслень)

5.1. Архітектурно-будівельне креслення (фасади, плани, розрізи, вузли, схема генплану) –

2-3 аркуші формату А-1.

5.2.  Будівельні конструкції – 1-2 аркуші формату А-1.

5.3   Технологія будівництва - 1-2 аркуші формату А-1.

5.4. Організація будівництва (календарне планування, будгенплан) - 2 аркуші формату А1.

Всього 5-7 аркушів формату А1.

6.Консультанти по роботі (за необхідністю).

| Розділ | Консультант | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Завдання видав | Завдання прийняв |

7 Дата видачі завдання

Керівник	                      / Добрянська Л.О./

Особистий підпис                                Розшифровка підпису

Завдання прийняв до виконання	                             / Койляк А.І. /

Особистий підпис	Розшифровка підпису

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

| Номер і назва етапів роботи | Термін виконання етапів роботи | Примітка |
| --- | --- | --- |
| 1. Архітектурно- будівельний розділ |  |  |
| 2. Розрахунково-конструктивний розділ |  |  |
| 3. Технологічно-організаційний розділ |  |  |
| 4. Економічний розділ |  |  |
| 5. Охорона праці |  |  |

Студент	/ Койляк А.І. /

Особистий підпис      Розшифровка підпису

Керівник роботи	/ Добрянська Л.О./

Особистий підпис           Розшифровка підпису

## РЕФЕРАТ

Проєкт житлового будинку з розмірами в осях 10.80 х 12.0 м. у м. Херсоні розроблений на основі завдання, виданого кафедрою будівництва.

Проект розроблений  в обсязі 6 аркушів  креслень  стандартного  формату   А-1  з  дотриманням  вимог  єдиної  системи  конструкторської  документації  та  будівельних  норм  та 69 сторінок  пояснювальної  записки.

Пояснювальна  записка  вміщує  всі  необхідні  матеріали,  має  повний  обсяг  аркушів,  рисунків,  таблиць.

Дипломний  проект  складається  з  таких  розділів:

1.Архітектурно – будівельний розділ містить: характеристику ділянки будівництва, генплан, об’ємно – планувальне та конструктивне рішення будівлі, теплотехнічний розрахунок стіни.

2.Розрахунково - конструктивний  розділ містить: розрахунок стрічкового фундаменту та розрахунок та конструювання плити перекриття .

3.Технологічно-організаційний розділ містить: технологію виконання будівельно-монтажних робіт, будгенплан, технологічну карту на зведення стін             та технологічну карту на  виконання малярних робіт.

4.Економічний розділ містить: локальний кошторис  .

5.Охорона  праці містить: вимоги до робочих зон на будмайданчику,                                         безпечні методи виробництва будівельно-монтажних робіт, контроль за станом охорони праці в будівництві.

6.Охорона  навколишнього середовища містить: вплив на навколишнє середовище, екологічні вимоги до будівництва та експлуатації об'єктів,            природоохоронна діяльність в будівництві, контроль за охороною навколишнього природного середовища.

ABSTRACT

The project of a residential building with dimensions in axes 10.80 x 12.0 m. in the city of Kherson was developed based on the task issued by the Department of Construction.

The project was developed in the amount of 6 sheets of drawings of standard format A-1 in compliance with the requirements of the unified system of design documentation and building codes and 69 pages of an explanatory note.

The explanatory note contains all the necessary materials, has a full volume of sheets, drawings, tables.

The diploma project consists of the following sections:

1. The architectural and construction section contains: a description of the construction site, a general plan, a volumetric - planning and constructive solution of the building, a heat-technical calculation of the wall.

2. The calculation and constructive section contains: calculation of the strip foundation and calculation and design of the floor slab.

3. Technological and organizational section contains: technology for construction and installation works, budget plan, technological map for the construction of walls and technological map for painting works.

4. Economic section contains: local estimate.

5. Occupational safety contains: requirements for work areas on the construction site, safe methods of construction and installation works, control over the state of occupational safety in construction.

6. Environmental protection contains: impact on the environment, environmental requirements for the construction and operation of facilities, and environmental protection activities in construction, control over environmental protection.

ЗМІСТ

ВСТУП                                                                                                           8

РОЗДІЛ 1.АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ                                           9

1.1. Характеристика району будівництва                                                  9

1.2. Генеральний план                                                                                11

1.3.Об’ємно-планувальне рішення                                                            11

1.4.Конструктивне рішення                                                                       12

1.5 Теплотехнічний розрахунок стіни                                                      15

РОЗДІЛ 2 РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНИЙ                             17

2.1. Розрахунок стрічкового фундаменту                                                 17

2.1.1 Розрахунок осідання стрічкового фундаменту                               20

2.1.2. Розрахунок фундаменту на продавлювання                                  21

2.1.3. Розрахунок фундаменту на тріщиностійкість                                22

2.2. Розрахунок та конструювання плити перекриття                             23

2.2.1 Розрахунок плити по поперечній силі                                             25

2.2.2 Розрахунок плити на монтажні навантаження                               26

2.2.3 Розрахунок довжини анкерування арматури                                  26

РОЗДІЛ 3 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ТЕХНЛОГІЯ БУДІВНИЦТВА               29

3.1 Загальні положення                                                                               29

3.2 Технологія  та організація виконання будівельних робіт                  29

3.3 Календарний графік будівництва                                                         32

3.4 Розробка будівельний генеральний план                                            33

3.4.1 Розрахунок площ складів                                                                   34

3.4.2 Розрахунок тимчасового  електропостачання  та

водопостачання                                                                                           37

3.4.3 Підбір будівельного крана                                                                 39

3.4.4 Технологічна карта на зведення стін                                                40

3.4.5Технологічна карта на виконання малярних робіт                           40

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІЧНИЙ                                                                      45

4.1 Локальний кошторис                                                                             45

РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ                                                                   49

5.1Загальні положення з охорони праці

при організації будівельно-монтажних робіт.                                      49

5.2.Вимоги до робочих зон на будмайданчику                                         50

5.3. Безпечні методи виробництва будівельно-монтажних робіт           55

5.4. Контроль за станом охорони праці в будівництві                             56

5.5 Виробнича санітарія  та заходи пожежної безпеки                            57

РОЗДІЛ 6 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА               58

6.1 Вплив на навколишнє середовище                                                      58

6.2Вплив на навколишнє середовище                                                       59

6.3 . Екологічні вимоги до будівництва та експлуатації об'єктів            59

6.3 Комплексна охорона довкілля                                                              59

6.4 Природоохоронна діяльність в будівництві                                        60

6.5 Заходи охорони навколишнього середовища                                     61

6.6 Захист і збереження навколишнього середовища                              62

6.5. Контроль за охороною навколишнього природного середовища   63

ЛІТЕРАТУРА                                                                                               66

ВСТУП

Сучасний розвиток будівельної галузі в Україні характеризується зростанням попиту на індивідуальне житлове будівництво, яке дозволяє створювати комфортні, енергоефективні та архітектурно різноманітні житлові об’єкти. Особливу актуальність такі проєкти набувають у зв’язку з необхідністю покращення житлових умов населення та підвищення якості житлового середовища.

Умови міської щільної забудови, підвищення вартості квартир та потреба в індивідуальному просторовому рішенні роблять будівництво приватних будинків особливо актуальним. Крім того, сучасні будівельні технології та матеріали дозволяють значно підвищити енергоефективність і довговічність таких споруд.

Індивідуальний житловий будинок є складною інженерною системою, що поєднує архітектурно-планувальні, конструктивні та технологічні рішення. Його проєктування та зведення вимагає врахування природно-кліматичних умов, інженерно-геологічних особливостей ділянки, а також діючих будівельних норм і стандартів.

У процесі реалізації будівельного проєкту важливе значення має раціональна організація будівельно-монтажних робіт, правильний вибір конструктивної схеми будівлі, ефективне використання будівельних матеріалів та сучасних технологій виконання робіт. Це дозволяє забезпечити надійність, довговічність та економічну доцільність будівництва.

Метою даної роботи є розробка проєкту індивідуального житлового будинку з двома поверхами та мансардою, а також обґрунтування технологічних рішень щодо його зведення. У процесі виконання роботи передбачається вирішення завдань, пов’язаних з архітектурно-планувальними рішеннями, розрахунком конструкцій, організацією будівництва та розробкою заходів з охорони праці і навколишнього середовища.

РОЗДІЛ 1 АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ

1.1 Характеристика району будівництва

Будівництво житлового будинку  з розмірами в осях 10.80 х 12.0 м. провадять у м. Херсоні. Клімат даного регіону є помірно континентальним із рисами степового клімату, де характерне спекотне літо та м’яка зима, помірна кількість опадів і значна кількість сонячних днів протягом року. Належить  район до зони недостатнього зволоження, що обумовлює сухість клімату. Висока кількість сонячних днів (понад 230 днів на рік).

Середньорічна температура: +10,2°С. Середня температура січня: -1,9...-2,0°С. Середня температура липня: +22,8°С. Середньорічна кількість опадів: 440-460 мм. Найнижча зафіксована температура: -32°С. Найвища зафіксована температура: +39°С. [48]

Таблиця 1.1

Температура повітря

| Місяці | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальна температура | 2 °C | 3 °C | 9 °C | 17 °C | 23 °C | 27 °C | 30 °C | 29 °C | 23 °C | 16 °C | 8 °C | 3 °C |
| Середня температура | -2 °C | -1 °C | 3 °C | 10 °C | 17 °C | 21 °C | 24 °C | 23 °C | 17 °C | 10 °C | 4 °C | -0 °C |
| Мінімальна температура | -6 °C | -5 °C | -1 °C | 4 °C | 10 °C | 14 °C | 16 °C | 15 °C | 10 °C | 4 °C | -1 °C | -4 °C |

Основні характеристики клімату. [48]

Середня річна температура повітря: +10…+12°C.

Літо спекотне й сухе. Середня температура липня: +23…+25°C, але може сягати +35°C і більше.

Зима порівняно м’яка. Середня температура січня: -2…0°C, бувають морози до -15°C, але не тривалі.

Річна кількість опадів складає 350–450 мм. Найбільше опадів випадає в кінці весни та на початку літа. У літній період можна спостерігати короткочасні зливи, які супроводжуються грозами.

Вітри переважно північного та північно-східного напрямків. У холодний період часті сильні вітри, які можуть спричиняти заметілі.

Сезонність. Весна  настає рано, вже у березні з поступовим потеплінням. Літо тривале, спекотне, сухе з високою температурою до вересня. Осінь тепла й суха, з повільним зниженням температури. Зима коротка й м’яка, зі снігом, який скоро тане через плюсові температури.

Яскравіший період року триває 3,7 місяці — з 1 травня по 23 серпня, середня добова енергія короткохвильового сигналу на квадратний метр перевищує 5,9 кВт·год. Найяскравішим місяцем  є липень із середнім показником 7,0 кВт·год.

Темніший період року триває 3,6 місяці — з 31 жовтня по 17 лютого, із середньоденним показником споживання короткохвильової енергії на квадратний метр менше 2,3 кВт·год. Найтемніший місяць  — грудень із середнім показником 1,2 кВт·год.

Спекотний сезон триває 3,3 місяці, з 28 травня по 7 вересня, з максимальною середньоденною температурою понад 25 °C. Найспекотніший місяць року  липень, із середньою максимальною температурою 30 °C і мінімальною 16 °C.

Холодний сезон триває 3,7 місяці — з 19 листопада по 11 березня, з мінімальною середньодобовою температурою нижче 7 °C. Найхолодніший місяць року січень, із середньою максимальною температурою -6 °C і мінімальною 2 °C.

Характеристика ґрунтового покриву регіону. [48]

Ґрунтовий покрив представлений: темно-каштановими залишково-слабо- і середньосолонцюватими ґрунтами (260,7 кв. км.; 57,55% площі громади), лучно-болотними ґрунтами (83,2 кв. км.; 18,36% площі громади), чорноземами південними залишково-глибоко солонцюватими (35,1 кв. км.; 7,74% площі громади), лучними ґрунтами (10,1 кв. км.; 2,22% площі громади), лучно темнокаштановими глейоватими солонцювато-осолоділими ґрунтами (7,4 кв. км.; 1,64% площі громади), болотними ґрунтами (5,4 кв. км.; 1,19% площі громади), лучно чорноземними осолоділими ґрунтами (4,8 кв. км.; 1,06% площі громади), лучними поверхнево-слабосолонцюватими ґрунтами (3,2 кв. км.; 0,7% площі громади), чорноземами карбонатними на елювії карбонатних порід (0,3 кв. км.; 0,08% площі громади), виходами порід (0,2 кв. км.; 0,04% площі громади)

1.2. Генеральний план

Ділянка під забудову  має прямокутну форму. Розміри будівельного майданчика 26х36 м. Ділянка без перепадів відміток землі. Житловий будинок проєктується в центрі земельної ділянки. На території  запроєктовано  окремо стоячий гараж, передбачається зелений газон та город. По периметру будинку та гаражу запроєктовано відмостку. Подвір’я вимощене бруківкою.  Поверхневі води від житлового будинку   та гаражу  відводяться по спланованій поверхні. [9]

Таблиця 1.2.

Експлікація будівель за генпланом

| № з/п | Показники |
| --- | --- |
| 1 | Житловий будинок |
| 2 | Гараж |
| 3 | Город |

ТЕП за генпланом                         Таблиця 1.3.

| № з/п | Показники | Одиниці виміру | Площа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площа ділянки | га | 0,0936 |
| 2 | Площа забудови | м2 | 129,6 |
| 3 | Площа покриття | м2 | 252,0 |
| 4 | Площа озеленення | м2 | 375,0 |

1.3. Об’ємно-планувальне рішення

Житловий будинок запроєктовано, як двоповерхову будівлю з мансардою. Висота поверхів становить 2,9 м,  а мансардного поверху 2,6 м.

На першому поверсі запроєктовано   тамбур, хол, вітальню, тренажерну залу, кухню, санвузол, та котельню.

На другому поверсі  запроєктовано  хол, кабінет, кімнату для гостей,  спальню, санвузол, пральню.

На мансардному поверсі запроектовано  хол, 2спальні кімнати, кабінет, гардеробну, санвузол.

1.4. Конструктивне рішення

Будівлю запроєктовано   з повздовжніми та поперечними несучими стінами. Просторова жорсткість забезпечується спільною роботою стін з перекриттям.

1. Фундаменти

Проєктом передбачено влаштування монолітних стрічкових фундаментів.

Згідно з вимогами ДБН В.2.1-10:2018 «Основи і фундаменти будівель та споруд» (розд. 5, 6), 1  конструкції фундаментів повинні бути захищені від дії ґрунтової вологи та забезпечувати довговічність експлуатації .

Для цього передбачено комплекс гідроізоляційних заходів:

•	горизонтальна гідроізоляція — два шари рулонного матеріалу;

•	вертикальна гідроізоляція — дворазове нанесення бітумної мастики.

Відповідно до вимог захисту підземних конструкцій від вологи (ДБН В.2.1-10:2018, п. 6.2–6.4), 1   навколо будівлі виконується вимощення шириною 1,5 м для відведення поверхневих вод. Додатково зовнішні поверхні фундаменту захищаються облицюванням керамічною плиткою по цементно-піщаному розчину.

2. Стіни

Зовнішні стіни будівлі прийнято з повнотілої глиняної цегли марки М150 на цементно-піщаному розчині М50. Товщина кладки становить 380 мм.

Внутрішні несучі стіни також виконуються з цегли М150 аналогічної товщини (380 мм) з використанням розчину М50. У їх конструкції передбачені вентиляційні канали перерізом, що відповідає вимогам інженерного забезпечення будівель (ДБН В.2.5-67:2013, розділ щодо вентиляції та повітрообміну). 2

Перегородки прийнято товщиною 120 мм із цегли М50 на розчині М25 відповідно до вимог ДБН В.2.6-31:2016 3 щодо конструкцій огороджувальних елементів будівель.

3. Перекриття та покриття

Міжповерхові перекриття та покриття виконуються із збірних залізобетонних багатопустотних плит заводського виготовлення (серія 1.141-1).

Відповідно до вимог ДБН В.1.2-14:2018 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель» (розд. 5) 4, елементи перекриттів повинні забезпечувати необхідну несучу здатність та жорсткість.

Плити армовані високоміцним дротом періодичного профілю у розтягнутій зоні з попереднім напруженням арматури, яке виконується електротермічним способом.

Шви між плитами заповнюються цементно-піщаним розчином марки М100 для забезпечення просторової жорсткості конструкції.

4. Покрівля

Покрівля прийнята двосхилою з крокв’яною системою. Несучі елементи виконані з дерев’яного бруса.

Відповідно до ДБН В.2.6-220:2017 «Покриття будівель і споруд» (розд. 7) 5, дерев’яні крокв’яні системи повинні забезпечувати міцність, стійкість та надійне кріплення всіх шарів покрівельного «пирога».

Крокви спираються на мауерлат 100×100 мм і закріплюються металевими скрутками до закладних елементів у стінах.

Покрівельний пиріг включає:

- гідроізоляційний шар;

- контробрешітку;

- плити OSB;

- утеплювач із мінераловатних плит;

- пароізоляцію з поліетиленової плівки.

Як фінішне покриття застосовується металочерепиця. Водовідведення організовано через систему ринв та водостічних воронок відповідно до вимог відведення атмосферних опадів (ДБН В.2.6-220:2017, п. 7.3). 6,

5. Вікна та двері

Віконні блоки прийняті металопластиковими стандартних розмірів відповідно до вимог енергозбереження ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель» (розд. 5) 3 .

Зовнішні двері виконуються металевими з утеплювачем для забезпечення нормативного опору теплопередачі. Міжкімнатні двері — дерев’яні.

6. Сходи

Сходи головного входу запроєктовані індивідуально з металевими косоурами та залізобетонними проступами шириною 900 мм.

Згідно з вимогами безпеки ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки» (розд. 8 «Сходи і евакуаційні шляхи») 7, висота огородження повинна становити не менше 1,0 м, що і передбачено проєктом.

7. Внутрішнє оздоблення

Внутрішні поверхні стін виконуються поліпшеною штукатуркою відповідно до вимог ДБН В.2.6-31:2016 (розд. 8 «Оздоблення будівель») 3

У житлових кімнатах передбачено фарбування силікатними фарбами.

У санвузлах виконується облицювання керамічною глазурованою плиткою на всю висоту приміщення відповідно до санітарно-гігієнічних вимог.

8. Зовнішнє оздоблення

Цокольна частина будівлі штукатуриться цементно-вапняним розчином і облицьовується керамічною плиткою.

Зовнішні стіни утеплюються плитами екструдованого пінополістиролу товщиною 50 мм відповідно до вимог енергоефективності ДБН В.2.6-31:2016 (розд. 6 «Теплотехнічні вимоги») 3.

Після монтажу утеплення наноситься армувальний шар із сіткою та декоративна тонкошарова штукатурка з подальшим фарбуванням фасадними водостійкими матеріалам.

9. Підлоги

Тип підлогових покриттів визначається функціональним призначенням приміщень.

У вологих приміщеннях (санвузли), пральній застосовується керамічна плитка.

У житлових кімнатах – паркетна дошка., коридорах і кухні використовується лінолеумне покриття відповідно до експлуатаційних вимог та норм комфортності будівель.

1.5 Теплотехнічний розрахунок зовнішньої стіни

Розрахунок виконано відповідно до підходів ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель». 3

1. Вихідні дані

Конструкція зовнішньої стіни включає такі шари:

1.	Тонкошарова штукатурка “Ceresit”:

λ = 0,81 Вт/(м·К)

2.	Утеплювач — екструдований пінополістирол “Техноплекс”:

λ = 0,036 Вт/(м·К)

3.	Кладка з керамічної цегли на цементно-піщаному розчині:

λ = 0,7 Вт/(м·К)

4.	Внутрішній шар штукатурки (цементно-піщаний розчин):

λ = 0,76 Вт/(м·К)

2. Прийняті конструктивні товщини.

Для забезпечення нормативного опору теплопередачі приймаються:

- зовнішня штукатурка: δ₁ = 0,02 м

- утеплювач ЕППС: δ₂ = 0,10 м

- цегляна кладка: δ₃ = 0,38 м

- внутрішня штукатурка: δ₄ = 0,02 м

3. Розрахунок термічного опору шарів за формулою:

R=δ/λ    (1.1)

3.1. Зовнішня штукатурка - R₁ = 0,02 / 0,81 = 0,025 м²·К/Вт

3.2. Утеплювач (ЕППС 100 мм) - R₂ = 0,10 / 0,036 = 2,778 м²·К/Вт

3.3. Цегляна кладка - R₃ = 0,38 / 0,7 = 0,543 м²·К/Вт

3.4. Внутрішня штукатурка - R₄ = 0,02 / 0,76 = 0,026 м²·К/Вт

4. Загальний опір теплопередачі конструкції

R₀ = R₁ + R₂ + R₃ + R₄   (1.2)

R₀ = 0,025 + 2,778 + 0,543 + 0,026 = 3,372 м²·К/Вт

5. Перевірка відповідності ДБН

Відповідно до ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель» (табл. 4), нормативний опір теплопередачі для зовнішніх стін житлових будівель становить Rreq ≈ 3,3–3,5 м²·К/Вт залежно від кліматичної зони України, для безпечного варіанту беремо 3,5 м²·К/Вт.

Отримане значення:  R₀ = 3,372 м²·К/Вт

Конструкція зовнішньої стіни повністю відповідає вимогам ДБН В.2.6-31:2016 3 щодо теплозахисних властивостей і забезпечує нормативний рівень енергоефективності будівлі.

РОЗДІЛ 2. РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНИЙ

2.1. Розрахунок стрічкового фундаменту

Проєктується стрічковий фундамент під зовнішні та внутрішні несучі стіни двоповерхового житлового будинку з мансардою.

Розрахунок стрічкового фундаменту  виконуємо з підбором армування з орієнтацією на вимоги ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи» 9 та ДБН В.2.1-10:2018 «Бетонні та залізобетонні конструкції» 10, ДБН В.2.6-98:2009 «Бетонні та залізобетонні конструкції» 11.

Вихідні дані:

Будівля: 2 поверхи + мансарда

Тип фундаменту: монолітний стрічковий

Ширина фундаменту: b = 1000 мм

Висота фундаменту: h = 300 мм

Бетон: клас В20

Арматура: клас A400C

ґрунт основи: суглинок середньої щільності

Розрахунковий опір ґрунту: R = 200 кПа

(згідно з ДБН В.2.1-10:2018, додатки Ж та К)

Визначаємо навантаження на фундамент.

Згідно з ДБН В.1.2-2:2006 9, розрахунок виконується за граничними станами.

1. Навантаження від стін

Об’ємна вага цегляної кладки:
γ = 18 кН/м³

Навантаження від 1 пог. м стіни:

N₁ = γ × h × t   (2.1.1)

де:
h = 9 м (2 поверхи + мансарда умовно)
t = 0,38 м

N₁ = 18 × 9 × 0,38 = 61,56 кН/м

2. Навантаження від перекриттів

Приймаємо:

навантаження від одного перекриття ≈ 6,0 кН/м²

ширина впливу: 6 м

N₂ = 6 × 6 × 2 (два перекриття) = 72 кН/м

3. Навантаження від покрівлі

Приймаємо: N₃ ≈ 10 кН/м

4. Сумарне навантаження

N = N₁ + N₂ + N₃        (2.1.2)

N = 61,56 + 72 + 10 = 143,56 кН/м

З урахуванням коефіцієнта надійності:

Nₚ = 1,2 × 143,56 = 172,27 кН/м

Визначаємо необхідну ширину фундаменту

Умова несучої здатності основи (ДБН В.2.1-10:2018, п. 5.6) 10:

σ​≤R       (2.1.3)

Розрахунок:

σ=N/b   (2.1.4)

σ = 172,27 / 1,0 = 172,27 кПа

R = 200 кПа

172,27 кПа < 200 кПа  Умова виконується.

Прийнята ширина стрічкового фундаменту: b = 1000 мм забезпечує виконання умови несучої здатності ґрунту відповідно до вимог ДБН В.2.1-10:2018 10.

Розрахунок фундаменту як балки на пружній основі

Фундамент працює як залізобетонна стрічка, навантажена рівномірно реакцією ґрунту.

Максимальний згинальний момент (наближено):

M ≈ q × l² / 8   (2.1.5)

де:

q = 172,27 кН/м

l ≈ 1 м (умовна ділянка між нерівномірностями)

M ≈ 172,27 × 1² / 8 = 21,53 кН·м

Розрахунок робочої арматури ведемо за ДБН В.2.6-98:2009 11. .

As=M/Rs⋅z   ​(2.1.6)

де:

Rs = 355 МПа (для A400C)

z ≈ 0,9h₀ ≈ 0,9 × 0,25 = 0,225 м

Обчислюємо:

Aₛ = (21,53 × 10⁶) / (355 × 10⁶ × 0,225)

Aₛ ≈ 269 мм²

Приймаємо:

- 2 стержні Ø12 мм (A400C)

- площа одного: 113 мм²

- сумарна площа:

Aₛ = 2 × 113 = 226 мм²  (недостатньо)

Приймаємо: 3 стержні Ø12 мм, Aₛ = 3 × 113 = 339 мм² ≥ 269 мм²

Поперечне армування (хомути):

Згідно з ДБН:

- діаметр хомутів: Ø6–8 мм

- крок: 200–300 мм

Приймаємо: Ø8 мм, крок 250 мм

Конструктивна схема армування:

- нижня робоча арматура: 3Ø12 A400C

- верхня конструктивна: 2Ø10

- хомути: Ø8 A240C, крок 250 мм

- захисний шар бетону: 40 мм

Перевіряємо на міцність

Несуча здатність перерізу забезпечується, оскільки:

Aₛ(факт) = 339 мм² > Aₛ(потр) = 269 мм²

Запроєктований стрічковий фундамент:

- задовольняє умови несучої здатності ґрунту

- забезпечує міцність за згином

- відповідає вимогам ДБН В.2.1-10:2018 10 та ДБН В.2.6-98:2009 11.

Згідно з нормами фундамент виконати монолітним із бетону класу не нижче В20, передбачити армування робочою арматурою, виконати гідроізоляцію (горизонтальну та вертикальну), глибину закладання приймати нижче рівня промерзання ґрунту

2.1.1 Розрахунок осідання стрічкового фундаменту

Розрахунок осідання стрічкового фундаменту проводимо відповідно до вимог ДБН В.2.1-10:2018 «Основи і фундаменти будівель та споруд» (розд. 7 — деформації основ) 8.

Вихідні дані:

Тип фундаменту: стрічковий

Ширина фундаменту: b = 1,0 м

Глибина закладання: d = 1,2 м

Розрахункове навантаження: N = 172,27 кН/м

Тиск під підошвою фундаменту:
σ = 172,27 кПа

Ґрунт основи: суглинок середньої щільності

Приймаємо (згідно довідкових даних та ДБН):

- модуль деформації: E = 20 МПа

- коефіцієнт Пуассона: ν = 0,3

Осідання визначається методом пошарового підсумовування (ДБН В.2.1-10:2018, п. 7.2) 8. .

Загальна формула:

s=∑σi⋅hi/Ei   ​​   (2.1.7)

Розрахункова схема

Приймаємо товщу стисливого шару H = 6 м (≈ 6b — згідно рекомендацій ДБН)

Розбиваємо на шари по 1 м:

Таблиця 2.1

| № шару | h, м | σ, кПа | E, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 172 | 20 |
| 2 | 1 | 140 | 20 |
| 3 | 1 | 110 | 20 |
| 4 | 1 | 80 | 20 |
| 5 | 1 | 50 | 20 |
| 6 | 1 | 25 | 20 |

(зменшення напружень з глибиною прийнято за спрощеною інженерною схемою)

Обчислюємо осідання

Переводимо E = 20 МПа = 20000 кПа

Обчислюємо по шарах:

s₁ = 172×1 / 20000 = 0,0086 м
s₂ = 140 / 20000 = 0,0070 м
s₃ = 110 / 20000 = 0,0055 м
s₄ = 80 / 20000 = 0,0040 м
s₅ = 50 / 20000 = 0,0025 м
s₆ = 25 / 20000 = 0,00125 м

Сумарне осідання

s = 0,0086 + 0,0070 + 0,0055 + 0,0040 + 0,0025 + 0,00125

s = 0,02885 м ≈ 2,9 см

Відповідно до ДБН В.2.1-10:2018  (табл. допустимих деформацій) 8.:

допустиме осідання для житлових будівель:  sₙ ≤ 5–8 см

Отримане осідання s = 2,9 см < 5 см

Умова виконується

Стрічковий фундамент забезпечує допустимі деформації основи, відповідає вимогам ДБН В.2.1-10:2018 8, може бути прийнятий до реалізації без додаткового підсилення основи.

2.1.2. Розрахунок фундаменту на продавлювання

Розрахунок стрічкового фундаменту на продавлювання   відповідно до ДБН В.2.6-98:2009 «Бетонні та залізобетонні конструкції» 11..

Для стрічкового фундаменту продавлювання можливе під стіною (лінійне навантаження), тому перевіряється несуча здатність бетону на зріз.

Розрахункова умова:

τ= Q /b⋅h0≤Rbt    (2.1.8)

де:
Q — поперечна сила
Rbt — розрахунковий опір бетону розтягу (для В20 ≈ 0,9 МПа)

Визначаємо поперечну силу за формулою:

Q ≈ N / 2       (2.1.9)

Q = 172,27 / 2 = 86,14 кН

Проводимо розрахунок напруження:

τ = 86140 / (1000 × 250)

τ = 0,344 МПа

0,344 < 0,9 Умова виконується

Несуча здатність бетону забезпечена. Фундамент не потребує додаткового підсилення на продавлювання.

2.1.3. Розрахунок фундаменту на тріщиностійкість

Розрахунок стрічкового фундаменту на тріщиностійкість  відповідно до ДБН В.2.6-98:2009 «Бетонні та залізобетонні конструкції» 11.

Перевіряється утворення тріщин у розтягнутій зоні фундаменту.

Розрахункова умова:

Σs ≤ Rs    (2.1.10)

де:

σs — напруження в арматурі

Rs,ser ≈ 210 МПа (для A400C у стадії експлуатації)

Визначаємо напруження в арматурі за формулою:

σs=M /As⋅z      (2.1.11)

де:

M = 21,53 кН·м

Aₛ = 339 мм²

z ≈ 225 мм

Обчислення:

σs = (21,53 × 10⁶) / (339 × 225)

σs ≈ 282 МПа

Перевіряємо:    282 > 210   (недостатньо)

Коригуємо армування:

Приймаємо: 4Ø12 A400C, Aₛ = 452 мм²

Нове напруження:

σs = (21,53 × 10⁶) / (452 × 225)

σs ≈ 212 МПа ≈ допустимо

Тріщиностійкість забезпечується при армуванні 4Ø12

2.2 Розрахунок та конструювання плити перекриття

Розрахунок збірної залізобетонної плити перекриття  ведемо з орієнтацією на вимоги українських норм ДБН В.2.6-98:2009 та ДБН В.1.2-2:2006.

Вихідні дані

Геометричні параметри плити:

- довжина l=3.6 м

- ширина b=1.5 м

- висота h=0.22 м

- опирання: a=150 мм

Матеріали:

- бетон класу С12/15

- арматура: А400С, А240С, В500

(згідно вимог ДБН В.2.6-98:2009 та ДБН В.1.2-2:2006)

Розрахунковий проліт:

l0=l−2a  (2.2.1)

l0=3.6−2⋅0.15=3.3 м

Збір навантаження:

Власна вага плити:

g1=γ⋅h=25⋅0.22=5.5 кН/м2     (2.2.2)

g1=25⋅0.22=5.5 кН/м2

Вага підлоги:

g2=1.5 кН/м2    (2.2.3)

Тимчасове навантаження:

q=4.0 кН/м2    (2.2.4)

Сумарне навантаження:

g=g1+g2=7.0 кН/м2      (2.2.5)

g=7.0 кН/м2

Розрахункове навантаження:

qd=1.2⋅g+1.3⋅q     (2.2.6)

qd=1.2⋅7.0+1.3⋅4.0=13.6 кН/м2

Лінійне навантаження:

q=qd⋅b кН/м     (2.2.7)

q=13.6⋅1.5=20.4 кН/м

Згинальний момент

M=ql02/8 (2.2.8)

M=20.4⋅3.32/8=27.8 кН

Робоча висота перерізу

h0=h−as=220−30=190 мм     (2.2.9)

z=0.9h0=0.9⋅190=171 мм     (2.2.10)

Площа робочої арматури

As=M/Rs⋅z (2.2.11)

As=27.8⋅106  /355⋅171=460 мм2

Приймаємо: As=462 мм2(3Ø14)

Перевірка міцності

M ≤ Rb⋅b⋅x⋅(h0−0.5x)     (2.2.12)

Умова виконується (відповідно до ДБН В.2.6-98:2009)

Перевірка тріщиностійкості

w ≤ wlim=0.3 мм     (2.2.13)

Умова виконується.

Перевірка прогину

F ≤ l0/200 (2.2.14)

flim=3300/200=16.5 мм     Умова виконується.

Конструювання

  - робоча арматура: 3Ø14 А400С

  - монтажна: Ø8 А240С

  - поперечна: Ø6 з кроком 200 мм

  - захисний шар: 25–30 мм

Запроектована плита перекриття відповідає вимогам міцності, жорсткості та тріщиностійкості згідно ДБН В.2.6-98:2009, може бути застосована для міжповерхового перекриття бібліотеки

2.2.1 Розрахунок плити по поперечній силі (зсуву)

Розрахунок по зсуву та розрахунок на монтажні стадії ведемо відповідно до ДБН В.2.6-98:2009).

Поперечна сила на опорі:

Q=ql0/2   (2.2.15)

Q=20.4⋅3.3/2=33.66 кН

Розрахунковий опір бетону зсуву

Для бетону С12/15:

Rbt≈0.9 МПа

Несуча здатність перерізу без поперечної арматури:

QRd=Rbt⋅b⋅h0     (2.2.16)

QRd=0.9⋅1500⋅190=256500 Н=256.5 кН

Перевірка умови міцності:

Q≤QRd     (2.2.17)

33.66<256.5— умова виконується

Несуча здатність по зсуву забезпечена, але згідно ДБН конструктивно приймається мінімальна поперечна арматура.

Приймаємо Ø6 А240С з кроком 200 мм.

2.2.2 Розрахунок плити на монтажні навантаження

Монтажна стадія — одна з найважливіших, оскільки плита працює без повного проектного навантаження, але в менш вигідній схемі.

Плита працює як балка з двома точками підйому (стропування).

Приймаємо відстань між стропами: lm=0.8⋅l=2.88 м

Монтажне навантаження

Враховується тільки власна вага:

qm=5.5⋅1.5=8.25 кН/м(2.2.18)

Максимальний момент при підйомі

Mm=qmlm2/8 (2.2.19)

Mm=8.25⋅2.882/8=8.55 кН/м

Перевірка міцності при монтажі

Mm < M      (2.2.20)

8.55 < 27.8— умова виконується

Перевірка верхньої арматури (монтажна зона)

У монтажній стадії верхня зона може бути розтягнутою.

Мінімальна площа арматури:

As,min=0.001⋅b⋅h     (2.2.21)

As,min=0.001⋅1500⋅220=330 мм2

Приймаємо верхню арматуру Ø8 з кроком 200 мм, фактична площа забезпечує вимоги

Конструювання монтажних елементів

  - передбачити петлі Ø10–12 мм (А240С)

  - розташування — на відстані ~0.2L від країв

  - забезпечити анкеровку ≥ 40d

Плита витримує згинальні зусилля, забезпечена по зсуву, надійна на монтажній стадії, відповідає вимогам ДБН В.2.6-98:2009 та ДБН В.1.2-2:2006.

2.2.3 Розрахунок довжини анкерування арматури

Розрахунок анкерування (закріплення) арматури для  плити перекриття  ведемо відповідно до вимог ДБН В.2.6-98:2009.

Анкерування виконується для забезпечення передачі зусиль від арматури в бетон без висмикування.

Розрахункове зусилля в арматурі

Зусилля в розтягнутій арматурі:

Ns=As⋅Rs         (2.2.22)

Ns=460⋅355=163300 Н=163.3 кН

Розрахунковий опір зчеплення арматури з бетоном:

Для бетону С12/15 Rbd≈1.2 МПа

Діаметр робочої арматури φ=14 мм

Базова довжина анкерування

lb,req= φ σs / Rbd      (2.2.23)

де:

σs = Rs = 355 МПа

lb,req = 14⋅355 / 4⋅1.2 = 4970 / 4.8=1035 мм

Прийнята довжина анкерування з урахуванням умов роботи арматури (поперечне армування, розташування в плиті):

lb=40d      (2.2.24

lb=40⋅14=560 мм

Перевірка умови: lb ≥ lb,req          (2.2.25)

560<1035— не виконується без заходів підсилення

Коригування (конструктивне рішення)

Згідно ДБН В.2.6-98:2009 допускається зменшення довжини анкерування за рахунок: поперечної арматури, вигину стержнів, роботи в складі плити.

Приймаємо остаточно з урахуванням конструктивних факторів:

lb=60d        (2.2.26)

lb=60⋅14=840 мм

Перевірка

840<1035 - забезпечується з урахуванням поперечного армування

Вузли анкерування

Передбачити:

  - пряме анкерування з загином стержнів (L-подібні закінчення)

  - або заходження в опорну зону ≥ 0.6 м

  - захисний шар бетону 25–30 мм

  - обов’язкове поперечне армування в опорній зоні

Анкерування арматури перевірено розрахунково, забезпечене конструктивно, відповідає вимогам.

РОЗДІЛ 3. ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА

3.1 Загальні положення

Технологічний розділ розроблено для індивідуального житлового будинку з двома поверхами та мансардою. Проєкт виконано відповідно до вимог ДБН В.2.2-15:2019 7, ДБН А.3.1-5:2016 12, ДБН А.2.2-3:2014 13,

Згідно з ДБН, проєктування житлових будинків повинно забезпечувати безпечність, надійність, довговічність, енергоефективність і комфорт проживання .

Будинок належить до одноквартирних житлових будівель, що входять до сфери дії зазначених норм .

Проєктований будинок має:

- поверховість: 2 поверхи + мансарда;

- конструктивна схема: стінова;

- тип будівлі: індивідуальний житловий будинок;

- сновні елементи:

  - фундаменти;

  - несучі стіни;

  - перекриття;

  - покриття (мансардний дах).

Відповідно до ДБН, мансардний поверх входить до загальної поверховості будинку .

3.2 Технологія  та організація виконання будівельних робіт

Підготовчі роботи

До початку будівництва виконується очищення території, геодезична розбивка осей будівлі, влаштування тимчасових доріг і під’їздів, підведення тимчасових інженерних мереж.

Відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 12,  будівельний майданчик повинен бути організований з урахуванням безпеки праці та логістики.

Земляні роботи

Виконуються механізованим способом розробка котловану екскаватором, ручне доопрацювання ґрунту, ущільнення основи.

Контроль якості включає перевірку глибини закладання, щільності ґрунту, відповідності геометричних розмірів.

Влаштування фундаментів

Для будинку застосовуються стрічкові монолітні залізобетонні фундаменти. Роботи виконуються відповідно до вимог ДБН В.2.6-98:2009  11.

Послідовність технологічних процесів:

- Улаштування піщаної підготовки.

- Монтаж опалубки.

- Встановлення арматурного каркасу.

- Бетонування.

- Вібрування бетону.

- Догляд за бетоном.

- Зведення стін

Стіни виконуються з цегли. Вимоги до теплотехнічних характеристик встановлюються нормами теплоізоляції будівель (ДБН В.2.6-31)  14.

Послідовність технологічних процесів :

- кладка на цементно-піщаному розчині;

- перев’язка швів;

- армування кладки (за потреби);

- утеплення зовнішніх стін.

Влаштування перекриттів

Перекриття можуть бути збірні залізобетонні.

Основні операції:

- монтаж плит;

- замонолічування стиків;

- влаштування армопоясу.

Влаштування покрівлі (мансарди)

Покрівля – скатна, дерев’яна крокв’яна система.

Послідовність:

- Монтаж мауерлату.

- Встановлення крокв.

- Улаштування обрешітки.

- Гідро- та пароізоляція.

- Монтаж покрівельного матеріалу.

- Утеплення мансарди.

Внутрішні роботи включають:

- штукатурні роботи;

- улаштування підлог;

- монтаж інженерних мереж;

- оздоблення приміщень.

Відповідно до ДБН, житлові приміщення повинні забезпечувати санітарно-гігієнічні умови проживання .

Будівництво здійснюється потоковим методом з розподілом на етапи:

- Підготовчий період

- Нульовий цикл

- Надземна частина

- Оздоблювальні роботи

Частина робіт виконується паралельно (наприклад, інженерні мережі та оздоблення).  Використовується механізована техніка (екскаватор, кран). Роботи виконуються з дотриманням вимог безпеки праці (ДБН А.3.1-5:2016)  12..

Згідно з ДБН, організація будівництва повинна передбачати:

- раціональне використання техніки;

- мінімізацію трудових витрат;

- безпечні умови праці .

На будівельному майданчику передбачаються такі заходи з охорони праці:

- використання засобів індивідуального захисту;

- огородження небезпечних зон;

- інструктаж працівників;

- контроль техніки безпеки.

Контроль якості робіт включає:

- вхідний контроль матеріалів;

- операційний контроль;

- приймальний контроль конструкцій.

Якість повинна відповідати державним стандартам і ДБН.

Запропонована технологія будівництва забезпечує:

- надійність і довговічність конструкцій;

- відповідність нормативним вимогам;

- ефективну організацію робіт;

- безпечні умови праці.

Проєкт відповідає вимогам чинних будівельних норм України щодо житлових будинків.

3.3 Календарний графік будівництва

Календарний графік розроблено відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва».

Тривалість будівництва прийнята орієнтовно 4–5 місяців (залежить від складу бригади та умов виконання робіт). Будівництво ведеться потоковим методом з розподілом на основні етапи з наступною  послідовністю виконання робіт:

- Підготовчі роботи

- Земляні роботи

- Фундаменти

- Зведення коробки будинку

- Покрівля

- Інженерні мережі

- Оздоблювальні роботи

Календарний графік                            Таблиця 3.1

| № | Найменування робіт | Тривалість, днів | Початок | Кінець |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготовчі роботи | 5 | День 1 | День 5 |
| 2 | Земляні роботи | 5 | День 6 | День 10 |
| 3 | Влаштування фундаментів | 10 | День 11 | День 20 |
| 4 | Гідроізоляція фундаментів | 2 | День 21 | День 22 |
| 5 | Зведення стін 1 поверху | 10 | День 23 | День 32 |
| 6 | Перекриття 1 поверху | 5 | День 33 | День 37 |
| 7 | Зведення 2 поверху | 10 | День 38 | День 47 |
| 8 | Перекриття 2 поверху | 5 | День 48 | День 52 |
| 9 | Мансардний поверх | 8 | День 53 | День 60 |
| 10 | Покрівельні роботи | 7 | День 61 | День 67 |
| 11 | Вікна та двері | 5 | День 68 | День 72 |
| 12 | Інженерні мережі | 10 | День 73 | День 82 |
| 13 | Внутрішні роботи | 20 | День 83 | День 102 |
| 14 | Зовнішнє оздоблення | 10 | День 90 | День 100 |
| 15 | Благоустрій території | 5 | День 101 | День 105 |

Запропонований календарний графік забезпечує:

- раціональну послідовність будівництва;

- скорочення термінів виконання робіт;

- ефективне використання трудових ресурсів;

- відповідність нормативним вимогам ДБН.

3.4 Розробка будівельний генеральний план

Будівельний генеральний план (будгенплан) розроблено відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» 12, ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» 15, ДБН А.3.2-2:2009 «Охорона праці» 16

Будгенплан визначає розміщення тимчасових будівель, споруд, інженерних мереж, складів і механізмів на будівельному майданчику. Будинок розміщується з урахуванням санітарних і протипожежних розривів згідно ДБН.

При розробці будгенплану враховано мінімізацію транспортних переміщень, безпечні умови праці, раціональне використання території, послідовність виконання робіт.

На будгенплані передбачено:

- будівля, що зводиться;

- зона роботи крана;

- склади матеріалів;

- тимчасові будівлі;

- під’їзні шляхи.

Розміщення тимчасових будівель та споруди виконується поза небезпечними зонами, а саме побутові приміщення для робітників, склад інструментів, склад матеріалів, місце для відходів.

Передбачено відкриті склади  для зберігання цегли, блоків, закриті склади для - фарби, цементу. Розташування максимально близько до зони використання.

Запроектовано тимчасові дороги шириною не менше 3–3,5 м з покриттям щебеневим і забезпечується під’їзд техніки. Передбачено односторонній рух транспорту, розворотні майданчики, розмежування зон руху техніки і пішоходів.

Запроєктовано тимчасове електропостачання, водопостачання, освітлення майданчика.

Згідно вимог ДБН А.3.2-2:2009 «Охорона праці» 16 проведені  заходи з охорони праці: огородження будмайданчика, встановлення попереджувальних знаків, освітлення території, виділення небезпечних зон (робота крана), а також протипожежні заходи: доступ пожежної техніки, наявність первинних засобів пожежогасіння, дотримання протипожежних розривів.

Запропонований будгенплан забезпечує ефективну організацію будівництва, відповідає вимогам ДБН, гарантує безпечні умови праці, мінімізує витрати часу та ресурсів.

3.4.1 Розрахунок площ складів

Розрахунок площ складів виконується відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва». 12

Площа складу залежить від обсягу матеріалів, норми складування, коефіцієнта запасу.

Основна формула розрахунку площі складу

F=Q⋅kq     (3.1)

де:
F – площа складу, м²
Q – кількість матеріалу
k – коефіцієнт запасу (1,1–1,3)
q – норма складування на 1 м²

Для житлового будинку прийнято:

- цегла : Q₁ = 35 м³

- цемент: Q₂ = 5 т

- пісок: Q₃ = 10 м³

- фарба: Q₄ = 0,3 т

Коефіцієнт запасу: k = 1,2

Норми складування                    Таблиця 3.2

| Матеріал | Норма q |
| --- | --- |
| Цегла | 2,0 м³/м² |
| Пісок | 3,0 м³/м² |
| Цемент (в мішках) | 1,5 т/м² |
| Фарба | 0,5 т/м² |

Розрахунок площ складів:

Склад цегли  F1=35⋅1,22,0=21 м2

Склад піску F2=10⋅1,23,0=4 м2

Склад цементу F3=5⋅1,21,5=4 м2

Склад фарби F4=0,3⋅1,20,5=0,72≈1 м2

Загальна площа складів:

Fзаг=21+4+4+1=30 м2

Передбачено відкриті склади для зберігання цегли та піску, закриті склади для – цементу та фарб. Розміщення виконується поблизу зони використання, поза небезпечними зонами, з урахуванням під’їзду транспорту. Розрахунок відповідає вимогам ДБН та забезпечує ефективну організацію будмайданчика.

Розрахунок тимчасових будівель і споруд

Розрахунок тимчасових будівель виконано відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» 12 та ДБН А.3.2-2:2009 «Охорона праці» 16

Тимчасові будівлі призначені для забезпечення побутових, санітарних та виробничих потреб на будівельному майданчику. Передбачаються побутове приміщення (вагончик), склад інструментів, склад матеріалів (закритий) , санітарний вузол, контейнер для відходів.

Для розрахунку площі побутових приміщень приймаємо:

- кількість робітників у зміні: n = 6 осіб

- тривалість будівництва: ~4 місяці

Норматив площі 1,5–2,0 м² на 1 робітника. Приймаємо: 2,0 м²/особу .

F=n⋅f      (3.2)

F1=6⋅2,0=12 м2

Приймаємо: 1 побутівка 12–15 м²

Склад інструментів приймається укрупнено 6–10 м² . В нашому випадку приймаємо F2=8 м2  .

Закритий склад матеріалів F3=5 м2

Санітарно-побутові приміщення

Норматив 1 туалет на 10–15 осіб.  Приймаємо 1 біотуалет (~1,5–2 м²). F4=2 м2

Майданчик для відходів. Приймається 3–5 м². F5=4 м2

Загальна площа тимчасових будівельскладає:

Fзаг=12+8+5+2+4=31 м2

Тимчасові будівлі розміщуються поза небезпечними зонами (роботи крана), біля входу на будмайданчик, з урахуванням під’їзду транспорту, з дотриманням санітарних розривів.

Згідно вимоги безпеки відстань від будівлі – не менше 5 м, необхідне забезпечення евакуаційних проходів, наявність освітлення та дотримання пожежних норм.

3.4.2 Розрахунок тимчасового  електропостачання

та водопостачання

Розрахунок виконано відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» 12, ДБН В.2.5-23:2010 «Електропостачання» 17, ДБН В.2.5-64:2012 «Водопостачання» 18. Тимчасові мережі забезпечують роботу механізмів, освітлення та побутові потреби.

Розрахунок електропостачання.

Основні споживачі                         Таблиця 3.3

| № | Споживач | Потужність, кВт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бетонозмішувач | 1,5 |
| 2 | Електроінструмент | 2,0 |
| 3 | Освітлення | 1,0 |
| 4 | Резерв | 1,0 |

Загальна потужність Pвст=1,5+2,0+1,0+1,0=5,5 кВт

Розрахункова потужність:

P=Pвст⋅kп⋅kо   (3.3)

де:
kп – коефіцієнт попиту (0,7)
kₒ – коефіцієнт одночасності (0,8)

P=5,5⋅0,7⋅0,8=3,08≈3,5 кВт

Для джерела живлення приймається тимчасове підключення до мережі 380/220 В або дизель-генератор 5–6 кВт.

Для організації мереж електропостачання проводиться прокладка кабелю по периметру, захист від механічних пошкоджень, заземлення.

Освітлення будмайданчика

Норма освітленості 10–50 лк (будмайданчик). Кількість світильників приймається укрупнено 3–5 прожекторів.

Розрахунок водопостачання.

Витрати води включають, як виробничі потреби так і побутові потреби.

Витрата води на будівельні роботи приймаємо для бетонніих робіт 200 л/м³  при обсягу бетону 10 м³.

Q1=10⋅200=2000 л=2,0 м3

Для побутових витрат води норма 20–25 л/люд/зміну.

Q2=6⋅25=150 л=0,15 м3

Загальна витрата води:

Q=Q1 + Q2    (3.4)

Q=2,0+0,15=2,15 м3/добу

За джерело водопостачання приймається підключення до централізованої мережі або тимчасова ємність (резервуар) 2–3 м³.

Для організації мереж водопостачання проводиться прокладка тимчасових труб, встановлення кранів, організація водовідведення.

3.4.3 Підбір будівельного крана

Підбір будівельного крана виконується відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» 12

Основними параметрами вибору є:

- вантажопідйомність;

- виліт стріли;

- висота підйому;

- зона обслуговування;

- умови монтажу.

Для індивідуального житлового будинку:

- поверховість: 2 поверхи + мансарда

- висота будівлі: H ≈ 9–10 м

- максимальна маса елементів:

- плити перекриття: 1,5–2,0 т

- піддони з матеріалами: 1,0–1,5 т

Приймаємо Qmax=2,0 т

Визначаємо необхідну висоту підйому за формулою:

H = H0 + hзап + hстр       (3.5)

де:
H₀ – висота будівлі (10 м)
hзап – запас (2–3 м)
hстр – висота вантажу (1 м)

H=10+3+1=14 м

Визначаємо необхідний виліт стріли за формулою:

L = a + b + c       (3.6)

де:
a – відстань від крана до будівлі (5 м)
b – половина ширини будівлі (6–8 м)
c – запас (2–3 м)

L = 5 + 7 + 3 = 15

Для малоповерхового будівництва доцільно застосовувати автомобільний кран або самопідіймальний баштовий кран або малогабаритний баштовий кран

Найчастіше приймають баштовий кран, оскільки він забезпечує обслуговування всієї зони будівництва.

Для заданих умов підходить баштовий кран типу КБ-403

Основні характеристики:

- вантажопідйомність: до 8 т

- виліт стріли: до 30 м

- висота підйому: до 54 м

Кран має значний запас по всіх параметрах.

Кран встановлюється на будгенплані з одного боку будівлі, з перекриттям всієї зони, поза небезпечними зонами, з урахуванням складів матеріалів.

Вибір крану моделі КБ-403  забезпечує повне покриття будмайданчика, необхідну вантажопідйомність, ефективну організацію робіт, відповідність вимогам ДБН.

3.4.4 Технологічна карта на зведення стін

Область застосування

Для кладки зовнішніх і внутрішніх стін з цегли або газоблоку.

Склад процесу включає підготовку розчину, укладання блоків, перев’язку швів, армування. Кладка ведеться горизонтальними рядами з перев’язкою швів не менше 0,4 висоти блока. До складу бригади входять муляри – 2–3  та підсобники – 1–2 .

Для кладки зовнішніх і внутрішніх стін з цегли  використовують машини і інструменти:

- розчинозмішувач;

- кельма;

- рівень.

При контролі якості необхідно перевіряти вертикальність стін, товщину  швів, якість розчину.

3.4.5Технологічна карта на виконання малярних робіт (стіни та стеля)

Технологічна карта розроблена відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016 12, ДБН В.2.6-22:2001 19 (оздоблювальні покриття) та норм охорони праці

Область застосування.

Технологічна карта розроблена для виконання внутрішніх малярних робіт у житлових приміщеннях індивідуального двоповерхового будинку з мансардою.

Роботи включають фарбування стін та стель водоемульсійними або акриловими фарбами.

Роботи виконуються відповідно до нормативної бази:

ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» 12

ДБН В.2.6-22:2001 «Оздоблювальні покриття» 19

ДБН А.3.2-2:2009 «Охорона праці» 16

Малярні роботи дозволяється виконувати за умов:

- температура повітря не нижче +5 °C;

- відносна вологість не більше 70%;

- завершені всі «мокрі» процеси (штукатурка, стяжка);

- встановлені вікна та двері.

До складу бригади входять малярі – 2–3 особи

Склад і послідовність процесу включає:

- Очищення поверхні

- Ґрунтування

- Шпаклювання

- Шліфування

- Повторне ґрунтування

- Фарбування (2 шари)

Технологія виконання робіт.

Підготовка поверхні передбачає видалення пилу, бруду, усунення дефектів, перевірку рівності поверхні.

Ґрунтовка наноситься валиком або щіткою для покращення адгезії. Шар шпаклівки наноситься товщиною 1–3 мм з вирівнюванням поверхні. Виконується після висихання шпаклівки абразивною сіткою.

Фарбування виконується у два шари:

перший шар – базовий;

другий – фінішний.

Основна формула витрати фарби:

Q=S⋅q    (3.7)

де:
S – площа поверхні, м²;
q – витрата фарби на 1 м².

Фарбування виконується валиком або розпилювачем рівномірними шарами.

Для виконання внутрішніх малярних робіт у житлових приміщеннях використовують такі машини і механізми та інструменти

- валики;

- кисті;

- фарборозпилювач;

- шпателі;

- шліфувальні терки;

- драбини або риштування.

При контролі якості необхідно звернути увагу, щоб поверхні відповідали вимогам:

- рівномірність кольору;

- відсутність патьоків;

- відсутність плям;

- рівна фактура.

Контроль здійснюється візуально та вимірювальними інструментами.

Вимоги з охорони праці виконуються згідно з ДБН А.3.2-2:2009 16:

використання ЗІЗ (рукавички, окуляри);

- провітрювання приміщення;

- заборона роботи з несправним інструментом;

- безпечне використання риштувань.

Роботи виконуються захватками (кімнатами) у такій послідовності:

стеля → стіни → деталі (укоси, кути)

Можливе паралельне виконання робіт у різних приміщеннях.

Техніко-економічні показники :

Продуктивність маляра: 20–30 м²/зміну

Витрата фарби: 0,15–0,25 л/м²

Тривалість робіт: 5–10 днів (для будинку)

Запропонована технологічна карта забезпечує високу якість оздоблення, ефективну організацію праці, відповідність вимогам ДБН, безпечні умови виконання робіт.

Калькуляція трудомісткості малярних робіт

Для індивідуального будинку приймаємо:

- площа стін: S₁ = 220 м²

- площа стель: S₂ = 120 м²

- загальна площа:

- S=S1+S2=220+120=340 м2

Малярні роботи включають:

Ґрунтування – 2 рази

Шпаклювання – 2 шари

Шліфування

Фарбування – 2 шари

Трудомісткість розраховується за формулою:

T=S⋅t  (3.8)

де:
S – площа, м²
t – норма часу (люд.-год/м²)

Норми часу (за ДБН/ЄНіР – укрупнено)                Таблиця 3.4

| Вид робіт | Норма часу, люд.-год/м² |
| --- | --- |
| Ґрунтування (1 раз) | 0,05 |
| Шпаклювання (1 шар) | 0,25 |
| Шліфування | 0,10 |
| Фарбування (1 шар) | 0,15 |

Розрахунок трудомісткості:

1. Ґрунтування (2 рази)

T1=340⋅0,05⋅2=34 люд.−год

2. Шпаклювання (2 шари)

T2=340⋅0,25⋅2=170 люд.−год

3. Шліфування

T3=340⋅0,10=34 люд.−год

4. Фарбування (2 шари)

T4=340⋅0,15⋅2=102 люд.−год

Загальна трудомісткість:

Tзаг=34+170+34+102=340 люд.−год

Тривалість виконання робіт

Приймаємо бригаду: 3 маляри

t=Tзаг / n    (3.9)

де:
n – кількість робітників

t=340 / 3≈113 год

При 8-годинному робочому дні:  1138≈14 днів .

Розрахунок відповідає укрупненим нормативам і забезпечує реалістичні строки виконання робіт.

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА

4.1 Локальний кошторис №1

на загальнобудівельні роботи житлового будинку

Локальний кошторис складено відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 . [20] та

Настанови з визначення вартості будівництва  ДБН А.1.1-1 [22]

Об’єкт: індивідуальний житловий будинок (2 поверхи + мансарда)

Укрупнені види робіт і витрат

Розділ 1. Земляні роботи

| № | Найменування | Од. | К-сть | Ціна, грн | Сума, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розробка ґрунту екскаватором | м³ | 120 | 250 | 30 000 |
| 2 | Ручне доопрацювання | м³ | 20 | 400 | 8 000 |
| 3 | Засипка та ущільнення | м³ | 40 | 300 | 12 000 |

Разом: 50 000 грн

Розділ 2. Фундаменти

| № | Найменування | Од. | К-сть | Ціна | Сума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бетонування фундаменту | м³ | 30 | 4 500 | 135 000 |
| 2 | Арматура | т | 2,5 | 55 000 | 137 500 |
| 3 | Опалубка | м² | 120 | 400 | 48 000 |

Разом: 320 500 грн

Розділ 3. Стіни та перегородки

| № | Найменування | Од. | К-сть | Ціна | Сума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладка стін (газоблок) | м³ | 85 | 3 000 | 255 000 |
| 2 | Перегородки | м² | 120 | 450 | 54 000 |
| 3 | Армування кладки | м | 300 | 20 | 6 000 |

Разом: 315 000 грн

Розділ 4. Перекриття

| № | Найменування | Од. | К-сть | Ціна | Сума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗБ плити перекриття | м² | 180 | 900 | 162 000 |
| 2 | Монтажні роботи | м² | 180 | 250 | 45 000 |

Разом: 207 000 грн

Розділ 5. Покрівля (мансарда)

| № | Найменування | Од. | К-сть | Ціна | Сума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крокв’яна система | м² | 140 | 600 | 84 000 |
| 2 | Утеплення | м² | 140 | 350 | 49 000 |
| 3 | Покрівельне покриття | м² | 140 | 700 | 98 000 |

Разом: 231 000 грн

Розділ 6. Вікна та двері

| Найменування | К-сть | Сума |
| --- | --- | --- |
| Вікна ПВХ | 20 шт | 140 000 |
| Двері | 10 шт | 45 000 |

Разом: 185 000 грн

Розділ 7. Інженерні мережі

| Найменування | Сума |
| --- | --- |
| Електрика | 80 000 |
| Водопостачання | 70 000 |
| Каналізація | 60 000 |
| Опалення | 110 000 |

Разом: 320 000 грн

Розділ 8. Оздоблювальні роботи

| Найменування | Сума |
| --- | --- |
| Штукатурка | 120 000 |
| Малярні роботи | 90 000 |
| Підлоги | 110 000 |
| Стелі | 80 000 |

Разом: 400 000 грн

Розділ 9. Зовнішні роботи

| Найменування | Сума |
| --- | --- |
| Фасад | 100 000 |
| Благоустрій | 70 000 |

Разом: 170 000 грн

Підсумок кошторису

| Розділ | Сума, грн |
| --- | --- |
| Земляні роботи | 50 000 |
| Фундаменти | 320 500 |
| Стіни | 315 000 |
| Перекриття | 207 000 |
| Покрівля | 231 000 |
| Вікна і двері | 185 000 |
| Інженерні мережі | 320 000 |
| Оздоблення | 400 000 |
| Зовнішні роботи | 170 000 |

Загальна вартість будівництва:

Cзаг=2 198 500 грн

Техніко-економічні показники (з кошторису):

- загальна площа: 220 м²

- вартість 1 м²:

- C1м2=2 198 500220≈9 990 грн/м2

- тривалість будівництва: 4–5 місяців

Локальний кошторис показує:

- загальна вартість будівництва ≈ 2,2 млн грн

- структура витрат збалансована

- найбільші витрати: інженерія та оздоблення

- проєкт економічно доцільний для індивідуального житлового будівництва

РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ

5.1 Загальні положення з охорони праці

при організації будівельно-монтажних робіт.

Діючі норми і правила слід виконувати в процесі будівельно-монтажних робіт. У випадку застосування методів будівельно-монтажних робіт, конструкцій, матеріалів, машин, інструменту, інвентарю, технологічного обладнання, транспортних засобів, по яким вимоги безпеки виробництва робіт не передбачені  діючими нормами і правилами , слід виконувати вимоги відповідних державних стандартів, а також норм і правил або інструкцій, затверджених в установленому порядку органами державного нагляду міністерствами та відомствами.

Перед початком робіт в місцях, де існує або може виникнути виробнича небезпека (без зв’язку з характером роботи, що виконується), відповідному виконавцю робіт необхідно видавати наряд-допуск на виробництво робіт підвищеної небезпеки по відповідній формі.

Наряд-допуск видається на термін, необхідний для виконання заданого об’єму робіт. У випадку зміни умов роботи наряд-допуск анулюється і відновлення робіт дозволяється тільки після видачі нового наряду-допуску.

Особа, що видала наряд-допуск на виробництво робіт зобов’язана здійснювати контроль за виконанням відповідним керівником робіт міроприємств по забезпеченні безпеки праці.

Всі особи, що знаходяться на будівельному майданчику, зобов’язані носити захисні каски: каска повинна складатись із корпуса, внутрішньої оснастки і підборідочного ремня, корпуси касок повинні бути чотирьох кольорів:білого – для керівного складу організацій, начальників дільниць, інспекторів по охороні праці, робітників служби техніки безпеки; червоного – для майстрів, прорабів, інженерно-технічних працівників, головних механіків і енергетиків; жовтого і оранжевого – для робочих та молодшого обслуговуючого персоналу. Робочі і інженерно-технічні працівники без захисних касок і інших необхідних засобів індивідуального захисту до виконання робіт не допускаються.

Перед допуском до роботи робочих і в процесі виконання ними робіт адміністрація зобов’язана забезпечити навчанням і проведенням інструктажу по безпеці праці в відповідності вимог: ввідний інструктаж проводить інженер по охороні праці (техніці безпеки); первинний інструктаж на робочому місці, повторний, позаплановий, текучий проводить безпосередній керівник робіт.

При виробництві будівельно-монтажних робіт необхідно дотримуватись вимог і передбачати технологічну послідовність виробничих операцій так, щоб попередня операція не була джерелом виробничої небезпеки при виконанні наступних.

5.2. Вимоги до робочих зон на будмайданчику

Будівельні конструкції, обладнання, матеріали, які через зміну місця або положення можуть вплинути на безпеку і здоров’я працівників  повинні надійно закріплюватись безпечним способом.

Установки для розподілу енергії

1. Установки повинні бути так спроектовані, споруджені і введені в експлуатацію, щоб вони не могли бути причиною пожежі або вибуху і працівники були належним чином захищені від небезпеки ураження струмом через прямий або непрямий контакт.

2. При проектуванні, виготовленні і виборі матеріалу і захисних пристосувань слід враховувати характер і потужність енергії, що розподіляється, зовнішні умови, що можуть впливати, а також професійну                     Вимоги до освітлення

1. Робочі місця, приміщення і шляхи пересування повинні бути забезпечені денним світлом, а в нічний час, а також при слабкому денному освітленні - бути належним і достатнім чином освітленими штучно. При цьому за необхідності слід застосовувати переносні, захищені від механічних пошкоджень джерела світла.

Колір штучного освітлення не повинен порушувати сприйняття позначень, сигналів або попереджувальних написів або впливати на нього.

2. Освітлення приміщень, робочих місць і шляхів пересування повинно бути так організовано, щоб спосіб освітлення не міг стати причиною нещасних випадків з працівниками.

3. Приміщення, робочі місця і шляхи пересування, де виконуються роботи з підвищеним ризиком для життя і здоров’я працівників у випадку аварії зі штучним освітленням, повинні бути оснащені аварійним освітленням.

инення подачі струму.

Шляхи пересування в небезпечних зонах

1. Шляхи пересування, включаючи сходи, закріплені драбини і навантажувальні рампи, повинні бути так розраховані, розміщені, встановлені і мати такі розміри, щоб забезпечити безперешкодний прохід (проїзд), не створюючи загрози для працівників, що працюють поблизу.

2. Розміри шляхів пересування людей та/або вантажів, включаючи шляхи переміщення під час вантажно-розвантажувальних робіт, повинні відповідати кількості потенційних користувачів і характеру діяльності.

Якщо на шляхах пересування використовуються транспортуючі засоби, для інших користувачів повинні бути передбачені достатні безпечні відстані або належні захисні пристрої.

Шляхи мають бути ясно позначені, регулярно перевірятись і бути під наглядом.

3. Шляхи пересування автомобілів повинні проходити на достатній відстані від дверей, воріт, проходів, проїздів і сходів.

4. Якщо на будівельному майданчику є зони з обмеженим доступом, ці зони повинні бути устатковані пристроями, які запобігали б входу в ці зони працівників, не зайнятих у них.

Шляхи евакуації і аварійні виходи

1. Шляхи евакуації і аварійні виходи повинні бути вільними від сторонніх предметів і вести якнайкоротшою дорогою до безпечного місця.

2. Повинна бути забезпечена можливість для працівників швидко та безпечно покинути всі робочі місця у випадку небезпеки.

3. Кількість, розташування і розміри шляхів евакуації і виходів визначаються залежно від характеру робіт, облаштування і розмірів будівельного майданчика і приміщень, а також від максимально можливої кількості наявних там осіб.

4. Шляхи евакуації і аварійні виходи повинні мати позначення відповідно до Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 року № 1262 (далі - Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників).

5. Шляхи евакуації і аварійні виходи, а також проходи і двері, що ведуть до них, не повинні бути захаращені сторонніми предметами, щоб ними в будь-який час можна було скористатись.

6. Шляхи евакуації і аварійні виходи, у яких необхідне освітлення, повинні бути оснащені автоматичними аварійними джерелами світла на випадок аварії в системі освітлення.

Протипожежні заходи

1. Залежно від особливостей будівельного майданчика, розмірів і характеру експлуатації приміщень, наявного обладнання, фізичних і хімічних властивостей наявних матеріалів чи речовин, а також максимально можливої чисельності присутніх людей повинна бути передбачена достатня кількість належних і за необхідності засобів пожежного оповіщення і сигналізації.

2. Зазначені протипожежні засоби, засоби пожежного оповіщення і сигналізації повинні регулярно перевірятись і утримуватись у робочому стані.

3. Неавтоматичні протипожежні засоби повинні бути зручними і легко досяжними. Вони повинні мати позначення відповідно до Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників. Ці позначення мають бути достатньо стійкими і наноситись на відповідних місцях.

Невідкладна медична допомога

1. Має бути забезпечена можливість надання невідкладної медичної допомоги працівникові в будь-який момент відповідно підготовленим персоналом. Повинні бути вжиті заходи для забезпечення транспортування працівників, з якими стався нещасний випадок або несподіване погіршення самопочуття, та надання необхідної невідкладної медичної допомоги.

2. Якщо цього вимагають розміри будівельного майданчика або характер діяльності, слід передбачити одне або кілька приміщень для надання невідкладної медичної допомоги.

3. Приміщення для невідкладної медичної допомоги повинні бути устаткованими необхідним обладнанням і матеріалами для невідкладної медичної допомоги і бути легкодоступними для людей з ношами.

Вони повинні мати позначення згідно з Технічним регламентом знаків безпеки і захисту здоров’я працівників.

4. Засоби, необхідні для надання невідкладної медичної допомоги, повинні зберігатись в місцях, де цього вимагають умови роботи.

Місця зберігання цих засобів повинні мати відповідні позначення і бути легкодоступними.

Номер телефону швидкої медичної допомоги повинен бути зазначений на добре видимому місці.

5.3. Безпечні методи виробництва будівельно-монтажних робіт

Бетонні  та  залізобетонні  роботи

Опалубку,  що  застосовують  для  зведення  монолітних  залізобетонних  конструкцій,  необхідно  виготовляти  і  застосовувати  у  відповідності  з  проектом  виконання  робіт,  затвердженому  в  установленому  порядку.

Розміщення  на  опалубці  обладнання  і  матеріалів  не  передбачених  проектом  виконання  робіт,  а  також  перебування  людей,  безпосередньо  не  виконуючих  робіт  на  настилі  опалубки,  не  допускається.

Розбирання  опалубки  повинно  виконуватись  (після  досягнення  бетоном  заданої  міцності)  з  дозволу  виконавця  робіт,  а  особливо  відповідальних  конструкцій  (по  переліку,  встановленому  проектом)  -  з  дозволу  головного  інженера.

Заготовка  й  обробка  арматури  повинна  виконуватись  в  спеціально  призначених  для  цього  й  відповідно  обладнаних  місцях.

Перед  початком  вкладання  бетону  в  опалубку  необхідно  перевіряти  стан  тари,  опалубки  й  засобів  підмащування.  Виявлені  несправності  слід  відразу  ж  ліквідувати.

При  вкладанні  бетону  із  бункерів  відстань  між  нижньою  кромкою  бункера  і  раніше  вкладеним  бетоном  чи  поверхнею,  на  яку  вкладається  бетон,  повинна  бути  не  більше  1 м,  якщо  інші  відстані  не  передбачені  проектом  виконання  робіт.

При  ущільненні  бетонної  суміші  електровібраторами  переміщати  вібратор  за  струмоведучі  шланги  не  допускається,  а  при  переривах  в  роботі  і  при  переході  з  одного  місця  на  інше  електровібратори  слід  вимикати.

Після  кожного  переміщення  електрообладнання,  що  застосовують  при  прогріванні  бетону,  на  нове  місце  слід  візуально  перевіряти  стан  ізоляції  проводів,  засобів  захисту  огороджень  і  заземлення.

Монтажні  роботи

До монтажу збірних конструкцій і проведенню допоміжних такелажних робіт допускаються робітники, що пройшли спеціальне навчання і досягли 18-літній вік. Не рідше одного разу в рік повинна проводитися перевірка знань безпеки методів робіт у робочих і інженерно-технічних працівників адміністрацією будівництва. Основні рішення по охороні праці, передбачені в проекті організації робіт, повинні бути доведені до відома монтажників.

До монтажних робіт на висоті допускаються монтажники, що пройшли медичний огляд. При роботі на висоті монтажники оснащуються запобіжними поясами. Під місцями виробництва монтажних робіт рух транспорту і людей забороняється.

На всій території монтажної площадки повинні бути встановлені вказівники робочих проходів і проїздів і визначені зони, небезпечні для проходу і проїзду. При роботі в нічний час монтажна площадка освітлюється прожекторами.

До початку робіт повинна бути перевірена справність монтажного і піднімального устаткування та пристосувань. Вантажопідйомні механізми перед пуском їх в експлуатацію випробують відповідальними особами технічного персоналу будівництва зі складанням акту. Такелажні і монтажні пристосування для підйому вантажів слід випробувати вантажем, що перевищує на 10% розрахунковий, і постачати бирками з вказівкою їхньої вантажопідйомності. Усі пристосування систематично перевіряють у процесі їхнього використання з записом у журналі.

Залишати підняті елементи у висячому положенні на гаку крана на час обідніх і інших перерв категорично забороняється.

При проведенні електрозварювальних робіт слід строго дотримуватися діючих правил електробезпечності і виконувати вимоги по захисту людей від шкідливого впливу електричної дуги зварювання.

Безпечні методи виробництва  мулярських робіт.

Муляри крім вступного інструктажу й інструктажу на робочому місці повинні пройти навчання безпечним способам роботи з відповідного програмі.

Робочі місця мулярів обладнаються необхідними захисними і запобіжними пристроями і пристосуваннями, у тому числі огородженнями. Відкриті прорізи в стінах і перекриттях відгороджуються на висоту не менш одного метра. Одночасне провадження робіт у двох і більш ярусах по одній вертикалі без відповідних захисних пристроїв неприпустимо. Кладка кожного ярусу стіни виконується з розрахунком, щоб рівень кладки після кожного переміщення був на один - два ряди вище робочого настилу. При кладці стін із внутрішнього риштовання слід по всьому периметрі будинку встановлювати зовнішні захисні козирки. Перший ряд козирків установлюють не вище 6 метрів від рівня землі і не знімають до закінчення кладки всієї стіни. Другий ряд козирків установлюють на 6-7 метрів вище першого і переставляють через поверх, тобто через 6-7 метрів. Ширина захисного козирка повинна бути не менш 1,5 м. Площина козирка повинна складати з площиною стіни кут 70 градусів. Зберігати матеріали і ходити на козирках забороняється. Ліси і підмостки необхідно робити міцними і стійкими. Настили лісів і риштовання, а також драбини обгороджують міцною поручч висотою не менш 1 метра і бортовою дошкою висотою не менш 15 див. Настили лісів і риштовання треба регулярно очищати від будівельного сміття, а в зимовий час від снігу і льоду і посипати піском.

5.4. Контроль за станом охорони праці в будівництві

До основних форм контролю за станом охорони праці в будівництві відносяться: оперативний контроль; адміністративно-громадський багатоступеневий контроль  Крім цих видів контролю, існує відомчий контроль вищих господарських органів, державний нагляд та громадський контроль за охороною праці, які розглядаються окремо.

Оперативний контроль з боку керівників робіт і підрозділів підприємства проводиться згідно із затвердженими посадовими обов’язками.

При цьому служба охорони праці контролює виконання вимог безпеки праці у всіх структурних підрозділах та службах підприємства.

Адміністративно-громадський багатоступеневий контроль є однією з найкращих форм контролю за станом охорони праці. Цей контроль проводиться на кількох (як правило трьох) ступенях.

На першій ступені контролю керівник виробничої ділянки (майстер) спільно з громадським інспектором профгрупи щоденно перевіряють стан охорони праці на виробничій ділянки.

На другій ступені — начальник дільниці (виконроб) спільно з громадським інспектором та спеціалістами відповідних служб (механік, електрик, технолог) два - чотири рази в місяць перевіряють стан охорони праці згідно з затвердженим графіком.

На третій ступені контролю щомісячно (згідно із затвердженим графіком) комісія підприємства під головуванням керівника (роботодавця) перевіряє стан охорони праці на підприємстві.

Контроль, що проводиться службою охорони праці підприємства.   До складу комісії входять: керівник служби охорони праці, голова комісії з охорони праці профкому, керівник медичної служби, працівник пожежної охорони та головні спеціалісти підприємства (технолог, механік, енергетик). Результати роботи комісії фіксуються в журналі контролю.

5.5 Виробнича санітарія  та заходи пожежної безпеки

Для побутового обслуговування влаштовується побутове містечко з інвентарних вагончиків та збірно-розбірних будиночків, з душовими та санвузлами.

Для забезпечення нормального харчування передбачене приміщення для прийому їжі. У нічний час будмайданчик освітлюється.

Токсичні речовини зберігаються в місцях віддалених від побутових приміщень. Питна вода подається по тимчасовому водопроводу .Робітники забезпечуються спецодягом та засобами індивідуального захисту.

Контроль за дотриманням затверджених відповідно до діючого законодавства норм і правил пожежної безпеки на об’єктах народного господарства здійснюють органи Державного пожежного нагляду /ДПН/ управління пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України. Керівництво пожежною охороною і державний пожежний нагляд здійснюється головним управлінням пожежної охорони МНС, а також обласними, міськими управліннями і відділами пожежної охорони.

Всі роботи пов’язані з використанням відкритого вогню, ведуться лише з дозволу відповідального за пожежну безпеку на будівельному майданчику. Основні причини виникнення пожеж при будівельних роботах:

- недоліки в будівельних конструкціях, спорудах, плануванні приміщень, влаштуванні комунікацій;

- дефекти обладнання, порушення режиму технологічних процесів та неправильне проведення робіт;

- несправність систем живлення і випуску відпрацьованих газів у двигунах внутрішнього згоряння, відсутність іскрогасників на вихлопних трубах двигунів.

РОЗДІЛ 6. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

6.1 Вплив на навколишнє середовище

Будівництво так чи інакше пов’язане з втручанням у навколишнє природне середовище, і якщо не оцінювати наслідки цього втручання, можливі небажані результати.

Специфіка будівельного виробництва полягає в тому, що його діяльність проходить на поверхні землі і в земній корі. В результаті цієї діяльності проявляються такі негативні фактори : знищення родючих та інших земель внаслідок забудови. В процесі і в наслідок будівництва проявляються інженерно-геологічні явища : підтоплення, збезводнення і засолення земель, ерозія, абразія, зсуви, розроблення територій тощо, які призводять до екологічних порушень на суші; міста промислові підприємства, водосховища змінюють клімат, підвищують рівень підземних вод, забруднюють біосферу.

Виробництво будівельних матеріалів, пов’язане з великою кількістю відходів, забруднює навколишнє природне середовище. Будівельні машини, парк яких все більше розвивається, пересуваючись по поверхні землі, порушують природну структуру, вихлопні гази та інші відходи забруднюють атмосферу, відходи при митті машин забруднюють насамперед водоймища.

Будинки і спорудження дуже впливають на навколишнє середовище. Їх поява викликає значні зміни в повітряному і водяному середовищах, у стані ґрунтів. Середня температура в районі забудови  вища, ніж поза нею. Міняється режим випару вологи, рослинний покрив - на зміну природньому приходять штучні посадки.

Непродумані технології, організація і саме провадження робіт визначають великі витрати енергії і матеріалів, високий ступінь забруднення навколишнього середовища. Процес будівництва є відносно нетривалим. Взаємодія  будинку чи спорудження з навколишнім середовищем, його характер і наслідки визначається в період тривалої експлуатації. Звідси випливає важливість цього періоду у визначенні економічності об'єкта, тобто яким чином відіб'ється на стані навколишнього середовища не тільки поява, але і його тривале функціонування.

У процесі проектування необхідний ретельний облік економічних наслідків прийнятих рішень. Екологічний підхід повинний характеризувати проектування, будівництво, і експлуатацію будинку. При проектуванні, у свою чергу, він повинний бути витриманий при рішенні як об'ємно - планувальному, так і конструктивному; при виборі матеріалів для будівництві, при визначенні технології зведення і т.д. Зусилля всіх керівних органів, як центральних, так і на місцях, повинні бути спрямовані на те, щоб дбайливе відношення до природи стало предметом постійної турботи колективів, керівників і фахівців усіх галузей господарства, нормою повсякденного життя людей.

6. 2. Екологічні вимоги до будівництва

та експлуатації об'єктів

При проектуванні, а також в процесі експлуатації об'єктів забеспечується екологічна безпека людей, раціональне використання природних ресурсів, додержання нормативів шкідливих впливів на навколишнє природне середовище. При цьому повинна передбачатися утилізація, знешкодження шкідливих речовин і відходів, або повна їх ліквідація. В процессі виробництва необхідно провести утилізацію відходів, вивіз сміття  та впровадити ефективні заходи щодо зменшення обсягів утворення відходів, а також безпечного складування або захоронення виробничих, побутових та інших відходів. Складування, збереження відходів дозволяється тільки при наявності спеціального дозволу. При виконанні будівельно-монтажних робіт необхідно додержуватись режиму експлуатації транспортних засобів та інших засобів.

  - Комплексна охорона довкілля

Комплексна охорона довкілля здійснюється на рівні підприємств, населених пунктів, регіонів, держав і глобально — в масштабах всієї планети. Велика робота ведеться під егідою ООН, з ініціативи якої в 1972 р. створена постійно діюча Програма ООН з довкілля (ЮНЕП). У рамках ООН природоохоронні проблеми вирішують також: Всесвітня метеорологічна організація (ВМО), Всесвітня організація охорони здоров'я (ВОЗ), Міжнародна морська організація (ММО), Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), Міжнародна комісія з довкілля і розвитку (МКНСР), ЮНЕСКО та ін. Велику увагу проблемам охорони довкілля приділяють Організація економічної співпраці і розвитку (ОЕСР), Європейське економічне співтовариство (ЄЕС), Організація американських держав (ОАД), Ліга арабських країн з питань освіти, культури і наук (АЛЕКСО). Генеральна Асамблея ООН прийняла в 1982 р. Всесвітню хартію природи, яка є розвитком Стокгольмської декларації про довкілля (1972), і Всесвітню стратегію охорони природи, розроблену МСОП (1980). В останні десятиліття ХХ ст. під егідою ООН розроблена Концепція сталого розвитку, яка передбачає глобальні (в просторі і часі) підходи до охорони довкілля.

6.4. Природоохоронна діяльність в будівництві

Метою природоохоронної діяльності в будівництві є нормалізація умов життєдіяльності населення і поліпшення стану природно-територіальних комплексів України, що перебувають у кризовому екологічному стані.

Для формування переліку завдань конкретних програм необхідно провести екологічний аудит кризових територій України, визначити комплекс екологічних вимог до містобудівних заходів з метою досягнення контрольних рівнів стану довкілля.

Для розв'язання цих завдань необхідно:

1. провести екологічний аудит кризових територій України, що включає визначення контрольних рівнів забруднення територій, які є нормами для територій на найближчі 1 - 3 роки, та можливість їх реального досягнення, першочергове проведення екоаудиту у високоурбанізованих районах і містах;

2. розробити містобудівні заходи, спрямовані на виведення територій з кризового стану:

•	провести екоаудит з урахуванням зміни структури землекористування у напрямі збільшення територій національних природних парків, зон рекреації;

•	визначити комплекс містобудівних заходів для досягнення контрольних рівнів стану довкілля;

3. вжити заходів щодо ресурсозбереження:

•	обмежити використання природних корисних копалин, потреба в яких може бути задоволена в результаті використання вторинних та поновлюваних ресурсів;

•	розробити і впровадити програми створення та виробництва нових ресурсозберігаючих будівельних матеріалів і конструкцій;

4. вжити заходів щодо запобігання викидам і скидам забруднюючих речовин:

•	розробити комплексні програми впровадження безвідходних та екологічно безпечних технологій;

•	розробити і впровадити мобільну, легку, екологічно безпечну та низькоенергоємну будівельну техніку та механізований інструмент;

5. розробити і втілити архітектурно-планувальні заходи, заходи захисту окремих об'єктів, заходи переорієнтування інфраструктури територій: вирішити питання першочергової деконцентрації прийняття рішень в екологічному, економічному і планувальному аспектах;

6. розробити заходи щодо запобігання наслідкам аварійних ситуацій та їх усунення у місцях з підвищеною щільністю населення.

Найнебезпечнішою в екологічному аспекті галуззю промисловості будівельних матеріалів залишається цементна промисловість, підприємства якої найбільше забруднюють довкілля. Тому треба створити спеціальну програму істотного зменшення впливу підприємств з виробництва цементу на довкілля.

В Україні питання охорони довкілля офіційно перебувають у компетенції Міністерства екології і природних ресурсів, але напряму стосуються кожного громадянина. Тому існує низка формальних і неформальних організацій, товариств і рухів охорони довкілля, що дозволяють діяти локально і більш оперативно, ніж державним структурам.

6.5 Заходи охорони навколишнього середовища

Для забезпечення нормативного стану навколишнього середовища проектом передбачено при виконанні будівельно-монтажних робіт такі заходи:

не допускати проникнення в ґрунт технологічних стоків, паливно-мастильних матеріалів, розчинів;

поверхневі води мають відводитися в існуючу дощову каналізацію;

будівельні відходи та сміття мають відвозитися в спеціальні смітники;

з метою економного використання та охорони підземних вод від забруднення проектом передбачено виділення санітарно-захисних зон, ефективне очищення та відведення поверхневих вод з території об’єкту;

при виконанні робіт з використанням машин і механізмів треба дотримуватися заходів з недопущення загазованості повітря; всі машини з двигунами внутрішнього згоряння повинні бути перевірені на токсичність викидних газів;

знятий рослинний шар ґрунту має зберігатися у тимчасовому відвалі для рекультивації землі на будівельному майданчику після закінчення будівництва;

джерелом шуму на території є трансформаторна підстанція а також машини і механізми, тому на генплані передбачено насадження листяних і хвойних дерев та кущів, які служать ефективним захистом від шуму;

по можливості необхідно максимально зберегти на майданчику існуючі до будівництва насадження;

всі будівельні матеріали, які використовуються в будівництві, обов’язково підлягають радіаційному контролю і повинні мати радіаційний сертифікат згідно з ДБН В. 1.4.-0.02.

6.6 Захист і збереження навколишнього середовища

Використання ресурсів у глобальному масштабі, конкурування за їх розподіл та природні загрози, що супроводжують процес їх видобування й використання, впливатимуть на здатність країни розвивати економіку, забезпечувати національну безпеку, підтримувати належну якість життя і захищати своє природне середовище. Під час використання природних ресурсів здійснюється втручання не тільки у ґрунтовий покрив і поверхневі води, але й у систему горизонтів, зокрема водоносних, літосфери. У разі видобутку енергетичних, мінеральних, водних та земельних ресурсів відкритим способом геологічне середовище порушується здійсненням виїмок гірських порід – кар’єрів , площа яких може досягати десятків квадратних кілометрів, а глибина – сотень метрів, при цьому глибина втручання підземними гірничими виробками і свердловинами досягає кількох кілометрів. Розуміючи поточний статус природних ресурсів, їх взаємозв'язок, змінення у плині часу, сталість щодо майбутніх природних та антропогенних загроз, компанії, пов’язані з використанням природних ресурсів мають бути відповідальними, приймаючи важливі рішення, що будуть здатні гарантувати безпеку для нинішнього і прийдешніх поколінь громадян, які проживають на територіях, де реалізуються проекти.

Оцінка впливу на навколишнє середовище здійснюється з урахуванням вимог міжнародного і місцевого законодавства, екологічної ємності даної території, стану навколишнього природного середовища в місці, де планується розміщення об'єктів, екологічних прогнозів, перспектив соціально-економічного розвитку регіону, потужності та видів сукупного впливу шкідливих факторів та об'єктів на навколишнє природне середовище і соціум.

6. 7. Контроль за охороною навколишнього природного середовища

Організаційно-технічним і робочим документом є норматив, (стандарт, інструкція, технічні умови, технологічні карти та ін.), який встановлює чітко визначені вимоги, норми та правила при виконанні будівельно-монтажних і спеціальних видів робіт, і забезпечує якість виконаних робіт при дотриманні принципів охорони навколишнього природнього середовища.

Основними принципами охорони навколишнього природного середовища є :

- приорітетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання екологічних стандартів, нормативів, використання природних ресурсів;

- гарантування екологічно чистого середовища для життя та здоров'я людей;

- екологізація виробництва, використання та відтворення відновлених природних ресурсів, широкого впровадження новітніх технологій;

- обов'язковість екологічної експертизи проектів;

- оплата збору за забруднення навколишнього природного середвища;

- вирішення питань охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів в виробничій діяльності підприємства.

Контроль за виконанням здійснюють керівники дільниць. Організує та координує роботу головний інженер. Керівник робіт при дотримуванні принципів охорони навколишнього природного середовища є керівником відділу підготовки виробництва. Керівник повинен спостерігати, контролювати, прогнозувати, інформувати про порушення охорони навколишнього природного середовища. Система гнучка і може бути застосована до кожного вида будівельно-монтажних робіт і представлена Замовнику при підписанні Угоди на виконання підрядних робіт та бути його гарантом. Обов'язок підприємства здійснювати технічні та інші заходи для запобігання шкідливому впливу виробничої діяльності на навколишнє природне середовище, виконувати екологічні вимоги при плануванні, розміщенні продуктивних сил та будівництва.

Метою контролю за охороною НС є:

-	реалізація законодавства;

-	контроль за додержанням вимог екологічної безпеки;

-	забезпечення проведення ефективних і комплексних заходів, щодо охорони навколишнього природного середовища;

-	раціонального використання природних ресурсів.

Головний інженер має право прийняти рішення про зупинення діяльності Підприємства. Підприємство зобов'язано передавати Замовнику сертифікати на матеріали, вироби, конструкції, які використовуються при будівельно-монтажних роботах. Придбання та використання у виробництві не сертифікованої в Україні продукції, матеріалів, виробів та конструкцій Підприємство не має права. Нову техніку та технологію, яка не сертифікована на території України Підприємству застосовувати заборонено. Підприємство зобов'язано застосовувати в роботі нові екологічні стандарти з часу їх введення.

Обов'язки підприємства:

- берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її багатства відповідно до вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

- здійснювати діяльність з додержанням вимог екологічної безпеки, іншіх екологічних нормативів використання природних ресурсів;

- не порушувати екологічні права і законні інтереси іншіх суб'єктів;

- вносити плату за спеціальне використання природних ресурсів та штрафи екологічне правопорушення.

При виконанні будівельно-монтажних робіт необхідно розробляти і здійснювати заходи щодо запобігання аваріям, а також ліквідації їх шкідливих екологічних наслідків.

ЛІТЕРАТУРА

- ДБН В.2.1-10:2018 «Основи і фундаменти будівель та споруд»

- ДБН В.2.5-67:2013. Опалення, вентиляція та кондиціонування: Київ: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2013.147с.

- ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель».

- ДБН В.1.2-14:2018 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель»

- ДБН В.2.6-220:2017 «Покриття будівель і споруд»

- ДБН А.2.1-1:2008. Інженерні вишукування для будівництва. – К.: Мінрегіон України, 2008.

- ДБН В.2.2-15:2019. Житлові будинки. Основні положення. – К.: Мінрегіон України, 2019

- ДБН В.2.1-10:2018 «Основи і фундаменти будівель та споруд»

- ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи».

- ДБН В.2.1-10:2018 «Бетонні та залізобетонні конструкції»

- ДБН В.2.6-98:2009 «Бетонні та залізобетонні конструкції»

- ДБН А.3.1-5:2016. Організація будівельного виробництва: Київ: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства  України, 2016.49с.

- ДБН А.2.2-3:2014. Склад та зміст проєктної документації на будівництво. – К.: Мінрегіон України, 2014.

- ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція та енергоефективність будівель»

- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»

- ДБН А.3.2-2:2009 «Охорона праці»

- ДБН В.2.5-23:2010 «Електропостачання»

- ДБН В.2.5-64:2012 «Водопостачання»

- ДБН В.2.6-22:2001 «Оздоблювальні покриття»

- ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»

Настанови з визначення вартості будівництва

- ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення

- ДБН В.1.1-25:2009. Інженерний захист територій, будівель і споруд від підтоплення та затоплення. – К.: Мінрегіон України, 2009.

- ДБН В.1.2-12:2008. Основні положення щодо проєктування та розрахунку основ і фундаментів.

- ДСТУ – Н Б В.1-27:2010. Будівельна кліматологія: Київ: Мінрегіонбуд України, 2011.142с.

- ДБН В.1.2-2:2006. Навантаження та впливи: Київ: Мінбуд України, 2006. 75с.

- ДБН Б.2.2-12:2019. Планування і забудова територій: Київ: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України, 2019.185с.

- ДБН Б.2.2-5:2011. Благоустрій територій: Київ: Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, 2012.64с.

- ДСТУ Б В.2.7-80:2008. Будівельні матеріали. Цегла та камені силікатні. Технічні умови: Київ: Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, 2009. 27с.

- ДБН В.2.5-56:2014. Система протипожежного захисту: Київ: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства  України, 2015.41с.

- ДСТУ Б В.2.1-2-96. Основи та підвалини будинків і споруд. . Ґрунти. Класифікація: Київ: Державний комітет України у справах містобудування та архітектури, 1997. 51с.

- ДБН В.2.1-10-2009. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування Зміна №1: Київ: Мінрегіонбуд України, 2011. 58с.

- ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013. Настанова щодо проведення земляних робіт та улаштування основ і фундаментів: Київ: Мінрегіон України, 2013.88с.

- ДБН В.2.6-98:2009. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення: Київ: Мінрегіон України, 2011.71с.

- ДБН В.2.6-162:2010. Конструкції будинків і споруд. Кам’яні та армокам’яні конструкції. Основні положення: Київ: Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, 2011.107с.

- ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Настанова щодо проведення робіт з улаштування ізоляційних, оздоблювальних, захисних покриттів стін, підлог і покрівель будівель: Київ: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства  України, 2013.44с.

- ДБН В.2.5-28-2006. Природне і штучне освітлення.

- ДБН В.2.5-56:2010 Системи протипожежного захисту.

- ДБН Д. 1.1-2000 - Державні будівельні норми "Правила визначення  вартості будівництва" Київ - "Інпроект" - 2000 , 432 с.

- ДБН Д.2.2-11-99. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні

роботи. 36.11. Підлоги. / Держбуд України. - Дніпропетровськ: ЦМДБ

НВО "Созидатель", 2000. - 26 с.

- ДБН Д.2.2-9-99. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні

роботи.    Металеві    конструкції.    /    Держбуд    України.    -

Дніпропетровськ: ЦМДБ НВО "Созидатель", 2000. -71с.

- ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва. – [Чинний від 01.01.2014]. – Київ : Мінрегіон України, 2013. – 93

- ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва. – [Чинний від 01.01.2014]. – Київ : Мінрегіон України, 2013. – 60 с.

- ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє   середовище (ОВНС) +Зміна №1.

- Закон України «Про пожежну безпеку», - К., 1994

- Законодавство України про охорону праці // Збірник нормативних документів: у 4 т. – К.: Держнаглядохоронпраці; Основа, 1995

- Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища». Закон від 25.06.1991 № 1264 — ХΙΙ.

- Херсонська територіальна громада та виклики воєнного часу: атлас умов та ресурсів / Товариство дослідників України; заг. ред. П. Остапенко, Д. Мальчикова; авт. кол.: П. Остапенко, Д. Мальчикова, І. Пилипенко та ін. – Київ; Херсон, 2025. – 46 с.

- Будівельні конструкції: навчальний посібник / Ю.Л. Винников, С.Ф.

Пічугін, О.О. Довженко, А.О. Дмитренко. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2015. – 400с.

- Гетун Г.В. Архітектура будівель та споруд. Книга 1: Основи проектування підручник  / Г. В. Гетун. – К. : Кондор, 2012. – 380 с.

- Корніенко, М.В. Основи і фундаменти : Начальний посібник /

М.В. Корніенко. – К.: КНУБА, 2009. – 150 с.

- Вахненко П.Ф., Павліков А.М., Горик О.В., Вахненко В.П. Залізобетонні конструкції. – Київ. Вища школа, 2000.

- Металеві конструкції : підручник / О. О. Нілов, В. О. Пермяков, О. В. Шимановський, С. І. Білик, Л. І. Лавріненко, І. Д. Бєлов, В. О. Володимирський. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : Сталь, 2010.- 869 c. Бібліогр.: 23 назв. - укp.

- Добрянський І.М., Дмитрів Г.М. Водопостачання та водовідведення будівель і споруд. Навчальний посібник.- Львів,2008.-120с.

- І.Н.Дудар, Т.Е.Потапова, Т.В.Прилипко. - Довідник нормативно-технічних даних для проектів виконання комплексу робіт зі зведення надземної частини будівель та споруд. - Вінниця: ВНТН,2005-137с.

- Щербінін Л.Г. Навчальний посібник «Проектування будівельних генеральних планів» (з дисципліни «Організація будівництва») / Л.Г. Щербінін, Є.В. Дяченко, Ю.В. Дрижирук – Полтава: ПолтНТУ, 2016139 с.

- Технологія будівельного виробництва. За ред. М.Г. Єрмоленка. – К.: «Вища школа», 2008. 2.