Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Інститут архітектури, будівництва та енергетики

Кафедра будівництва та енергоефективних споруд

Рева Володимир Леонідович

(прізвище, ім’я, по батькові)

УДК 624____

(індекс)

# БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА

Нове будівництво житлового двоповерхового будинку у м. Вінниця

(назва роботи)

Будівництво та цивільна інженерія

(назва освітньої програми)

192 – «Будівництво та цивільна інженерія»

(шифр і назва спеціальності)

# Робота містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело

Здобувач освітнього ступеня _____________________________В. Л. Рева

(підпис, ініціали та прізвище здобувача)

Науковий керівник

Полянський Костянтин Валерійович, доктор філософії, доцент_______

(прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання)

Допущено до захисту

Завідувач кафедри

А. В. Андрусяк

(посада)                    (підпис)                              (дата)                               (ініціали та прізвище)

Івано-Франківськ – 2026 рік

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАФТИ І ГАЗУ

Інститут  Інститут архітектури та будівництва "ІФНТУНГ-ДонНАБА"

Кафедра  будівництва

Спеціальність 192 - “Будівництво та цивільна інженерія”

ОПП              Будівництво та цивільна інженерія

Затверджую

Завідувач кафедри

Будівництва А.В. Андрусяк

"31"березня 2026 р.

### ЗАВДАННЯ

НА БАКАЛАВРСЬКУ РОБОТУ

СТУДЕНТУ

Рева Володимир Леонідович

(прізвище, ім’я,  по батькові)

Студенту Реві Володимиру Леонідовичу

(прізвище, ім’я, по батькові)

1 Тема роботи Нове будівництво житлового двоповерхового будинку у м. Вінниця

Затверджена наказом № 157/7  від 31 березня 2026 р.

2 Термін здачі студентом закінченої роботи

3 Вихідні дані до роботи	нове будівництво житлового двоповерхового будинку у м. Вінниця для проживання 28 осіб.																																_____

4 Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань) не більше 120 сторінок. Вступ; Архітектурно-будівельний; Розрахунково-конструктивний; Технологія і організація будівництва; Охорони праці; Економічний розрахунок; Висновок; Список використаних джерел.

5 Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням креслень)

7 листів формату А1. Генеральний план, фасади; План поверхів, фундаменти; Конструкція даху, покриття; Деталі залізобетону, армування; Технологічна карта монтажу; Будівельний генплан, кран; Календарний графік робіт.

6 Консультанти по роботі (за необхідністю).

| Розділ | Консультант | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Завдання видав | Завдання прийняв |

6 Дата видачі завдання  02 березня 2026

## Керівник ______________ / К. В. Полянський /

Особистий підпис    Розшифровка підпису

#### Завдання прийняв до виконання ______________  / В. Л. Рева /

Особистий підпис     Розшифровка підпису

##### КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

| ## Номер і назва етапів ## роботи | Термін виконання етапів роботи | ## Примітка |
| --- | --- | --- |
| Вступ | 31 березня - 15 червня 2026 | Виконано |
| Архітектурно-будівельний розділ | 31 березня - 15 квітня 2026 | Виконано |
| Розрахунково-конструктивний розділ | 15 квітня - 30 квітня 2026 | Виконано |
| Технологічно-розрахунковий розділ | 30 квітня - 15 травня 2026 | Виконано |
| Охорона праці | 30 квітня - 15 травня 2026 | Виконано |
| Економічний розрахунок | 15 травня - 29 травня 2026 | Виконано |
| Висновок, зміст | 29 травня - 15 червня 2026 | Виконано |
| Список використаних джерел | 31 березня - 15 червня 2026 | Виконано |

###### Студент _______________/ В. Л. Рева /

Особистий підпис	       Розшифровка підпису

Керівник роботи _______________ / К. В. Полянський /

Особистий підпис        Розшифровка підпису

РЕФЕРАТ

Рева Володимир Леонідович – Бакалаврська кваліфікаційна робота. Інститут архітектури, будівництва та енергетики. Кафедра будівництва та енергоефективних споруд – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу – 2026.

Об’єкт розроблення – нове будівництво житлового двоповерхового будинку у м. Вінниця, призначеного для постійного проживання 28 мешканців.

Мета роботи – із застосуванням сучасних будівельних матеріалів та технологій розробити комплексну проєктну документацію на нове будівництво житлового двоповерхового будинку у м. Вінниця із дотриманням вимог чинних державних будівельних норм України, забезпеченням енергоефективності й доступності для маломобільних груп населення.

Результати та їх новизна – полягають у комплексному проєктуванні сучасного безкаркасного двоповерхового житлового будинку зі стінами з газобетонних блоків у м. Вінниця з урахуванням актуальних вимог щодо енергоефективності, інклюзивності та безпеки. 94 с. текст. част., 8 рис., 13 табл., 62 джерел, 7  арк. граф. част. формату А1.

У проєкті розроблено генеральний план, плани поверхів, фасади, розрізи, вузли, виконано обґрунтування об’ємно-планувальних і конструктивних рішень. Виконано розрахунок збірної багатопустотної залізобетонної плити перекриття та приклад розрахунку збірного залізобетонного сходового маршу. Опрацьовано питання технології та організації будівництва: будгенплан, складське господарство, тимчасові приміщення, водо- та електропостачання будівельного майданчика, інженерні мережі будівлі (водопостачання, каналізація, електропостачання, опалення, вентиляція). Розглянуто заходи з охорони праці на основних видах робіт. Складено зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва. Загальна кошторисна вартість будівництва становить 16 828,322 тис. грн, тривалість будівництва – 6 місяців.

Ключові слова: житловий будинок, безкаркасна конструктивна схема, газобетонні блоки, залізобетонна плита перекриття, генеральний план, технологія будівництва, охорона праці, кошторисний розрахунок, енергоефективність.

ABSTRACT

Reva Volodymyr Leonidovych – Bachelor’s Qualification Thesis. Institute of Architecture, Construction and Power Engineering. Department of Construction and Energy-Efficient Buildings – Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas – 2026.

Object of design – new construction of a two-storey residential building in the city of Vinnytsia, intended for the permanent residence of 28 inhabitants.

Aim of the work – to develop, using modern construction materials and technologies, comprehensive design documentation for the new construction of a two-storey residential building in the city of Vinnytsia in compliance with the requirements of the current state building codes of Ukraine, ensuring energy efficiency and accessibility for persons with reduced mobility.

Results and their novelty – consist in the integrated design of a modern frameless two-storey residential building with walls of aerated concrete blocks in the city of Vinnytsia, taking into account current requirements for energy efficiency, inclusivity and safety. 94 pp. of text, 8 figures, 13 tables, 62 references, 7 sheets of graphic part in A1 formats.

The project includes the development of a master plan, floor plans, façades, sections, structural nodes, as well as the justification of architectural-planning and structural solutions. The structural calculation of a precast hollow-core reinforced concrete floor slab has been performed, together with an example calculation of a precast reinforced concrete stair flight. The technological and organizational issues of construction are addressed, including the site general plan, storage facilities, temporary buildings, water and power supply of the construction site, and the engineering networks of the building (water supply, sewerage, power supply, heating, ventilation). Occupational health and safety measures for the main types of work are considered. A summary cost estimate of the construction object has been prepared. The total estimated cost of construction amounts to UAH 16,828.322 thousand; the construction duration is 6 months.

Keywords: residential building, frameless structural scheme, aerated concrete blocks, reinforced concrete floor slab, master plan, construction technology, occupational safety, cost estimate, energy efficiency.

ЗМІСТ

ВСТУП	8

РОЗДІЛ 1 АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ	9

1.1 Вихідні дані для проєктування	9

1.1.1 Коротка характеристика об'єкта	9

1.1.2 Характеристика району будівництва	10

1.1.3 Дані інженерних вишукувань	11

1.2 Архітектурно-будівельні рішення	13

1.2.1 Генеральний план	13

1.2.2 Об'ємно-планувальні рішення	15

1.2.3 Архітектурно-конструктивні рішення	18

1.3 Інженерні мережі…………………………………………………………24

1.3.1 Водопостачання………………………………………………………...24

1.3.2 Каналізація……………………………………………………………...25

1.3.3 Електропостачання…………………………………………………….26

1.3.4 Опалення………………………………………………………………..28

1.3.5 Вентиляція………………………………………………………………30

РОЗДІЛ 2 РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНИЙ	32

2.1 Вихідні дані для проєктування	32

2.2 Характеристики матеріалів	32

2.3 Збір навантажень на плиту покриття	33

2.4 Визначення розмірів плити	34

2.5 Статичний розрахунок збірної плити покриття	34

2.6 Визначення поздовжнього армування ребер плити	35

2.7 Визначення поперечного армування ребер плити	36

2.8 Визначення армування полички плити	37

2.9 Розрахунок монтажної петлі	37

2.10 Приклад розрахунку та конструювання збірного залізобетонного сходового маршу та сходової площадки ребристої конструкції..................38

2.10.1. Попереднє призначення розмірів перетину маршу...........................38

2.10.2. Визначення навантажень і внутрішніх зусиль у марші....................40

2.10.3. Розрахунок поперечного армування маршу......................................41

РОЗДІЛ 3 ТЕХНОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА	44

3.1 Характеристика умов об'єкта і складності будівництва	44

3.2 Визначення тривалості будівництва	44

3.3 Обґрунтування розмірів майданчиків	45

3.3.1 Розрахунок огородження будівельного майданчика	45

3.3.2 Розрахунок складського господарства	46

3.3.3 Обґрунтування площ тимчасових приміщень	48

3.3.4 Обґрунтування обсягів потреби у тимчасовому водопостачанні	49

3.3.5 Обґрунтування обсягів потреби у тимчасовому електропостачанні	51

3.4 Техніко-економічні показники будівельного генерального плану........53

РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ..........................................................................54

4.1 Загальні вимоги…………………………………………………………...54

4.2 Вимоги охорони праці при роботі на висоті……………………………54

4.3 Охорона праці при виробництві будівельно-монтажних робіт………..55

4.4 Пожежна безпека…………………………………………………………56

4.5 Охорона праці при вантажно-розвантажувальних роботах…………...57

4.6 Охорона праці при електрозварювальних роботах…………………….58

4.7 Охорона праці при електромонтажних роботах………………………..60

4.8 Охорона праці при виконанні земельних робіт………………………...61

РОЗДІЛ 5 ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗРАХУНОК................…………………… 64

ВИСНОВОК...............................................................................…………….. 86

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................................................89

ВСТУП

Житлове будівництво традиційно посідає одне з провідних місць у структурі будівельної галузі України. Умови проживання впливають не лише на побутовий комфорт окремої родини, а й на демографічні, соціальні та економічні показники держави загалом. В умовах післявоєнного відновлення країни питання забезпечення населення новим, безпечним та енергоефективним житлом набуває особливої гостроти, що зумовлює потребу в детальній проєктній проробці кожного об’єкта — від планування ділянки до економічного обґрунтування.

Об’єктом проєктування у даній кваліфікаційній роботі обрано двоповерховий житловий будинок, який планується звести у м. Вінниця. Розрахункова чисельність мешканців становить 28 осіб. Конструктивна схема будівлі — безкаркасна, з поздовжніми та поперечними несучими стінами з газобетонних блоків, що дозволяє поєднати достатню несучу здатність із низькою теплопровідністю огороджувальних конструкцій.

Мета роботи полягає у розробленні комплекту проєктної документації, який охоплював би всі основні аспекти зведення будинку — від архітектурно-планувальних рішень до економічного обґрунтування — на основі чинних державних будівельних норм України. Окрема увага приділяється енергоефективності будівлі та забезпеченню доступності для маломобільних груп населення, оскільки сьогодні ці вимоги становлять невід’ємну складову сучасного житлового проєктування.

Для досягнення поставленої мети у роботі послідовно вирішується низка взаємопов’язаних задач: обґрунтовуються архітектурно-будівельні рішення, виконується розрахунок збірної багатопустотної залізобетонної плити перекриття та збірного сходового маршу, опрацьовуються технологічні й організаційні питання — будгенплан, складське господарство, тимчасові приміщення, водо- та електропостачання будмайданчика, а також інженерні мережі самої будівлі. Окремо розглядаються заходи з охорони праці на основних видах робіт та складається кошторисна документація.

РОЗДІЛ 1 АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ

  - Вихідні дані для проєктування

1.1.1 Коротка характеристика об'єкта

Підставою для розроблення проєктно-кошторисної документації слугує завдання на кваліфікаційну роботу бакалавра, видане кафедрою.

Робота присвячена зведенню нового двоповерхового житлового будинку, розташованого за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, вул. Академічна (район Гніванського шосе), буд. 1а.

Розрахункова чисельність мешканців — 28 осіб. Основні характеристики об’єкта подано далі:

– поверховість – 2 поверхи;

– висота підвалу – 2,1 м;

– висота поверху – 3,0 м;

– клас наслідків (відповідальності) – СС1;

– ступінь вогнестійкості – І;

– конструктивна схема будівлі – безкаркасна.

Несучі конструкції:

– стіни – газоблок товщиною 300 мм, міцності В2,5, щільність D600 (600 кг/м³);

– фундаменти – збірні фундаментні бетонні блоки ФБС;

– перекриття – збірні багатопустотні залізобетонні плити товщиною 220 мм;

– сходи – зі збірних залізобетонних маршів та площадок заводського виготовлення.

Перегородки виконуються з газоблоку товщиною 100 мм, міцності В2, щільність D600 (600 кг/м³).

Покрівля — багатоскатна по дерев’яних кроквах, покриття виконано з металевого профільованого листа. Водовідведення з покрівлі організоване, зовнішнього типу.

Вікна металопластикові; двері — комбіновані: дерев’яні (внутрішньоквартирні), металеві (вхідні) та металопластикові (тамбурні).

Прилегла до будинку територія передбачає комплекс заходів з благоустрою: влаштування пішохідних доріжок та проїздів, дитячих і спортивних майданчиків, місця для збору ТПВ, паркувальних місць, а також озеленення.

За умовну позначку 0,000 прийнято рівень чистої підлоги першого поверху; йому відповідає позначка +160,000 на генеральному плані.

У плані будівля має складну конфігурацію; її розміри в осях А-Е становлять 18,700 м, в осях 1-6 — 17,000 м. Висота будівлі від рівня землі — 10,75 м.

Квартирний фонд будинку складається з квартир трьох типів: чотирьох однокімнатних, чотирьох двокімнатних та двох трикімнатних.

Техніко-економічні показники будівлі:

– площа забудови – 315 м²;

– загальна площа будівлі – 808,12 м²;

– загальний будівельний об'єм – 3402 м³.

1.1.2 Характеристика району будівництва

Будівельний майданчик розташовано за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, вул. Академічна (район Гніванського шосе), буд. 1а.

Згідно з ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія», для м. Вінниця характерні такі показники:

– кліматичний район – І (Північно-західний);

– розрахункова температура найбільш холодної п'ятиденки – мінус 22 °C;

– зона вологості – достатня;

– напрямок переважаючих вітрів – західні та північно-західні.

Згідно з ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України», сейсмічність майданчика оцінюється у 6 балів.

Майданчик межує:

– з півночі: територія стадіону та корпусів ВНАУ;

– із заходу: існуюча приватна житлова забудова (вул. Академічна);

– зі сходу: територія університету та незабудовані землі;

– з півдня: Гніванське шосе.

Згідно з ДБН В.2.1-10:2018 «Основи і фундаменти будівель та споруд», розрахункова глибина промерзання ґрунту для цього району становить 1000 мм.

Розрахункові кліматичні навантаження приймаються згідно з ДБН В.1.2-15:2009 «Навантаження і впливи»:

– снігове навантаження S₀ = 1550 Па;

– вітрове навантаження ω₀ = 450 Па.

Дані щодо повторюваності та переважного напряму вітру в січні та червні узагальнено у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 – Повторюваність вітрів за напрямками для Вінницької області, %

1.1.3 Дані інженерних вишукувань

На території майданчика виконано інженерно-геологічні вишукування з метою отримання повної характеристики ґрунтових умов основи.

У геоструктурному відношенні ділянка, відведена під забудову, лежить у межах Українського кристалічного щита (Придніпровська височина). Для цієї території характерна блокова тектоніка з близьким заляганням кристалічного фундаменту; за гідрогеологічними особливостями вона належить до басейну тріщинних вод Українського щита.

У геологічній будові на розвідану глибину 16 м беруть участь четвертинні еолово-делювіальні відклади, представлені переважно лесоподібними суглинками. З поверхні ці ґрунти перекриті ґрунтово-рослинним шаром (чорноземи опідзолені), а місцями — насипним ґрунтом.

Ґрунтові води зафіксовані на глибині понад 10–12 м, тому ризик підтоплення фундаментів практично виключається.

– нормативна глибина промерзання ґрунту – 1,0 м;

– розрахункова глибина промерзання ґрунту – 1,1 м;

– рельєф – рівнинний, з легким ухилом у бік Вишенського озера (північно-східний напрямок); ерозійних процесів не виявлено.

Небезпечні геологічні явища (карст, зсуви) у межах ділянки не виявлені. Інженерно-геологічна складність освоєння території оцінюється як категорія І (легка).

За результатами вишукувань абсолютні позначки поверхні землі знаходяться в межах 271,0–273,0 м у Балтійській системі висот. У загальній товщі відкладів виділено три інженерно-геологічні елементи (ІГЕ):

– ІГЕ-1 – насипний ґрунт: суглинок з включенням будівельного сміття до 5–10 %, потужність 0,5–0,8 м;

– ІГЕ-2 – суглинок лесоподібний, легкий, напівтвердий, коричнево-палевий; щільність 1,85 (±0,02) г/см³, кут природного укосу 18–20°, модуль пружності (деформації) 12–15 МПа;

– ІГЕ-3 – суглинок важкий, тугопластичний, з прошарками глини; щільність 1,95 (±0,02) г/см³, кут природного укосу 15–17°, модуль пружності 18 МПа, зчеплення 22 кПа.

У процесі освоєння території суттєвих змін інженерно-геологічних умов не очікується.

Потужність та поширення ґрунтових шарів зображено на інженерно-геологічному розрізі 1-1.

Рисунок 1.1 – Інженерно-геологічний розріз 1-1

1.2 Архітектурно-будівельні рішення

1.2.1 Генеральний план

Генеральний план розроблено з урахуванням чинних державних будівельних норм, існуючої міської інфраструктури та фактичних меж земельної ділянки, відведеної під забудову.

1.2.1.1 Розміщення та характеристика майданчика будівництва

Майданчик для зведення будинку розташовано у м. Вінниця, на вулиці Академічній (район Гніванського шосе), будинок 1а.

Будівельний майданчик межує з:

– з півночі – автомобільною дорогою;

– з півдня – приватизованою забудованою земельною ділянкою;

– із заходу – приватизованою забудованою земельною ділянкою;

– зі сходу – існуючою забудовою.

Рельєф ділянки спокійний, з незначним ухилом у північно-східному напрямку — у бік басейну Вишенського озера та річки Вишня. Перепад висот у межах ділянки не перевищує двох метрів.

Площа ділянки під забудову становить 0,467 га; за формою ділянка близька до трапеції. Її розташування неподалік центру міста забезпечує дуже зручну транспортну доступність.

Переважний напрям вітру: влітку — західний, узимку — північно-західний та західний.

1.2.1.2 Архітектурно-планувальне рішення генерального плану

На прилеглій до будинку території проєктом передбачено комплексний благоустрій: паркувальні місця для автотранспорту, асфальтобетонне покриття проїздів, пішохідні мощені доріжки, майданчики для відпочинку мешканців та озеленення. Окремо влаштовується майданчик для контейнерів збору твердих побутових відходів.

Для забезпечення доступу маломобільних груп населення пішохідні доріжки з тротуарного вимощення обладнані спеціальними тактильними знаками. Поздовжній ухил шляхів руху не перевищує 5 %, поперечний — 1–2 %; біля входу до будинку передбачено два пандуси.

У межах кваліфікаційної роботи розроблено робочі креслення генерального плану з експлікацією будівель і споруд, загальними даними та техніко-економічними показниками (див. графічну частину).

Під час будівництва виконується вертикальне планування території з використанням спеціальної техніки. Нормативний ухил витримується для безперешкодного відведення поверхневих вод у відкритий спосіб.

За умовну позначку 0,000 прийнято рівень чистої підлоги першого поверху; вона відповідає абсолютній позначці +271,000 м.

1.2.1.3 Техніко-економічні показники по генеральному плану

– площа земельної ділянки – 0,467 га;

– площа забудови – 0,032 га;

– площа під зеленими насадженнями – 0,206 га;

– площа мощення тротуарною плиткою та твердим покриттям – 0,102 га;

– площа асфальтованих покриттів – 0,094 га;

– щільність забудови – 13,7 %.

1.2.2 Об'ємно-планувальні рішення

Будівля виконана за безкаркасною конструктивною схемою з поздовжніми та поперечними несучими стінами. Складається вона з двох наземних поверхів та підвалу.

У плані будівля має складну конфігурацію. Її розміри в осях А-Е становлять 18,700 м, в осях 1-6 — 17,000 м. Загальна висота над рівнем землі — 10,100 м, висота підвалу — 2,1 м, висота поверхів — 3,0 м.

Загальний будівельний об’єм будівлі — 3402 м³, з них вище позначки 0,000 — 3055 м³, нижче неї — 433 м³.

Квартирний фонд будинку складається з 4 однокімнатних, 4 двокімнатних та 2 трикімнатних квартир.

У підвалі розміщуються технічні приміщення та технічне підпілля. Експлікацію приміщень наведено у таблиці 1.2; склад приміщень прийнято відповідно до ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки. Основні положення».

Таблиця 1.2 – Експлікація приміщень

| № приміщення | Найменування | Площа, м² | Категорія |
| --- | --- | --- | --- |
| Експлікація приміщень технічного підпілля |  |  |  |
| 1 | Підсобне приміщення | 8,82 |  |
| 2 | Коридор | 22,87 |  |
| 3 | Технічне приміщення | 16,33 |  |
| 4 | Технічне приміщення | 16,34 |  |
| 5 | Технічне підпілля | 55,44 |  |
| 6 | Технічне підпілля | 55,44 |  |
| 7 | Технічне підпілля | 19,11 |  |
| 8 | Технічне підпілля | 19,11 |  |
| 9 | Технічне підпілля | 57,00 |  |
| Експлікація приміщень першого поверху |  |  |  |
| 1 | Житлова кімната | 19,92 |  |
| 2 | Житлова кімната | 14,16 |  |
| 3 | Кухня | 8,12 |  |
| 4 | Прихожа | 8,15 |  |
| 5 | Санвузол | 3,24 |  |
| 6 | Житлова кімната | 19,11 |  |
| 7 | Кухня | 7,83 |  |
| 8 | Прихожа | 5,03 |  |
| 9 | Санвузол | 3,24 |  |
| 10 | Житлова кімната | 15,39 |  |
| 11 | Житлова кімната | 8,17 |  |
| 12 | Житлова кімната | 8,17 |  |
| 13 | Кухня | 9,31 |  |
| 14 | Санвузол | 4,14 |  |
| 15 | Житлова кімната | 19,11 |  |
| 16 | Кухня | 7,83 |  |
| 17 | Прихожа | 5,03 |  |
| 18 | Санвузол | 3,24 |  |
| 19 | Санвузол | 3,24 |  |
| 20 | Прихожа | 8,15 |  |
| 21 | Кухня | 8,12 |  |
| 22 | Житлова кімната | 19,92 |  |
| 23 | Житлова кімната | 14,16 |  |
| 24 | Сходова клітка | 32,26 |  |
| 25 | Тамбур | 4,08 |  |
| 26 | Прихожа | 9,54 |  |
| Експлікація приміщень другого поверху |  |  |  |
| 1 | Житлова кімната | 19,92 |  |
| 2 | Житлова кімната | 14,16 |  |
| 3 | Кухня | 8,12 |  |
| 4 | Прихожа | 8,15 |  |
| 5 | Санвузол | 3,24 |  |
| 6 | Житлова кімната | 19,11 |  |
| 7 | Кухня | 7,83 |  |
| 8 | Прихожа | 5,03 |  |
| 9 | Санвузол | 3,24 |  |
| 10 | Житлова кімната | 15,39 |  |
| 11 | Житлова кімната | 8,17 |  |
| 12 | Житлова кімната | 8,17 |  |
| 13 | Кухня | 9,31 |  |
| 14 | Санвузол | 4,14 |  |
| 15 | Житлова кімната | 19,11 |  |
| 16 | Кухня | 7,83 |  |
| 17 | Прихожа | 5,03 |  |
| 18 | Санвузол | 3,24 |  |
| 19 | Санвузол | 3,24 |  |
| 20 | Прихожа | 8,15 |  |
| 21 | Кухня | 8,12 |  |
| 22 | Житлова кімната | 19,92 |  |
| 23 | Житлова кімната | 14,16 |  |
| 24 | Сходова клітка | 36,68 |  |
| 25 | Прихожа | 9,54 |  |

1.2.3 Архітектурно-конструктивні рішення

1.2.3.1 Фундаменти

Під усіма фундаментами будівлі влаштовується піщано-щебенева підготовка завтовшки 150 мм.

Фундаменти прийнято стрічковими: вони складаються з фундаментних блоків ФБС, які укладаються на монолітну залізобетонну основу з бетону класу С20/25 (W6 F200) із застосуванням стрижневої арматури періодичного профілю класу А240.

Блоки ФБС, виготовлені згідно з ДСТУ Б В.2.6-108:2010 «Конструкції будинків і споруд. Блоки бетонні для стін підвалів», підібрано трьох типорозмірів:

– ФБС 24.3.3 – 330 шт.;

– ФБС 12.3.3 – 20 шт.;

– ФБС 9.3.3 – 16 шт.

Позначка низу фундаменту — мінус 2,400 м. За даними інженерно-геологічних вишукувань, фундаменти розташовуються вище рівня ґрунтових вод.

Основою для фундаментів слугують ґрунти ІГЕ-2 — суглинок лесоподібний, легкий, напівтвердий, коричнево-палевий, щільність 1,85 ±0,02 г/см³, кут природного укосу 18–20°, модуль пружності 12–15 МПа.

Зовнішня поверхня фундаментів, що контактує з ґрунтом, покривається гідроізоляційним шаром і утеплюється пінополістирольними плитами завтовшки 100 мм. Вище рівня ґрунту виконується декоративне оздоблення цоколя.

По периметру будинку влаштовується залізобетонне вимощення завширшки 1000 мм з бетону класу С12/15 (W6 F200); поперечний ухил у напрямку від будівлі — 3 %.

1.2.3.2 Стіни та перегородки

Зовнішні та внутрішні несучі стіни житлового будинку викладено з газобетонних блоків завтовшки 300 мм (клас В2,5, щільність D600, 600 кг/м³) на цементно-піщаному розчині марки М150.

Зовні стіни утеплюються мінераловатними плитами «ТЕХНОФАС ЕФЕКТ» завтовшки 70 мм (теплопровідність λᵢₚ = 0,041 Вт/(м·К)). Утеплювач захищається мінеральною штукатуркою CERESIT СТ137 по сітці із подальшим фарбуванням поверхні в кремовий та коричневий кольори.

Над віконними та дверними прорізами у несучих стінах і перегородках влаштовуються перемички з металевих кутиків.

Перегородки в будинку виконуються з газобетонних блоків завтовшки 100 мм (клас В2, щільність D600, 600 кг/м³) на цементно-піщаному розчині марки М150.

1.2.3.3 Перекриття та покриття

Міжповерхові та горищне перекриття виконано зі збірних залізобетонних багатопустотних плит завтовшки 220 мм. Розкладку плит наведено у кресленнях ТОМ 2.

До укладання прийнято плити таких типорозмірів:

1. плита перекриття 1500×7500 мм у кількості 20 шт.;

2. плита перекриття 1500×4500 мм у кількості 16 шт.;

3. плита перекриття 1500×6000 мм у кількості 10 шт.;

4. плита перекриття 1200×6000 мм у кількості 6 шт.;

5. плита перекриття 1500×6400 мм у кількості 4 шт.;

6. плита перекриття 1200×6400 мм у кількості 4 шт.;

7. плита перекриття 1500×3700 мм у кількості 4 шт. (для покриття).

Плити виготовляються з бетону класу С20/25 та армуються арматурою класу А500.

1.2.3.4 Сходи

Сходи запроєктовано збірними залізобетонними; вони складаються з окремих елементів — сходових маршів та сходових майданчиків заводського виготовлення.

1.2.3.5 Покрівля

Горище у будівлі утеплене мінераловатними плитами «ТЕХНОНІКОЛЬ РУФ». Товщина утеплювача — 240 мм — прийнята за результатами теплотехнічного розрахунку.

Покрівля прийнята багатоскатна, виконується по дерев’яній крокв’яній системі. Покриття — металевий профільований лист зеленого кольору.

До складу крокв’яної системи входять прогони перерізом 50×200 мм, кроквяні ноги 50×150 мм, кобилки 50×50 мм, мауерлат 150×150 мм та обрешітка. На покрівлі влаштовано захисне сталеве огородження висотою 600 мм.

Водовідведення з покрівлі — організоване, зовнішнього типу. Воно складається з водоприймальних воронок, водостічних жолобів та зовнішніх водостічних стояків діаметром 100 мм.

1.2.3.6 Вікна та двері

Вікна значною мірою визначають рівень комфорту в будівлі, її освітленість та архітектурно-художнє вирішення фасадів. Розміри віконних блоків підібрано згідно з ДСТУ виходячи з площі освітлюваних приміщень; верхній край вікон максимально наближений до стелі, що покращує природне освітлення віддалених від вікна зон кімнати.

Конструктивно вікна виконуються металопластиковими білого кольору; заповнення віконного полотна — двокамерний склопакет.

Дверне заповнення диференційоване за призначенням: вхідні до будівлі та квартир двері — металеві; тамбурні — металопластикові зі склінням; внутрішньоквартирні — дерев’яні. Залежно від ширини отвору застосовуються одно- та дводольні двері (останні — на входах до будинку та у тамбурах). У засклених дверних блоках тамбура скло захищене протиударною плівкою.

Для зовнішніх дерев'яних дверей та у тамбурі на сходових клітках коробки влаштовуються з порогами; для внутрішніх дверей пороги не передбачаються. Дверні полотна навішуються на петлях (навісах), які дозволяють зняти полотно для ремонту або заміни. Аби запобігти ляскоту та утриманню дверей у відкритому стані, встановлено пружинні пристрої. Кожні двері обладнуються ручками, клямками та врізаними замками.

Специфікацію заповнення дверних та віконних прорізів подано у таблиці 1.3.

Таблиця 1.3 – Специфікація елементів заповнення віконних та дверних отворів

| Поз. | Найменування | К-ть на поверх | Всього, шт. | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вікна |  |  |  |  |
| В1 | Вікно 1500×1500 | 8 | 16 |  |
| В2 | Вікно 1500×1800 | 6 | 12 |  |
| В3 | Вікно 3000×3000 | 1 | 1 |  |
| Двері |  |  |  |  |
| Д1 | Двері 1200×2100 | 1 | 1 | Металеві |
| Д2 | Двері 1200×2100 | 1 | 1 | Металопластикові скляні |
| Д3 | Двері 1000×2100 | 5 | 10 | Металеві |
| Д4 | Двері 800×2100 | 1 | 1 | Металопластикові скляні |
| Д5 | Двері 800×2100 | 8 | 8 | Дерев'яні |
| Д6 | Двері 900×2100 | 9 | 18 | Дерев'яні |
| Д7 | Двері 800×2100 | 10 | 20 | Дерев'яні |

1.2.3.7 Підлоги

У будівлі прийнято декілька типів конструкції підлоги. У підвальній частині передбачено підлоги для технічних приміщень та коридорів, у житловій — окремі типи для житлових кімнат, кухонь, санвузлів та сходових кліток. Склад підлог залежно від призначення приміщення подано у таблиці 1.4.

Таблиця 1.4 – Експлікація підлог

| Найменування приміщення |  | Тип підлоги | Конструкція підлоги | Площа, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Санвузли, кухні, прихожі |  | 1 | Керамічна плитка для підлоги – 8 мм; клей для плитки; ґрунтовка; самовирівнювальна суміш; ґрунтовка; цементно-піщана стяжка М150, армована В500 (100×100) – 45–70 мм; гідроізоляція – 5 мм; плити теплозвукоізоляційні 50 мм; з/б плита перекриття | 172,64 |
| Житлові кімнати |  | 2 | Паркет – 15 мм; холодна мастика «Біски» 1,5 мм; цементно-піщана стяжка М150, армована В500 (100×100) – 50 мм; плити теплозвукоізоляційні 50 мм; з/б плита перекриття | 291,88 |
| Технічні приміщення підвалу, коридор |  | 3 | Керамічна плитка для підлоги – 13 мм; клей для плитки; бетонна основа 120 мм | 64,36 |
| Сходова клітка, тамбур |  | 4 | Керамічна плитка для підлоги – 13 мм; клей для плитки; з/б елементи сходів | 73,02 |

1.2.3.8 Оздоблення

Зовнішнє оздоблення фасаду охоплює утеплення мінераловатними плитами «ТЕХНОФАС ЕФЕКТ» завтовшки 70 мм (з теплопровідністю λᵢₚ = 0,041 Вт/(м·К)), оштукатурювання та фарбування фасадною фарбою у кремовий та коричневий кольори.

Цоколь утеплюється пінополістирольними плитами завтовшки 100 мм, оштукатурюється та фарбується фарбою сірого кольору.

Внутрішнє оздоблення житлових приміщень виконано з матеріалів підвищеної якості; для приміщень підвалу застосовано матеріали звичайної якості. У житлових кімнатах стелі влаштовуються з гіпсокартону, стіни обклеюються шпалерами. У кухнях стелі виконуються аналогічно житловим кімнатам, а зона біля кухонних приладів додатково облицьовується керамічною плиткою. У санвузлах стеля натяжна, стіни облицьовуються керамічною плиткою.

Відомість обробки приміщень подано у таблиці 1.5.

Таблиця 1.5 – Відомість обробки приміщень

| Найменування приміщення | Стеля – вид обробки | S, м² | Стіни та перегородки – вид обробки | S, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Житлова кімната, прихожа | Гіпсокартонні листи по металевим профілям, шпаклювання, фарбування | 370,88 | Просте штукатурення; шпаклювання стін; шпалери | 582,12 |
| Кухня | Гіпсокартонні листи по металевим профілям, шпаклювання, фарбування | 66,76 | Просте штукатурення; шпаклювання стін; керамічна плитка (вздовж кухонних приборів); шпалери | 467,62 |
| Санвузол | Натяжна стеля | 34,2 | Просте штукатурення; керамічна плитка | 177,6 |
| Підвал (техприміщення, коридор) | Шпаклівка, побілка | 64,36 | Просте штукатурення; шпаклювання стін; фарбування стін | 130,0 |
| Сходова клітка, тамбур | Шпаклівка, побілка | 73,02 | Поліпшене штукатурення; шпаклювання стін; фарбування стін | 178,8 |

1.3 Інженерні мережі

1.3.1 Водопостачання

Система водопостачання забезпечує подавання питної води для господарсько-питних потреб мешканців, а також для потреб пожежогасіння. Проєкт розроблено відповідно до ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація».

Джерелом водопостачання слугує міська водопровідна мережа, до якої виконується ввід труби діаметром 50 мм. Ввід прокладається на глибині 1,8 м (нижче глибини промерзання ґрунту) у футлярі зі сталевих труб з бітумно-полімерною ізоляцією.

На вводі у будинок, у підвальному приміщенні, монтується водомірний вузол. До його складу входять лічильник холодної води ВКМ-25, фільтр грубої очистки, манометр та запірна арматура.

Холодне водопостачання

Внутрішня мережа холодного водопостачання прийнята тупиковою, з нижнім розведенням магістрального трубопроводу у підвалі будівлі.

Магістральні трубопроводи виконуються зі сталевих оцинкованих труб діаметром 32–40 мм; стояки прокладаються трубами діаметром 25 мм, а поквартирне розведення — сталеполімерними трубами PEX-AL-PEX діаметром 16–20 мм.

Біля основи кожного стояка встановлюється запірна арматура у вигляді кульового крана; на кожному квартирному вводі додатково монтуються запірна арматура, фільтр грубої очистки, лічильник холодної води та регулятор тиску.

Аби запобігти утворенню конденсату, магістральні трубопроводи у підвалі обгортаються трубчастою тепловою ізоляцією зі спіненого поліетилену завтовшки 9 мм.

Для забезпечення необхідного тиску у мережі (не менше 0,1 МПа біля санітарно-технічних приладів) у підвалі будинку передбачається встановлення підвищувальної насосної станції типу Grundfos Hydro Multi-E.

Гаряче водопостачання

Гаряче водопостачання реалізовано індивідуально для кожної квартири — через двоконтурні газові котли. Для квартир, де газове постачання відсутнє, передбачено встановлення електричних водонагрівачів ємністю 80–100 л.

Температура гарячої води у точках водорозбору підтримується на рівні 55–60 °C, що відповідає вимогам ДБН В.2.5-64:2012.

Трубопроводи гарячого водопостачання прокладаються зі сталеполімерних труб PEX-AL-PEX діаметром 16–20 мм; вони обгортаються трубчастою ізоляцією зі спіненого поліетилену завтовшки 13 мм.

Розрахункова витрата води

Розрахункова добова витрата води на господарсько-питні потреби визначається за нормами ДБН В.2.5-64:2012 (додаток А) для житлових будинків квартирного типу з ваннами та централізованим гарячим водопостачанням.

Прийнята норма водоспоживання — 250 л/добу на одного мешканця, у тому числі 105 л/добу гарячої води.

Загальна добова витрата води по будинку:

Qдоб = N · q = 28 · 250 = 7000 л/добу = 7,0 м³/добу,

де N – кількість мешканців, осіб; q – норма водоспоживання, л/добу на одну особу.

Максимальна годинна витрата обчислюється за формулою:

Qгод.max = (Qдоб · Кдоб · Кгод) / 24 = (7,0 · 1,3 · 2,5) / 24 = 0,948 м³/год = 0,263 л/с,

де Кдоб = 1,3 – коефіцієнт добової нерівномірності; Кгод = 2,5 – коефіцієнт годинної нерівномірності для житлових будинків з кількістю мешканців до 50.

Розрахункові витрати води подано у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 – Розрахункові витрати води

| Споживач | К-сть, осіб | Норма, л/добу | Qдоб, м³/добу | Qгод.max, м³/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальне водопостачання (холодна + гаряча) | 28 | 250 | 7,000 | 0,948 |
| у тому числі гаряче водопостачання | 28 | 105 | 2,940 | 0,398 |
| у тому числі холодне водопостачання | 28 | 145 | 4,060 | 0,550 |

Діаметр вводу водопроводу прийнято 50 мм, що забезпечує пропуск розрахункової витрати за швидкості потоку не більше 1,5 м/с.

1.3.2 Каналізація

Для будинку передбачено дві системи каналізації — побутову та дощову, які забезпечують відведення стічних вод від санітарних приладів та атмосферних опадів з покрівлі. Проєктні рішення прийнято згідно з ДБН В.2.5-64:2012.

Побутова каналізація

Внутрішня мережа побутової каналізації прийнята самопливною; вона відводить стічні води від санітарних приладів (унітазів, умивальників, ванн, кухонних мийок) до зовнішньої міської мережі побутової каналізації.

Каналізаційні трубопроводи виконуються з поліпропіленових (РР) безшумних труб таких діаметрів:

– стояки – діаметром 110 мм;

– горизонтальні відвідні трубопроводи від унітазів – 110 мм;

– горизонтальні відвідні трубопроводи від ванн та умивальників – 50 мм;

– горизонтальні відвідні трубопроводи від кухонних мийок – 50 мм.

Кожен стояк виводиться вище покрівлі на 0,7 м у вигляді витяжного стояка діаметром 110 мм, що забезпечує вентиляцію каналізаційної мережі. На стояках, у місцях зміни напрямку та на кожному поверсі, передбачено ревізії та прочистки.

Випуски каналізації від будинку прокладаються трубами діаметром 150 мм з поздовжнім ухилом 0,02 у напрямку колодязя зовнішньої мережі. Глибина закладання випуску — 1,8 м, тобто нижче глибини промерзання ґрунту.

Розрахункова добова витрата стічних вод приймається рівною добовій витраті води:

Qст.доб = 7,0 м³/добу.

Дощова каналізація

Дощова каналізація відводить атмосферні опади з покрівлі будинку. Прийнято зовнішню організовану систему водовідведення.

На покрівлі монтуються водоприймальні воронки, з’єднані з водостічними жолобами та зовнішніми водостічними стояками діаметром 100 мм. Стояки виводяться на рівень вимощення; з них вода відводиться на рельєф у напрямку від будівлі.

Розрахункова витрата дощових вод обчислюється за формулою:

Qдощ = ψ · F · q₂₀ / 10000,

де ψ = 1,0 – коефіцієнт стоку для покрівлі; F = 315 м² – площа покрівлі; q₂₀ = 90 л/(с·га) – інтенсивність дощу для м. Вінниця за період однократного перевищення 1 рік.

Qдощ = 1,0 · 315 · 90 / 10000 = 2,84 л/с.

Прийнятий діаметр водостічного стояка 100 мм забезпечує пропуск розрахункової витрати дощових вод.

1.3.3 Електропостачання

Система електропостачання забезпечує живлення електроприймачів квартир, освітлення місць загального користування, силового обладнання, систем вентиляції та насосної станції водопостачання. Проєкт розроблено згідно з ДБН В.2.5-23:2010 «Проєктування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» та ПУЕ.

Джерело живлення та ввід

Джерелом електропостачання слугує міська трансформаторна підстанція 10/0,4 кВ. За категорією електропостачання приймається: ІІ — для електроприймачів аварійного освітлення та насосів пожежогасіння; ІІІ — для решти споживачів.

Ввід у будівлю виконується кабелем ВВГнг-LS перерізом 4×35 мм², який прокладається у землі на глибині 0,8 м у траншеї з піщаною підготовкою. У місці введення у будівлю кабель захищається сталевою трубою.

На вводі монтується головний ввідно-розподільний пристрій (ВРП), що містить апарат захисту та комерційний лічильник електроенергії.

Силова мережа та освітлення

Внутрішні електричні мережі будинку структуровано так:

– живильні мережі (від ВРП до квартирних щитків та щитків місць загального користування);

– розподільні мережі квартир;

– мережі освітлення місць загального користування (сходові клітки, тамбури, технічні приміщення);

– мережі робочого освітлення території (зовнішнє освітлення).

Живильні та розподільні мережі виконуються кабелем ВВГнг-LS таких перерізів: 3×2,5 мм² (розетки), 3×1,5 мм² (освітлення), 5×6 мм² (живлення квартирних щитків). Прокладання здійснюється у штробах стін під шаром штукатурки, у гофрованих ПВХ-трубах за підвісними стелями та у плінтусних кабельних каналах.

У кожній квартирі монтується квартирний щиток, оснащений автоматичними вимикачами, диференційними вимикачами (УЗО) на 30 мА для груп розеток та однофазним лічильником електроенергії.

Освітлення житлових приміщень — загальне, із застосуванням стельових світильників зі світлодіодними лампами. Освітлення сходових кліток виконано світильниками з вбудованими датчиками руху, що дозволяє економити електроенергію.

Заземлення та захисні заходи

Прийнята система заземлення — TN-C-S. Зовнішній контур заземлення виконується зі сталевої смуги 40×4 мм, прокладеної у землі по периметру будівлі на глибині 0,5 м, та вертикальних електродів зі сталевих кутиків 50×50×5 мм завдовжки 3 м, забитих у ґрунт з кроком 5 м один від одного.

Розрахунковий опір заземлюючого пристрою — не більше 4 Ом.

У будівлі реалізовано систему зрівнювання потенціалів: до головної заземлюючої шини (ГЗШ) у ВРП під’єднуються металеві трубопроводи водопроводу, каналізації, опалення, ванни та інші струмопровідні частини.

На покрівлі будинку влаштовується блискавкозахист ІІІ рівня надійності у вигляді сітки зі сталевого дроту діаметром 8 мм з кроком 20×20 м. Сітка з’єднується із зовнішнім контуром заземлення двома струмовідводами.

Розрахунок електричних навантажень

Розрахункове активне навантаження квартир обчислюється за формулою:

Pр.кв = pпит · n,

де pпит = 4,5 кВт – питома розрахункова потужність на одну квартиру з електроплитами та електричним водопостачанням (табл. 6.1 ДБН В.2.5-23:2010); n = 10 – кількість квартир.

Pр.кв = 4,5 · 10 · Кодн = 4,5 · 10 · 0,55 = 24,75 кВт,

де Кодн = 0,55 – коефіцієнт одночасності для 10 квартир.

Розрахункові навантаження загальнобудинкових споживачів становлять:

– освітлення місць загального користування – 1,5 кВт;

– насосна станція водопостачання – 2,2 кВт;

– витяжні вентилятори – 0,8 кВт;

– резерв – 1,5 кВт.

Сумарне розрахункове навантаження будівлі визначається як сума всіх складових:

Pр = 24,75 + 1,5 + 2,2 + 0,8 + 1,5 = 30,75 кВт.

З урахуванням коефіцієнта потужності cosφ = 0,93 повна потужність дорівнює:

Sр = Pр / cosφ = 30,75 / 0,93 = 33,06 кВ·А.

Розрахунковий струм на вводі для трифазної мережі 380 В обчислюється як:

Iр = Sр / (√3 · U) = 33,06 / (1,73 · 0,38) = 50,3 А.

За значенням розрахункового струму обрано ввідний кабель ВВГнг-LS 4×35 мм² (I_доп = 90 А) та ввідний автоматичний вимикач 63 А.

1.3.4 Опалення

Система опалення підтримує нормовану температуру внутрішнього повітря у приміщеннях будинку упродовж усього опалювального періоду. Проєктні рішення прийнято згідно з ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування».

Джерело теплопостачання

Теплопостачання будинку реалізовано від індивідуальних джерел тепла — двоконтурних газових котлів (типу Vaillant ecoTEC plus VU або аналогічних), встановлених у кожній квартирі. Котли потужністю 24 кВт забезпечують одночасно потреби в опаленні та у гарячому водопостачанні.

Як альтернативу для квартир, де газове постачання відсутнє, передбачено встановлення електричних котлів потужністю 9–12 кВт із змонтованими акумулюючими баками.

Теплоносієм слугує вода із параметрами Т_под = 80 °C та Т_звор = 60 °C.

Опалювальні прилади та трубопроводи

У житлових кімнатах, кухнях та коридорах як опалювальні прилади застосовуються сталеві панельні радіатори типу Kermi FKO. У санвузлах додатково монтуються сушарки для рушників. Усі радіатори оснащуються термостатичними клапанами, що дозволяє індивідуально регулювати температуру.

Розводка системи опалення — двотрубна горизонтальна; вона виконується зі сталеполімерних труб PEX-AL-PEX діаметром 16–25 мм, прокладених у конструкції підлоги в захисному гофрованому кожусі.

Магістральні трубопроводи від котла до колектора прокладаються у штробах стін з тепловою ізоляцією. На кожній підводці до радіатора монтуються запірні вентилі та повітровідвідні крани.

Повітря з системи видаляється через автоматичні повітровідводчики, які встановлюються у її верхніх точках.

Розрахунок теплового навантаження

Розрахункове теплове навантаження на опалення визначається за укрупненими показниками для житлових будинків:

Qо = q₀ · V · (tв − tзов) · α,

де q₀ = 0,32 Вт/(м³·°C) – питома теплова характеристика будинку для сучасного утепленого житлового будинку (ДБН В.2.6-31:2021); V = 3055 м³ – опалюваний об'єм будинку; tв = +20 °C – розрахункова температура внутрішнього повітря; tзов = −22 °C – розрахункова температура зовнішнього повітря; α = 1,1 – поправочний коефіцієнт для регіону.

Qо = 0,32 · 3055 · (20 − (−22)) · 1,1 = 45,16 кВт.

Розрахункова річна витрата теплової енергії на опалення обчислюється як:

Qріч = Qо · 24 · D · (tв − tсер) / (tв − tзов),

де D = 187 діб – тривалість опалювального періоду; tсер = −0,3 °C – середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період.

Qріч = 45,16 · 24 · 187 · (20 − (−0,3)) / (20 − (−22)) = 97 980 кВт·год = 97,98 МВт·год.

Розрахунок теплового навантаження за типами приміщень узагальнено у таблиці 5.1.

Таблиця 5.1 – Розрахункове теплове навантаження по типах приміщень

| Тип приміщення | tв, °C | Площа, м² | Питоме навант., Вт/м² | Q, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Житлові кімнати | +20 | 474,6 | 55 | 26,10 |
| Кухні | +18 | 75,8 | 50 | 3,79 |
| Санвузли | +25 | 37,4 | 65 | 2,43 |
| Прихожі, коридори | +18 | 76,2 | 45 | 3,43 |
| Сходові клітки, тамбури | +16 | 73,0 | 40 | 2,92 |
| Підвал (техн. приміщення) | +10 | 64,4 | 30 | 1,93 |
| Разом по будинку | — | 801,4 | — | 40,60 |

З урахуванням втрат у мережі та запасу в 10 % загальне теплове навантаження приймається рівним 45 кВт, що відповідає сумарній потужності встановлених індивідуальних котлів.

1.3.5 Вентиляція

Система вентиляції забезпечує видалення забрудненого повітря з приміщень з підвищеною вологістю та постачання свіжого повітря у житлові кімнати. Проєктні рішення прийнято згідно з ДБН В.2.5-67:2013 та ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки».

Природна вентиляція житлових приміщень

У житлових кімнатах прийнято природну припливну вентиляцію через припливні клапани, вмонтовані у віконні профілі. Кратність повітрообміну для житлових приміщень — не менше 1 м³/год на 1 м² площі підлоги.

Повітря з житлових кімнат видаляється шляхом перетоку до приміщень з витяжкою — кухонь та санвузлів. Перетоки виконуються через зазори висотою 15 мм під дверима або через переточні решітки, вмонтовані у дверне полотно.

Витяжна вентиляція кухонь та санвузлів

Для кухонь та санвузлів прийнято витяжну вентиляцію з механічним спонуканням. Витяжні канали з негорючих матеріалів (бетонні блоки) прокладаються у внутрішніх стінах будинку та виводяться вище покрівлі.

На вершині витяжних шахт монтуються канальні вентилятори (типу Vents або аналогічні), які забезпечують нормативну кратність повітрообміну.

Нормативні витрати витяжного повітря з різних приміщень становлять:

– кухня з електроплитою – 60 м³/год;

– кухня з газовою плитою – 90 м³/год;

– ванна кімната – 25 м³/год;

– туалет – 25 м³/год;

– суміщений санвузол – 50 м³/год.

Розрахунок витяжного повітрообміну по будинку узагальнено у таблиці 6.1.

Таблиця 6.1 – Розрахунок витяжного повітрообміну

| Приміщення | К-сть | Норма витяжки, м³/год | Загальна витрата, м³/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Кухні (електроплити) | 10 | 60 | 600 |
| Санвузли (суміщені) | 10 | 50 | 500 |
| Технічні приміщення підвалу | 2 | 30 | 60 |
| Разом по будинку | — | — | 1160 |

За результатами розрахунку обрано канальні витяжні вентилятори продуктивністю 200–300 м³/год кожен (по одному на стояк) з робочим тиском 100–150 Па.

Канальні вентилятори керуються від датчиків вологості (для санвузлів) та таймерів увімкнення з кнопок, розташованих у кухнях.

РОЗДІЛ 2. РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНИЙ

2.1 Вихідні дані для проєктування

Вихідними даними для розрахунку слугують прийняті архітектурні та об’ємно-планувальні рішення, а також завдання на проєктування. Згідно із завданням, у цьому розділі належить запроєктувати збірну багатопустотну залізобетонну плиту перекриття першого поверху, маркування П-3.

Розміри плити:

– довжина – 6000 мм;

– ширина – 1500 мм;

– висота – 220 мм.

Плита армується робочою арматурою класу А500. За схемою спирання вона приймається як вільно сперта по несучих цегляних стінах завтовшки 300 мм.

Додаткові вихідні дані, прийняті для розрахунку:

– середовище – неагресивне;

– температурно-вологісний режим – нормальний;

– клас наслідків – СС1;

– коефіцієнт надійності за відповідальністю для першої групи граничних станів – γₙ = 0,95;

– нормативне корисне навантаження на перекриття – 1,5 кПа;

– клас бетону – С20/25;

– клас арматури – А500 (робоча повздовжня попередньо напружена), А240 (монтажна, конструктивна), В500 (сітки).

2.2 Характеристики матеріалів

Арматура класу А500:

– розрахунковий показник міцності арматури fyd = 435 МПа;

– модуль пружності арматури Eₛ = 200 000 МПа;

Арматура класу А240:

– розрахунковий показник міцності арматури fyd = 225 МПа;

Арматура класу В500:

– розрахункові показники міцності прийнятої арматури fyd = 415 МПа, fywd = 365 МПа;

Бетон класу С20/25:

– розрахунковий опір на стиск fcd = 14,5 МПа;

– нормативний опір на стиск fck = 18,5 МПа;

– розрахунковий опір розтягненню fctd = fctk0,05 / γct = 1,5 / 1,3 = 1,15 МПа;

– модуль пружності бетону при стиску Ecd = 23 000 МПа.

2.3 Збір навантажень на плиту покриття

Збір навантажень на плиту виконано у табличній формі. Постійні та тимчасові навантаження, що передаються на плиту перекриття, узагальнено у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 – Визначення навантажень на плиту перекриття

| № | Найменування | Характеристичне значення gⁿ, кН/м² | Коеф. надійності γf | Розрахункове значення gᵖ, кН/м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паркет, 15 мм | 0,12 | 1,1 | 0,132 |
| 2 | Холодна мастика | 0,02 | 1,3 | 0,026 |
| 3 | Цементна стяжка, 50 мм | 1,10 | 1,1 | 1,210 |
| 4 | Звукоізоляція, 70 мм | 0,04 | 1,3 | 0,052 |
| 5 | Власна вага плити | 0,47 | 1,1 | 0,517 |
| 6 | Корисне навантаження | 1,50 | 1,3 | 1,950 |
|  | Всього: | 3,25 | – | 3,887 |

де q1 - повне розрахункове навантаження на 1м2 перекриття в кНм2;

γfm - коефіцієнт надійності за навантаженням;

Для статичного розрахунку прийнятої багатопустотної плити покриття визначається навантаження, що діє на 1 пог. м довжини прольоту (погонне навантаження):

q=q0∙Bплкоорд=3,887кНм2∙1,5м=5,83 кНм

де Bплкоорд – координаційна ширина плити.

2.4 Визначення розмірів плити

Прийняті розміри плити нанесено на рисунок 2.1.

Рисунок 2.1 – Фактичний поперечний переріз збірної плити покриття

2.5 Статичний розрахунок збірної плити покриття

Оскільки плита спирається на несучі стіни і частково защемлюється в них, її статична розрахункова схема приймається як однопрогонова балка з шарнірними опорами.

За такої схеми проліт плити приймається рівним відстані між рівнодійними опорних реакцій R_A та R_B:

l0=Lпл-bриг+2с3=6,0 м-0.2 м+20.09м3=5.86м

де Lпл – координаційна довжина плити; c – довжина майданчика спирання плити, яка повинна бути не менше ніж 90 мм.

За рівномірно розподіленого навантаження q максимальні розрахункові зусилля в елементі визначаються наступним чином:

згинальний момент:

Mmax=q∙l028=5,83∙5,8628=33,43 кНм

поперечна сила:

Vmax=q∙l02=5,83∙5,862=17,08 кН

2.6. Визначення поздовжнього армування ребер плити

Задача розрахунку полягає у виконанні перевірки за нормальним перерізом та визначенні необхідної площі арматури A_s, яка забезпечила б несучу здатність плити за дії максимального згинального моменту M_max.

Рисунок 2.2 – Схема визначення розрахункового перерізу плити

Зведення фактичного перетину плити до розрахункового (двотаврового) виконується наступним чином:

b=beff-m∙k=1.47м-8∙0,14м=0,35м

k=π(dотв)24=3,14(0,159)24=0.14м

Розрахунок площі арматури A_sp здійснюється за наступним алгоритмом.

1. Визначається розрахункова ширина полиці двотаврового перетину: bf' = 1,47 м.

2. Робоча висота перерізу: d = h − a = 0,22 − 0,04 = 0,18 м.

3. Коефіцієнт αm:

αm=Mfcd∙B∙d=33,4314.5∙103кНм2∙0,35м∙0.18м2=0.203

ξ = 0,29; η = 0,884.

4. Висота стисненого бетону:

x = ξ · d = 0,11 · 0,18 = 0,0198 м < hf' = 0,031 м,

отже, нейтральна вісь проходить у поличці.

5. Перевірка умови ξ≤ξR , де ξR = 0,575: ξ = 0,11 ≤ 0,575 – умова виконується.

6. Необхідна площа робочої арматури:

Aspнеобх=Mfyd∙d∙η=33,43 кНм435∙103кНм2∙0.18м∙0.884=4,82∙10-4м2=4,82см2

7. Приймаю 5∅20 А500:

Asфакт=15,2см2>Asнеобх=4,82см2

– умова виконується.

8. Перевірка відсотка армування:

μ=AsфактAb∙100%=15,2∙10-4м20,49*0,18∙100%=1,7%

2.7 Визначення поперечного армування ребер плити

1. σср – напруження від попереднього напруження. Попереднє напруження відсутнє, тому приймається σср = 0 МПа.

2. k - кофіцієнт.

k = 1 +

До подальшого розрахунку приймається k = 2.

3. Величина VRd,c:

VRd,c=[CRd,ck(100ρlfck)13+k1σcp]bwd=[0,22⋅2⋅(100⋅0,017⋅18,5)13+0,15⋅0,0]490⋅180=121097Н=121,097кН

де l – коефіцієнт армування перерізу = 0,017;

CRd,c= 0,22;

k₁ = 0,15.

4. Перевірка умови VЕd   VRd,c:

17,08 кН < 121,097 кН – за такої умови поперечне армування обирається конструктивно.

5. Призначається діаметр стрижнів ∅6 мм.

Крок поперечної арматури з конструктивних міркувань становитиме:

2.8 Визначення армування полички плити

Для пустотних плит окремий розрахунок полички виконувати не вимагається; її армування виконується з дотриманням конструктивних вимог:

– зварна сітка С-1 з ∅4 мм В500 200×200 біля верхньої грані плити по всій її площині для сприйняття монтажних зусиль та часткового защемлення в цегляній стіні;

– конструктивні сітки С-2 та С-3 з ∅4 мм В500 200×200 для підсилення і перерозподілу (вирівнювання) зусиль у середині прольоту та опорних ділянках.

2.9 Розрахунок монтажної петлі

Розрахунок монтажної петлі виконується з урахуванням навантажень, що діють на плиту під час її транспортування та монтажу. Основним з них є власна вага плити, яка враховується із коефіцієнтом динамічності γ_d = 1,5. Тоді розрахункова вага плити для розрахунку петлі становить:

G=γd∙gn4∙B∙L=1.5∙0,47кНм2∙1.5м∙6,0 м=6,345кН

де g₄ⁿ – нормативна вага 1 м² плити (кПа); B, L – конструктивні розміри плити.

Виходячи з можливого варіанта стропування під час монтажу, вага плити розподіляється на три монтажні петлі, тож на одну петлю припадає зусилля:

N=G3=6,345кН3=2,115кН.

Необхідна площа перетину петлі визначається за формулою для центрально розтягнутого елемента:

Asнеобх≥Nfyd=2,115 кН365∙103кНм2=0.1∙10-4м2=0.1см2

Приймаю діаметр петлі 8 мм (Aₛ = 0,503 см²).

2.10. Розрахунок та конструювання збірного залізобетонного сходового маршу та сходової площадки ребристої конструкції.

2.10.1. Попереднє призначення розмірів перетину маршу

Ширина маршу в проєктованій будівлі 1,35 м. Корисне навантаження (pn) – 4 кН/м2;

Прийняті матеріали для елементів сходової клітини: бетон класу С20/25; арматура зварних каркасів – А400С, арматура поперечна – А240С, арматура для сіток – Вр500.

Рис. 2.2. Вузли збірних залізобетонних сходів

Нахил маршу складає:

tg(α) =150/300 = 0,5; α = 27°; cos(α) = 0,891.

Проліт l сходового маршу:

l = lm + 2∙220 = 2700 + 440 = 3140 мм,

де lm – довжина маршу,

а – проекція двох фрізових сходинок, а = 2∙220 мм.

Розрахуновий проліт при куту нахилу марша α = 27°:

Рис. 2.3. Геометричні параметри маршу

Визначаємо висоту косоуру hкос:

Приймаємо hкос = 200 мм.

Ширина поздовжніх ребер bкос:

Приймаємо bкос = 100 мм.

2.10.2. Визначення навантажень і внутрішніх зусиль у марші.

Навантаження на 1 м довжини марша, з врахування коефіцієнта відповідальності складає:

– розрахункове: qЕd = 10,13 кН/м;

– нормативне: qₙ = 8,79 кН/м.

Рохрахункова схема наведена на рис. 2.4.

Рис. 2.4. Розрахункова схема сходового марша

Визначаємо розрахунковий проліт марша leff при довжині спирання t=90 мм

Розрахунковий згинальний момент в середині прольоту марша:

Поперечна сила на опорі:

2.10.3. Розрахунок поперечного армування маршу.

Приведений розрахунковий переріз маршу наведено на рис. 2.5.

Рис. 2.5. Фактичний та приведений переріз сходового маршу

Визначаємо розрахункову ширину полички перерізу:

І приймається  не більш при hf ≥ 0,1 · h →1/2 відстані в просвіті між повздовжніми ребрами (в цьому випалку hf =30 > 0,1 ·200). Тому:

Призначаємо менше значення - beff = 1350 мм.

Перевіряємо положення нейтральної осі порівнянням з величиною згинального моменту:

де fcd- розрахунковий опір бетону стиску,

fydc- розрахунковий опір стиснутої арматури, A

Asc,req - необхідна площа стиснутої арматури.

Величина захисного шару бетону с = 20 мм.

Робоча висота перерізу складає:

d = h – c = 200 – 20 = 180 мм

Тоді умова:

Умова виконується, отже межа стиснутої зони проходить у полиці.

Визначаємо граничну висоту стиснутої зони бетону:

Тоді:

Висота стиснутої зони бетону

Превірка умови:

виконується, стиснута арматура за розрахунковм не потрібна.

Відносне плече внутрішньої пари сил:

Площа перетину арматури складає:

Приймаємо арматуру 2Ø14А400С із загальною площею As,prov= 3,08 см2.

Коефіцієнт армування перерізу складе:

РОЗДІЛ 3. ТЕХНОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА

3.1 Характеристика умов об'єкта і складності будівництва

Об'єкт будівництва розташовано у м. Вінниця, на вулиці Академічній (район Гніванського шосе), будинок 1а.

У плані будівля має складну конфігурацію; її розміри в осях А-Е становлять 18,700 м, в осях 1-6 — 17,000 м. Висота над рівнем землі — 10,750 м. Будівля має два наземні поверхи та підвал; висота підвалу — 2,1 м, висота поверхів — 3,0 м.

За даними ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» для м. Вінниця прийнято такі розрахункові параметри:

– кліматичний район – І;

– розрахункова температура найбільш холодної п'ятиденки – мінус 22 °C;

– зона вологості – достатня;

– напрямок переважаючих вітрів: влітку – західні; взимку – північно-західні та західні.

Ділянка межує з такими територіями:

– з півночі – автомобільна дорога;

– із заходу – приватизована забудована земельна ділянка;

– зі сходу – існуюча забудова;

– з півдня – приватизована забудована земельна ділянка.

Земельна ділянка, виділена під забудову, має близьку до трапеції форму. Будівлі, що підлягають зносу, у її межах відсутні; так само відсутні й інженерні комунікації, які потрібно було б виносити із зони будівництва.

3.2 Визначення тривалості будівництва

Тривалість будівництва визначається згідно з ДСТУ Б А.3.1-22:2013 «Визначення тривалості будівництва об’єктів».

Тривалість будівництва Т_б у місяцях обчислюється за формулою:

Тб = Тс · К₁ · К₂ · К₃ = 6,0 · 1,0 · 1,0 · 1,0 = 6 міс,

де Тс – усереднений показник тривалості будівництва, що приймається згідно з додатком А ДСТУ. Для двоповерхового житлового будинку Тс = 6 міс (табл. А.1);

К₁ – коефіцієнт, який враховує сукупність конкретних умов зведення об'єкта (складні інженерно-геологічні умови, ущільненість забудови, сейсмонебезпечні умови) та обчислюється за формулою:

К₁ = К₁₁ · К₁₂ · К₁₃ = 1 · 1 · 1 = 1,0,

де К₁₁ = 1,0 – для звичайних інженерно-геологічних умов; К₁₂ = 1,0 – у разі відсутності сейсмонебезпечних умов;

К₁₃ – коефіцієнт ущільненої забудови:

К₁₃ = 1 + П₁ + П₂ + П₃ = 1 + 0 + 0 + 0 = 1,0,

де П₁ – коефіцієнт обмежень для виконання робіт; П₂ – коефіцієнт наявності інженерних мереж; П₃ – коефіцієнт інтенсивності руху транспорту та пішоходів. У разі їх відсутності всі П = 0.

К₂ – коефіцієнт, який враховує сукупність конструктивних особливостей будівлі; згідно з п. 4.2.9 для прийнятих типів фундаментів К₂ = 1.

К₃ – коефіцієнт, який враховує організаційно-технологічні заходи, що впливають на тривалість будівництва (змінність роботи); згідно з п. 4.2.10 при роботі в одну зміну К₃ = 1,0.

3.3 Обґрунтування розмірів майданчиків

3.3.1 Розрахунок огородження будівельного майданчика і визначення небезпечних зон

Визначення меж небезпечної зони роботи баштового крана наведено у Графічній частині. Її радіус становить 18,4 м.

Небезпечні зони обов’язково обладнуються сигнальними огорожами. Знаки, що забороняють вхід у небезпечну зону, встановлюються по периметру огорожі через кожні 30 м; відстань між стояками сигнальних огорож не перевищує 6 м.

Компактність будгенплану (у %) визначається як відношення площі об’єкта в плані до площі будмайданчика. Площа будгенплану обчислюється за формулою:

Sбгп = Sбуд / k,

де Sбгп – площа будмайданчика, м²; Sбуд – площа об'єкта в плані з урахуванням виступаючих частин будівлі, м²; k – компактність будгенплану.

Sбгп = 315 / 0,2 = 1575 м².

Розмір будмайданчика прийнято 40×50 м. Огорожа встановлюється з відступом не менше 1 м від межі небезпечної зони.

3.3.2 Розрахунок складського господарства

Складське господарство розраховується виходячи з потреби будівництва у матеріалах, виробах та конструкціях.

Найбільша добова витрата матеріалу обчислюється за формулою:

Рс = Р · К₁ · К₂ / Т,

де Р – кількість матеріалів, потрібних для виконання роботи протягом розрахункового періоду; К₁ – коефіцієнт нерівномірності надходження матеріалів на склади (при постачанні автотранспортом К₁ = 1,1); К₂ – коефіцієнт нерівномірності споживання матеріалів (К₂ = 1,2); Т – тривалість розрахункового періоду, дн.

Прийнятий запас матеріалу на складі у натуральних показниках:

Рп = Рс · tн,

де tн – норма запасу в днях, визначається за нормами зберігання матеріалів на складах.

Корисна площа складу (без урахування проходів) обчислюється як:

F = Рп / V,

де V – норма зберігання матеріалу на 1 м² площі складу.

Загальна розрахункова площа складу з урахуванням проходів:

S = F / П,

Значення коефіцієнта П приймається залежно від типу складу: для закритих універсальних складів зі стелажами — 0,35–0,4; для закритих складів зі штабельним зберіганням у бочках або мішках — 0,4–0,6; для складів-навісів — 0,4–0,5; для відкритих складів — 0,4–0,6.

Результати подальшого розрахунку узагальнено у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 – Розрахунок складського господарства

Таблиця 11.1

| Найменування | Од виміру | Кількість | Розрахунковий період | Найбільша добова витрата, Рс | Норма запасу, tн | Прийнятий запас в натуральних показниках, Рп | Норми зберігання матеріалу на 1 м2 складу, V | Корисна площа складу, F | Коефіцієнт на проходи, β | Розрахункова площа складу, м2 | Прийнята площа складу, м2 | Розміри складу по УТС, м | Тип складу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Лакофарбові матеріали, бітуми, мастики | т | 2,6 | 70 | 0,05 | 12 | 0,59 | 0,6 | 0,98 | 0,6 | 1,63 | 48 | 8х6 | Закр |
| Керамічні литки | м2 | 760 | 68 | 14,75 | 12 | 177,04 | 40 | 4,43 | 0,5 | 8,85 |  |  |  |
| Гіпсокартон | м2 | 405 | 65 | 8,22 | 12 | 98,70 | 125 | 0,79 | 0,5 | 1,58 |  |  |  |
| Шпалери | м2 | 854 | 56 | 20,13 | 12 | 241,56 | 150 | 1,61 | 0,7 | 2,30 |  |  |  |
| Будівельні суміші | т | 41 | 68 | 0,80 | 12 | 9,55 | 1,3 | 7,35 | 0,5 | 14,69 |  |  |  |
| Паркетні дошки | м2 | 298 | 36 | 10,93 | 12 | 131,12 | 40 | 3,28 | 0,5 | 6,56 |  |  |  |
| Дверні полотна | м2 | 108,8 | 4 | 35,90 | 4 | 143,59 | 45 | 3,19 | 0,6 | 5,32 | 18 | 3х6 | Закр |
| Віконні рами | м2 | 77,4 | 3 | 34,06 | 3 | 102,17 | 45 | 2,27 | 0,6 | 3,78 |  |  |  |
| Лісоматеріали | м3 | 11 | 4 | 3,63 | 4 | 14,52 | 2 | 7,26 | 0,5 | 14,52 | 18 | 3х6 | Наві |
| Арматура, дріт | т | 5 | 2 | 3,30 | 2 | 6,60 | 1,5 | 4,40 | 0,8 | 5,50 | 48 | 4х12 | Наві |
| Утеплювач | м2 | 1410 | 4 | 465,33 | 4 | 1861,31 | 100 | 18,61 | 0,5 | 37,23 |  |  |  |
| Профлист | м2 | 546 | 11 | 65,52 | 5 | 327,60 | 20 | 16,38 | 0,5 | 32,76 | 36 | 6х6 | Наві |
| Залізобетонні вироби | м2 | 625 | 14 | 58,93 | 3 | 176,79 | 2,1 | 84,18 | 0,8 | 105,23 | 108 | 6х18 | Відк |
| Газоблок | 1000шт | 7,5 | 22 | 0,45 | 10 | 4,50 | 0,29 | 15,52 | 0,8 | 19,40 | 21 | 3х7 | Відк |

3.3.3 Обґрунтування площ тимчасових приміщень

Під час проєктування будгенплану доцільно максимально скорочувати вартість тимчасових будівель і споруд, віддаючи перевагу інвентарним пересувним побутовим приміщенням.

Загальна чисельність працюючих на будмайданчику визначається за формулою:

Nзаг = (Nроб + Nітр + Nслуж + Nмоп) · k,

де Nзаг – загальна чисельність працюючих на будмайданчику; Nроб – загальна чисельність робітників (за графіком зміни чисельності робітників), Nроб = 28; Nітр – чисельність інженерно-технічних працівників, Nітр = 2; Nслуж – чисельність службовців, Nслуж = 1; Nмоп – чисельність молодшого обслуговуючого персоналу, Nмоп = 1; k = 1,05–1,06 – коефіцієнт, що враховує відпустки та хвороби.

Nзаг = (28 + 2 + 1 + 1) · 1,05 = 34 особи.

Результати розрахунку площ тимчасових приміщень узагальнено у таблиці 3.2.

Таблиця 3.2 – Розрахунок площ тимчасових приміщень

Таблиця 11.2

| Найменування тимчасових будинків | Розрах. к-ть робітників | Значення показника на 1 особу | Площа за розрахунком, м2 | Прийнята будівля |  | Прийнята площа, м2 | Будинків, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тип | Розміри по УТС |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Контора прораба | 2 | 4 | 8 | пересувн | 5х4 | 20 | 1 |
| Гардеробна | 34 | 0,7 | 23,8 | контейнер | 3х6,5 | 19,5 | 2 |
| Душова | 34 | 0,54 | 18,36 | контейнер | 3,4х6 | 20,4 | 1 |
| Туалет | 34 | 0,1 | 3,4 | контейнер | 2,7х5 | 13,5 | 1 |
| Приміщення для обігріву робочих | 34 | 0,2 | 6,8 | контейнер | 2,7х6 | 16,2 | 1 |
| Буфет | 34 | 0,6 | 20,4 | контейнер | 7х4 | 28 | 1 |
| Прозідна (на 1 в’їзд) | - | - | - | контейнер | 2,7х3 | 8,1 | 1 |
| Разом: |  |  |  |  |  | 145,2 |  |

3.3.4 Обґрунтування обсягів потреби у тимчасовому водопостачанні

На будівельному майданчику вода витрачається на виробничі, господарські та санітарно-побутові потреби, а також для пожежогасіння.

Розрахункова витрата води визначається сумарно для періоду з найбільш інтенсивним водоспоживанням; вона обчислюється по кожному споживачу на основі календарного плану виробництва та норм питомої витрати води.

Проєктування тимчасового водопостачання виконується у такій послідовності: спочатку визначається потреба у воді по кожному споживачу за зміну та загальна її кількість на об’єкті; далі встановлюються джерела водопостачання; на будгенплані наносяться тимчасові мережі водопроводу з використанням запроєктованих постійних; нарешті, визначаються діаметр труб окремих ділянок мережі та їхня довжина. Для розбору питної води передбачаються сатураторні установки та питні фонтанчики.

Місця розбору питної води розташовуються на відстані не більш як 75 м від найвіддаленішого робочого місця. Тимчасове водопостачання майданчика забезпечується шляхом підключення до діючої системи водопостачання; подавальна мережа прокладається зі сталевих труб.

Qзаг = Qвир + Qпобут + Qпож,

де мінімальна витрата води для протипожежних потреб приймається з розрахунку одночасної дії двох струменів з гідрантів по 5 л/с кожен, тобто Q_пож = 5×2 = 10 л/с; Q_вир — витрата води на виробничі потреби; Q_побут — витрата води на господарські та санітарно-побутові потреби.

Будівельний майданчик розташовано поза зоною дії наявних пожежних гідрантів.

Секундна витрата води на виробничі потреби обчислюється за формулою:

Qвир = К₁ · gс / (8 · 3600),

де gс – виробничі витрати кожного окремого споживача води, отримані як добуток норми витрати води на обсяг робіт у зміну; К₁ = 1,5 – коефіцієнт змінної нерівномірності споживання.

Секундна витрата води на санітарно-побутові потреби на будмайданчику обчислюється за формулою:

Qпобут = К₂ · N · A / (8 · 3600) + 0,4 · N · A₁ / (td · 60),

де N – максимальна кількість працюючих у зміну; A – побутове споживання води одним працівником на будмайданчику; К₂ = 1,5 – коефіцієнт змінної нерівномірності водоспоживання; td = 45 хв – тривалість роботи душової установки; A₁ – тривалість роботи душової установки.

Подальші розрахунки узагальнено у таблиці 3.3.

Таблиця 3.3 – Розрахунок витрат води на будмайданчику

| Споживачі | Од. вим. | Кількість в зміну | Питома витрата | Виробнича витрата, q | Витрата води Q, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Виробничі потреби |  |  |  |  |  |
| 1. Будівельні машини Автомобілі вантажні Поливання бетону | 1 маш | 2 1 | 300л/добу 300 л/добу | 600 300 |  |
| Разом |  |  |  | 900 | 0,008 |
| 2. Технологічні процеси малярні роботи штукатурні роботи благоустрій майданчика | м2 т м2 | 500 2 100 | 5 200 5 | 2500 400 500 |  |
| Разом |  |  |  | 3400 | 0,177 |
| Санітарно-побутові потреби |  |  |  |  |  |
| Господарські потреби Душові установки | чол. чол. | 34 34 | 75 90 | 2550 3060 |  |
| Разом |  |  |  | 5610 | 0,127 |
| Витрата води для гасіння пожежі |  |  |  |  | 10 |
| Загалом |  |  |  |  | 10,312 |

Загальна витрата води становить Q_заг = 10,312 л/с. Звідси діаметр трубопровідної мережі:

d = √(4 · Qзаг · 1000 / (π · V)) = √(4 · 10,312 · 1000 / (3,14 · 1,5)) = 94 мм.

Остаточно прийнято d = 100 мм.

3.3.5 Обґрунтування обсягів потреби у тимчасовому електропостачанні

Основними споживачами електроенергії на будмайданчику є:

– механізми, електроінструменти;

– баштовий кран;

– роботи, пов'язані з технологічним процесом прогрівання, електрозварювання тощо;

– освітлювальні прилади.

Потужність визначається за календарним планом виконання робіт, графіком експлуатації машин та будгенпланом — для періоду максимального споживання електроенергії під час зведення об’єкта.

Потужність джерел електропостачання (або трансформаторів) розраховується для випадку одночасного максимального споживання усіма споживачами будівельного майданчика за формулою:

P = 1,1 · (К₁ · Pс / cosφ + К₂ · Pзо + К₃ · Pво),

де 1,1 – коефіцієнт, який враховує витрати потужності в електромережі; К₁, К₂, К₃ – коефіцієнти одночасної витрати потужності (К₁ = 0,75; К₂ = 1; К₃ = 0,8); Pс – потужність силових установок, кВт; Pво – потужність внутрішнього освітлення, кВт; Pзо – потужність зовнішнього освітлення, кВт; cosφ – коефіцієнт потужності.

Результати подальшого розрахунку узагальнено у таблиці 3.4.

Таблиця 3.4 – Характеристика користувачів електроенергії на будівельному майданчику

| Назва користувачів | Од. | К-сть | Норма, кВт | Заг. потужн., кВт | Кі | cosφ | Необх. потужн., кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виробничі потреби |  |  |  |  |  |  |  |
| Зварювальний апарат | шт. | 2 | 20 | 40 | 0,75 | 0,4 | 75,000 |
| Електровібратори | шт. | 4 | 0,27 | 1,08 | 0,75 | 0,4 | 2,025 |
| Разом |  |  |  |  |  |  | 77,025 |
| Внутрішнє освітлення |  |  |  |  |  |  |  |
| Контора | 100 м² | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,8 | 1 | 0,160 |
| Гардероб з душовою | 100 м² | 0,594 | 1 | 0,594 | 0,8 | 1 | 0,475 |
| Буфет | 100 м² | 0,28 | 0,8 | 0,224 | 0,8 | 1 | 0,179 |
| Приміщення для обігріву | 100 м² | 0,162 | 1 | 0,162 | 0,8 | 1 | 0,130 |
| Туалет | 100 м² | 0,135 | 0,8 | 0,108 | 0,8 | 1 | 0,068 |
| Разом |  |  |  |  |  |  | 1,012 |
| Зовнішнє освітлення |  |  |  |  |  |  |  |
| Територія будмайданчика | 100 м² | 20 | 0,35 | 7,000 | 1 | 1 | 7,000 |
| Охоронне освітлення | 100 м² | 1,32 | 1,5 | 1,980 | 1 | 1 | 1,980 |
| Освітлення відкритих складів | 100 м² | 1,32 | 1 | 1,320 | 1 | 1 | 1,320 |
| Разом |  |  |  |  |  |  | 10,300 |

Сумарна потужність джерел електропостачання становить:

P = 1,1 · (77,025 + 1,012 + 10,300) = 96,04 кВт.

За результатами розрахунку обрано трансформатор марки КТП-100/10/04 номінальною потужністю 100 кВт.

На рисунку 3.1 наведене зображення будівельного генерального плану

будівельного майданчику

Рисунок 3.1 – будівельний генеральний план

3.4 Техніко-економічні показники будівельного генерального плану.

– тривалість будівництва – 180 днів;

– у тому числі підготовчий період – 8 днів;

– нормативна трудомісткість – 2226,4 люд.-дн.;

– прийнята трудомісткість – 2185 люд.-дн.;

– максимальна чисельність робітників – 34 особи.

Розділ 4. Охорона праці

4.1 Зaгaльнi вимoги

Усі роботи виконуються у суворій відповідності з даним проєктом, вимоги якого ґрунтуються на положеннях таких нормативних документів:

- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»;

- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті»;

- НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»;

- НПАОП 0.00-5.04-95 «Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани»;

- НПАОП 0.00-5.06-94 «Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами»;

- П №4.1-2δ-08 Положення «Керівництво по системі управління охороною праці»;

- П №4.3.1-10-07 Положення «Ідентифікація небезпек і оцінка ризиків в галузі охорони праці»;

- П СЕМ №4.4.3-12-09 «Інформування з питань охорони навколишнього середовища».

- НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті.

4.2 Вимоги охорони праці при роботі на висоті

До самостійних робіт на висоті допускаються особи (робітники й інженерно-технічні працівники), яким виповнилося 18 років, які пройшли медичний огляд та визнані придатними, мають стаж верхолазних робіт не менше 1 року та тарифний розряд не нижче 3-го.

Основним засобом запобігання падінню працюючих з висоти слугує випробуваний запобіжний пояс з карабіном, що відповідає вимогам ГОСТ 12.4.089-86.

Дозвіл на виконання робіт на висоті оформлюється нарядом-допуском до початку робіт.

Роботи на висоті ведуться на міцних риштуваннях або лісах висотою не менш як 1,2 м від робочого настилу.

Під час виконання робіт на висоті застосовуються запобіжні пояси. Пояс закріплюється за конструкцію споруди або за драбину — за умови надійного закріплення драбини до конструкції.

Місця закріплення карабіна запобіжного пояса заздалегідь визначаються майстром або керівником робіт і позначаються яскравим кольором.

Підйом робітників по навісних сходах на висоту понад 10 м допускається лише за умови, що сходи обладнані майданчиками відпочинку не рідше ніж через 10 м.

Приставні драбини встановлюються у робоче положення під кутом 70–75° до горизонтальної площини; вони мають відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.8-44:2011.

Під час робіт на висоті небезпечну зону огороджують та позначають знаками безпеки згідно з ДСТУ Б В.2.8-43:2011.

У працюючих на висоті інструмент зберігається у спеціальній сумці. Скидання з висоти будь-яких предметів суворо забороняється.

4.3 Охорона праці при виробництві будівельно-монтажних робіт

Перед початком роботи на території діючого підприємства відповідальний представник підрядної організації оформляє наряд-допуск відповідно ДБН А.3.2.2-2009 «Промислова безпека у будівництві».

Зона виконання робіт огороджується та позначається попереджувальними знаками. Одночасне виконання робіт різними підрядними організаціями на одній дільниці не допускається. На період робіт від’єднуються всі невикористовувані комунікації та технологічне обладнання. Отвори у покритті, розташовані у безпосередній близькості від місць виконання робіт, закриваються суцільним настилом або захищаються.

Під час організаційної підготовки та провадження робіт керуються такими нормативними актами з охорони праці:

під час виконання робіт із застосуванням вантажопідіймальних механізмів — ДНАОП 0.00-1.03-02;

під час виконання робіт на висоті із застосуванням лісів, риштовання, сходів, зварювальних і вогневих робіт, а також робіт із застосуванням механізованого інструменту — НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила безпечної роботи з інструментом і пристосуваннями»;

під час виконання робіт поблизу діючого устаткування — 1.10.10-1.02-01 «Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж»;

Стандартами безпеки праці та іншими нормативними документами, чинними на ТЕС.

Небезпечні для людей зони в місцях виконання робіт, у місцях складування частин обладнання, зони переміщення машин та місця, над якими переміщуються вантажі кранами і тельферами, захищаються відповідними сигнальними огорожами згідно з ДСТУ Б В.2.8-43:2011.

Працівники, які виконують небезпечні роботи, проходять обов’язковий медичний огляд.

Ремонтний та експлуатаційний персонал регулярно проходить навчання з техніки безпеки.

4.4 Пожежна безпека

Питання пожежної безпеки регулюються Кодексом цивільного захисту України, «Правилами пожежної безпеки в Україні», «Правилами пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України» (затв. наказом МПЕ від 26.09.2018 № 491), а також стандартами, будівельними нормами та правилами улаштування електроустановок (ПУЕ).

З метою забезпечення пожежної безпеки під час виконання будівельно-монтажних робіт передбачено такі заходи: на території будівництва встановлюються сигнальні засоби (дзвони, сирени) з написом «Пожежний сигнал» для оповіщення про пожежу, у побутовому приміщенні забезпечується наявність телефонного зв’язку.

Біля побутового корпусу, де розміщуються робітники, монтується інвентарний щит з протипожежним інвентарем: 2 сокири, 2 ломи й лопати, 2 багри, 2 відра, пофарбовані у червоний колір, та 2 вогнегасники.

На будмайданчику встановлюється тимчасовий пожежний гідрант з підключенням до наявної мережі. Колодязь з пожежним гідрантом утримується у справному стані; у нічний час він має бути освітленим, а під’їзд до нього — вільним.

На будмайданчику організовується спеціальне місце для куріння, обладнане урною та ящиком з піском.

4.5 Охорона праці при вантажно-розвантажувальних роботах

До роботи з вантажопідйомними механізмами допускаються особи, які пройшли навчання та перевірку знань відповідно до «Правил будови і безпечної експлуатації кранів» (НПАОП 0.00-1.01-07), НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» та НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила безпеки при роботі з інструментом і пристосуваннями», та мають відповідну відмітку у посвідченні про перевірку знань.

Перед початком робіт монтажні механізми та пристосування випробовуються навантаженням, що перевищує граничну вантажопідйомність на 25 %. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту мають відповідати чинним стандартам.

4.6 Охорона праці при електрозварювальних роботах

Під час виконання електрозварювальних і газополум’яних робіт обов’язково дотримуються вимоги НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» і ГОСТ 12.3.003-86 «Роботи електрозварювальні. Вимоги безпеки».

Зварювальні та інші вогневі роботи провадяться з дозволу осіб, відповідальних за пожежну безпеку, з дотриманням правил пожежної безпеки. Ділянка зварювальних робіт забезпечується пожежним щитом, ящиком з піском та вогнегасником.

Після закінчення роботи зварювальна апаратура від’єднується від джерел електроенергії, обладнання та робоче місце, інструмент і пристосування приводяться у належний стан.

Тимчасові вогневі роботи виконуються лише після отримання наряду-допуску та дозволу на проведення вогневих робіт під безпосереднім керівництвом ІТП, відповідального за пожежну безпеку.

Допуск виконавців до місця вогневих робіт здійснює особа, відповідальна за пожежну безпеку на місці їх проведення, після інструктажу з дотримання заходів безпеки та приймання обладнання і робочих місць від особи, відповідальної за підготовку до вогневих робіт.

Місця проведення електрозварювальних і газополум’яних робіт (за відсутності неспалимого захисного настилу) звільняються від горючих матеріалів у радіусі не менше 5 м, а від вибухонебезпечних матеріалів та установок — у радіусі 10 м.

Проведення вогневих робіт на постійних і тимчасових місцях допускається за умови вжиття заходів, що виключають можливість виникнення пожежі, зокрема:

- очищення робочого місця та обладнання від мастильних й інших легкозаймистих матеріалів, вибухо- і пожежонебезпечних продуктів (пилу, смоли, відкладень мастила тощо);

- захисту горючих конструкцій;

- забезпечення робочого місця первинними засобами пожежогасіння (вогнегасником, ящиком з піском, лопатою тощо).

Зварювання та газополум’яна обробка металів у замкнених і важкодоступних просторах виконуються лише за нарядом-допуском на особливо небезпечні роботи.

Під час перерв у роботі та наприкінці робочої зміни зварювальна апаратура й обладнання для газополум’яної обробки металів від’єднуються від електромережі, а шланги — від’єднуються та звільняються від горючих рідин і газів.

Після закінчення робіт уся апаратура й устаткування прибираються у спеціально відведені для цього приміщення (місця).

Облаштування постійних місць для проведення вогневих робіт та вимоги до їх проведення мають відповідати «Правилам пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України» (затв. наказом МПЕ від 26.09.2018 № 491).

Виконання вогневих робіт у тимчасових місцях здійснюється згідно з «Правилами пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України» (затв. наказом МПЕ від 26.09.2018 № 491).

Електрозварювальний пост забезпечується окремим рубильником для підключення до розподільчої цехової мережі.

З’єднання зварювальних проводів здійснюється опресуванням, зварюванням, пайкою або спеціальними затискачами.

Забороняється застосовувати голі проводи або проводи з пошкодженою ізоляцією, а також використовувати нестандартні електрозапобіжники.

Кабелі (електропроводи) електрозварювальних машин розташовуються від трубопроводів кисню на відстані не менш як 0,5 м, від трубопроводу ацетилену та інших горючих газів — не менш як 1 м.

Як зворотний провідник, що з’єднує зварювані вироби з джерелом зварювального струму, можуть слугувати сталеві або алюмінієві шини будь-якого профілю, зварювальні плити, стелажі та самі зварювані конструкції — за умови, що їхній переріз забезпечує безпечне за умовами нагрівання протікання струму (окрім випадків, зазначених у п. 4.3.13).

Використання як зворотного провідника внутрішніх залізничних шляхів, мереж заземлення чи занулення, а також металевих конструкцій будівлі, комунікацій та технологічного устаткування забороняється.

Електрозварювальний пост заземлюється на весь час роботи. Крім заземлення основного електрозварювального обладнання, у зварювальних установках безпосередньо заземлюється затискач вторинної обмотки зварювального трансформатора, до якого приєднується провідник, що йде до виробу (зворотний провідник).

4.7 Охорона праці при електромонтажних роботах

Під час виконання електромонтажних та налагоджувальних робіт (монтаж і налагодження розподільних пристроїв; монтаж і налагодження електричних машин і трансформаторів; монтаж силових та освітлювальних мереж, повітряних ліній електропередачі, кабельних ліній) необхідно вживати заходів запобігання впливу на працівників небезпечних і шкідливих виробничих чинників, зумовлених характером роботи:

- підвищена напруга в електричному колі, замикання якого може відбутися через тіло людини;

- розташування робочого місця на висоті 1,3 м і більше;

- шкідливі речовини;

- пожежонебезпечні речовини;

- рухливі частини інструменту та обладнання.

Прокладання кабелів та проводів допускається лише у повністю закріплені труби та лотки.

Перед сушінням електричних машин і трансформаторів електричним струмом їхні корпуси заземлюються.

Виконувати роботи або перебувати на відстані менш як 50 м від місця випробування повітряних вимикачів не допускається.

У електричних колах трансформаторів напруги та силових трансформаторів, на яких виконуються налагоджувальні роботи, запобіжники знімаються. На місці, де їх зняли, вивішується плакат «Не вмикати. Працюють люди».

Випробування електроприводів дозволяється лише після встановлення зв’язку між персоналом, який перебуває у приміщенні щита (пульта управління), і персоналом, що знаходиться біля електроприладів.

Під час налагодження лінійних та кінцевих вимикачів, датчиків і інших засобів автоматики напруга силових електромереж знімається.

Електромонтажні та налагоджувальні роботи в діючих електроустановках виконуються після зняття напруги з усіх струмопровідних частин, що перебувають у зоні виконання робіт.

Зона виконання робіт повинна бути відділена від діючої частини електроустановки суцільною або сітчастою огорожею, яка перешкоджає проходу монтажного персоналу в зону діючої установки.

Виділення для монтажної організації зони виконання робіт, вжиття заходів запобігання помилковій подачі у неї напруги, а також огорожа цієї зони від діючої частини електроустановки із зазначенням місць проходу персоналу та проїзду механізмів оформлюються актом-допуском; виконання робіт персоналом монтажної організації — нарядом-допуском.

4.8 Охорона праці при виконанні земельних робіт

Перед початком робіт у зоні розміщення підземних інженерних комунікацій необхідно мати план-схему (картограму) з позначенням розташування на місцевості та глибин залягання як підземних комунікацій, на яких провадитимуться роботи, так і всіх інших комунікацій, розташованих у робочій зоні.

За відсутності даних про точне місце розташування інженерних комунікацій земляні роботи провадять лише після встановлення їх точного положення шляхом ручного зондування.

Земляні роботи в охоронній зоні діючих інженерних комунікацій, у місцях з можливим патогенним зараженням ґрунту (звалищах, скотомогильниках, цвинтарях) виконуються за нарядом-допуском і лише за наявності письмової згоди (дозволу, ордера тощо) на проведення земляних робіт від організації, що експлуатує інженерні комунікації.

До земляних робіт можуть залучатися працівники, придатні до роботи в замкнених просторах, після проходження ними цільового інструктажу з охорони праці.

У зоні можливого проходу людей та руху транспорту місце земляних робіт огороджується залежно від умов виконання, оснащується попереджувальними написами та знаками (наприклад, за ДСТУ ISO 6309:2007) з сигнальним освітленням у нічний час.

Місце земляних робіт під час ремонту водопровідно-каналізаційних споруд огороджується згідно з вимогами ГОСТ 12.3.006-75.

Огорожа встановлюється на відстані не менше 2 м від межі виїмки, а при наявності залізничного рейкового широкого шляху — не менше 2,6 м.

Для проходу людей через виїмку облаштовують перехідний місток шириною (при односторонньому русі не менше 0,75 м, двостороннього руху — не менше 1,2 м) з перильних огорож з обох боків висотою 1,1 м, бортовою дошкою шириною 0,15 м і додаткової огороджувальної планкою на висоті 0,5 м від настилу.

Не допускається розробляти ґрунт шляхом підкопування.

Навіси або відшарування ґрунту, що виникає при розробці виїмки, своєчасно руйнують зверху (попередньо звільнивши зону обвалення від людей та інструменту), а при виявленні в стінках виїмки валунів, великих каменів або великогабаритних залишків будівельних матеріалів їх видаляють з виїмки.

Під час розробки виїмки працюючі повинні розташовуватися таким чином, щоб не травмувати один одного робочим інструментом.

Виїмку необхідно захищати від впливу поверхневих вод, розміщуючи відвали ґрунту з одного боку і облаштовуючи водовідвідні канали — з іншого.

Швидкий приплив ґрунтових вод у виїмку вимагає штучного водозниження або примусового водовідведення.

При виконанні земляних робіт повинен здійснюватися постійний контроль за станом схилів (застосовується також термін «укосів») або кріплень виїмки, повинні застосовуватися відповідні заходи проти обвалення ґрунту, особливо після зволоження атмосферними опадами (наприклад, зменшуючи крутизну схилів, підсилюючи кріплення).

При виявленні не передбачених наявною план-схемою інженерних комунікацій або споруд, небезпеки обвалення ґрунту або розташованих поруч споруд, земляні роботи негайно припиняють, а працюючих виводять за межі небезпечної зони.

Подальше виконання робіт можливе після ліквідації дії небезпечного фактора за умови вжиття додаткових заходів безпеки.

Розділ 5 Економічний розрахунок

| ІФНТУНГ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( назва організації, що затверджує ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затверджено (схвалено) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зведений кошторисний розрахунок в сумі 16828,322 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В тому числі зворотних сум 14,183 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (посилання на документ про затвердження) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "___" ______________________ 20__ р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА № |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нове будівництво житлового двоповерхового будинку у м. Вінниця |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Складений в поточних цінах станом на 12 травня 2026 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- транспортної інфраструктури, робіт і витрат |  | Кошторисна вартість, тис.грн. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  | Глава 2. Об'єкти основного призначення |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 02-01 | Нове будівництво житлового двоповерхового будинку у м. Вінниця |  | 9952,875 | - | - | 9952,875 |  |
|  |  | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- |  |
|  |  | Разом по главi 2: |  | 9952,875 | - | - | 9952,875 |  |
|  |  | Разом по главах 1-7: |  | 9952,875 | - | - | 9952,875 |  |
|  |  | Глава 8. Тимчасовi будiвлi i споруди |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Настанова [4.18 - 4.23] | Кошти на зведення та розбирання тимчасових будiвель i споруд виробничого та допомiжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом) |  | 94,552 | - | - | 94,552 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- |
|  |  | Разом по главi 8: | 94,552 | - | - | 94,552 |
|  |  | Разом по главах 1-8: | 10047,427 | - | - | 10047,427 |
|  |  | Глава 9. Кошти на іншi роботи та витрати |  |  |  |  |
| 3 | Настанова [4.25] | Кошти на виконання будiвельних робiт у зимовий перiод (0,7Х0,9)% | 63,299 | - | - | 63,299 |
|  |  | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- |
|  |  | Разом по главi 9: | 63,299 | - | - | 63,299 |
|  |  | Разом по главах 1-9: | 10110,726 | - | - | 10110,726 |
|  |  | Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги |  |  |  |  |
| 4 | Настанова [4.32] | Кошти на утримання служби замовника (1 %) | - | - | 101,107 | 101,107 |
| 5 | Настанова [4.32] | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) | - | - | 151,661 | 151,661 |
|  |  | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- |
|  |  | Разом по главi 10: | - | - | 252,768 | 252,768 |
|  |  | Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд |  |  |  |  |
| 6 | Настанова [4.34] | Вартiсть проектних робiт | - | - | 783,909 | 783,909 |
| 7 | Настанова [4.34] | Вартiсть експертизи проектної документацiї (К=1,1) | - | - | 36,203 | 36,203 |
| 8 | Настанова [4.35] | Кошти на здійснення авторського нагляду | - | - | - | - |
|  |  | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- |
|  |  | Разом по главi 12: | - | - | 820,112 | 820,112 |
|  |  | Разом по главах 1-12: | 10110,726 | - | 1072,880 | 11183,606 |
|  | Настанова [4.38] | Кошторисний прибуток (П) | 1357,208 | - | - | 1357,208 |
|  | Настанова [4.39] | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) | - | - | 271,442 | 271,442 |
|  | Настанова [4.40] | Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва | 181,993 | - | 19,312 | 201,305 |
|  | Розрахунок N П-145 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами (І) | 1010,041 | - | - | 1010,041 |
|  |  | Разом | 12659,968 | - | 1363,634 | 14023,602 |
|  | Настанова [4.43] | Податок на додану вартість | - | - | 2804,720 | 2804,720 |
|  |  | Всього по зведеному кошторисному розрахунку | 12659,968 | - | 4168,354 | 16828,322 |
|  |  | Зворотнi суми у тому числi: | - | - | - | 14,183 |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Настанова [3.39] | - вiд тимчасових будiвель i споруд(15 %) |  |  | - | - | - | 14,183 |
| Керівник проєктної організації |  |  | __________________________ |  |  |  |  |  |
| Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) |  |  | __________________________ |  |  |  |  |  |
| Керівник |  |  | __________________________ |  |  |  |  |  |

| Замовник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назва організації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підрядник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (назва організації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДОГОВІРНА ЦІНА |  |  |  |  |  |  |
|  | на будівництво Нове будівництво житлового двоповерхового будинку у м. Вінниця, що здійснюється в 2026 роцi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид договірної ціни: тверда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Складена в поточних цінах станом на 12 травня 2026 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч | Обґрунтування | Найменування витрат |  |  |  | Вартість , тис. грн. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всього | у тому числі: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | будівельних робіт | інших витрат |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  |
|  |  | Розділ I. Будівельні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Прямi витрати, у тому числі |  |  |  | 9048,05600 | 9048,05600 | - |  |  |
|  | Розр. №1 | Заробiтна плата |  |  |  | 2175,24500 | 2175,24500 | - |  |  |
|  | Розр. №2 | Вартiсть матерiальних ресурсiв |  |  |  | 6633,83600 | 6633,83600 | - |  |  |
|  | Розр. №3 | Вартiсть експлуатацiї будiвельних машин та механiзмiв |  |  |  | 238,97500 | 238,97500 | - |  |  |
| 2 | Розр. №4 | Загальновиробничi витрати |  |  |  | 904,81900 | 904,81900 | - |  |  |
| 3 | Розр. №5 | Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будiвель i споруд |  |  |  | 94,55200 | 94,55200 | - |  |  |
|  |  | в т.ч. зворотнi суми |  |  |  | 14,18300 | 14,18300 | - |  |  |
| 4 | Розр. №6 | Кошти на виконання будiвельних робiт у зимовий перiод (на обсяги робiт, що плануються до виконання у зимовий перiод) |  |  |  | 63,29900 | 63,29900 | - |  |  |
| 5 | Розр. №7 | Кошти на виконання будiвельних робiт у лiтнiй перiод |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 6 | Розр. №8 | Iншi витрати |  |  |  | 1072,88000 | - | 1072,88000 |  |  |
|  |  | Разом |  |  |  | 11183,60600 | 10110,72600 | 1072,88000 |  |  |
| 7 | Розр. №9 | Прибуток |  |  |  | 1357,20800 | 1357,20800 | - |  |  |
| 8 | Розр. №10 | Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельної органiзацiї |  |  |  | 271,44200 | - | 271,44200 |  |  |
| 9 | Розр. №11 | Кошти на покриття ризиків |  |  |  | 201,30500 | 181,99300 | 19,31200 |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Розр. №12 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами |  |  |  | 1010,04100 | 1010,04100 | - |
|  |  | Разом (ч.ч 1-10) |  |  |  | 14023,60200 | 12659,96800 | 1363,63400 |
| 11 | Розр. №13 | Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним законодавством i не врахованi складовими вартостi будiвництва (крім ПДВ) |  |  |  | - | - | - |
|  |  | Разом по розділу І |  |  |  | 14023,60200 | 12659,96800 | 1363,63400 |
| 12 |  | Податок на додану вартiсть |  |  |  | 2804,72040 | - | 2804,72040 |
|  |  | Всього по розділу І |  |  |  | 16828,32240 | 12659,96800 | 4168,35440 |
|  |  | Розділ ІІ. Устаткування, меблі та інвентар |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Розр. №14 | Витрати на придбання та доставку устаткування на будову |  |  |  | - |  |  |
|  |  | Разом по розділу ІІ |  |  |  | - |  |  |
| 14 |  | Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову |  |  |  | - | - | - |
|  |  | Всього по розділу ІІ |  |  |  | - |  |  |
|  |  | Всього договірна ціна (р.І + р.ІІ) |  |  |  | 16828,32240 |  |  |
|  |  | в т.ч. зворотнi суми: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -вiд розбирання тимчасових будiвель i споруд крiм ПДВ |  |  |  | 14,18300 |  |  |
|  |  | -податок на додану вартiсть (ПДВ) (20 %) |  |  |  | 2,83660 |  |  |
|  |  | -вiд розбирання тимчасових будiвель i споруд з ПДВ |  |  |  | 17,01960 |  |  |
| Керівник підприємства (організації) замовника |  |  |  | Керівник генеральної підрядної організації |  |  |  |  |

| ІФНТУНГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( назва організації, що затверджує ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затверджено (схвалено) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зведений кошторисний розрахунок в сумі 16828,322 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В тому числі зворотних сум 14,183 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( посилання на документ про затвердження ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "___" ______________________ 20__ р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нове будівництво житлового двоповерхового будинку у м. Вінниця |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на Загальнобудівельні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нове будівництво житлового двоповерхового будинку у м. Вінниця |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна вартість |  |  |  |  | 9952,875 |  |  | тис. грн. |  |  |  |  |  |
| креслення (специфікації ) № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна трудомісткість |  |  |  |  | 15,96901 |  |  | тис.люд.год. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна заробітна плата |  |  |  |  | 2274,746 |  |  | тис. грн. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Середній розряд робіт |  |  |  |  | 3,8 |  |  | розряд |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вимірник одиничної вартості |  |  |  |  | 3845,00 |  |  | м3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показник одиничної вартості |  |  |  |  | 2588,52 |  |  | грн. |  |  |  |
| Складений в поточних цінах станом на “12 травня” 2026 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  |  | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |  |  |  | Вартість одиниці, грн. |  |  |  | Загальна вартість, грн. |  |  |  |  | Витрати труда робітників, люд.год. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього | експлуа- тації машин |  |  | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин |  |  | не зайнятих обслуговуванням машин |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  |  |  | в тому числі за- робітної плати |  |  | тих, що обслуговують машини |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одини- цю |  |  | всього |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А. Підземна частина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Землянi роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КБ1-17-2 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,37824 | 43393,23 1365,37 | 41975,81 13907,45 | 16413 | 516 | 15877 5260 | 11,7300 83,1300 | 4,44 31,44 |
| 2 | С311-10 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 180 | 141,52 - | 141,52 25,70 | 25474 | - | 25474 4626 | __-__ 0,1610 | __-__ 28,98 |
| 3 | КБ1-20-2 | Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 | 1000м3 | 0,12 | 6358,00 656,50 | 5649,45 1559,71 | 763 | 79 | 678 187 | 5,6400 8,3241 | 0,68 1,00 |
| 4 | КБ1-11-2 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 2,5 [1,5-3] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,30434 | 15972,19 1167,14 | 14805,05 6411,76 | 4861 | 355 | 4506 1951 | 8,7900 38,5789 | 2,68 11,74 |
| 5 | КБ1-162-2 | Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,261 | 40342,43 40342,43 | __-__ - | 10529 | 10529 | __-__ - | 321,3000 - | 83,86 - |
| 6 | КБ1-145-2 | Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2 | 1000м2 | 0,3152 | 1711,48 - | 1711,48 425,91 | 539 | - | 539 134 | __-__ 2,2633 | __-__ 0,71 |
| 7 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 3 | 4161,85 2346,96 | 1814,89 721,43 | 12486 | 7041 | 5445 2164 | 18,3600 5,1175 | 55,08 15,35 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 |  |  |  |  | 71065 | 18520 | 52519 14322 |  | 146,74 89,22 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 71065 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 32842 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 7106 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 78171 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 1 |  |  |  |  | 78171 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Фундаменти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 8 | КБ8-2-1 | Улаштування основи під фундаменти піщаної | 1 м3 | 18 | 1286,77 280,85 | 123,40 49,54 | 23162 | 5055 | 2221 892 | 2,3000 0,3399 | 41,40 6,12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | КБ6-1-1 |  | Улаштування бетонної підготовки |  | 100м3 |  | 0,261 |  | 450172,30 18401,98 |  | 3517,97 1725,28 |  | 117495 |  | 4803 |  | 918 450 |  | 150,7000 10,6641 |  | 39,33 2,78 |  |
| 10 |  | С124-22 |  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм |  | т |  | 5 |  | 51624,23 - |  | __-__ - |  | 258121 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 11 |  | КБ7-42-1 |  | Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т |  | 100шт |  | 3,86 |  | 34058,11 7345,52 |  | 20937,35 9345,75 |  | 131464 |  | 28354 |  | 80818 36075 |  | 56,0000 55,3704 |  | 216,16 213,73 |  |
| 12 |  | С1411-8 |  | Блоки та плити фундаментні розміром менше 3х3 м прямокутні плоскі, об'єм більше 0,2 до 1 м3, маса до 5 т, клас бетону В15 |  | м3 |  | 83,376 |  | 6597,93 - |  | __-__ - |  | 550109 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 13 |  | КБ8-3-7 |  | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону |  | 100м2 |  | 0,98 |  | 17498,96 4780,45 |  | __-__ - |  | 17149 |  | 4685 |  | __-__ - |  | 33,5000 - |  | 32,83 - |  |
| 14 |  | С111-72 |  | Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-ІV-3, БНИ-ІV, БНИ-V |  | т |  | 0,078 |  | 24293,05 - |  | __-__ - |  | 1895 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
|  |  |  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1099395 |  | 42897 |  | 83957 37417 |  |  |  | 329,72 222,63 |  |
|  |  |  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1099395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 972541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109938 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1209333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по роздiлу 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1209333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Разом прямі витрати по пiдземнiй частинi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1170460 |  | 61417 |  | 136476 51739 |  |  |  | 476,46 311,85 |  |
|  |  |  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1170460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 972567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
|  |  |  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1287504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по пiдземнiй частинi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1287504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Б. Надземна частина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Роздiл 1. Стiни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | КБ8-20-1 |  | Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м |  | 1 м3 |  | 270,21 |  | 1235,85 771,28 |  | 120,33 61,61 |  | 333939 |  | 208408 |  | 32514 16648 |  | 5,8800 0,3808 |  | 1588,83 102,90 |  |
| 16 |  | С1427- 11803 |  | Теплоізоляційні вироби із ніздрюватих бетонів для утеплення будівельних конструкцій і теплової ізоляції промислового устаткування, марка Б |  | м3 |  | 270,21 |  | 3347,64 - |  | __-__ - |  | 904566 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 17 |  | КБ9-75-2 |  | Встановлення металевих перемичок |  | 1т |  | 1 |  | 34049,37 24810,72 |  | 7992,18 667,54 |  | 34049 |  | 24811 |  | 7992 668 |  | 176,0000 4,1760 |  | 176,00 4,18 |  |
| 18 |  | С121-783 |  | Металоконструкції індивідуальні |  | т |  | 1 |  | 112293,05 - |  | __-__ - |  | 112293 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
|  |  |  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1384847 |  | 233219 |  | 40506 17316 |  |  |  | 1764,83 107,08 |  |
|  |  |  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1384847 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1111122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138484 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1523331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по роздiлу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1523331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Роздiл 2. Перекриття |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | КБ7-45-5 |  | Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] |  | 100шт |  | 0,05 |  | 79628,18 33341,88 |  | 20894,06 9173,84 |  | 3981 |  | 1667 |  | 1045 459 |  | 239,2500 59,8922 |  | 11,96 2,99 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| 20 |  | КБ7-45-6 |  | Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] |  | 100шт |  | 0,62 |  | 128778,50 47383,54 |  | 41802,52 17748,17 |  | 79843 |  | 29378 |  | 25918 11004 |  | 332,0500 118,2540 |  | 205,87 73,32 |  |
| 21 |  | С1414-7844 |  | (Панелі)(плити) перекриттів багатопустотні, зведена товщина 11 см, довжина понад 3 до 6,6 м, ширина більше 1,4 м, маса до 5 т |  | м2 |  | 274,2 |  | 1154,03 - |  | __-__ - |  | 316435 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 22 |  | С1414-7843 |  | (Панелі)(плити) перекриттів багатопустотні, зведена товщина 11 см, довжина понад 3 до 6,6 м, ширина до 1,4 м, маса до 5 т |  | м2 |  | 73,92 |  | 1151,86 - |  | __-__ - |  | 85145 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 23 |  | С1414-7846 |  | (Панелі)(плити) перекриттів багатопустотні, зведена товщина 11 см, довжина понад 6,6 до 12 м, ширина більше 1,4 м, маса до 5 т |  | м2 |  | 225 |  | 1157,58 - |  | __-__ - |  | 260456 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
|  |  |  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 |  | 745860 |  | 31045 |  | 26963 11463 |  |  |  | 217,83 76,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  | 745860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  | 687852 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всього заробiтна плата, грн. |  | 42508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  | 74586 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  | 820446 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по роздiлу 2 |  | 820446 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Роздiл 3. Сходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | КБ7-21-1 |  | Установлення сходових площадок з обпиранням на стіну при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т |  | 100шт |  | 0,03 |  | 70013,63 34104,00 |  | 32984,04 16011,39 |  | 2100 |  | 1023 |  | 990 480 |  | 253,7500 101,7574 |  | 7,61 3,05 |  |
| 25 |  | С1418-8849 |  | Сходові площадки, товщина 13 см, з бетонною підлогою, що не потребує опорядження |  | м2 |  | 13,86 |  | 1367,93 - |  | __-__ - |  | 18960 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 26 |  | КБ7-21-3 |  | Установлення сходових маршів при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т |  | 100шт |  | 0,04 |  | 112128,86 56904,96 |  | 50169,95 24471,57 |  | 4485 |  | 2276 |  | 2007 979 |  | 423,4000 155,1297 |  | 16,94 6,21 |  |
| 27 |  | С1418-8847 |  | Сходові марші з чистою бетонною поверхнею під розрахункове навантаження 360 кгс/м2 |  | м2 |  | 14,76 |  | 1677,77 - |  | __-__ - |  | 24764 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | КБ10-81-1 | Установлення поручнів на сходових площадках | 100м | 0,09 | 5938,41 5538,25 | 38,71 13,91 | 534 | 498 | 3 1 | 41,7100 0,0750 | 3,75 0,01 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 3 |  |  |  |  | 50843 | 3797 | 3000 1460 |  | 28,30 9,27 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 50843 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  | 44046 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 5257 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 5084 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 55927 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 3 |  |  |  |  | 55927 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 4. Покрiвля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | КБ12-20-3 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | 100м2 | 3,15 | 15978,10 1493,35 | 156,51 64,81 | 50331 | 4704 | 493 204 | 10,9700 0,4017 | 34,56 1,27 |
| 30 | КБ12-18-3 | Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар | 100м2 | 3,15 | 18741,65 9085,71 | 716,13 307,88 | 59036 | 28620 | 2256 970 | 63,6700 1,8756 | 200,56 5,91 |
| 31 | С1555-292 | Плити мінераловатні, товщиною 120 мм | м2 | 630 | 710,53 - | __-__ - | 447634 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 32 | КБ11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 3,15 | 15284,01 7190,44 | 170,92 153,54 | 48145 | 22650 | 538 484 | 56,2500 1,0323 | 177,19 3,25 |
| 33 | КБ11-11-2 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних | 100м2 | 12,6 | 2160,93 240,32 | 44,11 39,62 | 27228 | 3028 | 556 499 | 1,8800 0,2664 | 23,69 3,36 |
| 34 | КБ10-17-1 | Улаштування слухових вікон | 1 шт | 2 | 3062,83 1222,05 | 15,48 5,56 | 6126 | 2444 | 31 11 | 9,5600 0,0300 | 19,12 0,06 |
| 35 | КБ10-1-3 | Установлення балок прогоном 9 м, об'ємом до 0,5 м3 | 1 шт | 11 | 2108,88 1146,43 | 354,37 163,82 | 23198 | 12611 | 3898 1802 | 8,5300 0,8967 | 93,83 9,86 |
| 36 | С123-430 | Балки із суцільної деревини з двома черепними брусками, переріз 150х130 мм, довжина від 3000 до 4600 мм, БЦ2 30-46.15. 13 | м3 | 1,5 | 32180,27 - | __-__ - | 48270 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 37 | КБ10-78-1 | Установлення крокв | 1 м3 | 3,5 | 4208,52 2382,75 | 147,10 52,87 | 14730 | 8340 | 515 185 | 18,6400 0,2850 | 65,24 1,00 |

| 38 |  | КБ12-20-3 |  | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар |  | 100м2 |  | 5,46 |  | 15978,10 1493,35 |  | 156,51 64,81 |  | 87240 |  | 8154 |  | 855 354 |  | 10,9700 0,4017 |  | 59,90 2,19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| 39 |  | КБ12-12-3 |  | Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Каскад" |  | 100м2 |  | 5,46 |  | 27576,18 15937,84 |  | 662,98 243,10 |  | 150566 |  | 87021 |  | 3620 1327 |  | 124,6800 1,4775 |  | 680,75 8,07 |  |
| 40 |  | & С188888- 11222 |  | Металочерепиця |  | м2 |  | 546 |  | __-__ - |  | __-__ - |  | - |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 41 |  | КБ12-14-1 |  | Улаштування жолобів настінних |  | 100м |  | 0,6 |  | 165161,59 15147,86 |  | 2397,40 1023,38 |  | 99097 |  | 9089 |  | 1438 614 |  | 118,5000 6,2303 |  | 71,10 3,74 |  |
| 42 |  | КБ12-14-2 |  | Улаштування жолобів підвісних |  | 100м |  | 0,72 |  | 60395,24 5614,29 |  | 180,11 77,52 |  | 43485 |  | 4042 |  | 130 56 |  | 43,9200 0,4723 |  | 31,62 0,34 |  |
| 43 |  | КБ12-17-1 |  | Обгородження покрівель перилами |  | 100 м |  | 0,72 |  | 21492,63 2230,70 |  | 495,57 172,45 |  | 15475 |  | 1606 |  | 357 124 |  | 16,8000 1,0396 |  | 12,10 0,75 |  |
|  |  |  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120561 |  | 192309 |  | 14687 6630 |  |  |  | 1469,66 39,80 |  |
|  |  |  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 913565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198939 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1232616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по роздiлу 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1232616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Роздiл 5. Прорiзи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | КБ10-20-3 |  | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель |  | 100м2 |  | 0,774 |  | 18062,79 16859,68 |  | 1122,05 825,95 |  | 13981 |  | 13049 |  | 868 639 |  | 113,3500 5,3966 |  | 87,73 4,18 |  |
| 45 |  | С123-15-1 1,8*1,5 |  | Блоки віконні для житлових будівель з подвійним склінням із спареними стулками двостулчасті з кватирковою стулкою, ОС 18- 15, площа 2,59 м2 |  | м2 |  | 32,4 |  | 4306,40 - |  | __-__ - |  | 139527 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 46 |  | С123-14-1 |  | Блоки віконні для житлових будівель з подвійним склінням із спареними стулками двостулчасті з кватирковою стулкою, ОС 15- 15, площа 2,15 м2 |  | м2 |  | 36 |  | 4777,30 - |  | __-__ - |  | 171983 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | С123-55-1 | Блоки віконні для громадських будівель з подвійним склінням із спареними стулками двостулчасті з фрамугою, ОС 21-27В, площа 5,50 м2 | м2 | 9 | 2891,50 - | __-__ - | 26024 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 48 | КБ10-25-3 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0,486 | 4335,74 4134,48 | 201,26 148,15 | 2107 | 2009 | 98 72 | 31,5200 0,9680 | 15,32 0,47 |
| 49 | & С123-394- 1 | Дошки підвіконні ширина 400 мм | м | 48,6 | __-__ - | __-__ - | - | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 50 | КР8-40-4 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів | 100м | 0,486 | 5849,89 5413,39 | 13,35 12,34 | 2843 | 2631 | 6 6 | 41,2700 0,0918 | 20,06 0,04 |
| 51 | С1555-109 | Сталь листова оцинкована, ламінована ПВХ, товщина листа 0,6 мм, сумарна товщина 1, 2-1,4 мм | м2 | 97,2 | 1806,34 - | __-__ - | 175576 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 52 | КБ10-26-1 | Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 | 100м2 | 1,0878 | 42438,57 19238,15 | 9300,35 4299,48 | 46165 | 20927 | 10117 4677 | 139,6700 23,5338 | 151,93 25,60 |
| 53 | С123-199 | Блоки дверні внутрішні щитової конструкції однопольні з глухим полотном, ДГ 21-9, площа 1,80 м2 | м2 | 34,02 | 3121,36 - | __-__ - | 106189 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 54 | С123-201 | Блоки дверні внутрішні щитової конструкції однопольні з полотном під скління, ДО 21-8, площа 1,59 м2 | м2 | 47,04 | 2820,82 - | __-__ - | 132691 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 55 | & С123- 21822 | Блоки дверні металеві | м2 | 23,52 | __-__ - | __-__ - | - | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 56 | С123-217 | Блоки дверні вхідні зовнішні та тамбурні щитової конструкції однопольні, ДН 21-10Щ, площа 2,05 м2 | м2 | 2,52 | 3464,88 - | __-__ - | 8731 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 57 | С123-216 | Блоки дверні вхідні зовнішні та тамбурні щитової конструкції однопольні, ДН 21-9Щ, площа 1,84 м2 | м2 | 1,68 | 3864,58 - | __-__ - | 6492 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 5 |  |  |  |  | 832309 | 38616 | 11089 5394 |  | 275,04 30,29 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 832309 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  | 782604 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 44010 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 83229 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 915538 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 5 |  |  |  |  | 915538 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 6. Підлоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Підвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | КБ11-2-9 | Улаштування підстилаючих бетонних шарів | 1 м3 | 8,1732 | 5253,96 713,29 | 6,30 2,01 | 42942 | 5830 | 51 16 | 5,5800 0,0139 | 45,61 0,11 |
| 59 | КБ11-29-1 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,6436 | 23447,02 21684,42 | 66,16 59,44 | 15091 | 13956 | 43 38 | 155,6000 0,3996 | 100,14 0,26 |
| 60 | С111-283-1 | Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові без барвників квадратні, розмір 150х150х13 мм | м2 | 64,36 | 403,97 - | __-__ - | 26000 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 61 | С111-1650-1 | Клеюча суміш для плитки на основі цементу Полірем СКп-101 | кг | 400 | 19,31 - | __-__ - | 7724 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Сходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | КБ11-29-1 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,7302 | 23447,02 21684,42 | 66,16 59,44 | 17121 | 15834 | 48 43 | 155,6000 0,3996 | 113,62 0,29 |
| 63 | С111-283-1 | Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові без барвників квадратні, розмір 150х150х13 мм | м2 | 73,02 | 403,97 - | __-__ - | 29498 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 64 | С111-1650-1 | Клеюча суміш для плитки на основі цементу Полірем СКп-101 | кг | 500 | 19,31 - | __-__ - | 9655 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Тип 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | КБ11-11-3 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм | 100м2 | 1,7272 | 14106,69 13644,57 | 430,07 386,33 | 24365 | 23567 | 743 667 | 106,7400 2,5974 | 184,36 4,49 |
| 66 | С111-1891 | Церезит | т | 14 | 9494,76 - | __-__ - | 132927 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 67 | КБ11-29-1 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 1,73 | 23447,02 21684,42 | 66,16 59,44 | 40563 | 37514 | 114 103 | 155,6000 0,3996 | 269,19 0,69 |
| 68 | С111-1650-1 | Клеюча суміш для плитки на основі цементу Полірем СКп-101 | кг | 1000 | 19,31 - | __-__ - | 19310 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 69 | С111-287 | Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові з барвником квадратні, розмір 200х200х13 мм | м2 | 173 | 544,32 - | __-__ - | 94167 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Тип 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | КБ11-9-1 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | 100м2 | 2,92 | 4389,29 4352,53 | 36,76 33,02 | 12817 | 12709 | 108 96 | 32,7800 0,2220 | 95,72 0,65 |
| 71 | С1555-300 | Плити пінополістирольні, товщиною 50 мм | м2 | 292 | 142,50 - | __-__ - | 41610 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 72 | КБ11-11-3 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм | 100м2 | 2,92 | 14106,69 13644,57 | 430,07 386,33 | 41192 | 39842 | 1256 1128 | 106,7400 2,5974 | 311,68 7,58 |
| 73 | С111-1891 | Церезит | т | 27 | 9494,76 - | __-__ - | 256359 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 74 | КБ11-36-2 | Улаштування покриттів з паркету мозаїчного по готовій основі на мастиці клеючій каучуковій | 100м2 | 2,92 | 171082,50 16038,05 | 55,14 49,53 | 499561 | 46831 | 161 145 | 112,3900 0,3330 | 328,18 0,97 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 6 |  |  |  |  | 1310902 | 196083 | 2524 2236 |  | 1448,50 15,04 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 1310902 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  | 1112295 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 198319 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 131088 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 1441990 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 6 |  |  |  |  | 1441990 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 7. Оздоблювальнi роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стіни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | КР11-33-1 | Поліпшене штукатурення сходових маршів та площадок без опорядження косоурів та балок | 100м2 | 1,79 | 34674,91 22456,19 | 338,17 303,78 | 62068 | 40197 | 605 544 | 155,6000 2,0424 | 278,52 3,66 |
| 76 | КР11-26-1 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 13,5834 | 18386,75 12320,82 | 147,03 132,08 | 249755 | 167359 | 1997 1794 | 88,4100 0,8880 | 1200,91 12,06 |
| 77 | КБ15-182-1 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 12,3082 | 11756,59 10457,51 | 7,35 6,60 | 144702 | 128713 | 90 81 | 76,8200 0,0444 | 945,52 0,55 |
| 78 | С1555-101 | Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 | кг | 2250 | 14,77 - | __-__ - | 33233 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 79 | КР13-24-1 | Облицювання поверхонь стін керамічними глазурованими плитками з карнизними, плінтусними і кутовими елементами в житлових будівлях по цеглі та бетону | 100м2 | 4,8472 | 106692,18 50390,77 | 97,65 69,47 | 517158 | 244254 | 473 337 | 349,1600 0,4691 | 1692,45 2,27 |
| 80 | КР13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними | 100м2 | 7,4312 | 9931,67 6590,33 | 1,84 1,65 | 73804 | 48974 | 14 12 | 47,2900 0,0111 | 351,42 0,08 |
| 81 | КБ15-152-3 | Високоякісне фарбування клейовими розчинами стін всередині приміщень по підготовленій поверхні | 100м2 | 3,09 | 3465,78 2610,10 | 1,84 1,65 | 10709 | 8065 | 6 5 | 17,8200 0,0111 | 55,06 0,03 |
| 82 | С111-358 | Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-224 біла | т | 0,08 | 95508,67 - | __-__ - | 7641 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Стелі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | КБ15-64-1 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | 100м2 | 4,051 | 24255,63 24067,95 | 90,06 80,90 | 98260 | 97499 | 365 328 | 164,3200 0,5439 | 665,66 2,20 |
| 84 | КБ15-66-1 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | 100 м2 | 4,051 | 22053,08 21179,62 | 38,60 34,67 | 89337 | 85799 | 156 140 | 136,3700 0,2331 | 552,43 0,94 |
| 85 | С111-741 | Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм | м2 | 405,18 | 172,78 - | __-__ - | 70007 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 86 | С124-31 | Елементи із профільної сталі | т | 0,95 | 48267,99 - | __-__ - | 45855 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 87 | С188888-60 | Плівка для натяжних стель | м2 | 66,7 | __-__ - | __-__ - | - | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 88 | С188888-9 | Багет для натяжної стелі | м | 125 | __-__ - | __-__ - | - | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 7 | 1402529 | 820860 | 3706 3241 |  | 5741,97 21,79 |  |  |  |  |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 1402529 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | 577963 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 824101 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 140261 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 1542790 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 7 | 1542790 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 8. Фасад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 |  |  | КБ8-36-2 |  |  |  | Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт |  |  |  | 100м2 вп |  |  | 4,4 |  | 14777,30 5879,16 |  | __-__ - |  |  | 65020 |  |  | 25868 |  |  | __-__ - |  |  | 45,4200 - |  |  | 199,85 - |  |  |  |
| 90 |  |  | КБ15-78-3 |  |  |  | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм |  |  |  | 100 м2 |  |  | 0,2514 |  | 100239,94 74685,47 |  | __-__ - |  |  | 25200 |  |  | 18776 |  |  | __-__ - |  |  | 480,8800 - |  |  | 120,89 - |  |  |  |
| 91 |  |  | & КР19-26-1- 1 |  |  |  | Теплоізоляція підвалів виробами з пінопласту на бітумі |  |  |  | м3 |  |  | 15,192 |  | 6927,17 4555,22 |  | __-__ - |  |  | 105238 |  |  | 69203 |  |  | __-__ - |  |  | 31,1000 - |  |  | 472,47 - |  |  |  |
| 92 |  |  | С1555-209 |  |  |  | Плити теплоізоляційні фасадні пінополістирольні Baumit ProTherm (Бауміт ПроТерм), товщина 100 мм |  |  |  | м2 |  |  | 151,92 |  | 172,51 - |  | __-__ - |  |  | 26208 |  |  | - |  |  | __-__ - |  |  | __-__ - |  |  | __-__ - |  |  |  |
| 93 |  |  | КБ15-78-2 |  |  |  | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни з прорізними рустами |  |  |  | 100 м2 |  |  | 3,65 |  | 159874,75 126318,28 |  | __-__ - |  |  | 583543 |  |  | 461062 |  |  | __-__ - |  |  | 813,3300 - |  |  | 2968,65 - |  |  |  |
| 94 |  |  | С124-31 |  |  |  | Елементи із профільної сталі |  |  |  | т |  |  | 0,29 |  | 48267,99 - |  | __-__ - |  |  | 13998 |  |  | - |  |  | __-__ - |  |  | __-__ - |  |  | __-__ - |  |  |  |
| 95 |  |  | С111-2011-6 |  |  |  | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СT 190 |  |  |  | кг |  |  | 4530 |  | 25,97 - |  | __-__ - |  |  | 117644 |  |  | - |  |  | __-__ - |  |  | __-__ - |  |  | __-__ - |  |  |  |
| 96 |  |  | С188888-54 |  |  |  | Мінераловатний утеплювач Технофас, щільність 145 кг/м3 - 100мм |  |  |  | м2 |  |  | 365 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  | - |  |  | - |  |  | __-__ - |  |  | __-__ - |  |  | __-__ - |  |  |  |
| 97 |  |  | КБ15-156-3 |  |  |  | Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань з підготовленням поверхні |  |  |  | 100м2 |  |  | 4,4342 |  | 6272,56 1856,81 |  | 5,51 4,95 |  |  | 27814 |  |  | 8233 |  |  | 24 22 |  |  | 13,6400 0,0333 |  |  | 60,48 0,15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 964665 |  |  | 583142 |  |  | 24 22 |  |  |  |  |  | 3822,34 0,15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 964665 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 381499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 583164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1061145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всього по роздiлу 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1061145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Роздiл 9. Вимощення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  |
| 98 |  |  | КР18-50-2 |  |  |  | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см |  |  |  | 1м2 |  |  | 75 |  | 867,73 196,76 |  | __-__ - |  |  | 65080 |  |  | 14757 |  |  | __-__ - |  |  | 1,5000 - |  |  | 112,50 - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65080 |  |  | 14757 |  |  | __-__ - |  |  |  |  |  | 112,50 - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всього по роздiлу 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Разом прямі витрати по надземнiй частинi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7877596 |  |  | 2113828 |  |  | 102499 47762 |  |  |  |  |  | 14880,97 299,73 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7877596 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5661269 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2161590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 787775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8665371 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всього по надземнiй частинi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8665371 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Разом прямі витрати по кошторису |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9048056 |  |  | 2175245 |  |  | 238975 99501 |  |  |  |  |  | 15357,43 611,58 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9048056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6633836 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2274746 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зворотнi суми у тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - вiд тимчасових будiвель i споруд (15 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примiтки : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Керівник проєктної організації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Керівник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ВИСНовок

У процесі виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи на тему «Нове будівництво житлового двоповерхового будинку у м. Вінниця» розроблено комплект проєктної документації, що охоплює архітектурно-будівельні, розрахунково-конструктивні, технологічні, організаційні та економічні аспекти зведення об’єкта, а також заходи з охорони праці. Запроєктовано двоповерховий безкаркасний житловий будинок із підвалом, розрахований на постійне проживання 28 мешканців; його загальна площа — 808,12 м², будівельний об’єм — 3402 м³. Прийняті проєктні рішення відповідають вимогам чинних державних будівельних норм України.

В архітектурно-будівельному розділі обґрунтовано вихідні дані для проєктування, схарактеризовано район забудови (м. Вінниця, вул. Академічна) та визначено кліматичні й інженерно-геологічні умови майданчика. Розроблено генеральний план ділянки площею 0,467 га з улаштуванням під’їздів, пішохідних доріжок, місць паркування, дитячих і спортивних майданчиків, озеленення та майданчика для збору ТПВ; передбачено заходи доступності для маломобільних груп населення. Прийнято безкаркасну конструктивну схему будівлі з поздовжніми та поперечними несучими стінами з газобетонних блоків завтовшки 300 мм (клас В2,5, щільність D600). Фундаменти — стрічкові зі збірних блоків ФБС по монолітній залізобетонній основі з бетону класу С20/25; перекриття — збірні багатопустотні залізобетонні плити завтовшки 220 мм; покрівля — багатоскатна по дерев’яних кроквах із покриттям металевим профільованим листом. Зовнішнє оздоблення фасадів передбачає утеплення мінераловатними плитами «ТЕХНОФАС ЕФЕКТ» завтовшки 70 мм з наступним оштукатурюванням та фарбуванням фасадною фарбою.

У розрахунково-конструктивному розділі виконано повний розрахунок збірної багатопустотної залізобетонної плити перекриття першого поверху П-3 розмірами 6000×1500×220 мм. Здійснено збір постійних і тимчасових навантажень, визначено максимальні розрахункові зусилля (M_max = 33,43 кН·м; V_max = 17,08 кН), розраховано поздовжнє та поперечне армування ребер плити, конструктивне армування полички та монтажну петлю. До укладання прийнято 5∅20 А500 робочої арматури (A_s = 15,2 см² за необхідної 4,82 см²), що забезпечує необхідну несучу здатність. Окремо виконано приклад розрахунку збірного залізобетонного сходового маршу ребристої конструкції з визначенням розмірів перерізу, навантажень та армування поздовжніх і поперечних ребер.

У розділі з технології та організації будівництва обґрунтовано тривалість будівництва — 6 місяців (180 днів) — відповідно до ДСТУ Б А.3.1-22:2013, виконано розрахунок будгенплану розмірами 40×50 м, визначено небезпечну зону роботи баштового крана радіусом 18,4 м. Розраховано складське господарство для основних будівельних матеріалів та виробів, площі тимчасових інвентарних будівель (загалом 145,2 м² для 34 працівників), потреби у тимчасовому водопостачанні (Q_заг = 10,312 л/с за діаметра трубопроводу 100 мм) та електропостачанні (загальна потужність 96,04 кВт; обрано трансформатор КТП-100/10/04). Окремо опрацьовано рішення з інженерних мереж будинку: внутрішнього водопроводу та каналізації, електропостачання із системою заземлення TN-C-S, опалення від індивідуальних газових котлів сумарною потужністю 45 кВт із розрахованою річною потребою у тепловій енергії 97,98 МВт·год, природної та механічної вентиляції з повітрообміном 1160 м³/год.

У розділі з охорони праці розглянуто комплекс заходів безпеки під час виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до НПАОП, ДБН А.3.2-2:2009 та інших чинних нормативних документів. Сформульовано вимоги до робіт на висоті, вантажно-розвантажувальних та електрозварювальних робіт, електромонтажних і земляних робіт, окреслено заходи пожежної безпеки на будівельному майданчику. Передбачено обов’язкові медичні огляди, інструктажі, забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту, огородження небезпечних зон, наявність первинних засобів пожежогасіння та тимчасового пожежного гідранта.

В економічному розділі складено зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва, договірну ціну та локальні кошториси на основні види робіт. Договірна ціна (з ПДВ) становить 16 828,322 тис. грн, у тому числі вартість будівельних робіт — 12 659,968 тис. грн. Зворотні суми складають 14,183 тис. грн. У розрахунках враховано кошторисний прибуток, адміністративні витрати будівельних організацій, кошти на покриття ризиків, інфляційні процеси та ПДВ.

Усі прийняті проєктні рішення обґрунтовані відповідними розрахунками та узгоджені з вимогами чинних державних будівельних норм (ДБН) і стандартів України (ДСТУ). Запропоновані конструктивні, технологічні та інженерні рішення забезпечують необхідну надійність, довговічність, енергоефективність, експлуатаційну зручність і безпеку житлового будинку, а також відповідають критеріям доступності для маломобільних груп населення. Розраховані техніко-економічні показники свідчать про економічну доцільність прийнятих рішень для будівництва житла середнього класу.

Практична значущість роботи полягає у розробленні комплексної проєктної документації, готової до подальшої деталізації на стадіях робочого проєкту та реалізації. Це дозволить забезпечити сучасним комфортним житлом 28 мешканців у м. Вінниця з дотриманням нормативних вимог щодо архітектури, конструктивної надійності, інженерного забезпечення та безпеки експлуатації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Кодекс цивільного захисту України : Закон України від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17.

- Про охорону праці : Закон України від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12.

- Про регулювання містобудівної діяльності : Закон України від 17 лютого 2011 р. № 3038-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17.

- ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2008.

- ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2014.

- ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2016. – 61 с.

- ДБН А.3.2-2:2009 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2012.

- ДБН В.1.1-7:2021 Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2021.

- ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво у сейсмічних районах України. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2014.

- ДБН В.1.2-14:2018 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2018.

- ДБН В.1.2-15:2009 Навантаження і впливи. Норми проектування. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2009. – 73 с.

- ДБН В.2.1-10:2018 Основи і фундаменти споруд. Основні положення проектування. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2018.

- ДБН В.2.2-15:2019 Житлові будинки. Основні положення. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2019.

- ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2018.

- ДБН В.2.5-23:2010 Проєктування електрообладнання об’єктів цивільного призначення. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2010.

- ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2018.

- ДБН В.2.5-39:2008 Теплові мережі. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2009.

- ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2014.

- ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2013.

- ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2013. – 141 с.

- ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2013.

- ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2013.

- ДБН В.2.6-31:2021 Теплова ізоляція та енергоефективність будівель. – Київ : Мінбуд України, 2021.

- ДБН В.2.6-98:2009 Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2011.

- ДБН В.2.6-220:2017 Покриття будівель і споруд. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2017.

- ДСТУ 3760:2019 Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2019.

- ДСТУ 8855:2019 Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності). – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2019.

- ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір (ISO 6309:1987, IDT). – Київ : Держспоживстандарт України, 2009.

- ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2009. – 68 с.

- ДСТУ Б А.2.4-6:2009 Правила виконання робочої документації генеральних планів. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2009.

- ДСТУ Б А.2.4-7:2009 Система проектної документації для будівництва. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2009. – 71 с.

- ДСТУ Б А.3.1-22:2013 Визначення тривалості будівництва об’єктів. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2014. – 30 с.

- ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2008.

- ДСТУ Б В.2.6-108:2010 Конструкції будинків і споруд. Блоки бетонні для стін підвалів. Технічні умови. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2010.

- ДСТУ Б В.2.6-145:2010 Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Вимоги до проектування. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2010.

- ДСТУ Б В.2.6-156:2010 Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2011.

- ДСТУ Б В.2.6-189:2013 Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2013.

- ДСТУ Б В.2.8-43:2011 Огорожі інвентарні будівельних майданчиків та ділянок виконання будівельно-монтажних робіт. Технічні умови. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2011.

- ДСТУ Б В.2.8-44:2011 Безпека праці. Драбини переносні. Загальні технічні умови. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2011.

- ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 Настанова щодо проведення робіт з улаштування ізоляційних, оздоблювальних, захисних покриттів стін, підлог і покрівель. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2013.

- ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2011 Будівельна кліматологія. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2011. – 126 с.

- ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 Настанова щодо проведення земляних робіт та улаштування основ і спорудження фундаментів. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2013.

- ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015 Настанова з виконання робіт при виготовленні та монтажі будівельних конструкцій. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2015.

- ДСТУ-Н Б В.2.6-214:2016 Настанова з улаштування та експлуатації дахів будинків, будівель і споруд. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2016.

- ГОСТ 2.105-95. Єдина система конструкторської документації. Загальні вимоги до текстових документів.

- ГОСТ 12.3.003-86. ССБП. Роботи електрозварювальні. Вимоги безпеки.

- ГОСТ 12.3.006-75. ССБП. Експлуатація водопровідних і каналізаційних споруд та мереж. Загальні вимоги безпеки.

- ГОСТ 12.4.089-86. ССБП. Будівництво. Пояси запобіжні. Загальні технічні умови.

- НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів : затв. наказом Держгірпромнагляду України від 18.06.2007 № 132.

- НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті : затв. наказом Держгірпромнагляду України від 27.03.2007 № 62.

- НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями : затв. наказом Міненерговугілля України від 19.12.2013 № 966.

- НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання : затв. наказом Мінсоцполітики України від 19.01.2018 № 62.

- НПАОП 0.00-5.04-95 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани : затв. наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.09.1995 № 135.

- НПАОП 0.00-5.06-94 Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами : затв. наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.1994 № 107.

- Правила пожежної безпеки в Україні : затв. наказом МВС України від 30.12.2014 № 1417. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0252-15.

- Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України : затв. наказом Міненерговугілля України від 26.09.2018 № 491.

- Правила улаштування електроустановок (ПУЕ) : 5-те вид., перероб. – Харків : Форт, 2014. – 800 с.

- КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» : затв. наказом Мінрозвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281. – Київ, 2021.

- КНУ «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» : затв. наказом Мінрозвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281. – Київ, 2021.

- ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2013.

- Полянський К. В. Методичні вказівки до курсової роботи №1 з дисципліни «Залізобетонні і кам’яні конструкції» для студентів спеціальності ПЦБ. – Краматорськ : ДонНАБА, 2015. – 70 с.

- Полянський К. В. Проєктування залізобетонних елементів : конспект лекцій для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Промислове та цивільне будівництво» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». – Краматорськ ; Івано-Франківськ : ДонНАБА, 2025. – 113 с.